Отдел 1. Паровые и водогрейные стационарные котлы

Раздел 1. Элементы паровых стационарных котлов

Группа 6-1. Каркасные конструкции

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-1-1 | Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, производительностью 2,5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,85 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0234 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| Ц6-1-2 | Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, производительностью 4-10 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,74 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0146 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,035 |
| Ц6-1-3 | Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, производительностью 35-75 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,08 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,27 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,016 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00178 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-1-4 | Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на газомазутном топливе, производительностью 160 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 6,04 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,73 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,67 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03318 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| Ц6-1-5 | Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, производительностью 160 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 4,55 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,79 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,26 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03113 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| Ц6-1-7 | Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,93 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,51 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,95 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,06 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0161 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,345 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |

Группа 6-2. Барабаны с сепарационными устройствами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-2-1 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 2,5-4 т/ч, давление 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,58 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,78 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,64 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,31 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0116 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,14 |
| Ц6-2-2 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 10 т/ч, давление 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,68 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,1 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,48 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00839 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц6-2-3 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 35-50 т/ч, давление 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,08 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,27 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,55 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00419 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-2-4 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 75 т/ч, давление 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,86 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,32 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00224 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| Ц6-2-5 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 160 т/ч, давление 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 0,68 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,15 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,07 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00405 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-2-6 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 210-670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,15 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,52 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00317 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,56 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00085 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-2-7 | Барабаны с сепарационными устройствами, опорами и подвесками котлов, паропроизводительность 420 т/ч, давление 13,8 МПа, монтируемые методом надвижки котла (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,21 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,29 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,48 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,81 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,92 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00063 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,09 |

Группа 6-3. Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа ДЕ и КЕ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-3-1 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительность 4 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,63 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,64 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,21 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00173 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,93 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00345 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 4,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,51 |
| Ц6-3-2 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительность 6,5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,42 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,84 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,75 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00296 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 4,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,44 |
| Ц6-3-3 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительность 10 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,87 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,3 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,28 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,19 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00133 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,42 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0018 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 2,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,27 |
| Ц6-3-4 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительность 16 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,44 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,36 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00155 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,32 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00328 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 4,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,49 |
| Ц6-3-5 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительность 25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,38 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,36 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,9 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,77 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00152 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00316 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 4,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,47 |
| Ц6-3-6 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительность 2,5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,8 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,28 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,24 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00076 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,89 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00143 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 2,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,21 |
| Ц6-3-7 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительность 4 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,28 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00321 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,094 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 4,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,48 |
| Ц6-3-8 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительность 6,5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,13 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,79 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,55 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,16 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00247 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,37 |
| Ц6-3-9 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительность 10 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,29 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,55 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,16 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,52 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00293 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 4,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,44 |
| Ц6-3-10 | Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительность 25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,86 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,69 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00093 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00213 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |

Группа 6-4. Экраны и трубы конвективного пучка, водоподводящие и пароотводящие трубы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-4-1 | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,9 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 16,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,45 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,87 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 88,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,73 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,25 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00131 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00609 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-4-2 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, поставляемый отдельными деталями, паропроизводительностью 2,5 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,47 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 12,83 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 127,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,52 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,74 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 105,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,9 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,49 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,075 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00475 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0119 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,16 |
| Ц6-4-3 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, поставляемый отдельными деталями, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,91 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 13,26 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 103,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,14 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,4 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 98,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,01 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,23 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,18 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00327 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00964 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| Ц6-4-4 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, поставляемый отдельными деталями, паропроизводительностью 10 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,76 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 14,42 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 65,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,04 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 53,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,83 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,25 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,02 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,43 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00258 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00594 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,52 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-4-5 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, поставляемый отдельными деталями, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 1,4-3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,19 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,32 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,91 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,61 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 19,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,88 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,6 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,62 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,41 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,12 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00486 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00188 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,204 |
| Ц6-4-6 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,45 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,22 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 7,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,82 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,23 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,95 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00125 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,93 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |
| Ц6-4-7 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,26 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,22 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| Ц6-4-8 | Экран из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, паропроизводительностью 75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,85 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,22 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| Ц6-4-9 | Экран топки переходного газохода и конвективной шахты гладких труб с ввареной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 8,89 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 7,84 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 25,14 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 2,35 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,34 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,11 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 24,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,02472 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00278 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,65 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| Ц6-4-10 | Экран топки переходного газохода и конвективной шахты гладких труб с ввареной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 10,76 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 7,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 0,97 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,25 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0318 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00183 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц6-4-11 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 836,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,32 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 471,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 22,45 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 16,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 38,08 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 29,92 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 24 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01463 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,143 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 40,32 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| Ц6-4-12 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 681,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,01 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 370,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 13,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 30,46 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 23,94 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0119 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,114 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 32,25 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,16 |
| Ц6-4-13 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,37 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 188,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,55 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 11,97 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0088 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0572 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,13 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| Ц6-4-14 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,1 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 107,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,72 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,7 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,85 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,65 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00384 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0327 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,05 |
| Ц6-4-15 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 450,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,57 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,35 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 165,14 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 7,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,91 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,49 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 71,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 38,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00863 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0473 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,85 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,084 |
| Ц6-4-16 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,6 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 5,51 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 9,93 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,35 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,73 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 49,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00807 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00696 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 22,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |
| Ц6-4-17 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 11,06 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,29 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,05 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,12 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 2,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,29 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 12,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,75 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 89,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 44,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00659 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0328 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-4-18 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 983,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,6 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 27,2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 105,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 130,65 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 16,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,91 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,84 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16,51 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 92,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 49,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0174 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,85 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,125 |
| Ц6-4-19 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 5,6 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,1 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 2,81 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,61 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 3,92 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,2 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,64 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,7 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,19 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00719 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-4-20 | Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,51 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 11,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,2 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 33,82 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,66 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 0,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,6 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,39 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,16 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,91 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 6 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 73,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 35,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00776 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 2,78 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 0,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00707 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,872 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,122 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-4-21 | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,12 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,65 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 54,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 22,2 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,08 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 10 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,39 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 4,77 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,38 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,003 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 11 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 46,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 23,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00834 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 30,7 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 1,28 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,324 |

Группа 6-5. Пароперегреватели радиационные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-5-1 | Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 15,64 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 16,18 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 59,66 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 5,66 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,78 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,19 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 80,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 39,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0566 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00482 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,275 |
| Ц6-5-2 | Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1005 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 8,84 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 11 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 28 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 353,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 94,45 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 44,3 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 52,2 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,53 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 61,19 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 201 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 98,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0176 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 9,9 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00372 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 69,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,85 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 2,85 |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,21 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 2,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-5-3 | Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,5 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 33 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 29 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,8 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,81 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 347,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 134,52 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 3,75 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 26,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 9,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3,1 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 87,15 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,19 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 280 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 140 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0993 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 5,8 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 98,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,79 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 1,79 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 1,79 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |
| Ц6-5-4 | Пароперегреватель радиационный горизонтальный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,13 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,45 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,49 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,01 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 11,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,11 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,78 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,78 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,006 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 22 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,37 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0002 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,12 |
| Ц6-5-5 | Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,83 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,5 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,01 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 12 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,06 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,006 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 23 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,09 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00443 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00058 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,16 |
| Ц6-5-6 | Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,75 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,54 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 10,8 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,53 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,3 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 8,4 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,9 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,47 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,01 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 30 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00541 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0052 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 2,11 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,66 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,66 |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,22 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,659 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц6-5-7 | Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 362 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,99 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 11,4 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,7 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 41,8 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 8,07 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 2,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,5 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,7 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27,08 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,006 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 21 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,72 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 86,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 43,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0172 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 7,5 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 0,31 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,16 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,16 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,157 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |

Группа 6-6. Пароперегреватели конвективные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-6-1 | Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-10 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,08 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 12,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,63 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,36 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,94 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00154 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,22 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| Ц6-6-2 | Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,23 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 2,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,73 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,87 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,85 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,99 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| Ц6-6-3 | Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,25 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 2,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,62 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00428 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| Ц6-6-4 | Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 7,16 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,53 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,21 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,47 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00213 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00072 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00338 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-6-5 | Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,94 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,51 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,4 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,39 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| Ц6-6-6 | Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 9,62 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,62 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,1 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,54 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00214 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00078 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00355 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,42 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-6-7 | Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,12 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,01 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,95 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,09 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 2,31 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,89 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,35 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,002 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 8 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,18 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00334 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00387 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |

Группа 6-7. Экономайзеры стационарных котлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-7-1 | Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый отдельными деталями (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,2 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,85 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00303 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-7-2 | Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый блоками (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,63 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,42 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,41 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,81 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00161 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| Ц6-7-3 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,73 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,41 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,8 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,45 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,88 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,88 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00175 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00138 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,55 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| Ц6-7-4 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,79 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,07 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,07 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,69 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00482 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-7-5 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 4,86 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,13 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,22 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00108 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00174 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-7-6 | Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 7,57 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,69 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,99 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,16 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00138 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00122 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00361 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-7-7 | Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,2 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,92 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,46 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,28 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 3,17 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 3,81 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,69 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 4,41 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,42 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 10 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,86 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00024 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 1,92 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 1,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00334 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,23 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,225 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |

Группа 6-8. Воздухоподогреватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-8-1 | Воздухоподогреватель стальной трубчатый с препускными коробами котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00011 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц6-8-2 | Воздухоподогреватель стальной трубчатый с препускными коробами котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,34 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00368 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,17 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц6-8-3 | Воздухоподогреватель стальной трубчатый с препускными коробами котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 4,55 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,94 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,56 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,49 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0003 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,28 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00711 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-8-4 | Воздухоподогреватель стальной трубчатый с препускными коробами котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 1,13 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,23 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,035 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00711 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-8-8 | Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром 6800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 4,11 |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,59 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,69 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,4 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00191 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-8-9 | Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром 9800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,81 |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,21 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,67 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,39 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00474 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-8-10 | Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром 14500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 4,28 |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,39 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |

Группа 6-9. Трубопроводы в пределах котлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-9-1 | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,21 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,37 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,93 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,73 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,66 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,38 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,12 |
| Ц6-9-2 | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 28,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 26,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,61 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,84 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,14 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,74 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0129 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,58 |
| Ц6-9-3 | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 663 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 7,4 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,85 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,32 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 28,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 34,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 196,54 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,84 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,53 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,51 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,72 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,079 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0356 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,43 |
| Ц6-9-4 | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч давлением 2,4 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,22 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 131,25 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,29 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,94 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 11,12 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,14 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,81 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00994 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0576 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,76 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,14 |
| Ц6-9-5 | Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч давлением 1,4-3,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,26 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 68,15 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 48,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 24,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 36,24 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,2 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,93 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,63 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 40,14 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц6-9-6 | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,1 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,76 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 23,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,68 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,53 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,79 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,25 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,22 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00234 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 8,7 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,2 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 3,53 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00253 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,331 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| Ц6-9-7 | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 521 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,07 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,32 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 28,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,01 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,89 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 17 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,83 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,57 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,44 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,65 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 16,1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 31,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 15,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 18,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00252 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,955 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| Ц6-9-8 | Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,68 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,31 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 22,39 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 2,45 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,21 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,94 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,38 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 41,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 23,3 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 4,35 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 7,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,472 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,16 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,16 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,157 |
| Ц6-9-9 | Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,01 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,57 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 161 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 139,29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 50,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 126 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 84 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 46,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,02 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,7 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,43 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 22,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 8,1 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 8,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 8,1 |
| Ц6-9-10 | Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 670-2650 т/ч, давлением 13,8-25 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,96 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,31 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 177 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 147,04 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 57,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 144 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 96,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 36,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,8 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0293 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,48 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,99 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 9,25 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 9,25 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 9,25 |

Группа 6-10. Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-10-1 | Аппарат обдувки для очистки радиационных поверхностей нагрева, масса 0,16 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1003 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,85 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 19,7 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 8,03 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 165 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 131 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,57 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 6,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,26 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0568 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,087 |
| Ц6-10-2 | Аппарат обдувки для очистки радиационных поверхностей нагрева, масса 0,4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 494 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,71 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,09 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,07 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 72,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,06 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0265 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц6-10-3 | Аппарат обдувки для очистки радиационных поверхностей нагрева, масса 0,83 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,68 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,38 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 45,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,57 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0144 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| Ц6-10-4 | Аппарат обдувки для очистки радиационных поверхностей нагрева, масса 3,8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,64 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,25 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 6,08 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 22,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,55 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00878 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц6-10-5 | Аппарат обдувки для очистки конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,24 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 853 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,77 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 13,2 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 12,7 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 125 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 98,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,41 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,53 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0383 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| Ц6-10-6 | Аппарат обдувки для очистки конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,68 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,68 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,83 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,18 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 54,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0131 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| Ц6-10-7 | Аппарат обдувки для очистки конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,97 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,67 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,46 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,46 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 40,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,41 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,83 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00659 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц6-10-8 | Аппарат водяной очистки, масса 0,4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 484 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,71 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 8,03 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 7,24 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 73,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 57,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,29 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,05 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0263 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц6-10-9 | Аппарат водяной очистки, масса 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,68 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,44 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 6,78 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 58,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,71 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0179 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,033 |
| Ц6-10-10 | Устройство дробевой очистки котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью 500 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,08 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,36 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц6-10-11 | Устройство дробевой очистки котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,15 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 19,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,003 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 0,07 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00144 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,003 |
| Ц6-10-13 | Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью 1650 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,12 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц6-10-14 | Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью 2650 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,09 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 0,06 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00945 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,003 |

Группа 6-11. Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-11-1 | Лестницы и площадки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 4,28 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,64 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,02092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| Ц6-11-2 | Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 437,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,2 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 22,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 60,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,22 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 129 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 36,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,27 |
| Ц6-11-3 | Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,21 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 22,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 60,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,38 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 129 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 36,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,45 |
| Ц6-11-4 | Уплотнение котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2542 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 67,93 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 47,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,03 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 71 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,156 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,46 |
| Ц6-11-5 | Горелка газомазутная, массой 0,07 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,55 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| Ц6-11-6 | Горелка газомазутная, массой 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,68 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 10,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,79 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00713 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| Ц6-11-7 | Горелка газомазутная, массой 1,77 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,38 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,46 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,86 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00582 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,033 |
| Ц6-11-8 | Горелка газомазутная, массой 2,57 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,27 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,35 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,74 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,033 |
| Ц6-11-9 | Горелка газомазутная, массой 3,15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,23 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,96 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,56 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,37 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00011 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| Ц6-11-10 | Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,03 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0111 |
| Ц6-11-11 | Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1922 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,04 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| Ц6-11-12 | Форсунка механическая, производительностью 750-9000 кг/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3737 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,03 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00616 |
| Ц6-11-13 | Форсунка паромеханическая, производительность 4800 кг/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1521 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,03 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00638 |
| Ц6-11-14 | Запальник запально-защитного устройства, длина 350 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц6-11-15 | Запальник запально-защитного устройства, длина 1000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц6-11-16 | Запальник запально-защитного устройства, длина 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6436 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц6-11-17 | Запальник запально-защитного устройства, длина 4000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3524 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц6-11-18 | Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,94 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,88 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,94 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00706 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,098 |
| Ц6-11-20 | Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,2 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 30,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0122 |
| Ц6-11-23 | Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,17 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 107,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 51,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 68,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0094 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,71 |
| Ц6-11-24 | Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 640 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,33 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 55,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 154,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 329 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 98,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00821 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,92 |
| Ц6-11-31 | Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,04 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,04 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0066 |
| Ц6-11-33 | Гарнитура котлов паропроизводительностью 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,32 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0133 |
| Ц6-11-34 | Гарнитура котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,23 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 5,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0113 |
| Ц6-11-38 | Уплотнения котлов паропроизводительностью 320-420 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1725 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,15 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 57,9 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 44,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 755 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,78 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,157 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00552 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| Ц6-11-39 | Уплотнения котлов паропроизводительностью 500-1000 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2673 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 8,01 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 98 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 109 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 476 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,93 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 57,9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 41,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0826 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00719 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,48 |
| Ц6-11-40 | Уплотнения котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2265 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,01 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 94,1 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 73,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 456 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 20,19 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 82,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 49,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,8 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0755 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00618 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |

Группа 6-12. Испытание паровых котлов на газовую плотность

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-12-1 | Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,01 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3Сп шириной 50-200 мм толщинй 4-5 мм | т | 1,2 |
| Ц6-12-2 | Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 617,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 29,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 31,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,32 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0615 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 33,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3Сп шириной 50-200 мм толщинй 4-5 мм | т | 1,85 |
| Ц6-12-3 | Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,29 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0453 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 31,607 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3Сп шириной 50-200 мм толщинй 4-5 мм | т | 2,1 |
| Ц6-12-4 | Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 320 т/ч, давление 9,8-13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2793 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 39,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 71,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 84,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 25 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0567 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 82,283 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3Сп шириной 50-200 мм толщинй 4-5 мм | т | 2,6 |
| Ц6-12-5 | Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2979 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 45,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 82,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 97,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 28,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0704 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 94,454 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3Сп шириной 50-200 мм толщинй 4-5 мм | т | 3,1 |
| Ц6-12-6 | Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3894 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 51,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 93,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 110 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 32,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0816 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 106,956 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Сталь полосовая, марка стали Ст3Сп шириной 50-200 мм толщинй 4-5 мм | т | 3,7 |

Группа 6-13. Гидравлическое испытание паровых котлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-13-1 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,06 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,285 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,5 |
| Ц6-13-2 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,08 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,285 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32 |
| Ц6-13-3 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,19 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,23 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 28,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00318 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 90 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 7,5 |
| Ц6-13-4 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,23 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 44,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,475 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00421 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 12 |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 9 |
| Ц6-13-5 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,06 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,285 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,5 |
| Ц6-13-6 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч давлением 2,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,08 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 13,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,285 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32 |
| Ц6-13-7 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,19 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,23 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 37,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00318 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 90 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 7,5 |
| Ц6-13-8 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,23 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 3,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 58,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,475 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00421 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 12 |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 9 |
| Ц6-13-9 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 594 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,59 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 23,5 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 23,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 88,06 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 29,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 40,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 115 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 55,3 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 3,34 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 230 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/29 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 26 |
| 6/20-50-40/126 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 104 |
| Ц6-13-10 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 902 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,84 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 24,6 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 21,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 133,12 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 30,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 38,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 188 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 83,6 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 12,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 281 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/29 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 65 |
| 6/20-50-45/226 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 13 |
| 6/20-50-55/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 104 |
| Ц6-13-11 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1497 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 7,84 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 35,3 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 36,2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 216,56 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 86,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,84 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 99,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 304 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 136 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 22 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 782 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/29 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 104 |
| 6/20-50-45/226 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 26 |
| 6/20-50-55/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 156 |

Группа 6-14. Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-14-1 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 40,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 113 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 34,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 20,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 8,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 64,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 26,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,045 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 79,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 22,7 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,045 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,03291 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,43 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,43 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,43 |
| Ц6-14-2 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1640 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 67,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 152 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 62,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 35,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 19,7 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 9,28 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 10,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 97,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 40,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,043 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,097 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,97 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 115 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 32,9 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,043 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,02981 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,475 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,38 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,38 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,38 |
| Ц6-14-3 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2354 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 194 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 146 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 49,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 27 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 19,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 11,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 159 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 67,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,059 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,23 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 149 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 42,8 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,059 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,02049 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 500 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,89 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,89 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,89 |
| Ц6-14-4 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3948 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 49,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 182 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 177 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 43,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 24,8 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 24,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 13,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 172 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,054 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,27 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 198 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 55,9 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,054 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01383 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 500 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,74 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,74 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,74 |
| Ц6-14-5 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6989 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 91,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 204 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 177 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 43,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 24,8 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 24,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 28,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 227 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 54,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,054 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,27 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 447 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 124 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,054 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01383 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 56,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,74 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,74 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,74 |
| Ц6-14-6 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1640 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 167 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 62,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 35 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 19,7 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 9,28 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 14,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 95,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 26,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,043 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,097 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,41 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 108 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 30,9 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,043 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,02053 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,084 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,975 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 250 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,38 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,38 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,38 |
| Ц6-14-7 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1957 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 40,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 204 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 146 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 35,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 19 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 9,28 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 16,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 107 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 40,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,042 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,097 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 161 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 46,3 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,042 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,03044 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,091 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,33 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,33 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,33 |
| Ц6-14-8 | Водохимическая очистка котлов: П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2800 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 67,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 173 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 83,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 49,6 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 28 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 19,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 21,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 161 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 67,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,06 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,12 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 196 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 56,3 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,061 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,04127 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,075 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,22 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 40,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 500 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,96 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,96 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,96 |
| Ц6-14-9 | Водохимическая очистка котлов: Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2442 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 264 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 135 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 49,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 29,3 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 13,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 24,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 139 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 40,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,064 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,13 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,75 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 175 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 49,8 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,064 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,03028 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 450 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,05 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,05 |
| Ц6-14-10 | Водохимическая очистка котлов: Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3940 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 54,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 264 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 135 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 89,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 52,6 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 35 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 24,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 192 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 67,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,08 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,21 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,69 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 290 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 83 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,12 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,02881 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 540 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,68 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,68 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,68 |
| Ц6-14-11 | Водохимическая очистка котлов: Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5682 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 229 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 187 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 71,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 41,7 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 34,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 26,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 249 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 29,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,09 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,29 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 385 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 109 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,09 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,02389 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 62,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 600 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,92 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,92 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,92 |
| Ц6-14-12 | Водохимическая очистка котлов: Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давление 25 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8922 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 40,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 270 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 218 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 71,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 42,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 35,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 38,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 320 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 49,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,1 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,34 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,45 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 589 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 165 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,09 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,02254 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 80 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,97 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,97 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,97 |
| Ц6-14-13 | Водохимическая очистка котлов: Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15047 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 7,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 67,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 380 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 241 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 99,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 48,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 50,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 62,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 239 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 91,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,09 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,32 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 985 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 274 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,11 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01427 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 59,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2000 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,39 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,39 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,39 |

Группа 6-15. Испытание котлов на паровую плотность

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-15-1 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 9,84 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,043 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,026 |
| Ц6-15-2 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 13,33 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,004 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,054 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,032 |
| Ц6-15-3 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 944 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 13,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 31,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 66,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,9 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,15 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,09 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0113 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0541 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 90 |
| Ц6-15-4 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1265 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 16,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 242,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 42,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 87,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 25,8 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,24 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,144 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0169 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0673 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| Ц6-15-5 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 12,82 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,043 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,026 |
| Ц6-15-6 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 17,39 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,004 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,054 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,032 |
| Ц6-15-7 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч давлением 3,9 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1069 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 13,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 31,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 36,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 70,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,8 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,15 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,09 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0113 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0541 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 90 |
| Ц6-15-8 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч давлением 1,4 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 16,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 239,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 45,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 92,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,2 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,24 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,144 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0169 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0671 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 144 |
| Ц6-15-9 | Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 824 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 34,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 49,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,5 |
| Ц6-15-10 | Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1309 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 46,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 68,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,5 |
| Ц6-15-11 | Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1710 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 54,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 78,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34,3 |

Раздел 2. Котлы паровые автоматизированные

Группа 6-52. Котлы давлением до 0,9 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-52-1 | Котлы паропроизводительностью 1-2,5 т/ч давлением до 0,9 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,98 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 2,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,81 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,87 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00571 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |

Раздел 3. Элементы водогрейных котлов

Группа 6-64. Каркасные конструкции

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-64-1 | Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,01 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,67 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03655 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| Ц6-64-2 | Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,65 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,38 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 5,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,51 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0159 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00099 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-64-3 | Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,23 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,91 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,38 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0168 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-64-4 | Портал и каркасные конструкции с шаровыми опорами котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 8,98 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 10,3 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 57,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,11 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0503 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Группа 6-65. Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-65-1 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки котлов, теплопроизводительностью 4,65(4) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,66 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00024 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,45 |
| Ц6-65-2 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки котлов, теплопроизводительностью 7,56(6,5) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,28 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00024 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |
| Ц6-65-3 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки котлов, теплопроизводительностью 11,63(10) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,02 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 7,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,09 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,7 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,054 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00232 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,95 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,194 |
| Ц6-65-4 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки котлов, теплопроизводительностью 23,26(20) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,83 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 7,23 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,1 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00163 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,26 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,277 |

Группа 6-66. Экраны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-66-1 | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, котлов теплопроизводительностью 35(30) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,99 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,47 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00124 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-66-2 | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, котлов теплопроизводительностью 58,2(50) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,73 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,05 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,74 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00095 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00125 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,54 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-66-3 | Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 465 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,51 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 5,06 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 9,2 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 137,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 120,98 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 0,12 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,84 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,03 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 68,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 244 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 128 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0292 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 3,81 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 75,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,25 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,25 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,246 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-66-4 | Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,4 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 18,8 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 122 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 114,36 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 0,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,07 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 212 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 121 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0256 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 3,53 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 1,56 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,14 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,144 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |

Группа 6-67. Конвективные поверхности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-67-1 | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,93 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,61 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,55 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,31 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-67-2 | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,59 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,23 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 16,9 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,67 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 1,92 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,63 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00408 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 0,81 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 0,012 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00196 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,129 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-67-3 | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,24 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 14 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,56 |
| М041701 | Аппараты рентгенодефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали 25 мм | маш.ч | 1,09 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,33 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,06 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00075 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 0,69 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 0,005 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00312 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,07 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 0,07 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 0,0742 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |

Группа 6-68. Трубопроводы в пределах котлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-68-1 | Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов, теплопроизводительность 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,96 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 20,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 33,51 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,32 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0297 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 38,4 |
| Ц6-68-2 | Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 612 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,03 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 15 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 3,27 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 47,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,82 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 29,77 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 27,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 10,7 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,32 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 47,8 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 10 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 72,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0318 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 24,8 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 0,23 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 49,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60-10 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали СВ08ХМФ, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| Ц6-68-3 | Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 665 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,03 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 21,2 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 57,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,17 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 27,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 11,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 45 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 87,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 42,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00383 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 25,4 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 0,27 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 46,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |

Группа 6-69. Воздухоподогреватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-69-1 | Воздухоподогреватель котла теплопроизводительностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,71 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00099 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,17 |

Группа 6-70. Лестницы и площадки, прочие детали и конструкции

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-70-1 | Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью 11,63(10) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,22 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,47 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0815 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-70-2 | Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью 58,2(50) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,03 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,01 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-70-3 | Обшивка листовая толщиной до 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 22,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 89,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 46,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 100 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 28,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,16 |
| Ц6-70-4 | Горелка газомазутная массой 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 16,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,003 |
| Ц6-70-5 | Горелка газомазутная массой 0,78 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0139 |
| Ц6-70-6 | Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью 116,3-209 МВт (100-180 Гкал/ч) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 5,63 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 5,71 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,87 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0209 |

Группа 6-71. Гидравлическое испытание водогрейных котлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-71-1 | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 7,56(6,5) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,39 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16 |
| Ц6-71-2 | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 11,63(10) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,39 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,5 |
| Ц6-71-3 | Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2(50) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,68 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 10,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 70 |
| Ц6-71-4 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 23,26(20) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,61 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 11,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 37 |
| Ц6-71-5 | Гидравлическое испытание водогрейных котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 561 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,78 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,34 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 38,09 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,8 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 21,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 9,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 85,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 40,3 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 11,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 80,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/29 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 40 |
| 6/20-50-55/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 0,02 |
| Ц6-71-6 | Гидравлическое испытание водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 848 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,72 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 18,1 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,15 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,17 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 42,5 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 22,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 162 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/29 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 41 |
| 6/20-50-55/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 0,02 |

Группа 6-72. Испытание водогрейных котлов на газовую плотность

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-72-1 | Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 570,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,79 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0301 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,56 |
| Ц6-72-2 | Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 529 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,16 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0297 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,56 |
| Ц6-72-4 | Испытание на газовую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,36 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0886 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,44 |
| Ц6-72-5 | Испытание на газовую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 811 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 48,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,84 |

Группа 6-73. Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-73-1 | Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2(50) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 975 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,48 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,014 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,2 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,115 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,069 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0183 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0155 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 112 |
| Ц6-73-2 | Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 23, 26-35(20-30) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 669 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,014 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,56 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,062 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,0372 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00764 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00777 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 101 |
| Ц6-73-3 | Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2(50) МВт(Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 824 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 70,27 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,014 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 34,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,96 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,115 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,069 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0175 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0155 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 112 |
| Ц6-73-5 | Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 6,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 158,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 26,94 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 22 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 10,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,35 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,016 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,99 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 90,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 28,5 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,26 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,132 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 69,2 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 5,23 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,068 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 49,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,02 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 1,02 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 1,02 |
| Ц6-73-6 | Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3042 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 13,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 45,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 296,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 35,25 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 57,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 19,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,64 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 27,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,022 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 37,3 |
| 1/10-135-25/275 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/425 | Триполифосфат натрия технический | т | 0,22 |
| 1/10-140-40/20 | Электроды ТМУ-21 | кг | 163 |
| 1/10-140-40/35 | Электроды ЦУ-5 | кг | 9,78 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 64,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,02 |
| П1/10-135-30 | Фотофиксаж | л | 1,02 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая для технических нужд | м2 | 1,02 |

Отдел 2. Котельно-вспомогательное оборудование

Раздел 1. Топочные устройства

Группа 6-251. Решетки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-251-1 | Решетка колосниковая активной площадью 0,82-1,34 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0115 |

Группа 6-252. Топки полумеханические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-252-1 | Топка с колосниковыми решетками, площадь решетки 2,74-6,31 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0115 |

Группа 6-253. Топки механические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-253-1 | Топка с забрасывателями, колосниковым полотном ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0115 |
| Ц6-253-2 | Топка с забрасывателями, колосниковым полотном чешуйчатого типа, активная площадь решетки 9,1 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0115 |
| Ц6-253-3 | Топка с забрасывателями, колосниковым полотном чешуйчатого типа, активная площадь решетки 13,4-15,9 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0039 |

Группа 6-254. Подогреватели и фильтры мазута

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-254-1 | Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 6 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4470,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 824,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,84 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 585,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,07 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 204,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0047 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,96 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 117 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-2 | Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 15 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1603,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,16 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 210,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,79 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 71,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0047 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,89 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,02 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 38,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-3 | Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 30 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 920,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,16 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 109,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 37,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0047 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 19,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-4 | Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 60 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 704,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 86,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 26,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0047 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,58 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-5 | Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 120 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 64,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 15,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,075 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-6 | Подогреватель мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 240 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 38,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-7 | Подогреватель мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 6 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 522 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 20,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 182 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 117 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-8 | Подогреватель мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 15 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1650 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 188 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 6,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 64,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,325 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 39 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-9 | Подогреватель мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 30 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 964 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 101 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,125 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 19,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-10 | Подогреватель мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 60 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,7 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 79,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 24,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-11 | Подогреватель мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 120 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,5 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 46,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 15,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,075 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-12 | Подогреватель мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 240 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,7 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 27,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,3 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-13 | Фильтр мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 30 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,5 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2080 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 563 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 418 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,1 |
| Ц6-254-14 | Фильтр мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 60 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2870 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1330 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 362 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 268 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-15 | Фильтр мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 120 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1670 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 753 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 204 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 149 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-16 | Фильтр мазута, устанавливаемый вне здания котельной, производительность 240 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 998 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 433 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 117 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 84 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-17 | Фильтр мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 30 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1710 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 563 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 108 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 418 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,1 |
| Ц6-254-18 | Фильтр мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 60 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,1 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1090 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 362 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 70 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 268 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-19 | Фильтр мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 120 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 617 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 204 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 149 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц6-254-20 | Фильтр мазута, устанавливаемый в здании котельной, производительность 240 т/ч (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 355 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 117 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 84 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |

Раздел 2. Оборудование пылеприготовления

Группа 6-261. Мельницы углеразмольные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-261-1 | Мельница шаровая, производительность 6 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,37 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,82 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 0,14 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,99 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00143 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00236 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-261-2 | Мельница шаровая, производительность 12-16 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,37 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,56 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,62 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,21 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-261-3 | Мельница шаровая, производительность 25-50 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,7 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,81 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00094 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-261-4 | Мельница молотковая, производительность 3,16 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,29 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 6,38 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,63 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,56 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00296 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00189 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,164 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-261-5 | Мельница молотковая, производительность 6,3 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,24 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,58 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,05 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00189 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-261-6 | Мельница молотковая, производительность 10 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,44 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,62 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00189 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-261-7 | Мельница молотковая, производительность 16-25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,31 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,68 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00189 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-261-8 | Мельница молотковая, производительность 50 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,17 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,24 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,81 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00115 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-261-9 | Мельница молотковая, производительность 80 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,15 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,15 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,19 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00098 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0183 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-261-10 | Мельница валковая среднеходная, производительность 4,5-6,5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,94 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,54 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0285 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,09 |
| Ц6-261-11 | Мельница валковая среднеходная, производительность 11,5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,77 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,83 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,14 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,79 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00267 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0281 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| Ц6-261-12 | Мельница валковая среднеходная, производительность 16 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,9 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,81 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,12 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00291 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| Ц6-261-13 | Мельница валковая среднеходная, производительность 25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,86 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,14 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,07 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00286 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00923 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| Ц6-261-14 | Мельница валковая среднеходная, производительность 80 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,07 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,08 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 2,46 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,11 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,26 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00237 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00176 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00472 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| Ц6-261-15 | Мельница-вентилятор, производительность 12,5-25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,62 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,7 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,88 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00279 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц6-261-16 | Мельница-вентилятор, производительность 35 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,3 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,48 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,27 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,27 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00292 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц6-261-17 | Мельница-вентилятор, производительность 70 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,15 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,61 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 2,81 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00292 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |

Группа 6-262. Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-262-1 | Питатель сырого угля скребковый, производительность 40 т/ч, масса 5,46 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| Ц6-262-2 | Питатель сырого угля скребковый, производительность 40 т/ч, масса 8,26 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,08 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,14 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00155 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 28 |
| Ц6-262-3 | Питатель сырого угля скребковый, производительность 80 т/ч, масса 12, 15-22,9 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00146 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,653 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 16 |
| Ц6-262-4 | Питатель сырого угля скребковый, производительность 40-300 т/ч, масса 7,05-7,17 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 28 |
| Ц6-262-5 | Питатель сырого угля комбинированный, производительность 15-50 т/ч, масса 28,65-39,58 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,31 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,94 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00139 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,355 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| Ц6-262-6 | Питатель сырого угля комбинированный, производительность 80 т/ч, масса 31,44-39,58 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,25 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,99 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,458 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| Ц6-262-7 | Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность 112 м3/ч, легкого типа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00082 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00135 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0151 |
| Ц6-262-8 | Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность 210-370 м3/ч, тяжелого типа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00099 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00699 |
| Ц6-262-9 | Питатель для угольной пыли лопастной, производительность 1-5 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 13,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| Ц6-262-10 | Питатель для угольной пыли лопастной, производительность 2,8-14 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00119 |
| Ц6-262-11 | Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 502 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,3 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 34,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 78 |
| Ц6-262-12 | Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,82 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22,3 |
| Ц6-262-13 | Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,97 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,6 |
| Ц6-262-14 | Шнек пылевой, массса 4,23 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 12 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00055 |
| Ц6-262-15 | Шнек пылевой, массса 7,44 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 9 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00062 |
| Ц6-262-16 | Секция шнека (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00062 |

Группа 6-263. Сепараторы пыли и циклоны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-263-1 | Сепаратор пыли, поставляемый в собранном виде, диаметр 2500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,29 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00081 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00246 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,075 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00782 |
| Ц6-263-2 | Сепаратор пыли, поставляемый в собранном виде, диаметр 2850-3300 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,15 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,55 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00272 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,758 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0058 |
| Ц6-263-3 | Сепаратор пыли, поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,89 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,57 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,05 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00918 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,553 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0036 |
| Ц6-263-4 | Сепаратор пыли, поставляемый отдельными узлами, диаметр 4750-5500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00913 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,313 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00348 |
| Ц6-263-5 | Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,47 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00109 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00211 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,613 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0126 |
| Ц6-263-6 | Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 1800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,49 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00814 |
| Ц6-263-7 | Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 3150 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,62 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,423 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00421 |
| Ц6-263-8 | Циклон пылевой, поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,42 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00051 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0106 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,145 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00193 |

Группа 6-264. Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-264-1 | Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 220 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 7,16 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,32 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,83 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,67 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,928 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| Ц6-264-2 | Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 320-670 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,02 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,83 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,98 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,23 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00347 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00514 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,988 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-264-3 | Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 1000-1650 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,9 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,52 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,55 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00265 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00561 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,808 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-264-4 | Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 2650 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,22 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,82 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,02 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 2,78 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,51 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00839 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,338 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц6-264-5 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,46 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,14 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00309 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,258 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц6-264-6 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-500 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,76 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,14 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,17 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,71 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,78 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,59 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,39 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц6-264-7 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 670-1000 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,74 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,48 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,378 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| Ц6-264-8 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,38 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,34 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,36 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,93 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00316 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00586 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,625 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| Ц6-264-9 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,3 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,87 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 8,07 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,66 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00156 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00666 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,343 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-264-10 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, на пылеугольном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,82 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,44 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,76 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,42 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,32 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,69 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00228 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00674 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,875 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-264-11 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на пылеугольном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,57 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,95 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,85 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,65 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,3 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,8 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,48 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00506 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00308 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,09 |
| Ц6-264-12 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,78 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,37 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,53 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00171 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00395 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц6-264-13 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-500 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,06 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,01 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,92 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,67 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00258 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,975 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,015 |
| Ц6-264-14 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 670-1000 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,67 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,61 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,37 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,26 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00267 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,075 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |
| Ц6-264-15 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на газомазутном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,32 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,46 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,56 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,23 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,89 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00303 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00897 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |
| Ц6-264-16 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,51 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,32 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 8,91 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,67 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,73 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00965 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00527 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |
| Ц6-264-17 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 1650 т/ч, на пылеугольном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,32 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,56 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,87 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,85 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00476 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,027 |
| Ц6-264-18 | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на пылеугольном топливе (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,32 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,56 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,1 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 2,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,84 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00646 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0111 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,14 |
| Ц6-264-19 | Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 210 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 7,14 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,34 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,54 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00218 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,458 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,27 |
| Ц6-264-20 | Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 670 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,77 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 8,84 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,39 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,75 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0133 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0189 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,27 |
| Ц6-264-21 | Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью 2650 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,47 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 22,1 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 4,46 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,69 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00493 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0101 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,475 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |

Отдел 3. Оборудование водоподготовки

Раздел 1. Аппаратура для химической очистки воды

Группа 6-277. Фильтры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-277-1 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00068 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,53 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 1,53 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0302 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,81 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,35 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,107 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 27 |
| Ц6-277-2 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1400 мм, однокамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 10,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,47 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,99 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0303 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,95 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,41 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,9 |
| Ц6-277-3 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 2000 мм, однокамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,88 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,5 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,51 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0214 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,93 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,85 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,19 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0735 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,2 |
| Ц6-277-4 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 2600 мм, однокамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,73 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,4 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,35 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,75 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,63 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0514 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,25 |
| Ц6-277-5 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 3000, 3400 мм, однокамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,57 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,23 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0118 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,65 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,84 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0403 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,25 |
| Ц6-277-6 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 3400 мм, двухкамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,53 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,98 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,55 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 15 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,65 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0378 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,01 |
| Ц6-277-7 | Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 3400 мм, трехкамерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00754 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,45 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,84 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0262 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,01 |
| Ц6-277-8 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2 м, диаметр 700 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 18,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,9 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 13,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00103 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,79 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0543 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 7,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,1 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,162 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 123 |
| Ц6-277-9 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2 м, диаметр 1000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,96 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00049 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,58 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 1,12 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,031 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0832 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 75,4 |
| Ц6-277-10 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2 м, диаметр 1400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 10,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,64 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,84 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0282 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,77 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6,27 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0841 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 63,7 |
| Ц6-277-11 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,34 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,76 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,95 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0396 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| Ц6-277-12 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 2500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,22 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00946 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,86 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0232 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 23,2 |
| Ц6-277-13 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,19 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00875 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,15 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,91 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,4 |
| Ц6-277-14 | Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 3400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,02 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,82 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00791 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,76 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,83 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17 |
| Ц6-277-15 | Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр 1000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00076 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,92 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 1,36 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0231 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 5,42 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 9,01 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,121 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 91,6 |
| Ц6-277-16 | Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр 1400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 343 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,87 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,34 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,39 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,64 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0208 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,26 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 8,35 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0556 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 50,3 |
| Ц6-277-17 | Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,37 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00039 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,47 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,41 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,021 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,77 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,62 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,062 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 46,9 |
| Ц6-277-18 | Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр 2600, 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,02 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00948 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,79 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0227 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,8 |
| Ц6-277-19 | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,6 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0187 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,66 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 15 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,55 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0341 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33,3 |
| Ц6-277-20 | Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,39 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00936 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 12 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,35 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0267 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26,1 |
| Ц6-277-21 | Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 2600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,07 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,33 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,32 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,19 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00791 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,67 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0225 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,3 |
| Ц6-277-22 | Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 3400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,6 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,21 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,9 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,31 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0142 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,5 |
| Ц6-277-23 | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр 1600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,31 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,46 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,98 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,52 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0204 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,4 |
| Ц6-277-24 | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки 2,1 м, диаметр 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,32 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,77 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,67 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0164 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,3 |
| Ц6-277-25 | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки 2,1 м, диаметр 2600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,08 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,21 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,84 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 20 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0079 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,68 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,33 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,8 |
| Ц6-277-26 | Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность 270 м3/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 15,7 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 25,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 20,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 28,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,32 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 3,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00385 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,97 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,361 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 68,9 |
| Ц6-277-27 | Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность 900 м3/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 8 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,6 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 10 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 1,99 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,18 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,192 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36,7 |
| Ц6-277-28 | Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,37 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0107 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,86 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0405 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,8 |
| Ц6-277-29 | Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 2600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,07 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00937 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,92 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,49 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0352 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,4 |
| Ц6-277-30 | Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,85 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00617 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,61 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,64 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0232 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,2 |
| Ц6-277-31 | Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр 3400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,61 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00442 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,18 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0167 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |

Группа 6-278. Осветлители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-278-1 | Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр 5; 9 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 4,5 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 10,52 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,22 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 38,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,15 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,71 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,45 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00388 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00652 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00385 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,19 |
| Ц6-278-2 | Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр 11 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,05 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 9,86 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,26 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,43 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,09 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00607 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00254 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц6-278-3 | Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр 14; 18 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,84 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 9,12 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,01 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,19 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00107 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00613 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |

Группа 6-279. Гидравлические мешалки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-279-1 | Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00351 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 57,1 |
| Ц6-279-2 | Мешалка для известкового молока, вместимость 4 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,47 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00191 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,3 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| Ц6-279-3 | Мешалка для известкового молока, вместимость 16 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00047 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,7 |

Группа 6-280. Солерастворители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-280-1 | Солерастворитель, вместимость 0,125 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 56,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 40,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00094 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0589 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 125 |
| Ц6-280-2 | Солерастворитель, вместимость 0,4 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 565 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 31,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,26 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 40,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,86 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,32 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00326 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00562 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0301 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 63,9 |
| Ц6-280-3 | Солерастворитель, вместимость 1 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,88 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 40,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,49 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00185 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00393 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0171 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36,4 |

Группа 6-281. Подогреватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-281-1 | Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 656 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 60,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,38 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,31 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,84 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00213 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00141 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,196 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,5 |
| Ц6-281-2 | Подогреватель пароводяной, производительность 100 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 39,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,87 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,43 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00143 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 7 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 37 |
| Ц6-281-3 | Подогреватель пароводяной, производительность 200 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,22 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00082 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00142 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,1 |
| Ц6-281-4 | Подогреватель пароводяной, производительность 400 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,06 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00142 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,2 |
| Ц6-281-5 | Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 55,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,86 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,96 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00243 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00137 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,224 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71,4 |
| Ц6-281-6 | Теплообменник водоводяной, производительность 80-240 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 26,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,91 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00106 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,098 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31,3 |
| Ц6-281-7 | Теплообменник водоводяной, производительность 400 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 22,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,74 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,41 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,31 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00087 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25,6 |

Группа 6-282. Декарбонизаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-282-1 | Декарбонизатор, масса 4,12 т, с баком (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,88 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,84 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 30 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,023 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |
| Ц6-282-2 | Декарбонизатор, масса 7,52 т, с баком (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,19 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,37 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,59 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00253 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 20 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц6-282-3 | Декарбонизатор, масса 8,5 т, без бака (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,64 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,46 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,43 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00244 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 30 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0111 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,026 |

Раздел 2. Аппаратура для термической обработки воды

Группа 6-295. Сепараторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-295-1 | Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса 2,41 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,27 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,54 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,45 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,92 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00049 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 16,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 19 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 6,48 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0502 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,2 |
| Ц6-295-2 | Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса 12,15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 5,87 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,38 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,47 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,28 |
| Ц6-295-3 | Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса 0,18 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 981 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,34 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 90,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,49 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 29,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00756 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00683 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 156 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 94,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 32,2 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,698 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 156 |
| Ц6-295-4 | Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса 0,54 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,14 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,28 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 34,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,01 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 9,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,77 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00252 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00246 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 51,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,233 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 51,9 |
| Ц6-295-5 | Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса 1,21 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,54 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 19,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,88 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 5,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 27,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 14,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,79 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 23,1 |
| Ц6-295-6 | Сепаратор периодической продувки, давление 0,15 МПа, масса 2,04 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,32 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,83 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3,61 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00068 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 19,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 46,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15,9 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0616 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,7 |

Группа 6-296. Расширители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-296-1 | Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,33 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,62 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00068 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00066 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 13,5 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0625 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,9 |

Группа 6-297. Деаэрационные колонки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-297-1 | Деаэрационная колонка атмосферного давления, производительность 10 т/ч, давление 0,12 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1081 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,92 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 41,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 101 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,15 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 50,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,48 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,127 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 70 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,61 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,61 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,614 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,5 |
| Ц6-297-2 | Деаэрационная колонка атмосферного давления, производительность 50 т/ч, давление 0,12 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 612 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,02 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 35,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,9 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 18,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,75 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0282 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 50 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,33 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,33 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,334 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,46 |
| Ц6-297-3 | Деаэрационная колонка атмосферного давления, производительность 200 т/ч, давление 0,12 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,76 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 35,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,08 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 8,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,84 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 40 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,28 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,28 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,275 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,4 |
| Ц6-297-4 | Деаэрационная колонка атмосферного давления, производительность 300 т/ч, давление 0,12 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,52 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 26,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,45 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 30 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,18 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,18 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,183 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 |
| Ц6-297-5 | Деаэрационная колонка повышенного давления, производительность 225 т/ч, давление 0,6 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,84 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 23,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,57 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,21 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 30 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,117 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| Ц6-297-6 | Деаэрационная колонка повышенного давления, производительность 1000, 2000 т/ч, давление 0,7 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,96 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,16 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,6 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,62 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,04 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0212 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,092 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| Ц6-297-7 | Деаэрационная колонка повышенного давления, производительность 2600, 2800 т/ч, давление 1,2; 0,75 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,53 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,52 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00279 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00772 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,033 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц6-297-8 | Деаэрационная колонка повышенного давления, производительность 2000 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,77 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,41 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,41 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,82 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,46 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0301 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 40 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| Ц6-297-9 | Деаэрационная колонка повышенного давления, производительность 2600, 2800 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,16 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,37 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,58 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,94 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00389 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |

Группа 6-298. Охладители выпара

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-298-1 | Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения 2 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1053 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,57 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 68,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,84 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 4,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,35 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,82 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00382 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,369 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 118 |
| Ц6-298-2 | Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения 16 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,02 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 14,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 63,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,9 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00115 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00554 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,106 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33,9 |
| Ц6-298-3 | Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения 24 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,77 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 10,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,38 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,49 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00083 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00383 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0766 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,4 |
| Ц6-298-4 | Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения 2 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 882 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,95 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 36,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 46,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,63 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,74 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,57 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,74 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00296 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00348 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,273 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 87 |
| Ц6-298-5 | Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения 16 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,3 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 18,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 23,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,87 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,87 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00148 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00389 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,137 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 43,5 |
| Ц6-298-6 | Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения 24 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,95 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 13,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 16,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,57 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,62 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00383 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0966 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30,8 |
| Ц6-298-7 | Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения 18 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,49 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,59 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,93 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00382 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,088 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,7 |
| Ц6-298-8 | Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения 28 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,36 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,53 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00214 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0501 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,6 |

Группа 6-299. Эжекторы водо- и пароструйные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-299-1 | Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды 30 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6746 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 268 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 36,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0615 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 300 |
| Ц6-299-2 | Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды 220 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 972 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 60,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,82 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 5,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 140 |
| Ц6-299-3 | Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды 600 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 27,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00373 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 60,6 |
| Ц6-299-4 | Эжектор трехступенчатый пароструйный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 7,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |

Группа 6-300. Испарители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-300-1 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 14,84 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,1 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,74 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,67 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00179 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00846 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,74 |
| Ц6-300-2 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 27,7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,56 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,84 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 32,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00453 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,61 |
| Ц6-300-3 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 42 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,07 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,82 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,46 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00179 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,38 |
| Ц6-300-4 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 60,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,06 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 0,38 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,05 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,81 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,46 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00209 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,66 |
| Ц6-300-5 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 14,84 т, монтируемый методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,79 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 4,72 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,98 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0142 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00179 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00846 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,74 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,45 |
| Ц6-300-6 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 27,7 т, монтируемый методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,01 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 2,7 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,5 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,18 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00763 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00191 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00453 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,61 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| Ц6-300-7 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 42 т, монтируемый методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,13 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,89 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00503 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0155 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,38 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,16 |
| Ц6-300-8 | Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса 60,2 т, монтируемый методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,53 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,95 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,62 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,06 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00351 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00209 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,66 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |

Раздел 3. Станционные баки

Группа 6-310. Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-310-1 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 5 т/ч, вертикальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,9 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 25,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,43 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,134 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 42,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,5 |
| Ц6-310-2 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 50 т/ч, вертикальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,41 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,65 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 12,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,29 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00071 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0654 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,4 |
| Ц6-310-3 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 100 т/ч, вертикальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,94 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,46 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,72 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00049 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00596 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0455 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 |
| Ц6-310-4 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 200 т/ч, вертикальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,11 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,4 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,73 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00681 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0302 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,135 |
| Ц6-310-5 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 300 т/ч, вертикальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,08 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,25 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,89 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,61 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00617 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0222 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,125 |
| Ц6-310-6 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 400 т/ч, горизонтальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,53 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,07 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00513 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00981 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| Ц6-310-7 | Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность 1200 т/ч, горизонтальный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,89 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,17 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,44 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00559 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00458 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц6-310-8 | Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность 1 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,1 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,79 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 35,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3,74 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,277 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 58,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,45 |
| Ц6-310-9 | Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность 3 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,09 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,63 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 12,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,9 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0942 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,4 |
| Ц6-310-10 | Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость 2 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 390 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,74 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,96 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 14,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,99 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0399 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0675 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,385 |
| Ц6-310-11 | Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость 15 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,6 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,55 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,2 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,95 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0182 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 34,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 |
| Ц6-310-12 | Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость 50 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,18 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,24 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,31 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00689 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| Ц6-310-13 | Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость 75 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,18 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,56 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,19 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00932 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00484 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,25 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц6-310-14 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость 65 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,69 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,13 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,63 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,42 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00872 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00322 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,01 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,01 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,09 |
| Ц6-310-15 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость 100 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,44 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,3 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,52 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,05 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00775 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00348 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,43 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,01 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,01 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| Ц6-310-16 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость 120 м3 (для одной колонки) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,13 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00707 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00316 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,01 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,01 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-310-17 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость 120 м3 (для двух колонок) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,12 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,94 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,53 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,03 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,89 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00855 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00329 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,055 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц6-310-18 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость 120 м3 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,79 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,81 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,53 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,89 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000481 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00737 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00329 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,055 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,075 |
| Ц6-310-19 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость 150; 185 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,21 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,77 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00052 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0127 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00276 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,53 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,077 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |
| Ц6-310-20 | Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость 150; 185 м3, монтируемый методом надвижки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,83 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,5 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,98 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,37 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0121 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0124 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00276 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,53 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |

Группа 6-311. Баки внутренней установки без давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-311-1 | Бак прямоугольный, вместимость 1 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 571 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,17 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0164 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц6-311-2 | Бак прямоугольный, вместимость 1,6 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,51 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц6-311-3 | Бак прямоугольный, вместимость 2,5 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,58 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 24,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0132 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц6-311-4 | Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 3,17 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0164 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц6-311-5 | Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 2,5 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,94 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 30,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0139 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| Ц6-311-6 | Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 6,3 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,79 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,2 |
| Ц6-311-7 | Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 16 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,48 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16 |
| Ц6-311-8 | Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 25 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,39 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| Ц6-311-9 | Бак цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость 63; 100 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,61 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 53,52 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| Ц6-311-10 | Бак цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость 3000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,32 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,95 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,39 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,53 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,8 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,19 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,003 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,15 |
| Ц6-311-11 | Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость 2 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,25 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 24,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0131 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,2 |
| Ц6-311-12 | Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость 8 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,05 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
| Ц6-311-13 | Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость 25; 50 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,02 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,89 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,05 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |

Раздел 4. Установки для преобразования пара

Группа 6-312. Редукционно-охладительные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-312-1 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 10 МПа, производительность 30 т/ч, давлением редуцированного пара 2,0-2,8 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,19 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,77 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,17 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 260 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 90 |
| Ц6-312-2 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 10 МПа, производительность 60 т/ч, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,19 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 15,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,67 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,66 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,46 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 140 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| Ц6-312-3 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 10 МПа, производительность 150; 250 т/ч, давлением редуцированного пара 1,8-2,0 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 33,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,65 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,85 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,52 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 200 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 70 |
| Ц6-312-4 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 14 МПа, производительность 20 т/ч, давлением редуцированного пара 2,5-2,7 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 916 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,46 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 50,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,43 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,87 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,17 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 440 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 150 |
| Ц6-312-5 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 14 МПа, производительность 60 т/ч, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,18 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 13,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,43 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,54 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,68 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 140 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| Ц6-312-6 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 14 МПа, производительность 150 т/ч, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,43 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,55 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,53 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 70 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 30 |
| Ц6-312-7 | Установка редукционно-охладительная: давление острого пара 14 МПа, производительность 250 т/ч, давлением редуцированного пара 1,5-2,0 МПа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 12,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,59 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,19 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 130 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 40 |
| Ц6-312-8 | Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,22 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 16,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,05 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,26 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 570 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 190 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |

Отдел 4. Агрегаты паротурбинные и газотурбинные

Раздел 1. Турбины паровые стационарные и установки газотурбинные стационарные

Группа 6-341. Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-341-1 | Турбина типа К, мощность 215000 кВт, трехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 3 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,39 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,91 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,94 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,7 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,9 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,9 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,8 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00197 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 7,73 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000207 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,086 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,61 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000375 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000473 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,257 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,08 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000123 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,007 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,06 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,086 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,309 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000009 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000027 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,026 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц6-341-2 | Турбина типа К, мощность 300000 кВт, трехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 2,89 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,27 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,93 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,91 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,6 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,87 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,87 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 2,6 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00116 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 4,03 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000243 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,067 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,72 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000375 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000514 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,215 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,43 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000107 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,04 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,268 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,309 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000007 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000032 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц6-341-3 | Турбина типа К, мощность 500000 кВт, четырехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 2,42 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,76 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,73 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,76 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,18 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,73 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,73 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 2,18 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00131 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 4,19 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000192 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,495 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,734 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000375 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000504 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,559 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,415 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000359 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,399 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000003 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,00004 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0012 |
| Ц6-341-4 | Турбина типа К, мощность 800000 кВт, пятицилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 5 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,84 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,84 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,78 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,25 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,75 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,75 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 2,25 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00296 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 4,35 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000201 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,034 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,081 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,308 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,971 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000431 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00063 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,805 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,688 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00047 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,007 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,738 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,289 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000003 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000047 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |

Группа 6-342. Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-342-1 | Турбина типа Т, мощность 110000 кВт, трехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 3,28 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 3,72 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,03 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,37 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,99 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,99 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,97 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 3,49 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000195 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,043 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,98 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000694 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,001443 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,038 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00016 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,22 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,286 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000008 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00005 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-342-2 | Турбина типа Т, мощность 180000 кВт, трехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 2,86 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,24 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,92 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,89 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,54 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,57 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,86 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,86 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,71 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00054 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 3,27 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,049 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,71 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,95 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000471 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,028 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000302 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,044 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,18 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,444 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,334 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000007 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000029 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-342-3 | Турбина типа Т, мощность 185000 кВт, трехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 2,34 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,67 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,73 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,11 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,7 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,7 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,41 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,67 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000138 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,04 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,023 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,77 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000623 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,001116 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,845 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000258 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,038 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000301 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,15 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,379 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,275 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000007 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000026 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-342-4 | Турбина типа Т, мощность 250000 кВт, четырехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 1,95 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,23 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,16 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,61 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,75 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,58 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,75 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,71 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,045 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,63 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,63 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000235 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000678 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,963 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000307 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,18 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,452 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,271 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000007 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000031 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,023 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |

Группа 6-343. Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-343-1 | Турбина типа ПТ, мощность 12000 кВт, одноцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,2 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 11,9 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 10,8 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 9,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,42 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 3,56 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,56 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 3,56 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,78 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00117 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,292 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,022 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,058 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,7 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000625 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000602 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,802 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,14 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000233 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,058 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,92 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,058 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,117 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000015 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00016 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00005 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000146 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,01 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-343-2 | Турбина типа ПТ, мощность 25000 кВт, одноцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,12 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 5,22 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,87 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 5,44 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,72 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,94 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,82 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 1,57 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,57 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,57 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00054 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,42 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,24 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,045 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,42 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000912 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000771 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,599 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,94 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00018 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,24 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000012 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00012 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000114 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,008 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-343-3 | Турбина типа ПТ, мощность 80000 кВт, двухцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 4,88 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 5,71 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,42 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,53 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 1,46 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,46 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 2,93 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 3,28 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00029 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,161 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,629 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000499 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000562 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000097 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,645 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,23 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,968 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,323 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000016 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00004 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00005 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000032 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,008 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц6-343-4 | Турбина типа ПТ, мощность 140000 кВт, двухцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 3,19 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,37 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,29 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,96 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,96 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,91 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00085 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 4,98 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,105 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,008 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,97 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,732 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000723 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000704 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,211 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,003 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000084 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,021 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,11 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,589 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,337 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000006 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00005 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00005 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000032 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |

Группа 6-344. Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-344-1 | Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые типа Р, мощность 2500 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,42 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 31,9 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 33,4 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,5 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 31 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 11,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 11,1 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 11,1 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 11,1 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 11,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,05 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00265 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,794 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,106 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,159 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,119 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000625 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000392 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,66 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000529 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,106 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001484 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,64 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00521 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,212 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,026 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,495 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000053 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00037 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00016 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000265 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,026 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-344-2 | Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые типа Р, мощность 4000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,37 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 32,4 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 29,2 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,3 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 27,2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,37 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,55 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,82 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,5 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 9,7 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 9,72 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 9,7 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,98 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,694 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,093 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,139 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,119 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000624 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000391 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,926 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,83 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000463 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,093 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001295 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,56 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00519 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,185 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,023 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,495 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,85 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000046 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00033 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00014 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000231 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,023 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-344-3 | Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые типа Р, мощность 6000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,39 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 34 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 30,8 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,15 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 28,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,4 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 10,2 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,2 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 10,2 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00049 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,21 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,78 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,049 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,098 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,146 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,119 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000627 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000393 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,71 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,13 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000732 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,146 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001365 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,73 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,195 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,024 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,497 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,95 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000049 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,0004 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00016 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,00039 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,015 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,034 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц6-344-4 | Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые типа Р, мощность 12000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,3 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 22,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 20,5 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,08 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 19 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,46 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,09 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,2 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 6,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,81 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 6,79 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 6,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,02 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,056 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,042 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,083 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,111 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,228 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,066 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000624 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000392 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,53 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,07 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000444 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,111 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000777 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,56 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00311 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,111 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,022 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,495 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000028 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00029 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000278 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,008 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,019 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц6-344-5 | Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые типа Р, мощность 102000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 7,79 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 8,76 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,45 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,81 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,37 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,34 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,34 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 4,68 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,96 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,258 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,021 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,021 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,661 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000219 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000137 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,412 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,79 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000124 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,026 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000518 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,28 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,173 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,335 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00006 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00011 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000062 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,013 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |

Группа 6-345. Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-345-1 | Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые типа ПР, мощность 6000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,34 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 22,3 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 20,1 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,15 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 18,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 6,69 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,71 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 6,69 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,42 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,511 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,064 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,096 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 24,12 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00063 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00059 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,03 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000479 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,096 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,48 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00313 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,128 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,016 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,086 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,000032 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00027 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000256 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,022 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019 |
| Ц6-345-2 | Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые типа ПР, мощность 12000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,26 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 16 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 14,4 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,08 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 13,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,01 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,63 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 4,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,8 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 4,79 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00049 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,2 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,392 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,029 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,059 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,078 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,31 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,97 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00067 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,08 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,88 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000314 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,078 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000546 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,39 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00208 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,016 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,086 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,784 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00021 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00007 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000196 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |

Группа 6-346. Установки газотурбинные энергетические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-346-1 | Установка газотурбинная, мощность 100000кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 5,39 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 2,06 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,59 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 1,44 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,44 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,44 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000113 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,15 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,0001 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00265 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,95 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00053 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00102 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-260-550/5 | Баббиты кальциевые | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,51 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,15 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-5/1 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00035 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,00007 |
| 5/50-50-3/2 | Свинец марки С1 | т | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Раздел 2. Конденсаторы

Группа 6-355. Конденсаторы к турбинам паровым стационарным

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-355-1 | Конденсатор к турбине мощностью 12000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,12 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,51 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 2,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,61 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,866 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00544 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,816 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-355-2 | Конденсатор к турбине мощностью 25000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 2,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,66 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,826 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00533 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,889 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,56 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц6-355-3 | Конденсатор к турбине мощностью 80000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,04 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 6,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,83 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,19 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,002 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000093 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,711 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,201 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00275 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,463 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,13 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,78 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,309 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-355-4 | Конденсатор к турбине мощностью 110000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 1,06 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 3,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,74 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000066 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,401 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00281 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,222 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,467 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-355-5 | Конденсатор к турбине мощностью 140000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,55 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 2,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,08 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000064 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,403 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,114 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0083 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,214 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,499 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,178 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц6-355-6 | Конденсатор к турбине мощностью 180000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,21 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,36 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000051 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,321 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00832 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,165 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,373 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,38 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,182 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц6-355-7 | Конденсатор к турбине мощностью 185000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,36 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,76 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000066 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,39 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0025 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,0131 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц6-355-8 | Конденсатор к турбине мощностью 210000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,88 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000051 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,018 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,321 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,165 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,24 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,372 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,37 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,183 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц6-355-9 | Конденсатор к турбине мощностью 250000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,25 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,89 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000066 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,39 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00889 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,131 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,098 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-355-10 | Конденсатор к турбине мощностью 300000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,12 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,764 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,215 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00716 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,118 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,084 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,269 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,78 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-355-11 | Конденсатор к турбине мощностью 500000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,19 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,22 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,146 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,041 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00748 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,503 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,104 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,839 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц6-355-12 | Конденсатор к турбине мощностью 800000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,38 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,83 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/15 | Ткань асбестовая марки АТ-3, толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000076 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,212 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00878 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,344 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,168 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,484 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,95 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Раздел 3. Турбогенераторы

Группа 6-360. Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-360-1 | Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность 2500 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,46 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 6,71 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,39 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,28 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,59 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,083 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000238 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00206 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,036 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00048 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,49 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,119 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00012 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-360-2 | Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность 4000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,41 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 6,14 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,34 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,25 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,52 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,21 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,051 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,082 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000205 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00205 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,031 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,103 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,0001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-360-3 | Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность 6000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,51 |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,45 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,24 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,18 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,35 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,061 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000137 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00103 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00041 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,853 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,068 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00007 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,027 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-360-4 | Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность 12000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,37 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,92 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,19 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,19 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0001 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00103 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,015 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00035 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,625 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00005 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,023 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Группа 6-361. Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-361-1 | Генератор с возбудителем, мощность 32000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,2 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,34 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,08 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,58 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000047 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,194 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,023 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,013 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Группа 6-362. Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-362-1 | Генератор с возбудителем, мощность 63000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,19 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,7 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,08 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,66 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000105 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,021 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,021 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00007 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,41 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000056 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000301 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,352 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,176 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,021 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000021 |
| 5/50-50-1/1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5 | т | 0,00007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,032 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-362-2 | Генератор с возбудителем, мощность 120000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 2,37 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,07 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,57 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000077 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,015 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000051 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,02 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000061 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000217 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,255 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,179 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,015 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000015 |
| 5/50-50-1/1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,024 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Группа 6-363. Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-363-1 | Генератор с возбудителем, мощность 200000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,21 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,01 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000066 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,66 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000066 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,165 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,182 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,013 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000017 |
| 5/50-50-1/1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,015 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-363-2 | Генератор с возбудителем, мощность 300000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,8 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,36 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,2 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,007 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000047 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,708 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000047 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,118 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,009 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000014 |
| 5/50-50-1/1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Группа 6-364. Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-364-1 | Генератор с возбудителем, мощность 160000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 2,43 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,32 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000074 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,148 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000074 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,975 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000079 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,246 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,172 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,015 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,01 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-364-2 | Генератор с возбудителем, мощность 220000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,08 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000052 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,104 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000069 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,692 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000062 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000147 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,173 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,052 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-364-3 | Генератор с возбудителем, мощность 320000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,88 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000063 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,076 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000051 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,762 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000051 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000105 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,127 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,495 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-364-4 | Генератор с возбудителем, мощность 500000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,14 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,15 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,24 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000077 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,11 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,011 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000044 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,663 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000066 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000189 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,011 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,53 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц6-364-5 | Генератор с возбудителем, мощность 800000 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,96 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,13 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,079 |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000031 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,63 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000047 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000133 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00101 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,079 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,00005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,472 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/6 | Гетинакс листовой, марки ГД для рентгеновских установок | кг | 0,008 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,000016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Раздел 4. Разные работы

Группа 6-365. Обработка (шабрение) сопрягаемых поверхностей закладных и подкладных плит

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-365-1 | Обработка закладных частей вручную на глубину до 0,05 мм с контролем обработки по поверочной плите (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| Ц6-365-2 | Добавлять на последующие 0,01 мм к норме Ц6-365-1 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| Ц6-365-3 | Обработка подкладочных плит вручную на глубину до 0,05 мм с контролем обработки по поверочной плите (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| Ц6-365-4 | Добавлять на последующие 0,01 мм к норме Ц6-365-3 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| Ц6-365-5 | Обработка закладных частей механизированным инструментом глубиной до 0,1 мм с контролем обработанной поверхности по поверочной плите (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| Ц6-365-6 | Добавлять на последующие 0,01 мм к норме Ц6-365-5 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| Ц6-365-7 | Обработка постоянных подкладок механизированным инструментом на глубину до 0,1 мм с контролем обработанных поверхностей по поверочной плите (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| Ц6-365-8 | Добавлять на последующие 0,01 мм к норме Ц6-365-7 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |

Отдел 5. Турбинное вспомогательное оборудование

Группа 6-366. Теплообменное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6-366-1 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 2,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,33 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,23 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,98 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00148 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 2,78 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,35 |
| Ц6-366-2 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 4,1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,87 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,55 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00083 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 1,56 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,83 |
| Ц6-366-3 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 7,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00045 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,85 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,45 |
| Ц6-366-4 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 12,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,62 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00027 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,52 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,28 |
| Ц6-366-5 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 19 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0002 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,34 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,18 |
| Ц6-366-6 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 26 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,09 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00015 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,13 |
| Ц6-366-7 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 40 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,19 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00017 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,09 |
| Ц6-366-8 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 61,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00012 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,06 |
| Ц6-366-9 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 76,8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00009 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,04 |
| Ц6-366-10 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 100 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00007 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
| Ц6-366-11 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 140 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00005 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,04 |
| Ц6-366-12 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 200 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00003 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,03 |
| Ц6-366-13 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,99 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 9,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,23 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00485 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,03 |
| Ц6-366-14 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,51 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 5,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,62 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00243 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,01 |
| Ц6-366-15 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 5,7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,35 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0006 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,004 |
| Ц6-366-16 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 31 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,07 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00012 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,001 |
| Ц6-366-17 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 48 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,05 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,001 |
| Ц6-366-18 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 107 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,001 |
| Ц6-366-19 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в разобранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 230 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,77 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 0,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,07 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,01 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,01 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,71 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,012 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00042 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Эмаль разметочная | кг | 0,01 |