НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 7
Компрессорные машины, насосы и вентиляторы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 7
Кампрэсарныя машыны, помпы i вентылятары

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 7
Compressors, pumps and fans

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов при возведении, реконструкции и модернизации предприятий.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая расходы на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок;

б) индивидуальные испытания вхолостую.

3. В нормативах не учтены:

а) нормы расхода материалов – трубы водоподъемные по группе 247, не входящие в комплект поставки оборудования;

б) нормы расхода приведенных в таблице 1 материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц7-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

Таблица 1 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт·ч | Пар, т | Вода, м3 | Газ, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-1-1 | 0,22 | 13,5 | – | – | – |
| Ц7-1-2 | 1,2 | 374 | – | 28 | – |
| Ц7-1-3 | 4,1 | 3 116 | – | 30 | – |
| Ц7-1-4 | 7,8 | 4 969 | – | 250 | – |
| Ц7-1-5 | 15,6 | 7 838 | – | 578 | – |
|  | Компрессорная установка оппозитная, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-12-1 | 5 | 1 311 | – | 0,4 | – |
| Ц7-12-2 | 12 | 3 895 | – | 0,6 | – |
| Ц7-12-3 | 25,6 | 6 175 | – | 3 | – |
| Ц7-12-4 | 34,7 | 6 200 | – | 3,3 | – |
| Ц7-12-5 | 45 | 6 270 | – | 11,8 | – |
| Ц7-12-6 | 68 | 12 067 | – | 24,2 | – |
| Ц7-12-7 | 103 | 20 009 | – | 16,5 | – |
| Ц7-12-8 | 114 | 51 852 | – | 14,1 | – |
| Ц7-12-9 | 155 | 61 738 | – | 18,3 | – |
|  | Компрессор угловой V- и W-образный, холодильный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-34-1 | 0,13 | 76 | – | – | – |
| Ц7-34-2 | 0,43 | 456 | – | – | – |
| Ц7-34-3 | 0,79 | 456 | – | – | – |
| Ц7-34-4 | 1,15 | 608 | – | – | – |
| Ц7-34-5 | 2,82 | 1 520 | – | – | – |
| Ц7-34-6 | 5,79 | 1 520 | – | – | – |
|  | Агрегат и машина компрессорно-конденсаторная, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-35-1 | 0,18 | 76 | – | – | – |
| Ц7-35-2 | 0,7 | 152 | – | – | – |
| Ц7-35-3 | 1,2 | 456 | – | – | – |
| Ц7-35-4 | 2,6 | 760 | – | – | – |
| Ц7-35-5 | 4,45 | 1 520 | – | – | – |
|  | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя холодильная, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-36-1 | 9,3 | 3 800 | – | – | – |
| Ц7-36-2 | 16,6 | 5 985 | – | – | – |
| Ц7-36-3 | 19 | 5 985 | – | – | – |
|  | Мембранный компрессор, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-47-1 | 0,76 | 6 | – | – | – |
| Ц7-47-2 | 1,27 | 8 | – | – | – |
| Ц7-47-3 | 2,6 | 57 | – | – | – |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от эл. двигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-77-1 | 5,8 | 14 364 | – | 0,3 | – |
| Ц7-77-2 | 9,2 | 14 364 | – | 0,4 | – |
| Ц7-77-3 | 14,5 | 14 459 | – | 1,1 | – |
| Ц7-77-4 | 30,7 | 14 459 | – | 1,1 | – |
| Ц7-77-5 | 41 | 79 895 | – | 2,4 | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт·ч | Пар, т | Вода, м3 | Газ, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц7-77-6 | 47,4 | 79 895 | – | 2,4 | – |
| Ц7-77-7 | 63,7 | 205 295 | – | 2,7 | – |
| Ц7-77-8 | 112 | 205 295 | – | 3,6 | – |
| Ц7-77-9 | 123,3 | 205 500 | – | 3,8 | – |
|  | То же, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-77-10 | 5,9 | 7 344 | – | 0,2 | – |
| Ц7-77-11 | 9,5 | 14 412 | – | 0,2 | – |
| Ц7-77-12 | 14,4 | 28 548 | – | 0,1 | – |
| Ц7-77-13 | 26,1 | 28 548 | – | 0,4 | – |
| Ц7-77-14 | 37,8 | 28 548 | – | 0,2 | – |
|  | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-78-1 | 21,1 | 28 595 | – | 2,3 | – |
| Ц7-78-2 | 54,7 | 79 895 | – | 2 | – |
| Ц7-78-3 | 87,8 | 79 895 | – | 1,8 | – |
| Ц7-78-4 | 120,7 | 285 095 | – | 5 | – |
|  | Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-79-1 | 55,8 | 80 085 | – | 11 | – |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-80-1 | 44,1 | 45 800 | – | 2,6 | – |
| Ц7-80-2 | 58,6 | 285 000 | – | 9,3 | – |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от эл. двигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-81-1 | 77 | 143 735 | – | – | – |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от эл. двигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-82-1 | 0,5 | 228 | – | – | – |
| Ц7-82-2 | 1,1 | 570 | – | – | – |
|  | То же, с приводом от эл. двигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-82-3 | 12 | 22 800 | – | – | – |
|  | Винтовой компрессор, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-94-1 | 10,7 | 9 120 | – | – |  |
|  | Газовоздуходувка центробежная, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-105-1 | 1,3 | 80 | – | – | – |
| Ц7-105-2 | 3,2 | 300 | – | 12,1 | – |
| Ц7-105-3 | 6,3 | 2 434 | – | – | – |
|  | Газовоздуходувка роторная, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-106-1 | 0,1 | 4,3 | – | – | – |
| Ц7-106-2 | 0,37 | 14,3 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт·ч | Пар, т | Вода, м3 | Газ, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц7-106-3 | 0,82 | 26,4 | – | – | – |
| Ц7-106-4 | 1,01 | 31,4 | – | – | – |
|  | Газотурбинная установка, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-117-1 | 87,6 | – | – | 3,2 | 17,2 |
| Ц7-117-2 | 120 | – | – | 5,9 | 32,9 |
| Ц7-117-3 | 157 | – | – | 3,6 | 38,3 |
| Ц7-117-4 | 164 | – | – | 7,5 | 40,0 |
|  | Компрессор водокольцевой, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-128-1 | 0,4 | 7,8 | – | – | – |
| Ц7-128-2 | 0,77 | 31,4 | – | – | – |
| Ц7-128-3 | 1,4 | 64 | – | – | – |
|  | Турбокомпрессорный холодильный агрегат и машина, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-139-1 | 26,3 | 14 364 | – | – | – |
| Ц7-139-2 | 47,1 | 28 450 | – | – | – |
| Ц7-139-3 | 57 | 143 640 | – | – | – |
|  | Вентилятор с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: |  |  |  |  |
| Ц7-169-1 | 0,05 | 0,68 | – | – | – |
| Ц7-169-2 | 0,1 | 1,9 | – | – | – |
| Ц7-169-3 | 0,35 | 7,8 | – | – | – |
| Ц7-169-4 | 0,5 | 12,1 | – | – | – |
|  | Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т, до: |  |  |  |  |
| Ц7-169-5 | 0,7 | 20 | – | – | – |
| Ц7-169-6 | 1,3 | 65 | – | – | – |
| Ц7-169-7 | 2,5 | 76 | – | – | – |
| Ц7-169-8 | 2,9 | 91 | – | – | – |
|  | Вентилятор осевой, масса, т, до: |  |  |  |  |
| Ц7-170-1 | 0,05 | 0,43 | – | – | – |
| Ц7-170-2 | 0,1 | 4,3 | – | – | – |
| Ц7-170-3 | 0,2 | 24 | – | – | – |
| Ц7-170-4 | 0,3 | 25 | – | – | – |
|  | Вентилятор дутьевой, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-171-1 | 0,15 | 114 | – | – | – |
| Ц7-171-2 | 0,6 | 114 | – | – | – |
| Ц7-171-3 | 1,47 | 684 | – | – | – |
| Ц7-171-4 | 5,55 | 1 216 | – | – | – |
| Ц7-171-5 | 8,54 | 2 432 | – | – | – |
| Ц7-171-6 | 19 | 6 080 | – | – | – |
| Ц7-171-7 | 32 | 9 500 | – | – | – |
| Ц7-171-8 | 45,1 | 12 160 | – | – | – |
| Ц7-171-9 | 73 | 12 160 | – | – | – |
|  | Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-171-10 | 73,2 | 19 000 | – | – | – |
|  | Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-171-11 | 136 | 38 000 | – | – | – |
|  | Вентилятор горячего дутья, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-172-1 | 4,3 | 1 520 | – | – | – |
| Ц7-172-2 | 7,4 | 3 040 | – | – | – |
|  | Вентилятор мельничный, масса, т: |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт·ч | Пар, т | Вода, м3 | Газ, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц7-173-1 | 1,9 | 251 | – | – | – |
| Ц7-173-2 | 4,42 | 836 | – | – | – |
| Ц7-173-3 | 7,3 | 6 080 | – | – | – |
| Ц7-173-4 | 17,4 | 9 500 | – | – | – |
|  | Вентилятор для градирен, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-174-1 | 1,03 | 1 480 | – | – | – |
| Ц7-174-2 | 4,9 | 4 032 | – | – | – |
| Ц7-174-3 | 9,3 | 10 080 | – | – | – |
|  | Агрегат, площадь орошения 400 м2, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-175-1 | 16,2 | 5 700 | – | – | – |
|  | Агрегат, площадь орошения 1200 м2, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-175-2 | 58,9 | 27 360 | – | – | – |
|  | Дымосос одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-186-1 | 0,67 | 114 | – | – | – |
| Ц7-186-2 | 1,55 | 684 | – | – | – |
| Ц7-186-3 | 4,62 | 1 216 | – | – | – |
| Ц7-186-4 | 12,8 | 3 040 | – | – | – |
| Ц7-186-5 | 18,5 | 3 040 | – | – | – |
|  | Дымосос рециркуляции, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-186-5 | 23,6 | 4 788 | – | – | – |
|  | Дымосос двухстороннего всасывания, масса, т |  |  |  |  |
| Ц7-187-1 | 16,2 | 2 432 | – | – | – |
| Ц7-187-2 | 42,6 | 7 600 | – | – | – |
| Ц7-187-3 | 42,9 | 12 160 | – | – | – |
|  | Дымосос осевой, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-188-1 | 63,8 | 12 160 | – | – | – |
| Ц7-188-2 | 71,2 | 12 920 | – | – | – |
| Ц7-188-3 | 130 | 15 200 | – | – | – |
| Ц7-188-3 | 142 | 24 700 | – | – | – |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-218-1 | 0,064 | 1,9 | – | – | – |
| Ц7-218-2 | 0,17 | 9,5 | – | – | – |
| Ц7-218-3 | 0,425 | 9,5 | – | – | – |
| Ц7-218-4 | 0,6 | 28,5 | – | – | – |
| Ц7-218-5 | 0,9 | 19 | – | – | – |
| Ц7-218-6 | 1,1 | 152 | – | – | – |
| Ц7-218-7 | 2 | 152 | – | – | – |
| Ц7-218-8 | 2,9 | 380 | – | – | – |
| Ц7-218-9 | 3,4 | 380 | – | – | – |
| Ц7-218-10 | 5 | 380 | – | – | – |
| Ц7-218-11 | 9,4 | 1 900 | – | – | – |
| Ц7-218-12 | 12,3 | 2 330 | – | – | – |
| Ц7-218-13 | 16,1 | 3 800 | – | – | – |
|  | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-219-1 | 0,35 | – | 0,35 | – | – |
| Ц7-219-2 | 1,25 | – | 2,87 | – | – |
| Ц7-219-3 | 1,72 | – | 5,1 | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт·ч | Пар, т | Вода, м3 | Газ, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц7-219-4 | 4,5 | – | 16,3 | – | – |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-220-1 | 0,9 | 38 | – | – | – |
| Ц7-220-2 | 1,8 | 114 | – | – | – |
| Ц7-220-3 | 2,3 | 295 | – | – | – |
| Ц7-220-4 | 4,6 | 760 | – | – | – |
| Ц7-220-5 | 6,2 | 760 | – | – | – |
| Ц7-220-6 | 18,2 | 2 850 | – | – | – |
| Ц7-220-7 | 31,3 | 4 750 | – | – | – |
|  | Агрегат электронасосный, масляный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-221-1 | 1,48 | 281 | – | – | – |
| Ц7-221-1 | 1,73 | 684 | – | – | – |
|  | Агрегат насосный конденсатный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-221-2 | 1,06 | 574 | – | – | – |
| Ц7-221-3 | 4,61 | 1 900 | – | – | – |
| Ц7-221-4 | 7,38 | 3 800 | – | – | – |
| Ц7-221-5 | 12,9 | 7 600 | – | – | – |
|  | Агрегат насосный осевой, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-221-6 | 5,55 | 950 | – | – | – |
| Ц7-221-6 | 9 | 2 394 | – | – | – |
| Ц7-221-6 | 14 | 3 800 | – | – | – |
| Ц7-221-7 | 36,5 | 19 000 | – | – | – |
| Ц7-221-8 | 83 | 30 400 | – | – | – |
| Ц7-221-9 | 217 | 95 000 | – | – | – |
|  | Агрегат насосный центробежный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-221-10 | 22,4 | 12 160 | – | – | – |
| Ц7-221-11 | 40,2 | 24 320 | – | – | – |
| Ц7-221-12 | 81,7 | 38 000 | – | – | – |
| Ц7-221-13 | 223 | 95 000 | – | – | – |
|  | Агрегат насосный питательный с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-232-1 | 2,79 | 1 520 | – | – | – |
| Ц7-232-1 | 5,02 | 3 800 | – | – | – |
| Ц7-232-2 | 8,92 | 6 080 | – | – | – |
| Ц7-232-3 | 21,5 | 23 940 | – | – | – |
| Ц7-232-4 | 35,2 | 60 800 | – | – | – |
|  | Паротурбонасос, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-233-1 | 16,6–19 | 2 450 | – | – | – |
|  | Агрегат вакуум-насосный, водокольцевой, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-244-1 | 0,3 | 7,1 | – | – | – |
| Ц7-244-2 | 0,8 | 19,3 | – | – | – |
| Ц7-244-3 | 1,1 | 16,4 | – | – | – |
| Ц7-244-4 | 2,4 | 235 | – | – | – |
| Ц7-244-5 | 3,5 | 282 | – | – | – |
| Ц7-244-6 | 13,7 | 859 | – | – | – |
|  | Агрегат электронасосный, центробежный, консольный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-245-1 | 0,25 | 57 | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт·ч | Пар, т | Вода, м3 | Газ, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Агрегат электронасосный, центробежный, подвесной, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-245-2 | 2,6 | 46 | – | – | – |
|  | Насос погружной заливочный, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-245-4 | 0,11 | 0,5 | – | – | – |
|  | Агрегат электронасосный, винтовой, масса, т: |  |  |  |  |
| Ц7-245-5 | 0,16 | 0,5 | – | – | – |
| Ц7-245-6 | 0,25 | 2,5 | – | – | – |
|  | Насос артезианский с эл. двигателем над скважиной марки: |  |  |  |  |
| Ц7-246-1 | АТН 8-1-16 | 296 | – | – | – |
| Ц7-246-2 | АТН 8-1-22 | 388 | – | – | – |
|  | Насос артезианский с погружным эл. двигателем марки: |  |  |  |  |
| Ц7-247-1 | 1 ЭЦВ 6-4-130 | 64 | – | – | – |
| Ц7-247-2 | 3 ЭЦВ 6-6,3-85 | 64 | – | – | – |
| Ц7-247-3 | 3 ЭЦВ 6-6,3-125 | 103 | – | – | – |
| Ц7-247-4 | 1 ЭЦВ 6-10-50 | 64 | – | – | – |
| Ц7-247-5 | 1 ЭЦВ 6-10-110 | 125 | – | – | – |
| Ц7-247-6 | 1 ЭЦВ 6-10-185 | 182 | – | – | – |
| Ц7-247-7 | ЭЦВ 6-10-235 | 251 | – | – | – |
| Ц7-247-8 | 3 ЭЦВ 6-16-75 | 125 | – | – | – |
| Ц7-247-9 | 3 ЭЦВ 8-16-140 | 251 | – | – | – |
| Ц7-247-10 | 1 ЭЦВ 8-25-100 | 251 | – | – | – |
|  | Насос марки: |  |  |  |  |
| Ц7-247-11 | 2 ЭЦВ 8-25-150 | 365 | – | – | – |
| Ц7-247-12 | ЭЦВ 8-25-300 | 730 | – | – | – |
| Ц7-247-13 | ЭЦВ 8-40-60 | 251 | – | – | – |
| Ц7-247-14 | ЭЦВ 8-40-180 | 730 | – | – | – |
| Ц7-247-15 | 2 ЭЦВ 10-63-110 | 730 | – | – | – |
| Ц7-247-16 | 2 ЭЦВ 10-63-150 | 1 026 | – | – | – |
| Ц7-247-17 | 1 ЭЦВ 10-63-270 | 1 482 | – | – | – |
| Ц7-247-18 | ЭЦВ 10-120-60 | 730 | – | – | – |
| Ц7-247-19 | ЭЦВ 10-160-35Г | 502 | – | – | – |
| Ц7-247-20 | 1 ЭЦВ 12-160-65 | 1 026 | – | – | – |
| Ц7-247-21 | 1 ЭЦВ 12-160-100 | 1 482 | – | – | – |
| Ц7-247-22 | 1 ЭЦВ 12-210-25 | 502 | – | – | – |
| Ц7-247-23 | 2 ЭЦВ 12-210-55 | 1 026 | – | – | – |
| Ц7-247-24 | 1 ЭЦВ 12-210-145 | 2 850 | – | – | – |
| Ц7-247-25 | 2 ЭЦВ 12-255-30Г | 730 | – | – | – |
| Ц7-247-26 | ЭЦВ 14-210-300Х | 5 700 | – | – | – |
| Ц7-247-27 | ЭЦВ 16-375-175Х | 5 700 | – | – | – |

4. В технической характеристике оборудования указана масса всей установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки.

5. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ведущий инженер | инженер 1 категории | инженер 2 категории | инженер 3 категории | техник 1 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ц7-12-1 | – | – | 10 | – | – | 1 |
| Ц7-12-2 | – | – | 21 | – | – | 1 |
| Ц7-12-3 | – | – | 22 | – | – | 1 |
| Ц7-12-4 | 27 | – | – | – | – | 1 |
| Ц7-12-5 | 27 | – | – | – | – | 1 |
| Ц7-12-6 | 17 | – | – | – | 17 | 2 |
| Ц7-12-7 | 27 | – | – | – | – | 1 |
| Ц7-12-8 | 27 | – | – | – | – | 1 |
| Ц7-12-9 | 24 | – | – | – | 24 | 2 |
| Ц7-23-1 | 80 | – | – | – | 80 | 2 |
| Ц7-23-2 | 120 | – | – | – | 120 | 2 |
| Ц7-23-3 | 160 | – | – | – | 160 | 2 |
| Ц7-36-1 | – | – | 21 | – | – | 1 |
| Ц7-36-2 | – | – | 24 | – | – | 1 |
| Ц7-36-3 | – | – | 24 | – | – | 1 |
| Ц7-77-1 | – | – | 15 | – | – | 1 |
| Ц7-77-2 | – | – | 20 | – | – | 1 |
| Ц7-77-3 | – | – | 25 | – | – | 1 |
| Ц7-77-4 | – | – | 45 | – | – | 1 |
| Ц7-77-5 | – | – | 45 | – | – | 1 |
| Ц7-77-6 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-77-7 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-77-8 | 45 | – | 45 | – | – | 2 |
| Ц7-77-9 | – | – | 45 | – | – | 1 |
| Ц7-77-10 | – | – | 15 | – | – | 1 |
| Ц7-77-11 | – | – | 20 | – | – | 1 |
| Ц7-77-12 | – | – | 25 | – | – | 1 |
| Ц7-77-13 | – | – | 25 | – | – | 1 |
| Ц7-77-14 | – | – | 45 | – | – | 1 |
| Ц7-77-15 | – | – | 30 | – | – | 1 |
| Ц7-77-16 | – | – | 35 | – | – | 1 |
| Ц7-77-17 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-77-18 | 55 | – | 55 | – | – | 2 |
| Ц7-77-19 | 60 | – | 60 | – | – | 2 |
| Ц7-78-1 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-78-2 | – | – | 90 | – | – | 1 |
| Ц7-78-3 | – | – | 90 | – | – | 1 |
| Ц7-78-4 | 90 | – | – | – | – | 1 |
| Ц7-78-5 | 60 | – | 60 | – | – | 2 |
| Ц7-78-6 | 60 | – | 60 | – | – | 2 |
| Ц7-79-1 | – | – | 80 | – | – | 1 |
| Ц7-80-1 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-80-2 | – | – | 45 | – | – | 1 |
| Ц7-81-1 | – | – | 70 | – | – | 1 |
| Ц7-82-3 | – | – | 30 | – | – | 1 |
| Ц7-94-1 | – | – | 30 | – | – | 1 |
| Ц7-117-1 | – | 60 | 60 | – | – | 2 |
| Ц7-117-2 | 75 | – | 75 | – | – | 2 |
| Ц7-117-3 | 100 | – | 100 | – | – | 2 |
| Ц7-117-4 | 120 | 120 | 120 | – | – | 3 |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ведущий инженер | инженер 1 категории | инженер 2 категории | инженер 3 категории | техник 1 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ц7-139-1 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-139-2 | – | – | 70 | – | – | 1 |
| Ц7-139-3 | – | – | 60 | – | – | 1 |
| Ц7-171-6 | – | – | 10 | – | – | 1 |
| Ц7-171-7 | – | – | 15 | – | – | 1 |
| Ц7-171-8 | – | 25 | – | – | – | 1 |
| Ц7-171-9 | – | 35 | – | – | – | 1 |
| Ц7-171-10 | – | 35 | – | – | – | 1 |
| Ц7-171-11 | – | 45 | – | – | – | 1 |
| Ц7-174-2 | – | – | – | – | 9 | 1 |
| Ц7-174-3 | – | – | – | – | 16 | 1 |
| Ц7-186-4 | – | – | 10 | – | – | 1 |
| Ц7-186-5 | – | – | 12 | – | – | 1 |
| Ц7-187-1 | – | 10 | – | – | – | 1 |
| Ц7-187-2 | – | 20 | – | – | – | 1 |
| Ц7-187-3 | – | 20 | – | – | – | 1 |
| Ц7-188-1 | – | 30 | – | – | – | 1 |
| Ц7-188-2 | – | 35 | – | – | – | 1 |
| Ц7-188-3 | – | 45 |  | – | – | 1 |
| Ц7-221-2 | – | – |  | 3 | – | 1 |
| Ц7-221-3 | – | – |  | 5 | – | 1 |
| Ц7-221-4 | – | – | 7 | 7 | – | 2 |
| Ц7-221-5 | – | – | 10 | 10 | – | 2 |
| Ц7-221-6 | – | – | – | 45 | – | 1 |
| Ц7-221-7 | – | – | – | 60 | – | 1 |
| Ц7-221-8 | – | – | 90 | 90 | – | 2 |
| Ц7-221-9 | – | 150 | – | 150 | – | 2 |
| Ц7-221-10 | – | – | – | 30 | – | 1 |
| Ц7-221-11 | – | – | – | 45 | – | 1 |
| Ц7-221-12 | – | – | 60 | 60 | – | 2 |
| Ц7-221-13 | – | 90 | – | 90 | – | 2 |
| Ц7-232-1 | – | – | – | 7 | – | 1 |
| Ц7-232-2 | – | 7 | – | 7 | – | 2 |
| Ц7-232-3 | – | 10 |  | 10 | – | 2 |
| Ц7-232-4 | – | 20 | 20 | – | – | 2 |
| Ц7-233-1 | 10 | 10 |  | – | – | 2 |

6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7-1 (1,2,3), 7-12 (1,2,3,4,5,9), 7-23, 7-36, 7-171 (5,6, 7,8,9), 7-173 (4), 7-186 (3,4,5), 7-187, 7-218 (3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13), 7-220 (5,6,7), 7-221 (1,2,3,4,5), 7-232, 7-233 | 0.3 | - |
| 7-171 (11), 7-188 (2,3) |  | 17.7 |
| 7-117 (3,4) |  | 27.5 |
| 7-77 (9), 7-78 (5), 7-79 |  | 33.3 |
| 7-174 (1) |  | 44.5 |
| 7-218 (1,2), 7-220 (4) | 1.5 | - |
| 7-171 (10), 7-188 (1) |  | 18 |
| 7-77 (6,7,17), 7-78 (1,2,3,4), 7-82 (1) |  | 28.6 |
| 7-77 (3,16,18,19), 7-117 (2) |  | 31.6 |
| 7-174 (2,3), 7-219 (1) |  | 46.2 |
| 7-220 (2,3) | 2.4 | - |
| 7-77 (5,8,13) |  | 28 |
| 7-77 (4,14), 7-78 (6), 7-80, 7-81, 7-82 (2,3), 7-105 (2,3) |  | 33.3 |
| 7-12 (6), 7-244 (1,2,3) |  | 46.2 |
| 7-77 (1,10,11), 7-139 (3), 7-172, 7-175 (2) | 3.5 | 34.7 |
| 7-12 (7,8), 7-77 (15), 7-219 (2,3) |  | 45.6 |
| 7-220 (1) | 4.4 | - |
| 7-77 (12) |  | 29.3 |
| 7-77 (2), 7-105 (1), 7-139 (1,2), 7-175 (1), 7-244 (6) |  | 32.4 |
| 7-173 (1,3), 7-219 (4), 7-244 (4,5) |  | 45.7 |
| 7-128 (1) | 5.6 | 31.1 |
| 7-246 (1) |  | 45.5 |
| 7-128 (2) | 6.3 | 36.5 |
| 7-173 (2), 7-246 (2) |  | 44.8 |
| 7-117 (1) | 7.4 | 21.7 |
| 7-94, 7-128 (3) | 8.8 | 41.8 |

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7-47 (1) | 0.5 | - |
| 7-1 (4), 7-36 (2,3), 7-105, 7-186 (3,4,5) |  | 9.7 |
| 7-47 (2) | 1.5 | - |
| 7-36 (1), 7-78 (2), 7-171 (4,5,6,7), 7-187 (1), 7-221 (8,9,12,13), 7-247 (1,2,3) |  | 9.7 |
| 7-1 (5), 7-82 (1,2), 7-94, 7-128, 7-171 (8,9,10,11), 7-174 (1,2), 7-187 (2,3), 7-220 (7), 7-221 (7), 7-233, 7-244 (6) | 2.4 | 9.7 |
| 7-77 (18,19), 7-79 | 3.4 | 8.8 |
| 7-12 (2,9), 7-78 (1,3,4), 7-81, 7-139, 7-174 (3), 7-188 (2), 7-220 (5,6) |  | 9.7 |
| 7-23 (1) | 4.5 | 6.3 |
| 7-77 (9,10,11,12,13,15,16), 7-78 (6) |  | 8.7 |
| 7-12 (1,3,8), 7-172, 7-173 (4), 7-188 (1,3), 7-244 (5), 7-247 (26) |  | 9.7 |
| 7-47 (3) | 5.5 | - |
| 7-23 (2) |  | 6.2 |
| 7-77 (17), 7-78 (5) |  | 8.8 |
| 7-12 (4,7), 7-77 (14), 7-80 (2), 7-175 (1), 7-247 (4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,20,21,22,23,24,25, 27) |  | 9.7 |
| 7-117 | 6.5 | 8.7 |
| 7-12 (5,6), 7-77 (1,2,3,4), 7-82 (3), 7-173 (3), 7-175 (2), 7-220 (4), 7-246, 7-247 (9) |  | 9.5 |
| 7-1 (1), 7-77 (5,6,7), 7-173 (2), 7-247 (15,16,18,19) | 7.7 | 9.5 |
| 7-23 (3) | 8.6 | 7.2 |
| 7-1 (2), 7-169 (5,6,7,8), 7-220 (1,2,3), 7-247 (17) |  | 9.7 |
| 7-1 (3), 7-77 (8), 7-80 (1), 7-173 (1) | 9.6 | 9.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, компрессоры, машины шлифовальные, перфораторы электрические, платформы широкой колеи, станки трубогибочные, тракторы на пневмоколесном ходу и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, гайки, краски, круги шлифовальные, лак, масло дизельное, масло индустриальное, мел, олифа, олово, проволока, прокладки из паронита, сверла, сурик свинцовый, шайбы, эмаль и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 2. Компрессорные и нагнетательные установки центробежные, винтовые, водокольцевые, газотрубные, газовоздуходувки и турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины

2.1. В нормативах Ц7-77-15 – Ц7-77-19 и Ц7-78-5 – Ц7-78-6 не учтены расходы на монтаж паровой турбины, определяемые по нормативам Сборника 6 «Теплосиловое оборудование».

Отдел 3. Вентиляторы и дымососы

3.1. В нормативах учтена установка направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых вентиляторов общего назначения.

3.2. В нормативах не учтены расходы на установку отсекающих шиберов, определяемые по соответствующим сборникам на строительные конструкции и работы.

3.3. Нормативы на монтаж вентиляторов и дымососов групп 171–173, 186–188 подлежат применению только на электрических станциях.

3.4. Нормативами группы 169 не учтены расходы на установку виброизоляторов, определяемые по соответствующим сборникам на строительные конструкции и работы.

Отдел 4. Насосы

4.1. В нормативах учтены:

а) установка става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, гидравлической задвижки, манометра и водоразливного бака по группе 246;

б) установка става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, токоподводящего кабеля, гидравлической задвижки по группе 247;

в) опускание в ствол оборудования, монтируемого в стволе шахты по группе 245.

4.2. В нормативе Ц7-232-4 предусмотрен монтаж насосных агрегатов с гидромуфтой.

4.3. В нормативах группы 247 предусмотрен монтаж насосов в сборе с водоподъемными трубами и станцией управления.

4.4. Нормативы на монтаж питательных электротурбонасосов и насосов с вертикальным валом (группы 221, 232, 233) подлежат применению только на электрических станциях.

4.5. В группе 245 предусмотрен монтаж насосных агрегатов в шахте.

4.6. В нормативах группы 245 не учтены расходы на опускание монтажных механизмов и оборудования в шахту (кроме оборудования, монтируемого в стволе) и их доставка к месту монтажа по горизонтальным и наклонным выработкам, определяемые по соответствующему Сборнику нормативов расхода ресурсов.