НРР 8.03.210-2026
НРР 8.03.210-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

на монтаж оборудования

Сборник 10

Оборудование связи

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 
на мантаж абсталявання

Зборнiк 10

Абсталяванне сувязi
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation

Miscellany 10

Communication equipment

 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенные на основании соответствующих технических условий и инструкций 

_________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц10-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая:

а) перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, приведенные в таблице 1, за исключением случаев, оговоренных в вводных указаниях;

б) защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по нормативам отделов 1, 3;

в) подкраску оборудования, окраску конструкций, изготовляемых в процессе монтажа, и написание технологических знаков.

 

Таблица 1

 

	Отдел
	Раздел
	Расстояние перемещения, м

	
	
	горизонтальное от приобъектного склада, до
	вертикальное, до

	1–4
	полностью
	200
	5

	5
	7
	места установки
	проектных отметок

	8
	полностью
	200
	5

	9, 12
	полностью
	100
	 


 

3. В нормативах не учтены расходы на монтаж оборудования электропитания, а также прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных в вводных указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 и контрольных кабелей, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

4. В нормативах не учтены материальные ресурсы, перечень которых приведен в таблице 2, а также в вводных указаниях к отделам и разделам настоящего Сборника.

 

Таблица 2 – Перечень материальных ресурсов, которые не учтены в нормативах Сборника 10 «Оборудование связи»
 
	№
п/п
	Наименование материальных ресурсов

	1
	Боксы

	2
	Вентили в сборе

	3
	Воронки

	4
	Доски

	5
	Желоба металлические и комплектующие детали к ним

	6
	Заземление низковольтное

	7
	Извещатели пожарно-охранной сигнализации

	8
	Изоляторы

	9
	Кабель

	10
	Колодки клеммные

	11
	Конструкции металлические, кроме кронштейнов, подвесок

	12
	Коробки

	13
	Муфты всех типов

	14
	Провода, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемые в комплекте с оборудованием

	15
	Разъемы

	16
	Розетки


Продолжение таблицы 2

	№
п/п
	Наименование материальных ресурсов

	17
	Траверсы

	18
	Трубы и комплектующие детали к ним

	19
	Фанера

	20
	Шнуры

	21
	Ящики для трубных проводок, шкафы для трубных проводок


 
5. Изменение нормативов на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

6. Нормативы на демонтаж оборудования определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих и машинистов, нормам эксплуатации машин нормативов на монтаж коэффициентов, приведенных в таблице 3. Нормативы на демонтаж кабелей и проводов, предназначенных для дальнейшего использования, определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих и машинистов, нормам эксплуатации машин соответствующих нормативов на монтаж коэффициента 0,8.

 

Таблица 3

 

	Отдел
	1, 4, 9, 12
	2
	3
	8

	Раздел
	Полностью
	1
	2, 5
	3, 4, 6
	1
	2
	3
	1, 3

	Коэффициент
	0,5
	0,3
	0,4
	0,5
	0,5
	0,45
	0,4
	0,3


 

7. Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ приведены в таблице 4.

 

Таблица 4 – Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ
 

	Сокращенные обозначения наименований оборудования и видов работ
	Полные обозначения наименований оборудования и видов работ

	АИ
	Абонентское искание

	АК
	Абонентский комплект

	АУД
	Автоматическая установка данных

	АВМ
	Антенно-волноводный модуль

	АМТС
	Автоматическая междугородная телефонная станция

	АУНК-А
	Аппаратура учета нагрузки и качества

	АПНА
	Аппаратура автоматической настройки каналов

	АПКА
	Аппаратура автоматической проверки каналов

	АЗУ
	Автоматическое запоминающее устройство

	БС
	Антенна бегущей волны коротковолновая

	ВВДШ
	Антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовой

	ВГД
	Антенна-вибратор горизонтальный диапазонный

	ВГДШ
	То же, с шунтом

	ВГДШ-2У
	Антенна-2 вибратора горизонтальных, расположенных под углом 90 градусов относительно друг друга

	ВГИ
	Статив входящего группового искания

	ВГРД
	Антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона

	ВИП
	Вторичный источник питания


Продолжение таблицы 4

	Сокращенные обозначения наименований оборудования и видов работ
	Полные обозначения наименований оборудования и видов работ

	ВКЗСЛГ
	Входящий комплект заказно-соединительных линий

	ВКЗСЛШ
	То же, шнурового типа

	ВКТН
	Входящий комплект тонального набора

	ВКРШ-Т
	Статив соединителя и трансляторов

	ВКУ
	Видеоконтрольное устройство

	ВКШ
	Входящий комплект, межобъектных соединительных линий

	ВРКШ
	Входящий регистр кода МТС шнурового типа

	ВСКО
	Входящий согласовывающий комплект с одночастотной полуавтоматикой

	ВЧ
	Высокая частота

	ВЭ
	Антенна вертикальная экспоненциальная

	ДВО
	Дополнительные виды обслуживания

	ИАТСКЭ
	Интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная

	ИАТСЭ
	Интегральная автоматическая телефонная станция электронная

	ИКЗСЛК
	Исходящий комплект заказно-соединительных линий

	ИКМ
	Импульсно-кодовая модуляция

	ИКТН
	Исходящий комплект тонального набора

	ИМРА
	Исходящий комплект межобъектных соединительных линий

	ИРСЛГ-У
	Исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненных

	ИТМ
	Исходящий транслятор междугородного шнура

	ИШК
	Исходящий комплект межобъектных соединительных линий

	КАТ
	Комплект абонентской тарификации

	ККС
	Комплект конференц-связи

	КЛО
	Комплект линейного оборудования

	КС
	Комплект соединительный

	КС-БАЛ
	Коммутационная система блока абонентских линий

	КС-БСЛ
	Коммутационная система блока соединительных линий

	КСЛИ
	Комплект соединительный линейного искания

	КСЛТ
	Комплект соединительных линий

	КСЛУ
	Комплект соединительных линий управляющий

	КСЛШ
	Комплект соединительный линейный, шнурового типа

	КУПШ
	Комплект коммутационных устройств управления пересчетчиками МТС шнурового типа

	ЛПВ
	Антенна логопериодическая вертикально-поляризованная

	ЛПН
	Антенна логопериодическая наклонная

	МГИ
	Маркер группового искания

	НУП
	Необслуживаемый усилительный пункт

	НРП
	Необслуживаемый регенерационный пункт

	НЧ
	Низкая частота

	ОКУ
	Общий канал управления

	ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация

	ОПУГ-А
	Общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое

	ОС
	Охранная сигнализация

	ОУП
	Обслуживаемый усилительный пункт

	ОЭР
	Общие эксплуатационные работы

	ПС
	Пожарная сигнализация

	ПТН
	Приемник тастатурного набора

	РГД
	Антенна ромбическая горизонтальная двойная

	РИ
	Регистровое искание

	РИВ
	Ступень регистрового искания входящих регистров


Продолжение таблицы 4

	Сокращенные обозначения наименований оборудования и видов работ
	Полные обозначения наименований оборудования и видов работ

	РК-ПШ
	Статив соединителя регистров кода МТС шнурового типа и пересчетчиков

	РПА
	Антенна рупорно-параболическая

	РС
	Стойка резервирования стволов

	РСЛ
	Реле соединительных линий

	РСЛГ
	Статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС

	РСЛПВ
	Реле соединительных линий посылки вызова

	РСЛПИ
	Реле соединительных линий предварительного искания

	РСПА-УПФ
	Статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации

	РУК-ВРКШ
	Статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ

	РУК-ОУ-МРУ
	Статив релейно-усилительных комплексов

	САРН
	Стойка автоматической регулировки напряжения

	САЦО-4Д
	Стойка аналого-цифрового оборудования

	СВ
	Стойка вспомогательная

	СВВГ
	Стойка вторичного временного группообразования

	СВПГ
	Стойка выделения первичных групп

	СДК
	Стойка технического контроля

	СК
	Соединительный комплект (служба каналов)

	СКГ
	Соединительный комплект групповой

	СКИ
	Соединительный комплект исходящий

	СКТВ
	Стойка переключения телевидения

	СКТПВ
	Стойка контроля программ телевидения

	СКТТ
	Стойка коррекции телевизионных трактов

	СЛ
	Соединительная линия

	СЛО
	Стойка линейного оборудования

	СЛУ
	Стойка линейных усилителей

	СЛУК
	Стойка линейных усилителей и корректоров

	СО
	Стойка оконечная

	СОЛТ
	Стойка оборудования линейного тракта

	СОО
	Стойка оконечного оборудования

	СП
	Стойка питания

	СПУН
	Стойка промежуточных необслуживаемых усилителей

	СТВГ
	Стойка транзита вторичных групп

	СТПГ
	Стойка транзита первичных групп

	СТТГ
	Стойка транзита третичных групп

	СУГО
	Стойка унифицированного генераторного оборудования

	ТРФ
	Статив тарификации

	ТТ
	Тональный телеграф

	ТЭР
	Технические эксплуатационные работы

	УБС
	Управление, блокировка, сигнализация

	УКВ
	Ультракороткие волны

	УКВ ЧМ
	Станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией 

	УКП
	Управляющий комплект перфоратора

	УПА
	Устройство подключения аппаратуры

	УСК
	Устройство сопряжения каналов

	УСП
	Унифицированная стойка преобразования

	УУ
	Устройство управления

	ФСЛ
	Физическая соединительная линия


Продолжение таблицы 4

	Сокращенные обозначения наименований оборудования и видов работ
	Полные обозначения наименований оборудования и видов работ

	ЦСП
	Цифровая система передачи

	ШК/КСЛ
	Шнуровой комплект/комплект соединительных линий/

	ЭАТС
	Электронная автоматическая телефонная станция


 

8. При применении нормативов настоящего сборника для определения норм эксплуатации машин при строительстве жилых и общественных зданий следует производить корректировку основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации строительства.

9. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 6 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 6 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 5 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	10-150 (1,3), 10-151 (1,3,5), 10-261 (7,9), 10-287, 10-865 (1,3, 5,7,13,15), 10-866 (1,2,3,4,8,9,10,11), 10-900 (1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
	0.3
	-

	10-3 (3), 10-87 (1), 10-152 (1), 10-184 (1,2,3,4,7), 10-274 (5), 10-714 (2,4,6,8), 10-865 (2,4,6,8,11,12,14,16), 10-866 (6,7), 10-920 (1,2)
	1.4
	-

	10-1 (1,3), 10-3 (1), 10-184 (6), 10-198 (3,4), 10-714 (1,3,5,7), 10-721, 10-866 (5)
	2.3
	-

	10-915 (2)
	
	61.6

	10-1 (2,4), 10-3 (4), 10-184 (9), 10-198 (1,2)
	3.3
	-

	10-915 (1)
	
	61.6

	10-696 (6)
	4.8
	-

	10-1 (11), 10-172 (2,3), 10-184 (8), 10-696 (3), 10-867 (2,3,4,5,6,7)
	5.4
	-


Продолжение таблицы 

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	10-3 (2), 10-172 (1)
	7.6
	-

	10-3 (5), 10-87 (2)
	9.7
	-


Таблица 6 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости эксплуатации материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	10-879 (1,2,3), 10-898 (1,3), 10-900 (7,8,9,15,16,17,18)
	0.6
	5.3

	10-671 (3)
	
	6.4

	10-671 (2)
	
	7

	10-875 (10), 10-892 (6,8,9,10,11), 10-899 (1,2)
	
	8.5

	10-1 (1,3,5,6,7), 10-55 (1,2,8), 10-273 (1,2,3,10,11), 10-350 (5, 6,7,12,13,14,19,22), 10-385 (6,7,8), 10-714 (6,8), 10-877 (13,14, 15), 10-891 (10,11,12), 10-894 (2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15), 10-897 (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24), 10-898 (9), 10-901 (4), 10-916 (4), 10-920 (4)
	
	9.6

	10-898 (2,4), 10-900 (6), 10-915
	1.5
	5.3

	10-868 (7,8,9,10), 10-869 (6,7,8,9,10), 10-870 (6,7,8,9,10), 10-871 (5,6,7,8,9,10), 10-873 (4), 10-874 (15), 10-916 (1), 10-920 (1)
	
	6.6

	10-99 (6), 10-869 (5), 10-871 (2,3,4), 10-874 (6,7), 10-875 (8), 10-892 (5)
	
	7.4

	10-892 (7)
	
	8.9

	10-55 (3,4,9), 10-100, 10-111 (5), 10-273 (4,9), 10-274 (3), 10-350 (1,3,4,10,11,17,20), 10-385 (9), 10-398 (1,3,15,16), 10-399 (1), 10-714 (2,4,5,7), 10-877 (10,11,12,16,17,19,20,22,23), 10-891 (9), 10-894 (9,10,11,16,17), 10-895 (2,4), 10-901 (2,3)
	
	9.7

	10-671 (4), 10-730 (2), 10-875 (15)
	2.5
	5.3

	10-868 (4,5,6), 10-873 (6,8,10)
	
	6.4

	10-873 (3,5,7,9), 10-874 (8,9,10,18), 10-875 (13,14), 10-892 (1,2,3,4), 10-919 (2)
	
	7.4

	10-98 (7), 10-670 (4), 10-871 (1)
	
	8.6

	10-98 (1), 10-111 (4), 10-350 (2,8,9), 10-398 (2,4,5), 10-671 (1), 10-714 (1,3), 10-722, 10-724, 10-866 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11), 10-891 (8), 10-894 (1), 10-895 (1,3), 10-898 (12), 10-901 (1), 10-914 (1)
	
	9.7

	10-38 (1)
	
	11.8

	10-868 (2), 10-872 (6,7,8,9,10), 10-874 (2,4), 10-875 (4,6), 10-876 (3)
	3.5
	5.8

	10-868 (3), 10-870 (2,3,4), 10-874 (5), 10-875 (5,7,12), 10-890 (7)
	
	6.4

	10-874 (14), 10-875 (11), 10-890 (5)
	
	7.3

	10-98 (6), 10-670 (2)
	
	8.7

	10-87 (1), 10-111 (3), 10-261 (6,8), 10-274 (1), 10-334 (10), 10-350 (15,18), 10-398 (6,10), 10-670 (1), 10-869 (11,12), 10-871 (11), 10-898 (6,13), 10-914 (2)
	
	9.6

	10-38 (4)
	
	11.8


Продолжение таблицы 6

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	10-63 (1), 10-730 (1), 10-875 (2), 10-879 (10)
	4.5
	5.4

	10-868 (1), 10-869 (3,4), 10-870 (1), 10-872 (4,5), 10-890 (6)
	
	6.3

	10-262, 10-872 (11,13), 10-874 (12,13)
	
	7.4

	10-98 (4), 10-321 (4,8), 10-871 (13), 10-874 (19), 10-890 (1,2,3,4)
	
	8.3

	10-62 (1), 10-87 (2), 10-99 (1,2,3), 10-198 (5), 10-261 (7), 10-273 (6), 10-274 (4,5), 10-310 (2,3), 10-334 (9), 10-350 (16), 10-398 (9,11,12,13), 10-669, 10-721, 10-869 (13,14), 10-871 (12,14), 10-898 (8), 10-914 (3,4), 10-918 (1)
	
	9.5

	10-150 (3), 10-873 (15,16,17,18)
	5.5
	5.4

	10-869 (2), 10-874 (3)
	
	6.2

	10-868 (11,12), 10-870 (11,12), 10-919 (1)
	
	7.6

	10-98 (3,5), 10-99 (5), 10-321 (3,7), 10-868 (13,14), 10-870 (13, 14), 10-874 (16,20)
	
	8.4

	10-261 (1,3,9), 10-273 (7), 10-274 (2), 10-310 (1), 10-333, 10-398 (14), 10-399 (2), 10-670 (3), 10-874 (21), 10-876 (1), 10-914 (5), 10-918 (2,3,4,5)
	
	9.6

	10-870 (5), 10-874 (1)
	6.4
	5.7

	10-869 (1), 10-872 (12)
	
	6.2

	10-98 (8), 10-99 (4)
	
	8.8

	10-38 (2), 10-261 (2,4), 10-273 (5,8), 10-286, 10-334 (7,11), 10-373 (2), 10-672 (2), 10-697 (2)
	
	9.7

	10-872 (1,14), 10-873 (2,12,14), 10-875 (3)
	7.4
	5.6

	10-872 (15,17,18,19,21)
	
	6.3

	10-98 (2)
	
	9

	10-1 (2,4), 10-111 (1,2), 10-334 (8), 10-373 (1), 10-398 (8), 10-898 (11)
	
	9.7

	10-872 (2,3,16), 10-873 (11,13), 10-875 (1)
	8.5
	5.7

	10-198 (4), 10-285
	
	6

	10-1 (11), 10-261 (5), 10-287, 10-898 (7)
	
	9.7

	10-872 (20)
	9.5
	6

	10-198 (1,2,3)
	
	6

	10-99 (7), 10-321 (1,2,5,6), 10-672 (1)
	
	7.8

	10-14, 10-62 (2), 10-374, 10-398 (7), 10-875 (9), 10-898 (10)
	
	9.5


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): волокуша для транспортировки барабанов с кабелем, дрели, лебедки электрические, лыжи для перевозки автокранов, малые средства для контроля, машины шлифовальные, средства малой механизации, транспортеры прицепные, траншеезасыпщик прицепной, установки для сварки ручной дуговой, электропаяльник, электрофен и др.
Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бензин, бирки маркировочные, бирки-оконцеватели, битумный компаунд, болты, бумага (упаковочная, электроизоляционная), бязь суровая, вазелин, веревка, ветошь, винты, воск, вяжущее гипсовое, гайки, гвозди, гильзы полиэтиленовые, доски необрезные хвойных пород, дрова, дюбеля, канифоль, картон электроизоляционный, кислота соляная, клей, кольца опорные, конусы полиэтиленовые, краска масляная, круги отрезные, лаки, лента (клейкая (скотч), изоляционная, уплотнительная, смоляная), лесоматериалы круглые, масло дизельное, мастика битумно-полимерная, мел, мыло твердое хозяйственное, нашатырь (аммоний хлористый), нитки суровые, олифа натуральная, пакля пропитанная, парафины нефтяные, паста паяльная, пластина резиновая техническая, припой, проволоки, прокаты стальные, растворители для лакокрасочных материалов, растворы кладочные, сверла, свинец, смазки, смесь пропана и бутана, спирт этиловый, сталь тонколистовая, ткань (мешочная, стеклянная), трубка марки тв-40, трубы стальные, уголок стальной, флюс, хомуты, шайбы, шкурка шлифовальная, шурупы, электроды и др.
ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ
 

Отдел 1. Городская телефонная связь
 

1.1. Настоящий отдел содержит нормативы на работы по монтажу АТС, кроссов АТС, оборудования для уплотнения межстанционных соединительных линий.

 

Раздел 1. Станции телефонные автоматические
 

1.1.1. В нормативах учтены расходы на:

установку стативов в рядах с креплением напольными угольниками, секциями решетчатого исполнения или магистральными прогонами:

а) установка кабельных гребенок;

б) установка щитков ограждения;

в) изготовление, укладка, монтаж, прозвонка сборного кабеля;

г) монтаж отводов питания к стативам от рядовых проводов или присоединение рядовых проводов питания к шинам питания;

д) установка индивидуальных предохранителей;

сборку, установку и крепление каркасов рядов оборудования АТС координатной системы:

е) установка и крепление желобов, каркасов и профилей к напольному и верхнему рядовому угольникам;

ж) устройство поперечных прогонов из швеллера;

з) установка передвижных лестниц;

и) установка петель и реек, кабельных планок;

к) установка желобов для кабелей питания;

л) устройство карманов для таблиц;

установку промежуточного щита АТСКУ, АТС координатной системы:

м) сборка и установка магистральных прогонов, установка кабельных гребенок, установка межрядовых секций решетчатого исполнения;

н) сборка, установка, крепление промщитов к верхнему и напольному угольникам;

установку плат рам:

о) установка релейных плат (рам) на стативы;

п) укладка и включение перемычек и монтаж проводов питания (по нормативам Ц10-3-3, 10-3-4);

установку распределительного ящика:

р) подключение проводов питания и шин;

монтаж рядового освещения:

с) прокладка рядовых проводов освещения;

т) установка, присоединение и опробование светильников;

у) установка разветвительных коробок, выключателей и розеток и их присоединение к проводам ряда;

установку столов:

ф) установка скалок многократного поля;

х) монтаж питающих проводов на клеммах столов;

ц) установка шнуров, комплекта ламп, филенок;

электрическую проверку и тренировку оборудования:

ч) постативная проверка оборудования (визуальный осмотр монтажа, проверка механической регулировки МКС и реле, включение электропитания, проверка сигнализации);

ш) постативная настройка оборудования (тренировка оборудования испытательными приборами, измерение и регулировка параметров оборудования);

щ) тренировка оборудования в комплексе.

1.1.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку угольников для крепления магистральных полос, определяемые по соответствующим нормативам раздела 4;

б) прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в п. 1.1.1, определяемые по нормативам раздела 5 и по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки»;

в) включение станционных кабелей, определяемые по нормативам раздела 5.

1.1.3. В нормативах не учтены нормы расхода разветвительных коробок, выключателей.

 

Раздел 2. Кроссы
 

1.2.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку штифтовых рамок, монтаж и электрическую проверку сигнализации, определяемые по соответствующим нормативам раздела 1 отдела 1;

б) установку защитных полос, определяемые по нормативам: Ц10-898-20, Ц10-898-21.

 

Раздел 3. Аппаратура уплотнения межстанционных связей
 

1.3.1. В нормативах учтены расходы на:

а) сборку, установку и крепление каркаса оконечной станции;

б) установку блоков аппаратуры на каркасе;

в) установку промежуточной станции в котлован;

г) установку и монтаж стабкабеля;

д) установку линейного регенеративного усилителя;

е) накачивание воздуха в корпус промежуточной станции;

ж) соединение блока окончания линейного тракта с остальным оборудованием;

з) включение дистанционного питания на линию;

и) измерение амплитудно-частотного характера телефонных каналов;

к) измерение сопротивления изоляции шлейфа и асимметрии;

л) измерение затухания усилительного участка;

м) измерение цепей дистанционного питания.

1.3.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) разметку и пробивку пазов;

б) монтаж станционного кабеля для соединения с АТС;

в) монтаж питающих проводов и кроссировок.

 

Раздел 4. Желоба металлические воздушные
 

1.4.1. В нормативах не учтены нормы расхода желобов и деталей крепления, за исключением рамы и кожуха для крепления спуска-подъема желобов и хомута на колонку. Желоба и детали крепления, поставляемые в комплекте с оборудованием, учитываются как оборудование.

 

Раздел 5. Кабели и провода станционные
 

1.5.1. Расходы на разделки и включения однопроводных кабелей определяются по нормативам Ц10-51-32 и Ц10-51-33 с коэффициентом 0,8.

1.5.2. Нормативом Ц10-51-34 предусмотрены расходы на перемонтаж в схемах приборов и рабочих мест, а также включение в оборудование дополнительных плат и отдельных приборов.

Расходы на перепайку с перешивкой схемы определяются коэффициентом 1,6.

1.5.3. При разделке и включении кабелей и проводов по нормативам Ц10-51-1 – Ц10-51-10; Ц10-51-16 – Ц10-51-34 и монтаже кроссировок по нормативам Ц10-52-1 – Ц10-52-13 следует дополнительно учитывать канифоль и спирт в количестве, определенном проектом.

1.5.4. Расходы на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и свыше 50 км определяются по нормам группы 54 с коэффициентами к затратам труда рабочих, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов:

1,1 – до 10 км;

0,8 – свыше 50 км.

1.5.5. Расходы на прокладку кабелей и проводов по потолкам определяются по нормам группы 55 с коэффициентом 1,15 к затратам труда рабочих, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов.

 

Отдел 2. Местная телефонная связь
 

Раздел 1. Станции телефонные автоматические малой емкости
 

2.1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) монтаж вводных щитов, щитков сигнализации, заземления, прокладку кабелей и проводов электропитания;

б) монтаж промщитов и вводно-кроссового оборудования по нормативу Ц10-87-2.

2.1.2. В нормативах не учтены расходы на прокладку, разделку и включение станционных кабелей и проводов сигнализации.

 

Раздел 2. Оперативно-телефонная связь
 

2.2.1. В нормативах учтены расходы на:

а) установку, регулировку и тренировку станций, пультов, установок и переговорных устройств;

б) включение концов станционных кабелей с двух сторон – в аппаратуру и кросс.

2.2.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж стола при установке настольных коммутаторов;

б) прокладку и расход кабелей.

 

Раздел 3. Аппараты телефонные
 

2.3.1. Настоящий раздел содержит нормативы на расходы по установке и включению телефонных аппаратов, устройству грозозащиты воздушного ввода у абонентов, включению кабеля 1 х 2 в распределительные коробки.

 

Раздел 4. Станции телефонные автоматические квазиэлектронные
 

2.4.1. В нормативах по группе 122 учтены расходы на:

а) прокладку кабельных соединений и шин питания в пределах стативных рядов с их формовкой на стативах;

б) включение отводов питания к приборам станции;

в) присоединение заземлений к стативам;

г) включение в аппаратуру концов станционных кабелей, разделанных на штепсельные разъемы.

2.4.2. В нормативах не учтены расходы на привязку программы, разработанной в проекте конкретного объекта строительства, состоящие в переносе ее на машинный носитель и наладке.

2.4.3. В нормативах не учтены нормы расхода электроэнергии для настройки станции, приведенные в таблице 7.

 

Таблица 7
 

	№
п/п
	Вид оборудования
	Расход электроэнергии, кВт·ч

	1
	2
	3

	1
	Центральное управляющее устройство (ЦУУ)
	35

	2
	Устройство автоматического ввода программ (УАВП)
	18

	3
	Станция, емкость номеров до 256
в т.ч. абонентские линии
соединительные линии
	151
132
19

	4
	Станция, емкость номеров до 512
в т.ч. абонентские линии
соединительные линии
	484
417
67

	5
	Станция, емкость номеров до 1024
в т.ч. абонентские линии
соединительные линии
	1818
1538
280

	6
	Станция, емкость номеров до 2048
в т.ч. абонентские линии
соединительные линии
	6644
5568
1076

	7
	Узел автоматической коммутации, количество линий до 128
	240

	8
	Узел автоматической коммутации, количество линий до 256
	787

	9
	Узел автоматической коммутации, количество линий до 512
	2746


 

Раздел 5. Станции телефонные интегральные квазиэлектронные ИАТСКЭ «Исток»
 

2.5.1. В нормативах учтены расходы на:

установку каркасов рядов:

а) крепление рядов магистральными таврами;

б) сборка и установка рядового кабельроста;

в) установка выключателей, устройств токоограничения;

г) установка обшивок;

установку арматуры рядового освещения:

д) крепление к таврам швеллера;

е) установка светильников и выключателей;

прокладку рядовых питающих проводов, магистральных шин по рядам:

ж) установка провододержателей или шинодержателей.

2.5.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку решетки кабельной, определяемые по нормативу Ц10-40-4;

б) подготовку отрезков рядовых питающих проводов, установку тройниковых зажимов, наконечников, подсоединение к магистральным шинам, определяемые по соответствующим разделам Сборника 8 «Электротехнические установки»;

в) изготовление этикеток для смонтированных перемычек.

2.5.3. В нормативах не учтены нормы расхода электроэнергии для настройки станций, приведенные в таблице 8.

 

Таблица 8
 

	№
п/п
	Вид оборудования
	Расход электроэнергии, кВт·ч

	1
	2
	3

	1
	ИАТСКЭ-1 на 1 номер абонентской сети:
а) при электрической проверке
б) при тренировке
	7
7,8

	2
	УК – электрическая проверка
	460

	3
	ИАТСКЭ-3 электрическая проверка станции, емкость номеров: 
а) 64
б) 128
в) 192
г) 256
	278
360
395
433


 

Раздел 6. Станции телефонные автоматические электронные
 

2.6.1. В нормативах учтены работы, перечисленные в составе работ соответствующих групп на монтаж.

Отдел 3. Междугородная проводная связь
 

Раздел 1. Линейно-аппаратные цеха
 

3.1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) по группе 172: разделку, включение кабелей и проводов питания и заземления в оборудование;

б) по группе 173: установку съемных плат и приборов.

3.1.2. Расходы на монтаж воздушных желобов, штифтовых рамок (гребенок) на стойке переключений, устройств сигнализации, разделки и включения станционных кабелей, щитков, табло и других устройств на различных основаниях определяются по нормативам отдела 1.

3.1.3. Расходы на монтаж оборудования в подземных термокамерах (НУП) определяются по нормативам настоящего раздела, при этом:

а) монтаж стоек, состоящих из двух полустоек, определяется по каждой полустойке в зависимости от ее массы;

б) к затратам труда рабочих и машинистов, нормам эксплуатации группы 172 применяется коэффициент 1,4, учитывающий дополнительные работы по распаковке, упаковке и перемещению оборудования от питающих пунктов до места установки.

3.1.4. Нормативы с Ц10-173-5 по Ц10-173-9 даны по пяти группам в зависимости от сложности работ:

первая) стойки генераторного оборудования, выделения групп, контроля телевизионных программ, например: СУГО, СВВГ, СВПГ, СТГО, САЦО-УД, СВВГ (ИКМ), СКТПВ;

вторая) стойки преобразовательные (тонального и группового преобразования), выделения каналов, передающих и приемных устройств телевидения и звукового сопряжения, телеобслуживания, коррекции, служебной связи, например: СЛО, СЛО-В, СВПГ-1ПГ, СВПГ-2ПГ, СКТТ, СТТГ, СОЛТ (ИКМ), СОО-С (ИКМ), СОО (ИКМ);

третья) стойки усилительного оборудования, объединения и разделения каналов, переключения трактов, промежуточных станций систем передач воздушных цепей, НУП кабельных цепей, например: СЛУ, СЛУК, СПУН, К-60П, НУП-К-60П, СВ-НУП, НУП-В, ПОВ, ОУП-В, ОУП-ОТ, ОУП-П, НУП-К-60П-4, СЛО, НРП-Г8, НРП-4К, НРП-02, РЛ, НРПК-12;

четвертая) стойки коммутационного и вспомогательного оборудования, например: СТВГ, СКП, СКВТ, СК, СТВТ, СКТВ, ССЛ, СТПГ-К-М, СТПГ-АК;

пятая) стойки вводные, испытательные, контрольно-измерительные, питания, токораспределения, регулировки, например: ВС, ВИС, ВКС, СП, СДП, САРН.

 

Раздел 2. Станции телефонные междугородные ручные и полуавтоматические
 

3.2.1. В нормативах учтены расходы на:

по группе 184:

а) включение в аппаратуру проводов питания и заземления с устройством отводов;

б) монтаж аварийного освещения;

по группе 185:

в) проверку регулировки реле и других устройств на оборудовании;

г) электрическую проверку сигнализации на стативах, кроме стативов междугородных, соединительных и служебных линий и прямых абонентов.

3.2.2. Расходы на монтаж каркасов рядов, промежуточных щитов переключений, воздушных желобов, приборов, счетчиков, щитков, штифтовых рамок, табло и плат сигнализации, освещения рядов, кроссировки промежуточных щитов переключений, разделку и включения станционных кабелей, электрическую проверку устройств сигнализации определяются по соответствующим нормативам отдела 1.

 

Раздел 3. Станции телефонные междугородные автоматические
 

3.3.1. В нормативах учтены расходы на:

установку стативов с креплением опорными плитами и рядовыми швеллерами (группа 197):

а) устройство стативной сигнализации;

б) установка плат предохранителей и комплекта разъемных гнезд;

в) установка опор направляющих кабеля;

г) врубание штекерных колодок в разъемы гафельтага;

установку стативов с креплением держателями и рядовыми швеллерами (группа 198):

д) устройство стативной сигнализации;

е) монтаж отводов питания к стативам от рядовых проводов и присоединение рядовых проводов питания к шинам питания;

ж) установка индивидуальных предохранителей;

установку промежуточного щита:

з) монтаж рядовых швеллеров (норматив Ц10-198-5);

установку столов на опорных плитах:

и) установка и проверка рамок с гнездами, лампами и ключами.

3.3.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку угольников и магистрального швеллера, определяемые по соответствующим нормативам группы 39;

б) прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стативам по группе 198, определяемые по нормативам отдела 1 раздела 5;

в) установку желобов, определяемые по нормативам группы 38;

г) кроссировку промежуточных щитов, определяемые по соответствующим нормативам группы 52;

д) установку плат, определяемые по нормативам группы 1.

 

Раздел 4. Станции телеграфные
 

3.4.1. Расходы на монтаж телеграфного оборудования определяются:

а) установка стоек тонального телеграфа – по нормативам группы 172;

б) установка промежуточных щитов переключений, щитков, табло, штифтовых рамок и воздушных желобов, кроссировка промежуточных щитов переключений и электрическая проверка абонентского телеграфа, электрическая проверка и тренировка станции – по соответствующим нормативам отдела 1.

 

Раздел 5. Настройка каналов связи
 

3.5.1. Настоящий раздел содержит нормативы расхода по настройке каналов связи, радиовещания и телевидения на воздушных кабельных и радиорелейных линиях, а также систем телемеханики и цепей дистанционного питания на кабельных линиях связи.

3.5.2. Расходы на настройку каналов связи по цепям воздушных линий, находящихся в эксплуатации, определяются по соответствующим нормативам настоящего раздела с коэффициентом 1,1.

3.5.3. В нормативах группы 224 учтены расходы на настройку системы уплотнения в двух направлениях.

3.5.4. При одновременной настройке нескольких линейных трактов с совпадающими питаемыми пунктами, а также сквозных линейных трактов с совпадающими питающими пунктами к расходам по нормативам на настройку всех трактов, кроме одного, применяется коэффициент 0,6.

3.5.5. Нормативами на настройку линейных трактов коаксиальных кабельных магистралей учтены расходы на настройку дистанционного питания.

3.5.6. Расходы на настройку сквозных линейных трактов определяются отдельно по каждому переприемному участку независимо от наличия и количества пунктов выделения каналов на участке.

3.5.7. Расходы на настройку простых групповых трактов на кабельных линиях связи определяются по нормативам Ц10-226-1, Ц10-226-9, Ц10-226-17.

3.5.8. Расходы на настройку составных групповых трактов следует определять в зависимости от числа пунктов транзита соответствующего группового тракта.

3.5.9. При настройке нескольких первичных, вторичных или третичных трактов расходы на настройки всех групповых трактов, кроме одного, определяются по нормативам группы 226 с коэффициентом 0,8.

3.5.10. В нормативах на настройку каналов связи по группе 227 учтены расходы на настройку каждого канала в двух направлениях.

3.5.11. Пункты транзита групп на участках между переприемными пунктами не учитываются.

3.5.12. При настройке каналов связи и телевидения по линейным трактам, находящимся в эксплуатации, расходы на настройку определяются по нормативам на настройку каналов без промежуточных пунктов.

3.5.13. Расходы на настройку каналов связи по подготовленным радиорелейным стволам определяются по соответствующим нормативам на настройку каналов кабельных магистралей.

При этом каждая радиорелейная станция (ОРС) или пункт выделения каналов приравнивается к питающему пункту кабельной магистрали.

3.5.14. Расходы на настройку каналов сельской связи двухкабельных систем определяются по нормативам группы 222 на настройку одноканальных систем воздушных цепей.

3.5.15. Расходы на настройку служебной связи на магистралях определяются по нормативам на настройку канала тональной частоты кабельных двухпроводных или четырехпроводных цепей с коэффициентом 1,5.

 

Отдел 4. Радиосвязь, радиовещание, радиофикация и телевидение
 

Раздел 1. Передатчики мощностью до 2000 кВт
 

4.1.1. В нормативах учтены расходы на монтаж передатчиков в заводской комплектации, монтаж вспомогательного оборудования, пультов управления и силового, включая изготовление и установку рамы под шкафы, заземление в пределах шкафов и ограждений.

4.1.2. В нормативах не учтены расходы на ревизию трансформаторов и дросселей.

 

Раздел 3. Передатчики ультракоротковолновые и станции телевизионные
 

4.3.1. В нормативах учтены расходы на монтаж рамы под шкафы передатчиков, мостов сложения, оборудования и деталей в шкафу, выполнение внутришкафных соединений.

4.3.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) прокладку ВЧ заземления в техническом здании;

б) монтаж вентиляции и воздуховодов охлаждения вне ограждения передатчика, определяемые по соответствующим нормативам сборников нормативов расхода ресурсов.

Раздел 4. Фидеры высокочастотные
 

4.4.1. В нормативах учтены расходы на изготовление и установку крепежных конструкций.

4.4.2. В нормативах не учтены:

а) расходы на устройство проходов в стене и утепление;

б) норма расхода поковок.

 

Раздел 5. Аппаратура УБС антенной коммутации и антенных устройств передающих радиостанций
 

4.5.1. В нормативах не учтены расходы на установку рам.

 

Раздел 6. Заземление высокочастотное
 

4.6.1. В нормативах учтены расходы на прокладку, крепление и окраску шин заземления.

4.6.2. В нормативах не учтены нормы расхода ленты медной, проволоки медной.

 

Раздел 7. Охлаждение передатчиков
 

4.7.1. В нормативах учтены расходы на:

а) монтаж трубопроводов;

б) промывку и гидравлическое испытание системы водоохлаждения.

4.7.2. Расходы на установку конструкций и ограждений для стендов учтены в нормативах на монтаж передатчиков.

4.7.3. В нормативах не учтены расходы на обвязку стендов полиэтиленовыми и медными трубами.

 

Раздел 8. Аппаратно-студийное оборудование телевизионных центров и радиодомов
 

4.8.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) изготовление и установку рам, не поставляемых в комплекте с оборудованием;

б) установку стола под аппаратуру;

в) концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2;

г) прокладку кабелей и проводов.

 

Раздел 9. Радиорелейные линии связи
 

4.9.1. Настоящий раздел содержит нормативы по монтажу станционного оборудования аппаратуры диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц.

4.9.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) настройку оборудования;

б) изготовление и установку рам и конструкций, не поставляемых комплектно с оборудованием.

4.9.3. При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях к затратам труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в таблице 9.

 

Таблица 9
 

	При высоте, м
	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих
	При высоте, м
	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих

	свыше 5 до 30
	1,25
	свыше 60 до 100
	1,6

	свыше 30 до 60
	1,4
	свыше 100
	1,8


 

Раздел 10. Радиосвязь с подвижными объектами
 

4.10.1. В нормативах учтены расходы на разделку концов кабелей и подключение к оборудованию.

 

Раздел 11. Радиотрансляционные узлы
 

4.11.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) устройство рамы под шкафы и стативы (стойки);

б) монтаж усилительных блоков мощностью 25–30 кВт проводного вещания.

 

Раздел 12. Оборудование звукотехнических установок театрально-зрелищных предприятий
 

4.12.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием;

б) концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2 и контрольных;

в) прокладку кабелей и проводов.

 

Отдел 8. Электрическая тревожная, пожарная, вызывная и дистанционная сигнализация
 

Раздел 1. Электрическая тревожная и пожарная сигнализация
 

Раздел 3. Технические средства и системы охраны
 

8.1.1. В нормативах учтены расходы на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа.

8.1.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;

б) защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и др. материалами, а также окраску заблокированной поверхности;

в) эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;

г) монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно.

8.1.3. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола расходы на монтаж определяются по соответствующим нормативам настоящего Отдела с применением к затратам труда монтажников коэффициентов:

1,1 – при высоте до 15 м;

1,25 – при высоте свыше 15 м.

8.1.4. Нормативами Ц10-670-2 и Ц10-670-3 учтены расходы на блокировку поверхностей одножильным проводом. Расходы по блокировке двумя одножильными проводами определяются по соответствующим нормативам с коэффициентом 1,6.

Расходы при прокладке 2-, 3-жильных проводов без разделительного основания определяются по нормативу Ц10-671-3.

8.1.5. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной государственных органов по охране историко-культурного наследия, музеях, культовых помещениях расходы на монтаж извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при открытой прокладке определяются по нормативам групп 668, 669, 671, 701–707, 709, 712 с коэффициентом от 1,5 до 2,0. Размер коэффициента согласовывается с заказчиком.

8.1.6. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

извещателей.

 

Раздел 2. Электрочасофикация
 

8.2.1. В нормативах учтены расходы на установку аппаратуры, присоединение к электрочасам жил кабелей и проводов, установку подставки под механизм башенных часов.

8.2.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов;

б) кронштейны для подвески электрочасов;

в) распределительные сети к вторичным электрочасам.

 

Отдел 9. Промышленные телевизионные установки
 

9.1. В нормативах не учтены расходы на установку металлических конструкций под телевизионную аппаратуру.

Отдел 12. Линии связи
 

12.1. Транспортировка материалов (за исключением учтенных в нормативах) по трассе кабельных линий связи определяется дополнительно.

 

Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные
 

12.1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) планировку трассы до и после прокладки;

б) устройство переходов через водоемы глубиной до 1 м (группа 865);

в) проверку герметичности кабеля до и после прокладки и наполнение кабеля сжатым газом (проверку герметичности и наполнение кабеля сжатым газом при монтаже муфт и на смонтированных усилительных участках следует определять по группе 878);

г) откапывание концов кабеля для проверки его герметичности после прокладки с последующей засыпкой;

д) проверку дна водоема с промерами глубины (группа 866);

е) комплекс измерений до и после прокладки кабеля по группе 866 и при монтаже муфт по группам с 868 по 875;

ж) симметрирование при монтаже муфт;

з) установку устройства оконечного кабельного (УОК) (монтаж кабелей при монтаже УОК следует определять по нормативам на монтаж прямых муфт, группа 874).

12.1.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) устройство постели для кабеля в траншее и покрытие кабеля кирпичом, определяемые по соответствующим нормативам групп 142, 143 Сборника 8 «Электротехнические установки»;

б) монтаж заземлителей, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки»;

в) расход протектора магниевого для защиты кабелей (по нормативу Ц10-876-3);

г) расход ниток суровых для монтажа муфт.

12.1.3. Расходы на прокладку кабелей и проводов кабелеукладчиками в грунтах 1 и 2 групп на лесистых и сильно холмистых участках трассы определяются по нормативам группы 865 на прокладку кабелей и проводов в грунтах 3 группы.

12.1.4. Расходы на прокладку кабелей и проводов на заболоченных участках трассы определяются:

в местах, проходимых для кабелеукладочной колонны, по нормативам группы 865 на прокладку кабелей и проводов в грунтах 3 группы;

на отдельных непроходимых болотистых участках протяженностью до 200 м по нормативам группы 866 на переходы через водоемы на выброшенных тросах.

12.1.5. Расходы на прокладку кабелеукладчиком коаксиальных кабелей со строительной длиной 300 м и менее определяются по нормативам Ц10-865-13 и Ц10-865-14 с коэффициентом 1,1, по нормативам Ц10-865-15 и Ц10-865-16 с коэффициентом 1,2.

12.1.6. Расходы на прокладку кабелей радиофикации, глубина прокладки которых предусматривается свыше 0,9 м, определяются по нормативам Ц10-865-9 и Ц10-865-10 с коэффициентом 1,3.

12.1.7. Расходы на прокладку проводов и тросов молниезащиты кабельных линий кабелеукладчиком определяются по нормативам Ц10-865-9, Ц10-865-10.

12.1.8. Расходы на прокладку кабелей на скрытых переходах через улицы и дороги с прокладкой вытянутых концов кабеля в траншее принимаются 30 % строительной длины по нормативам группы 890 и 70 % – по нормативам группы 867.

При количестве переходов свыше двух на одну строительную длину кабеля расходы на прокладку определяются по нормативам группы 890.

12.1.9. Расходы на монтаж разветвительных муфт определяются по нормативам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 – при двух ответвлениях (пальцах); 1,3 – свыше двух ответвлений.

12.1.10. Монтаж стыковых конденсаторных и пупиновских муфт низкочастотных кабелей определяются по нормативам группы 870 и 871 с коэффициентом 1,25 для стыковых муфт; 1,4 – для конденсаторных и пупиновских муфт.

12.1.11. При монтаже муфт на кабеле с п/э оболочкой следует дополнительно учитывать в количестве, определенном проектом:

трубку термоусаживаемую;

ленту стеклотканевую.

12.1.12. При монтаже муфт допускается замена бензина на газ пропан.

12.1.13. Расходы на монтаж стыковых муфт без симметрирования на высокочастотных симметричных кабелях определяются по нормативам групп 872, 873.

 

Раздел 2. Линии связи кабельные городские
 

12.2.1. В нормативах на прокладку кабелей учтены расходы на:

а) проверку герметичности кабеля на барабанах и наполнение его сжатым газом;

б) наполнение сжатым газом проложенного кабеля.

12.2.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) накачивание кабеля сжатым газом после монтажа муфт, определяемые по нормативам с Ц10-878-1 по Ц10-878-8;

б) транспортировку кабеля на склад заказчика по нормативам с Ц10-897-25 по Ц10-897-31;

в) устройство заземлителей;

г) проход через стену по нормативу Ц10-898-23;

д) расход металлических желобов по нормативам с Ц10-898-14 по Ц10-898-17.

12.2.3. При прокладке в кабельной канализации кабеля с п/э оболочкой к нормативам группы 890 следует дополнительно учитывать колпачки ПЭТ из расхода 4 шт. на 1 км кабеля.

12.2.4. При прокладке в кабельной канализации кабеля со свинцовой оболочкой к нормативам группы 890 следует дополнительно учитывать припой ПОС-30 в количестве, определяемом проектом.

12.2.5. Расходы на прокладку в канализации кабелей, предназначенных к уплотнению системами высокочастотной связи, определяются по соответствующим нормативам группы 890 с коэффициентом 1,15.

12.2.6. При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил кабелей к нормативам группы 892, 893, 894 следует применять коэффициент 1,1.

12.2.7. Расходы на монтаж разветвительных муфт на кабелях определяются по нормативам на монтаж прямых муфт, кроме расхода муфт, с коэффициентом:

1,1 – до двух ответвлений (пальцев);

1,15 – до трех ответвлений (пальцев);

1,3 – до шести ответвлений (пальцев);

1,5 – до десяти ответвлений (пальцев);

1,6 – свыше десяти ответвлений (пальцев).

12.2.8. При монтаже разветвительных муфт с присоединением стабкабелей ящиков индуктивности по монтажу муфт соответствующей емкости на каждые 100 пупинизированных пар следует добавлять к затратам труда рабочих 3,26 чел.ч.

12.2.9. В нормативах на установку ящиков индуктивности (группа 895) учтены расходы на монтаж и комплекс измерений. При применении смонтированных на заводе ящиков индуктивности со «стабкабелем» расходы на установку ящиков определяются по нормативам раздела 1.

12.2.10. Расходы на монтаж муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяются по монтажу муфт в колодцах.

12.2.11. При вытягивании кабеля из канализации по нормативам Ц10-897-25 – Ц10-897-31 в случае последующего использования вытягиваемого кабеля следует дополнительно учитывать в количестве, определенном проектом:

– припой ПОС-30;

– лента стеклотканевая;

– лента ПЭТ;

– колпачки ПЭТ.

 

Раздел 3. Измерение воздушных линий связи
 

12.3.1. Настоящий раздел содержит нормативы на электрические измерения цепей связи и радиофикации, подвешенных на столбах и стоечных линиях.

 

Раздел 4. Линии связи кабельные междугородные волоконно-оптические
 

12.4.1. В нормативах учтены расходы на работы, перечисленные в нормативах соответствующих групп на монтаж.

12.4.2. В нормативах не учтены расходы на производство земляных работ, определяемые по нормативам сборника 1 «Земляные работы».

12.4.3. В нормативах предусмотрено производство работ в грунтах 1, 2, 3 групп естественной влажности. Расходы на прокладку кабелей кабелеукладчиком в грунтах 1 и 2 групп на лесистых и сильно холмистых участках трассы определяются по нормативу для грунта 3 группы.

 

Раздел 5. Линии связи кабельные городские волоконно-оптические*
 

12.5.1. В нормативах учтены расходы на работы, перечисленные в нормативах соответствующих групп на монтаж.

12.5.2. В нормативах не учтены расходы на производство земляных работ и откачку воды, которые определяются по нормативам Сборника 1 «Земляные работы».

12.5.4 Расходы на монтаж муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяются по монтажу муфт в колодцах.

______________________________

* Пункт 12.5.3 отсутствует.
10
9

