Отдел 20. Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса

Раздел 1. Трубопроводы из труб углеродистой и легированной стали

Группа 12-1401. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-23);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-23);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-23);

г) монтаж трубопровода с установкой кронштейнов, опор и подвесок (нормы 1-23);

д) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-23);

е) расконсервация концов труб (нормы 24-46);

ж) резка концов труб (нормы 24-46);

и) обработка концов труб под сварку (нормы 24-46);

к) сборка и прихватка стыков трубопроводов (нормы 24-46);

л) сварка стыков (нормы 24-46);

м) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 24-46);

н) визуальный и измерительный контроль (нормы 24-46).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1401-1 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 14 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц12-1401-2 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 18 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц12-1401-3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1401-4 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 32 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0007 |
| Ц12-1401-5 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1401-6 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1401-7 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1401-8 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1401-9 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1401-10 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1401-11 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1401-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1401-13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1401-14 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1401-15 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1401-16 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1401-17 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1401-18 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1401-19 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1401-20 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 820 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,52 |
| Ц12-1401-21 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 1020 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,17 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,817 |
| Ц12-1401-22 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 1220 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,168 |
| Ц12-1401-23 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,58 |
| Ц12-1401-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 14 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,027 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1401-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 18 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,031 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1401-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 25 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000025 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,034 |
| Ц12-1401-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 32 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000029 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,034 |
| Ц12-1401-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000035 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| Ц12-1401-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000042 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| Ц12-1401-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000068 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1401-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000091 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,078 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,052 |
| Ц12-1401-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,058 |
| Ц12-1401-33 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,171 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,114 |
| Ц12-1401-34 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,78 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,186 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,124 |
| Ц12-1401-35 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,17 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,18 |
| Ц12-1401-36 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 219 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,34 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00141 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,522 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,348 |
| Ц12-1401-37 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00175 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,66 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| Ц12-1401-38 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00209 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,765 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,51 |
| Ц12-1401-39 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,73 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00225 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,822 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,548 |
| Ц12-1401-40 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,3 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,963 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,642 |
| Ц12-1401-41 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,63 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,696 |
| Ц12-1401-42 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,3 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00425 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,191 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,794 |
| Ц12-1401-43 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 820 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,39 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00531 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,221 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,814 |
| Ц12-1401-44 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1020 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00785 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,354 |
| Ц12-1401-45 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1220 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01132 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,985 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,99 |
| Ц12-1401-46 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01722 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,57 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,38 |
| Ц12-1401-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000005 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1401-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000007 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1401-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000009 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1401-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1401-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000014 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1401-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1401-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1401-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1401-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1401-133 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-33 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1401-134 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-34 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1401-135 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-35 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1401-136 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-36 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1401-137 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-37 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1401-138 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-38 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1401-139 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-39 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1401-140 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-40 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1401-141 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-41 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1401-142 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-42 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |
| Ц12-1401-143 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-43 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000534 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1401-144 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-44 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000665 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1401-145 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-45 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000819 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1401-146 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1401-46 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,54 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000953 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,081 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |

Группа 12-1402. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-23);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-23);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-23);

г) монтаж трубопровода с опорными конструкциями (нормы 1-23);

д) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-23);

е) расконсервация концов труб (нормы 24-46);

ж) резка концов труб (нормы 24-46);

и) обработка концов труб под сварку (нормы 24-46);

к) сборка и прихватка стыков трубопроводов (нормы 24-46);

л) сварка стыков (нормы 24-46);

м) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 24-46);

н) визуальный и измерительный контроль (нормы 24-46).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1402-1 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 14 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц12-1402-2 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 18 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00011 |
| Ц12-1402-3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1402-4 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 32 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0007 |
| Ц12-1402-5 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1402-6 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1402-7 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0025 |
| Ц12-1402-8 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1402-9 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1402-10 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1402-11 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1402-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1402-13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1402-14 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1402-15 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1402-16 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1402-17 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1402-18 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1402-19 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1402-20 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 820 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,52 |
| Ц12-1402-21 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 1020 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,17 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,817 |
| Ц12-1402-22 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 1220 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,168 |
| Ц12-1402-23 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,583 |
| Ц12-1402-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 14 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,027 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1402-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 18 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,031 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1402-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 25 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000025 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| Ц12-1402-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 32 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000029 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| Ц12-1402-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000035 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,063 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| Ц12-1402-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000042 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,063 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| Ц12-1402-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000068 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,081 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |
| Ц12-1402-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000091 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,093 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,062 |
| Ц12-1402-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,068 |
| Ц12-1402-33 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,91 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,213 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,142 |
| Ц12-1402-34 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,22 |
| Ц12-1402-35 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,47 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
| Ц12-1402-36 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 219 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,93 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00141 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,645 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| Ц12-1402-37 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,73 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00175 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,816 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,544 |
| Ц12-1402-38 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00209 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,948 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,632 |
| Ц12-1402-39 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,67 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,68 |
| Ц12-1402-40 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00293 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| Ц12-1402-41 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00301 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,272 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,848 |
| Ц12-1402-42 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00425 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,461 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,974 |
| Ц12-1402-43 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 820 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00531 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,536 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,024 |
| Ц12-1402-44 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1020 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,45 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00785 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,511 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,674 |
| Ц12-1402-45 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1220 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01132 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,5 |
| Ц12-1402-46 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,35 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 14,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01722 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 4,425 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,95 |
| Ц12-1402-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000005 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1402-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000007 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1402-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000009 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1402-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1402-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000014 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1402-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1402-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1402-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1402-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1402-133 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-33 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1402-134 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-34 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1402-135 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-35 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1402-136 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-36 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1402-137 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-37 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1402-138 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-38 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1402-139 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-39 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1402-140 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-40 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1402-141 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-41 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1402-142 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-42 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |
| Ц12-1402-143 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-43 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000534 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1402-144 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-44 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000665 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1402-145 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-45 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000819 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1402-146 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1402-46 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,54 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000953 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,081 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |

Группа 12-1420. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-13);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-13);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-13);

г) монтаж опор, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-13);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-13);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-13);

ж) расконсервация концов труб (нормы 14-26);

и) комплектование (нормы 14-26);

к) резка концов труб (нормы 14-26);

л) обработка концов труб под сварку (нормы 14-26);

м) обезжиривание поверхностей стыка (нормы 14-26);

н) нанесение шликера с последующей просушкой (нормы 14-26);

п) сборка стыка (нормы 14-26);

р) установка и снятие заглушек (нормы 14-26);

с) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 14-26);

т) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 14-26);

у) визуальный и измерительный контроль (нормы 14-26).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1420-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1420-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1420-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1420-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1420-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,014 |
| Ц12-1420-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,41 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-1420-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1420-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,059 |
| Ц12-1420-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,083 |
| Ц12-1420-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1420-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1420-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1420-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1420-14 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,222 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,148 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,047 |
| Ц12-1420-15 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,57 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,89 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,063 |
| Ц12-1420-16 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,402 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,268 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,078 |
| Ц12-1420-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,86 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00039 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,432 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,288 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,094 |
| Ц12-1420-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,26 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,543 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,125 |
| Ц12-1420-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,642 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,428 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,141 |
| Ц12-1420-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,87 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,945 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,203 |
| Ц12-1420-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00144 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,254 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,25 |
| Ц12-1420-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00171 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,371 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,914 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,313 |
| Ц12-1420-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00199 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,536 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,36 |
| Ц12-1420-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,94 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00275 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,374 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,407 |
| Ц12-1420-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,21 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,433 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,5 |
| Ц12-1420-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,97 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00402 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,595 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,61 |
| Ц12-1420-114 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-14 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1420-115 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-15 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1420-116 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-16 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1420-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1420-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1420-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1420-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1420-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1420-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1420-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1420-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1420-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1420-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1420-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |

Группа 12-1421. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-13);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-13);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-13);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-13);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-13);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-13);

ж) расконсервация концов труб (нормы 14-26);

и) комплектование (нормы 14-26);

к) резка концов труб (нормы 14-26);

л) обработка концов труб под сварку (нормы 14-26);

м) обезжиривание поверхностей стыка (нормы 14-26);

н) нанесение шликера с последующей просушкой (нормы 14-26);

п) сборка стыка (нормы 14-26);

р) установка и снятие заглушек (нормы 14-26);

с) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 14-26);

т) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 14-26);

у) визуальный и измерительный контроль (нормы 14-26).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1421-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1421-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1421-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1421-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1421-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,014 |
| Ц12-1421-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-1421-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1421-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,059 |
| Ц12-1421-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,083 |
| Ц12-1421-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1421-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,75 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1421-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1421-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1421-14 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,63 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,264 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,176 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,047 |
| Ц12-1421-15 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,69 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,414 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,276 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,063 |
| Ц12-1421-16 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,25 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,078 |
| Ц12-1421-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,93 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00039 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,513 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,342 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,094 |
| Ц12-1421-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,71 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,651 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,434 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,125 |
| Ц12-1421-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,5 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,26 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,768 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,512 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,141 |
| Ц12-1421-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,131 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,754 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,203 |
| Ц12-1421-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,67 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00144 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,506 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,25 |
| Ц12-1421-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00171 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,644 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,313 |
| Ц12-1421-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00199 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,788 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,36 |
| Ц12-1421-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,48 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,53 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00275 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,472 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,648 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,407 |
| Ц12-1421-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,79 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,919 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,946 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,5 |
| Ц12-1421-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,97 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00402 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,111 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 0,61 |
| Ц12-1421-114 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-14 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1421-115 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-15 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1421-116 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-16 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1421-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1421-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1421-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1421-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1421-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1421-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1421-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1421-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1421-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1421-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1421-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |

Группа 12-1425. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-20);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-20);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-20);

г) монтаж опор, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-20);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-20);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-20);

ж) расконсервация концов труб (нормы 21-42);

и) комплектование (нормы 21-42);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 21-42);

л) резка концов труб (нормы 21-42);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 21-42);

н) установка и снятие центратора (нормы 21-42);

п) сборка стыка (нормы 21-42);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 21-42);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 21-42);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 21-42).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1425-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 25-32 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1425-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 38-45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0014 |
| Ц12-1425-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1425-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1425-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1425-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1425-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1425-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,4 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-1425-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1425-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| Ц12-1425-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,083 |
| Ц12-1425-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1425-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1425-14 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1425-15 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1425-16 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 720 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,4069 |
| Ц12-1425-17 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 820 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,528 |
| Ц12-1425-18 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 1020 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,3 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,17 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,817 |
| Ц12-1425-19 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 1220 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,168 |
| Ц12-1425-20 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 1420 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,583 |
| Ц12-1425-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,168 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,112 |
| Ц12-1425-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,26 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0034 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,192 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,128 |
| Ц12-1425-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| Ц12-1425-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,34 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,243 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,162 |
| Ц12-1425-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,249 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,166 |
| Ц12-1425-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,57 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,55 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,327 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,218 |
| Ц12-1425-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,63 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,378 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,252 |
| Ц12-1425-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,36 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,399 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,266 |
| Ц12-1425-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,48 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,447 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,298 |
| Ц12-1425-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,41 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,48 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,456 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,304 |
| Ц12-1425-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,68 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00052 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,765 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,51 |
| Ц12-1425-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,29 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,981 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,654 |
| Ц12-1425-33 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,71 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,089 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,726 |
| Ц12-1425-34 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,77 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| Ц12-1425-35 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,42 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00149 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,557 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,038 |
| Ц12-1425-36 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,839 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,226 |
| Ц12-1425-37 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,97 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,995 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,33 |
| Ц12-1425-38 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 720 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,52 |
| Ц12-1425-39 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 820 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,73 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00364 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,49 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,66 |
| Ц12-1425-40 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1020 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00853 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,255 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,17 |
| Ц12-1425-41 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1220 мм, толщина стенки 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,95 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 13,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01237 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 4,038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,692 |
| Ц12-1425-42 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1420 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 17,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01878 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 5,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,44 |
| Ц12-1425-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000009 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1425-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1425-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000014 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1425-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1425-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1425-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1425-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1425-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1425-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1425-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1425-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1425-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1425-133 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-33 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1425-134 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-34 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1425-135 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-35 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1425-136 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-36 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1425-137 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-37 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |
| Ц12-1425-138 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-38 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000469 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1425-139 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-39 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000534 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1425-140 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-40 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000665 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1425-141 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-41 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000819 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1425-142 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1425-42 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,54 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000953 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,081 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |

Группа 12-1426. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-20);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-20);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-20);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-20);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-20);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-20);

ж) расконсервация концов труб (нормы 21-42);

и) комплектование (нормы 21-42);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 21-42);

л) резка концов труб (нормы 21-42);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 21-42);

н) установка и снятие центратора (нормы 21-42);

п) сборка стыка (нормы 21-42);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 21-42);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 21-42);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 21-42).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1426-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 25-32 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1426-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 38-45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0014 |
| Ц12-1426-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1426-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1426-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1426-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1426-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,014 |
| Ц12-1426-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-1426-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1426-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,059 |
| Ц12-1426-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,083 |
| Ц12-1426-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1426-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,75 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1426-14 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,221 |
| Ц12-1426-15 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1426-16 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 720 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,01 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,407 |
| Ц12-1426-17 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 820 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,528 |
| Ц12-1426-18 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 1020 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,48 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,83 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,17 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,817 |
| Ц12-1426-19 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 1220 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,83 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,168 |
| Ц12-1426-20 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 1420 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,99 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,138 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,583 |
| Ц12-1426-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,29 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,13 |
| Ц12-1426-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,29 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0034 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,222 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,148 |
| Ц12-1426-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| Ц12-1426-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,261 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,174 |
| Ц12-1426-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,18 |
| Ц12-1426-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,69 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,66 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,381 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,254 |
| Ц12-1426-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,76 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,282 |
| Ц12-1426-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,56 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,444 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,296 |
| Ц12-1426-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,67 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,495 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,33 |
| Ц12-1426-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,77 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,522 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,348 |
| Ц12-1426-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,21 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00052 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,888 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,592 |
| Ц12-1426-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,94 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,143 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,762 |
| Ц12-1426-33 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,46 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,272 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,848 |
| Ц12-1426-34 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,53 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,296 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,864 |
| Ц12-1426-35 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00149 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,824 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,216 |
| Ц12-1426-36 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,79 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,6 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,157 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,438 |
| Ц12-1426-37 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00219 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,364 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,576 |
| Ц12-1426-38 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 720 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,03 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,682 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,788 |
| Ц12-1426-39 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 820 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,41 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00364 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,922 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,948 |
| Ц12-1426-40 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1020 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,8 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 12,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00853 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,81 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,54 |
| Ц12-1426-41 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1220 мм, толщина стенки 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,65 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 18,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01237 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 5,526 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,684 |
| Ц12-1426-42 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1420 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 20,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01878 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 6,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,058 |
| Ц12-1426-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000009 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1426-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1426-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000014 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1426-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1426-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1426-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1426-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1426-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1426-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1426-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1426-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1426-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1426-133 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-33 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1426-134 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-34 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1426-135 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-35 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1426-136 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-36 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1426-137 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-37 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |
| Ц12-1426-138 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-38 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000469 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1426-139 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-39 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000534 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| Ц12-1426-140 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-40 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000665 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1426-141 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-41 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,44 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000819 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| Ц12-1426-142 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1426-42 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,54 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000953 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,081 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |

Группа 12-1430. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-15);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-15);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-15);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-15);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-15);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-15);

ж) расконсервация концов труб (нормы 16-31);

и) комплектование (нормы 16-31);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 16-31);

л) резка концов труб (нормы 16-31);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 16-31);

н) установка и снятие центратора (нормы 16-31);

п) сборка стыка (нормы 16-31);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 16-31);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 16-31);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 16-31).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1430-1 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 25-32 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1430-2 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1430-3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1430-4 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
| Ц12-1430-5 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1430-6 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1430-7 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,014 |
| Ц12-1430-8 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,5 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-1430-9 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,62 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1430-10 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,059 |
| Ц12-1430-11 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,083 |
| Ц12-1430-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1430-13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,94 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1430-14 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,25 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1430-15 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1430-16 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,3 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,42 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,228 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,152 |
| Ц12-1430-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,45 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0034 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,243 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,162 |
| Ц12-1430-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,75 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,339 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,226 |
| Ц12-1430-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,85 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,24 |
| Ц12-1430-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,525 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,35 |
| Ц12-1430-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,95 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00069 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,606 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,404 |
| Ц12-1430-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,7 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00125 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,639 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,426 |
| Ц12-1430-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,27 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,864 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,576 |
| Ц12-1430-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,96 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,68 |
| Ц12-1430-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 26 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,8 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00454 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,911 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,274 |
| Ц12-1430-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 28 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,29 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00591 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,484 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,656 |
| Ц12-1430-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,66 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00898 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,008 |
| Ц12-1430-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 36 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,77 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01261 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,044 |
| Ц12-1430-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 15,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 12,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,645 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| Ц12-1430-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 44 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 4,89 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,26 |
| Ц12-1430-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 22,82 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 17,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,05109 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 5,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,58 |
| Ц12-1430-116 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-16 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000009 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1430-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1430-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1430-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1430-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1430-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1430-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1430-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1430-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1430-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1430-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1430-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1430-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1430-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1430-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1430-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1430-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |

Группа 12-1431. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-15);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-15);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-15);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-15);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-15);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-15);

ж) расконсервация концов труб (нормы 16-31);

и) комплектование (нормы 16-31);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 16-31);

л) резка концов труб (нормы 16-31);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 16-31);

н) установка и снятие центратора (нормы 16-31);

п) сборка стыка (нормы 16-31);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 16-31);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 16-31);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 16-31).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1431-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 25-32 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1431-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1431-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1431-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0041 |
| Ц12-1431-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1431-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1431-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,014 |
| Ц12-1431-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-1431-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1431-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,73 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,059 |
| Ц12-1431-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,84 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,083 |
| Ц12-1431-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,95 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1431-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1431-14 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1431-15 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1431-16 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,43 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,196 |
| Ц12-1431-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0034 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,318 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,212 |
| Ц12-1431-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,65 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,45 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| Ц12-1431-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,65 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
| Ц12-1431-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,91 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,86 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,46 |
| Ц12-1431-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,26 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,25 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00069 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,843 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,562 |
| Ц12-1431-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,84 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00125 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,945 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,63 |
| Ц12-1431-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,78 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,212 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,808 |
| Ц12-1431-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,62 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,395 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,93 |
| Ц12-1431-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 26 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,63 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00454 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,556 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,704 |
| Ц12-1431-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 28 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 11,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00591 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,462 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,308 |
| Ц12-1431-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,95 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00898 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 4,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,8 |
| Ц12-1431-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 36 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 18,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 14,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01261 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 4,26 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,84 |
| Ц12-1431-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,7 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 16,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 5,064 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,376 |
| Ц12-1431-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 44 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 29,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 22,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03186 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 6,822 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,548 |
| Ц12-1431-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 33,62 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 25,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,05109 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 7,752 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,168 |
| Ц12-1431-116 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-16 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000009 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1431-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000012 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1431-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000017 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц12-1431-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц12-1431-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000047 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц12-1431-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1431-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000067 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц12-1431-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000082 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1431-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000098 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц12-1431-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000137 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1431-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000172 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,009 |
| Ц12-1431-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1431-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000236 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц12-1431-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000269 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-1431-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000333 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц12-1431-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1431-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,000398 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |

Группа 12-1435. Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

а) Перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-16);

б) Разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-16);

в) Очистка поверхности труб (нормы 1-16);

г) Монтаж опор, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-16);

д) Установка трубопровода на опоры (нормы 1-16);

е) Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-16);

ж) Расконсервация концов труб (нормы 17-32);

и) Комплектование (нормы 17-32);

к) Калибровка концов труб с подогревом (нормы 17-32);

л) Резка концов труб (нормы 17-32);

м) Обработка концов труб под сварку (нормы 17-32);

н) Установка и снятие центратора (нормы 17-32);

п) Сборка стыка (нормы 17-32);

р) Сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 17-32);

с) Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32);

т) Визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1435-1 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1435-2 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1435-3 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1435-4 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1435-5 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1435-6 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1435-7 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1435-8 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1435-9 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,43 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1435-10 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1435-11 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1435-12 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1435-13 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1435-14 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1435-15 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,84 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1435-16 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1435-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,22 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,144 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,03 |
| Ц12-1435-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,25 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,04 |
| Ц12-1435-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,31 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,198 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,05 |
| Ц12-1435-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,38 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,213 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,07 |
| Ц12-1435-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,51 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,291 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,09 |
| Ц12-1435-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,1 |
| Ц12-1435-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,306 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,19 |
| Ц12-1435-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,384 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,24 |
| Ц12-1435-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,51 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,67 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,474 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,316 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,3 |
| Ц12-1435-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,81 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,729 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,486 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,52 |
| Ц12-1435-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,51 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,688 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,65 |
| Ц12-1435-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,88 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,125 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,95 |
| Ц12-1435-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,55 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,275 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,1 |
| Ц12-1435-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,58 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,494 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,49 |
| Ц12-1435-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,57 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,806 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,86 |
| Ц12-1435-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,54 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,097 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,398 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 2,19 |
| Ц12-1435-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,009 |
| Ц12-1435-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,013 |
| Ц12-1435-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,016 |
| Ц12-1435-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,025 |
| Ц12-1435-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,044 |
| Ц12-1435-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,052 |
| Ц12-1435-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,063 |
| Ц12-1435-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,078 |
| Ц12-1435-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,093 |
| Ц12-1435-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,129 |
| Ц12-1435-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,162 |
| Ц12-1435-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,191 |
| Ц12-1435-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,222 |
| Ц12-1435-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,253 |
| Ц12-1435-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,313 |
| Ц12-1435-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1435-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,375 |

Группа 12-1436. Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-16);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-16);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-16);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-16);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-16);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-16);

ж) расконсервация концов труб (нормы 17-32);

и) комплектование (нормы 17-32);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 17-32);

л) резка концов труб (нормы 17-32);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 17-32);

н) установка и снятие центратора (нормы 17-32);

п) сборка стыка (нормы 17-32);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 17-32);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1436-1 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1436-2 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1436-3 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1436-4 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1436-5 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1436-6 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1436-7 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1436-8 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1436-9 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1436-10 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,43 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1436-11 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,51 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1436-12 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,56 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1436-13 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1436-14 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1436-15 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1436-16 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,036 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1436-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,147 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,03 |
| Ц12-1436-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,25 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,168 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,112 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,04 |
| Ц12-1436-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,31 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,198 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,05 |
| Ц12-1436-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,38 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,213 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,07 |
| Ц12-1436-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,69 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,51 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,291 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,09 |
| Ц12-1436-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,1 |
| Ц12-1436-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,03 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,19 |
| Ц12-1436-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,384 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,24 |
| Ц12-1436-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,69 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,3 |
| Ц12-1436-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,8 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,47 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,657 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,438 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,52 |
| Ц12-1436-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,65 |
| Ц12-1436-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,999 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,666 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,95 |
| Ц12-1436-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,57 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,674 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,1 |
| Ц12-1436-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,449 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,966 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,49 |
| Ц12-1436-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,725 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,86 |
| Ц12-1436-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,95 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,049 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,366 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 2,19 |
| Ц12-1436-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,009 |
| Ц12-1436-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,013 |
| Ц12-1436-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,016 |
| Ц12-1436-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,025 |
| Ц12-1436-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,044 |
| Ц12-1436-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,052 |
| Ц12-1436-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,063 |
| Ц12-1436-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,078 |
| Ц12-1436-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,093 |
| Ц12-1436-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,129 |
| Ц12-1436-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,162 |
| Ц12-1436-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,191 |
| Ц12-1436-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,222 |
| Ц12-1436-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,253 |
| Ц12-1436-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,313 |
| Ц12-1436-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1436-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,375 |

Группа 12-1437. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-16);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-16);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-16);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-16);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-16);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-16);

ж) расконсервация концов труб (нормы 17-32);

и) комплектование (нормы 17-32);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 17-32);

л) резка концов труб (нормы 17-32);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 17-32);

н) установка и снятие центратора (нормы 17-32);

п) сборка стыка (нормы 17-32);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 17-32);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1437-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1437-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1437-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1437-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1437-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1437-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1437-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1437-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1437-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1437-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,5 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1437-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1437-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1437-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1437-14 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,75 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1437-15 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1437-16 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1437-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,03 |
| Ц12-1437-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,27 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,234 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,156 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,04 |
| Ц12-1437-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,31 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,261 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,05 |
| Ц12-1437-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,43 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,288 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,07 |
| Ц12-1437-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,06 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,384 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,09 |
| Ц12-1437-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,75 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,405 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,1 |
| Ц12-1437-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,6 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,441 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,22 |
| Ц12-1437-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,61 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,444 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,296 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,24 |
| Ц12-1437-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,98 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,522 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,348 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,3 |
| Ц12-1437-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,6 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,173 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,602 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,52 |
| Ц12-1437-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,05 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,42 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,239 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,826 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,65 |
| Ц12-1437-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,16 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,371 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,914 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,95 |
| Ц12-1437-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,26 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,386 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,924 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,1 |
| Ц12-1437-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,71 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,98 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,49 |
| Ц12-1437-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,51 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,439 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,626 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,86 |
| Ц12-1437-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,889 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,926 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 2,19 |
| Ц12-1437-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,009 |
| Ц12-1437-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,013 |
| Ц12-1437-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,016 |
| Ц12-1437-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,025 |
| Ц12-1437-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,044 |
| Ц12-1437-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,052 |
| Ц12-1437-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,063 |
| Ц12-1437-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,078 |
| Ц12-1437-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,093 |
| Ц12-1437-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,129 |
| Ц12-1437-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,162 |
| Ц12-1437-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,191 |
| Ц12-1437-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,222 |
| Ц12-1437-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,253 |
| Ц12-1437-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,313 |
| Ц12-1437-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1437-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 0,375 |

Группа 12-1440. Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-15);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-15);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-15);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-15);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-15);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-15);

ж) расконсервация концов труб (нормы 16-31);

и) комплектование (нормы 16-31);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 16-31);

л) резка концов труб (нормы 16-31);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 16-31);

н) установка и снятие центратора (нормы 16-31);

п) сборка стыка (нормы 16-31);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 16-31);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 16-31);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 16-31).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1440-1 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1440-2 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1440-3 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 45-57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1440-4 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1440-5 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1440-6 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1440-7 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1440-8 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1440-9 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1440-10 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,026 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1440-11 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,026 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1440-12 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,026 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1440-13 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,83 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1440-14 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,052 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1440-15 | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,052 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1440-16 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,192 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,03 |
| Ц12-1440-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,243 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,04 |
| Ц12-1440-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,25 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,282 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,188 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,05 |
| Ц12-1440-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,312 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,208 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,07 |
| Ц12-1440-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,75 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,45 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,417 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,278 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,09 |
| Ц12-1440-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,53 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,477 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,318 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,1 |
| Ц12-1440-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,39 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,483 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,322 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,19 |
| Ц12-1440-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,54 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,549 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,366 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,24 |
| Ц12-1440-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,69 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,606 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,404 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,3 |
| Ц12-1440-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,47 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,876 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,584 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,52 |
| Ц12-1440-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,152 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,768 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,65 |
| Ц12-1440-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,284 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,856 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,95 |
| Ц12-1440-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,449 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,966 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 1,1 |
| Ц12-1440-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,86 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 1,49 |
| Ц12-1440-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,99 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,196 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,464 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 2,36 |
| Ц12-1440-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,99 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,658 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,772 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 4,08 |
| Ц12-1440-116 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-16 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,009 |
| Ц12-1440-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,014 |
| Ц12-1440-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,017 |
| Ц12-1440-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,027 |
| Ц12-1440-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,047 |
| Ц12-1440-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,055 |
| Ц12-1440-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,067 |
| Ц12-1440-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,082 |
| Ц12-1440-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,098 |
| Ц12-1440-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,137 |
| Ц12-1440-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,172 |
| Ц12-1440-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,203 |
| Ц12-1440-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,236 |
| Ц12-1440-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,269 |
| Ц12-1440-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,333 |
| Ц12-1440-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1440-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,398 |

Группа 12-1441. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

а) перемещение с погрузкой и выгрузкой (нормы 1-16);

б) разметка мест прокладки трубопровода (нормы 1-16);

в) очистка поверхности труб (нормы 1-16);

г) монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку (нормы 1-16);

д) установка трубопровода на опоры (нормы 1-16);

е) гидравлическое испытание смонтированного трубопровода (нормы 1-16);

ж) расконсервация концов труб (нормы 17-32);

и) комплектование (нормы 17-32);

к) калибровка концов труб с подогревом (нормы 17-32);

л) резка концов труб (нормы 17-32);

м) обработка концов труб под сварку (нормы 17-32);

н) установка и снятие центратора (нормы 17-32);

п) сборка стыка (нормы 17-32);

р) сварка стыка с одновременной зачисткой (нормы 17-32);

с) очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32);

т) визуальный и измерительный контроль (нормы 17-32).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1441-1 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| Ц12-1441-2 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 38 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0011 |
| Ц12-1441-3 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 45 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0016 |
| Ц12-1441-4 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 57 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0026 |
| Ц12-1441-5 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 76 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0037 |
| Ц12-1441-6 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 89 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0062 |
| Ц12-1441-7 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 108 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0092 |
| Ц12-1441-8 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 133 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0139 |
| Ц12-1441-9 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 159 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0198 |
| Ц12-1441-10 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 219 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,73 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,038 |
| Ц12-1441-11 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 273 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,77 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0585 |
| Ц12-1441-12 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 325 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0829 |
| Ц12-1441-13 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 377 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,87 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1116 |
| Ц12-1441-14 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 426 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,94 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1425 |
| Ц12-1441-15 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 530 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2205 |
| Ц12-1441-16 | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный 630 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3116 |
| Ц12-1441-17 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,18 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,258 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,172 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,03 |
| Ц12-1441-18 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,27 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,333 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,222 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,04 |
| Ц12-1441-19 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,31 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,375 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,05 |
| Ц12-1441-20 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,35 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,387 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,258 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,07 |
| Ц12-1441-21 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,06 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,64 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0081 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,579 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,386 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,09 |
| Ц12-1441-22 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,75 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,666 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,444 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,1 |
| Ц12-1441-23 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,94 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,672 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,19 |
| Ц12-1441-24 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,98 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,699 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,466 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,24 |
| Ц12-1441-25 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,98 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,711 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,474 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,24 |
| Ц12-1441-26 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,3 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,6 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,251 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,834 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,52 |
| Ц12-1441-27 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,42 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,65 |
| Ц12-1441-28 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,2 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,809 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,206 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,95 |
| Ц12-1441-29 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,83 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 1,1 |
| Ц12-1441-30 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,75 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,607 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,738 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 1,49 |
| Ц12-1441-31 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,967 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,978 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 2,36 |
| Ц12-1441-32 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 13,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 3,921 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,614 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 4,08 |
| Ц12-1441-117 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-17 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,009 |
| Ц12-1441-118 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-18 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,014 |
| Ц12-1441-119 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-19 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,017 |
| Ц12-1441-120 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-20 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,027 |
| Ц12-1441-121 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-21 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,05 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,047 |
| Ц12-1441-122 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-22 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,055 |
| Ц12-1441-123 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-23 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,067 |
| Ц12-1441-124 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-24 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,082 |
| Ц12-1441-125 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-25 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,098 |
| Ц12-1441-126 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-26 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,137 |
| Ц12-1441-127 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-27 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,172 |
| Ц12-1441-128 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-28 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,203 |
| Ц12-1441-129 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-29 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,0195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,236 |
| Ц12-1441-130 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-30 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,269 |
| Ц12-1441-131 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-31 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,333 |
| Ц12-1441-132 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стенки трубы к норме Ц12-1441-32 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-10 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11 | кг | 0,398 |