НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 14
Оборудование прокатных производств

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 14
Абсталяванне пракатнай вытворчасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 14
Rolling equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)** включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий по производству проката и труб из черных и цветных металлов, также гальванических цехов предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.

2. Нормативы отдела 1 предназначены для определения расходов на монтаж полного комплекса прокатного оборудования, кроме централизованных систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины.

3. Нормативы отдела 2 (кроме раздела 6) применяются при индивидуальном монтаже отдельных узлов агрегатов и станов прокатного оборудования.

4. Нормативы отдела 1 разработаны на 1 тонну прокатного оборудования без учета массы систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения гидросистем сбива окалины.

5. В нормативах настоящего Сборника учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

______________________________

* Пункт 10 отсутствует.

** По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц14-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

а) горизонтальное перемещение оборудования и конструкций от места складирования в зоне действия мостового крана до места установки на расстояние до 100 м, вертикальное – до проектных отметок;

б) укрупнительную сборку оборудования, поставленного в разукрупненном виде в соответствии с техническими условиями в виде транспортабельных сборочных единиц (узлов и блоков) для ускорения производства монтажных работ.

6. В нормативах отдела 1 учтены:

а) монтаж трубоотрезных, трубонарезных, муфтонаверточных, кромкострогальных и других станков и прессов, устанавливаемых в поточной линии агрегата или стана;

б) монтаж электродвигателей, поступающих на монтажную площадку отдельно, масса которых при составлении смет должна включаться в массу оборудования;

в) испытание оборудования и отдельных механизмов линий вхолостую.

7. В нормативах отдела 3 учтены:

а) в нормативе Ц14-211-1 – монтаж станции автоматической или ручной, магистрального трубопровода, участков трубопровода от магистрального трубопровода к питателям и от питателей к точкам;

б) в нормативах группы 229 – монтаж участков трубопроводов от магистрального трубопровода к точкам смазки и от точек смазки к магистральному (возвратному) трубопроводу;

в) в нормативах Ц14-211-1 и группы 226 – опрессовка, обезжиривание, промывка, травление системы трубопроводов, изготовление и установка участков труб для закольцовок, включая их расход, установка и подключение баков и насосов, разработка и снятие закольцовок для очистки трубопроводов систем смазки;

г) изготовление узлов трубопроводов.

8. Нормативами отделов 1 и 2 предусмотрено производство монтажных работ при помощи мостовых кранов, отдела 3: в цехе – при помощи самоходных и мостовых кранов, в маслоподвале – при помощи электролебедок и талей.

9. Нормативами настоящего Сборника не учтены:

а) удлинение, нарезка труб;

б) разгрузка, погрузка оборудования и труб на передаточную тележку, транспортировка их в зону действия крана, перемещение на расстояние свыше 100 м в монтажной зоне;

в) установка и расход металлоконструкций опор под магистральные трубопроводы систем густой и жидкой смазки;

г) изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций приспособлений для монтажа;

д) изготовление и установка металлических подкладок для выверки оборудования, сверх предусмотренных техническими условиями завода-изготовителя на монтаж оборудования.

10. Нормы расхода электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания оборудования, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Нормы расхода электроэнергии для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч на 1 т прокатного оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ц14-1-1, Ц14-1-2 | 16 |
| Ц14-1-3 – Ц14-2-2 | 14 |
| Ц14-2-3 | 15 |
| Ц14-3-1, Ц14-3-2 | 19 |
| Ц14-3-3 | 20 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Ц14-3-4 | 22 |
| Ц14-3-5, Ц14-3-6 | 25 |
| Ц14-3-7 | 23 |
| Ц14-18-1 | 19 |
| Ц14-18-2, Ц14-18-3 | 17 |
| Ц14-19-1 – Ц14-19-5 | 16 |
| Ц14-20-1 – Ц14-20-4 | 25 |
| Ц14-21-11 – Ц14-21-15 | 22 |
| Ц14-22-1, Ц14-22-2 | 13 |
| Ц14-22-3 | 22 |
| Ц14-37-2 | 25 |
| Ц14-52-1 | 17 |
| Ц14-52-2 – Ц14-52-4 | 20 |
| Ц14-52-5 | 22 |
| Ц14-52-6 | 24 |
| Ц14-52-8 | 25 |
| Ц14-52-9 | 22 |
| Ц14-52-10, Ц14-52-11 | 25 |
| Ц14-53-1 – Ц14-53-4 | 8 |
| Ц14-53-5 – Ц14-53-7 | 13 |
| Ц14-53-8, Ц14-53-9 | 22 |
| Ц14-53-10 | 24 |
| Ц14-53-11, Ц14-53-12 | 13 |
| Ц14-53-13 | 8 |
| Ц14-68-1, Ц14-68-2 | 9 |
| Ц14-68-3 | 11 |
| Ц14-68-4, Ц14-68-5 | 7 |
| Ц14-68-6, Ц14-68-7 | 11 |
| Ц14-98-1 – Ц14-98-23 | 16 |
| Ц14-99-1 – Ц14-99-23 | 23 |
| Ц14-114-1 – Ц14-114-29 | 17 |
| Ц14-115-1 – Ц14-115-34 | 16 |
| Ц14-116-1 – Ц14-116-22 | 19 |
| Ц14-131-1 – Ц14-131-23 | 19 |
| Ц14-131-25 – Ц14-131-27 | 19 |
| Ц14-146-1 – Ц14-146-29 | 21 |
| Ц14-147-1 – Ц14-147-25 | 13 |
| Ц14-162-1 – Ц14-162-30 | 20 |

11. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Продолжительность выполнения шефмонтажа на 1 т прокатного оборудования

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руководитель бригады | ведущий инженер | инженер 1 категории | инженер 2 категории | инженер 3 категории | техник 1 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ц14-1-1 | – | – | 0,018 | 0,018х2 | 0,018 | 0,018 | 5 |
| Ц14-1-2 | – | – | 0,018 | 0,018х2 | 0,018 | 0,018 | 5 |
| Ц14-1-3 | – | – | 0,022 | 0,022х2 | 0,022 | 0,022 | 5 |
| Ц14-2-1 | – | 0,007 | 0,007 | 0,007х4 | 0,007 | 0,007 | 8 |
| Ц14-2-2 | – | – | 0,012 | 0,012х4 | 0,012 | 0,012 | 5 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц14-2-3 | – | – | 0,02 | 0,02х2 | 0,02 | 0,02 | 5 |
| Ц14-3-1 | – | – | 0,023 | 0,023х3 | 0,023х2 | 0,023х3 | 9 |
| Ц14-3-2 | – | – | 0,015 | 0,015х2 | 0,015 | 0,015 | 5 |
| Ц14-3-3 | – | – | 0,023 | 0,023х3 | 0,023х2 | 0,023х3 | 9 |
| Ц14-3-4 | – | – | 0,024 | 0,024х2 | 0,024 | 0,024 | 5 |
| Ц14-3-5 | – | – | 0,029 | 0,029х2 | 0,029 | 0,029 | 5 |
| Ц14-3-6 | – | – | 0,037 | 0,037 | 0,037 | – | 3 |
| Ц14-3-7 | – | – | 0,04 | 0,04 | – | 0,04 | 3 |
| Ц14-18-1 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005х3 | 0,005х2 | 0,005х3 | 11 |
| Ц14-18-2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005х3 | 0,005х2 | 0,005х3 | 11 |
| Ц14-18-3 | – | – | 0,019 | 0,019х3 | 0,019 | 0,019 | 6 |
| Ц14-19-1 | – | 0,009 | 0,009 | 0,009х3 | 0,009 | 0,009х2 | 8 |
| Ц14-19-2 | – | 0,007 | 0,007 | 0,007х3 | 0,007 | 0,007х2 | 8 |
| Ц14-19-3 | – | – | 0,043 | 0,043х2 | – | 0,043 | 4 |
| Ц14-19-4 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008х3 | 0,008 | 0,008 | 8 |
| Ц14-19-5 | – | – | 0,041 | 0,041 | 0,041 | – | 3 |
| Ц14-20-1 | 0,01 | 0,01 | 0,01х2 | 0,01х5 | 0,01х2 | 0,01х3 | 14 |
| Ц14-20-2 | – | 0,014 | 0,014 | 0,014х4 | 0,014 | 0,014х2 | 9 |
| Ц14-20-3 | – | 0,013 | 0,013 | 0,013х4 | 0,013 | 0,013х2 | 9 |
| Ц14-20-4 | – | – | 0,02 | 0,02х4 | 0,02 | 0,02х2 | 8 |
| Ц14-21-1 | – | – | 0,069 | 0,069 | – | – | 2 |
| Ц14-21-2 | – | – | 0,083 | 0,083 | – | – | 2 |
| Ц14-21-3 | – | – | 0,055 | 0,055 | 0,055 | – | 3 |
| Ц14-21-4 | – | – | 0,056 | 0,056 | 0,056 | – | 3 |
| Ц14-21-5 | – | – | 0,065 | 0,065 | – | – | 2 |
| Ц14-21-6 | – | – | 0,022 | 0,022 | – | – | 2 |
| Ц14-21-7 | – | 0,035 | 0,035 | 0,035х2 | – | – | 4 |
| Ц14-21-8 | – | – | 0,044 | 0,044 | – | – | 2 |
| Ц14-21-9 | – | – | 0,079 | 0,079 | – | – | 2 |
| Ц14-21-10 | – | – | 0,043 | 0,043 | 0,043 | – | 3 |
| Ц14-21-11 | – | – | 0,051 | 0,051 | 0,051 | – | 3 |
| Ц14-21-12 | – | – | 0,042 | 0,042 | – | – | 2 |
| Ц14-21-13 | – | – | 0,067 | 0,067 | – | – | 2 |
| Ц14-21-14 | – | – | 0,071 | 0,071 | – | – | 2 |
| Ц14-21-15 | – | – | 0,058 | 0,058 | – | – | 2 |
| Ц14-22-1 | – | – | 0,027 | 0,027 | 0,027 | – | 3 |
| Ц14-22-2 | – | – | 0,034 | 0,034 | – | – | 2 |
| Ц14-37-1 | – | – | 0,029 | 0,029 | 0,029 | – | 3 |
| Ц14-37-2 | – | 0,01 | 0,01 | 0,01х3 | 0,01 | 0,01х2 | 8 |
| Ц14-52-1 | – | – | 0,051 | 0,051х2 | – | 0,051 | 4 |
| Ц14-52-2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013х3 | 0,013х2 | 0,013х3 | 11 |
| Ц14-52-3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015х3 | 0,015 | 0,015х3 | 10 |
| Ц14-52-4 | – | 0,039 | 0,039 | 0,039х2 | – | 0,039 | 5 |
| Ц14-52-5 | – | – | 0,012 | 0,012х2 | 0,012 | 0,012 | 5 |
| Ц14-52-6 | – | – | 0,06 | 0,06х2 | – | 0,06 | 4 |
| Ц14-52-8 | 0,011 | 0,011 | 0,011х2 | 0,011х5 | 0,011х2 | 0,011х3 | 14 |
| Ц14-52-9 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017х3 | 0,017х2 | 0,017х3 | 11 |
| Ц14-52-10 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027х3 | 0,027х2 | 0,027х3 | 11 |
| Ц14-52-11 | – | – | 0,033 | 0,033 | – | – | 2 |
| Ц14-53-1 | – | – | 0,054 | 0,054х2 | – | 0,054 | 4 |
| Ц14-53-2 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019х2 | 0,019 | 0,019 | 7 |
| Ц14-53-3 | – | – | 0,09 | 0,09 | – | – | 2 |
| Ц14-53-4 | – | – | 0,051 | 0,051 | 0,051 | – | 3 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц14-53-5 | – | – | 0,063 | 0,063 | – | – | 2 |
| Ц14-53-6 | – | – | 0,038 | 0,038х2 | 0,038 | 0,038 | 5 |
| Ц14-53-7 | – | – | 0,053 | 0,053х2 | – | 0,053 | 4 |
| Ц14-53-8 | – | – | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 4 |
| Ц14-53-9 | – | – | 0,097 | 0,097 | – | – | 2 |
| Ц14-53-10 | – | – | 0,095 | 0,095 | – | – | 2 |
| Ц14-53-11 | – | 0,016 | 0,016 | 0,016х3 | 0,016 | 0,016х2 | 8 |
| Ц14-53-12 | – | – | 0,08 | 0,08 | – | 0,08 | 3 |
| Ц14-53-13 | – | – | 0,033 | 0,033 | – | – | 2 |
| Ц14-68-1 | – | – | 0,048 | 0,048 | – | – | 2 |
| Ц14-68-2 | – | – | 0,086 | 0,086 | – | – | 2 |
| Ц14-68-3 | – | – | 0,06 | 0,06 | – | – | 2 |
| Ц14-68-4 | – | 0,015 | 0,015 | 0,015х4 | 0,015 | 0,015х2 | 9 |
| Ц14-68-5 | – | – | 0,022 | 0,022х2 | 0,022 | 0,022 | 5 |
| Ц14-68-6 | – | – | 0,025 | 0,025х3 | 0,025х2 | 0,025х3 | 9 |
| Ц14-68-7 | – | – | 0,077 | 0,077 | 0,077 | – | 3 |

Примечание. Продолжительность выполнения шефмонтажа на 1 т прокатного оборудования включает нормы на шефмонтаж систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины.

12. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14-228 (1) | 1.5 | 38.1 |
| 14-230 (1) |  | 83.5 |

Продолжение таблицы 3

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14-228 (2) | 2.5 | 20.8 |
| 14-229 (2) |  | 72.8 |
| 14-228 (8,9), 14-230 (2,3) |  | 83.4 |
| 14-226 (2) | 3.5 | 8.7 |
| 14-226 (4,7) |  | 68.7 |
| 14-229 (1,6) |  | 72.8 |
| 14-226 (5), 14-227 (1) | 4.5 | 55.2 |
| 14-227 (2), 14-229 (7,8,9) |  | 72.5 |
| 14-228 (3) | 5.3 | 7.9 |
| 14-228 (4) |  | 25.3 |
| 14-226 (6), 14-230 (5) |  | 45.3 |
| 14-228 (5) |  | 57.8 |
| 14-211 |  | 63.8 |
| 14-229 (5) |  | 71.7 |
| 14-228 (7) |  | 84.3 |
| 14-226 (1) | 6.4 | 6.4 |
| 14-226 (3) |  | 27.8 |
| 14-228 (6), 14-229 (4), 14-230 (6) |  | 41.1 |
| 14-229 (3) |  | 72.8 |
| 14-230 (7,8,10) | 7.3 | 38.9 |
| 14-230 (9,12) | 8.5 | 38.4 |
| 14-230 (4) |  | 45.6 |
| 14-230 (11) | 9.3 | 38.7 |

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14-226 | 0.6 | 8.6 |
| 14-228 (1,2) |  | 9.5 |
| 14-228 (3,4) | 1.3 | 9.5 |
| 14-228 (5) | 2.3 | 9.5 |
| 14-228 (6,7,8,9) | 3.4 | 9.5 |
| 14-230 (1,2) | 4.7 | - |
| 14-230 (3) |  | 4.4 |
| 14-230 (8,9) |  | 6 |
| 14-230 (6,7,10,11,12) |  | 6.4 |
| 14-230 (4,5) |  | 9.2 |
| 14-211 | 6.2 | 9.3 |
| 14-1, 14-2, 14-3, 14-18, 14-20, 14-21, 14-22, 14-37, 14-53, 14-98, 14-99, 14-114, 14-115, 14-116, 14-147, 14-227 | 7.7 | 9.7 |
| 14-229 | 8.2 | 8.5 |
| 14-52, 14-68, 14-131, 14-146, 14-162 |  | 9.7 |
| 14-19 | 9.8 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): лебедки электрические, станки (сверлильные, токарно-винторезные, трубоотрезные), тали электрические, установки для сварки ручной дуговой и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовая бумага, асбестовый картон, асбестовый шнур, ацетон технический, брезент огнеупорный, бура, веревка льняная, войлок, гайки, гвозди, доски необрезные, кабель силовой, картон, кислота соляная, клей ПВА, коксовая мелочь, краска масляная, краска для древесины, лаки (бакелитовый, битумный, нитроцеллюлозный), лента клейкая, листы из алюминия, льняная прядь, материал рулонный битумный, мел, мыло, натр едкий, нашатырь, олифа оксоль, пластик листовой, провод неизолированный медный, провод силовой, проволока, рукава (поливочные, резинотканевые), сажа, сода, спирт, сурик свинцовый, шайбы, шнур резиновый, шпагат, эмаль пентафталевая и др.