НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 15
Оборудование для очистки газов

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 15
Абсталяванне для ачысткі газаў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation
Miscellany 15
Gas cleaning equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования для очистки газов при возведении, реконструкции и модернизации предприятий.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования для очистки газов, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – при установке постаментов под опорный пояс аппаратов газоочистки на отметке ±1,00 м. При установке постаментов на отметке 6,0 м (крыша подстанции электрофильтров), при монтаже параллельно устанавливаемых двух электрофильтров или при установке аппаратов в помещении к соответствующим нормативам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1;

б) приемку корпуса электрофильтра под монтаж оборудования, включающую в себя окончательную выверку, разметку корпуса под монтаж оборудования, проверку на плотность сварных швов керосиновой пробой;

в) укрупнительную сборку оборудования, поставляемого узлами или в разобранном виде;

г) монтаж изоляторных коробок;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц15-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

д) монтаж опорно-проходных высоковольтных изоляторов;

е) испытание электрофильтра током высокого напряжения на воздухе.

Таблица 1 – Коэффициенты изменения нормативов

| № п/п | Номер норматива | Установка одного аппарата |  | Установка двух (параллельно) аппаратов на отметке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отметке 6,0 м | в помещении | ±1 м | 6,0 м |
| 1 | Ц15-1-1 | 1,0 | – | 1,0 | 1,81 |
| 2 | Ц15-1-2 | 1,76 | – | 1,76 | 1,76 |
| 3 | Ц15-1-3 | 1,0 | – | 1,0 | 1,46 |
| 4 | Ц15-1-4 | 1,0 | – | 1,46 | 1,46 |
| 5 | Ц15-1-5 | 1,0 | – | – | – |
| 6 | Ц15-1-6 | 1,77 | – | – | – |
| 7 | Ц15-1-7 | 1,84 | – | 1,84 | 2,81 |
| 8 | Ц15-2-1 | 1,0 | – | – | – |
| 9 | Ц15-2-2 | 1,0 | – | – | – |
| 10 | Ц15-100-1 | – | 1,11 | – | – |

3. В нормативах не учтены:

а) монтаж корпусов и поддерживающих конструкций электрофильтров, определяемый по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов;

б) монтаж затворных устройств, определяемый по соответствующим сборникам на монтаж оборудования;

в) расход приведенных в таблице 2 материалов.

Таблица 2 – Нормы расхода материалов, необходимых для испытания электрофильтров током высокого напряжения на воздухе

На единицу оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- |
| Ц15-1-1 | 1 296 |
| Ц15-1-2 | 3 240 |
| Ц15-1-3 | 5 400 |
| Ц15-1-4 | 8 712 |
| Ц15-1-5 | 28 800 |
| Ц15-1-6 | 432 |
| Ц15-1-7 | 2 880 |
| Ц15-2-1 | 432 |
| Ц15-2-2 | 432 |

4. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

На единицу оборудования

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель бригады | Инженер 1 категории |  |
| Ц15-1-1 | 124 | 124 | 2 |
| Ц15-1-2 | 206 | 206 | 2 |
| Ц15-1-3 | 266 | 266 | 2 |
| Ц15-1-4 | 306 | 306 | 2 |
| Ц15-1-5 | 460 | 460 | 2 |
| Ц15-1-6 | 50 | 50 | 2 |
| Ц15-1-7 | 210 | 210 | 2 |

Продолжение таблицы 3

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель бригады | Инженер 1 категории |  |
| Ц15-2-1 | 50 | 50 | 2 |
| Ц15-2-2 | 70 | 70 | 2 |
| Ц15-100-1 | 20 | 20 | 2 |

5. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15-80 | 2.2 | 46.7 |
| 15-1 (1,2,3,5,6), 15-2 (2), 15-100 | 4.5 | 44.1 |
| 15-1 (4) | 5.8 | 43.6 |
| 15-1 (7) | 6.1 | 43.6 |
| 15-2 (1) | 8 | 43.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобили бортовые и др.