НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 19
Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 19
Абсталяванне прадпрыемстваў вугальнай і тарфяной прамысловасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 19
Coal and peat industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий угольной, торфяной и других горнодобывающих отраслей промышленности.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение горного оборудования от приобъектного склада до ствола шахты на расстояние до 1000 м, торфяного оборудования – до 50 м;

б) вертикальное перемещение горного оборудования до 3 м, торфяного оборудования – до 10 м;

в) осмотр, а также предварительную сборку и разборку оборудования перед спуском в шахту;

г) индивидуальное испытание.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц19-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

3. В нормативах не учтены:

а) спуск оборудования по стволу шахты и перемещение по горным выработкам (включая расходы на погрузку на поверхности (на технологической площадке), в камере обработки грузов в шахте и выгрузку их в месте доставки (на приобъектном складе)), определяемые по соответствующим нормативам Сборника 38 «Нормы на дополнительное перемещение оборудования и материалов сверх предусмотренного в сборниках»;

б) материалы, приведенные в таблице 1;

Таблица 1 – Перечень материалов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Бревна и брусья под станины, натяжные и приводные станции |
| 2 | Изоляторы участковые |
| 3 | Канаты стальные |
| 4 | Конструкции металлические для крепления рассолопроводов |
| 5 | Конструкции металлические для крепления коллекторов |
| 6 | Краны и задвижки |
| 7 | Провода троллейные для контактной сети |
| 8 | Проводо- и изолятородержатели |
| 9 | Проволока стальная для крепления бревен и брусьев |
| 10 | Сталь круглая для подвески рассолопроводов |
| 11 | Трубы и арматура |
| 12 | Фланцы и болты с гайками для соединения труб коллекторов |
| 13 | Шланги гибкие |

в) нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Воздух сжатый, м3 | Бензин автомобильный, кг | Масло индустриальное, марка 50, кг | Топливо моторное, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц19-1-1 | 132 | – | – | – | – |
| Ц19-1-2 | 530 | – | – | – | – |
| Ц19-2-1 | 13,8 | – | – | – | – |
| Ц19-2-2 | 18,2 | – | – | – | – |
| Ц19-2-3 | 12,88 | – | – | – | – |
| Ц19-3-1 | 14,88 | – | – | – | – |
| Ц19-3-2 | 18,25 | – | – | – | – |
| Ц19-3-3 | 43,68 | – | – | – | – |
| Ц19-3-4 | 62,53 | – | – | – | – |
| Ц19-3-5 | 81,3 | – | – | – | – |
| Ц19-4-1 | 19,46 | – | – | – | – |
| Ц19-6-1 | 34,2 | – | – | – | – |
| Ц19-6-2 | 42,72 | – | – | – | – |
| Ц19-6-3 | 373 | – | – | – | – |
| Ц19-6-4 | 1 037 | – | – | – | – |
| Ц19-7-1 | 17,07 | – | – | – | – |
| Ц19-7-2 | 2,05 | – | – | – | – |
| Ц19-7-3 | 52 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц19-7-4 | 4,16 | – | – | – | – |
| Ц19-8-1 | 58,9 | – | – | – | – |
| Ц19-8-2 | 86,4 | – | – | – | – |
| Ц19-34-1 | 21,4 | – | – | – | – |
| Ц19-60-1 | 0,22 | – | – | – | – |
| Ц19-60-2 | 0,83 | – | – | – | – |
| Ц19-60-3 | 1,81 | – | – | – | – |
| Ц19-60-4 | 5,11 | – | – | – | – |
| Ц19-60-5 | 34,29 | – | – | – | – |
| Ц19-60-6 | 46,48 | – | – | – | – |
| Ц19-62-1 | 0,84 | – | – | – | – |
| Ц19-62-2 | 2,52 | – | – | – | – |
| Ц19-62-3 | 3,36 | – | – | – | – |
| Ц19-62-4 | 4,2 | – | – | – | – |
| Ц19-62-5 | 7,5 | – | – | – | – |
| Ц19-62-6 | 9 | – | – | – | – |
| Ц19-62-7 | 18 | – | – | – | – |
| Ц19-64-1 | 1,81 | – | – | – | – |
| Ц19-64-2 | 5,11 | – | – | – | – |
| Ц19-95-1 | – | 440 | – | – | – |
| Ц19-96-1 | – | 36 180 | – | – | – |
| Ц19-96-2 | – | 36 180 | – | – | – |
| Ц19-97-1 | – | 5 | – | – | – |
| Ц19-140-1 | 35 672 | – | – | – | – |
| Ц19-140-2 | 36 674 | – | – | – | – |
| Ц19-140-3 | 96 250 | – | – | – | – |
| Ц19-140-4 | 132 914 | – | – | – | – |
| Ц19-140-5 | 74 200 | – | – | – | – |
| Ц19-140-6 | 65 318 | – | – | – | – |
| Ц19-140-7 | 297 360 | – | – | – | – |
| Ц19-141-1 | 558 318 | – | – | – | – |
| Ц19-141-4 | 66 457 | – | – | – | – |
| Ц19-141-5 | 563 | – | – | – | – |
| Ц19-157-1 | 52 416 | – | – | – | – |
| Ц19-195-1 | 30 | – | 50 | 8 | 400 |
| Ц19-197-2 | 30 | – | 50 | 8 | 400 |
| Ц19-198-1 | 55 | – | 80 | 16 | 1 300 |
| Ц19-198-2 | 45 | – | 80 | 13 | 1 000 |
| Ц19-198-3 | 55 | – | 80 | 16 | 1 300 |
| Ц19-200-1 | 40 | – | 70 | 13 | 800 |
| Ц19-201-1 | 75 | – | 140 | 26 | 1 400 |
| Ц19-201-2 | 75 | – | 140 | 26 | 1 400 |
| Ц19-201-3 | 83 | – | 140 | 26 | 1 400 |
| Ц19-201-4 | 86 | – | 110 | 26 | 1 200 |
| Ц19-201-5 | 32 | – | 60 | 16 | 900 |
| Ц19-201-6 | 29 | – | 60 | 12 | 600 |
| Ц19-202-1 | 35 | – | 60 | 12 | 500 |
| Ц19-202-2 | 35 | – | 60 | 12 | 500 |
| Ц19-202-3 | 35 | – | 60 | 12 | 500 |
| Ц19-202-4 | 35 | – | 60 | 12 | 500 |
| Ц19-203-1 | 40 | – | 60 | 32 | 800 |
| Ц19-203-2 | 40 | – | 60 | 32 | 800 |
| Ц19-203-3 | 40 | – | 60 | 32 | 800 |
| Ц19-204-1 | 30 | – | 60 | 20 | 400 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц19-205-1 | 180 | – | 150 | 75 | 2 300 |
| Ц19-206-1 | 50 | – | 80 | 25 | 400 |
| Ц19-206-2 | 14 | – | 40 | 15 | 200 |

4. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель бригады | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Инженер 3 категории | Техник 1 категории | Техник 2 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ц19-61-5 | – | 44 | – | – | – | – | – | 1 |
| Ц19-61-6 | – | 66 | – | – | – | – | – | 1 |
| Ц19-61-11 | – | 44 | – | – | – | – | – | 1 |
| Ц19-61-12 | – | 44 | – | – | – | – | – | 1 |
| Ц19-140-1 | – | 116 | 116 | – | 116 | – | – | 6 |
| Ц19-140-2 | – | 116 | 116 | – | 116 | – | – | 6 |
| Ц19-140-3 | – | 380 | 380 | 380 | 380 | – | – | 8 |
| Ц19-140-4 | – | 240 | 480 | 480 | – | – | – | 5 |
| Ц19-140-5 | – | 150 | 150 | 150 | – | – | – | 3 |
| Ц19-140-6 | – | 180 | 180 | – | 140 | – | – | 3 |
| Ц19-140-7 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – | 5 |
| Ц19-141-1 | – | 540 | 2700 | – | – | – | – | 6 |
| Ц19-141-3 | – | 1800 | – | – | – | – | – | 6 |
| Ц19-141-4 | – | 220 | 440 | 440 | – | – | – | 5 |
| Ц19-141-5 | 300 | – | 200 | 100 | – | – | – | 3 |
| Ц19-157-1 | 214 | 214 | 214 | – | – | – | – | 3 |

5. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 19-3 (4,5), 19-8 (3,4), 19-61 (4,5,12), 19-62, 19-102 (1,2,3,4,5,6, 7,8,9), 19-165 (2) | 0.4 | - |
| 19-140 (7) |  | 15.3 |
| 19-141 (4) |  | 32.9 |
| 19-140 (1,2) |  | 46.5 |
| 19-3 (2,3), 19-61 (1,2,3,6,7,8,9,10,11), 19-141 (2), 19-197 (2) | 1.3 | - |
| 19-141 (1) |  | 6 |
| 19-141 (3,5), 19-157 |  | 27 |
| 19-140 (6) |  | 40 |
| 19-140 (3,5) |  | 45.2 |
| 19-2 (2,3), 19-3 (1), 19-4, 19-41, 19-180, 19-195, 19-197 (1), 19-202 (1,4), 19-203 (3) | 2.6 | - |
| 19-140 (4) |  | 46.6 |
| 19-1 (2), 19-8 (1,2), 19-42, 19-96 (2), 19-197 (3), 19-201 (1,6), 19-202 (2,3), 19-203 (1,2) | 3.5 | - |
| 19-6 (1,4), 19-65, 19-96 (1), 19-198 (2,3), 19-200, 19-201 (2,3,4) | 4.5 | - |
| 19-1 (1), 19-2 (1), 19-6 (3), 19-198 (1), 19-201 (5) | 5.6 | - |
| 19-6 (2) | 6 | - |
| 19-63 | 8.2 | - |
| 19-101, 19-204, 19-205 | 9.8 | - |

Таблица 5 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 19-9, 19-30, 19-31, 19-62 (2,3,4), 19-140 (1,2,5,6,7) | 0.6 | 9.7 |
| 19-62 (5,6) | 1.5 | 7.6 |
| 19-37 (1,3), 19-61 (4,11), 19-62 (7) |  | 8.4 |
| 19-6 (1,2,3,4), 19-38 (1,3,5,6,7,8,9,10,11), 19-41, 19-42, 19-61 (1,2,3,9,10,12), 19-62 (1) |  | 9.7 |
| 19-37 (4,5), 19-61 (7) | 2.5 | 7.7 |
| 19-61 (8) |  | 8.1 |
| 19-61 (5,6) |  | 9.4 |
| 19-37 (2) | 3.2 | 8.1 |
| 19-38 (2,4) |  | 9.7 |
| 19-205 | 5.5 | 9.7 |
| 19-34, 19-140 (3), 19-157 | 7.3 | 9.6 |
| 19-32, 19-66, 19-206 | 8.6 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобили бортовые, аппараты для газовой сварки и резки, домкраты гидравлические, лебедки электрические, машины сверлильные, машины шлифовальные, платформы широкой колеи, полуприцепы-тяжеловозы, станки сверлильные, таль электрическая и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен растворенный технический, ацетон технический, болты, вазелин, гайки, доски обрезные, кислород, кислоты (серная, соляная), коксовая мелочь, круги шлифовальные, лак химически стойкий, лесоматериалы круглые, масло моторное, мастика битумная холодная, мел, олифа оксоль, отвердитель, подкладки для рельсов, портландцемент, проволока стальная, прокат стальной, шайба, эмаль пентафталевая и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 1. Шахтное оборудование

Раздел 1. Оборудование для механизации подготовительных и очистных работ

1.1.1. В нормативах на монтаж ленточных конвейеров учтена стыковка лент. При увеличении длины ленточных конвейеров сверх 600 м, учтенных в нормативах, дополнительная стыковка лент должна определяться по нормативам групп 9, 10.

1.1.2. Нормативы на монтаж ленточных и скребковых конвейеров в наклонных выработках определены с углами наклона до 13 градусов. При монтаже конвейеров в наклонных выработках с углами наклона более 13 градусов к затратам труда рабочих следует применять коэффициент 1,12.

1.1.3. В нормативах группы 10 «Соединение стыков конвейерных лент с четырьмя слоями тканевых прокладок методом холодной вулканизации» не учтены затраты на горизонтальное, вертикальное перемещение, спуск по стволу шахты, перемещение по горным выработкам материальных ресурсов.

Раздел 2. Оборудование для подземного транспорта

1.2.1. В нормативах учтены:

а) нормы расхода электролита калиево-литиевого и дистиллированной воды по нормативам с Ц19-30-1 по Ц19-31-4;

б) монтаж агрегатов для одной клети. При монтаже агрегатов для 2, 3 или 4 клетей нормативы увеличиваются соответственно в 2, 3 или 4 раза по нормативам с Ц19-41-1 по Ц19-42-1.

1.2.2. В нормативе Ц19-34-1 не учтен монтаж кабеля.

Раздел 3. Оборудование шахтных вентиляционных установок

1.3.1. В нормативах группы 61 учтен монтаж шахтных вентиляторов главного проветривания без устройств для реверсирования струи воздуха.

1.3.2. В нормативах группы 62 учтен монтаж вспомогательного оборудования для реверсирования струи воздуха и для вентиляционного канала на одну установку (два вентилятора).

Раздел 5. Горнопроходческое оборудование

1.5.1. В нормативах группы 102 «Коллекторы» учтены:

а) изготовление и установка коллектора;

б) установка кранов, задвижек и термометра на коллектор;

в) установка средств крепления для коллектора;

г) гидравлическое испытание коллекторов.

1.5.2. В нормативах на монтаж оборудования не учтен монтаж трубопроводов для подключения сжатого воздуха, определяемый по нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы».

Отдел 2. Оборудование для открытых горных разработок

2.1. В нормативах учтены:

а) установка преобразовательных агрегатов и электродвигателей;

б) устройство централизованных систем густой и жидкой смазок гидравлических и пневматических систем.

2.2. В нормативах не учтены:

а) монтаж трансформаторов, электроаппаратуры, КИП и автоматики, определяемый по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов на монтаж оборудования;

б) устройство деревянной обивки внутри помещения кабин, определяемое по соответствующему Сборнику нормативов расхода ресурсов.