Отдел 1. Оборудование для подготовки древесного сырья к переработке

Раздел 1. Оборудование для приема и распиловки длинномерной древесины

Группа 25-1. Устройство для приема и роспуска пучков древесины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-1-1 | Устройство для приема и роспуска пучков древесины, включая приемную часть, питатель, устройство удаления толстомера и стол выдачи древесины (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,05 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,23 |

Группа 25-2. Устройство для приема и распиловки древесины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-2-1 | Устройство для приема и распиловки длинномерной древесины, включая раскатный стол, слешер, установку пересыпа балансов и транспортер отходов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,3 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0034 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,25 |

Раздел 2. Оборудование для приема коротья и кучеукладчики

Группа 25-13. Питатели коротья автомобильной или железнодорожной поставки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-13-1 | Питатель коротья тарельчатый (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,81 |
| Ц25-13-2 | Питатель коротья цепной стационарный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| Ц25-13-3 | Питатель коротья цепной передвижной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,92 |

Группа 25-14. Кучеукладчики

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-14-1 | Стакер для формирования и разборки штабелей (куч) баланса (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,308 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,41 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,24 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0014 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,13 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,14 |

Раздел 3. Оборудование для окорки древесины

Группа 25-29. Корообдирочные барабаны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-29-1 | Барабан корообдирочный секционный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,91 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0029 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,26 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

Раздел 4. Оборудование для рубки древесины и измельчения щепы

Группа 25-40. Рубительные машины для балансовой древесины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-40-1 | Машина рубительная многоножевая дисковая, включая циклон и трубопроводы пневмотранспорта щепы к циклону, массой до 40 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,39 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,1 |
| Ц25-40-2 | Машина рубительная многоножевая дисковая, включая циклон и трубопроводы пневмотранспорта щепы к циклону, массой до 60 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,13 |

Раздел 5. Оборудование для сортирования щепы

Группа 25-52. Сортировка щепы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-52-1 | Сортировка вибрационная с качающимися ситами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 9,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| Ц25-52-2 | Сортировка плоская подвесная, включая приемный циклон с питателем и подвесное вибрационное сито (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 11,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0046 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,45 |

Раздел 6. Оборудование открытых и закрытых складов щепы

Группа 25-65. Разгрузчики щепы из вагонов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-65-1 | Установка бурорыхлительная для разгрузки щепы из вагонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0036 |

Группа 25-66. Разгрузчики щепы из бункеров и силосов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-66-1 | Питатель тарельчатый (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,2 |
| Ц25-66-2 | Разгрузчик шнековый передвижной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,18 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,48 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0033 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,3 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |

Группа 25-67. Устройства для складирования щепы в кучи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-67-1 | Устройство для формирования прямоугольных куч щепы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| Ц25-67-2 | Устройство для формирования кольцевых куч щепы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,86 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,004 |

Раздел 7. Оборудование пневмотранспорта щепы

Группа 25-85. Воздуходувные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-85-1 | Установка воздуходувная с маслонасосной станцией, воздушным фильтром и глушителем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,18 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0015 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,14 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,15 |

Группа 25-86. Питатели щепы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-86-1 | Питатель для подачи щепы в трубопровод системы пневмотранспорта (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,33 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,58 |

Раздел 8. Оборудование для переработки коры

Группа 25-100. Дренирующие конвейеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-100-1 | Конвейер дренирующий для транспортирования и обезвоживания коры (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 6,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,23 |

Группа 25-101. Корорубки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-101-1 | Корорубка роторная ножевая, производительность по коре 12 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,18 |
| Ц25-101-2 | Корорубка роторная ножевая, производительность по коре 25 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 4,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |

Группа 25-103. Распределители коры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-103-1 | Распределитель коры по прессам (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 10,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,15 |

Группа 25-104. Прессы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-104-1 | Пресс гидравлический короотжимной поршневой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,25 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,22 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0104 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,95 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,74 |

Группа 25-107. Водоотделительные барабаны и фильтры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-107-3 | Фильтр барабанный для очистки воды коросодержащих стоков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 5,64 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,82 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0026 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,24 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,4 |

Отдел 2. Оборудование для производства целлюлозы и полуцеллюлозы

Раздел 1. Котлы варочные периодической и непрерывной варки, многотрубные установки

Группа 25-152. Варочные котлы периодического действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-152-1 | Котел варочный для целлюлозы, емкость до 160 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0128 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,16 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |
| Ц25-152-3 | Котел варочный для целлюлозы, емкость до 320 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,19 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0153 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,39 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |

Раздел 2. Оборудование, комплектующее установки непрерывной варки целлюлозы и полуцеллюлозы

Группа 25-173. Питатели низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-173-1 | Питатель низкого давления роторного типа, объем карманов ротора до 300 л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,36 |

Группа 25-174. Пропарочные цистерны (камеры)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-174-1 | Цистерна для пропитки щепы растворами с перемешивающим устройством (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0012 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,11 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,005 |

Группа 25-178. Разгрузочные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-178-1 | Устройство разгрузочное для выпуска массы из варочного котла (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,03 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,2 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0016 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,15 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,009 |

Раздел 3. Оборудование для приема и хранения целлюлозной массы

Группа 25-190. Вымывные бассейны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-190-1 | Бассейн вымывной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,446 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,008 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,003 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |

Группа 25-191. Выдувные резервуары

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-191-1 | Резервуар выдувной с перемешивающим устройством (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,808 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,26 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,004 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,04 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,62 |

Раздел 4. Оборудование для промывки массы

Группа 25-206. Промывные прессы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-206-1 | Пресс для промывки целлюлозы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,88 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,95 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,75 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0063 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,57 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,009 |

Группа 25-207. Промывные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-207-1 | Установка промывная многоступенчатая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 15,12 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,65 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,25 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0021 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,19 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

Отдел 3. Оборудование для выработки древесной, макулатурной и термомеханической массы

Раздел 2. Оборудование для выработки макулатурной массы

Группа 25-262. Установки для тепловой обработки макулатуры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-262-1 | Установка для тепловой обработки макулатуры, включая оборудование для сгущения массы, питатель, пропарочную камеру, размалывающее и приемное устройства (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,9 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,83 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,002 |

Раздел 3. Оборудование для выработки термомеханической массы

Группа 25-269. Оборудование для размола щепы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-269-1 | Имперссифайер (мельница дисковая) для размола щепы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,94 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,01 |
| Ц25-269-2 | Установка для пропаривания и горячего размола щепы, включая бункер, шнек-пресспитатель, запорный клапан, пропарочную камеру, подающее и выпускное устройства, мельницу и площадки обслуживания (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,47 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,56 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,01 |

Отдел 4. Оборудование для роспуска и размола волокнистых материалов

Раздел 1. Оборудование для роспуска полуфабрикатов и отходов из волокнистых материалов

Группа 25-299. Гидроразбиватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-299-1 | Гидроразбиватели, вместимость 6 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,49 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,98 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 7,7 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0005 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,04 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,012 |
| Ц25-299-2 | Гидроразбиватели, вместимость 12 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 4,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,67 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,43 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0086 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00041 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,04 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Ц25-299-3 | Гидроразбиватели, вместимость 16-32 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 4,28 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00017 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,02 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,009 |

Раздел 2. Оборудование для размола волокнистых материалов

Группа 25-312. Мельницы для размола волокнистых материалов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-312-1 | Мельница дисковая, диаметр диска 630-800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00029 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,03 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| Ц25-312-2 | Мельница дисковая, диаметр диска 1000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,45 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00022 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,02 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,01 |
| Ц25-312-3 | Мельница дисковая, диаметр диска 1250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,67 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00015 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,007 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,01 |

Группа 25-314. Массные роллы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-314-1 | Ролл массный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |

Отдел 5. Оборудование для промывки, сгущения, перемешивания и транспортирования массы

Раздел 1. Оборудование для промывки целлюлозы

Группа 25-355. Массные фильтры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-355-1 | Фильтр барабанный для сгущения и промывки целлюлозы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,29 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0072 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00007 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,17 |
| Ц25-355-2 | Фильтр с волокнистым подслоем в железобетонной ванне (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,3 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00026 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,02 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |
| Ц25-355-3 | Фильтр дисковый (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,85 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,47 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0038 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00009 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,23 |

Раздел 3. Оборудование для перемешивания и транспортирования массы

Группа 25-373. Циркуляционные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-373-1 | Устройство циркуляционное, диаметр лопастей 750 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,03 |
| Ц25-373-2 | Устройство циркуляционное, диаметр лопастей 1000-1800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 27,79 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,74 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00057 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,05 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |

Группа 25-374. Вертикальные мешалки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-374-1 | Мешалка вертикальная лопастная к емкости вместимостью до 16 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,49 |
| Ц25-374-2 | Мешалка вертикальная лопастная к емкости вместимостью до 32 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,41 |

Отдел 6. Оборудование для очистки и сортирования волокнистой массы

Раздел 1. Оборудование для сортирования массы

Группа 25-405. Массные сортировки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-405-1 | Сортировка центробежная открытого типа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,12 |
| Ц25-405-2 | Сортировка напорная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,07 |
| Ц25-405-6 | Сортировка макулатурной массы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |

Раздел 2. Оборудование для очистки волокнистой массы

Группа 25-414. Сучколовители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-414-1 | Сучколовитель плоский вибрационный с металлической ванной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,86 |

Группа 25-417. Установки вихревых очистителей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-417-1 | Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК производительностью 90 т/сутки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 4,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,38 |
| Ц25-417-2 | Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК производительностью 180 т/сутки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,89 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |
| Ц25-417-3 | Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК производительностью 300 т/сутки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 6,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |

Группа 25-418. Аппараты магнитного сепарирования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-418-1 | Аппарат для очистки массы от металлических включений (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1 |

Отдел 7. Оборудование для отбеливания и хранения массы

Раздел 1. Оборудование для отбеливания массы

Группа 25-440. Отбельные башни

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-440-1 | Башня отбельная, биметаллическая вместимостью до 200 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,43 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0212 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,93 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| Ц25-440-2 | Башня отбельная, биметаллическая вместимостью до 300 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,19 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,03 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0198 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,81 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| Ц25-440-3 | Башня отбельная, биметаллическая вместимостью до 400 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,73 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,03 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 4,68 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0154 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,4 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Ц25-440-4 | Башня отбельная, биметаллическая вместимостью до 500 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,73 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,25 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0106 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,97 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,008 |

Группа 25-441. Скребковые устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-441-1 | Устройство скребковое (шабер перегрузочный) к отбельной башне (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 15,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |

Группа 25-442. Пропеллерные мешалки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-442-1 | Мешалка пропеллерная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 21,87 |

Раздел 2. Оборудование для хранения массы

Группа 25-457. Массные бассейны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-457-1 | Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством вместимостью 630 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,97 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00033 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,03 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |
| Ц25-457-2 | Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством вместимостью 1250 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,43 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00041 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,04 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Ц25-457-3 | Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством вместимостью 2000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 23,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00028 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,03 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,037 |

Отдел 8. Оборудование для улавливания волокна

Раздел 1. Отстойники

Группа 25-468. Илососы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-468-1 | Илосос, диаметр ванн до 16 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,73 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,4 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,39 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0029 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,27 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |
| Ц25-468-2 | Илосос, диаметр ванн до 40 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,28 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0011 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,1 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,22 |

Группа 25-469. Илоскребы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-469-1 | Илоскреб, диаметр ванн до 18 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,37 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0032 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,29 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,46 |
| Ц25-469-2 | Илоскреб, диаметр ванн до 40-54 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,48 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,56 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0015 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,14 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,26 |

Раздел 2. Массные ловушки

Группа 25-475. Флотационные ловушки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-475-1 | Ловушка флотационная, включая скребковый транспортер, сатуратор и насос, масса до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,47 |
| Ц25-475-2 | Ловушка флотационная, включая скребковый транспортер, сатуратор и насос, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,29 |

Отдел 9. Оборудование для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы

Раздел 6. Каландры, накаты и приводы

Группа 25-555. Многодвигательные приводы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-555-1 | Привод механический, включая электродвигатель, редуктор и передаточный вал, масса 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,53 |
| Ц25-555-2 | Привод механический, включая электродвигатель, редуктор и передаточный вал, масса 6-9 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,34 |

Отдел 10. Оборудование для отделки бумаги и картона

Раздел 2. Оборудование для нанесения покрытий на бумагу и картон

Группа 25-619. Установки для нанесения покрытий на бумагу и картон

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-619-2 | Установка для нанесения силикона (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,19 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0033 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,3 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Ц25-619-3 | Установка для нанесения полиэтилена (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,95 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,87 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,24 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0053 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0021 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,19 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |

Отдел 11. Оборудование для резки и сортирования бумаги, картона, целлюлозы и изготовления бумажных труб и гильз

Раздел 1. Оборудование для резки бумаги, картона, целлюлозы и изготовления труб и гильз

Группа 25-657. Гильзоклеильные станки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-657-1 | Станок гильзоклеильный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 |

Группа 25-658. Станки для изготовления труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-658-1 | Станок для изготовления труб из картона и бумаги (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |

Отдел 12. Оборудование для упаковки и транспортирования бумаги, картона и целлюлозы

Раздел 1. Оборудование для упаковки бумаги и картона в рулонах

Группа 25-700. Подъемно-опускные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-700-1 | Устройство для спуска рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,9 |

Группа 25-709. Рулоноупаковочные станки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-709-1 | Станок рулоноупаковочный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 9,92 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,37 |

Группа 25-712. Станки для резки бракованных рулонов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-712-1 | Станок для резки бракованных рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 13,41 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,98 |

Группа 25-713. Тележки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-713-1 | Тележка передаточная для рулонов и кип (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,41 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,7 |

Раздел 2. Оборудование для упаковки целлюлозы и картона в кипы

Группа 25-725. Гидравлические прессы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-725-1 | Пресс гидравлический для прессования кип картона и целлюлозы перед оберткой и обвязкой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,81 |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,79 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,32 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0027 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,25 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |

Группа 25-726. Кипоупаковочные станки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-726-1 | Станок кипоупаковочный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 11,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,1 |

Группа 25-728. Устройства для обвязки кип

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-728-1 | Устройство для обвязки кип (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 7,46 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,9 |

Раздел 3. Оборудование для транспортирования рулонов и кип

Группа 25-740. Подъемники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-740-1 | Подъемник рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,66 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,022 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |

Группа 25-741. Элеваторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-741-1 | Элеватор люлечный для спуска рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,67 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,86 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0093 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,84 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |

Группа 25-742. Лифты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-742-1 | Лифт-кантователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,55 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0215 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,96 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,14 |

Группа 25-743. Кантователи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-743-1 | Кантователь для установки рулонов на торец (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 9,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,1 |

Группа 25-744. Пакетировочные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-744-1 | Пакетировщик кип (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 10,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,2 |

Группа 25-745. Спускники-пакетировщики

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-745-1 | Спускник-пакетировщик (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 7,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,83 |

Отдел 13. Оборудование для переработки бумаги и картона в изделия

Раздел 1. Оборудование для переработки санитарно-бытовых бумаг

Группа 25-785. Поточные линии изделий в рулончиках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-785-1 | Линия поточная автоматизированная для производства туалетной бумаги и полотенец в рулончиках (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,41 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0112 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,02 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |

Группа 25-786. Поточные линии листовых полотенец

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-786-1 | Линия поточная автоматизированная для производства листовых полотенец (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,92 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,09 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0103 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,94 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |

Группа 25-787. Поточные линии салфеток без печати

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-787-1 | Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства салфеток без печати (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,29 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,71 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0117 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,07 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |

Группа 25-788. Поточные линии салфеток с печатью

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-788-1 | Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства однослойных салфеток с печатью (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,28 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0091 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,83 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |

Группа 25-789. Поточные линии детских пеленок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-789-1 | Линия поточная автоматизированная для производства детских пеленок с упаковочным станком (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,63 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,016 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,46 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

Группа 25-790. Поточные линии гигиенических пакетов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-790-1 | Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства женских гигиенических пакетов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,88 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0124 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,13 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |

Группа 25-791. Оборудование для переработки санитарно-гигиенических бумаг в изделия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-791-1 | Станок для заклейки картонных ящиков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| Ц25-791-2 | Конвейер транспортерный для изделий санитарно-бытовых бумаг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 15,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,46 |

Раздел 2. Оборудование для производства бумажных мешков

Группа 25-804. Швейные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-804-1 | Машина для бумажных мешков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,52 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00322 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00515 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,47 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,7566 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |

Раздел 3. Оборудование для переработки картона

Группа 25-815. Гофрировальные агрегаты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-815-1 | Агрегат гофрировальный для выработки многослойного гофрированного картона, обрезная ширина 1250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,58 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0063 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0047 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,43 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Ц25-815-2 | Агрегат гофрировальный для выработки многослойного гофрированного картона, обрезная ширина 2100 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,62 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00312 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00083 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,08 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

Отдел 14. Оборудование для переработки щелоков и регенерации химикатов

Раздел 1. Оборудование содорегенерационного производства

Группа 25-849. Испарители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-849-1 | Испаритель каскадный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,9 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0079 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |

Раздел 2. Оборудование регенерации щелоков

Группа 25-861. Промыватели и осветлители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-861-1 | Промыватель или осветлитель, площадь осветления 150 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,025 |
| Ц25-861-2 | Промыватель или осветлитель, площадь осветления 300-600 м2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,019 |

Группа 25-862. Гасители-классификаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц25-862-1 | Гаситель-классификатор для непрерывного гашения извести зеленым щелоком (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,73 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,8 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,07 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,009 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,81 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 |