Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Состав работ:

а) снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей;

б) свертывание арматуры;

в) правка и очистка труб от накипи;

г) складирование труб и фасонных частей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000469 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,74 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,05 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000807 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,73 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,2 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,27 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000927 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,25 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,44 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,09 |

Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

а) расчеканка раструбов труб и фасонных частей;

б) разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений;

в) отборка годных труб;

г) складирование по диаметрам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/530 | Трубы чугунные канализационные | т | 0,2 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,35 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/530 | Трубы чугунные канализационные | т | 0,35 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,15 |
| Е65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/530 | Трубы чугунные канализационные | т | 0,5 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,2 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |

Таблица 65-3. Разборка трубопроводов из железобетонных труб

Состав работ:

а) полная разборка трубопровода;

б) отборка годных труб и фасонных частей со складированием по диаметрам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-3-1 | Разборка трубопроводов из железобетонных труб с фасонными частями диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1 |
| Е65-3-2 | Разборка трубопроводов из железобетонных труб с фасонными частями диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6 |
| Е65-3-3 | Разборка трубопроводов из железобетонных труб с фасонными частями диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 10,5 |

Таблица 65-4. Снятие арматуры

Состав работ:

а) отсоединение арматуры от трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-4-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,04 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е65-4-2 | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,6 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |
| Е65-4-3 | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,3 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,2 |
| Е65-4-4 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |
| Е65-4-5 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 3,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,7 |
| Е65-4-6 | Снятие смесителя с душевой сеткой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,39 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,26 |
| Е65-4-7 | Снятие смесителя без душевой сетки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,23 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,22 |
| Е65-4-8 | Снятие водомеров диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,45 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е65-4-9 | Снятие водомеров диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,57 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2,3 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |
| Е65-4-10 | Снятие водоразборных колонок (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 1,73 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 8,9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,3 |
| Е65-4-11 | Снятие водогрейных колонок (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 8 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8 |
| Е65-4-12 | Снятие пожарных гидрантов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,57 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 10 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 10 |
| Е65-4-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 4 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4 |
| Е65-4-14 | Снятие задвижек диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 10 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 10 |
| Е65-4-15 | Снятие вантузов воздушных одинарных диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 4 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4 |
| Е65-4-16 | Снятие воздушных двойных вантузов диаметром 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 13 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 13 |
| Е65-4-17 | Снятие водомерных узлов массой до 100 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 6,48 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 8,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,1 |
| Е65-4-18 | Снятие водомерных узлов массой до 150 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 9,77 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 12,75 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 12 |
| Е65-4-19 | Снятие водомерных узлов массой до 200 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 13,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 17,4 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 16 |
| Е65-4-20 | Снятие фланцевых вентилей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,6 |

Таблица 65-5. Демонтаж санитарно-технических приборов

Состав работ:

а) снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов;

б) снятие кронштейнов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-5-1 | Демонтаж умывальников и раковин (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,7 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,82 |
| Е65-5-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,65 |
| Е65-5-3 | Демонтаж моек (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 4,14 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,18 |
| Е65-5-4 | Демонтаж ванн (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,96 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 12,2 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 11,4 |
| Е65-5-5 | Демонтаж смывных труб (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,54 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,48 |
| Е65-5-6 | Демонтаж сидений к унитазам (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |
| Е65-5-7 | Демонтаж сифонов (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,47 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,27 |
| Е65-5-8 | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,81 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,41 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,28 |
| Е65-5-9 | Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,81 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,48 |
| Е65-5-10 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,75 |
| Е65-5-11 | Демонтаж биде (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,37 |
| Е65-5-12 | Демонтаж флюгарок (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,8 |
| Е65-5-13 | Демонтаж трапов (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,18 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1 |
| Е65-5-14 | Демонтаж регуляторов расхода диаметром 50 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,1 |
| Е65-5-15 | Демонтаж регуляторов расхода диаметром 80 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,15 |
| Е65-5-16 | Демонтаж регуляторов расхода диаметром 100 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,2 |
| Е65-5-17 | Демонтаж жироуловителя (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,1 |

Таблица 65-6. Прокладка водопровода (стояков и подводок) на фитингах в существующих зданиях

Состав работ:

а) разметка трассы;

б) монтаж трубопроводов;

в) гидравлическое испытание системы;

г) пробивка отверстий для труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-6-1 | Прокладка стояков и подводок диаметром 25 мм (единица измерения - 100 м стояков и подводок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 102 |
| Е65-6-2 | Прокладка стояков и подводок диаметром 40 мм (единица измерения - 100 м стояков и подводок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 102 |
| Е65-6-3 | Прокладка стояков и подводок диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м стояков и подводок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,8 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 102 |

Таблица 65-7. Прокладка магистральных сетей водопровода из водогазопроводных оцинкованных труб на сварке в существующих зданиях

Состав работ:

а) прокладка трубопроводов из готовых узлов с установкой и заделкой гильз;

б) сверление отверстий;

в) гидравлическое испытание системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-7-1 | Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,28 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 1,25 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 102 |
| Е65-7-2 | Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 40 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,62 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 1,3 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 102 |
| Е65-7-3 | Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00053 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 2,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,87 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 102 |
| Е65-7-4 | Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 70 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 3,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,8 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 70 мм | м | 102 |

Таблица 65-8. Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопроводов;

б) прокладка чугунных трубопроводов (укрупненных узлов) с заделкой раструбных стыков;

в) пробивка отверстий;

г) гидравлическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-8-1 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,051 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-40-20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) диаметром 50 мм | м | 99,8 |
| Е65-8-2 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,092 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0148 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-40-20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) диаметром 100 мм | м | 99,8 |
| Е65-8-3 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,133 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-40-20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) диаметром 150 мм | м | 99,7 |

Таблица 65-9. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопроводов;

б) пробивка отверстий с установкой креплений;

в) прокладка трубопроводов;

г) испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-9-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/60 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-40-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) наружным диаметром 50 мм | м | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,01 |
| Е65-9-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/90 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 | шт. | 67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-40-10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) наружным диаметром 100 мм | м | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,013 |

Таблица 65-10. Установка задвижек чугунных фланцевых

Состав работ:

а) установка арматуры с крепежом;

б) приварка ответных фланцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-10-1 | Установка задвижек чугунных фланцевых диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/10 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 100 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/70 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 50 мм | кг | 4 |
| Е65-10-2 | Установка задвижек чугунных фланцевых диаметром 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 437,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 69,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/30 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | 100 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 50 мм | кг | 8 |
| Е65-10-3 | Установка задвижек чугунных фланцевых диаметром 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 914,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/50 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 150 мм | шт. | 100 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-40/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 50 мм | кг | 12 |

Таблица 65-11. Установка санитарно-технических приборов

Состав работ:

а) установка прибора в комплекте;

б) пробивка гнезд для крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-11-1 | Установка умывальников и раковин (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 100 мм | т | 0,011 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80-10 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой | компл. | 100 |
| Е65-11-2 | Установка моек чугунных (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 100 мм | т | 0,011 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-40-20-10 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с арматурой | компл. | 100 |
| Е65-11-3 | Установка унитазов с бачком (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,032 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,8 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-150-10-20/10 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 100 |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 100 мм | т | 0,011 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Тафты деревянные | шт. | 100 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90-10 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,6 |
| Е65-11-4 | Установка ванн чугунных (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 24 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-10-20-10/20 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1700 | компл. | 100 |
| Е65-11-5 | Установка поддонов душевых (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 14 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-60-20/10 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 100 |
| Е65-11-6 | Установка колонок водогрейных (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-90-10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 100 |
| П3/1-170-10-10 | Шиберы вентиляционные круглые диаметром до 160 мм | шт. | 100 |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-20-10 | Колонки водогрейные для ванн в комплекте со смесителем | шт. | 100 |
| Е65-11-7 | Установка бидэ (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-20-10-10/10 | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном размером 600 х 350 х 400 мм | компл. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 100 мм | т | 0,004 |
| Е65-11-8 | Установка писсуаров (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,016 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 10,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-50-10-10/20 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435 х 360 х 290 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 100 мм | т | 0,007 |
| Е65-11-9 | Установка трапов чугунных (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,032 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 10,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-120-10/10 | Трапы чугунные эмалированные Т-50 размером 260 х 140 х 110 мм с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой | компл. | 100 |
| Е65-11-10 | Установка полотенцесушителей (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-100-20/20 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,21 м2 | шт. | 100 |

Таблица 65-12. Смена арматуры

Состав работ:

а) снятие арматуры с отсоединением от трубопровода;

б) подготовка арматуры к установке;

в) установка новой арматуры с подгонкой и закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-12-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 20 мм | шт. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е65-12-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0025 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 32 мм | шт. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |
| Е65-12-3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,8 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0037 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 50 мм | шт. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,24 |
| Е65-12-4 | Смена кранов писсуарных диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,31 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-20-10/20 | Краны писсуарные латунные полированные | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е65-12-5 | Смена кранов водоразборных и туалетных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,31 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-10-10/10 | Краны водоразборные КВ-15 для раковин и моек латунные настенные полированные | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е65-12-6 | Смена смесителей с душевой сеткой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,9 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-30/10 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем | компл. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0032 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,26 |
| Е65-12-7 | Смена смесителей без душевой сетки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,9 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-140-20/30 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0032 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,23 |
| Е65-12-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/10 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,11 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,59 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,8 |
| Е65-12-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/30 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,21 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2,66 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,84 |
| Е65-12-10 | Смена задвижек диаметром 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 633,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/50 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 150 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 5,7 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 7,41 |
| Е65-12-11 | Смена термосмесителей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,9 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0032 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-140 | Термосмесители воды | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,23 |
| Е65-12-12 | Смена манжетов резиновых к унитазам (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-70 | Манжеты резиновые | шт. | 100 |

Таблица 65-13. Смена санитарно-технических приборов

Состав работ:

а) отсоединение приборов от трубопроводов;

б) установка новых приборов с креплением и присоединением к трубопроводам, заделкой раструбов;

в) центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов, соединением фланцев с затяжкой болтов (нормы 29-31).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-13-1 | Смена трапов диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-120-10/10 | Трапы чугунные эмалированные Т-50 размером 260 х 140 х 110 мм с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой | компл. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,024 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,55 |
| Е65-13-2 | Смена трапов диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,012 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| 3/4-120-10/20 | Трапы чугунные эмалированные Т-100М размером 355 х 200 х 142 мм с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой | компл. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,032 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,1 |
| Е65-13-3 | Смена сифонов чугунных (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,46 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-130 | Сифоны чугунные (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,18 |
| Е65-13-4 | Смена писсуаров настенных (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,012 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,2 |
| 1/10-240-30-30/202 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100 | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,02 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0024 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-50-10-10 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,47 |
| Е65-13-5 | Смена сидений к унитазам (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Сиденье к унитазу (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-6 | Смена манжет резиновых к унитазам (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90-40 | Манжеты резиновые к унитазам | шт. | 100 |
| Е65-13-7 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,61 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0018 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90-40 | Манжеты резиновые к унитазам | шт. | 100 |
| П3/4-170-10 | Трубы смывные | шт. | 100 |
| Е65-13-8 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,008 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-130 | Выпуск для умывальника (мойки) (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-9 | Смена фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых смывных бачков (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-150-10-20 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,28 |
| Е65-13-10 | Смена чугунных смывных бачков (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-150-10-10 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,41 |
| Е65-13-11 | Смена смывных кранов (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0018 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-150-20 | Смывные краны (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-12 | Смена унитазов типа "компакт" (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,2 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0035 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,05 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,0043 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,02 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0026 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90-10-30 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-13 | Смена чаш "генуя" (чаш напольных чугунных эмалированных) (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 847 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 9,1 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,033 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0049 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-100-10 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-14 | Смена унитазов (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0035 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,02 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-15 | Смена моек на одно отделение (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,003 |
| 1/10-240-30-30/202 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100 | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,008 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-40 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-16 | Смена моек на два отделения (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,006 |
| 1/10-240-30-30/202 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,016 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-40 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 9,4 |
| Е65-13-17 | Смена ванн чугунных (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,9 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,007 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,02 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,013 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-20 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 12,2 |
| Е65-13-18 | Смена ванн стальных (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 532,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,9 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,007 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,02 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,013 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-10-10 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 3,86 |
| Е65-13-19 | Смена раковин (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,006 |
| 1/10-240-30-30/202 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,016 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-70-10 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,7 |
| Е65-13-20 | Смена полотенцесушителей (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,4 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,6 |
| 1/10-240-30-30/202 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100 | 1000 шт. | 0,25 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-100 | Полотенцесушитель (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,48 |
| Е65-13-21 | Смена водомеров диаметром до 65 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Водомеры (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,128 |
| Е65-13-22 | Смена водомеров диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-40 | Водомеры (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,28 |
| Е65-13-23 | Смена водосточных воронок (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 491,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Водосточные воронки (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-24 | Смена умывальников (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,4 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,007 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,4 |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,008 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-80-10 | Санитарные приборы (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-25 | Смена шарового крана смывного бачка (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50 | Шаровые краны (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-26 | Смена крышки смывного бачка (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Крышки к сливным бачкам (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е65-13-27 | Смена цепочек к смывному бачку (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Цепочки к сливным бачкам (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-28 | Смена гибких подводок к смывным бачкам (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/4 | Санитарно-технические приборы, смесители, сифоны |  |  |
| П3/4-90 | Гибкие подводки (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-29 | Смена регуляторов расхода диаметром 50 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 452,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10 | Регуляторы расхода (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,11 |
| Е65-13-30 | Смена регуляторов расхода диаметром 80 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 680,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10 | Регуляторы расхода (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,16 |
| Е65-13-31 | Смена регуляторов расхода диаметром 100 мм (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1020,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| П3/8-10 | Регуляторы расхода (марка по проекту) | компл. | 100 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,21 |
| Е65-13-32 | Смена воронок разрыва струи (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,21 |
| П3/13-40 | Воронки разрыва струи (марка по проекту) | компл. | 100 |
| Е65-13-33 | Смена резины под колпаком или у шарового крана (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| Е65-13-34 | Смена резины под колпаком и у шарового крана одновременно (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| Е65-13-35 | Регулировка смывного бачка (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |

Таблица 65-14. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб отдельными участками

Состав работ:

а) снятие креплений;

б) расчеканка раструбов и фасонных частей;

в) разборка старых труб и фасонных частей;

г) примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях;

д) прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями с заделкой раструбов;

е) установка креплений для труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-14-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,051 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним без креплений диаметром 50 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,55 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е65-14-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,092 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним без креплений диаметром 100 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,25 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,15 |
| Е65-14-3 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,131 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-20/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним без креплений диаметром 150 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,7 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |

Таблица 65-15. Смена частей канализационного стояка над кровлей

Состав работ:

а) снятие негодных частей;

б) установка новых частей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-15-1 | Смена канализационного патрубка над кровлей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-50/30 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм | м | 1,53 |
| Е65-15-2 | Смена флюгарки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 0,5 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,005 |

Таблица 65-16. Зачеканка раструбов чугунных труб

Состав работ:

а) зачеканка раструбов чугунных труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-16-1 | Зачеканка раструбов чугунных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,02 |
| Е65-16-2 | Зачеканка раструбов чугунных труб диаметром 75 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,032 |
| Е65-16-3 | Зачеканка раструбов чугунных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,05 |
| Е65-16-4 | Зачеканка раструбов чугунных труб диаметром 125 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,062 |
| Е65-16-5 | Зачеканка раструбов чугунных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент гипсоглиноземистый | т | 0,075 |

Таблица 65-17. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб

Состав работ:

а) снятие креплений;

б) разборка старых труб и фасонных частей;

в) примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях;

г) прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов;

д) установка креплений для труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-17-1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-10/10 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм | м | 99,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е65-17-2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-10/20 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм | м | 99,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |

Таблица 65-18. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб

Состав работ:

а) снятие крепления;

б) разборка старых труб и фасонных частей;

в) примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях;

г) прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями со сваркой с установкой и заделкой гильз в необходимых случаях;

д) установка креплений для труб;

е) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-18-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 15 мм | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 102 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,13 |
| Е65-18-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 20 мм | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 102 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,17 |
| Е65-18-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 25 мм | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 102 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,24 |
| Е65-18-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 32 мм | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 102 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,31 |
| Е65-18-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 40 мм | шт. | П |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10-60 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 102 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,38 |
| Е65-18-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000512 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,97 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 50 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,42 |
| Е65-18-7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002235 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,52 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/20 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 70 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 65 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,57 |
| Е65-18-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002235 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,52 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,7 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/30 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки диаметром 80 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,73 |
| Е65-18-9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,37 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-60-10/40 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 100 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20 | Задвижки диаметром 100 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,08 |

Таблица 65-19. Ремонт водопровода отдельными участками с заготовкой труб в построечных условиях

Состав работ:

а) разборка трубопроводов;

б) прокладка трубопровода;

в) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-19-1 | Ремонт водопровода диаметром 32 мм (единица измерения - 100 м ремонтируемого трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Муфта прямая, номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 1,52 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,05 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е65-19-2 | Ремонт водопровода диаметром 63 мм (единица измерения - 100 м ремонтируемого трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000927 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Муфта прямая, номинальным диаметром 65 мм | 10 шт. | 3,78 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,02 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,27 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е65-19-3 | Ремонт водопровода диаметром 76 мм (единица измерения - 100 м ремонтируемого трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001068 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,23 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/17 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20-10 | Муфта прямая, номинальным диаметром 80 мм | 10 шт. | 4,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,23 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,4 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |

Таблица 65-20. Прочистка канализационной сети

Состав работ:

а) открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок (норма 1);

б) прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-20-1 | Прочистка внутренней канализационной сети (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,005 |
| Е65-20-2 | Прочистка выпусков в колодец (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31,5 |

Таблица 65-21. Ремонт бетонных лотков в колодцах

Состав работ:

а) очистка люка;

б) снятие крышки;

в) перекрытие труб при помощи пробок;

г) разборка старых бетонных лотков;

д) бетонирование лотков с оштукатуриванием и железнением;

е) открытие труб;

ж) установка крышки люка колодца.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-21-1 | Ремонт бетонных лотков в колодцах (единица измерения - 100 колодцев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1020 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 46,86 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 46,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 0,107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 14,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,92 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 41,5 |

Таблица 65-23. Разборка кирпичной кладки облицовки ванн

Состав работ:

а) разборка кирпичной кладки;

б) выборка годного кирпича;

в) очистка кирпича от раствора и укладка в штабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-23-1 | Разборка кирпичной кладки облицовки ванн вручную (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 977 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/230 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 9,16 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 56,7 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 29,4 |

Таблица 65-24. Подготовка гнезда для установки выпуска в санитарных приборах, бывших в эксплуатации

Состав работ:

а) выправка и зачистка гнезда.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-24-1 | Подготовка гнезда для установки выпуска в санитарных приборах, бывших в эксплуатации на снятом приборе (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,77 |
| Е65-24-2 | Подготовка гнезда для установки выпуска в санитарных приборах, бывших в эксплуатации на установленном приборе (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,15 |

Таблица 65-26. Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях

Состав работ:

а) снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей;

б) снятие арматуры и фасонных частей с труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-26-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,05 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,13 |
| Е65-26-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/520 | Трубы водогазопроводные | т | 0,15 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,32 |

Таблица 65-27. Демонтаж нагревательных приборов

Состав работ:

а) отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов;

б) снятие приборов с отборкой годных радиаторов, ребристых труб, конвекторов, калориферов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-27-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,36 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/480 | Радиаторы (секции) отопления | шт. | 25 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,6 |
| Е65-27-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,95 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/480 | Радиаторы (секции) отопления | шт. | 25 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,2 |
| Е65-27-3 | Демонтаж радиаторов массой до 240 кг, до 30 секций (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,27 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/480 | Радиаторы (секции) отопления | шт. | 25 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,8 |
| Е65-27-4 | Демонтаж ребристых труб (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,96 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/540 | Трубы ребристые отопительные | шт. | 25 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,57 |
| Е65-27-5 | Демонтаж конвекторов (единица измерения - 100 экм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| Е65-27-6 | Демонтаж калориферов массой до 125 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,3 |
| Е65-27-7 | Демонтаж калориферов массой до 250 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,37 |

Таблица 65-28. Демонтаж оборудования центрального отопления

Состав работ:

а) снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-28-1 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,63 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 11,3 |
| Е65-28-2 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 2 м3 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 439,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,44 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 20,6 |
| Е65-28-3 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью более 2 м3 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 32 |
| Е65-28-4 | Демонтаж воздухосборников (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2,7 |
| Е65-28-5 | Демонтаж грязевиков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 9 |
| Е65-28-6 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 662,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,44 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 5,5 |
| Е65-28-7 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 732,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,58 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 9,2 |
| Е65-28-8 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 300 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 958,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,34 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 20,6 |
| Е65-28-9 | Демонтаж элеваторов номер 1-5 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2,5 |
| Е65-28-10 | Демонтаж элеваторов номер 6,7 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 4 |
| Е65-28-11 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1,2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 989,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2 |
| Е65-28-12 | Демонтаж элеваторных узлов номер 3-5 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1197,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 3 |
| Е65-28-13 | Демонтаж вантузов номер 1 и 2 диаметром условного прохода до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 4 |
| Е65-28-14 | Демонтаж конденсатоотводчиков диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,85 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 6 |
| Е65-28-15 | Демонтаж водоподогревателей емкостью до 2 м3 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1062,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,11 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 54,4 |
| Е65-28-16 | Демонтаж водоподогревателей емкостью до 6 м3 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1442,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 65,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 121 |
| Е65-28-17 | Демонтаж скоростных водоподогревателей односекционных поверхностью нагрева одной секции до 12 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 867,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,78 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 24,5 |
| Е65-28-18 | Демонтаж скоростных водоподогревателей односекционных поверхностью нагрева одной секции более 12 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1258,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,26 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 59,6 |
| Е65-28-19 | Демонтаж скоростных водоподогревателей двухсекционных поверхностью нагрева одной секции до 12 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1268,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,93 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 51,2 |
| Е65-28-20 | Демонтаж скоростных водоподогревателей двухсекционных поверхностью нагрева одной секции более 12 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1887,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,54 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 109 |
| Е65-28-21 | Демонтаж скоростных водоподогревателей добавляется при количестве секций более двух, поверхностью нагрева одной секции до 12 м2 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,256 |
| Е65-28-22 | Демонтаж скоростных водоподогревателей добавляется при количестве секций более двух, поверхностью нагрева одной секции более 12 м2 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,546 |
| Е65-28-23 | Демонтаж регулятора температуры диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2 |

Таблица 65-29. Демонтаж насосов

Состав работ:

а) отсоединение насосов от трубопроводов;

б) снятие насосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-29-1 | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,1 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,26 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 8 |
| Е65-29-2 | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,2 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 780,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,52 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 16 |
| Е65-29-3 | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,3 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1073,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,77 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 26 |
| Е65-29-4 | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,5 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1377,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,28 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 40 |
| Е65-29-5 | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,75 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1637,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 50,78 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 79 |
| Е65-29-6 | Демонтаж ручных насосов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2,7 |

Таблица 65-30. Смена отдельных участков трубопроводов отопления с заготовкой труб в построечных условиях

Состав работ:

а) перерезка труб на месте со снятием креплений и труб;

б) заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб;

в) пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки креплений трубопроводов;

г) установка и заделка креплений;

д) сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры;

е) прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-30-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,66 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 20 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,16 |
| Е65-30-2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,66 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 32 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,31 |
| Е65-30-3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000665 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 50 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,43 |
| Е65-30-4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002954 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,28 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/17 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Арматура муфтовая диаметром 80 мм | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,83 |
| Е65-30-5 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Трубки защитные гофрированные | м | 4 |
| П6/40-35 | Трубы металлополимерные (марка по проекту) | м | 93,6 |
| П6/40-80-60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,12 |
| Е65-30-6 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Трубки защитные гофрированные | м | 6 |
| П6/40-35 | Трубы металлополимерные (марка по проекту) | м | 95,8 |
| П6/40-80-60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,15 |
| Е65-30-7 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Трубки защитные гофрированные | м | 7 |
| П6/40-35 | Трубы металлополимерные (марка по проекту) | м | 97,8 |
| П6/40-80-60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,29 |
| Е65-30-8 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Трубки защитные гофрированные | м | 4 |
| П6/40-35 | Трубы металлополимерные (марка по проекту) | м | 94,8 |
| П6/40-80-60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,12 |
| Е65-30-9 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Трубки защитные гофрированные | м | 6 |
| П6/40-35 | Трубы металлополимерные (марка по проекту) | м | 97,1 |
| П6/40-80-60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,16 |
| Е65-30-10 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Крепления для трубопроводов | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-80 | Трубки защитные гофрированные | м | 7 |
| П6/40-35 | Трубы металлополимерные (марка по проекту) | м | 98,4 |
| П6/40-80-60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам (марка по проекту) | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,29 |

Таблица 65-31. Смена сгонов у трубопроводов

Состав работ:

а) разъединение сгона со снятием его на месте;

б) комплектование нового сгона;

в) соединение нового сгона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-31-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 сгонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/12 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,00048 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,027 |
| Е65-31-2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 сгонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/14 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,00087 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,068 |
| Е65-31-3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 сгонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-60-5/16 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 50 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0013 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,1 |

Таблица 65-32. Установка заглушек, пробок, кронштейнов

Состав работ:

а) установка заглушек с постановкой прокладок (нормы 1-3);

б) навертывание пробок на конец трубы (норма 4);

в) пробивка отверстий в каменных стенах и установка кронштейнов (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-32-1 | Установка заглушек, диаметр трубопровода до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,1 |
| П1/10-260-40 | Прокат тонколистовой горячекатаный, толщиной 3,2 - 3,9 мм | т | 0,094 |
| Е65-32-2 | Установка заглушек, диаметр трубопровода до 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0,1 |
| П1/10-260-40 | Прокат тонколистовой горячекатаный, толщиной 3,2 - 3,9 мм | т | 0,16 |
| Е65-32-3 | Установка заглушек, диаметр трубопровода до 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 250 мм | 10 шт. | 10 |
| П1/10-260-40 | Прокат тонколистовой горячекатаный, толщиной 3,2 - 3,9 мм | т | 0,38 |
| Е65-32-4 | Установка пробок на трубопроводах (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,1 |
| П1/10-260-40 | Прокат тонколистовой горячекатаный, толщиной 3,2 - 3,9 мм | т | 0,1 |
| Е65-32-5 | Установка кронштейнов под нагревательные приборы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/202 | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100 | 1000 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-10 | Кронштейны для крепления радиаторов | 100 шт. | 1 |

Таблица 65-33. Смена кранов и радиаторных пробок

Состав работ:

а) снятие старого крана;

б) подготовка нового крана к установке;

в) установка нового крана (нормы 1-3);

г) вывертывание радиаторных пробок с разъединением, при необходимости, сгонов (норма 4);

д) ввертывание новых радиаторных пробок с соединением, при необходимости, сгонов (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-33-1 | Смена воздушных кранов радиаторов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-40-10/10 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0018 |
| Е65-33-2 | Смена пробно-спускных кранов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-60-10/10 | Краны пробно-спускные цапковые латунные 10Б19БК1 диаметром 15 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0034 |
| Е65-33-3 | Смена кранов двойной регулировки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-30-10/20 | Краны регулирующие двойной регулировки КРДП пробковые латунные диаметром 20 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0051 |
| Е65-33-4 | Смена радиаторных пробок (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-130-10/20 | Пробки радиаторные глухие | шт. | 70 |
| 3/2-130-10/30 | Пробки радиаторные проходные | шт. | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |

Таблица 65-34. Смена воздухосборников

Состав работ:

а) отсоединение воздухосборника от трубопровода;

б) установка нового воздухосборника и закрепление его хомутами;

в) присоединение воздухосборника к трубопроводу на резьбе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-34-1 | Смена воздухосборников диаметром 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-60-10-10 | Воздухосборники проточные, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 100 |
| Е65-34-2 | Смена воздухосборников диаметром 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-60-10-10 | Воздухосборники проточные, наружным диаметром корпуса 273 мм | шт. | 100 |

Таблица 65-35. Смена предохранительных клапанов

Состав работ:

а) снятие предохранительного клапана;

б) установка нового клапана;

в) центрирование фланцев;

г) соединение фланцев с затяжкой болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-35-1 | Смена предохранительных однорычажных клапанов диаметром 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0024 |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 7,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные фланцевые однорычажные диаметром 50 мм | шт. | 100 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские диаметром 50 мм | шт. | 100 |
| Е65-35-2 | Смена предохранительных однорычажных клапанов диаметром 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,004 |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 15,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-40-30 | Клапаны предохранительные фланцевые однорычажные диаметром 100 мм | шт. | 100 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские диаметром 100 мм | шт. | 100 |

Таблица 65-36. Смена отопительных регистров

Состав работ:

а) отсоединение регистров от трубопроводов;

б) сверление отверстий для кронштейнов, установка и заделка кронштейнов;

в) установка новых регистров с присоединением их к трубопроводам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-36-1 | Смена отопительных регистров диаметром до 70 мм (единица измерения - 100 м регистров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-110-10/20 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0007 |
| Е65-36-2 | Смена отопительных регистров диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м регистров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| 3/2-110-10/40 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм | м | 100 |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,001 |

Таблица 65-37. Перегруппировка секций старых радиаторов

Состав работ:

а) отсоединение радиаторов от трубопровода;

б) снятие радиатора с места;

в) отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок;

г) прочистка и промывка радиаторов;

д) присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок;

е) установка радиаторов на место;

ж) присоединение радиаторов к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-37-1 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при массе радиатора до 80 кг (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-37-2 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при массе радиатора до 160 кг (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-37-3 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при массе радиатора до 240 кг (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 642,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-37-4 | Добавлять на каждую секцию сверх первой (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |

Таблица 65-38. Добавление или снятие секций радиаторов

Состав работ:

а) отсоединение радиаторов от трубопровода;

б) снятие радиаторов с кронштейнов;

в) вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок;

г) добавление новых секций радиаторов (нормы 1, 2);

д) снятие секций радиаторов (нормы 3, 4);

е) ввертывание пробок;

ж) установка радиаторов;

и) присоединение радиаторов к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-38-1 | Добавление одной или двух крайних секций радиаторов (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-38-2 | Добавление одной или двух средних секций радиаторов (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-38-3 | Снятие одной или двух крайних секций радиаторов (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,5 |
| Е65-38-4 | Снятие секций одной или двух средних радиаторов (единица измерения - 100 радиаторов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 6,5 |
| Е65-38-5 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к норме Е65-38-1 (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 7,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-38-6 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к норме Е65-38-2 (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 7,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-80-10-10 | Секции радиаторные (марка по проекту) | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Ниппель радиаторный | шт. | П |
| П3/2-130-10 | Пробки радиаторные глухие | шт. | П |
| Е65-38-7 | При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять к норме Е65-38-3 (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| Е65-38-8 | При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять к норме Е65-38-4 (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,48 |

Таблица 65-39. Ремонт арматуры центрального отопления

Состав работ:

а) отсоединение арматуры от трубопровода (нормы 2, 4, 6-9);

б) снятие арматуры с места (нормы 2, 4, 6-9);

в) полная разборка арматуры;

г) осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей;

д) сборка арматуры с набивкой сальников;

е) проверка взаимодействия частей в собранном виде;

ж) установка на место арматуры (нормы 2, 4, 6-9);

и) проверка правильности установки (нормы 2, 4, 6-9);

к) припасовка дисков (нормы 2, 4, 8);

л) снятие и установка кожухов и грузов (нормы 7, 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-39-1 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0078 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 25,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0035 |
| Е65-39-2 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0078 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 76 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0035 |
| Е65-39-3 | Ремонт задвижек диаметром до 150 мм без снятия с места (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0107 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 39,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0048 |
| Е65-39-4 | Ремонт задвижек диаметром до 150 мм со снятием с места (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 795,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0107 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 118 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0048 |
| Е65-39-5 | Ремонт задвижек диаметром до 200 мм без снятия с места (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0142 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0064 |
| Е65-39-6 | Ремонт задвижек, диаметром до 200 мм со снятием с места (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1070,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0142 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 194 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0064 |
| Е65-39-7 | Ремонт предохранительных клапанов однорычажных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0054 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 50,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0024 |
| Е65-39-8 | Ремонт предохранительных клапанов двухрычажных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0062 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 79 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0028 |
| Е65-39-9 | Ремонт конденсатоотводчиков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0057 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 28,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур | т | 0,0027 |

Таблица 65-40. Ремонт водоподогревателей

Состав работ:

а) выпуск воды из водоподогревателя;

б) отсоединение водоподогревателя от трубопровода, снятие крышки и змеевика или трубы с очисткой от прокладки;

в) очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и грязи;

г) постановка старого или нового змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и постановкой новой прокладки, присоединение к трубопроводу, испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-40-1 | Ремонт водоподогревателей диаметром до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,374 |
| Е65-40-2 | Ремонт водоподогревателей диаметром до 2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,598 |

Таблица 65-41. Ремонт центробежных насосов

Состав работ:

а) снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения;

б) очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд;

в) разборка и прочистка насоса;

г) сборка насоса;

д) установка насоса на место;

е) присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок;

ж) опробование работы насоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-41-1 | Ремонт одноступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-2 | Ремонт одноступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 150 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-3 | Ремонт одноступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-4 | Ремонт двухступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-5 | Ремонт двухступенчатых центробежных насосов, при диаметре патрубка до 150 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-6 | Ремонт двухступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-7 | Ремонт трехступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-8 | Ремонт трехступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 150 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |
| Е65-41-9 | Ремонт трехступенчатых центробежных насосов при диаметре патрубка до 200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,2 |

Таблица 65-42. Ремонт ручных насосов

Состав работ:

а) отсоединение насосов от трубопроводов;

б) снятие насоса;

в) разборка насоса с протиркой и осмотром деталей;

г) сборка насоса с установкой сальников;

д) установка насоса на место;

е) присоединение насоса к трубопроводу и опробование.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-42-1 | Ремонт ручных насосов при диаметре патрубка до 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 823,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 13,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 3,4 |
| Е65-42-2 | Ремонт ручных насосов при диаметре патрубка до 40 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1052,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 15 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 3,8 |
| Е65-42-3 | Ремонт ручных насосов при диаметре патрубка до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1189,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 17 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 3,56 |

Таблица 65-43. Агрегирование центробежных насосов с электродвигателем на одной оси

Состав работ:

а) разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей и сборка насоса;

б) сборка насоса с электродвигателем на одной оси с укреплением на плите;

в) насадка полумуфты на вал электродвигателя;

г) проверка взаимодействия частей с затяжкой болтов;

д) испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети;

е) изготовление кожуха (ограждение для муфты) из листовой и угловой стали со сборкой;

ж) установка и укрепление кожуха на плите.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-43-1 | Агрегирование центробежных насосов с электродвигателем на одной оси диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 726,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,082 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 2 мм | т | 0,002 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,113 |
| Е65-43-2 | Агрегирование центробежных насосов с электродвигателем на одной оси диаметром до 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 838,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,082 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 2 мм | т | 0,002 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,113 |

Таблица 65-44. Смена набивки сальников

Состав работ:

а) снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек;

б) очистка сальника;

в) приготовление и набивка сальника;

г) постановка сальника на место с завертыванием гаек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-44-1 | Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур диаметром 1,5 мм | т | 0,0007 |
| Е65-44-2 | Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром до 30 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур диаметром 1,5 мм | т | 0,0011 |
| Е65-44-3 | Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур диаметром 1,5 мм | т | 0,00175 |
| Е65-44-4 | Смена набивки сальников вентилей диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур диаметром 1,5 мм | т | 0,0007 |
| Е65-44-5 | Смена набивки сальников вентилей диаметром до 30 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур диаметром 1,5 мм | т | 0,0011 |
| Е65-44-6 | Смена набивки сальников вентилей диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-10 | Асбестовый шнур диаметром 1,5 мм | т | 0,00175 |

Таблица 65-45. Смена паронитовых и резиновых прокладок труб

Состав работ:

а) разъединение стыков;

б) удаление прокладок и очистка фланцев от прокладок и нароста грязи;

в) изготовление прокладок;

г) соединение фланцевых стыков с установкой болтов и прокладок, постановкой гаек и шайб и затягиванием их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-45-1 | Смена паронитовых прокладок труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0308 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 12 |
| Е65-45-2 | Смена паронитовых прокладок труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 24 |
| Е65-45-3 | Смена паронитовых прокладок труб диаметром до 125 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 36 |
| Е65-45-4 | Смена паронитовых прокладок труб диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 40,8 |
| Е65-45-5 | Смена паронитовых прокладок труб диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 61 |
| Е65-45-6 | Смена резиновых прокладок труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0308 |
| Е65-45-7 | Смена резиновых прокладок труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 20 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,072 |
| Е65-45-8 | Смена резиновых прокладок труб диаметром до 125 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 30 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
| Е65-45-9 | Смена резиновых прокладок труб диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 34 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |
| Е65-45-10 | Смена резиновых прокладок труб диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 51 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,144 |

Таблица 65-46. Прочистка центробежных насосов

Состав работ:

а) отсоединение насоса от трубопроводов;

б) полная разборка насоса, осмотр и очистка всех деталей и прокладок;

в) сборка насоса с набивкой сальников;

г) присоединение насоса к трубопроводу;

д) проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-46-1 | Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка до 100 мм (единица измерения - насос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0001 |
| Е65-46-2 | Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка до 150 мм (единица измерения - насос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,00015 |
| Е65-46-3 | Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка до 200 мм (единица измерения - насос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0002 |

Таблица 65-47. Прочистка и промывка отопительных приборов

Состав работ:

а) отсоединение приборов от трубопроводов;

б) снятие приборов;

в) прочистка и промывка;

г) установка приборов на место;

д) присоединение приборов к трубопроводу;

е) выверка приборов после установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-47-1 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг внутри здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
| Е65-47-2 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг внутри здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
| Е65-47-3 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг внутри здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 538,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
| Е65-47-4 | Прочистка и промывка ребристых труб внутри здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
| Е65-47-5 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг вне здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
| Е65-47-6 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг вне здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 559,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
| Е65-47-7 | Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг вне здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 777,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
| Е65-47-8 | Прочистка и промывка ребристых труб вне здания (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |

Таблица 65-48. Слив и наполнение водой системы отопления

Состав работ:

а) слив воды из системы;

б) наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака (нормы 1, 2);

в) наполнение системы водой с выпуском воздуха (нормы 1, 2);

г) осмотр системы во время наполнения водой (норма 2);

д) осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-48-1 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы (единица измерения - 1000 м3 объема здания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| Е65-48-2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы (единица измерения - 1000 м3 объема здания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| Е65-48-3 | Слив воды из системы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е65-48-4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |

Таблица 65-49. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

Состав работ:

а) проверка приборов на равномерный прогрев;

б) регулировка приборов при необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-49-1 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,73 |

Таблица 65-50. Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры и стального трубопровода

Состав работ:

а) врезка в существующий стальной трубопровод с изготовлением патрубков, нарезкой коротких и длинных резьб, вырезкой существующей трубы и нарезкой концов трубы на месте с постановкой запорной арматуры (нормы 1, 2);

б) газовая резка труб, врезка стального трубопровода в линию при помощи газовой сварки (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-50-1 | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 41,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000916 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 40 |
| 6/20-350-60-5/14 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура | шт. | П |
| Е65-50-2 | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 40-50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 51,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001145 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 40 |
| 6/20-350-60-5/16 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 50 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3 | Запорная арматура | шт. | П |
| Е65-50-3 | Врезка в существующие трубопроводы стального трубопровода на сварке диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 71,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001384 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/16 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварочная диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| Е65-50-4 | Врезка в существующие трубопроводы стального трубопровода на сварке диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 83,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002158 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-70/20 | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварочная диаметром 4 мм | т | 0,0027 |

Таблица 65-51. Навальцовка фланцев на трубы

Состав работ:

а) проверка качества фланца и трубы;

б) насадка фланца с развальцовкой трубы;

в) разбортовка края трубы на фаске фланца;

г) обрубка и опиловка выступающих краев;

д) окончательная подвальцовка трубы с подкатыванием края по фальцу;

е) проверка положения фланца.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-51-1 | Навальцовка фланцев на трубы диаметром 100 мм (единица измерения - 100 фланцев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,2 |
| Е65-51-2 | Навальцовка фланцев на трубы диаметром 150 мм (единица измерения - 100 фланцев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,85 |
| Е65-51-3 | Навальцовка фланцев на трубы диаметром 200 мм (единица измерения - 100 фланцев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,1 |

Таблица 65-52. Притирка арматуры центрального отопления

Состав работ:

а) вытаскивание сальника и старой набивки с вывертыванием гаек;

б) очистка сальника;

в) притирка арматуры;

г) приготовление и набивка сальника;

д) постановка сальника на место с завертыванием гаек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-52-1 | Притирка пробочных кранов диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0002 |
| Е65-52-2 | Притирка пробочных кранов диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0003 |
| Е65-52-3 | Притирка пробочных кранов диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0004 |
| Е65-52-4 | Притирка вентилей диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0003 |
| Е65-52-5 | Притирка вентилей диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0003 |
| Е65-52-6 | Притирка вентилей диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0004 |
| Е65-52-7 | Притирка кранов двойной регулировки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,0004 |

Таблица 65-53. Установка скользящих и неподвижных опор для трубопроводов внутри здания

Состав работ:

а) разметка мест установки;

б) установка опор с приваркой их к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-53-1 | Установка опор скользящих для труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00266 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,072 |
| Е65-53-2 | Установка опор скользящих для труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00531 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,315 |
| Е65-53-3 | Установка опор скользящих для труб диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00796 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,4 |
| Е65-53-4 | Установка неподвижных опор при диаметре труб до 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00238 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,1 |

Таблица 65-54. Демонтаж отопительных чугунных котлов

Состав работ:

а) закрытие задвижек на трубопроводе и спуск воды (норма 1);

б) разъединение фланцевых соединений (норма 1);

в) снятие арматуры и гарнитуры (норма 1);

г) снятие кожуха (для котлов с кожухом) (нормы 2, 3);

д) вывешивание котла с подведением под него подкладок (нормы 2, 3);

е) снятие стяжных болтов с ослаблением ниппельных соединений и снятием секций (нормы 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-54-1 | Отсоединение котлов от трубопроводов (единица измерения - 10 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,5 |
| Е65-54-2 | Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2 (единица измерения - 10 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| Е65-54-3 | Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева свыше 15 м2 (единица измерения - 10 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,38 |

Таблица 65-55. Демонтаж металлических каркасов котлов

Состав работ:

а) разборка каркаса с установкой и снятием подъемных приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-55-1 | Демонтаж металлических каркасов котлов (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 970 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 674,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 78,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,03597 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 250 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 99,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2 |

Таблица 65-56. Демонтаж отопительных стальных жаротрубных котлов

Состав работ:

а) отсоединение котла от трубопроводов со снятием гарнитуры, арматуры и спуском воды из котла;

б) резка автогеном корпуса и жаровой трубы котла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-56-1 | Демонтаж отопительных котлов стальных жаротрубных с разрезкой их автогеном с поверхностью нагрева 30,3 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3850 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 428,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2084,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 428,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,092 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1380 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 360 |
| Е65-56-2 | Демонтаж отопительных котлов стальных жаротрубных с разрезкой их автогеном с поверхностью нагрева 40,6 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 544,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2688,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 544,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1720 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 441 |
| Е65-56-3 | Демонтаж отопительных котлов стальных жаротрубных с разрезкой их автогеном с поверхностью нагрева 50,5 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 597,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3000,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 597,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,147 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1920 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 489 |

Таблица 65-57. Демонтаж котлов теплопроизводительностью до 0,06 мВт (0,05 Гкал/ч)

Состав работ:

а) отсоединение котла от трубопроводов;

б) демонтаж котла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-57-1 | Демонтаж котлов теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 940 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 72,45 |

Таблица 65-58. Демонтаж отдельных частей котлов и арматуры

Состав работ:

а) отсоединение от линии паропровода (норма 1);

б) снятие паросборника с помощью блока или тали (норма 1);

в) закрытие трехходового крана (норма 2);

г) снятие манометра (норма 2);

д) вывертывание гильзы термометра из муфты патрубка (норма 3);

е) снятие термометра (норма 3);

ж) разборка стального кожуха с прокладками (норма 4);

и) снятие водомерных стекол (норма 5);

к) разборка предохранительных клапанов со снятием грузов и разъединением фланцевых стыков (нормы 6,7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-58-1 | Демонтаж паросборников (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 30,62 |
| Е65-58-2 | Демонтаж манометров (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| Е65-58-3 | Демонтаж термометров (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| Е65-58-4 | Демонтаж кожухов с чугунных секционных котлов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,26 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 3,4 |
| Е65-58-5 | Демонтаж водомерных стекол с кранами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| Е65-58-6 | Демонтаж предохранительных клапанов диаметром до 100 мм однорычажных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,17 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,5 |
| Е65-58-7 | Демонтаж предохранительных клапанов диаметром до 100 мм двухрычажных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,82 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,4 |

Таблица 65-59. Разборка обмуровки котлов

Состав работ:

а) разборка обмуровки котлов;

б) очистка годного кирпича с сортировкой и складированием в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-59-1 | Разборка обмуровки котлов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/240 | Кирпич шамотный | т | 0,4 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,4 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,22 |

Таблица 65-60. Сборка секций отопительных котлов

Состав работ:

а) установка секций на временные подкладки;

б) приготовление уплотняющей пасты и смазывание пастой ниппельных гнезд и ниппелей;

в) стягивание секций временными стяжными болтами;

г) развальцовка ниппелей;

д) установка постоянных стяжных болтов;

е) выверка секций по отвесу и уровню;

ж) удаление временных болтов и подкладок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-60-1 | Сборка секций отопительных котлов площадью нагрева до 15 м2 (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,2 |
| Е65-60-2 | Сборка секций отопительных котлов площадью нагрева свыше 15 м2 (единица измерения - 100 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5,2 |

Таблица 65-61. Ремонт и смена отдельных частей отопительных чугунных секционных котлов

Состав работ:

а) снятие старых стяжных болтов и установка новых с изготовлением их (норма 1);

б) подтягивание ослабевших гаек у стяжных болтов (норма 2);

в) установка кожуха на котел с прокладкой асбестовым картоном (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-61-1 | Смена стяжных болтов у котлов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 108 |
| П1/10-260-10 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный размерами 52-70 мм | т | 0,362 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,56 |
| Е65-61-2 | Подтягивание ослабевших гаек у стяжных болтов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита диаметром 50 мм | кг | 108 |
| Е65-61-3 | Установка кожуха котлов из кровельной стали (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 428,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,1 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,561 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0006 |
| П1/10-260-150-1 | Уголок равнополочный шириной полок 60-100 мм | т | 0,565 |

Таблица 65-62. Установка стальных каркасов обмуровки котлов

Состав работ:

а) установка деталей стальных каркасов с закреплением их электроприхваткой;

б) электросварка деталей каркасов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-62-1 | Установка стальных каркасов обмуровки котлов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 |

Таблица 65-63. Ремонт футеровки или горки

Состав работ:

а) разборка прогоревших мест футеровки или горки;

б) приготовление раствора;

в) заделка прогоревших мест футеровки или горки шамотным кирпичом (нормы 1, 2), с добавлением кирпича 90% (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-63-1 | Ремонт футеровки (единица измерения - 100 шт. кирпича) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/10 | Кирпичи шамотные прямые марки ША-8 | 1000 шт. | 0,085 |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,03 |
| Е65-63-2 | Ремонт горки (единица измерения - 100 шт. кирпича) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/10 | Кирпичи шамотные прямые марки ША-8 | 1000 шт. | 0,097 |
| 1/55-20-20/50 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные, марка МШ-28 | т | 0,05 |

Таблица 65-64. Прочистка отопительных котлов

Состав работ:

а) снятие чистильных крышек и боковых щитков (нормы 1-4);

б) прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла золы и сажи (нормы 1-4);

в) закрывание чистильных крышек и боковых щитков (нормы 1-4);

г) наружная очистка секций котла;

д) установка шпилек со сверлением отверстий и нарезкой резьбы;

е) очистка секций котла изнутри с очисткой ниппельных соединений;

ж) опрессовка секций с заглушиванием ниппельных отверстий;

и) присоединение и отсоединение пресса;

к) промывка секций водой;

л) отсоединение заглушек (норма 5);

м) очистка паросборников от грязи и накипи с промывкой (нормы 6,7);

н) снятие паросборников с манометрами и водомерными стеклами с отсоединением от трубопроводов (норма 7);

п) установка вновь на место паросборников с манометрами и водомерными стеклами(норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-64-1 | Прочистка дымоходов котла при количестве секций до 9 шт поверхностью нагрева до 15 м2 (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| Е65-64-2 | Прочистка дымоходов котла при количестве секций до 9 шт поверхностью нагрева свыше 15 м2 (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| Е65-64-3 | Прочистка дымоходов котла при количестве секций до 12 шт поверхностью нагрева до 15 м2 (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| Е65-64-4 | Прочистка дымоходов котла при количестве секций до 12 шт поверхностью нагрева свыше 15 м2 (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| Е65-64-5 | Прочистка секций котлов (единица измерения - 100 секций котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| Е65-64-6 | Прочистка паросборников (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| Е65-64-7 | Очистка паросборников со снятием и установкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 66,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 258 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,175 |

Таблица 65-65. Выкачивание воды из котлов и разных емкостей и напуск воды в котел

Состав работ:

а) выкачивание воды из котлов и баков ручным способом (норма 1);

б) заглушивание штуцеров (норма 2);

в) присоединение резинового шланга к водопроводу и котлу (норма 2);

г) напуск воды в котел (норма 2);

д) отсоединение шланга (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-65-1 | Выкачивание воды из котлов и разных емкостей (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,6 |
| Е65-65-2 | Напуск воды в котел (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |

Таблица 65-66. Разборка вентиляционных коробов из плит

Состав работ:

а) отбивка штукатурки;

б) разборка коробов на части.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-66-1 | Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,13 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 7,1 |
| Е65-66-2 | Разборка вентиляционных коробов из плит двойных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,52 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,08 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 14,3 |

Таблица 65-67. Разборка вентиляционных шахт

Состав работ:

а) разборка наружной обшивки шахт из кровельной стали;

б) разборка шахт на щиты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-67-1 | Разборка вентиляционных шахт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,56 |

Таблица 65-68. Разборка металлических воздуховодов

Состав работ:

а) снятие креплений;

б) разборка воздуховодов на части.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-68-1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| Е65-68-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| Е65-68-3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| Е65-68-4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| Е65-68-5 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| Е65-68-6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165/540 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
| Е65-68-7 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
| Е65-68-8 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
| Е65-68-9 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
| Е65-68-10 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
| Е65-68-11 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165/540 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| Е65-68-12 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| Е65-68-13 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| Е65-68-14 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| Е65-68-15 | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |

Таблица 65-69. Демонтаж осевых вентиляторов

Состав работ:

а) снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-69-1 | Демонтаж осевых вентиляторов массой до 0,05 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
| Е65-69-2 | Демонтаж осевых вентиляторов массой до 0,1 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |

Таблица 65-70. Демонтаж центробежных вентиляторов

Состав работ:

а) снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-70-1 | Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,05 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,32 |
| Е65-70-2 | Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,12 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 847,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,81 |
| Е65-70-3 | Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,4 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1367,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,62 |
| Е65-70-4 | Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,6 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1754,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,11 |
| Е65-70-5 | Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 1 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2107,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 62,18 |

Таблица 65-71. Ремонт вентиляционных коробов

Состав работ:

а) очистка разрушенного места короба;

б) разборка дефектных плит;

в) установка новых плит;

г) заделка швов раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-71-1 | Ремонт двойных вентиляционных коробов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 14,3 |

Таблица 65-72. Прочистка вентиляционных каналов

Состав работ:

а) удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-72-1 | Прочистка вентиляционных каналов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,04 |

Таблица 65-73. Смена жалюзийных решеток

Состав работ:

а) снятие существующей решетки;

б) установка новой решетки с заделкой раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-73-1 | Смена жалюзийных решеток (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-150 | Решетки жалюзийные (марка по проекту) | шт. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |

Таблица 65-74. Снятие газовых приборов

Состав работ:

а) отсоединение приборов от линий трубопроводов;

б) освобождение приборов от креплений;

в) снятие приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-74-1 | Снятие бытовых газовых плит с двумя конфорками (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,42 |
| Е65-74-2 | Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,75 |
| Е65-74-3 | Снятие газовых колонок (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
| Е65-74-4 | Снятие газовых счетчиков (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
| Е65-74-5 | Снятие газовых водоподогревателей (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,33 |

Таблица 65-75. Снятие вытяжных труб у газовых приборов

Состав работ:

а) снятие вытяжных труб с отсоединением от газовых приборов и креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-75-1 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов без шибера (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,15 |
| Е65-75-2 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов с шибером (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,2 |

Таблица 65-76. Смена вытяжных труб у газовых приборов

Состав работ:

а) сборка вытяжных труб из готовых деталей;

б) установка креплений (подвесок) и подвешивание труб;

в) соединение вытяжных труб с газовым прибором и вытяжным каналом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-76-1 | Смена вытяжных труб у газовых приборов без шибера (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-90-10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,15 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,7 |
| Е65-76-2 | Смена вытяжных труб у газовых приборов с шибером (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,023 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-170-10-10/10 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | шт. | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-90-10 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,2 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,7 |

Таблица 65-77. Смена кранов на газопроводе

Состав работ:

а) отключение газа в газопроводе;

б) снятие старого крана (нормы 1, 2);

в) установка нового крана со сборкой труб (нормы 1, 2);

г) пуск газа в газопровод;

д) вывертывание газовых пробок с очисткой мест и ввертывание новых пробок на место (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-77-1 | Смена кранов на газопроводе для труб диаметром 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,7 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/40 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6БК диаметром 32 мм | шт. | 100 |
| Е65-77-2 | Смена кранов на газопроводе для труб диаметром 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 448,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50-10 | Краны проходные сальниковые муфтовые диаметром 80 мм | шт. | 100 |
| Е65-77-3 | Смена газовых пробок (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,9 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Пробки газовые | шт. | 100 |

Таблица 65-78. Приварка фланцев к стальным трубам

Состав работ:

а) перерезка стальных труб на месте установки фланцев;

б) приварка фланцев к трубам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-78-1 | Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 126,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 2 мм | т | 0,0067 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские диаметром 100 мм | шт. | 100 |
| Е65-78-2 | Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 157,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 2 мм | т | 0,019 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские диаметром 150 мм | шт. | 100 |
| Е65-78-3 | Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 262,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 2 мм | т | 0,026 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские диаметром 200 мм | шт. | 100 |
| Е65-78-4 | Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 354,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 2 мм | т | 0,0344 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10-10 | Фланцы стальные плоские диаметром 250 мм | шт. | 100 |

Таблица 65-79. Приварка усилительных муфт на стыках газопроводов

Состав работ:

а) очистка труб;

б) установка и приварка разрезной усилительной муфты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-79-1 | Приварка усилительных муфт на стыках газопроводов диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 258,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,04456 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты усилительные | кг | 400 |
| Е65-79-2 | Приварка усилительных муфт на стыках газопроводов диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 295,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,05213 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты усилительные | кг | 600 |
| Е65-79-3 | Приварка усилительных муфт на стыках газопроводов диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 290,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,08502 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты усилительные | кг | 900 |
| Е65-79-4 | Приварка усилительных муфт на стыках газопроводов диаметром до 250 мм (единица измерения - 100 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 491,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 312,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,09232 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты усилительные | кг | 1500 |

Таблица 65-80. Демонтаж цокольного ввода газопровода

Состав работ:

а) перерезка газопровода;

б) снятие изолирующего фланца;

в) разборка металлического шкафа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-80-1 | Демонтаж цокольного ввода газопровода диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,95 |
| Е65-80-2 | Демонтаж цокольного ввода газопровода диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,02 |
| Е65-80-3 | Демонтаж цокольного ввода газопровода диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,11 |

Таблица 65-81. Пуск газа в трубопроводах

Состав работ:

а) отыскание ковера по исполнительному чертежу (норма 2);

б) открывание задвижки на вводе или внутри здания со снятием глухой прокладки после контрольной опрессовки внутренней разводки (норма 2);

в) наружный осмотр внутренней разводки (норма 1);

г) установка кранов в рабочее положение при закрытых кранах у приборов (норма 1);

д) контрольная опрессовка внутренней разводки (норма 1);

е) закрывание кранов перед счетчиками;

ж) спуск газовоздушной смеси в атмосферу через резиновые шланги.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е65-81-1 | Пуск газа в стояки трубопроводов (единица измерения - 100 стояков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,9 |
| Е65-81-2 | Пуск газа в вводы трубопроводов (единица измерения - 100 вводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89 |