Таблица 106-1. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала

Состав работ:

а) разборка покрытий с осторожностью, обеспечивающей сохранность материала и форм деревянных элементов покрытия: чешуи, шашки, подзоров и др. фигурных элементов;

б) укладка материалов, полученных от разборки в штабеля с отноской и выборкой древних остатков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-1-1 | Разборка рядовых покрытий из кровельной стали и меди на двух, четырех и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| Е106-1-2 | Разборка рядовых покрытий черепичных или шиферных на двух, четырех и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| Е106-1-3 | Разборка рядовых покрытий тесовых, драночных на двух, четырех и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| Е106-1-4 | Разборка сложных покрытий закомар, раскреповок, карнизов, шатровых и купольных в шашку из кровельной стали и меди (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| Е106-1-5 | Разборка сложных покрытий закомар, раскреповок, карнизов, шатровых и купольных в шашку тесовых, драночных (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
| Е106-1-6 | Разборка покрытий конусов подкрестных шаров, чешуйчатых покрытий куполов, глав и других фигурных форм из кровельной стали и меди (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| Е106-1-7 | Разборка покрытий конусов подкрестных шаров, чешуйчатых покрытий куполов, глав и других фигурных форм тесовых, драночных (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
| Е106-1-8 | Разборка покрытий фигурных крыш глав с объемными, выбивными украшениями - звездами, крестами или геральдическими изображениями из кровельной стали и меди (единица измерения - 10 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |

Таблица 106-2. Рядовое покрытие крыш кровельной сталью (черной, оцинкованной) и медью

Состав работ:

а) подготовка поверхности под покрытие, обмер, разметка и составление расчета, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту;

б) заготовка деталей крепления;

в) заготовка элементов покрытия, раскрой листов по шаблонам с примеркой по месту, соединение картин стоячим двойным фальцем "в гребень" или лежачим двойным фальцем "в гладь";

г) укладка и укрепление карнизных свесов из готовых картин, установка и пришивка костылей;

д) укладка и укрепление настенных желобов из готовых картин с разметкой и пришивкой крючьев;

е) покрытие разжелобков из готовых картин;

ж) укладка рядового покрытия из готовых картин с пришивкой кляммер к обрешетке и присоединение к желобам и разжелобкам;

и) заделка мест примыкания к стенам, барабанам, парапетам, дымовым трубам и т. п..

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-2-1 | Рядовое покрытие простых крыш черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-2 | Рядовое покрытие простых крыш оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-3 | Рядовое покрытие крыш средней сложности черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-4 | Рядовое покрытие крыш средней сложности оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-5 | Рядовое покрытие сложных крыш черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-6 | Рядовое покрытие сложных крыш оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-7 | Рядовое покрытие простых крыш черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-8 | Рядовое покрытие простых крыш оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-9 | Рядовое покрытие крыш средней сложности черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-10 | Рядовое покрытие крыш средней сложности оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-11 | Рядовое покрытие сложных крыш черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-12 | Рядовое покрытие сложных крыш оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-13 | Рядовое покрытие простых крыш черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-14 | Рядовое покрытие простых крыш оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-15 | Рядовое покрытие крыш средней сложности черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-16 | Рядовое покрытие крыш средней сложности оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-17 | Рядовое покрытие сложных крыш черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-18 | Рядовое покрытие сложных крыш оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-2-19 | Рядовое покрытие простых крыш медью с соединением картин двойным фальцем толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00888 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-20 | Рядовое покрытие простых крыш медью с соединением картин двойным фальцем толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0111 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-21 | Рядовое покрытие крыш средней сложности медью с соединением картин двойным фальцем толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00926 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-22 | Рядовое покрытие крыш средней сложности медью с соединением картин двойным фальцем толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-23 | Рядовое покрытие сложных крыш медью с соединением картин двойным фальцем толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00976 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-24 | Рядовое покрытие сложных крыш медью с соединением картин двойным фальцем толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-25 | Рядовое покрытие простых крыш медью с соединением картин одинарным фальцем толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00852 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-26 | Рядовое покрытие простых крыш медью с соединением картин одинарным фальцем толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-27 | Рядовое покрытие крыш средней сложности медью с соединением картин одинарным фальцем толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00889 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-28 | Рядовое покрытие крыш средней сложности медью с соединением картин одинарным фальцем толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0111 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-29 | Рядовое покрытие сложных крыш медью с соединением картин одинарным фальцем толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00937 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-2-30 | Рядовое покрытие сложных крыш медью с соединением картин одинарным фальцем толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,012 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |

Таблица 106-3. Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью (черной и оцинкованной), медью и цинком

Состав работ:

а) подготовка поверхности под покрытие, обмер и разметка, составление расчета, разбивка на них карт, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту;

б) заготовка деталей крепления кляммер, заклепок (нормы 1-27);

в) заготовка элементов покрытия, раскрой шашек и карт по шаблонам с примеркой по месту, выколотка по мере необходимости, загиб фальца (нормы 1-27);

г) укладка и укрепление карнизных свесов из готовых картин, установка и пришивка костылей (нормы 1-27);

д) укладка и укрепление настенных желобов из готовых картин с разметкой и пришивкой крючьев (нормы 1-27);

е) покрытие разжелобков из готовых картин (нормы 1-27);

ж) укладка заготовленных элементов покрытия - шашек и карт соединением их двойным лежачим фальцем "в гладь", пришивка к обрешетке гвоздями или заклепками, присоединение к желобам и разжелобкам (нормы 1-27);

и) заделка мест примыкания к стенам, барабанам, парапетам, дымовым трубам и т. п. (нормы 1-27);

к) заготовка элементов покрытия - раскрой шашек по шаблону, заготовка кляммеров (нормы 28-33);

л) выколотка (нормы 28-33);

м) установка с примеркой по месту, загиб фальцев, соединение шашек лежачим одинарным фальцем с закреплением (нормы 28-33).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-3-1 | Покрытие простых крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-2 | Покрытие простых крыш в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-3 | Покрытие крыш средней сложности в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-4 | Покрытие крыш средней сложности в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-5 | Покрытие сложных крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-6 | Покрытие сложных крыш в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-7 | Покрытие простых крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-8 | Покрытие простых крыш в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-9 | Покрытие крыш средней сложности в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-10 | Покрытие крыш средней сложности в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-11 | Покрытие сложных крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-12 | Покрытие сложных крыш в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-13 | Покрытие простых крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-14 | Покрытие простых крыш в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-15 | Покрытие средней сложности крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-16 | Покрытие крыш средней сложности в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-17 | Покрытие сложных крыш в шашку черной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-18 | Покрытие сложных крыш в шашку оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-3-19 | Покрытие простых крыш в шашку медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-20 | Покрытие простых крыш в шашку цинком толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,01036 |
| Е106-3-21 | Покрытие крыш средней сложности в шашку медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,024 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-22 | Покрытие крыш средней сложности в шашку цинком толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,0111 |
| Е106-3-23 | Покрытие крыш средней сложности в шашку медью толщиной листа 0,9 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/7 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 0,0128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-24 | Покрытие сложных крыш в шашку медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-25 | Покрытие сложных крыш в шашку цинком толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-26 | Покрытие сложных крыш в шашку медью толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,01802 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-27 | Покрытие сложных крыш в шашку цинком толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/1 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 0,8 мм, из цинка марки Ц0 | т | 0,01184 |
| Е106-3-28 | Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию с соединением одинарным фальцем, размером шашек 2 дм2 (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01284 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-29 | Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию с соединением одинарным фальцем, размером шашек 3 дм2 (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01258 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-30 | Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию с соединением одинарным фальцем, размером шашек 5 дм2 (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-31 | Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию с соединением одинарным фальцем, размером шашек 9 дм2 (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-32 | Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию с соединением одинарным фальцем, размером шашек 11 дм2 (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-3-33 | Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию с соединением одинарным фальцем, размером шашек 15 дм2 (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |

Таблица 106-4. Покрытие крыш сложных форм "на рейку" (под позолоту и другие виды специальной обработки с приданием особо гладкой поверхности путем соединения листов специальной соединительной рейкой, заводимой в фальцы с тыльной стороны) кровельной сталью (черной и оцинкованной) и медью

Состав работ:

а) подготовка поверхности под покрытие, обмер, разметка и составление расчета, разбивка на них карт, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту;

б) заготовка деталей креплений, кляммер, заклепок;

в) заготовка элементов покрытия, раскрой карт по шаблону с примеркой по месту, выколотка по мере необходимости, загиб фальца;

г) укладка и укрепление карнизных свесов из готовых картин с установкой и пришивкой костылей;

д) укладка и укрепление настенных желобов из готовых картин с разметкой и пришивкой крючьев;

е) покрытие разжелобков из готовых картин;

ж) устройство покрытия с окончательной выверкой, пригонкой и креплением карт между собой путем заведения снизу в фальцы соединительной рейки;

и) заделка мест примыкания к стенам, барабанам, парапетам, дымовым трубам и т. п..

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-4-1 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-4-2 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-4-3 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-4-4 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-4-5 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-4-6 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-4-7 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-4-8 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |
| Е106-4-9 | Покрытие крыш сложных форм "на рейку" медью толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,02117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00073 |

Таблица 106-5. Покрытие крыш чешуей средней сложности и сложных

Состав работ:

а) обмер поверхности, подлежащей покрытию, обмер и составление расчета, разбивка на них карт, вычерчивание и изготовление шаблонов по чертежу или по месту;

б) заготовка, раскрой и выколотка отдельных чешуек по шаблонам;

в) заготовка деталей крепления, кляммер, заклепок;

г) укладка чешуй с подрезкой по месту и креплением к обрешетке, прибивкой гвоздями или заклепками, с устройством опорных металлических планок и постановкой кляммер;

д) изготовление "клиньев" с вычерчиванием и раскроем по месту "невязки чешуй".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-5-1 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 5 х 5 до 7 х 7 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-2 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 7,5 х 7,5 до 10 х 10 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-3 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 11 х 11 до 15 х 15 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-4 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-5 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 20 х 20 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-6 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-7 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 5 х 5 до 7 х 7 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-8 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 7,5 х 7,5 до 10 х 10 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-9 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 11 х 11 до 15 х 15 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-10 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-11 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 20 х 20 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-12 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-13 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 5 х 5 до 7 х 7 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-14 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 7,5 х 7,5 до 10 х 10 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-15 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 11 х 11 до 15 х 15 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-16 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-17 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 20 х 20 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-18 | Покрытие крыш чешуей из черной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-19 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 5 х 5 до 7 х 7 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-20 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 7,5 х 7,5 до 10 х 10 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-21 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 11 х 11 до 15 х 15 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-22 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-23 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 20 х 20 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-24 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-25 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 5 х 5 до 7 х 7 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-26 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 7,5 х 7,5 до 10 х 10 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-27 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 11 х 11 до 15 х 15 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-28 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-29 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 20 х 20 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-30 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-31 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 5 х 5 до 7 х 7 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-32 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 7,5 х 7,5 до 10 х 10 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-33 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 11 х 11 до 15 х 15 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-34 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-35 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 20 х 20 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-36 | Покрытие крыш чешуей из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| Е106-5-37 | Покрытие крыш чешуей из меди толщиной листа 1 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01588 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,0007 |
| Е106-5-38 | Покрытие крыш чешуей из меди толщиной листа 1 мм размером шашек от 22 х 22 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01588 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,0007 |
| Е106-5-39 | Покрытие крыш чешуей из меди толщиной листа 1 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01588 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,0007 |
| Е106-5-40 | Покрытие крыш чешуей из меди толщиной листа 1,5 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,02381 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,0007 |
| Е106-5-41 | Покрытие крыш чешуей из меди толщиной листа 1,5 мм размером шашек от 22 х 22 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,02381 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,0007 |
| Е106-5-42 | Покрытие крыш чешуей из меди толщиной листа 1,5 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,02381 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,0007 |
| Е106-5-43 | Покрытие крыш чешуей из цинка толщиной листа 1 мм размером шашек от 16 х 16 до 20 х 20 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,01322 |
| Е106-5-44 | Покрытие крыш чешуей из цинка толщиной листа 1 мм размером шашек от 22 х 22 до 40 х 40 см (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,01322 |
| Е106-5-45 | Покрытие крыш чешуей из цинка толщиной листа 1 мм размером шашек от 40 х 40 см и выше (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,01322 |

Таблица 106-6. Покрытие выступающих частей стен и зданий кровельной сталью (медью и цинком)

Состав работ:

а) заготовка элементов и деталей покрытия по образцу сохранившихся элементов;

б) постановка покрытия на место, с укреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-6-1 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия 0,4 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| Е106-6-2 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия 0,7 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00324 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| Е106-6-3 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия 0,4 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00184 |
| Е106-6-4 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия 0,7 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00324 |
| Е106-6-5 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия 0,4 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| Е106-6-6 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия 0,7 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,00405 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| Е106-6-7 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия 0,4 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0023 |
| Е106-6-8 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия 0,7 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,00405 |
| Е106-6-9 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия 0,4 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,00276 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| Е106-6-10 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия 0,7 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,00486 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| Е106-6-11 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия 0,4 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,00276 |
| Е106-6-12 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия 0,7 м (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,00486 |
| Е106-6-13 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,4 м медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00325 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,04 |
| Е106-6-14 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,4 м медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00406 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,04 |
| Е106-6-15 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,4 м медью толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,00608 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,04 |
| Е106-6-16 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,4 м цинком толщиной листа 1 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,0034 |
| Е106-6-17 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,7 м медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,04 |
| Е106-6-18 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,7 м медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00706 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,04 |
| Е106-6-19 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,7 м медью толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,01058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,04 |
| Е106-6-20 | Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) шириной покрытия 0,7 м цинком толщиной листа 1 мм (единица измерения - м покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,00592 |
| Е106-6-21 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0043 |
| Е106-6-22 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0043 |
| Е106-6-23 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,00537 |
| Е106-6-24 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,00537 |
| Е106-6-25 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,00645 |
| Е106-6-26 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,00645 |
| Е106-6-27 | Покрытие выступающих частей зданий (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.) медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01274 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |

Таблица 106-7. Смена отдельных мест кровли

Состав работ:

а) очистка реставрируемого места;

б) вырубка негодных частей с разбивкой фальца;

в) разметка и резка листов, подгонка и закрепление листов;

г) постановка кляммер или других креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-7-1 | Смена отдельных мест кровли средней сложности и сложной при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин одинарным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,004 |
| Е106-7-2 | Смена отдельных мест кровли средней сложности и сложной при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин одинарным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,004 |
| Е106-7-3 | Смена отдельных мест кровли простой, разжелобков, слуховых окон при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин одинарным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00036 |
| Е106-7-4 | Смена отдельных мест кровли простой, разжелобков, слуховых окон при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин одинарным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,004 |
| Е106-7-5 | Смена отдельных мест кровли средней сложности и сложной при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин двойным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00428 |
| Е106-7-6 | Смена отдельных мест кровли средней сложности и сложной при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин двойным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00428 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00036 |
| Е106-7-7 | Смена отдельных мест кровли простой, разжелобков, слуховых окон при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин двойным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00428 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00036 |
| Е106-7-8 | Смена отдельных мест кровли простой, разжелобков, слуховых окон при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм с соединением картин двойным фальцем (единица измерения - сменяемый лист) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00428 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00036 |

Таблица 106-8. Смена покрытий настенных желобов, свесов и разжелобков

Состав работ:

а) снятие старого покрытия и замер сменяемых элементов;

б) заготовка частей нового покрытия - картин нескольких видов и размеров;

в) установка картин на место с прикреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-8-1 | Смена желобов из черной стали толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00033 |
| Е106-8-2 | Смена желобов из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00033 |
| Е106-8-3 | Смена свесов из черной стали толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00115 |
| Е106-8-4 | Смена свесов из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00115 |
| Е106-8-5 | Смена разжелобков шириной до 0,7 м из черной стали толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,003 |
| Е106-8-6 | Смена разжелобков шириной до 0,7 м из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,003 |
| Е106-8-7 | Смена желобов из черной стали толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,00375 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00033 |
| Е106-8-8 | Смена желобов из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,00375 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00033 |
| Е106-8-9 | Смена свесов из черной стали толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,00735 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00115 |
| Е106-8-10 | Смена свесов из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,00735 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00115 |
| Е106-8-11 | Смена разжелобков шириной до 0,7 м из черной стали толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,00375 |
| Е106-8-12 | Смена разжелобков шириной до 0,7 м из оцинкованной стали толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,00375 |
| Е106-8-13 | Смена желобов из черной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00033 |
| Е106-8-14 | Смена желобов из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00033 |
| Е106-8-15 | Смена свесов из черной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00115 |
| Е106-8-16 | Смена свесов из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00115 |
| Е106-8-17 | Смена разжелобков шириной до 0,7 м из черной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0045 |
| Е106-8-18 | Смена разжелобков шириной до 0,7 м из оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0045 |
| Е106-8-19 | Смена желобов из меди толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,005 |
| Е106-8-20 | Смена желобов из меди толщиной листа 1 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00662 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,005 |
| Е106-8-21 | Смена желобов из меди толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,00992 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,005 |
| Е106-8-22 | Смена желобов из цинка толщиной листа 1 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,00555 |
| Е106-8-23 | Смена свесов из меди толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| Е106-8-24 | Смена свесов из меди толщиной листа 1 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01305 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| Е106-8-25 | Смена свесов из меди толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,01958 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,01 |
| Е106-8-26 | Смена свесов из цинка толщиной листа 1 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,01095 |
| Е106-8-27 | Смена разжелобков из меди толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,018 |
| Е106-8-28 | Смена разжелобков из меди толщиной листа 1 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00662 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,018 |
| Е106-8-29 | Смена разжелобков из меди толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,00992 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,018 |
| Е106-8-30 | Смена разжелобков из цинка толщиной листа 1 мм (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-4/2 | Лист холоднокатаный прямоугольного сечения, шириной 600-700 мм, толщиной 1.0 мм, из цинка марки Ц1 | т | 0,00555 |

Таблица 106-9. Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями)

Состав работ:

а) снятие старого покрытия и замер кровельной поверхности;

б) заготовка частей нового покрытия (шашек, картин);

в) установка деталей покрытия на место с прикреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-9-1 | Смена покрытий на зонтах черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 сменяемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0043 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| Е106-9-2 | Смена покрытий на зонтах оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 сменяемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0043 |
| Е106-9-3 | Смена покрытий на зонтах черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 сменяемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| Е106-9-4 | Смена покрытий на зонтах оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 сменяемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0054 |
| Е106-9-5 | Смена покрытий на зонтах черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 сменяемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,00648 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| Е106-9-6 | Смена покрытий на зонтах оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 сменяемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,00648 |

Таблица 106-10. Смена фигурных элементов водосточных труб

Состав работ:

а) разъединение элементов на части, выемка из стремян и снятие;

б) установка новых готовых элементов на старое место с укреплением;

в) установка и передвижка люлек (нормы 5-7, 12-14).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-10-1 | Смена фигурных элементов водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм, диаметр труб 14 см с земли или подмостей (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00216 |
| Е106-10-2 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00239 |
| Е106-10-3 | Смена фигурных элементов отливов водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00239 |
| Е106-10-4 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00234 |
| Е106-10-5 | Смена фигурных элементов водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с люлек (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00216 |
| Е106-10-6 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с люлек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00239 |
| Е106-10-7 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из черной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с люлек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00234 |
| Е106-10-8 | Смена фигурных элементов водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00216 |
| Е106-10-9 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00239 |
| Е106-10-10 | Смена фигурных элементов отливов водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00239 |
| Е106-10-11 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с земли или с подмостей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00234 |
| Е106-10-12 | Смена фигурных элементов водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с люлек (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00216 |
| Е106-10-13 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с люлек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00239 |
| Е106-10-14 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм диаметр труб 14 см с люлек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00234 |
| Е106-10-15 | Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0049 |
| Е106-10-16 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00327 |
| Е106-10-17 | Смена фигурных элементов отливов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0049 |
| Е106-10-18 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0088 |
| Е106-10-19 | Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00689 |
| Е106-10-20 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0048 |
| Е106-10-21 | Смена фигурных элементов отливов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,00687 |
| Е106-10-22 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0088 |
| Е106-10-23 | Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00392 |
| Е106-10-24 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00262 |
| Е106-10-25 | Смена фигурных элементов отливов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00392 |
| Е106-10-26 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 14 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00704 |
| Е106-10-27 | Смена фигурных элементов труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00551 |
| Е106-10-28 | Смена фигурных элементов колен водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00384 |
| Е106-10-29 | Смена фигурных элементов отливов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,0055 |
| Е106-10-30 | Смена фигурных элементов воронок водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм диаметр труб 18 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00704 |

Таблица 106-11. Разборка и перенавеска водосточных труб

Состав работ:

а) открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремян) (нормы 1-2);

б) выемка элементов труб из ухватов (стремян) с разборкой на звенья (нормы 1-2);

в) уборка элементов труб (нормы 1-2);

г) снятие старых ухватов (нормы 3-5);

д) установка новых ухватов в прежние гнезда, с заготовкой и заменой пробок (при необходимости) (нормы 3-5);

е) снятие труб с коленами и воронками (нормы 6-7);

ж) выправка помятых мест частей труб и креплений (нормы 6-7);

и) навеска труб с креплениями к ухватам проволокой или хомутами (нормы 6-7);

к) замена частей ухватов и пробок (нормы 6-7);

л) подготовка заготовок (норма 8);

м) ковка штыря (норма 8);

н) ковка полосы (норма 8);

п) обработка ухвата (норма 8);

р) сверление отверстий (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-11-1 | Разборка водосточных труб с земли или подмостей (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| Е106-11-2 | Разборка водосточных труб с люлек (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| Е106-11-3 | Смена ухватов (стремян) для водосточных труб с земли или подмостей в кирпичных стенах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
| Е106-11-4 | Смена ухватов (стремян) для водосточных труб с земли или подмостей в деревянных стенах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30-10 | Ухваты | шт. | 1 |
| Е106-11-5 | Смена ухватов (стремян) для водосточных труб в кирпичных стенах с люлек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30-10 | Ухваты | шт. | 1 |
| Е106-11-6 | Перенавеска водосточных труб с земли или подмостей (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| Е106-11-7 | Перенавеска водосточных труб с люлек (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| Е106-11-8 | Изготовление кованых ухватов из медного прутка для водосточных труб (единица измерения - ухват) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-3/1 | Пруток круглый медный марки М3 диаметром 15 мм | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс каменноугольный молотый | кг | 4,5 |

Таблица 106-12. Окрытие древних дымников с каменными шатрами

Состав работ:

а) подготовка поверхности шатра - обмер, разметка;

б) изготовление шаблонов по чертежам или сохранившимся образцам, заготовка элементов покрытия с примеркой по месту;

в) изготовление шаблонов подзоров из листовой стали, выполнение подзоров по шаблонам путем выбивания зубилом вручную;

г) установка всех элементов покрытия на место (на шатер дымника) с устройством приспособления при установке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-12-1 | Окрытие древних дымников простых крыш с каменными шатрами черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-2 | Окрытие древних дымников простых крыш с каменными шатрами оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-3 | Окрытие древних дымников сложных крыш с каменными шатрами черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-4 | Окрытие древних дымников сложных крыш с каменными шатрами оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-5 | Окрытие древних дымников простых крыш с каменными шатрами черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-6 | Окрытие древних дымников простых крыш с каменными шатрами оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-7 | Окрытие древних дымников сложных крыш с каменными шатрами черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-8 | Окрытие древних дымников сложных крыш с каменными шатрами оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-9 | Окрытие древних дымников простых крыш с каменными шатрами черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-10 | Окрытие древних дымников простых крыш с каменными шатрами оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-11 | Окрытие древних дымников сложных крыш с каменными шатрами черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |
| Е106-12-12 | Окрытие древних дымников сложных крыш с каменными шатрами оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00073 |

Таблица 106-13. Покрытие конусов для глав из черной и оцинкованной стали, меди

Состав работ:

а) изготовление шаблона;

б) разметка и вырезка листов по шаблону с примеркой;

в) зачистка и пайка листов;

г) приготовление деталей крепления;

д) пригонка, окончательная выверка;

е) припайка к месту с зачисткой швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-13-1 | Окрытие конусов для глав черной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-13-2 | Окрытие конусов для глав оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-13-3 | Окрытие конусов для глав черной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/6 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-13-4 | Окрытие конусов для глав оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/3 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-13-5 | Окрытие конусов для глав черной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-13-6 | Окрытие конусов для глав оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-13-7 | Окрытие конусов для глав медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01139 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-15 | Поковки медные | кг | 0,23 |
| Е106-13-8 | Окрытие конусов для глав медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01424 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-15 | Поковки медные | кг | 0,23 |
| Е106-13-9 | Окрытие конусов для глав медью толщиной листа 1,5 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,0211 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-15 | Поковки медные | кг | 0,23 |

Таблица 106-14. Покрытие подкрестных шаров (яблок)

Состав работ:

а) изготовление формы полуовальной или цилиндрической;

б) разметка и раскрой листов;

в) выдавливание деталей по форме;

г) сборка деталей, пайка швов (нормы 1-4);

д) выколотка деталей по форме (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-14-1 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом давления черной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-14-2 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом давления оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-14-3 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом давления медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01139 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00023 |
| Е106-14-4 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом давления медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01424 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00023 |
| Е106-14-5 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом выколотки черной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-14-6 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом выколотки оцинкованной кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Е106-14-7 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом выколотки медью толщиной листа 0,8 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,01139 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00023 |
| Е106-14-8 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) способом выколотки медью толщиной листа 1 мм (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,01424 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,00023 |

Таблица 106-15. Устройство подзоров, флюгарок, прапоров, звезд и других плоских вырезных украшений

Состав работ:

а) заготовка полосы из кровельной стали (нормы 1-3);

б) разметка рисунка по чертежам или сохранившимся подзорам (нормы 1-3);

в) выбивание рисунка зубилом с зачисткой ручными пилами (нормы 1-3);

г) раскрой по шаблону (нормы 4-18);

д) разметка рисунка по шаблону (нормы 4-18);

е) выполнение рисунка зубилом с зачисткой ручными пилами (нормы 4-18);

ж) установка изделий на место (нормы 4-18);

и) укрепление костылями и крючьями (нормы 4-18);

к) пайка швов (нормы 4-18);

л) изготовление кронштейнов из полосовой стали (норма 21);

м) пробивка отверстий в кирпичных стенах шлямбуром до 25 мм и глубину 0,5 кирпича, установка пробок (норма 21);

н) установка кронштейнов с креплением к ним из полосовой стали в два ряда подзоров на высоте до 25 м (норма 21).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-15-1 | Изготовление шаблонов простого рисунка для выбивания плоских вырезных украшений (единица измерения - дм2 шаблона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,00009 |
| Е106-15-2 | Изготовление шаблонов средней сложности рисунка для выбивания плоских вырезных украшений (единица измерения - дм2 шаблона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,00009 |
| Е106-15-3 | Изготовление шаблонов сложного рисунка для выбивания плоских вырезных украшений (единица измерения - дм2 шаблона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,00009 |
| Е106-15-4 | Изготовление украшений простого рисунка из черной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0066 |
| Е106-15-5 | Изготовление украшений средней сложности рисунка из черной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0066 |
| Е106-15-6 | Изготовление украшений сложного рисунка из черной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/8 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,7 мм | т | 0,0066 |
| Е106-15-7 | Изготовление украшений простого рисунка из оцинкованной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0066 |
| Е106-15-8 | Изготовление украшений средней сложности рисунка из оцинкованной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0066 |
| Е106-15-9 | Изготовление украшений сложного рисунка из оцинкованной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,0066 |
| Е106-15-10 | Изготовление украшений простого рисунка из листовой меди толщиной 0,8 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00768 |
| Е106-15-11 | Изготовление украшений средней сложности рисунка из листовой меди толщиной 0,8 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00768 |
| Е106-15-12 | Изготовление украшений сложного рисунка из листовой меди толщиной 0,8 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/6 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 0,00768 |
| Е106-15-13 | Изготовление украшений простого рисунка из листовой меди толщиной 1 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0098 |
| Е106-15-14 | Изготовление украшений средней сложности рисунка из листовой меди толщиной 1 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0098 |
| Е106-15-15 | Изготовление украшений сложного рисунка из листовой меди толщиной 1 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/8 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1 мм | т | 0,0098 |
| Е106-15-16 | Изготовление украшений простого рисунка из листовой меди толщиной 1,5 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,0145 |
| Е106-15-17 | Изготовление украшений средней сложности рисунка из листовой меди толщиной 1,5 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,0145 |
| Е106-15-18 | Изготовление украшений сложного рисунка из листовой меди толщиной 1,5 мм (единица измерения - м2 изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/13 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 0,0145 |
| Е106-15-19 | Установка изделий на место с пайкой швов (единица измерения - 10 м2 изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| Е106-15-20 | Установка изделий на место без пайки швов (единица измерения - 10 м2 изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,9 |
| Е106-15-21 | Изготовление и установка каркасов для подвески подзоров (единица измерения - м подзора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,005 |

Таблица 106-16. Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем

Состав работ:

а) очистка швов;

б) промазывание швов соляной кислотой;

в) разогревание паяльника, заправка и передвигание жаровни по ходу работы;

г) пайка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-16-1 | Пропайка швов покрытий горизонтальной и наклонной поверхности из оцинкованной стали оловянным припоем ручным паяльником (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,00021 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000054 |
| Е106-16-2 | Пропайка швов покрытий горизонтальной и наклонной поверхности из оцинкованной стали оловянным припоем электрическим паяльником (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000054 |
| Е106-16-3 | Пропайка швов покрытий вертикальной и криволинейной поверхности из оцинкованной стали оловянным припоем ручным паяльником (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,00035 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00006 |
| Е106-16-4 | Пропайка швов покрытий вертикальной и криволинейной поверхности из оцинкованной стали оловянным припоем электрическим паяльником (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00006 |
| Е106-16-5 | Пропайка швов покрытий фасонной части кровли из оцинкованной стали оловянным припоем ручным паяльником (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,00028 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000065 |
| Е106-16-6 | Пропайка швов покрытий фасонной части кровли из оцинкованной стали оловянным припоем электрическим паяльником (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000065 |

Таблица 106-17. Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений куполов, конусов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем

Состав работ:

а) очистка от окисной пленки и других загрязнений тонкой наждачной шкуркой, шлифовка мелкозернистыми абразивными кругами, напильниками и шаберами (нормы 1-5);

б) сварка серебряным припоем с прогревом основания и припоя газопламенем или электродугой с соблюдением толщины шва пайки и зазора между соединяемыми деталями до 0,08 мм (нормы 1-5);

в) шабрение поверхности и зачистка наждачной бумагой (нормы 6-15);

г) разогревание паяльником и подготовка муфельной печи (нормы 6-15);

д) пайка швов с предварительным нанесением жидкого флюса кистью (нормы 6-15);

е) обработка швов раствором щелочи и водой (нормы 6-15);

ж) шабрение, зачистка внутренней и внешней поверхности места стыка шабером, наждачной бумагой (нормы 16-25);

и) обслуживание внутренней поверхности места стыка ручным паяльником (нормы 16-25);

к) изготовление обечайки с вырезкой, выколоткой, обслуживанием и заклепыванием ее к внутренней поверхности по месту стыка (нормы 16-25);

л) разогревание двух ручных паяльников в муфельной печи (нормы 16-25);

м) пайка шва встык с предварительным нанесением жидкого флюса кистью (нормы 16-25);

н) обработка шва раствором щелочи и водой (нормы 16-25);

п) зачистка шва шабером, рашпилем по цветному металлу, наждачной бумагой (при подготовке поверхности под золочение) (нормы 16-25).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-17-1 | Пайка швов тугоплавким серебряным припоем, при толщине металла 1 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,043 |
| Е106-17-2 | Пайка швов тугоплавким серебряным припоем, при толщине металла 1,2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,045 |
| Е106-17-3 | Пайка швов. тугоплавким серебряным припоем, при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,067 |
| Е106-17-4 | Пайка швов тугоплавким серебряным припоем, при толщине металла 1,8 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,094 |
| Е106-17-5 | Пайка швов тугоплавким серебряным припоем, при толщине металла 2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,096 |
| Е106-17-6 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 0,5 м, при толщине металла 1 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,0689 |
| Е106-17-7 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 0,5 м, при толщине металла 1,2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,07 |
| Е106-17-8 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 0,5 м, при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,105 |
| Е106-17-9 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 0,5 м, при толщине металла 1,8 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,147 |
| Е106-17-10 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 0,5 м, при толщине металла 2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,15 |
| Е106-17-11 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 0,5 м, при толщине металла 1 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,0689 |
| Е106-17-12 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 0,5 м, при толщине металла 1,2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,07 |
| Е106-17-13 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 0,5 м, при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,105 |
| Е106-17-14 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 0,5 м, при толщине металла 1,8 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,147 |
| Е106-17-15 | Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 0,5 м, при толщине металла 2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,15 |
| Е106-17-16 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 1 м, при толщине металла 1 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,2059 |
| Е106-17-17 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 1 м, при толщине металла 1,2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,216 |
| Е106-17-18 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 1 м, при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,324 |
| Е106-17-19 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 1 м, при толщине металла 1,8 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,454 |
| Е106-17-20 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва до 1 м, при толщине металла 2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,463 |
| Е106-17-21 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 1 м, при толщине металла 1 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,2059 |
| Е106-17-22 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 1 м, при толщине металла 1,2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,216 |
| Е106-17-23 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 1 м, при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,324 |
| Е106-17-24 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 1 м, при толщине металла 1,8 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,454 |
| Е106-17-25 | Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем, длиной шва более 1 м, при толщине металла 2 мм (единица измерения - м пропаянного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,463 |

Таблица 106-18. Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м) (без стоимости материалов)

Состав работ:

а) выколотка по шаблону вручную раскроенных шашек и карт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-18-1 | Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м) без стоимости материалов (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |

Таблица 106-19. Лужение кровельной стали оловом с двух сторон

Состав работ:

а) очистка кровельной стали от ржавчины и окалины, закладка в ванну с кислотой для протравливания, промывка в холодной проточной воде, пропускание через протравленную кислоту, пропускание через ванну с расплавленным оловом, очистка нашатырным спиртом с мелом, промывка горячей водой, протирка опилками, покрытие лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-19-1 | Лужение кровельной стали оловом с двух сторон (единица измерения - м2 лужения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак глифталевый | кг | 0,15 |

Таблица 106-20. Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью

Состав работ:

а) снятие старых опорных пластин (норма 1);

б) рубка медных полос (норма 1);

в) изготовление заклепок (норма 1);

г) установка опорных пластин (норма 1);

д) зачеканка отверстий (нормы 2-3);

е) зачистка коррозии с внутренней стороны (нормы 2-3);

ж) вырезка дисков, травление (нормы 2-3);

и) выколотка (нормы 2-3);

к) пропайка при толщине шва до 0,08 мм (нормы 2-3);

л) промывка водой с мылом и протирка насухо с золоченой стороны до блеска (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-20-1 | Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью с заменой опорных пластин толщиной 3 мм (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/19 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00028 |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00017 |
| Е106-20-2 | Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью с устройством заплат 1 лист размером 0,4 х 0,7 м толщиной 0,6 мм (единица измерения - 10 листов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/4 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 0,0177 |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0009 |
| Е106-20-3 | Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью с устройством заплат толщиной 0,6 мм (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/4 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 0,00045 |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00017 |
| Е106-20-4 | Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью с промазкой и протиркой листа площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 10 листов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |

Таблица 106-21. Покрытие крыш тесом и дранкой (щепой)

Состав работ:

а) подбор и заготовка лесоматериалов;

б) острожка досок с подравниванием и буговка кромок;

в) нарезка верхних и нижних торцевых кромок (при тесовых кровлях);

г) заготовка и укладка изоляционного слоя (береста или толь);

д) укладка теса и дранки с тщательной подгонкой и креплением;

е) выравнивание по свесам и постановка отливных и коньковых досок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-21-1 | Покрытие крыш простой и средней сложности тесом вразбежку (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,03 |
| Е106-21-2 | Покрытие крыш простой и средней сложности тесом в два слоя (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,04 |
| Е106-21-3 | Покрытие крыш простой и средней сложности дранкой в три слоя (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Дрань кровельная | 1000 шт. | 0,11 |
| Е106-21-4 | Покрытие крыш простой и средней сложности дранкой в четыре слоя (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Дрань кровельная | 1000 шт. | 0,147 |
| Е106-21-5 | Покрытие крыш сложных тесом вразбежку (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,043 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,03 |
| Е106-21-6 | Покрытие крыш сложных тесом в два слоя (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,057 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,03 |
| Е106-21-7 | Покрытие крыш сложных дранкой в три слоя (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Дрань кровельная | 1000 шт. | 0,12 |
| Е106-21-8 | Покрытие крыш сложных дранкой в четыре слоя (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,09 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115 | Дрань кровельная | 1000 шт. | 0,12 |

Таблица 106-22. Покрытие крыш кровельным лемехом

Состав работ:

а) подбор и заготовка лесоматериалов, изготовление лемеха вручную по древнему образцу или рисунку из осиновых досок толщиной до 25 мм с антисептированием;

б) разборка лемеха;

в) покрытие лемехом с креплением к обрешетке с тщательной подгонкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-22-1 | Изготовление лемеха размером 0,16 х 0,40 х 0,015 м для покрытия крыш простых и средней сложности (единица измерения - лемех) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| Е106-22-2 | Изготовление лемеха размером 0,16 х 0,40 х 0,015 м для покрытия крыш сложных (единица измерения - лемех) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| Е106-22-3 | Покрытие кровельным лемехом размером 0,16 х 0,40 х 0,015 м крыш простой и средней сложности (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Лемех кровельный | шт. | 62 |
| Е106-22-4 | Покрытие кровельным лемехом размером 0,16 х 0,40 х 0,015 м крыш сложных цилиндрических, конусов и бочкообразных (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Лемех кровельный | шт. | 62 |
| Е106-22-5 | Покрытие кровельным лемехом размером 0,16 х 0,40 х 0,015 м крыш сложных купольных и луковичных (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Лемех кровельный | шт. | 62 |

Таблица 106-23. Воссоздание черепичных кровель

Состав работ:

а) разметка по деревянной обрешетке;

б) подбор черепицы по цвету и размеру;

в) предварительная раскладка по основанию;

г) подгонка черепицы с подточкой по мере необходимости;

д) отделка мест примыкания;

е) сверление отверстий (нормы 4-6);

ж) установка черепицы (с креплением специальными гвоздями на растворе по кирпичному основанию);

и) подъем необходимых материалов через блок вручную с особой осторожностью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-23-1 | Воссоздание простых черепичных кровель по деревянному основанию (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица спецзаказа | шт. | П |
| Е106-23-2 | Воссоздание черепичных кровель средней сложности по деревянному основанию (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица спецзаказа | шт. | П |
| Е106-23-3 | Воссоздание сложных черепичных кровель по деревянному основанию (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица спецзаказа | шт. | П |
| Е106-23-4 | Воссоздание простых черепичных кровель по кирпичному основанию (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица спецзаказа | шт. | П |
| Е106-23-5 | Воссоздание черепичных кровель средней сложности по кирпичному основанию (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица спецзаказа | шт. | П |
| Е106-23-6 | Воссоздание сложных черепичных кровель по кирпичному основанию (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица спецзаказа | шт. | П |

Таблица 106-24. Расчистка и окраска металлических конструкций

Состав работ:

а) очистка металлических деталей от ржавчины до блеска;

б) окраска вручную суриком за 2 раза;

в) окраска вручную пентафталевой эмалью за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-24-1 | Расчистка и окраска металлических конструкций (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,9 |

Таблица 106-25. Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски механическим способом и смывками

Состав работ:

а) очистка металлических поверхностей карчетками (норма 1);

б) неоднократное нанесение смывки кистью с укладкой компрессов из мешковины (норма 2);

в) очистка поверхности деревянными скребками;

г) протирка очищенной поверхности ветошью, смоченной растворителем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-25-1 | Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски механическим способом (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| Е106-25-2 | Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски смывками (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Мешковина джутовая | кг | 0,23 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,61 |

Таблица 106-26. Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика

Состав работ:

а) прочистка фальцев;

б) приготовление мастики;

в) замастичивание швов;

г) отделка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-26-1 | Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика "Магир" | кг | 0,5 |

Таблица 106-27. Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм

Состав работ:

а) зачистка зоны шва от окислов, грязи и ржавчины механическим способом;

б) обезжиривание спиртом;

в) сварка швов с подачей аргона;

г) очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва;

д) осмотр и измерение шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-27-1 | Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм, шов вертикальный (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/26 | Аргон газообразный технический | м3 | 0,81 |
| 1/10-140-45/200 | Электроды марки ОЗАНА-1 диаметром 4 мм | кг | 0,364 |
| Е106-27-2 | Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм, шов горизонтальный и потолочный (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,5 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,5 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/26 | Аргон газообразный технический | м3 | 0,83 |
| 1/10-140-45/200 | Электроды марки ОЗАНА-1 диаметром 4 мм | кг | 0,364 |

Таблица 106-28. Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин

Состав работ:

а) установка зазоров между деталями;

б) очистка соединяемых деталей механическим способом;

в) разогрев шва и прилегающих к нему поверхностей шириной 10 см газопламенным способом;

г) нанесение флюса и припоя в пастообразном виде;

д) быстрое втирание пасты по шву асбестовой (тиковой) рукавицей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-28-1 | Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Рукавица асбестовая | шт. | 1 |

Таблица 106-29. Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом по готовой обрешетке

Состав работ:

а) резка и обработка гонта;

б) подноска материалов на расстояние 30 м с подъемом на высоту до 8 м;

в) устройство покрытия гонтом ската в два слоя (нормативы 1, 3, 5);

г) устройство покрытия гонтом ската в три слоя (нормативы 2, 4, 6);

д) устройство покрытия гонтом карнизного свеса в два слоя (нормативы 1, 3, 5);

е) устройство покрытия гонтом карнизного свеса в три слоя (нормативы 2, 4, 6);

ж) установка коньковой планки (нормативы 1, 2, 3, 4);

и) устройство карнизной планки;

к) устройство торцевых планок на фронтоне (нормативы 1, 2, 3, 4);

л) устройство покрытия гонтом в ендовах (нормативы 3, 4, 5, 6);

м) устройство покрытия гонтом ребер (нормативы 3, 4, 5, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е106-29-1 | Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом в два слоя по готовой обрешетке (простые крыши) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-240-25-50/17 | Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм | т | 0,00052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 225 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 450 х 90 х 18 мм | шт. | 116 |
| П1/10-170 | Пильный диск Expert for Wood, 305/30 мм, 72 зуба | шт. | 0,0003 |
| Е106-29-2 | Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом в три слоя по готовой обрешетке (простые крыши) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,007 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-240-25-50/17 | Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм | т | 0,00113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 150 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 300 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 450 х 90 х 18 мм | шт. | 253 |
| П1/10-170 | Пильный диск Expert for Wood, 305/30 мм, 72 зуба | шт. | 0,0005 |
| Е106-29-3 | Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом в два слоя по готовой обрешетке (средней сложности крыши) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,004 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-240-25-50/17 | Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм | т | 0,00055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 225 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 450 х 90 х 18 мм | шт. | 134 |
| П1/10-170 | Пильный диск Expert for Wood, 305/30 мм, 72 зуба | шт. | 0,0003 |
| Е106-29-4 | Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом в три слоя по готовой обрешетке (средней сложности крыши) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-240-25-50/17 | Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 150 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 300 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 450 х 90 х 18 мм | шт. | 297 |
| П1/10-170 | Пильный диск Expert for Wood, 305/30 мм, 72 зуба | шт. | 0,0005 |
| Е106-29-5 | Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом в два слоя по готовой обрешетке (сложные крыши) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,004 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-240-25-50/17 | Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм | т | 0,00058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 225 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 450 х 90 х 18 мм | шт. | 149 |
| П1/10-170 | Пильный диск Expert for Wood, 305/30 мм, 72 зуба | шт. | 0,0003 |
| Е106-29-6 | Воссоздание покрытия крыш шпунтовым гонтом в три слоя по готовой обрешетке (сложные крыши) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-240-25-50/17 | Гвозди толевые круглые 3 х 40 мм | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 150 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 300 х 90 х 18 мм | шт. | 4 |
| П1/10-110-100 | Гонтины из осины 450 х 90 х 18 мм | шт. | 361 |
| П1/10-170 | Пильный диск Expert for Wood, 305/30 мм, 72 зуба | шт. | 0,0005 |