Раздел 01. Дренажи

Таблица 115-1. Дренажи из керамических труб

Состав работ:

а) разработка грунта в траншеях экскаватором с зачисткой и трамбовкой дна и стен вручную;

б) устройство основания из песка и щебня;

в) устройство дренажа, планировка дна траншей, укладка труб;

г) планировка поверхности траншей после окончательной ее засыпки щебнем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-1-1 | Устройство дренажа из керамических труб диаметром 15 см (единица измерения - м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,29 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-10 | Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм | м | 1,05 |
| Е115-1-2 | Устройство дренажа из керамических труб диаметром 20 см (единица измерения - м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,28 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-10 | Трубы керамические дренажные диаметром 200 мм | м | 1,05 |
| Е115-1-3 | Устройство дренажа из керамических труб диаметром 25 см (единица измерения - м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,26 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-10 | Трубы керамические дренажные диаметром 250 мм | м | 1,05 |

Таблица 115-2. Дренажи из асбестоцементных труб

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечников;

б) разработка грунта в траншеях экскаватором;

в) рытье траншеи вручную с зачисткой дна и стен и трамбовкой вручную дна;

г) устройство основания с планировкой поверхности из песка и щебня;

д) пробивка отверстий в трубах (из расчета 10 отверстий на 1 м);

е) перемещение песка и щебня вручную;

ж) укладка труб в готовую траншею с установкой муфт и заделкой стыков;

и) планировка поверхности траншей после окончательной ее засыпки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-2-1 | Устройство дренажа из асбестоцементных труб диаметром 10 см (единица измерения - м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,088 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,294 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,045 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 1,02 |
| Е115-2-2 | Устройство дренажа из асбестоцементных труб диаметром 15 см (единица измерения - м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,088 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,284 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,045 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 1,02 |

Таблица 115-3. Устройство лотков

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечников лотков;

б) рытье корыта лотка вручную;

в) перемещение грунта вручную;

г) устройство основания из песка и щебня;

д) трамбовка основания вручную;

е) устройство лотков из булыжного камня (нормы 1, 2);

ж) поливка лотка из поливочной машины (нормы 1, 2);

и) укладка бетонных лотков с подбивкой основания (норма 3);

к) засыпка пазух лотка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-3-1 | Устройство лотков из булыжного камня на бетонном основании (единица измерения - м2 развернутой поверхности лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,005 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,123 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,115 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 0,151 |
| Е115-3-2 | Устройство лотков из булыжного камня на щебеночном основании (единица измерения - м2 развернутой поверхности лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,005 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,173 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,158 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Смеси сухие монтажнокладочные цементно-песчаные, М100 (рецепт 3) | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 0,151 |
| Е115-3-3 | Устройство лотков бетонных (единица измерения - м2 основания лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 1,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,0086 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Лотки открытые из бетона марки 200 | м3 | П |

Таблица 115-4. Восстановление мелиоративных канав

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечных траншей и канав;

б) отрывка мелиоративных канав с выброской грунта с зачисткой дна и откосов;

в) перемещение грунта и погрузка излишнего грунта вручную на автомашины;

г) перекидывание грунта и планирование территории по визировочным отметкам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-4-1 | Восстановление канав без выравнивания прилегающей территории (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
| Е115-4-2 | Восстановление канав с выравниванием прилегающей территории (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |

Раздел 02. Дорожные покрытия Таблица 115-5. Разборка и снятие износившегося основания набивных дорог и площадок

Состав работ:

а) разборка старого основания дорожек и площадок вручную на 100% (норма 1);

б) разборка старого основания дорожек и площадок механизированным способом до 30% (норма 2);

в) перемещение грунта вручную (норма 1);

г) перемещение грунта бульдозером (норма 2);

д) окучивание грунта;

е) погрузка снятого грунта на автомашины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-5-1 | Разборка и снятие вручную износившегося основания набивных дорог и площадок (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,65 |
| Е115-5-2 | Разборка и снятие с применением механизмов износившегося основания набивных дорог и площадок (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,05 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |

Таблица 115-6. Очистка полотна дороги от дерна

Состав работ:

а) очистка полотна дороги от дерна вручную с выбросом в кучи;

б) перемещение вручную дерна;

в) погрузка вручную на автосамосвалы срезанного дерна.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-6-1 | Очистка от дерна полотна дороги (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |

Таблица 115-7. Устройство основания набивных дорог с заменой торфа песком

Состав работ:

а) разбивка дорог в натуре с привязкой и корректировкой;

б) разработка торфа экскаватором с погрузкой в автосамосвалы;

в) засыпка песка взамен вынутого торфа бульдозером с перемещением;

г) поливка уложенного песка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-7-1 | Устройство основания набивных дорог с заменой торфа песком, без вывоза торфа (единица измерения - м3 дороги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,212 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,1 |

Таблица 115-8. Устройство основания из песка для дорожек и площадок

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечников;

б) перемещение песка вручную;

в) разравнивание песка по площади дорог вручную (нормы 1-3);

г) разравнивание песка по площади дорог бульдозером (нормы 4-6);

д) окончательная планировка песчаного покрытия;

е) поливка основания водой из шланга;

ж) укатка основания вручную (нормы 1-3);

и) укатка основания бульдозером (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-8-1 | Устройство вручную основания из песка толщиной 10 см для дорожек и площадок (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,105 |
| Е115-8-2 | Устройство вручную основания из песка толщиной 15 см для дорожек и площадок (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,16 |
| Е115-8-3 | Устройство вручную основания из песка толщиной 20 см для дорожек и площадок (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,21 |
| Е115-8-4 | Устройство основания из песка толщиной 10 см для дорожек и площадок с применением механизмов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,019 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,006 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,1 |
| Е115-8-5 | Устройство основания из песка толщиной 15 см для дорожек и площадок с применением механизмов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,022 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,009 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,15 |
| Е115-8-6 | Устройство основания из песка толщиной 20 см для дорожек и площадок с применением механизмов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,023 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,2 |

Таблица 115-9. Устройство вручную набивных дорожек и площадок

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечников;

б) планировка основания дороги по шаблону, неоднократная укатка дороги вручную в процессе работы;

в) поливка дороги до трамбования (неоднократная);

г) разноска щебня на носилках;

д) рассыпка и разравнивание щебня вручную;

е) окончательная планировка по щебню.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-9-1 | Устройство вручную набивных дорожек и площадок толщиной 10 см с добавлением щебня (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,09 |
| Е115-9-2 | Устройство вручную набивных дорожек и площадок толщиной 15 см с добавлением щебня (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,16 |
| Е115-9-3 | Устройство вручную набивных дорожек и площадок толщиной 20 см с добавлением щебня (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,24 |

Таблица 115-10. Устройство набивных дорожек и площадок с частичным применением механизмов

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечников;

б) планировка основания (по шаблону) бульдозером;

в) неоднократная поливка дороги и площадки водой из шланга;

г) укатка катком дорог и площадок в процессе работы;

д) разноска щебня на носилках;

е) разравнивание щебня бульдозером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-10-1 | Устройство набивных дорожек и площадок толщиной 10 см с частичным применением механизмов и добавлением щебня (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,033 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,003 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,09 |
| Е115-10-2 | Устройство набивных дорожек и площадок толщиной 15 см с частичным применением механизмов и добавлением щебня (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,033 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,003 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,16 |
| Е115-10-3 | Устройство набивных дорожек и площадок толщиной 20 см с частичным применением механизмов и добавлением щебня (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,033 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,003 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/70 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,06 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,24 |

Таблица 115-11. Устройство поребриков

Состав работ:

а) нивелировка мест установки поребрика;

б) перемещение грунта вручную;

в) погрузка грунта в автосамосвалы для отвозки;

г) подноска вручную материала для устройства основания;

д) перемещение поребриков к месту установки;

е) установка поребрика на основание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-11-1 | Устройство поребриков бетонных на бетонном основании (единица измерения - м поребрика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Поребрик из бетона | м3 | П |
| Е115-11-2 | Устройство поребриков бетонных на щебеночном основании (единица измерения - м поребрика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Поребрик из бетона | м3 | П |
| Е115-11-3 | Устройство поребриков из природного камня на бетонном основании (единица измерения - м поребрика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Поребрик из природного камня | м3 | П |

Таблица 115-12. Устройство монолитного бетонного поребрика

Состав работ:

а) нивелировка мест установки поребрика;

б) копание траншей для устройства поребрика, перемещение вручную грунта;

в) погрузка грунта на автосамосвалы;

г) перемещение щебня вручную к месту устройства основания;

д) устройство основания из щебня;

е) установка и разборка опалубки из щитов;

ж) перемещение вручную бетонной смеси и укладка ее в опалубку;

и) засыпка пазух с перекидкой на 3 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-12-1 | Устройство монолитного бетонного поребрика шириной 10 см, высотой 20 см (единица измерения - м поребрика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,0012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,055 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,0204 |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,035 |

Таблица 115-13. Установка поребрика из клинкерного кирпича или гончарных брусьев на песчаном основании

Состав работ:

а) нивелировка мест установки поребрика;

б) копка траншеи для устройства основания;

в) перемещение грунта с последующей погрузкой его на автосамосвалы;

г) перемещение песка для устройства основания;

д) планировка песка в основании;

е) перемещение кирпича или гончарных брусьев к месту установки;

ж) установка поребрика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-13-1 | Установка поребрика из клинкерного кирпича или гончарных брусьев на песчаном основании (единица измерения - м поребрика) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич клинкерный | шт. | П |

Таблица 115-15. Мощение площадок и дорог булыжным камнем и кирпичом

Состав работ:

а) нивелировка площадок для определения вертикальных отметок;

б) рытье корыта глубиной до 25 см экскаватором;

в) перемещение грунта вручную с последующей погрузкой его на автомашину;

г) планировка основания по рейке;

д) укатка основания вручную и поливка его;

е) перемещение щебня и песка вручную на место мощения;

ж) планировка основания с поливкой его и укаткой вручную;

и) укладка клинкерного кирпича или булыжника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-15-1 | Мощение площадок и дорог булыжным камнем (единица измерения - м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,011 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 0,151 |
| Е115-15-2 | Мощение площадок и дорог клинкерным кирпичом (единица измерения - м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,115 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич клинкерный | шт. | П |

Раздел 03. Озеленение Таблица 115-16. Устройство газонов вручную

Состав работ:

а) нивелировка участка для определения вертикальных отметок;

б) разбивка участка с определением точек посадок;

в) штыковка основания газона;

г) планировка основания;

д) перемешивание земельной смеси вручную;

е) разброска земли на газоне;

ж) планирование газона по рейке с нивелиром;

и) рыхление почвы ручным инструментом, зачистка готовой поверхности газона (насыпной грунт);

к) десятикратный полив из шланга.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-16-1 | Устройство вручную газонов толщиной 10 см с добавлением слоя земли (единица измерения - м2 газона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,1 |
| Е115-16-2 | Устройство вручную газонов толщиной 15 см с добавлением слоя земли (единица измерения - м2 газона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,15 |
| Е115-16-3 | Устройство вручную газонов толщиной 20 см с добавлением слоя земли (единица измерения - м2 газона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,2 |

Таблица 115-19. Посев газона

Состав работ:

а) составление смеси семян с двукратным перелопачиванием;

б) засев газона вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-19-1 | Посев газона (единица измерения - 10 м2 газона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 0,2 |

Таблица 115-20. Одерновка площадей в садах и парках

Состав работ:

а) заготовка дерна и перемещение его вручную;

б) рыхление основания на глубину до 0,2 м;

в) окучивание перекидного разрыхленного грунта;

г) погрузка грунта в автомашины;

д) планировка основания, перемещение вручную растительной земли и дерна;

е) нивелировка участка для определения вертикальных отметок;

ж) одерновка участка;

и) десятикратная поливка одернованной поверхности (20 л на м2);

к) изготовление спиц длиной до 50 см;

л) разноска вручную спиц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-20-1 | Одерновка площадей в садах и парках (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,05 |

Таблица 115-21. Устройство бровок вдоль дорожек

Состав работ:

а) разработка грунта вручную на глубину до 0,25 м;

б) окучивание грунта-мусора;

в) двукратная нивелировка для определения вертикальных отметок;

г) перемещение грунта и земельной смеси вручную;

д) погрузка экскаватором грунта-мусора на автомашины;

е) разметка бровки с забивкой колышков и натягиванием шнура;

ж) планировка основания;

и) разброска растительной земли;

к) трамбовка бровки вручную;

л) планировка бровок по завезенной земле;

м) рыхление почвы вручную с выборкой сорняков;

н) зачистка готовой поверхности;

п) составление смеси семян с двукратным перемешиванием;

р) засев бровок вручную;

с) десятикратный полив бровок из шланга.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-21-1 | Устройство бровок вдоль дорожек (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,019 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,009 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,2 |

Таблица 115-22. Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами и подготовкой почвы под посев

Состав работ:

а) двукратная разбивка и нивелировка поперечников;

б) планировка откосов вала на глаз;

в) подъем до 3 м и перемещение грунта, земли вручную;

г) разбрасывание грунта и земли на откосе в заниженные места по горизонтали до 3 м с подъемом до 1,5 м с выравниванием;

д) изготовление кольев длиной 3 м;

е) связывание фашин из кольев;

ж) копка канавок по откосу для укладки фашин;

и) разноска фашин на расстояние до 50 м по горизонтали и 3 м по вертикали;

к) засыпка землей фашин;

л) планировка откосов вала;

м) составление смеси семян с двукратным перелопачиванием;

н) засев газонов вручную с последующим покрытием его мешковиной;

п) десятикратный полив газона;

р) первичное выкашивание вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-22-1 | Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами и подготовкой почвы под посев (единица измерения - м2 откоса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,033 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,11 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0001 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,35 |

Таблица 115-23. Укрепление откосов фашинами из кустарника

Состав работ:

а) копание канавок по откосу для укладки фашин;

б) заготовка кустов вручную;

в) заготовка проволоки и из нее вязка фашин;

г) перемещение фашин к месту погрузки;

д) разноска фашин по горизонтали и 3 м по вертикали;

е) укладка фашин в готовые траншеи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-23-1 | Укрепление откосов фашинами из кустарника (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0001 |

Таблица 115-24. Устройство откосов и земляных валов с подгонкой основания из земли с двойным засевом

Состав работ:

а) разбивка и нивелировка поперечников;

б) планировка откоса на глаз;

в) подноска вручную с подъемом на 3 м грунта для выравнивания откоса;

г) разбрасывание 70% грунта на откосы в заниженные места на расстояние до 3 м с подъемом до 1,5 м;

д) выравнивание откоса;

е) перемещение вручную земли для устройства газона с подъемом на 3 м;

ж) разбрасывание 70% земельной смеси на 3 м с подъемом на 1,5 м;

и) планировка откоса под рейку;

к) засев газона вручную;

л) перемещение мешковины по откосу вручную с подъемом на 3 м;

м) покрытие откосов мешковиной;

н) десятикратная поливка откосов;

п) первичное выкашивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-24-1 | Устройство откосов и земляных валов с подгонкой основания из земли с двойным засевом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,35 |

Таблица 115-25. Изготовление шаблонов для цветников из фанеры

Состав работ:

а) перенесение с чертежа на фанеру рисунка цветника;

б) изготовление узких брусков с двумя четвертями;

в) изготовление шаблонов вручную из фанеры;

г) сборка полотна шаблона на клей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е115-25-1 | Изготовление шаблонов для цветников из фанеры (единица измерения - м2 шаблона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-15 | Фанера декоративная марки ДФ-2, толщиной 10 мм | м3 | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей столярный | кг | П |