НРР 8.03.5121-2022
НРР 8.03.5121-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 121

Архитектурно-художественные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 

рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 121

Архiтэктурна-мастацкiя работы

SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 121

Architectural and art works

 Дата введения 2026
КНИГА 4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Разделы 16–18. Монументальная живопись

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е121-451-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 121-451 (норма 1)»).

В нормативы разделов 16–18 включены нормы расхода ресурсов на выполнение наиболее характерных видов реставрации и воссоздания монументальной живописи на штукатурке, на фрагментах, на холстах.

1.2 В нормативах на выполнение работ по реставрации и воссозданию монументальной живописи принято следующее разделение фрагмента по сложности:

простая сложность – меандры, пальметки, плоскостной орнамент;

средняя сложность – объемный фрагмент мелкой насыщенности, монохромный и полихромный;

сложный орнамент – насыщенный, с большим количеством сложных элементов, монохромный и полихромный.

1.3 Малоформатной монументальной живописью считаются композиции размером до квадратного метра или фрагменты, лики которых менее квадратного дециметра.

1.4 В нормативах разделов на реставрацию монументальной живописи на холсте учтены нормы расхода ресурсов в условиях их выполнения непосредственно на плафонах (на основе) или холстах, снятых с основы.

1.5 В нормативах разделов 16–18 не учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по устройству лесов, подмостей, необходимых для ведения реставрации монументальной живописи.

1.6 Мелкими утратами штукатурки следует считать утраты площадью не более 5 дм2 в одном месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм неограниченной длины.

1.7 При определении норм расхода ресурсов по нормативу Е121-459-3 расход материалов рассчитывается в учетном измерителе.

1.8 Мелкими вставками следует считать вставки площадью в одном месте до 10 дм2, крупными вставками – более 10 дм2.

1.9 При укреплении структурно-разрушенного грунта (таблица 121-452) для случаев одновременного отставания грунта от основы, нормы расхода ресурсов на укрепление отслоившихся участков определяются по нормативам таблицы 121-451.

1.10 При укреплении раствором разрушенного красочного слоя, для случаев укрепления мелких и уникальных фрагментов (таблица 121-462), нормы расхода ресурсов на выполнение работ по укреплению отслоившихся участков определяются по нормативам таблицы 121-463.

1.11 В нормативах таблиц 121-451, 121-452 учтены нормы расхода ресурсов на пробное укрепление грунта.

1.12 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по удалению засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи и с клеевой стенописи на мелких засмолившихся участках (до 1 м2) определяются по нормативам таблицы 121-472.

1.13 При удалении застарелых ржавых пятен к составу работ по таблице 121-468 добавляется операция: «Вырубка застарелых ржавых пятен, не подлежащих нейтрализации». Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по шпатлевке вырубленных участков определяются по нормативам таблицы 121-459.

1.14 По нормативам таблицы 121-472 определяются нормы расхода ресурсов на выполнение работ по удалению набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, разновременных заправок, тонировок, пробликовок, следов не полностью удаленных записей при предшествующих реставрациях.

Работа по удалению клеевого набела приравнивается к работе по удалению клеевой записи.

Работа по удалению известкового набела приравнивается к работе по удалению темперной записи.

1.15 Нормы расхода ресурсов на калькирование живописи определяются по нормативам таблицы 121-475. Нормы расхода ресурсов на изготовление основы под снятие фрагмента определяются и учитываются дополнительно.

1.16 В нормативах таблицы 121-476 учтены нормы расхода ресурсов на эскизы, выполняемые в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера фрагмента, для малоформатной живописи – в натуральную величину.

1.17 В нормативе Е121-479-18 фон считается локальный, не входящий в композицию.

1.18 В нормативах таблицы 121-482 расход материалов учитывается дополнительно по составляющим процессам, где используется приготовление колера.

1.19 При выполнении работ по реставрации монументальной живописи на фрагментах, не приведенных в разделе 17 (таблиц 121-483 – 121-488) нормы расхода ресурсов определяются по нормативам аналогичных работ раздела 16 с коэффициентом 1,25 к затратам труда.

1.20 В нормативах таблиц 121-483 нормы расхода ресурсов на калькирование живописи не учтены и определяются дополнительно по нормативам таблицы 121-475. Изготовление основы под снятие фрагмента учитывается дополнительно по проектным данным.

1.21 При тонировании утрат живописи, в случаях воссоздания утраченных фрагментов, нормы расхода ресурсов определяются по соответствующим нормативам настоящих разделов.

Разделы 19–20. Станковая живопись

1.22 В нормативы разделов 19–20 включены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации и воссозданию темперной и масляной станковой живописи.

1.23 При выполнении реставрации станковой живописи принята следующая характеристика сложности тонирования:

1.23.1 к простому относится тонирование средним тоном без воссоздания рисунка;

1.23.2 к средней сложности относится тонирование пуантелью различными тонами с восстановлением основных цветовых пятен;

1.23.3 к сложному относится живописное тонирование утраченной детали в технике, близкой к авторской.

1.24 При выполнении реставрации станковой живописи принята следующая характеристика сложности воссоздания:

1.24.1 к простой сложности относится воссоздание по кромкам и воссоздание одноцветных мест и отдельных точек;

1.24.2 к средней сложности относится воссоздание многоцветных мест живописи, но без воссоздания рисунка, а также многоцветное точечное тонирование;

1.24.3 к сложному тонированию относится воссоздание живописного многоцветья с восстановлением рисунка. Воссоздание живописного слоя в лаковой технике, работа с применением лупы;

1.24.4 к особо сложному относится воссоздание живописи уникальной, представляющей особую ценность. Уникальность произведения определяется специальной художественной комиссией.

1.25 При выполнении работ по раздублированию холстов принята следующая характеристика сложности:

1.25.1 простая – в случае, когда дублет отделяется от оригинала, не имеет повреждений и прорывов;

1.25.2 сложная, если дублет имеет повреждения или прорывы выполнены на мучном клейстере.

1.26 По нормативам таблицы 121-505 определяются нормы расхода ресурсов на выполнение работ по сплошной и фрагментной заклейке живописи. Нормы расхода ресурсов на заклейку, входящую в качестве одной из операций в состав различных процессов, дополнительно не определяются и не учитываются.

1.27 При удалении скобы-шпонки в состав работ таблицы 121-508 добавляется операция «Зажим доски (основы) струбцинами».

1.28 В случаях дополнения левкаса в одном месте более 1 дм2 нормы расхода ресурсов определяются по нормативу Е121-510-1.

1.29 При послойном снятии многослойной записи с авторской живописи нормы расхода ресурсов определяются на каждый слой отдельно.

1.30 Нормы расхода ресурсов на протирку не расчищенной живописи пиненом с олифой определяются по нормативу Е121-517-1.

1.31 В нормативах таблицы 121-526 учтены нормы расхода ресурсов на изготовление деревянных шпонок размером до 15 см. Для определения норм расхода ресурсов на укрепление досок старыми шпонками использовать нормативы таблицы 121-526 в зависимости от размера шпонок.

1.32 Нормы расхода ресурсов на установку иконы площадью более 1 м2 в иконостас и ее выемку определяются дополнительно.

1.33 В случае наращивания утрат картона в состав работ таблицы 121-536 добавляются операции: приготовление бумажной массы и доливка утрат дерева; приготовление и доливка древесной массы и утрат холста волокнами.

1.34 При удалении записи с поверхности живописи с выборкой, в случае необходимости послойного снятия нескольких слоев записи, нормы расхода ресурсов на выполнение таких работ определяются на каждый слой отдельно.

1.35 В случае дополнения грунта площадью в одном месте более 1 дм2 нормы расхода ресурсов на выполнение таких работ определяются по нормативу Е121-545-2.

1.36 При натяжке на подрамник картин размером до 0,5 м2 нормы расхода ресурсов определять по нормативам таблицы 121-547 (нормы 2, 4).

1.37 Нормы расхода ресурсов на выполнение промежуточного покрытия лаком перед тонированием (подготовка под живопись) определяются по нормативам таблицы 121-549.

Раздел 21. Воссоздание полностью и частично утраченной декоративной монументальной и станковой живописи

1.38 В нормативы раздела 21 включены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по воссозданию декоративной монументальной и станковой живописи.

1.39 Процесс воссоздания утраченных произведений декоративной монументальной и станковой живописи предусматривает необходимость выполнения ряда предварительных работ (эскизов, картонов, копий, эталонов), без осуществления которых не могут быть достигнуты правильность композиционного и колористического решений, точность воспроизведения стилевых особенностей и верность рисунка воссоздаваемого произведения.

1.39.1 Исполнение эскиза.

Эскиз предназначен для разработки общего композиционного и цветового решения воссоздаваемой живописи. Как правило, эскиз выполняется на ватмане акварелью темперой. В исключительных случаях, эскиз может выполняться на холсте маслом или темперой. Эскизы для воссоздания произведений площадью до 50 м2 выполняются в масштабе 1:10, для воссоздания произведений площадью более 50 м2 в масштабе 1:20, для воссоздания произведений малоформатной и станковой живописи в масштабе 1:2, в отдельных случаях – в натуральную величину.

Допускается возможность исполнения нескольких вариантов эскиза для воссоздания одного произведения декоративной живописи. Количество вариантов эскиза и материал, в котором они должны быть исполнены, определяются решением реставрационной комиссии.

1.39.2 Исполнение картона.

Картон предназначен для детальной проработки рисунка воссоздаваемого произведения декоративной живописи и выполняется в натуральную величину на все неповторяющиеся элементы воссоздаваемой композиции. Картон выполняется на ватмане, натянутом на фанерный щит, углем или сангиной.

1.39.3 Исполнение копий.

Копии сохранившихся произведений декоративной монументальной и станковой живописи или их фрагментов, принадлежащих кисти авторов воссоздаваемых произведений или близких им по времени и манере исполнения, выполняются в материале оригинала для изучения его колорита, техники письма и стилевых особенностей. Количество копий, необходимых для воссоздания конкретного произведения декоративной живописи, определяется реставрационной комиссией.

1.39.4 Исполнение эталона.

Эталоны являются пробными образцами воссоздания наиболее характерных фрагментов произведений декоративной живописи (фигуры, пейзаж, воздушная среда). Они позволяют судить о качестве исполнения и дают возможность вносить необходимые коррективы до начала воссоздания живописи на постоянной основе. Эталоны выполняются в цвете в натуральную величину в материале воссоздаваемого произведения. Количество эталонов, необходимых для воссоздания конкретного произведения декоративной живописи, определяется реставрационной комиссией.

1.40 Воссоздание декоративной монументальной и станковой живописи производится в материале утраченного оригинала с воспроизведением авторского колорита, манеры письма и стилевых особенностей, на основании ранее выполненных эскизов, картонов, копий эталонов.

1.41 В нормативах раздела 21 учтены нормы расхода ресурсов на выполнение копий, эталонов и воссоздание декоративной живописи в масляной, темперной (яичной и синтетической), клеевой (на животном и синтетическом клеях) технике на холсте, штукатурке и дереве.

1.42 В нормативах раздела учтены условия воссоздания произведений декоративной монументальной и станковой живописи следующих категорий сложности:

1.42.1 I категория сложности – многофигурная сюжетная полихромная композиция (плафон, панно);

1.42.2 II категория сложности – многофигурная сюжетная монохромная композиция (плафон, панно в манере гризайль);

1.42.3 III категория сложности – сложно орнаментальная композиция с включением в нее малого количества фигур, изображений цветов, плодов, животных, элементов геральдики;

1.42.4 IV категория сложности – простая орнаментальная композиция с изображением кессонов, розеток, пальметок, меандров, а также имитация отделки на ценные породы дерева, цветной камень, керамику с воспроизведением их рисунка и текстуры;

1.42.5 V категория сложности – малоформатная, измельченная композиция с фигурами высотой не более 15 см и площадью лиц не более 1 дм2 (роспись изразцов, тканей, клейм в помпейских и арабесковых композициях);

1.42.6 VI категория сложности – декоративная станковая живопись (наддверники, надзеркальники, медальоны на плафонах и падугах), а также отдельные утраченные фрагменты площадью не более 1 м2 на плафонах и панно.

1.43 В исключительных случаях, когда производится воссоздание лаковой или фресковой (выполненной известковыми красками по сырой штукатурке) живописи, учитывая увеличение трудозатрат на подготовку основы, нанесение многослойного грунта и усложненную технику письма, при определении норм расхода ресурсов на эти цели к нормативам на исполнение копий, эталонов и воссоздание живописи применяется коэффициент 1,3.

1.44 В нормативах на исполнение эскизов, копий, эталонов и на воссоздание декоративной живописи учтены нормы расхода ресурсов на выполнение подготовительных и завершающих операций:

1.44.1 подготовка основы;

1.44.2 приготовление и нанесение грунта и левкаса;

1.44.3 составление колеров;

1.44.4 перевод рисунка с картона на холст или штукатурку;

1.44.5 покрытие живописи лаком.

1.45 В нормативах настоящего раздела не предусмотрены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих видов работ:

1.45.1 огрунтовку и расколеровку гладкой, не имеющей живописи, поверхности фона плафонов и панно;

1.45.2 наклейку холста на штукатурку стен и потолков;

1.45.3 натяжку холста на рабочие и постоянные подрамники;

1.45.4 изготовление и установку подрамников с живописью на потолки и стены.

1.46 Нормы расхода ресурсов на выполнение видов работ, указанных в пункте 1.45, а также на наклейку холста на основу и натяжку, определяются по соответствующим нормативам разделов 16–20 книги 4 настоящего Сборника.

Раздел 22. Реставрация и воссоздание мозаики

1.47 В нормативы раздела 22 включены нормы расход ресурсов на выполнение работ по реставрации и воссозданию мозаики.

1.48 В нормативах настоящего раздела учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации мозаики из смальты, цветных поделочных камней – русская, флорентийская и римская мозаика.

1.49 В нормативах настоящего раздела учтены нормы расхода ресурсов на реставрацию набора мозаики из смальты, получаемой с завода-изготовителя в блоках (плитах), прутках. Раскол плиты специальным инструментом на фрагменты производится в соответствии с размерами фрагментов реставрируемого набора мозаики и учтен в нормативах на воссоздание утрат мозаичного набора. При воссоздании больших утрат мозаики нормы расхода ресурсов на изготовления эскизов, картонов определяются дополнительно по нормативам раздела 21 книги 4 настоящего Сборника.

1.50 Мозаика из цветных, поделочных камней делится на плоскую и рельефную. Плоский набор мозаики подразделяется на:

1.50.1 мозаику из одной породы камня – «русская мозаика»;

1.50.2 мозаику из нескольких пород цветных поделочных камней – «флорентийская мозаика».

1.51 В нормативах учтены 4 категории сложности «флорентийской мозаики»:

1.51.1 I категория сложности – прямолинейный геометрический рисунок, из двух пород камня;

1.51.2 II категория сложности – криволинейный геометрический рисунок, выполненный из двух пород камня или орнамент прямолинейных очертаний, выполненный из более чем двух пород камня;

1.51.3 III категория сложности – орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью до 3 см2, выполненный из двух пород камня, орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью более 3 м2, выполненный из более чем двух пород камня;

1.51.4 IV категория сложности – набор из мелких фрагментов различной конфигурации, выполненный из трех и более пород цветных камней.

1.52 В нормативах нормы расхода ресурсов определены с учетом степени насыщенности рисунка мозаики:

1.52.1 степень насыщенности до 20 % – среднее расстояние между элементами рисунка 5 сантиметров и более;

1.52.2 степень насыщенности до 50 % – среднее расстояние между элементами рисунка от 1 до 4,9 сантиметров;

1.52.3 степень насыщенности более 50 % – среднее расстояние между элементами рисунка менее сантиметра.

1.53 В нормативах на реставрацию рельефного набора «флорентийской мозаики» нормы расхода ресурсов определены исходя из трех категорий сложности:

1.53.1 I категория сложности – набор мозаики из фрагментов с огранкой типа «кабошон» (ветки винограда, вишни);

1.53.2 II категория сложности – растительные натюрморты, цветочные гирлянды, рокайли и пр.;

1.53.3 III категория сложности – скульптурная резьба – маски и фигуры людей, животных, птиц.

1.54 Поделочные камни по трудоемкости их обработки распределяются на три группы:

1.54.1 I группа – агальматолит, янтарь, серпентин, гагат;

1.54.2 II группа – коралл, малахит, мраморный оникс, жемчуг;

1.54.3 III группа – обсидиан, апатит, чароит, бирюза, опал, диопсид, лазурит, нефрит, гематит.

1.55 Для определения норм расхода ресурсов на реставрационные работы в зависимости от твердости камня к затратам труда применяются следующие коэффициенты: I группа – 0,8; II группа – 1,0; III группа – 1,4.

1.56 Расход цветных поделочных камней в нормах учитывается дополнительно по проектной документации объекта строительства.

1.57 В нормативах настоящего раздела нормы расхода ресурсов определены исходя из условий реставрации мозаики на плоских поверхностях. При реставрации мозаики на выпукло-вогнутых поверхностях к затратам труда применяется коэффициент 1,2.
Раздел 23. Реставрация и воссоздание янтарного набора, предметов декоративно-прикладного искусства

1.58 В нормативы раздела 23 включены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации и воссозданию янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

1.59 Законченные композиции из янтаря состоят из отдельных элементов, смонтированных в отдельные блоки, затем производится временный монтаж блоков с подгонкой сопряжений и окончательный их монтаж на мастику.

1.60 По видам сочетаний основных разновидностей художественной обработки янтаря, набранного на деревянной основе и подлежащих воспроизведению при воссоздании, изделия подразделяются на – плоский набор, сложно профилированный набор, внутреннюю резьбу (инталию) и накладную объемную орнаментальную и скульптурную резьбу.

1.61 По трудоемкости исполнения резьбы в стиле барокко, рококо, относящиеся к особо сложной стилевой резьбе вне категорий, резьба подразделяется на разновидности:

1.61.1 особо сложные миниатюрные композиции (камеи и инталии);

1.61.2 особо сложные орнаментальные и геральдические композиции и детали скульптурного характера (маски и фигуры людей, животных и птиц, короны объемные, атрибуты славы);

1.61.3 сложные орнаментальные композиции и их элементы (венки и гирлянды из цветов, листьев, фруктов, натюрморты, пальметки, короны, крылья, рокайли, розетки, лилейки, тюльпаны);

1.61.4 элементы профилированные разной конфигурации, криволинейные профили рам, кисти, а также типа: веревочка, жгут и т.д.

1.62 В нормативе Е121-631-4 учтены нормы расхода ресурсов по шлифовке – 20 %, полировке – 80 %.
1.63 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	121-470 (1), 121-471 (2), 121-575 (1,2,3,4), 121-594 (1,2,3,4)
	0.4
	9.7

	121-459 (1), 121-470 (2,3), 121-565 (1,2,3,4), 
121-569 (1,2,3,4), 121-584 (1,2,3,4)
	1.4
	9.7

	121-471 (4), 121-586 (1,2,3,4), 121-588 (1,2,3,4)
	2.6
	9.7

	121-465 (4), 121-466 (2), 121-571 (1,2,3,4), 121-573 (1,2,3,4), 121-574 (1,2,3,4), 121-579 (1,2,3,4), 121-581 (1,2,3,4), 
121-582 (1,2,3,4), 121-593 (1,2,3,4)
	3.5
	9.7

	121-455 (2), 121-468 (2), 121-475, 121-566 (1,2,3,4), 
121-570 (1,2,3,4), 121-576 (1,2,3,4), 121-577 (1,2,3,4), 
121-580 (1,2,3,4), 121-583 (1,2,3,4), 121-585 (1,2,3,4), 
121-587 (1,2,3,4), 121-589 (1,2,3,4), 121-590 (1,2,3,4)
	5.6
	9.7

	121-457 (3), 121-567 (1,2,3,4), 121-592 (1,2,3,4)
	6.7
	9.7

	121-455 (3), 121-457 (2), 121-466 (1), 121-567 (5,6),
121-572 (1,2,3,4), 121-577 (5,6), 121-583 (5,6), 
121-591 (1,2,3,4)
	7.4
	9.7

	121-458 (3), 121-465 (1,2), 121-568 (1,2,3,4)
	8.5
	9.7

	121-455 (1), 121-457 (1), 121-458 (1,2), 121-471 (1,5), 
121-512, 121-568 (5)
	9.6
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): мел природный, кислород технический, сода кальцинированная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Раздел 23. Реставрация и воссоздание янтарного набора, предметов декоративно-прикладного искусства

2.1 Объем работ по реставрации изделий и предметов декоративно-прикладного искусства из янтаря определяется в квадратных метрах, дециметрах и сантиметрах развернутой поверхности следующим образом:

2.1.1 профилированные прямолинейные поверхности – высота поверхности по огибу, умноженная на длину;

2.1.2 поверхности орнаментальных композиций и отдельные элементы с нанесенным рисунком плоского набора – площадь элемента по проекции, умноженная на коэффициент развертки 1,15–1,3.

2.2 При высоте рельефа до 20 мм – площадь поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки 2, при высоте рельефа более 20 мм – коэффициент развертки 2,3.

2.3 Для всех нормативов настоящего раздела на воссоздание расход янтаря на выполнение операции «раскрой на пластины» определяется по таблице 2.

Таблица 2

 

	№
п/п
	Наименование
	Нормы расхода янтаря (%)

	
	
	плоский набор
	сложно профилированный набор
	внутренняя резьба (инталии)

	1
	Чистый выход (в дело)
	13,26
	14
	23,3

	2
	Возврат отходов янтаря
	35,71
	26
	23,3

	3
	Безвозвратные потери
	51,09
	60
	53,4

	4
	в т.ч. янтарная пыль от распиловки и обработки янтаря, загрязнения маслом, абразивом, мелом, воском, ворсом и т.д. 
	35
	35
	25

	5
	Уносится водой при распиловке, шлифовке, фрезировании и полировке
	16,09
	25
	28,4


3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда рабочих
	расхода материалов

	1
	2
	3
	4

	3.1 Укрепление мелких участков грунта площадью до 0,25 м2
	121-451
	1,15
	 

	3.2 Укрепление крупного неэластичного грунта
	121-451
	1,25
	 

	3.3 Выполнение работ на фресках и уникальных фрагментах
	121-465 (4)
	1,5
	 

	3.4 Выполнение работ на фресках и уникальных фрагментах
	121-466
	1,5
	 

	3.5 Одновременное снятие нескольких слоев записи, независимо от количества слоев материала
	121-471
	1,2
	1,2

	3.6 Удаление записей с живописи, не представляющей художественной ценности и впоследствии прописываемой
	121-471
	0,6
	 

	3.7 Удаление записи с темперной техникой на фресках и уникальных фрагментах
	121-471
	1,5
	 

	3.8 Выполнение работ на фресках и уникальных фрагментах
	121-480
	1,5
	 

	3.9 Копирование с уменьшением масштаба
	121-481
	1,15
	 

	3.10 На приготовление каждого последующего литра раствора колера добавлять
	121-482
	0,85
	 

	3.11 Замена живописи после снятия с основы
	121-489
	0,3
	 

	3.12 Отделение дублировочного холста, прокрашенного масляной краской и пересохшего холста
	121-497
	1,25
	1,25

	3.13 При профилактической заклейки иконы (картины) более 3 м2
	121-505
	1,15
	1,15

	3.14 Удаление загрязнений с басмы и оклада
	121-511
	0,85
	 

	3.15 Одновременное снятие многослойной записи
	121-512
	1,15
	 

	3.16 Удаление лака (олифы) с басмы и оклада
	121-512 (1)
	0,9
	 

	3.17 Покрытие олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью
	121-517
	1,2
	1,2

	3.18 Заделка прорывов стыковым методом
	121-536
	1,3
	 

	3.19 Удаление лакового покрытия с добавлением воска
	121-538 (2)
	1,2
	 

	3.20 При проведении тонирования грунта
	121-545
	1,15
	 

	3.21 Выполнение работ с целью достижения матового покрытия и приготовление лака с воском (глютин)
	121-549
	1,1
	1,1

	3.22 Выполнение работ по набору фона
	121-609
	0,7
	 

	3.23 Выполнение работ по набору из трубчатой мозаики
	121-609
	0,7
	 

	3.24 Воссоздание мозаичного набора на потолках
	121-609
	1,2
	 

	3.25 Воссоздание набора мозаики из смальты на потолках
	121-610
121-611
	1,2
	 


4
5

