Раздел 01. Фундаменты под здания и сооружения

Таблица 6-1. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Состав работ:

а) устройство бетонной подготовки (норма 1);

б) раскрой пиломатериалов (нормы 2-23), установка и разборка опалубки (нормы 2-31);

в) армирование конструкций (нормы 5-12, 16-19, 22-28, 30, 31);

г) укладка бетонной смеси с уплотнением (нормы 2-31);

д) втапливание бутового камня (нормы 14, 21);

е) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 250 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-2 | Устройство фундаментов бетонных общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 535,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,096 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 153 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,029 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 64,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-3 | Устройство фундаментов бетонных общего назначения под колонны, объемом до 5 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 402,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 49,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,59 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,083 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 123 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,025 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-4 | Устройство фундаментов бетонных общего назначения под колонны, объемом более 5 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 37,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,057 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 108 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 37,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-5 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 785,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,74 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,096 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 153 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,029 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 64,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-6 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом до 5 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 610,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 63,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,62 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,083 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 123 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,025 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-7 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом до 10 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 45,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,056 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 101 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0168 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-8 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом до 25 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,035 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 53,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0106 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 23,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-9 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом более 25 м3 с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,026 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 45 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0078 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 17,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-10 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками, при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,578 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,85 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,043 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0132 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 28,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-11 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками, при высоте подколонника от 2 до 10 м, периметром до 5 м с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 697,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 68,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,062 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0187 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-12 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками, при высоте подколонника от 2 до 10 м, периметром до 10 м с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 553,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 58,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,83 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,058 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0178 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 38,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 75 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0297 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 65,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-14 | Устройство фундаментов-столбов бутобетонных с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 723,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0297 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 65,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 70,6 |
| Е6-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,258 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,005 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 30 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,16 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 30 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-17 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, при толщине плиты до 1000 мм с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,698 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 48,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 6,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 18,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-18 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, при толщине плиты более 1000 мм с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,408 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 39,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 76,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,021 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 300 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0298 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 40,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,067 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 88,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0204 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 44,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-21 | Устройство ленточных фундаментов бутобетонных с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,578 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,57 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,077 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 88,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0204 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 51,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 70,6 |
| Е6-1-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 446,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 44,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 123,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,084 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,13 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 88,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0204 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-23 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм с применением бадьи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 123,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,03 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,13 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 60 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00922 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 20,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-24 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом более 25 м3 с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,06 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | кг | 1,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,85 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-25 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками, при высоте подколонника от 2 до 10 м, периметром до 5 м с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 423,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,15 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 6,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,91 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-26 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками, при высоте подколонника от 2 до 10 м, периметром свыше 5 до 10 м с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,58 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0097 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,3 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-27 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, при толщине плиты до 1000 мм, с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,73 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,008 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | кг | 5,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,57 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-28 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, при толщине плиты более 1000 мм, с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,13 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0195 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | кг | 5,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,14 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-29 | Устройство ленточных фундаментов бетонных с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 6,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 88,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-1-30 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,48 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,121 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 88,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | кг | 23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,63 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-1-31 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм с применением автобетононасоса (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,93 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,121 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 60 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | кг | 19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,69 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-2. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций (нормы 2-6);

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-2-1 | Устройство фундаментов объемом до 50 м3 бетонных под фабрично-заводские трубы (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,003 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0226 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-2-2 | Устройство фундаментов объемом до 100 м3 железобетонных под фабрично-заводские трубы (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,064 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0178 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-2-3 | Устройство фундаментов объемом до 200 м3 железобетонных под фабрично-заводские трубы (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0139 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-2-4 | Устройство фундаментов объемом более 200 м3 железобетонных под фабрично-заводские трубы (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-2-5 | Устройство фундаментов под доменные печи из бетона (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 233,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,28 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 26 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,211 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1,3 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен в зданиях с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн. расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 100 до 200 кг | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-2-6 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 28 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 02. Фундаменты под оборудование

Таблица 6-3. Устройство фундаментов общего назначения

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки (нормы 1-6, 8);

б) армирование конструкций (нормы 4-6, 8);

в) укладка бетонной смеси с уплотнением (нормы 1-6);

г) уход за бетоном (нормы 1-6);

д) изготовление деревянных пробок, обертывание их рулонным материалом (норма 7);

е) установка и извлечение пробок (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-3-1 | Устройство фундаментов бетонных общего назначения объемом до 5 м3 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 40,99 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,69 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,074 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,192 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 49,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-3-2 | Устройство фундаментов бетонных общего назначения объемом до 25 м3 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 42,29 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,33 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,043 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 26,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0864 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 28,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-3-3 | Устройство фундаментов бетонных общего назначения объемом более 25 м3 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 36,65 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,031 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 21,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,072 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 20,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-3-4 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения объемом до 5 м3 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 45,9 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,69 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,074 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 64,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,158 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 49,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-3-5 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения объемом до 25 м3 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 39,56 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,33 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,043 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,031 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 26,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0864 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 28,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-3-6 | Устройство фундаментов железобетонных общего назначения объемом более 25 м3 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 37,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,031 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,106 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 53,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 20,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-3-7 | Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,046 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 24,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,13 |
| Е6-3-8 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,626 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0288 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 7,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-4. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-4-1 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 5,51 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,922 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,754 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 230 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 19,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,26 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-4-2 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках рольгангов, уборки, упаковки объемом более 200 м3 (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 5,95 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,059 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,013 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,151 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0812 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,26 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 390 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 29,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,73 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-4-3 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках резки (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 1,85 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,926 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,884 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,042 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,17 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 260 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 21,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,55 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-4-4 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом до 500 м3 (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 1,85 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,086 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,12 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,508 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1162 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,5 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 740 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 38,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,68 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-4-5 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом до 1500 м3 (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 2,86 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,174 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,874 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,673 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 230 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 15,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,33 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-4-6 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом более 1500 м3 черновой и чистовой клетей (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 2,59 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,214 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,021 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,854 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,626 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 15,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1,5 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-4-7 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 2,38 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,052 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,271 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0945 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,49 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 740 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 32,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,59 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-5. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки, в том числе передвижной;

б) армирование конструкций, установка закладных деталей;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением и железобетонных сборных плит;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-5-1 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 8,77 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,058 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,26 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,988 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 150 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,36 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 16,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,1 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка передвижная | т | 0,24 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты плоские ж/б сборные площадью до 9 м2 | м3 | 0,89 |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-5-2 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках черновой и листовой клетей (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 5,71 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 7,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,08 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,488 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 110 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,19 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,4 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка передвижная | т | 0,27 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты плоские ж/б сборные площадью до 9 м2 | м3 | 0,97 |
| П4/1-1-40 | Плиты ребристые плоские ж/б сборные площадью до 9 м2 | м3 | 0,7 |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-6. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-6-1 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах, диаметром до 18 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1071,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 28,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 46,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,58 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,55 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 830 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 20,2 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 22,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-6-2 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах, диаметром до 30 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 737,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 28,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 45,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,04 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,34 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 500 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 19,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-6-3 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах, диаметром до 50 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 642,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 28,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 47,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,27 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,37 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 550 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 12,2 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 12,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 15,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-6-4 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте, диаметром до 50 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 740,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 28,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 54,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,43 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,13 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,26 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 390 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 1,86 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-7. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-7-1 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под окорочный барабан (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 23,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 27,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 120 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 10,7 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-7-2 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 648,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 13,8 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 23,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,11 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,072 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 210 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 48,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-7-3 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2045,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 47,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 262,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 14,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 11,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,14 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,68 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1020 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-7-4 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1333,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 47,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 120,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 4,25 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 10,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,2961 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,38 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 570 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-7-5 | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: массивных бассейнов емкостью до 500 м3, прямоугольного сечения (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 715,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 50,93 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 23,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 66,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,011 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0161 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 120 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 7,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 03. Прочие работы

Таблица 6-8. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-8-1 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (единица измерения - 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 5,44 |

Таблица 6-9. Устройство подливки толщиной 20 мм

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов;

б) крепление досок гвоздями;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-9-1 | Устройство подливки из бетона толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2 подливки под оборудование) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,27 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 2,04 |
| Е6-9-2 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме Е6-9-1 (единица измерения - 100 м2 подливки под оборудование) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,13 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 1,02 |

Таблица 6-10. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-10-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,72 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 10,2 |
| Е6-10-2 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме Е6-10-1 (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,308 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 1,02 |

Таблица 6-11. Установка анкерных болтов и закладных деталей, армирование подстилающих слоев

Состав работ:

а) установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой (нормы 1-5);

б) установка анкерных болтов с выверкой и закреплением (нормы 1-5);

в) установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона с закреплением (при необходимости) (нормы 3-5);

г) сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой: установка, выверка и закрепление собранного каркаса (норма 5);

д) установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением (норма 6);

е) заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном (нормы 1-2);

ж) вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей (нормы 7-9);

и) установка арматуры (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-11-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 60 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 1 |
| Е6-11-2 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной более 1 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 33,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 1 |
| Е6-11-3 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 60 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 1 |
| Е6-11-4 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 1 |
| Е6-11-5 | Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен в зданиях с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн. расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 100 до 200 кг | т | 0,35 |
| Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 |
| Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 |
| Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,052 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 |
| Е6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 1 |
| Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-12. Сварка арматуры ванным способом

Состав работ:

а) сварка арматуры ванным способом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-12-1 | Сварка арматуры ванным способом, при диаметре арматуры до 25 мм (единица измерения - 100 шт. стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,0235 |
| Е6-12-2 | Сварка арматуры ванным способом, при диаметре арматуры до 32 мм (единица измерения - 100 шт. стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/30 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 8 мм | т | 0,0424 |
| Е6-12-3 | Сварка арматуры ванным способом, при диаметре арматуры до 40 мм (единица измерения - 100 шт. стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/30 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 8 мм | т | 0,067 |

Раздел 04. Подпорные стены и стены подвалов

Таблица 6-13. Устройство стен подвалов

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций (нормы 3-13);

в) укладка бутового камня (норма 2);

г) укладка бетонной смеси с уплотнением;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-13-1 | Устройство стен подвалов бетонных (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,23 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 18,21 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 18,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-13-2 | Устройство стен подвалов бутобетонных (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,99 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 21,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 21,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 71 |
| Е6-13-3 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1051,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,3 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 53,55 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 53,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,155 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 85,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-4 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 698,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 66,64 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 35,22 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 35,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,43 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,113 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,056 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 51,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-5 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 534,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,98 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 27,02 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 27,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,87 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,063 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-6 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1084,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 40,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 108,29 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 55,22 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 55,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,81 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,155 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 85,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-7 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 722,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,63 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 36,41 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 36,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,099 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,056 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 51,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,93 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-8 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 558,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 66,64 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 28,14 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 28,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,87 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,063 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-9 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,32 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 21,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 21,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,036 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-10 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 42,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,5 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 56,46 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 56,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,155 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 85,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-11 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 754,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 39,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,66 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 38,02 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 38,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,92 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,14 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,056 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 51,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-12 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 571,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,97 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 28,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 28,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,063 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-13-13 | Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м, толщиной более 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 411,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 20,76 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 20,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,042 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 05. Колонны

Таблица 6-14. Устройство колонн в деревянной опалубке

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций (нормы 4-22);

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-14-1 | Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1463,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 96,31 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 59,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,203 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,043 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-14-2 | Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 988,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 72,35 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 41,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,141 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,028 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-14-3 | Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 48,67 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 29,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,72 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,083 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-14-4 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1527,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 105,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 124,95 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 61,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 43,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,203 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,043 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-5 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1060,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 124,95 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 42,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,138 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,028 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-6 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 741,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 61,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 124,95 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 30,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,081 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,97 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-7 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2233,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 101,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 208,25 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 90,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 43,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,203 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,043 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-8 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1466,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 74,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 208,25 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 59,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,84 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,138 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,026 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-9 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1006,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 60,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 216,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 40,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,101 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-10 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром более 4 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 810,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 52,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 216,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 32,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,075 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,014 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-11 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3026,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 108,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 299,88 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 122,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 48,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,94 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,8 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,203 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,36 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,166 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-12 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1586,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 72,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 249,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,138 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,149 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-13 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1103,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 62,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 241,57 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 44,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,101 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,29 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,124 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-14 | Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 963,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 56,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 249,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,075 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,113 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-15 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1645,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 174,93 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 66,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,67 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,197 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,056 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-16 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1899,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 30,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,92 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 76,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,77 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,215 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,063 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-17 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2147,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 249,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 86,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,266 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,079 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 177 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-18 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3504,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 30,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 141,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,425 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,103 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 283 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-19 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1262,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 50,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,24 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,061 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,131 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-20 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1416 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 158,27 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,177 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,149 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-21 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1711 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 30,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,92 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 69,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,227 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,166 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-14-22 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40 процентов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2855,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 121,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,398 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,241 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 265 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-15. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Состав работ:

а) раскрой и установка досок;

б) армирование конструкций;

в) установка и разборка самооткрывающейся опалубки;

г) укладка бетонной смеси с уплотнением;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1479,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 560,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 547,41 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,46 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 74,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 43 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,22 |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 20 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 06. Стены и перегородки

Таблица 6-16. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) укладка бетонной смеси с уплотнением;

в) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-16-1 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2951,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,03 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 147,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,99 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,593 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,336 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 395 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-2 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1773,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,94 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 88,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,76 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,189 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-3 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,13 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 59,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,09 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-4 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 843,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,64 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 42,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-5 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 616,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 18,21 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 30,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,54 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,111 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-6 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 100 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3070,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,03 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 153,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 9,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,593 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,336 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 395 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-7 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1844,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,18 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 92,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,21 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,189 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-8 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1249,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,13 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 62,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,38 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-9 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 880,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,88 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 44,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,25 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-10 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 642,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 18,21 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 32,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,68 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,111 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-11 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 17,02 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 20,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,056 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-12 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 2000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 16,31 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 15,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-13 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1618,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,02 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 80,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,42 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,189 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-14 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1094,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,37 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 54,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,87 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-15 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 778,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,88 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 38,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,91 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-16 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 6 м, толщиной до 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1677,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,54 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 83,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,87 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,189 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-17 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 6 м, толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1147,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,16 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-16-18 | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 811,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,88 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 40,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,11 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 102 |

Таблица 6-17. Устройство железобетонных стен и перегородок

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-17-1 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3177,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 52,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 149,94 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 158,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,99 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,593 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,336 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 395 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-2 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2153,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 40,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 107,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,76 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,189 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-3 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1666 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 42,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 341,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 83,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 20,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-4 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1166,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 33,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 224,91 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,11 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-5 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 852,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 42,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,55 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,111 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-6 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3296,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 52,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 149,94 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 164,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 9,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,593 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,329 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 47 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 395 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-7 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2225,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 40,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 111,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,76 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,189 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-8 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1713,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 43,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 341,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 85,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 20,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-9 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1201,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 33,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 224,91 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 60,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,26 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-10 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 43,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,68 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,111 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-11 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 547,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 333,2 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 27,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,056 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-12 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2201,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 41,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 110,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,77 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,338 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,196 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-13 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1701,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 43,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 341,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 85,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,69 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,38 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,221 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 20,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-14 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 300 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1201,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 33,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 224,91 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 60,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,49 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,31 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,147 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-15 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 881,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 44,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,73 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,111 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 549,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,63 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 27,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,056 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-17-17 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 2000 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 19,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,03 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 2,71 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 07. Балки, пояса, перемычки, ригели

Таблица 6-18. Устройство балок, перемычек

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-18-1 | Устройство балок фундаментных железобетонных (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 30,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 65,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 5,53 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,85 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,171 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0624 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 114,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных, на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок до 500 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1749,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 39,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 283,22 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 85,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 9,56 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,03 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,233 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0898 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 155 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 16,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-3 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных, на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок до 800 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1439,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 35,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 258,23 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 71,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 6,46 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,212 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,31 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0653 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 15,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-4 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных, на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок более 800 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1250,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 283,22 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 60,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 4,06 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,54 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,179 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0523 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 16,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-5 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных, на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок до 800 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2017,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,55 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 95,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 4,95 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,96 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,191 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0653 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 17,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-6 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных, на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок более 800 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1628,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 283,22 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 77,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,39 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,46 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,179 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0523 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 16,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-7 | Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой, при высоте балок до 900 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1285,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 31,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 61,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,36 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,26 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0869 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 173 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-8 | Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой, при высоте балок более 900 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 833 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,63 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 40,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,16 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,195 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0696 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 3,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-18-9 | Устройство перемычек железобетонных (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1593 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,59 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 77,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 8,6 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,51 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,275 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 183 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-19. Устройство поясов монолитных железобетонных

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки (норма 1);

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-19-1 | Устройство поясов железобетонных в опалубке (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1016,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 68,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 208,25 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 49,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,25 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 36,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 77,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-19-2 | Устройство поясов железобетонных без опалубки (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 516,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 61,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 208,25 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 24,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-20. Устройство засыпки фундаментных балок

Состав работ:

а) засыпка фундаментных балок;

б) трамбование.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-20-1 | Устройство засыпки фундаментных балок песком (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 60,13 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 130,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 105 |
| Е6-20-2 | Устройство засыпки фундаментных балок шлаком (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 51,4 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 130,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-20 | Песок шлаковый | м3 | 115 |

Таблица 6-21. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-21-1 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке железобетонных (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1491,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 464,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 447,63 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 426,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,158 |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 25 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка металлическая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 08. Перекрытия

Таблица 6-22. Устройство перекрытий железобетонных

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-22-1 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 951,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 23,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 130,74 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 47,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 6,22 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,61 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,129 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,16 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 42,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0557 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 86,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,66 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-2 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1840,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 23,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 130,74 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 92,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 6,22 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,75 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,129 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,16 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 42,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0557 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 86,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,66 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-3 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 678,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 113,15 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 34,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,079 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,14 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 21,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0302 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 52,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,63 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-4 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 113,15 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 59,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,64 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,079 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,14 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 21,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0302 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 52,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,63 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-5 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1534 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 216,58 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 77,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,65 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 4,1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,39 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,216 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,26 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 42,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0523 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 144,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,69 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-6 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади более 6 м (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 216,58 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 107,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,65 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 4,1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,53 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,216 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,26 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 42,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0523 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 144,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,69 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1675,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 38,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,92 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 84,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,48 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,96 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 152,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-8 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1368,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 33,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 149,94 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 69,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,36 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,64 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 114,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,91 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 968,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99,96 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 48,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,24 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,48 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 76,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,94 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-10 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1227,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,3 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 61,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,37 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,96 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 180 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-11 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 993,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 23,92 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 50,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,64 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 138,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-12 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 758,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 21,42 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 38,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,83 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,48 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 97,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-22-13 | Устройство перекрытий каналов (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 960,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,45 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 48,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,034 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 121,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 09. Конструкции из баритобетона

Таблица 6-23. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Состав работ:

а) приготовление и укладка баритобетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-23-1 | Устройство баритобетонных перегородок высотой до 3 м (единица измерения - 100 м3 баритобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 33,8 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,21 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 62,48 |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 24,16 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 62,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,1 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 32,4 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,13 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,264 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 160 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 176 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 33,3 |
| Е6-23-2 | Устройство баритобетонных перегородок высотой до 6 м (единица измерения - 100 м3 баритобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1508 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,32 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 77,35 |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 24,16 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 77,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,1 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 32,4 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,81 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,264 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 128 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 176 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 33,3 |
| Е6-23-3 | Устройство изоляционного слоя из баритобетона (единица измерения - 100 м3 баритобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,91 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,62 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 38,32 |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 24,16 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 38,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 32,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9-10 | Песок баритовый | м3 | 32,6 |

Раздел 10. Тоннели и проходные каналы

Таблица 6-24. Устройство стен, днищ и перекрытий

Состав работ:

а) устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия (нормы 1-6);

б) установка и разборка опалубки;

в) армирование конструкций;

г) укладка бетона с уплотнением;

д) уход за бетоном;

е) устройство температурных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-24-1 | Устройство стен, днищ и перекрытий железобетонных при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 539,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 73,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,23 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 68,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 11,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-2 | Устройство стен, днищ и перекрытий железобетонных при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 62,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 158,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,19 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 9,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-3 | Устройство стен, днищ и перекрытий железобетонных при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен более 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 57,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 149,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,18 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 33,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 7,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-4 | Устройство стен, днищ и перекрытий железобетонных при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 827 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 87,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 233,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 62,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 9,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-5 | Устройство стен, днищ и перекрытий железобетонных при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 647 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 69,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 39,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 19,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-6 | Устройство стен, днищ и перекрытий железобетонных при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 580 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 63,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 5,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-7 | Устройство стен и днищ железобетонных при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 74,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 60,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-8 | Устройство стен и днищ железобетонных при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 65,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 39,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 13,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-9 | Устройство стен и днищ железобетонных при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен более 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 59,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-10 | Устройство стен и днищ железобетонных при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 824,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 107 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 62,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 21,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 18,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-11 | Устройство стен и днищ железобетонных при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 89,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 39,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 15,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-24-12 | Устройство стен и днищ железобетонных при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 605 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 79,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 11,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 11. Бункеры

Таблица 6-25. Устройство бункеров общего назначения

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-25-1 | Устройство бункеров железобетонных общего назначения с толщиной стен 140 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2594,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 87,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 233,24 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 129,71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 129,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 4,28 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,59 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,28 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,056 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 103,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,032 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 69,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-25-2 | Устройство бункеров железобетонных общего назначения, добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины стен к норме Е6-25-1 (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 3,46 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,004 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,7 |
| Е6-25-3 | Устройство бункеров железобетонных общего назначения с толщиной стен более 200 мм (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1368,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 81,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,55 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 69,02 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 69,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,33 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,063 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 72,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,0224 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 60 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 17,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 12. Сооружения, возводимые в скользящей опалубке

Таблица 6-26. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц и других сооружений для хранения и переработки зерна

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, контрольная сборка, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций (нормы 1-3);

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном;

д) нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-26-1 | Возведение стен железобетонных в скользящей опалубке, при отношении площади проемов к площади стен до 5 процентов, в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1718,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 61,05 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 46,3 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 87,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 2,63 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 206 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 1,25 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 15,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,2 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка скользящая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 104 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 1,24 |
| Е6-26-2 | Возведение стен железобетонных в скользящей опалубке, при отношении площади проемов к площади стен более 5 процентов, в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1827,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 56,64 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 46,75 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 92,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,83 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,91 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 219 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,12 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка скользящая | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 104 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 5,02 |
| Е6-26-3 | Устройство перекрытий железобетонных в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2740,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 30,73 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 76,32 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 149,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,83 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 4,16 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,75 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,048 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,3 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 4 |
| Е6-26-4 | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна (единица измерения - 100 м3 бетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1109,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 15,37 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 53,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 60,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 90,2 |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 11,02 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 2,57 |

Таблица 6-27. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) натяжение арматуры с установкой металлических рукавов и деталей;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-27-1 | Устройство стен силосов железобетонных диаметром 30 м для хранения сахара (единица измерения - 100 м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3692,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 391,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 382,59 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 185,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,07 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 206 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 1,11 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 9,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка скользящая | т | 0,38 |
| П2/20-40-35 | Рукава металические негерметичные | м | П |
| П2/20-40-35 | Детали стальные для натяжения арматуры | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 2,56 |

Таблица 6-28. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) укладка бетонной смеси с уплотнением;

в) затирка и окраска цементным молоком бетонной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-28-1 | Устройство стен силосов железобетонных диаметром 12 м для сыпучих материалов (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2478 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 188 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 178,86 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 124,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 1,66 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 20,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 17,9 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка скользящая | т | 0,152 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,9 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 1,55 |

Таблица 6-29. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, металлопроката (нормы 1, 2);

б) контрольная сборка и установка опалубки (нормы 1, 2);

в) укладка бетонной смеси (нормы 1, 2);

г) разборка опалубки (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-29-1 | Установка скользящей опалубки копров высотой до 70 м (единица измерения - 100 м осевой линии опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3729,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 617,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 556,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 440,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 8,1 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 20,6 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,74 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1,48 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 1,39 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 60 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 9,1 |
| Е6-29-2 | Установка скользящей опалубки копров высотой более 70 м (единица измерения - 100 м осевой линии опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3830,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 649,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 592,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 410,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 14,8 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 34,5 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,69 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1,71 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 1,36 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,83 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 8,2 |
| Е6-29-3 | Разборка скользящей опалубки копров высотой до 70 м (единица измерения - 100 м осевой линии опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1716,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 550,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020303 | Краны башенные приставные 10 т | маш.ч | 232,05 |
| М031101 | Подъемник строительный грузопассажирский высота подъема 105 м, 100 т | маш.ч | 232,05 |
| Е6-29-4 | Разборка скользящей опалубки копров высотой более 70 м (единица измерения - 100 м осевой линии опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1798 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 593,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020302 | Краны башенные приставные 4-10 т | маш.ч | 247,52 |
| М031101 | Подъемник строительный грузопассажирский высота подъема 105 м, 100 т | маш.ч | 247,52 |

Таблица 6-30. Бетонирование стен шахтных башенных копров

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов;

б) установка, перестановка и разборка самоходного агрегата;

в) армирование конструкций;

г) укладка бетонной смеси;

д) нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-30-1 | Бетонирование стен копроввысотой до 70 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1805,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 304,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020303 | Краны башенные приставные 10 т | маш.ч | 71,75 |
| М031101 | Подъемник строительный грузопассажирский высота подъема 105 м, 100 т | маш.ч | 50,22 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 121,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 3,33 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,42 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 19,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 3,39 |
| Е6-30-2 | Бетонирование стен копров высотой более 70 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1943,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 302,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020302 | Краны башенные приставные 4-10 т | маш.ч | 64,38 |
| М031101 | Подъемник строительный грузопассажирский высота подъема 105 м, 100 т | маш.ч | 50,82 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 125,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 2,28 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,37 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 2,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 20,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 3,42 |

Таблица 6-31. Устройство стен и перегородок сооружений

Состав работ:

а) установка и разборка самоходного агрегата;

б) перестановка самоходного агрегата (нормы 1,2);

в) установка арматурных каркасов;

г) бетонирование стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-31-1 | Устройство стен и перегородок прямоугольных сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен до 150 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 603,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 357,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 164,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 166,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 28,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 6,09 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,212 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,136 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,424 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 265 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 27,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1,59 |
| Е6-31-2 | Устройство стен и перегородок прямоугольных сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен более 150 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 243,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 108,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,69 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 104,72 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 21,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,178 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,157 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,413 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 223 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 22,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1,34 |
| Е6-31-3 | Устройство стен и перегородок круглых сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен до 200 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 271,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 124,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,84 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 116,62 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 14,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5,66 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,144 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,178 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,288 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 180 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 18,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1,08 |
| Е6-31-4 | Устройство стен и перегородок круглых сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен более 200 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 222,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 99,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,84 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 92,82 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 10,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3,74 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,061 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,178 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 7,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,46 |
| Е6-31-5 | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен до 250 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 268,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 121,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 126,14 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,07 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,18 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 7,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,4 |
| Е6-31-6 | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен более 250 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 157,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 69,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,71 |
| М110909 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.ч | 66,64 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,05 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,1 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 50 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 0,35 |

Таблица 6-32. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Состав работ:

а) планировка земляного полотна и устройство балластных призм для внешних ниток рельсов;

б) установка закладных деталей;

в) укладка и разборка рельсовых путей для передвижения самоходного агрегата.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-32-1 | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен (единица измерения - 100 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-140/50 | Подкладки костыльного скрепления Д-65, СД-65 к железнодорожным рельсам типов Р-75, Р-65 | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,07 |

Раздел 13. Сооружения водопровода и канализации

Таблица 6-33. Устройство стен и плоских днищ

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-33-1 | Устройство стен и плоских днищ железобетонных круглых сооружений, при толщине до 150 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1798,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 205,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 95,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,4 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,432 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 150 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 10,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-2 | Устройство стен и плоских днищ железобетонных круглых сооружений, при толщине более 150 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1170,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 148,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,16 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 62,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,56 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,485 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,029 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-3 | Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, при толщине до 150 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1398,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 198,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 74,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,125 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 62,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-4 | Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, при толщине более 150 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 729,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 151,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,82 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 38,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,92 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,081 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,067 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 40,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 14,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-5 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2692,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 297,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 288,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 233,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 143,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 4,6 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,336 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 103,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 16,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-6 | Устройство железобетонных фильтров и осветлителей (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1168,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 197,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 190,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,97 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 62,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,08 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,08 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,078 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 13,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-7 | Устройство железобетонных песколовок круглых (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2684,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 344,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 340,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,32 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 142,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,97 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 4,63 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,14 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,51 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 42,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-8 | Устройство железобетонных песколовок прямоугольных (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2101,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 228,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,49 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 111,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,8 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,47 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,203 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,033 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-33-9 | Устройство железобетонных метантенков круглых (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 930,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 151,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 49,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,81 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,255 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,115 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 21,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 15,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-34. Строительство подземной части насосных станций

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-34-1 | Устройство днищ подземной части насосных станций толщиной до 400 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 79,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,93 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 22,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,104 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-34-2 | Устройство днищ подземной части насосных станций толщиной более 400 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 66,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,04 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 13,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,026 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-34-3 | Устройство стен подземной части насосных станций круглых сооружений (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1554,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 197,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 112,94 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 82,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,87 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,101 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,221 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-34-4 | Устройство стен подземной части насосных станций прямоугольных сооружений при толщине стен до 300 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 968,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 187,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,57 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 51,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,37 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,053 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,208 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-34-5 | Устройство стен подземной части насосных станций прямоугольных сооружений при толщине стен более 300 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 649,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 131,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,75 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 34,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,035 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,098 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-35. Устройство отдельных конструкций емкостных сооружений

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-35-1 | Устройство железобетонных лотков в сооружениях (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2732,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 263,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 258,64 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 145,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 6,4 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,528 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 44,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-2 | Устройство железобетонных лотков между сооружениями, при толщине стен до 100 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1478,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 233,9 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 78,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,85 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 5,4 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,29 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,446 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 37,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-3 | Устройство железобетонных лотков между сооружениями, при толщине стен более 100 мм (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1123,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 164,43 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 59,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,9 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 5,5 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,34 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,455 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 5,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-4 | Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1428 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 188,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 181,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 75,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,45 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,091 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 60 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 652,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 106,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,41 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 34,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,19 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,13 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,135 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-6 | Устройство днищ круглых бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1890,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 203,89 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 100,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,56 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 4,6 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,342 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 12,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-7 | Устройство днищ прямоугольных бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1646,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 203,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,84 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 87,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,39 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 6,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,72 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,508 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 42,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-35-8 | Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 124,72 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 20,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,5 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 4,54 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,19 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,332 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 102 |
| Е6-35-9 | Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 57,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 16,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,357 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 7,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 14. Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях

Таблица 6-36. Обработка поверхности емкостных сооружений

Состав работ:

а) пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушкой и просеиванием песка (нормы 1,2);

б) подготовка поверхности под торкрет с промывкой (норма 2);

в) нанесение раствора цемент-пушкой (нормы 2,3);

г) выравнивание торкретированной поверхности (норма 2);

д) железнение поверхности (норма 4);

е) укладка пористых керамических пластин на цементном растворе с закреплением накладками из полосовой стали (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-36-1 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,28 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 14,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 3 |
| Е6-36-2 | Торкретирование поверхности, при толщине слоя до 20 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 21,42 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 10,71 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 5,71 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 21,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 5,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 0,6 |
| Е6-36-3 | Торкретирование поверхности, добавляется на каждые 5 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,24 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 1,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,333 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,976 |
| Е6-36-4 | Железнение поверхности (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,07 |
| Е6-36-5 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Пластины пористые керамические | шт. | 1140 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 0,68 |

Таблица 6-37. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Состав работ:

а) устройство прокладки из досок (нормы 1,2);

б) установка прокладок с конопаткой швов прядью (нормы 1,2);

в) установка гермитового шнура (норма 3);

г) нагнетание тиоколового герметика (норма 3);

д) зачеканка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-37-1 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,61 |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,32 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 30 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 360 |
| Е6-37-2 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением стальных листов (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,84 |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 0,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,32 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 30 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,6 |
| Е6-37-3 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 210 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик | т | 0,184 |

Таблица 6-38. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Состав работ:

а) навивка арматурной стали на стены сооружений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-38-1 | Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений (единица измерения - т навивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331007 | Машины арматурно-навивочные для резервуаров вместимостью до 10000 м3 | маш.ч | 7,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 1 |

Таблица 6-39. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Состав работ:

а) загрузка и разравнивание материалов в фильтрах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-39-1 | Загрузка фильтров песком в емкостных сооружениях (единица измерения - 100 м3 загрузки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 103 |
| Е6-39-2 | Загрузка фильтров гравием в емкостных сооружениях (единица измерения - 100 м3 загрузки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 103 |
| Е6-39-3 | Загрузка фильтров щебнем в емкостных сооружениях (единица измерения - 100 м3 загрузки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5-20 мм | м3 | 103 |
| Е6-39-4 | Загрузка фильтров углем в емкостных сооружениях (единица измерения - 100 м3 загрузки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 58,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/2 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 190 |

Таблица 6-40. Испытание и дезинфекция емкостей

Состав работ:

а) испытание емкостей с заделкой дефективных мест (норма 1);

б) дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двухкратной промывкой (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость (единица измерения - 100 м3 емкости) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310108 | Насосы для водопонижения и водоотлива 15 кВт | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/180 | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью | т | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 125 |
| Е6-40-2 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды (единица измерения - 100 м3 емкости) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 332 |

Таблица 6-41. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-41-1 | Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен при сборных стенах (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 65,45 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 39,3 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 65,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,67 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,044 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,097 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 146 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 29,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 11,92 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-41-2 | Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен с монолитными стенами и розетой (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1143,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 35,59 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,73 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,108 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,127 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 190 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 71,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-41-3 | Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 975,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,4 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 28,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 47,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,55 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,132 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,12 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,156 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 234 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 88,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 6,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-41-4 | Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2134,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 113,05 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 37,28 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 68,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 5,24 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 7,18 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,02 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,19 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 331 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 13,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 9,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-41-5 | Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен (единица измерения - 100 м3 в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 665,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,75 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 25,63 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 47,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,43 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,19 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,335 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 500 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 6,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,65 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-42. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 метров

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) установка металлоконструкций;

в) армирование конструкций;

г) укладка бетонной смеси с уплотнением;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-42-1 | Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 метров (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4829,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1068,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 840,15 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 47,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 1,07 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 6,64 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,95 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 393 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-40-10/20 | Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм | м | 635 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-50-10 | Каркас башенных вентиляторных градирен без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами, площадками и ограждениями, площадью орошения 1 башни более 1000 м2 | т | 10,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 104 |

Таблица 6-43. Возведение оболочек градирен высотой до 90 метров в скользящей опалубке

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном;

д) нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-43-1 | Возведение оболочек градирен высотой до 90 метров в скользящей опалубке (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4309,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 576,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020302 | Краны башенные приставные 4-10 т | маш.ч | 45,82 |
| М031700 | Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирни | маш.ч | 45,82 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 82,47 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 104 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1,6 |

Таблица 6-44. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 метров в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

Состав работ:

а) раскрой пиломатериалов, установка и разборка опалубки;

б) армирование конструкций;

в) укладка бетонной смеси с уплотнением;

г) уход за бетоном;

д) нанесение цементного раствора на бетонную поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-44-1 | Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 метров в переставной фанерной опалубке самоподъемными подмостями (единица измерения - 100 м3 железобетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8800,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 972,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021811 | Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни | маш.ч | 91,39 |
| М031600 | Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирни | маш.ч | 91,39 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 91,39 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,28 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,51 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 0,3 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 104 |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:2 | м3 | 1,1 |

Раздел 15. Приготовление бетонов и растворов в построечных условиях

Таблица 6-45. Приготовление тяжелого бетона

Состав работ:

а) приготовление сухой бетонной смеси;

б) затворение бетонной смеси водой с перемешиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-45-1 | Приготовление тяжелого бетона на гравии, класса В3,5-В5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 16,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 72 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 67 |
| Е6-45-2 | Приготовление тяжелого бетона на гравии, класса В7,5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 18,36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 77,77 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 54,54 |
| Е6-45-3 | Приготовление тяжелого бетона на гравии, класса С8/10 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 22,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 77 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 53 |
| Е6-45-4 | Приготовление тяжелого бетона на гравии, класса С12/15 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 27,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 76 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 50 |
| Е6-45-5 | Приготовление тяжелого бетона на гравии, класса С16/20 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 32,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 76 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 47 |
| Е6-45-6 | Приготовление тяжелого бетона на гравии, класса С20/25 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 38,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 76 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 43 |
| Е6-45-7 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса В3,5-В5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 17,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 80 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 63 |
| Е6-45-8 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса В7,5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 19,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 80,77 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 58,56 |
| Е6-45-9 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса С8/10 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 23,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 80 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 57 |
| Е6-45-10 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса С12/15 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 28,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 80 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 53 |
| Е6-45-11 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса С16/20 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 33,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 80 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 50 |
| Е6-45-12 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса С20/25 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 38,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 80 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 47 |
| Е6-45-13 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса С22/27,5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 43,068 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 78,34 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 46,02 |
| Е6-45-14 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса С25/30 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 27,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 47,508 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 78,12 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 42,97 |

Таблица 6-46. Приготовление легкого бетона

Состав работ:

а) приготовление сухой бетонной смеси;

б) затворение бетонной смеси водой с перемешиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-46-1 | Приготовление легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона, класса В3,5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 22,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 90,9 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 51,5 |
| Е6-46-2 | Приготовление легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона, класса В5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 25,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 89,9 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 52,5 |
| Е6-46-3 | Приготовление легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона, класса В7,5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 28,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 88,9 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 53,6 |
| Е6-46-4 | Приготовление легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона, класса С8/10 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 30,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 96 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 97,9 |
| Е6-46-5 | Приготовление легкого конструкционно-теплоизоляционного бетона, класса С12/15 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 37,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 93,9 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 95,8 |
| Е6-46-6 | Приготовление легкого конструкционного бетона, класса С16/20 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 43,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 92,9 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 94,8 |
| Е6-46-7 | Приготовление легкого конструкционного бетона, класса С20/25 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 47,508 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 74,89 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 77,63 |
| Е6-46-8 | Приготовление легкого конструкционного бетона, класса С22/27,5 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 49,839 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 76,8 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 79,6 |
| Е6-46-9 | Приготовление легкого конструкционного бетона, класса С25/30 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 55,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 79,57 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 82,63 |
| Е6-46-10 | Приготовление легкого конструкционного бетона, класса С28/35 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 65,712 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 66,04 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 69,08 |
| Е6-46-11 | Приготовление легкого конструкционного бетона, класса С32/40 (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 38,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 57,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/20 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 350 | м3 | 72,7 |
| 4/1-5-40-30/50 | Песок керамзитовый, марки 800 | м3 | 74,2 |

Таблица 6-47. Приготовление тяжелых кладочных растворов

Состав работ:

а) приготовление сухой смеси;

б) затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-47-1 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 10 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 13,8 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 7,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 131,57 |
| Е6-47-2 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 25 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 12,2 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 11,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 49 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 130,93 |
| Е6-47-3 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 50 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 10,6 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 17,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 124 |
| Е6-47-4 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 75 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 8,1 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 24,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 123 |
| Е6-47-5 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 100 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 7,9 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 30,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 123 |
| Е6-47-6 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 150 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 5,5 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 41,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 120 |
| Е6-47-7 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марки 200 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 3,4 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 115 |
| Е6-47-8 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 10 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 7,29 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 17 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 131,57 |
| Е6-47-9 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 25 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 11,97 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 129,93 |
| Е6-47-10 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 50 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 17,8 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 128 |
| Е6-47-11 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 75 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 24,8 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 9,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 126 |
| Е6-47-12 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 100 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 31 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 9,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 123 |
| Е6-47-13 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 150 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 41,5 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 119 |
| Е6-47-14 | Приготовление тяжелых кладочных цементно-глиняных растворов, марки 200 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 51 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 4,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 107 |
| Е6-47-15 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марки 25 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 13,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 125 |
| Е6-47-16 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марки 50 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 20,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 125,62 |
| Е6-47-17 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марки 75 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 28,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 123,23 |
| Е6-47-18 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марки 100 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 30,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 121 |
| Е6-47-19 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марки 150 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 41,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 116 |
| Е6-47-20 | Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марки 200 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 49,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 112 |

Таблица 6-48. Приготовление тяжелых отделочных растворов

Состав работ:

а) приготовление сухой смеси;

б) затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-48-1 | Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов, состава 1:2 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 58 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 78 |
| Е6-48-2 | Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов, состава 1:2,5 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 50 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 86 |
| Е6-48-3 | Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов, состава 1:3 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 588,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 163 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 90 |
| Е6-48-4 | Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состава 1:1 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 71,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 68 |
| Е6-48-5 | Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состава 1:2 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 98 |
| Е6-48-6 | Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов, состава 1:3 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 41,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 111 |
| Е6-48-7 | Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состава 1:1:6 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 14 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 20,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 110 |
| Е6-48-8 | Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состава 1:1:8 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 10,5 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 15,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 114 |
| Е6-48-9 | Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состава 1:1:9 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 9,5 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 14,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 120 |
| Е6-48-10 | Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состава 1:3:12 (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 36,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 18 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 9,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 82 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 100 |

Таблица 6-49. Приготовление легких отделочных растворов

Состав работ:

а) приготовление сухой смеси;

б) затворение сухой смеси водой с перемешиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-49-1 | Приготовление легких отделочных известковых растворов (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 63,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 32,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 119 |
| Е6-49-2 | Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов (единица измерения - 100 м3 раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 63,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 13,2 |
| 1/10-10-10/141 | Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Н (в упаковке) | т | 25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 119 |

Раздел 16. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки

Таблица 6-50. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-50-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,388 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,36 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/665 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,00042 |
| Е6-50-2 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,08 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/665 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,00021 |

Таблица 6-51. Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("ТУННЕЛЬНОЙ") опалубки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-51-1 | Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("ТУННЕЛЬНОЙ") опалубки бетонных конструкций перекрытий (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,198 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/665 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,00042 |
| Е6-51-2 | Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("ТУННЕЛЬНОЙ") опалубки бетонных конструкций стен (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,388 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/665 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,00021 |

Таблица 6-52. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-52-1 | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,298 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/665 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,00042 |

Таблица 6-53. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-53-1 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 16 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,16 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-2 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 20 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,15 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,13 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-3 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 30 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,17 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,2 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-4 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной свыше 30 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,17 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,26 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-5 | Бетонирование конструкций внутренних стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 16 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,17 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,12 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-6 | Бетонирование конструкций внутренних стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 20 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,17 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,16 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-7 | Бетонирование конструкций внутренних стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 30 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,2 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,22 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-8 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 16 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-9 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 20 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-10 | Бетонирование конструкций наружных стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 30 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-11 | Бетонирование конструкций наружных стен,, в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной свыше 30 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,16 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-12 | Бетонирование конструкций внутренних стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 16 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-13 | Бетонирование конструкций внутренних стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 20 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-53-14 | Бетонирование конструкций внутренних стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов), толщиной до 30 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,14 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |

Таблица 6-54. Бетонирование перекрытий

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-54-1 | Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в крупнощитовой опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,12 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-2 | Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,13 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-3 | Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,17 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-4 | Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в крупнощитовой опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-5 | Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в объемно-переставной опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,12 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-6 | Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в объемно-переставной опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,13 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-7 | Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,17 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-8 | Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в объемно-переставной опалубке с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
| М110102 | Бадьи емкостью 4 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-9 | Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в крупнощитовой опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,06 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-10 | Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в объемно-переставной опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,06 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-11 | Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-12 | Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в объемно-переставной опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-13 | Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-14 | Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,1 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-15 | Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в крупнощитовой опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| Е6-54-16 | Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в объемно-переставной опалубке с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |

Таблица 6-55. Установка арматуры в стенах и перекрытиях

Состав работ:

а) армирование конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-55-1 | Установка каркасов и сеток в стенах, массой одного элемента до 20 кг (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-2 | Установка каркасов и сеток в стенах, массой одного элемента до 50 кг (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-3 | Установка каркасов и сеток в стенах, массой одного элемента до 300 кг (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-4 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях, массой одного элемента до 20 кг (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-5 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях, массой одного элемента до 50 кг (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-6 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях, массой одного элемента до 200 кг (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-7 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-8 | Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-9 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром свыше 8 мм (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (единица измерения - т закладных деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-55-12 | Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг (единица измерения - т закладных деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,47 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Раздел 17. Возведение монолитных стен в скользящей опалубке

Таблица 6-56. Монтаж скользящей опалубки

Состав работ:

а) контрольная сборка и установка скользящей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-56-1 | Монтаж скользящей опалубки (единица измерения - м осевой линии опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/160 | Кабель силовой гибкий марки КГ-ХЛ 3х4+1х2,5, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке холодостойкого исполнения, с сердечником, с тремя основными жилами номинальным сечением 4 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 2,5 мм | 1000 м | 0,00016 |
| 5/10-10-50-1/249 | Кабель силовой гибкий марки КГтп-ХЛ 3х16+1х6, с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта холодостойкого исполнения, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0001 |
| 5/10-10-50-2/6 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х35+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 35 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| 5/10-20-10-1-1/4 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 16 мм2 | т | 0,0006 |
| 5/10-20-60-1/16 | Провод марки ПРН с медной жилой, с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке, сечением 6 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м | 0,0078 |
| 5/10-20-60-1/17 | Провод марки ПРН с медной жилой, с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке, сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м | 0,001 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-3-1-1/6 | Светильник с лампами накаливания настенный для общественных помещений НБО-07-60-001 (Вега) | шт. | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка скользящая | т | П |

Таблица 6-57. Установка арматуры

Состав работ:

а) армирование конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-57-1 | Установка арматуры (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-58. Бетонирование конструкций стен

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением;

б) уход за бетоном;

в) установка домкратных стержней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-58-1 | Бетонирование конструкций наружных стен, толщиной до 10 см (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,248 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-2 | Бетонирование конструкций наружных стен, толщиной до 20 см (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,318 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,31 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-3 | Бетонирование конструкций наружных стен, толщиной до 30 см (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,348 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,34 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-4 | Бетонирование конструкций наружных стен, толщиной свыше 30 см (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,328 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,32 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-5 | Бетонирование конструкций внутренних стен, толщиной до 20 см (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,318 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,31 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,03 |
| Е6-58-6 | Бетонирование конструкций внутренних стен, толщиной до 30 см (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,358 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,35 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,03 |
| Е6-58-7 | Бетонирование конструкций наружных стен толщиной до 10 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,05 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-8 | Бетонирование конструкций наружных стен толщиной до 20 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,07 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-9 | Бетонирование конструкций наружных стен толщиной до 30 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,1 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-10 | Бетонирование конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,12 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,024 |
| Е6-58-11 | Бетонирование конструкций внутренних стен толщиной до 20 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,08 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,03 |
| Е6-58-12 | Бетонирование конструкций внутренних стен толщиной до 30 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,11 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0007 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/65 | Стержни домкратные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,03 |

Таблица 6-59. Установка плит теплоизоляционного слоя

Состав работ:

а) заготовка блоков;

б) укладка в пакеты и подъем краном;

в) установка в опалубку с подгонкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-59-1 | Установка плит теплоизоляционного слоя (единица измерения - м2 конструкций стен (без вычета проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,008 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | П |

Таблица 6-60. Демонтаж скользящей опалубки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-60-1 | Демонтаж скользящей опалубки (единица измерения - м осевой линии опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,24 |

Раздел 18. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке при бетонировании стен в скользящей опалубке

Таблица 6-61. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-61-1 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной перекрытий до 12 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-2 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной перекрытий до 16 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-3 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной перекрытий до 20 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-4 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной перекрытий свыше 20 см с применением бадьи (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-5 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке толщиной перекрытий до 12 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,07 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-6 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке толщиной перекрытий до 16 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,08 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-7 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке толщиной перекрытий до 20 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,1 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |
| Е6-61-8 | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке толщиной перекрытий свыше 20 см с применением автобетононасоса (единица измерения - м2 конструкций перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,12 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,014 |

Таблица 6-62. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий

Состав работ:

а) армирование металлоконструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-62-1 | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий (единица измерения - т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Раздел 19. Монтаж и демонтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен

Таблица 6-63. Монтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен

Состав работ:

а) подготовительные работы;

б) подача пакета щитов на площадку для сборки панели;

в) укрупненная сборка щитов опалубки;

г) подача панелей и других элементов опалубки к месту установки;

д) монтаж наружной панели опалубки стен;

е) монтаж внутренней панели опалубки стен;

ж) монтаж консольных подмостей (Г-образные);

и) монтаж консольных подмостей (П-образные);

к) монтаж опалубки Т-образного участка стен;

л) монтаж опалубки угловых участков стен;

м) установка проемообразователей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-63-1 | Монтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен с подачей ее на высоту до 12 м (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 19,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,011 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0043 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 27,5 |
| Е6-63-2 | Монтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен: добавлять на каждые следующие 6 м высоты (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,59 |

Таблица 6-64. Демонтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен

Состав работ:

а) демонтаж опалубки стен с подачей и укладкой панелей опалубки в пирамиду;

б) демонтаж консольных подмостей (Г-образных) с подачей на место складирования;

в) демонтаж консольных подмостей (П-образных) с подачей на место складирования;

г) демонтаж опалубки угловых участков стен;

д) демонтаж опалубки Т-образного участка стен;

е) демонтаж проемообразователей;

ж) подготовка панелей опалубки стен к установке;

и) перемещение элементов крепления опалубки (балки-схватки,тяжи и т.д.) и угловых элементов опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-64-1 | Демонтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен с перемещением элементов опалубки на 10 м (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,006 |
| Е6-64-2 | Демонтаж опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных стен: добавлять на каждые следующие 10 м перемещения (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |

Раздел 20. Усиление строительных конструкций методом торкретирования с армированием

Таблица 6-65. Усиление строительных конструкций методом торкретирования с армированием

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) сверление отверстий;

в) установка анкеров;

г) крепление арматурной сетки сваркой;

д) приготовление раствора;

е) торкретирование поверхности;

ж) смачивание готовой поверхности водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-65-1 | Усиление строительных конструкций стен методом торкретирования с армированием толщиной до 60 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 27,35 |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 8,97 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 20,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,033 |
| Е6-65-2 | Усиление строительных конструкций потолков методом торкретирования с армированием толщиной до 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 28,9 |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 7,54 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 22,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,88 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,144 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0,033 |

Раздел 21. Приготовление штукатурных растворов в построечных условиях

Таблица 6-66. Приготовление тяжелых штукатурных растворов в построечных условиях

Состав работ:

а) загрузка приемного бункера составляющими раствора с их дозировкой;

б) приготовление штукатурного раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-66-1 | Приготовление тяжелых штукатурных растворов в построечных условиях: известковых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Добавки | м3 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная смесь предварительного изготовления штукатурная, известковая, М4 | м3 | П |
| Е6-66-2 | Приготовление тяжелых штукатурных растворов в построечных условиях: цементно-известковых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный | т | П |
| П1/10-135-25 | Добавки | м3 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная смесь предварительного изготовления штукатурная, известковая, М4 | м3 | П |

Раздел 22. Монтаж и демонтаж опалубки "МОДОСТР"

Таблица 6-72. Укрупнительная сборка и разборка каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока

Состав работ:

а) подготовка площадки для сборки щитов;

б) подача материалов на монтажную площадку;

в) укрупнительная сборка наружных опалубочных панелей монолитного лифтового блока;

г) укрупнительная сборка внутреннего опалубочного лифтового блока;

д) разборка укрупненных наружных опалубочных панелей;

е) разборка укрупненного внутреннего опалубочного лифтового блока;

ж) подача элементов опалубки к месту складирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-72-1 | Укрупнительная сборка и разборка каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока (единица измерения - лифтовой блок (75 м2 опалубки)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 11,76 |

Таблица 6-73. Монтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока

Состав работ:

а) подача опалубочных панелей к месту производства работ;

б) монтаж самофиксирующейся рабочей площадки;

в) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

г) смазка панелей опалубки;

д) монтаж внутреннего опалубочного лифтового блока;

е) установка дверного проемообразователя;

ж) установка гнездообразователя на Г-образной панели;

и) монтаж наружных панелей опалубки лифтового блока;

к) монтаж навесных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-73-1 | Монтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока (единица измерения - 100 м2 лифтового блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 16,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00693 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,0076 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 3,08 |

Таблица 6-74. Демонтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей;

б) демонтаж наружных панелей опалубки лифтового блока;

в) демонтаж внутреннего опалубочного лифтового блока;

г) демонтаж проемообразователя;

д) демонтаж самофиксирующейся рабочей площадки;

е) очистка панелей опалубки от остатков бетона;

ж) подноска материалов к месту складирования;

и) заделка отверстий в перекрытии бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-74-1 | Демонтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока (единица измерения - 100 м2 лифтового блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 10,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,002 |

Таблица 6-75. Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн

Состав работ:

а) подготовка площадки для укрупнительной сборки Г-образных панелей опалубки;

б) перемещение элементов опалубки к месту сборки;

в) укрупнительная сборка Г-образных панелей опалубки;

г) разборка Г-образных панелей опалубки;

д) подача элементов опалубки к месту складирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-75-1 | Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн (единица измерения - 10 колонн (64,8 м2 опалубки)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 15,61 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,01 |

Таблица 6-76. Монтаж веерной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн

Состав работ:

а) подача Г-образных панелей опалубки к месту производства работ;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) заготовка арматурных анкеров;

г) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

д) монтаж веерной опалубки;

е) установка навесных подмостей на опалубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-76-1 | Монтаж веерной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн (единица измерения - 100 м2 конструкций колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 14,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,02852 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,01306 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 1,54 |

Таблица 6-77. Демонтаж веерной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей;

б) демонтаж веерной опалубки;

в) очистка опалубки от остатков бетона;

г) перемещение демонтированных панелей опалубки;

д) заделка отверстий в перекрытии бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-77-1 | Демонтаж веерной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн (единица измерения - 100 м2 конструкций колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,006 |

Таблица 6-78. Укрупнительная сборка и разборка каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитной диафрагмы жесткости

Состав работ:

а) подготовка площадки для укрупнительной сборки щитов опалубки;

б) перемещение щитов опалубки к месту сборки;

в) укрупнительная сборка щитов опалубки;

г) подача панелей опалубки к месту монтажа;

д) разборка укрупненных панелей опалубки;

е) подача пакета щитов к месту складирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-78-1 | Укрупнительная сборка и разборка каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитной диафрагмы жесткости (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,54 |

Таблица 6-79. Монтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитной диафрагмы жесткости

Состав работ:

а) подача опалубки и элементов крепления к месту производства работ;

б) смазка панелей опалубки;

в) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

г) монтаж наружной, внутренней панелей опалубки и щита-отсекателя;

д) монтаж опалубки Т-образного участка;

е) монтаж опалубки угловых участков;

ж) установка проемообразователей;

и) установка навесных подмостей на опалубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-79-1 | Монтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитной диафрагмы жесткости (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,011 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,0039 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 3,08 |

Таблица 6-80. Демонтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитной диафрагмы жесткости

Состав работ:

а) демонтаж опалубки;

б) демонтаж опалубки угловых участков;

в) демонтаж опалубки Т-образного участка;

г) демонтаж проемообразователей;

д) демонтаж подмостей;

е) очистка опалубки от остатков бетона;

ж) перемещение демонтированных панелей опалубки;

и) заделка отверстий в перекрытии бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-80-1 | Демонтаж каркасной опалубки "МОДОСТР" для устройства монолитной диафрагмы жесткости (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,002 |

Раздел 23. Монтаж и демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР"

Таблица 6-81. Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен

Состав работ:

а) подготовка площадки для сборки панелей опалубки;

б) изготовление шаблона (норма 2);

в) укрупнительная сборка опалубочных панелей;

г) разборка укрупненных панелей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-81-1 | Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен прямолинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 8,56 |
| Е6-81-2 | Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен криволинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,001 |

Таблица 6-82. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен

Состав работ:

а) смазка панелей опалубки;

б) заготовка пластмассовых трубок под тяжи опалубки;

в) заготовка арматурных анкеров;

г) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

д) монтаж панелей опалубки;

е) установка бруска между элементами панелей внешнего контура опалубки (норма 2);

ж) монтаж платформ FB 180;

и) установка проемообразователей;

к) монтаж платформ для бетонирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-82-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен прямолинейных толщиной 400 мм, высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 21,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00625 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,00684 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |
| Е6-82-2 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен криволинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 21,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,018 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00625 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,00684 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |

Таблица 6-83. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен

Состав работ:

а) демонтаж платформ для бетонирования;

б) демонтаж опалубки стен;

в) демонтаж платформ FB 180;

г) демонтаж проемообразователей;

д) очистка опалубки от остатков бетона;

е) заделка отверстий от тяжей и анкеров бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-83-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен прямолинейных толщиной 400 мм, высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 17,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,01 |
| Е6-83-2 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных наружных стен криволинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 17,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,01 |

Таблица 6-84. Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен

Состав работ:

а) подготовка площадки для сборки панелей опалубки;

б) изготовление шаблона (норма 2);

в) укрупнительная сборка опалубочных панелей;

г) разборка укрупненных панелей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-84-1 | Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 9,22 |
| Е6-84-2 | Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен криволинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 9,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,001 |

Таблица 6-85. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен

Состав работ:

а) смазка панелей опалубки;

б) заготовка пластмассовых трубок под тяжи опалубки;

в) заготовка арматурных анкеров;

г) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

д) монтаж панелей опалубки;

е) установка бруска между элементами панелей внешнего контура опалубки (норма 2);

ж) установка проемообразователей;

и) монтаж платформ для бетонирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-85-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 11,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,19 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,00585 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 17,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |
| Е6-85-2 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен криволинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,018 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,19 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,00585 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 17,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |

Таблица 6-86. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен

Состав работ:

а) демонтаж платформ для бетонирования;

б) демонтаж опалубки стен;

в) демонтаж проемообразователей;

г) очистка опалубки от остатков бетона;

д) заделка отверстий от тяжей и анкеров бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-86-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен прямолинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 9,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,009 |
| Е6-86-2 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных внутренних стен криволинейных (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 11,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,009 |

Таблица 6-87. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных балочных перекрытий

Состав работ:

а) монтаж опалубки перекрытия на телескопических стойках;

б) монтаж боковой опалубки перекрытия;

в) монтаж опалубки балок на штапельных башнях;

г) проклейка швов фанерной палубы водостойкой липкой лентой;

д) нанесение смазки на поверхность опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-87-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных балочных перекрытий (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,158 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5,8 |

Таблица 6-88. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных балочных перекрытий

Состав работ:

а) демонтаж опалубки перекрытий и балок;

б) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-88-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных балочных перекрытий (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,8 |

Таблица 6-89. Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока

Состав работ:

а) подготовка площадки для сборки панелей опалубки;

б) укрупнительная сборка опалубочных панелей;

в) сборка рабочей площадки;

г) разборка укрупненных панелей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-89-1 | Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока (единица измерения - лифтовой блок (52,12 м2)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 21,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-240-25-35/90 | Гвозди строительные с конической головкой 5 х 120 мм | т | 0,00071 |

Таблица 6-90. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока

Состав работ:

а) смазка панелей опалубки;

б) заготовка пластмассовых трубок под тяжи опалубки;

в) заготовка арматурных анкеров;

г) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

д) монтаж панелей опалубки;

е) установка дверного проемообразователя;

ж) монтаж рабочей площадки;

и) монтаж платформ для бетонирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-90-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,61 |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,77 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0134 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,00545 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 5,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |

Таблица 6-91. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока

Состав работ:

а) демонтаж платформ для бетонирования;

б) демонтаж проемообразователя;

в) демонтаж опалубочных панелей;

г) демонтаж рабочей площадки;

д) очистка панелей опалубки от остатков бетона;

е) заделка отверстий от тяжей и анкеров бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-91-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитного лифтового блока (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,002 |

Таблица 6-92. Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных колонн прямоугольного и квадратного сечения

Состав работ:

а) подготовка площадки для сборки панелей опалубки;

б) укрупнительная сборка Г-образных панелей;

в) разборка Г-образных панелей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-92-1 | Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных колонн прямоугольного и квадратного сечения (единица измерения - 10 колонн (118,8 м2 опалубки)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 15,8 |

Таблица 6-93. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн

Состав работ:

а) нанесение смазки на поверхность опалубки;

б) заготовка арматурных анкеров;

в) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

г) монтаж опалубки;

д) установка навесных подмостей на опалубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-93-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00182 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 1,21 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,02258 |
| 1/10-260-1-10/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 16 мм | т | 0,01928 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |

Таблица 6-94. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей;

б) демонтаж опалубки;

в) очистка опалубки от остатков бетона;

г) заделка отверстий от анкеров бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-94-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных прямоугольных колонн высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,0015 |

Таблица 6-95. Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных круглых колонн

Состав работ:

а) подготовка площадки для сборки панелей опалубки;

б) укрупнительная сборка панелей;

в) разборка панелей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-95-1 | Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа "МОДОСТР"для устройства монолитных круглых колонн (единица измерения - 10 колонн (51,81 м2)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,46 |

Таблица 6-96. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных круглых колонн

Состав работ:

а) нанесение смазки на поверхность опалубки;

б) заготовка арматурных анкеров;

в) монтаж опалубки;

г) установка навесных подмостей на опалубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-96-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных круглых колонн высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,77 |
| 1/10-260-1-10/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 16 мм | т | 0,0122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 5 |

Таблица 6-97. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных круглых колонн

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей;

б) демонтаж опалубки;

в) очистка опалубки от остатков бетона;

г) заделка отверстий от анкеров бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-97-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных круглых колонн высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 0,001 |

Таблица 6-98. Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных лестничных площадок и маршей

Состав работ:

а) монтаж опалубки лестничных площадок и маршей;

б) монтаж опалубки ступеней;

в) нанесение смазки на поверхность опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-98-1 | Монтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных лестничных площадок и маршей (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,36 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 27,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,35 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,058 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 4,8 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 58,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ADDINOL | л | 24,85 |

Таблица 6-99. Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных лестничных площадок и маршей

Состав работ:

а) демонтаж опалубки лестничных площадок и маршей;

б) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-99-1 | Демонтаж опалубки импортного производства типа "МОДОСТР" для устройства монолитных лестничных площадок и маршей (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,35 |

Раздел 24. Бетонирование конструкций в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Таблица 6-100. Устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 400 мм в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка арматурных стержней;

б) резка вязальной проволоки;

в) армирование стен каркасами и отдельными стержнями;

г) укладка бетонной смеси с уплотнением;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-100-1 | Устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м, толщиной 400 мм в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 82,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 5,28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 500 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 2,633 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 9,82 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-101. Устройство монолитных железобетонных внутренних стен высотой до 3 м, толщиной 200 мм в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка и гнутье арматурных стержней;

б) вязка и установка арматурных каркасов;

в) резка вязальной проволоки;

г) установка арматурных стержней;

д) укладка бетонной смеси с уплотнением;

е) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-101-1 | Устройство монолитных железобетонных внутренних стен высотой до 3 м, толщиной 200 мм в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 103,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,00267 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 778,67 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 15,392 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-102. Устройство монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка и гнутье арматурных стержней;

б) изготовление и установка арматурного каркаса балки;

в) установка и вязка арматурных стержней;

г) установка сетки рабочего шва;

д) установка и закрепление закладных деталей сваркой;

е) укладка бетонной смеси с уплотнением;

ж) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-102-1 | Устройство монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 974,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 88,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 120,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 3,66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 485 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 16,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-103. Устройство монолитного железобетонного лифтового блока в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка арматурных стержней;

б) резка вязальной проволоки;

в) установка арматурных сеток с вязкой проволокой и креплением хомутами;

г) установка отдельных арматурных стержней с вязкой проволокой к сеткам;

д) установка и закрепление закладных деталей сваркой;

е) укладка бетонной смеси с уплотнением;

ж) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-103-1 | Устройство монолитного железобетонного лифтового блока в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 151,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,01572 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,36314 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 1134,02 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 0,31134 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 10,489 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-104. Устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка и гнутье арматурных стержней (нормы 1,2);

б) вязка каркасов (нормы 1,2);

в) установка арматурных каркасов;

г) укладка бетонной смеси с уплотнением;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-104-1 | Устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" высотой до 4 м, прямоугольных периметром до 2 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 151,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 75,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 5714,29 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 23,424 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-104-2 | Устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" высотой до 4 м, прямоугольных периметром до 3 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 748,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 118,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 71,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,134 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 3692,31 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 22,357 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-104-3 | Устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" высотой до 4 м, круглых диаметром до 0,5 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 161,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 1454,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 17,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-105. Устройство монолитных железобетонных лестничных площадок и маршей в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка арматурных стержней;

б) резка вязальной проволоки;

в) установка и вязка арматурных стержней;

г) установка закладных деталей;

д) укладка бетонной смеси с уплотнением;

е) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-105-1 | Устройство монолитных железобетонных лестничных площадок и маршей в опалубке импортного производства типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 637,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 123,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,05422 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,25434 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 465,12 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 8,636 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 25. Изготовление плоских сеток и пространственных арматурных каркасов в построечных условиях

Таблица 6-150. Изготовление плоских арматурных сеток в построечных условиях

Состав работ:

а) резка арматурных стержней и вязальной проволоки;

б) сборка и вязка арматурных сеток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-150-1 | Изготовление плоских арматурных сеток в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 1,01 |
| Е6-150-2 | Изготовление плоских арматурных сеток в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 1,01 |

Таблица 6-151. Изготовление пространственных арматурных каркасов в построечных условиях

Состав работ:

а) резка арматурных стержней и вязальной проволоки;

б) гнутье арматурных стержней;

в) сборка и вязка пространственного арматурного каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-151-1 | Изготовление пространственных арматурных каркасов в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 1,01 |
| Е6-151-2 | Изготовление пространственных арматурных каркасов в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 1,01 |

Раздел 26. Устройство монолитных конструкций в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

01. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под оборудование в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-152. Армирование монолитных железобетонных фундаментов под оборудование, устраиваемых в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка и вязка арматурных стержней;

в) установка закладных деталей;

г) временное закрепление арматурного каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-152-1 | Армирование монолитных железобетонных фундаментов под оборудование, устраиваемых в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 8,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-153. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов под оборудование

Состав работ:

а) установка навесных подмостей на опалубку;

б) заготовка арматурных анкеров;

в) заготовка трубок ПВХ под тяжи опалубки;

г) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

д) нанесение смазки на поверхность опалубки;

е) монтаж щитовой опалубки плиты и постамента;

ж) установка трубок ПВХ и тяжей;

и) монтаж опалубки для формирования верхней плоскости проема внутри постамента с укладкой листов фанеры;

к) устройство опорной конструкции по периметру постамента с укладкой настила из досок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-153-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов под оборудование (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0405 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 2 |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 2,02 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 28,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 3,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 36 |

Таблица 6-154. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов под оборудование

Состав работ:

а) разборка щитовой опалубки плиты;

б) разборка щитовой опалубки постамента;

в) разборка опалубки, формирующей верхнюю плоскость проема внутри постамента, отрыв листов фанеры от бетона;

г) разборка опорной конструкции по периметру постамента с разборкой настила из доски;

д) демонтаж навесных подмостей;

е) очистка опалубки от остатков бетона;

ж) заделка отверстий от тяжей и анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-154-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов под оборудование (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 17,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,01 |

Таблица 6-155. Бетонирование фундаментов под оборудование в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

б) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

в) монтаж и разборка вертикального и горизонтального бетоновода (норма 2);

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-155-1 | Бетонирование фундаментов под оборудование в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 15,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 14,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-155-2 | Бетонирование фундаментов под оборудование в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 14,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

02. Устройство монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-156. Армирование монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа объемом более 40 м3 под колонны для производственных зданий, устраиваемых в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка и вязка арматурных стержней;

в) установка сеток;

г) сварка закладных деталей с каркасом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-156-1 | Армирование монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа объемом более 40 м3 под колонны для производственных зданий, устраиваемых в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,011 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Пластмассовые фиксаторы | шт. | 144 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-157. Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий

Состав работ:

а) укрупнительная сборка панелей опалубки стакана фундамента;

б) разборка панелей опалубки стакана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-157-1 | Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 23,69 |

Таблица 6-158. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий

Состав работ:

а) установка металлической опалубки ступеней фундамента;

б) установка опалубки стакана фундамента с пустотообразователем;

в) смазка панелей опалубки;

г) монтаж навесных подмостей для бетонирования;

д) заготовка арматурных анкеров;

е) изготовление и установка арматурных фиксаторов-ограничителей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-158-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 16,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,00318 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |

Таблица 6-159. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей;

б) демонтаж опалубки стакана с пустотообразователем;

в) демонтаж металлической опалубки ступеней фундамента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-159-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,52 |

Таблица 6-160. Бетонирование фундаментов стаканного типа объемом более 40 м3 под колонны для производственных зданий в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-160-1 | Бетонирование фундаментов стаканного типа объемом более 40 м3 под колонны для производственных зданий в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 29,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 15,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

03. Устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-171. Армирование монолитных железобетонных ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм, устраиваемых в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка арматурных каркасов;

в) установка и вязка арматуры;

г) сварка пересечений арматурных стержней с арматурными выпусками;

д) установка пластмассовых фиксаторов защитного слоя бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-171-1 | Армирование монолитных железобетонных ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм, устраиваемых в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 26,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-172. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных ленточных фундаментов

Состав работ:

а) заготовка трубок ПВХ под тяжи;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) установка опалубки;

г) устройство рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-172-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных ленточных фундаментов (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 23,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 267 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 191 |

Таблица 6-173. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных ленточных фундаментов

Состав работ:

а) удаление металлической сетки из рабочего шва;

б) разборка опалубки;

в) заделка монтажных отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-173-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных ленточных фундаментов (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,11 |

Таблица 6-174. Бетонирование ленточных фундаментов шириной поверху более 600 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-174-1 | Бетонирование ленточных фундаментов шириной поверху более 600 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 21,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 35,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

04. Устройство монолитных железобетонных наружных стен в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-180. Армирование монолитных железобетонных наружных стен в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка и вязка арматурных стержней;

в) подрезка арматуры в местах устройства проемов;

г) сварка дополнительных арматурных стержней в местах проемов (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-180-1 | Армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,25 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 220 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-180-2 | Армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 400 мм высотой свыше 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,24 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 166 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-181. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных наружных стен

Состав работ:

а) заготовка трубок ПВХ под тяжи опалубки;

б) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

в) нанесение смазки на поверхность опалубки;

г) установка проемообразователей;

д) монтаж панелей опалубки;

е) монтаж платформ FB 180;

ж) монтаж навесных подмостей для бетонирования;

и) установка сетки рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-181-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,59 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 45,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 10 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000974 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 306 |
| Е6-181-2 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 400 мм высотой свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,27 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 3,33 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 122,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 10 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000439 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 612 |

Таблица 6-182. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных наружных стен

Состав работ:

а) демонтаж платформ FB180;

б) демонтаж навесных подмостей для бетонирования;

в) демонтаж опалубки стен;

г) демонтаж проемообразователей;

д) очистка опалубки от остатков бетона;

е) удаление сетки из рабочего шва;

ж) заделка отверстий от тяжей и анкерных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-182-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,12 |
| Е6-182-2 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 400 мм высотой свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 17,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,067 |

Таблица 6-183. Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (нормы 1, 3);

б) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (нормы 2, 4);

в) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (нормы 2, 4);

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-183-1 | Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 74,88 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 83,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 8,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-183-2 | Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 98,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 8,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-183-3 | Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 400 мм высотой свыше 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 51,38 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 59,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 4,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-183-4 | Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 400 мм высотой свыше 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 82,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 4,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

05. Устройство монолитных железобетонных колонн в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-184. Армирование монолитных железобетонных круглых колонн и колонн овальной формы в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка арматурных каркасов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-184-1 | Армирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,28 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,00041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 84 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-184-2 | Армирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,00026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-184-3 | Армирование монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,00029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-184-4 | Армирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой свыше 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,67 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 108 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-184-5 | Армирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой свыше 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 70 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-184-6 | Армирование монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой свыше 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,00029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-185. Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн овальной формы

Состав работ:

а) укрупнительная сборка панелей с креплением навесной платформы;

б) демонтаж навесной платформы;

в) разборка панелей опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-185-1 | Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн овальной формы (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 8,72 |

Таблица 6-186. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн и колонн овальной формы

Состав работ:

а) изготовление и установка арматурных фиксаторов-ограничителей;

б) смазка панелей опалубки;

в) установка опалубки колонн;

г) монтаж навесных подмостей для бетонирования (нормы 1, 2, 4, 5);

д) заготовка и установка трубок ПВХ (нормы 3, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-186-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 11,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,46 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00428 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000764 |
| Е6-186-2 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 10,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,47 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00507 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000778 |
| Е6-186-3 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,46 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00799 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 15,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000753 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 61 |
| Е6-186-4 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой свыше 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 11,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,34 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000553 |
| Е6-186-5 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой свыше 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 10,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,28 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000461 |
| Е6-186-6 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой свыше 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,27 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00479 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 13,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,000452 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 55 |

Таблица 6-187. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн и колонн овальной формы

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей для бетонирования (нормы 1, 2, 4, 5);

б) демонтаж опалубки;

в) очистка опалубки от остатков бетона;

г) заделка отверстий от анкерных болтов;

д) заделка отверстий от тяжей (нормы 3, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-187-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,003 |
| Е6-187-2 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,004 |
| Е6-187-3 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,003 |
| Е6-187-4 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой свыше 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,003 |
| Е6-187-5 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой свыше 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,002 |
| Е6-187-6 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой свыше 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,002 |

Таблица 6-188. Бетонирование монолитных железобетонных круглых колонн и колонн овальной формы в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-188-1 | Бетонирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 4,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-188-2 | Бетонирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 42,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 5,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-188-3 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 42,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 7,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-188-4 | Бетонирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой свыше 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 3,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-188-5 | Бетонирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 600 мм высотой свыше 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 42,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 3,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-188-6 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн овальной формы высотой свыше 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 42,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 3,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-189. Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки (норма 1-7);

б) установка арматурных каркасов (норма 1-7);

в) сортировка, очистка арматурных стержней (норма 8, 9);

г) резка и гнутье арматурных стержней для изготовления хомутов (норма 8, 9);

д) снятие фаски, нарезка конической резьбы на рабочей арматуре (норма 8, 9);

е) установка хомутов на выпуски в основании каркаса (норма 8, 9);

ж) очистка арматурных выпусков и установка муфт на арматурные выпуски (норма 8, 9);

и) монтаж рабочей арматуры каркаса колонны путем закручивания устанавливаемых стержней в муфты (норма 8, 9);

к) установка и закрепление хомутов вязальной проволокой с параллельной установкой фиксаторов защитного слоя бетона по всей высоте каркаса (норма 8,9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-189-1 | Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 400 х 400 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-2 | Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 500 х 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-3 | Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 600 х 600 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-4 | Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 700 х 700 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-5 | Армирование монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения 400 х 600 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,06 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-6 | Армирование монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения 500 х 700 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,63 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-7 | Армирование монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения 600 х 800 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,74 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,036 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |
| Е6-189-8 | Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 4 м с применением муфт с конической резьбой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,97 |
| М331009 | Резьбонарезной станок для нарезки конической резьбы на стальной стержневой арматуре | маш.ч | 1,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 10,4 |
| 1/10-260-210-2/26 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,2 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-35 | Комплект резцов | компл. | 0,13 |
| П1/10-240 | Муфта с конической резьбой для механического соединения арматуры | шт. | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 112 |
| П1/10-260-1 | Арматура (для изготовления хомутов) | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е6-189-9 | Армирование монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой cвыше 4 м до 6 м с применением муфт с конической резьбой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,24 |
| М331009 | Резьбонарезной станок для нарезки конической резьбы на стальной стержневой арматуре | маш.ч | 0,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 7,19 |
| 1/10-260-210-2/26 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,2 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-35 | Комплект резцов | компл. | 0,12 |
| П1/10-240 | Муфта с конической резьбой для механического соединения арматуры | шт. | П |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 111 |
| П1/10-260-1 | Арматура (для изготовления хомутов) | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 6-190. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м

Состав работ:

а) изготовление и установка арматурных фиксаторов-ограничителей;

б) заготовка арматурных анкеров;

в) смазка панелей опалубки;

г) установка опалубки колонн;

д) монтаж навесных подмостей для бетонирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-190-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 14,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 1,02 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |

Таблица 6-191. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м

Состав работ:

а) демонтаж навесных подмостей для бетонирования;

б) демонтаж опалубки;

в) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-191-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,054 |

Таблица 6-192. Бетонирование монолитных железобетонных колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-192-1 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 400 х 400 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 34,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-192-2 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 500 х 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 38,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-192-3 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 600 х 600 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 22,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-192-4 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн квадратного сечения 700 х 700 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-192-5 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения 400 х 600 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 21,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-192-6 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения 500 х 700 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 18,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-192-7 | Бетонирование монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения 600 х 800 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 55,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 13,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

06. Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-199. Сборка и разборка опорных башен

Состав работ:

а) раскладка элементов опорных башен;

б) сборка опорных башен;

в) разборка опорных башен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-199-1 | Сборка и разборка опорных башен (единица измерения - 10 опорных башен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |

Таблица 6-200. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м

Состав работ:

а) резка ламинированной фанеры;

б) монтаж опалубки перекрытия на телескопических стойках (норма 1);

в) монтаж опалубки перекрытия на опорных башнях (норма 2);

г) монтаж боковой опалубки перекрытия с креплением;

д) проклейка швов фанерной палубы водостойкой липкой лентой;

е) нанесение смазки на поверхность опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-200-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,02622 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 185 |
| 1/10-240-25-35/30 | Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм | т | 0,00153 |
| 1/10-240-25-45/110 | Гвозди тарные круглые 2 х 40 мм | т | 0,00135 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| Е6-200-2 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,02622 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 185 |
| 1/10-240-25-35/30 | Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм | т | 0,00153 |
| 1/10-240-25-45/110 | Гвозди тарные круглые 2 х 40 мм | т | 0,00135 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |

Таблица 6-201. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м

Состав работ:

а) демонтаж боковой опалубки перекрытия;

б) демонтаж опалубки перекрытия;

в) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-201-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| Е6-201-2 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,77 |

Таблица 6-202. Армирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка и вязка арматуры отдельными стержнями;

в) установка арматурных П-образных фиксаторов с изготовлением;

г) установка арматурных сеток вокруг выпусков колонн;

д) установка и удаление сетки и доски рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-202-1 | Армирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 93 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-203. Бетонирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) очистка рабочих швов с промывкой водой;

б) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

в) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

г) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (норма 2);

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-203-1 | Бетонирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 40,38 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 48,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 100 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-203-2 | Бетонирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 80,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 100 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

07. Устройство монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-220. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м

Состав работ:

а) резка ламинированной фанеры;

б) монтаж опалубки капителей, балок и перекрытия на телескопических стойках (норма 1);

в) монтаж опалубки капителей, балок и перекрытия на опорных башнях (норма 2);

г) монтаж боковой опалубки капителей, балок и перекрытия с креплением;

д) проклейка швов фанерной палубы водостойкой липкой лентой;

е) нанесение смазки на поверхность опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-220-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,037 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,02622 |
| 1/10-240-25-35/30 | Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-240-25-45/110 | Гвозди тарные круглые 2 х 40 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| Е6-220-2 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,037 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,02622 |
| 1/10-240-25-35/30 | Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-240-25-45/110 | Гвозди тарные круглые 2 х 40 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |

Таблица 6-221. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м

Состав работ:

а) демонтаж боковой опалубки перекрытия, балок и капителей;

б) демонтаж опалубки перекрытия, балок и капителей;

в) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-221-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,13 |
| Е6-221-2 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,13 |

Таблица 6-222. Армирование монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка и вязка арматуры капителей отдельными стержнями;

в) установка закладных деталей по периметру капителей со сваркой;

г) установка арматурных фиксаторов капителей с изготовлением;

д) установка пространственных каркасов балок;

е) установка и вязка арматуры балок отдельными стержнями;

ж) установка и вязка арматуры перекрытия отдельными стержнями;

и) установка арматурных П-образных фиксаторов перекрытия с изготовлением;

к) установка и удаление сетки и доски рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-222-1 | Армирование монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,032 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 134 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-223. Бетонирование монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) очистка рабочих швов с промывкой водой;

б) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

в) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

г) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (норма 2);

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-223-1 | Бетонирование монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 62,2 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 70,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-223-2 | Бетонирование монолитных железобетонных балочных перекрытий толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 87,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 50 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

08. Устройство монолитной железобетонной плиты кессонного перекрытия в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-224. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия

Состав работ:

а) резка ламинированной фанеры;

б) монтаж опалубки перекрытия на телескопических стойках (норма 1);

в) монтаж опалубки перекрытия на опорных башнях (норма 2);

г) монтаж боковой опалубки перекрытия с креплением;

д) проклейка швов фанерной палубы водостойкой липкой лентой;

е) изготовление и установка пустотообразователей;

ж) нанесение смазки на поверхность опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-224-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия на высоте от опорной поверхности до 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,05232 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 180 |
| 1/10-240-25-35/90 | Гвозди строительные с конической головкой 5 х 120 мм | т | 0,011 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00434 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера водостойкая | м2 | 15,74 |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 9,13 |
| Е6-224-2 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия на высоте от опорной поверхности свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,05232 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 180 |
| 1/10-240-25-35/90 | Гвозди строительные с конической головкой 5 х 120 мм | т | 0,011 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00434 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера водостойкая | м2 | 15,74 |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 9,13 |

Таблица 6-225. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия

Состав работ:

а) демонтаж опалубки перекрытия;

б) демонтаж пустотообразователей;

в) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-225-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия на высоте от опорной поверхности до 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,56 |
| Е6-225-2 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия на высоте от опорной поверхности свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,56 |

Таблица 6-226. Армирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка пространственных каркасов балок;

в) установка и вязка арматуры перекрытия отдельными стержнями;

г) установка и удаление сетки и доски рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-226-1 | Армирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 144 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-227. Бетонирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) очистка рабочих швов с промывкой водой;

б) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

в) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

г) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (норма 2);

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-227-1 | Бетонирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 70,88 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 79,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 23,81 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-227-2 | Бетонирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 111,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 23,81 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

09. Устройство монолитных железобетонных ребристых перекрытий в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-228. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м

Состав работ:

а) резка ламинированной фанеры;

б) монтаж опалубки на телескопических стойках (норма 1);

в) монтаж опалубки на опорных башнях (норма 2);

г) монтаж боковой опалубки с креплением;

д) проклейка швов фанерной палубы водостойкой липкой лентой;

е) нанесение смазки на поверхность опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-228-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 340 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| Е6-228-2 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 340 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00362 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |

Таблица 6-229. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м

Состав работ:

а) демонтаж опалубки;

б) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-229-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе телескопических стоек для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,11 |
| Е6-229-2 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" на основе опорных башен для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,11 |

Таблица 6-230. Армирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка плоских каркасов в конструкцию ребер;

в) установка и вязка арматуры перекрытия отдельными стержнями;

г) установка и удаление сетки и доски рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-230-1 | Армирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 129,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-231. Бетонирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) очистка рабочих швов с промывкой водой;

б) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

в) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

г) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (норма 2);

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-231-1 | Бетонирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 80,07 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 88,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 58,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-231-2 | Бетонирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 130,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 58,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

10. Устройство монолитных железобетонных балок и поясов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-232. Армирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка пространственных каркасов балок;

в) установка и удаление сетки рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-232-1 | Армирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01215 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 23,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-233. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м

Состав работ:

а) заготовка трубок ПВХ под тяжи опалубки;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) резка ламинированной фанеры;

г) монтаж опалубки на телескопических стойках;

д) проклейка швов фанерной палубы водостойкой липкой лентой;

е) монтаж панелей боковой опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-233-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 33,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 185 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 53,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 179 |

Таблица 6-234. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м

Состав работ:

а) демонтаж опалубки;

б) очистка опалубки от остатков бетона;

в) заделка отверстий от тяжей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-234-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,029 |

Таблица 6-235. Бетонирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) очистка рабочих швов с промывкой водой;

б) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

в) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

г) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (норма 2);

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-235-1 | Бетонирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 35,19 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 43,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 19,49 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-235-2 | Бетонирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 76,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 19,49 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Таблица 6-236. Армирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) резка вязальной проволоки;

б) установка и вязка арматурных стержней;

в) установка и удаление сетки рабочего шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-236-1 | Армирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,04 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 10,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1 |

Таблица 6-237. Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных поясов

Состав работ:

а) заготовка трубок ПВХ под тяжи опалубки;

б) установка арматурных фиксаторов-ограничителей с изготовлением;

в) нанесение смазки на поверхность опалубки;

г) монтаж панелей опалубки;

д) монтаж навесных платформ для бетонирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-237-1 | Монтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных поясов (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 23,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,03227 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 88,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,00065 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Наконечники пластмассовые | шт. | 120 |

Таблица 6-238. Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных поясов

Состав работ:

а) демонтаж навесных платформ для бетонирования;

б) демонтаж панелей опалубки;

в) очистка опалубки от остатков бетона;

г) заделка отверстий от тяжей и анкерных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-238-1 | Демонтаж опалубки импортного производства или типа "МОДОСТР" для устройства монолитных железобетонных поясов (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 22,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,051 |

Таблица 6-239. Бетонирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) очистка рабочих швов с промывкой водой;

б) укладка бетонной смеси бадьями с уплотнением (норма 1);

в) укладка бетонной смеси бетононасосом с уплотнением (норма 2);

г) монтаж и разборка бетоновода на горизонтальных и вертикальных участках (норма 2);

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-239-1 | Бетонирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси в бадьях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 35,19 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 43,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 14,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |
| Е6-239-2 | Бетонирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" при подаче бетонной смеси бетононасосом (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 76,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 14,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

11. Устройство монолитных железобетонных переходных мостиков в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-240. Устройство монолитного железобетонного арочного переходного мостика в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) установка с изготовлением и разборка опалубки;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) резка и гнутье арматуры;

г) установка и вязка арматуры;

д) укладка бетона в опалубку с последующим уходом за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-240-1 | Устройство монолитного железобетонного арочного переходного мостика в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2289,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,86 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 14,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 53,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 3,96 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,95 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 17,4 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 17 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1100 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-1/3 | Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм | м | 111,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5,9 |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 4546,5 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

12. Устройство монолитных железобетонных лестниц сложной конфигурации в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Таблица 6-241. Устройство монолитных железобетонных лестниц сложной конфигурации (круглых и полукруглых в плане) в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР"

Состав работ:

а) установка с изготовлением и разборка опалубки;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) резка и гнутье арматуры;

г) установка и вязка арматуры;

д) укладка бетона в опалубку с последующим уходом за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-241-1 | Устройство монолитных железобетонных лестниц сложной конфигурации (круглых и полукруглых в плане) в опалубке импортного производства или типа "МОДОСТР" (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2684,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 12,4 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 14,5 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 224 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 16,45 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,6 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 238 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,1655 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 6,9 |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 4494,2 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

13. Устройство монолитной железобетонной чаши бассейна по грунту в опалубке импортного производства

Таблица 6-242. Устройство монолитной железобетонной чаши бассейна по грунту в опалубке импортного производства

Состав работ:

а) установка с изготовлением и разборка опалубки;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) резка и гнутье арматуры;

г) установка и вязка арматуры;

д) укладка бетона в опалубку с последующим уходом за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-242-1 | Устройство монолитной железобетонной чаши бассейна по грунту в опалубке импортного производства (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1525,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,17 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 16,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 1,19 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,1 |
| 1/10-240-25-35/10 | Гвозди строительные с конической головкой 2 х 50 мм | т | 0,018 |
| 1/10-240-25-35/30 | Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм | т | 0,02414 |
| 1/10-240-25-35/50 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм | т | 0,06734 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,06235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 2,91 |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 488,62 |
| П1/10-235 | Ватерстоп | шт. | 83,36 |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 136,58 |
| П1/10-260-1 | Арматура | т | 16,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Детали закладные | т | 1,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |

Раздел 27. Устройство монолитных конструкций в мелкощитовой опалубке

Таблица 6-250. Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней

Состав работ:

а) заготовка, установка, крепление опалубки;

б) нанесение смазки на поверхность опалубки;

в) демонтаж опалубки;

г) очистка опалубки от остатков бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-250-1 | Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней (единица измерения - 100 м2 опалубки ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 11 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,64 |
| 1/10-240-30-30/10 | Дюбель-гвозди 3,7 х 40 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера водостойкая | м2 | 19,76 |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | л | 5 |

Таблица 6-251. Армирование бетонных ступеней в мелкощитовой опалубке

Состав работ:

а) установка арматурных сеток вручную;

б) установка пластмассовых фиксаторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-251-1 | Армирование бетонных ступеней в мелкощитовой опалубке (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 507 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Арматурные сетки | т | 1 |

Таблица 6-252. Бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси с уплотнением;

б) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е6-252-1 | Бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 241,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 241,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 117,13 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00254 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | 101,5 |