НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 6
Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыi i работы
Зборнік 6
Бетонныя i жалезабетонныя канструкцыі маналітныя

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 6
Monolith concrete and reinforced concrete constructions

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

1.2. Нормативы учитывают расходы на выполнение полного комплекса работ, включающих в себя:

разгрузку и транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки, разгрузку на месте укладки или установки;

установку и разборку подмостей;

установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости;

контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е6-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 6-1 (норма 1)»).

армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 – 6-62) готовыми каркасами и сетками, арматурными заготовками, отдельными стержнями, в том числе штучными стержнями для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов.

установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом;

уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Материалы для ухода за бетоном (при отсутствии их в составе норматива) следует учитывать дополнительно согласно проектной документации объекта строительства;

устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости);

сопутствующие и вспомогательные работы: очистка опалубки и арматуры от грязи и мусора, вырезка отверстий при необходимости, устройство ограждений и др.

1.3. В нормативах таблиц приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).

Расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и норм эксплуатации машин на ее установку.

1.4. В нормативах учтены расходы на установку арматуры с применением электросварки или вязки за исключением норм таблицы 6-2 (нормы 5 и 6), в которых учтены расходы по сварке ванным способом. При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или вязки) следует учитывать дополнительные расходы по нормативам таблицы 6-12.

1.5. Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным.

1.6. Расходы на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормативам Сборника 9 «Металлические конструкции».

1.7. В нормативах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). Для случаев производства работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.8. Расходы на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по таблице 6-1 (нормы 2–12) с учетом дополнительных расходов по установке анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, которые следует принимать по таблице 6-11 (нормы 1–10).

1.9. Расходы на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует определять по таблице 6-1 (нормы 2–9), а периметром до 10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) – рассчитывать раздельно: для фундаментов (до верхнего уступа) по таблице 6-1 (нормы 8 и 9), для подколонников – по таблице 6-1 (норма 12).

1.10. Расходы по устройству плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять раздельно: для плиты – по таблице 6-1 (норма 16), а подколонников: с периметром до 10 м – по таблице 6-1 (норма 12), более 10 м – по таблице 6-1 
(нормы 5–9).

1.11. Расходы по устройству ростверков следует определять по соответствующим нормативам таблиц 6-1 и 6-3 для аналогичных фундаментов: ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны – по нормам на устройство фундаментов соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю – по нормам на устройство фундаментных плит, ростверков в виде лент по рядам свай – по нормам на устройство ленточных фундаментов и т.п.

1.12. При устройстве ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом, следует учитывать дополнительно расходы на устройство опалубки снизу по нормативам таблицы 6-8.

1.13. Расходы по установке анкерных болтов и закладных изделий, необходимых для крепления оборудования, следует определять по нормативам таблицы 6-11.

1.14. Расходы по устройству фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.п. следует определять по таблице 6-3 (нормы 7, 8).

1.15. Расходы по устройству фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов следует определять по нормативам на устройство отдельных конструктивных элементов.

1.16. Расходы на устройство подпорных стен переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины по нормативам таблицы 6-13.

1.17 Расходы по возведению железобетонных колонн, на которые опираются монолитные перекрытия или балки, следует определять по таблице 6-14 (нормы 4–6) независимо от высоты колонн.

1.18. Расходы по возведению бетонных и легкобетонных стен, на которые опираются монолитные перекрытия, следует определять по таблице 6-16 (нормы 1–5 и 13–15) независимо от высоты стен.

1.19. Расходы по возведению железобетонных стен, на которые опираются монолитные перекрытия, следует определять по таблице 6-17 (нормы 1–5) независимо от высоты стен.

1.20. Нормативы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует также использовать при определении расходов на устройство аналогичных по техническим требованиям и условиям сооружений (резервуары для нефтепродуктов и т.п.).

1.21. Нормативы таблиц 6-45 – 6-49 для определения расходов на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях рекомендуется использовать для исключительных случаев, когда строительная площадка удалена от заводов по изготовлению бетонов и растворов (бетонорастворных узлов) на расстояние, не допускающее транспортирования бетонов и растворов.

1.22. Нормативы на возведение конструкций стен по таблицам 6-53 и 6-58 разработаны на измеритель в 1 м2 площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.

1.23. Объем бетонной смеси определяется по проектным данным с учетом коэффициента, учитывающего трудноустранимые потери ресурса и равного при укладке бетонной смеси в бетонные конструкции 1,02, в железобетонные конструкции – 1,015.

1.24. В нормативах таблиц 6-15, 6-21, 6-50 – 6-62 предусмотрены расходы по сооружению зданий высотой 48 метров. Для случаев меньшей или большей высоты возводимого здания применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.25. Расходы по загрузке фильтров сульфоуглем, кварцевым песком или другими специальными материалами следует определять по нормативам таблицы 6-39. В сметной документации стоимость этих материалов следует учитывать как оборудование, а начисление общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли производить по норме на монтаж оборудования.

1.26. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) для анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов.

1.27. В случаях, когда торкретирование поверхностей будет производиться без предварительной пескоструйной обработки, при определении расходов по выполнению этой работы по таблице 6-36 (норма 2) следует исключать расходы на пескоструйную обработку по норме 1.

1.28. Для случаев, когда проектной документации объекта строительства предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных деталей, расходы по выполнению этих работ следует определять по нормативам Сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.29. Расходы на устройство теплоизоляции бетонных поверхностей следует определять по соответствующим нормативам Сборника 26 «Теплоизоляционные работы», а на оштукатуривание бетонных стен – по нормативам Сборника 15 «Отделочные работы».

1.30. Амортизационные отчисления индустриальных многократно оборачиваемых опалубочных систем, применяемых для возведения монолитных конструкций (А), включаются в сметную документацию на основании расчета:

| А =  | C x F x nф | , |
| --- | --- | --- |
|  | nн |  |

где C – цена единицы опалубки (отдельных конструктивных элементов) в ценах на дату составления сметной документации, руб. Определяется в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении. Если цена сформирована на комплект комбинированной опалубки, состоящей из палубы из водостойкой фанеры и металлических элементов (каркас, крепежные изделия и т.д.), которые имеют разную оборачиваемость, допускается использовать следующие данные по разделению стоимости элементов опалубки в процентном соотношении:

комбинированная опалубка для стен: палуба из водостойкой фанеры – 30 % стоимости комплекта опалубки; металлический каркас, крепежные изделия – 70 % стоимости комплекта опалубки;

комбинированная веерная опалубка колонн: палуба из водостойкой фанеры – 25 % стоимости комплекта опалубки; металлический каркас, крепежные изделия – 75 % стоимости комплекта опалубки;

F – объем используемой опалубки, кв. м, шт., тонн, комплект и т.д.;

nф – фактическая оборачиваемость опалубки (отдельных конструктивных элементов) на объекте, оборот. Фактическая оборачиваемость опалубки (отдельных конструктивных элементов) принимается по проектным данным, проекту организации строительства, проекту производства работ;

nн – нормативная оборачиваемость опалубки (отдельных конструктивных элементов), оборот. Нормативная оборачиваемость опалубки (отдельных конструктивных элементов) для опалубочных систем принимается по техническим данным завода-изготовителя или по результатам производственных испытаний. При отсутствии таких данных нормативная оборачиваемость может приниматься по данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Средняя нормативная оборачиваемость элементов опалубки

| № п/п | Наименование элементов (тип опалубки) | Средняя нормативная оборачиваемость, оборот |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Палуба из ламинированной (водостойкой) фанеры: |  |
| 1.1 | – опалубки для стен системы «МОДОСТР» | 50 |
| 1.2 | – веерной опалубки колонн системы «МОДОСТР» | 30 |
| 1.3 | – из цельных непиленых листов фанеры | 20 |
| 1.4 | – из листов фанеры непосредственно для опалубки-стол | 25 |
| 1.5 | – из пиленых листов фанеры прямоугольной формы | 10 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование элементов (тип опалубки) | Средняя нормативная оборачиваемость, оборот |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6 | – из пиленых листов фигурной формы, в т.ч. с криволинейной подрезкой | 1–2 |
| 1.7 | – скользящая опалубка (метров скольжения) | 80 |
| 2 | Деревянные элементы опалубки: |  |
| 2.1 | – клееные балки двутаврового сечения | 60 |
| 2.2 | – клееные балки двутаврового сечения опалубки перекрытий системы «МОДОСТР» | 85 |
| 2.3 | – деревянные балки сплошного сечения | 30 |
| 3 | Стальная палуба: |  |
| 3.1 | – мелкощитовая опалубка | 175 |
| 3.2 | – крупнощитовая опалубка | 175 |
| 3.3 | – объемно-переставная опалубка | 200 |
| 3.4 | – скользящая опалубка (метров скольжения) | 480 |
| 4 | Металлические элементы: |  |
| 4.1 | – металлический каркас, крепежные элементы опалубки для стен системы «МОДОСТР» | 150 |
| 4.2 | – металлический каркас, крепежные элементы веерной опалубки колонн системы «МОДОСТР» | 175 |
| 4.3 | – телескопические стойки, треноги, опорные башни, опорные конструкции опалубки-стол, металлические доборные изделия опалубки перекрытий системы «МОДОСТР» | 100 |
| 4.4 | – опорные, поддерживающие, доборные, вспомогательные и крепежные элементы (кроме элементов скользящей опалубки) | 120 |
| 4.5 | – опорные, поддерживающие, доборные, вспомогательные и крепежные элементы скользящей опалубки (метров скольжения) | 800 |

1.31. Сборка и разборка опорных башен в таблице 6-199 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки для устройства монолитного лифтового блока в таблице 6-72 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки для устройства монолитных прямоугольных колонн в таблице 6-75 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки для устройства монолитной диафрагмы жесткости в таблице 6-78 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

1.32. Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства для устройства монолитных наружных стен в таблице 6-81 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства для устройства монолитных внутренних стен в таблице 6-84 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства для устройства монолитного лифтового блока в таблице 6-89 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки импортного производства для устройства монолитных прямоугольных колонн в таблице 6-92 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства для устройства монолитных круглых колонн в таблице 6-95 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства или типа «Модостр» для устройства монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны для производственных зданий в таблице 6-157 производится один раз в начале и по окончании монтажа.

Нормативы таблиц 6-220 – 6-223 используются для определения расходов по устройству монолитных железобетонных балочных перекрытий с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа «Модостр» при строительстве спортивных, культурно-зрелищных сооружений, промышленных предприятий.

1.33. Расходы на устройство монолитных конструкций криволинейного очертания (за исключением конструкций наружных и внутренних стен криволинейных, расходы на укрупнительную сборку и разборку панелей опалубки, монтаж и демонтаж опалубки для возведения которых учтены нормативами Е6-81-2, Е6-82-2, Е6-83-2, Е6-84-2, Е6-85-2, Е6-86-2, а также конструкций колец, градирен и т.п.) следует определять по индивидуальным нормативам, разрабатываемым в составе проектной документации объекта строительства.

1.34. Устройство лесов при выполнении работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций на высоте более 4 м от пола (земли) должно быть предусмотрено проектом организации строительства и нормируется по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.35. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.36. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-1 (24,25,26,27,28,30,31), 6-61 (5,6,7,8), 6-74, 6-83, 6-86, 6-91, 6-94, 6-97, 6-150, 6-151, 6-153, 6-155 (2), 6-156, 6-159, 6-181, 6-182, 6-203 (2), 6-221 (2), 6-232, 6-233, 6-235 (2), 6-237, 6-239 (2) | 0.5 | - |
| 6-1 (9,16,17,18), 6-14 (7,8,9,11,12,13,14), 6-17 (17) |  | 6.2 |
| 6-14 (1,2,3,4,5,6,10), 6-17 (11), 6-19 (2) |  | 14.8 |
| 6-19 (1) |  | 20.4 |
| 6-13 |  | 40.2 |
| 6-15 |  | 54.4 |
| 6-6 (2,3,4), 6-50 (1), 6-51 (2) |  | 64.8 |
| 6-1 (1,29), 6-3 (2,3,5,6), 6-63 (1), 6-73, 6-77, 6-87, 6-104, 6-160, 6-174, 6-183 (2,4), 6-221 (1), 6-223 (2), 6-227 (2), 6-230, 6-231 (2) | 1.5 | - |
| 6-1 (2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,19,20,21,22,23), 6-16 (12), 6-26 (4), 6-186 (1,2,4,5) |  | 3.4 |
| 6-1 (14), 6-14 (15,16,17,19,20,21), 6-16 (11), 6-17 (3,4,5,8,9, 10, 13, 14,15,16), 6-18 (6,7,8), 6-22 (9), 6-100 |  | 13.6 |
| 6-18 (4) |  | 21.8 |
| 6-10 (2), 6-33 (7,8), 6-35 (1,8) |  | 36.4 |
| 6-21, 6-26 (1,2), 6-27, 6-33 (3,5), 6-34 (3), 6-35 (2) |  | 43.1 |
| 6-34 (4) |  | 53.2 |
| 6-6 (1), 6-51 (1), 6-52 |  | 64.9 |
| 6-3 (1,4), 6-4 (1,3,5,6), 6-5, 6-58 (8,9,10,11,12), 6-61 (1,2,3,4), 6-65, 6-90, 6-102, 6-152, 6-183 (1,3), 6-203 (1), 6-223 (1), 6-227 (1), 6-228, 6-231 (1), 6-235 (1), 6-236, 6-239 (1), 6-241, 6-252 | 2.6 | - |
| 6-186 (6) |  | 2 |
| 6-14 (18,22), 6-16 (4,5,9,10,15,18), 6-17 (2,7), 6-18 (5), 6-22 (7,8,11,12) |  | 15.9 |
| 6-18 (1,2,3), 6-22 (3,5) |  | 24.3 |
| 6-82 |  | 31.9 |
| 6-28, 6-33 (1,2), 6-35 (3,4,6,7) |  | 45.9 |
| 6-33 (4,6), 6-34 (2,5), 6-35 (5) |  | 54.9 |
| 6-29 (3,4), 6-31 (1), 6-43, 6-44 |  | 64.6 |
| 6-4 (2,7), 6-58 (7), 6-79, 6-101, 6-155 (1), 6-188, 6-192, 6-200 (2), 6-220 (2), 6-224, 6-226, 6-242 | 3.5 | - |
| 6-16 (3,8,14,17), 6-17 (1,6,12), 6-22 (10,13) |  | 17.2 |
| 6-18 (9), 6-22 (1,4,6) |  | 23.8 |
| 6-25 (1), 6-33 (9) |  | 56.7 |
| 6-7 (1,2,3,4), 6-31 (5), 6-38, 6-42 |  | 64.6 |
| 6-4 (4), 6-9 (2), 6-158, 6-171, 6-240 | 4.5 | - |
| 6-103, 6-186 (3) |  | 1 |
| 6-16 (2,7,13,16), 6-58 (2,3,4,5,6) |  | 17.9 |
| 6-24 (1,2,3,4,6) |  | 44.1 |
| 6-2 (5), 6-34 (1), 6-35 (9) |  | 53.5 |
| 6-25 (3), 6-29 (1,2), 6-31 (3), 6-49 |  | 64 |
| 6-9 (1), 6-200 (1) | 5.5 | - |
| 6-16 (1,6) |  | 17.5 |
| 6-22 (2) |  | 22.3 |
| 6-85 |  | 31.9 |
| 6-24 (7,8,9,10,11,12), 6-26 (3) |  | 46.7 |
| 6-2 (6), 6-96 |  | 53.3 |
| 6-31 (2,4,6) |  | 64.6 |
| 6-189 (8) |  | 89.8 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-76, 6-190, 6-220 (1) | 6.5 | - |
| 6-58 (1) |  | 18.6 |
| 6-2 (2,4), 6-24 (5), 6-25 (2) |  | 47.7 |
| 6-93 |  | 52.6 |
| 6-41 (4) |  | 64.6 |
| 6-189 (9) |  | 89.8 |
| 6-180 (1) | 7.5 | - |
| 6-105 |  | 29.7 |
| 6-202 |  | 37.5 |
| 6-2 (1,3), 6-222 |  | 47.1 |
| 6-30, 6-41 (1,2,3,5), 6-50 (2) |  | 64.5 |
| 6-7 (5) | 8.4 | 64.6 |
| 6-98 | 9.5 | - |
| 6-10 (1) |  | 38.7 |
| 6-56 |  | 40.2 |

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-1 (24,25,26,27,28,29,30,31), 6-2 (6), 6-31 (4,5) | 0.5 | - |
| 6-1 (16,17,18) |  | 4.5 |
| 6-3 (4,5), 6-40 |  | 6.9 |
| 6-2 (5), 6-3 (1) |  | 7.7 |
| 6-1 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,19,20,21,22,23), 6-6 (4), 6-150, 6-151, 6-152, 6-156, 6-182 (1), 6-184 (5), 6-202, 6-226 |  | 9.5 |
| 6-1 (1), 6-31 (1,2,3,6) | 1.5 | - |
| 6-1 (15) |  | 4.1 |
| 6-3 (2,3,6) |  | 6.7 |
| 6-7 (2), 6-14 (5,6,8,9,10,13,19,20,21,22), 6-17 (11), 6-34 (4,5), 6-35 (4), 6-37 (2), 6-65, 6-104 (3), 6-171, 6-181 (2), 6-184 (6) |  | 9.7 |
| 6-56 | 2.6 | 5.3 |
| 6-64 (1) |  | 8.4 |
| 6-2 (2), 6-5 (2), 6-6 (3), 6-7 (1,3), 6-13 (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 6-14 (1,2,3,4,7,12,14,15,16,17,18), 6-24 (3,4,5,6), 6-30, 6-33 (6), 6-34 (2), 6-73, 6-103, 6-104 (2), 6-180 (2), 6-186 (3,6), 6-190, 6-200, 6-230, 6-237 |  | 9.7 |
| 6-32 | 3.4 | 5.3 |
| 6-241 |  | 8.6 |
| 6-3 (8), 6-6 (1), 6-7 (5), 6-13 (2,3), 6-18 (8), 6-24 (1,2), 6-28, 6-34 (3), 6-41 (1,4), 6-104 (1), 6-181 (1), 6-184 (2,3), 6-186 (1,2,4,5) |  | 9.7 |
| 6-63 (1) |  | 10.1 |
| 6-222 | 4.5 | 5.8 |
| 6-242 |  | 8.6 |
| 6-2 (3), 6-6 (2), 6-8, 6-13 (1), 6-14 (11), 6-17 (5,10,13,15,16,17), 6-18 (4,6), 6-41 (5), 6-42, 6-98, 6-102, 6-182 (2) |  | 9.7 |

Продолжение таблицы 3

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-1 (12), 6-2 (1), 6-17 (3,4,8,9,14), 6-18 (3,5,7), 6-22 (5,6,10,11,12), 6-25 (1), 6-26 (1), 6-27, 6-34 (1), 6-100, 6-224, 6-233 | 5.4 | 9.7 |
| 6-21 | 6.5 | 5.6 |
| 6-4 (1,3,5,6,7), 6-5 (1), 6-16 (12), 6-17 (1,2,6,7,12), 6-22 (3,4,7,8,9), 6-24 (9,10,11,12), 6-29 (2), 6-101, 6-105, 6-180 (1), 6-184 (1,4), 6-189 (8) |  | 9.7 |
| 6-1 (11), 6-3 (7), 6-4 (2,4), 6-16 (1,5,6,7,10,11,16), 6-18 (2,9), 6-22 (1,2,13), 6-23 (1,2), 6-24 (7,8), 6-25 (2), 6-26 (3), 6-33 (9), 6-37 (1), 6-189 (9), 6-220, 6-250 | 7.5 | 9.7 |
| 6-2 (4), 6-7 (4), 6-16 (2,3,4,8,9,13,14,17,18), 6-25 (3), 6-26 (2), 6-41 (3), 6-58 (1,2,3,4,7,8,9,10), 6-79, 6-82 (2), 6-87, 6-153, 6-158 | 8.7 | 9.7 |
| 6-232 | 9.4 | 5.6 |
| 6-240 |  | 8.7 |
| 6-16 (15), 6-18 (1), 6-19 (1), 6-29 (1), 6-41 (2), 6-44, 6-58 (5,6,11,12), 6-82 (1), 6-90 |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автопогрузчики, аппараты для газовой сварки и резки, бадьи, вибраторы, дрели, машины шлифовальные, перфораторы, пилы дисковые, пистолеты монтажные, пресс ножницы комбинированные, средства малой механизации, установки для сварки, электролобзики, электрорубанки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бетон, болты, брезент, бруски, брусья, ветошь, вода, войлок, гайки, гвозди, доски, заготовки из проволоки, кислород, круги отрезные, лампы накаливания, лента клейкая, лесоматериалы круглые, мыло, пакля, пленка полиэтиленовая, проволока стальная, прожекторы, рельсы, рукава резинотканевые, сверла, сетка, смазка, смесь пропана и бутана технических, уайт-спирит, шайбы, шурупы, щиты из досок, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем бетонных и железобетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудование определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объемов пробок для анкерных болтов).

2.2. Объем монолитных железобетонных колонн определяется умножением их сечения на высоту, которая принимается при:

ребристых перекрытиях – от верха башмака до нижней поверхности плиты;

каркасных конструкциях – от верха башмака до верха колонн;

наличии консолей – объем их включается в объем колонн.

2.3. Объем монолитных железобетонных балок определяется умножением их сечения на длину, при этом:

длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;

длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом частей балок, входящих в стены;

сечение балок принимается: при каркасных конструкциях и отдельных балках – по полному сечению, при ребристых перекрытиях и балках с монолитными плитами – без учета толщины плиты;

объем вутов включается в объем балок.

2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется умножением всей площади перекрытия на толщину плиты. При этом учитывается дополнительно объем ее опорных частей, входящих в стены, и (при наличии) вутов.

2.5. Объем ребристых перекрытий определяется как сумма объемов балок и плит.

2.6. Объем стен и перегородок определяется за вычетом объемов проемов по наружному обводу коробок, бункеров – как сумма объемов их стенок и примыкающих к ним поддерживающих балок.

2.7. Объем бетона конструкций с жесткой арматурой определяется за вычетом объемов, занимаемых этой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях – и за вычетом объемов, не заполняемых бетоном. При этом объем жесткой арматуры следует определять делением массы металла в тоннах на плотность его в размере 7,85 т/м3.

2.8. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.

2.9. Площадь монолитного лифтового блока в таблицах 6-73, 6-74 следует определять по наружной поверхности лифтового блока без вычета проемов.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Производство работ на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 6-1 – 6-25, 6-82, 6-83, 6-85 – 6-88, 6-90, 6-91, 6-93, 6-94, 6-96 – 6-105, 6-180 – 6-184, 6-186 – 6-192, 6-200 – 6-203, 6-220 – 6-223, 6-224 – 6-239 | 1,04 | – | – |
| 3.2. от 36 до 55 м | 6-1 – 6-25, 6-82, 6-83, 6-85 – 6-88, 6-90, 6-91, 6-93, 6-94, 6-96 – 6-105, 6-180 – 6-184, 6-186 – 6-192, 6-200 – 6-203, 6-220 – 6-223, 6-224 – 6-239 | 1,12 | – | – |
| 3.3. от 56 до 75 м | 6-1 – 6-25, 6-82, 6-83, 6-85 – 6-88, 6-90, 6-91, 6-93, 6-94, 6-96 – 6-105, 6-180 – 6-184, 6-186 – 6-192, 6-200 – 6-203, 6-220 – 6-223, 6-224 – 6-239 | 1,2 | – | – |
| 3.4. от 76 до 105 м | 6-1 – 6-25, 6-82, 6-83, 6-85 – 6-88, 6-90, 6-91, 6-93, 6-94, 6-96 – 6-105, 6-180 – 6-184, 6-186 – 6-192, 6-200 – 6-203, 6-220 – 6-223, 6-224 – 6-239 | 1,3 | – | – |
| 3.5. Обработка и торкретирование вертикальных поверхностей на высоте более 4 м | 6-36 (1-3) | 1,2 | 1,2 | – |
| 3.6. Для учета условий оплаты труда рабочих предприятий и организаций угольной промышленности, занятых на работах по сооружению стен башенных копров действующих и строящихся шахт | 6-29, 6-30 | 1,14 | – | – |
| 3.7. Возведение конструкций в скользящей опалубке (или переставных видах опалубки) при высоте общественных (жилых) зданий 15 м | 6-50 – 6-59, 6-61, 6-62 | 0,89 | 0,80 | – |
| 3.8. То же, 15 м | 6-60 | 0,81 | 0,82 | – |
| 3.9. То же, 27 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 0,92 | 0,98 | – |
| 3.10. То же, 27 м | 6-60 | 0,85 | 0,89 | – |
| 3.11. То же, 30 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 0,93 | 0,91 | – |
| 3.12. То же, 30 м | 6-60 | 0,92 | 0,91 | – |
| 3.13. То же, 36 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 0,96 | 0,94 | – |
| 3.14. То же, 36 м | 6-60 | 0,92 | 0,93 | – |
| 3.15. То же, 42 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 0,98 | 0,97 | – |
| 3.16. То же, 42 м | 6-60 | 1,00 | 0,96 | – |
| 3.17. То же, 54 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 1,02 | 1,05 | – |
| 3.18. То же, 54 м | 6-60 | 1,00 | 1,03 | – |
| 3.19. То же, 60 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 1,03 | 1,07 | – |
| 3.20. То же, 60 м | 6-60 | 1,00 | 1,06 | – |
| 3.21. То же, 72 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 1,05 | 1,12 | – |
| 3.22. То же, 72 м | 6-60 | 1,00 | 1,11 | – |
| 3.23. То же, 75 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 1,06 | 1,14 | – |
| 3.24. То же, 75 м | 6-60 | 1,00 | 1,13 | – |
| 3.25. То же, 78 м | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 1,07 | 1,16 | – |
| 3.26. То же, 78 м | 6-60 | 1,00 | 1,14 | – |
| 3.27. То же, 90 м и более | 6-50 – 6–59 6-61, 6-62 | 1,08 | 1,21 | – |
| 3.28. То же, 90 м и более | 6-60 | 1,00 | 1,20 | – |
| 3.29. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий 15 м | 6-15, 6-21 | 0,89 | 0,92 | – |
| 3.30. То же, 27 м | 6-15, 6-21 | 0,92 | 0,94 | – |
| 3.31. То же, 30 м | 6-15, 6-21 | 0,93 | 0,95 | – |
| 3.32. То же, 36 м | 6-15, 6-21 | 0,96 | 0,97 | – |
| 3.33. То же, 42 м | 6-15, 6-21 | 0,98 | 0,98 | – |
| 3.34. То же, 54 м | 6-15, 6-21 | 1,02 | 1,02 | – |
| 3.35. То же, 60 м | 6-15, 6-21 | 1,03 | 1,03 | – |
| 3.36. То же, 72 м | 6-15, 6-21 | 1,05 | 1,06 | – |
| 3.37. То же, 75 м | 6-15, 6-21 | 1,06 | 1,07 | – |
| 3.38. То же, 78 м | 6-15, 6-21 | 1,07 | 1,08 | – |
| 3.39. То же, 90 м | 6-15, 6-21 | 1,08 | 1,11 | – |