Раздел 01. Конструкции из бутового камня

Таблица 8-2. Устройство фундаментов, кладка стен

Состав работ:

а) кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов;

б) устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке (нормы 1,4-9) или цементным раствором с жидким стеклом (норма 2);

в) облицовка кирпичом стен и проемов (нормы 6-9);

г) расшивка швов (нормы 6-9);

д) устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора (нормы 4,5,8,9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-2-1 | Устройство фундаментов ленточных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,13 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,26 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| Е8-2-2 | Устройство фундаментов столбовых (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,13 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,27 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| Е8-2-3 | Устройство фундаментов массивов шириной более 2 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,12 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| Е8-2-4 | Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,08 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,17 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| Е8-2-5 | Кладка стен без облицовки при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,08 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,17 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| Е8-2-6 | Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,13 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,01 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,01 |
| Е8-2-7 | Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,13 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,01 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,01 |
| Е8-2-8 | Кладка стен с облицовкой кирпичом стен с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,21 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,06 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,17 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,12 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,82 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-2-9 | Кладка стен с облицовкой кирпичом стен с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,06 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,17 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,12 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,82 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,08 |

Таблица 8-3. Устройство основания под фундаменты

Состав работ:

а) разравнивание и трамбование основания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты (единица измерения - м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,1 |
| Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты (единица измерения - м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 1,15 |
| Е8-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты (единица измерения - м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,15 |

Таблица 8-4. Гидроизоляция стен, фундаментов

Состав работ:

а) частичная приколка изолируемой поверхности (нормы 1,4,8), подготовка поверхности (нормы 602, 603, 605);

б) выравнивание изолируемой поверхности раствором (нормы 2,201,3,301,8);

в) нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (нормы 1,4);

г) огрунтовка поверхности (нормы 5,501,7,9);

д) наклейка рулонных материалов с применением мастики (нормы 2,201,3,301,5,501,6,601);

е) нанесение слоев битумной мастики (норма 7);

ж) укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (нормы 5,501,6,601);

и) наклейка и прикатка наплавляемых рулонных материалов (нормы 9,10);

к) приготовление раствора (нормы 602-606);

л) заделка трещин и раковин (нормы 602, 603, 605);

м) нанесение гидроизоляционного слоя (нормы 602, 603, 605), устройство армирующей сетки и нанесение поверх нее гидроизоляционного слоя (норма 603);

н) уход за покрытием (нормы 602, 603, 605);

п) нарезка рулонного материала, укладка в 1 слой (норма 607).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-4-1 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 50 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 3,1 |
| Е8-4-2 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой из рубероида (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 110 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 220 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 2,5 |
| Е8-4-3 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя из рубероида (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 220 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 420 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 2,5 |
| Е8-4-4 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 2,8 |
| Е8-4-5 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя из рубероида (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 230 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 440 |
| Е8-4-6 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону на каждый слой сверх 2-х добавлять к норме Е8-4-5 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 230 |
| Е8-4-7 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 410 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,058 |
| Е8-4-8 | Выравнивание поверхности бутовой кладки (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 3,05 |
| Е8-4-9 | Гидроизоляция боковая оклеечная по монолитным железобетонным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/96 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг | м2 | 114 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер битумный | л | 46,3 |
| Е8-4-10 | Гидроизоляция боковая оклеечная по монолитным железобетонным стенам из наплавляемых рулонных материалов: на каждый последующий слой добавлять к норме Е8-4-9 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/96 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг | м2 | 114 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34 |
| Е8-4-201 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой из стеклорубероида (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/175 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый УНИФЛЕКС К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг | м2 | 110 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 220 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 2,5 |
| Е8-4-301 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя из стеклорубероида (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/175 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый УНИФЛЕКС К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг | м2 | 220 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 420 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 2,5 |
| Е8-4-501 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя из стеклорубероида (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/175 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый УНИФЛЕКС К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг | м2 | 230 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 440 |
| Е8-4-601 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону на каждый слой сверх 2-х добавлять к норме Е8-4-501 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/175 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый УНИФЛЕКС К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 230 |
| Е8-4-602 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 2 мм (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,13 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционные смеси сухие | т | 0,315 |
| Е8-4-603 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 3 мм, усиленной сеткой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,25 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 102 |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционные смеси сухие | т | 0,473 |
| Е8-4-604 | При изменении тощины слоя на 0,5 мм добавлять к нормам Е8-4-602, Е8-4-603 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционные смеси сухие | т | 0,08 |
| Е8-4-605 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная из сухих смесей толщиной слоя 10 мм, механизированным способом (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,82 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 5,23 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционные смеси сухие | т | 2 |
| Е8-4-606 | При изменении тощины слоя на 5 мм добавлять к норме Е8-4-605 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,39 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 0,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционные смеси сухие | т | 0,95 |
| Е8-4-607 | Гидроизоляция фундаментов прокладочная в 1 слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 110 |

Таблица 8-5. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Состав работ:

а) укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-5-1 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (единица измерения - м3 изолирующего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,15 |

Раздел 02. Конструкции из кирпича

Таблица 8-6. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка конструкций из кирпича;

б) устройство ниш для отопления. вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд. осадочных и температурных швов. архитектурных и конструктивных деталей (нормы 1-8.101-802);

в) расшивка швов кладки наружных стен (нормы 1-6,101-602);

г) установка металлических креплений (нормы 9,901,902).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |
| Е8-6-2 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |
| Е8-6-3 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,384 |
| Е8-6-4 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,384 |
| Е8-6-5 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,39 |
| Е8-6-6 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,39 |
| Е8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |
| Е8-6-8 | Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |
| Е8-6-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| Е8-6-10 | Заполнение каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| Е8-6-11 | Заполнение каркасов и фахверков при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| Е8-6-101 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-102 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-201 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-202 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-301 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,307 |
| Е8-6-302 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,307 |
| Е8-6-401 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,307 |
| Е8-6-402 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,307 |
| Е8-6-501 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,312 |
| Е8-6-502 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,312 |
| Е8-6-601 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,312 |
| Е8-6-602 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,312 |
| Е8-6-701 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-702 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-801 | Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-802 | Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,304 |
| Е8-6-901 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,31 |
| Е8-6-902 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,31 |
| Е8-6-1001 | Заполнение каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,31 |
| Е8-6-1002 | Заполнение каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,31 |
| Е8-6-1101 | Заполнение каркасов и фахверков при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,31 |
| Е8-6-1102 | Заполнение каркасов и фахверков при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,31 |

Таблица 8-7. Кладка перегородок

Состав работ:

а) заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (нормы 1-4,101-402);

б) кладка конструкций из кирпича;

в) крепление перегородок к стенам с заделкой мест примыкания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-7-1 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,74 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 2,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,77 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,7 |
| Е8-7-2 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,74 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 2,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,83 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,94 |
| Е8-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 1,86 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 5 |
| Е8-7-4 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 1,86 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 5 |
| Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,99 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 5 |
| Е8-7-6 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,99 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 5 |
| Е8-7-101 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,74 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 2,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,16 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,7 |
| Е8-7-102 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,74 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 2,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,05 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 2,7 |
| Е8-7-201 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,74 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 2,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,94 |
| Е8-7-202 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,74 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 2,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,13 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 2,94 |
| Е8-7-301 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 1,86 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2,28 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-302 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 1,86 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2,07 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-401 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 1,86 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2,28 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-402 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 1,86 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2,07 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-501 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,99 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,28 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-502 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,99 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,07 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-601 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического пустотелого (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,99 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,28 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,85 |
| Е8-7-602 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,99 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,07 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 3,85 |

Таблица 8-8. Кладка из кирпича конструкций

Состав работ:

а) кладка конструкций из кирпича;

б) армирование конструкций (нормы 1,2,5-8,101,201,501-801);

в) устройство лесов и опалубки для сводов и арок (нормы 9,901).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-8-1 | Кладка конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,404 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-2 | Кладка конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,404 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-3 | Кладка конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,404 |
| Е8-8-4 | Кладка конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,404 |
| Е8-8-5 | Кладка конструкций столбов круглых армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,67 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-6 | Кладка конструкций столбов круглых армированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,67 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-7 | Кладка конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,71 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,421 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,004 |
| Е8-8-8 | Кладка конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,71 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,421 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,004 |
| Е8-8-9 | Кладка конструкций сводов и арок над проездами и проемами из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,415 |
| Е8-8-101 | Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,311 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-201 | Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,311 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-301 | Кладка столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,311 |
| Е8-8-401 | Кладка столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,311 |
| Е8-8-501 | Кладка столбов круглых армированных при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,67 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-601 | Кладка столбов круглых армированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,67 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| Е8-8-701 | Кладка беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,71 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,324 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,004 |
| Е8-8-801 | Кладка беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,71 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,324 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,004 |
| Е8-8-901 | Кладка сводов и арок над проездами и проемами из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,32 |

Таблица 8-9. Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича

Состав работ:

а) кладка конструкций из кирпича;

б) затирка поверхности сводов раствором;

в) устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-9-1 | Кладка сводов цилиндрических толщиной в 1:2 кирпича из кирпича керамического одинарного (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,64 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,98 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,5 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 5,66 |
| Е8-9-101 | Кладка сводов цилиндрических толщиной в 1:2 кирпича из кирпича силикатного утолщенного (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,64 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,98 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,25 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 4,358 |

Таблица 8-11. Расшивка швов кладки

Состав работ:

а) расшивка швов одновременно с кладкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича (единица измерения - 100 м2 стен без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,87 |
| Е8-11-2 | Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней (единица измерения - 100 м2 стен без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,26 |

Таблица 8-12. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток

Состав работ:

а) укладка арматурных сеток (норма 1);

б) крепление сводов стальными затяжками (норма 2);

в) установка конструкций на место с закреплением их (норма 3);

г) окраска металлических конструкций битумным лаком за 1 раз (нормы 2, 3);

д) резка и укладка сетки на горизонтальную поверхность ряда кладки с выравниванием и подрезкой краев сетки по месту (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (единица измерения - т металлических изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 1 |
| Е8-12-2 | Крепление сводов стальными затяжками (единица измерения - т металлических изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Затяжки стальные | т | 1 |
| Е8-12-3 | Установка металлических решеток приямков (единица измерения - т металлических изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,75 |
| Е8-12-4 | Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-80 | Сетка армирующая из базальтового волокна | м2 | П |

Раздел 03. Конструкции из камней керамических или силикатных кладочных

Таблица 8-13. Кладка наружных стен

Состав работ:

а) кладка конструкций из камней;

б) устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей;

в) расшивка швов кладки наружных стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-13-1 | Кладка наружных стен простых при высоте этажа до 4 м из камней керамических (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,195 |
| Е8-13-2 | Кладка наружных стен простых при высоте этажа свыше 4 м из камней керамических (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,195 |
| Е8-13-3 | Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из камней керамических (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,197 |
| Е8-13-4 | Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из камней керамических (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,197 |
| Е8-13-5 | Кладка наружных стен сложных при высоте этажа до 4 м из камней керамических (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,202 |
| Е8-13-6 | Кладка наружных стен сложных при высоте этажа свыше 4 м из камней керамических (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,202 |
| Е8-13-101 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из камней силикатных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,195 |
| Е8-13-201 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из камней силикатных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,195 |
| Е8-13-301 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из камней силикатных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,197 |
| Е8-13-401 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из камней силикатных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,197 |
| Е8-13-501 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м из камней силикатных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,202 |
| Е8-13-601 | Кладка стен наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м из камней силикатных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,202 |

Таблица 8-14. Кладка перегородок толщиной 120 мм

Состав работ:

а) заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок;

б) кладка конструкций из камней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-14-1 | Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных при высоте этажа до 4 м из камней керамических (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,01 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,97 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-2 | Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных при высоте этажа свыше 4 м из камней керамических (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,89 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,97 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-3 | Кладка перегородок толщиной 120 мм неармированных при высоте этажа до 4 м из камней керамических (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,01 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-4 | Кладка перегородок толщиной 120 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м из камней керамических (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,89 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-101 | Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных при высоте этажа до 4 м из камней силикатных (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,01 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,97 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-201 | Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных при высоте этажа свыше 4 м из камней силикатных (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,89 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,97 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-301 | Кладка перегородок толщиной 120 мм неармированных при высоте этажа до 4 м из камней силикатных (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,01 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-14-401 | Кладка перегородок толщиной 120 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м из камней силикатных (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,89 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |

Раздел 04. Стены наружные из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными

Таблица 8-15. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов;

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-15-1 | Кладка стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,21 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-15-2 | Кладка стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,21 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-15-3 | Кладка стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| Е8-15-4 | Кладка стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| Е8-15-5 | Кладка стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-6 | Кладка стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-7 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,186 |
| Е8-15-8 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,186 |
| Е8-15-9 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,199 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,138 |
| Е8-15-10 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,199 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,138 |
| Е8-15-11 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,11 |
| Е8-15-12 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,11 |
| Е8-15-13 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-14 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-15 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-16 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-17 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-18 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-101 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,175 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-102 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,175 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-103 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,246 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,135 |
| Е8-15-104 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,135 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-105 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,221 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,135 |
| Е8-15-106 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,207 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,135 |
| Е8-15-107 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-108 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-109 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-110 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-201 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,175 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-202 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,175 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-203 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,246 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,135 |
| Е8-15-204 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,135 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-205 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,221 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,135 |
| Е8-15-206 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,207 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,135 |
| Е8-15-207 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-208 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| Е8-15-209 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-210 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-301 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-302 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-303 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,246 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,211 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,096 |
| Е8-15-304 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,096 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,211 |
| Е8-15-305 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,221 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,211 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,096 |
| Е8-15-306 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,207 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,211 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,096 |
| Е8-15-307 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-308 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-309 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-310 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,193 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-401 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-402 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-403 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,246 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,211 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,096 |
| Е8-15-404 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,096 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,211 |
| Е8-15-405 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,221 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,211 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,096 |
| Е8-15-406 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,207 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,211 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,096 |
| Е8-15-407 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-408 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,193 |
| Е8-15-409 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-410 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,193 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-501 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-502 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-503 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,228 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,07 |
| Е8-15-504 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,213 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,07 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,23 |
| Е8-15-505 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,222 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,23 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,07 |
| Е8-15-506 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,207 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,23 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,07 |
| Е8-15-507 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-508 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,194 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-509 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,208 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-510 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,194 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,208 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-601 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-602 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-603 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,228 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,07 |
| Е8-15-604 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,213 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,07 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,23 |
| Е8-15-605 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,222 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,23 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,07 |
| Е8-15-606 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,207 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,23 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,07 |
| Е8-15-607 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-608 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми керамическими эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,194 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,208 |
| Е8-15-609 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,209 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,208 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-610 | Кладка стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой лицевыми силикатными эффективными камнями толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,194 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,208 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-701 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,186 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-702 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-703 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-704 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,193 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-705 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,193 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-801 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,186 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-802 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-803 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-804 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,193 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-805 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,193 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-901 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,199 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,138 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-902 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,106 |
| Е8-15-903 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,106 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-904 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,106 |
| Е8-15-905 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,106 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-1001 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,199 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,138 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-1002 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,106 |
| Е8-15-1003 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,106 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-1004 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,106 |
| Е8-15-1005 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,106 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-1101 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,11 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1102 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| Е8-15-1103 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1104 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,085 |
| Е8-15-1105 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1201 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-21/6000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,11 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1202 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| Е8-15-1203 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1204 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,085 |
| Е8-15-1205 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой лицевым силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,197 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1301 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-1302 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-1303 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-1401 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,093 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| Е8-15-1402 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-1403 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,093 |
| Е8-15-1501 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-1502 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-1503 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-1601 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,069 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| Е8-15-1602 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-1603 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,069 |
| Е8-15-1701 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1702 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-1703 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-1801 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-15-1802 | Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-15-1803 | Кладка стен из камней силикатных с облицовкой камнями силикатными лицевыми эффективными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,143 |
| 4/1-6-20-30-20/10 | Камни силикатные пустотелые лицевые марки по прочности 150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,055 |

Раздел 05. Участки стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным или камнями керамическими лицевыми профильными

Таблица 8-16. Кладка участков стен

Состав работ:

а) кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону;

б) устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов;

в) устройство сливов;

г) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-16-1 | Кладка участков стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-2 | Кладка участков стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-3 | Кладка участков стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,215 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-4 | Кладка участков стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,215 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-5 | Кладка участков стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-6 | Кладка участков стен из кирпича керамического одинарного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-7 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-8 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-9 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-10 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-11 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-12 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-101 | Кладка участков стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,221 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-102 | Кладка участков стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-201 | Кладка участков стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,221 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-202 | Кладка участков стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-301 | Кладка участков стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,166 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-302 | Кладка участков стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,166 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-401 | Кладка участков стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,224 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,166 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-402 | Кладка участков стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,166 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-501 | Кладка участков стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,226 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-502 | Кладка участков стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-601 | Кладка участков стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,226 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-602 | Кладка участков стен из кирпича силикатного утолщенного с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,214 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-701 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-801 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,195 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,233 |
| Е8-16-901 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-1001 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,175 |
| Е8-16-1101 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |
| Е8-16-1201 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой кирпичом керамическим лицевым профильным толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 |

Таблица 8-17. Кладка из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Состав работ:

а) кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону;

б) устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов;

в) устройство сливов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-17-1 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,118 |
| Е8-17-2 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,118 |
| Е8-17-3 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,089 |
| Е8-17-4 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,089 |
| Е8-17-5 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,191 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,073 |
| Е8-17-6 | Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,191 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,073 |
| Е8-17-101 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,118 |
| Е8-17-201 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,118 |
| Е8-17-301 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,089 |
| Е8-17-401 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,089 |
| Е8-17-501 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,191 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,073 |
| Е8-17-601 | Кладка участков стен из камней силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,191 |
| 4/1-6-20-30-10/20 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности 125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни керамические лицевые профильные | 1000 шт. | 0,073 |

Раздел 06. Стены наружные из кирпича с облицовкой в процессе кладки керамическими плитками

Таблица 8-18. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамическими плитками

Состав работ:

а) кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов;

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов;

в) расшивка швов и промывка облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-18-1 | Кладка наружных стен из кирпича керамического одинарного толщиной в 2 кирпича с облицовкой фасадной керамической плиткой при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 672,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,68 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 13,4 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 19,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 101,5 |
| Е8-18-2 | Кладка наружных стен из кирпича керамического одинарного толщиной в 2 кирпича с облицовкой фасадной керамической плиткой при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 664,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 13,4 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 19,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 101,5 |
| Е8-18-3 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать по норме Е8-18-1 (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,95 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 4,85 |
| Е8-18-4 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать по норме Е8-18-2 (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,88 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 4,85 |
| Е8-18-101 | Кладка наружных стен из кирпича керамического пустотелого толщиной в 2 кирпича с облицовкой фасадной керамической плиткой при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 672,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,68 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 13,6 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 14,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 101,5 |
| Е8-18-102 | Кладка наружных стен из кирпича силикатного утолщенного толщиной в 2 кирпича с облицовкой фасадной керамической плиткой при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 672,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,68 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 12,5 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 14,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 101,5 |
| Е8-18-201 | Кладка наружных стен из кирпича керамического пустотелого толщиной в 2 кирпича с облицовкой фасадной керамической плиткой при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 664,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 13,6 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 14,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 101,5 |
| Е8-18-202 | Кладка наружных стен из кирпича силикатного утолщенного толщиной в 2 кирпича с облицовкой фасадной керамической плиткой при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 664,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 12,5 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 14,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-25 | Плитки керамические фасадные размером 250 х 125 мм | м2 | 101,5 |
| Е8-18-301 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать по норме Е8-18-101 (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,95 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 3,08 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,74 |
| Е8-18-302 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать по норме Е8-18-102 (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,95 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,8 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 3,74 |
| Е8-18-401 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать по норме Е8-18-201 (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,88 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 3,08 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,74 |
| Е8-18-402 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать по норме Е8-18-202 (единица измерения - 100 м2 стен (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,88 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 2,8 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 3,74 |

Раздел 07. Стены наружные и внутренние кирпичные облегченных конструкций

Таблица 8-19. Кладка наружных и внутренних стен

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки легким бетоном (нормы 1-6) или засыпными материалами (нормы 7-12);

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-19-1 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,14 |
| Е8-19-2 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,14 |
| Е8-19-3 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,263 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,37 |
| Е8-19-4 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,263 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,37 |
| Е8-19-5 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,209 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,51 |
| Е8-19-6 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,209 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,51 |
| Е8-19-7 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением гравием керамзитовым толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,31 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,318 |
| Е8-19-8 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением гравием керамзитовым толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,31 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,318 |
| Е8-19-9 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением гравием керамзитовым толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,08 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,46 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,237 |
| Е8-19-10 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением гравием керамзитовым толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,08 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,46 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,237 |
| Е8-19-11 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением гравием керамзитовым толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,07 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,55 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,189 |
| Е8-19-12 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением гравием керамзитовым толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,07 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,55 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,189 |
| Е8-19-13 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением гравием керамзитовым толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,329 |
| Е8-19-14 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением гравием керамзитовым толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,329 |
| Е8-19-15 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением гравием керамзитовым толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,12 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,44 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,245 |
| Е8-19-16 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением гравием керамзитовым толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,12 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,44 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,245 |
| Е8-19-17 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением гравием керамзитовым толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,53 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,195 |
| Е8-19-18 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением гравием керамзитовым толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,53 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,195 |

Таблица 8-20. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича;

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках (нормы 3-8,301-801);

г) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-20-1 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,21 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,37 |
| Е8-20-2 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,21 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,37 |
| Е8-20-3 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического одинарного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,63 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 4,12 |
| Е8-20-4 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического одинарного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 4,12 |
| Е8-20-5 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического одинарного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,403 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,71 |
| Е8-20-6 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического одинарного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,403 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,71 |
| Е8-20-7 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического одинарного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,02 |
| Е8-20-8 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического одинарного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,02 |
| Е8-20-101 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,285 |
| Е8-20-201 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с воздушной прослойкой при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,285 |
| Е8-20-301 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,63 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,314 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 4,12 |
| Е8-20-401 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,216 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,314 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 4,12 |
| Е8-20-501 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,225 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,71 |
| Е8-20-601 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,225 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,71 |
| Е8-20-701 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,225 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,308 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,02 |
| Е8-20-801 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича силикатного утолщенного с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,225 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,308 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 2,02 |

Раздел 08. Конструкции из крупных известняковых блоков

Таблица 8-21. Кладка из крупных известняковых блоков

Состав работ:

а) установка блоков с постановкой креплений;

б) заделка и расшивка швов;

в) сортировка блоков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-21-1 | Кладка из крупных известняковых блоков массой до 0,5 т (единица измерения - м3 кладки блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,25 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Блоки стеновые из известняка | м3 | 0,93 |
| П1/10-260-500 | Крепления | кг | П |
| Е8-21-2 | Кладка из крупных известняковых блоков массой более 0,5 т (единица измерения - м3 кладки блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,768 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,74 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Блоки стеновые из известняка | м3 | 0,95 |
| П1/10-260-500 | Крепления | кг | П |

Раздел 09. Конструкции из камней легкобетонных

Таблица 8-22. Кладка стен. Заполнение каркасов и фахверков

Состав работ:

а) кладка стен из легкобетонных камней (нормы 1, 2);

б) заполнение каркасов и фахверков (нормы 3, 4);

в) кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом (нормы 5-10,501-1001);

г) устройство ниш отопления и архитектурных деталей;

д) установка металлических связей (нормы 5-10, 501-1001);

е) засыпка пустот в камнях (норма 11);

ж) расшивка швов (нормы 1-10,501-1001).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-22-1 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,92 |
| Е8-22-2 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,92 |
| Е8-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,92 |
| Е8-22-4 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,92 |
| Е8-22-5 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (в 1:2 кирпича) стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,64 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,15 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,55 |
| Е8-22-6 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (в 1:2 кирпича) стен толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,15 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,55 |
| Е8-22-7 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (в 1:2 кирпича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,59 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,68 |
| Е8-22-8 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (в 1:2 кирпича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,68 |
| Е8-22-9 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (в 1:2 кирпича) стен толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,61 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,74 |
| Е8-22-10 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (в 1:2 кирпича) стен толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные стеновые | м3 | 0,74 |
| Е8-22-11 | Засыпка керамзитом пустот в камнях (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-50/40 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 450 | м3 | 0,25 |
| Е8-22-501 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом силикатным утолщенным (в 1/2 кирпича) стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,64 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,15 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные | м3 | 0,55 |
| Е8-22-601 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом силикатным утолщенным (в 1/2 кирпича) стен толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,15 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные | м3 | 0,55 |
| Е8-22-701 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом силикатным утолщенным (в 1/2 кирпича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,59 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные | м3 | 0,68 |
| Е8-22-801 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом силикатным утолщенным (в 1/2 кирпича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные | м3 | 0,68 |
| Е8-22-901 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом силикатным утолщенным (в 1/2 кирпича) стен толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,61 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные | м3 | 0,74 |
| Е8-22-1001 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом силикатным утолщенным (в 1/2 кирпича) стен толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,00195 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-20-10-10/30 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Камни легкобетонные | м3 | 0,74 |

Раздел 10. Стены и перегородки из камней известняковых и туфовых

Таблица 8-23. Кладка стен и перегородок неармированных

Состав работ:

а) кладка стен и перегородок;

б) устройство ниш отопления и архитектурных деталей;

в) притеска камней;

г) отделка поверхности чистой кладки (нормы 5, 6);

д) расшивка швов (нормы 3-6, 13, 14).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-23-1 | Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,9 |
| Е8-23-2 | Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,9 |
| Е8-23-3 | Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,98 |
| Е8-23-4 | Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,98 |
| Е8-23-5 | Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,98 |
| Е8-23-6 | Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,98 |
| Е8-23-7 | Кладка перегородок из известняка неармированных из плит при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из камня-известняка | м3 | 0,91 |
| Е8-23-8 | Кладка перегородок из известняка неармированных из плит при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,27 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты из камня-известняка | м3 | 0,91 |
| Е8-23-9 | Кладка стен из известняка с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-21/7000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,55 |
| Е8-23-10 | Кладка стен из известняка с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-21/7000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни стеновые известняковые полнотелые | м3 | 0,55 |
| Е8-23-11 | Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,22 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни туфовые | м3 | 0,72 |
| Е8-23-12 | Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,37 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,22 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни туфовые | м3 | 0,72 |
| Е8-23-13 | Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,18 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни туфовые | м3 | 0,92 |
| Е8-23-14 | Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,18 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камни туфовые | м3 | 0,92 |

Раздел 11. Перегородки

Таблица 8-24. Установка перегородок

Состав работ:

а) выравнивание готового основания раствором;

б) установка плит и каркасов (нормы 1-8);

в) постановка металлических креплений;

г) заделка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-24-1 | Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,57 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 91 |
| Е8-24-2 | Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 6 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,57 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 91 |
| Е8-24-3 | Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 8,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 12 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 2,03 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 182 |
| Е8-24-4 | Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 8,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 12 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 2,03 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м2 | 182 |
| Е8-24-5 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,3 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Ерши металлические | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм | м2 | 95 |
| Е8-24-6 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,3 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Ерши металлические | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм | м2 | 95 |
| Е8-24-7 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,66 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Ерши металлические | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм | м2 | 187 |
| Е8-24-8 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,66 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Ерши металлические | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм | м2 | 187 |

Таблица 8-25. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

Состав работ:

а) выравнивание готового основания на растворе;

б) установка блоков с армированием кладки;

в) расшивка швов (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-25-1 | Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-2/30 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 190 х 190 х 80 мм | 1000 шт. | 2,715 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,74 |
| Е8-25-2 | Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-2/30 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 190 х 190 х 80 мм | 1000 шт. | 2,715 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,74 |
| Е8-25-3 | Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-2/30 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 190 х 190 х 80 мм | 1000 шт. | 2,715 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,74 |
| Е8-25-4 | Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-2/30 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 190 х 190 х 80 мм | 1000 шт. | 2,715 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,74 |

Раздел 12. Плиты железобетонные подоконные

Таблица 8-26. Укладка подоконных железобетонных плит

Состав работ:

а) укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-26-1 | Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием (единица измерения - 100 м2 плит (в деле)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,337 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием | м2 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 3,06 |
| Е8-26-2 | Укладка подоконных железобетонных плит гладких (единица измерения - 100 м2 плит (в деле)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,337 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты подоконные железобетонные гладкие | м2 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 3,06 |

Раздел 13. Крыльца

Таблица 8-27. Устройство крылец

Состав работ:

а) выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты;

б) кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской (норма 2);

в) кладка фундаментов и стенок (норма 3);

г) укладка бетонной подготовки и площадочных плит;

д) укладка ступеней (нормы 2-3);

е) устройство асфальтового покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-27-1 | Устройство крылец с входной площадкой (единица измерения - м2 крыльца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,048 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,05 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,01 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,0554 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,00091 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | П |
| Е8-27-2 | Устройство крылец с входом с одной стороны в одну ступень (единица измерения - м2 крыльца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,09 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,01 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,0511 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,00203 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | П |
| Е8-27-3 | Устройство крылец с входом с трех сторон в три ступени (единица измерения - м2 крыльца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,358 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,26 |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 0,02 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,44 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | П |

Раздел 14. Мусоропровод со стволом из хризотилцементных труб диаметром 400 мм

Таблица 8-28. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб диаметром 400 мм

Состав работ:

а) установка вертикального ствола мусоропровода из хризотилцементных труб диаметром 400 мм с надвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме;

б) монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в хризотилцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений;

в) установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с дифлектором, телескопического отвода с шибером с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника емкостью 750 л;

г) заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой;

д) окраска металлических деталей мусоропровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-28-1 | Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб диаметром 400 мм в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м (единица измерения - мусоропровод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 13,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/80 | Клапан мусоропровода | шт. | 5 |
| 1/10-280-20/141 | Контейнер для мусора металический объемом 0,75 куб. м., без крышки, на колесах , размером контейнера 840 х 840 х 1050 мм, из стали толщиной 1.5 мм, окрашенный | шт. | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-80-10-10/10 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N3, диаметром патрубка 280 мм | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/14 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 300 мм (БНТ 300) | м | 4 |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 24,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,086 |

Таблица 8-29. На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-29-1 | На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать (единица измерения - этаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/80 | Клапан мусоропровода | шт. | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 2,86 |

Таблица 8-30. На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-30-1 | На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать (единица измерения - м ствола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 1,02 |

Таблица 8-31. Добавлять на один дополнительный приемный клапан мусоропровода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-31-1 | Добавлять или исключать на один дополнительный приемный клапан (единица измерения - приемный клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/80 | Клапан мусоропровода | шт. | 1 |

Таблица 8-32. Окраска металлических деталей мусоропровода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-32-1 | Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами (единица измерения - мусоропровод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,7 |

Таблица 8-33. При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-33-1 | При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать (единица измерения - этаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |

Таблица 8-34. При окраске на один дополнительный клапан добавлять или исключать

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-34-1 | При окраске на один дополнительный клапан добавлять или исключать (единица измерения - приемный клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,06 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,2 |

Раздел 15. Наружные и внутренние леса

Таблица 8-35. Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Состав работ:

а) планировка места установки наружных лесов (нормы 1-3);

б) сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц;

в) разборка лесов;

г) восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их;

д) завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции наружных лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,037 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,2 |
| Е8-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции наружных лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,035 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 3,4 |
| Е8-35-3 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м подвесных (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции наружных лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,044 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,9 |
| Е8-35-4 | На каждые последующие 4 м высоты лесов добавлять к нормам Е8-35-1, Е8-35-2 (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции наружных лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,19 |
| Е8-35-5 | На каждые последующие 4 м высоты лесов добавлять к норме Е8-35-3 (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции наружных лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,67 |

Таблица 8-36. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

Состав работ:

а) сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц;

б) разборка лесов;

в) восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их;

г) завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,029 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 5,5 |
| Е8-36-2 | На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме Е8-36-1 (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,029 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,4 |

Раздел 16. Печи отопительные и очаги

Таблица 8-37. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах

Состав работ:

а) кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня или из кирпича и половняка;

б) устройство изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-37-1 | Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах бутовые (единица измерения - м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,41 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| Е8-37-2 | Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах кирпичные (единица измерения - м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,36 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-50-10/10 | Половняк кирпича, глиняного и силикатного | м3 | 0,6 |

Таблица 8-38. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Состав работ:

а) устройство основания в верхних этажах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-38-1 | Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,02 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,006 |

Таблица 8-39. Кладка печей, очагов

Состав работ:

а) кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей;

б) установка приборов (нормы 1-10) и металлических обрамлений-поясов (нормы 5-10);

в) изготовление и установка стального футляра (нормы 2,4) и стальных зонтов (нормы 9,10);

г) приготовление глиняного раствора;

д) устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки;

е) присоединение к дымоходам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-39-1 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова необлицованных и неоштукатуренных (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,007 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 1,15 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| Е8-39-2 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,34 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич тугоплавкий | т | 1,26 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,21 |
| Е8-39-3 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь необлицованных и неоштукатуренных (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,007 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 1,15 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,3 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |
| Е8-39-4 | Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич тугоплавкий | т | 1 |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,3 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,22 |
| Е8-39-5 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова без щитка (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| Е8-39-6 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова со щитком (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,81 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| Е8-39-7 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь без щитка (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,1 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,3 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |
| Е8-39-8 | Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь со щитком (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,81 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,13 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,3 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |
| Е8-39-9 | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под дрова (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| Е8-39-10 | Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под уголь (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,16 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | т | 0,3 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 |

Таблица 8-40. Установка очагов металлических

Состав работ:

а) установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом;

б) приготовление глиняного раствора;

в) устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки;

г) присоединение к дымоходам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-40-1 | Установка очагов металлических (единица измерения - очаг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич тугоплавкий | т | 0,028 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Плиты переносные металлические для очагов | шт. | 1 |

Таблица 8-41. Кладка дымовых кирпичных труб

Состав работ:

а) кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей;

б) устройство и разборка подмостей и опалубки;

в) установка стальных зонтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-41-1 | Кладка дымовых кирпичных труб (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,003 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,006 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,04 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,49 |

Таблица 8-42. Отделка печей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-42-1 | Отделка печей изразцами (единица измерения - 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,019 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 71 |
| 1/10-260-210-2/39 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм | т | 0,0138 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 56,8 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,3 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-27 | Изразцы рядовые | м2 | 84 |
| П1/10-230-65-20-27 | Изразцы фасонные | м2 | 21 |
| Е8-42-2 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки (единица измерения - 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,2 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,9 |
| Е8-42-3 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором по сетке (единица измерения - 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 108 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,9 |

Раздел 17. Стены наружные из эффективного керамического кирпича с облицовкой фасадными керамическими изделиями размером 250 х 54 х 88 мм

Таблица 8-43. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов;

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-43-1 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 315 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,188 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,26 |
| Е8-43-2 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 315 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,188 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,26 |
| Е8-43-3 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 445 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,222 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,185 |
| Е8-43-4 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 445 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,222 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,185 |
| Е8-43-5 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 575 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,241 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,145 |
| Е8-43-6 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 575 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,3 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,241 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,145 |
| Е8-43-7 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 705 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,252 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,12 |
| Е8-43-8 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с одной стороны лицевыми фасадными изделиями толщиной 705 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,252 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,12 |
| Е8-43-9 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с двух сторон лицевыми фасадными изделиями толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,096 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,46 |
| Е8-43-10 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с двух сторон лицевыми фасадными изделиями толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,096 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,46 |
| Е8-43-11 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с двух сторон лицевыми фасадными изделиями толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,151 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,34 |
| Е8-43-12 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с двух сторон лицевыми фасадными изделиями толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,151 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,34 |
| Е8-43-13 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с двух сторон лицевыми фасадными изделиями толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,188 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,26 |
| Е8-43-14 | Кладка стен из кирпича керамического пустотелого с облицовкой с двух сторон лицевыми фасадными изделиями толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,188 |
| 4/1-6-10-40-10/30 | Изделия керамические фасадные размером 250 х 54 х 88 мм, марки 125 | 1000 шт. | 0,26 |

Раздел 18. Стены наружные трехслойной конструкции из эффективного керамического кирпича с наружным слоем из лицевого эффективного керамического кирпича

Таблица 8-44. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича с одновременной облицовкой стен и заполнением пустот кладки плитами пенополистирольными (нормы 1-12), газосиликатом дробленым (нормы 1-6,101,201,301,401), полистиролбетонными плитами (нормы 101,201,301,401,302,402,13-18), минераловатными плитами (нормы 102,202) и укладкой гибких связей (нормы 7-18);

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-44-1 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,155 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,065 |
| Е8-44-2 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,155 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,065 |
| Е8-44-3 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,065 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,053 |
| Е8-44-4 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,065 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,053 |
| Е8-44-5 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 770 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,134 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,05 |
| Е8-44-6 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 770 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,134 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,198 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,05 |
| Е8-44-7 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами из пенопласта полистирольного толщиной 340 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,56 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,173 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,11 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,11 |
| Е8-44-8 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами из пенопласта полистирольного толщиной 340 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,173 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,11 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,11 |
| Е8-44-9 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами из пенопласта полистирольного толщиной 470 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-44-10 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами из пенопласта полистирольного толщиной 470 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,204 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-44-11 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами из пенопласта полистирольного толщиной 600 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,06 |
| Е8-44-12 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами из пенопласта полистирольного толщиной 600 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,2 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,06 |
| Е8-44-13 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,372 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,154 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,1 |
| Е8-44-14 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,372 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,154 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,1 |
| Е8-44-15 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,277 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,155 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-44-16 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,277 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,155 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-44-17 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,06 |
| Е8-44-18 | Колодцевая кладка стен с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,06 |
| Е8-44-101 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,323 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,121 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,113 |
| Е8-44-102 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением матами минераловатными толщиной 530 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,244 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-44-201 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,323 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,121 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,085 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,113 |
| Е8-44-202 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением матами минераловатными толщиной 530 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,244 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,08 |
| Е8-44-301 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными и газосиликатом дробленым толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,273 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,143 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,065 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,09 |
| Е8-44-302 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,065 |
| Е8-44-401 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными и газосиликатом дробленым толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,273 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,143 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,065 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,09 |
| Е8-44-402 | Колодцевая кладка стен с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,187 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,19 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,065 |

Раздел 19. Стены наружные из эффективного керамического кирпича с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом и с утеплением с внутренней стороны пенополистирольными плитами толщиной 50 мм и блоками из ячеистого бетона толщиной 100 мм

Таблица 8-45. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича;

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами;

г) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-45-1 | Кладка стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом и с утеплением внутренней стороны пенополистирольными плитами толщиной кладки 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,14 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,135 |
| 4/1-8-10-40-10/10 | Блоки из ячеистых бетонов для перегородок М-35 | м3 | 0,27 |
| Е8-45-2 | Кладка стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом и с утеплением внутренней стороны пенополистирольными плитами толщиной кладки 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,14 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,162 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,135 |
| 4/1-8-10-40-10/10 | Блоки из ячеистых бетонов для перегородок М-35 | м3 | 0,27 |
| Е8-45-3 | Кладка стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом и с утеплением внутренней стороны пенополистирольными плитами толщиной кладки 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-8-10-40-10/10 | Блоки из ячеистых бетонов для перегородок М-35 | м3 | 0,2 |
| Е8-45-4 | Кладка стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым эффективным керамическим кирпичом и с утеплением внутренней стороны пенополистирольными плитами толщиной кладки 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-32/7000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,193 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-8-10-40-10/10 | Блоки из ячеистых бетонов для перегородок М-35 | м3 | 0,2 |

Раздел 20. Стены наружные трехслойной конструкции из эффективных керамических камней с наружным слоем из лицевых эффективных керамических камней

Таблица 8-46. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен и заполнением пустот кладки плитами пенополистирольными (нормы 1-10), газосиликатом дробленым (нормы 1-4,101,201,301,401), полистиролбетонными плитами (нормы 101,201,301,401,302,402,11-16), минераловатными плитами (нормы 102,202) и укладкой гибких связей (нормы 5-16);

б) устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей;

в) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-46-1 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,058 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,065 |
| Е8-46-2 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,058 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,065 |
| Е8-46-3 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,044 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,053 |
| Е8-46-4 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,044 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,053 |
| Е8-46-5 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 340 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,146 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,075 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,075 |
| Е8-46-6 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 340 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,146 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,075 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,075 |
| Е8-46-7 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 470 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,173 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,109 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-46-8 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 470 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,173 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,109 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,055 |
| Е8-46-9 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 600 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,171 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,041 |
| Е8-46-10 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами пенополистирольными толщиной 600 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,171 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,041 |
| Е8-46-11 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,372 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,132 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,068 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,068 |
| Е8-46-12 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,372 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,132 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,068 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,068 |
| Е8-46-13 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,277 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,054 |
| Е8-46-14 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,277 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,054 |
| Е8-46-15 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,122 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,041 |
| Е8-46-16 | Колодцевая кладка стен из камней с гибкими связями с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,122 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,041 |
| Е8-46-101 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,323 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,103 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,068 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,058 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,113 |
| Е8-46-102 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением матами минераловатными толщиной 530 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,244 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,054 |
| Е8-46-201 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,323 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,103 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,068 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,058 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,113 |
| Е8-46-202 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением матами минераловатными толщиной 530 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,244 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,105 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,054 |
| Е8-46-301 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными и газосиликатом дробленым толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,273 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,088 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,044 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,09 |
| Е8-46-302 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,044 |
| Е8-46-401 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными и газосиликатом дробленым толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,273 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,088 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,044 |
| 4/1-8-10-40-10/20 | Газосиликат дробленый | м3 | 0,09 |
| Е8-46-402 | Колодцевая кладка стен из камней с перевязками с заполнением плитами полистиролбетонными толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-10-10/70 | Камни керамические рядовые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,129 |
| 4/1-6-10-10-20/60 | Камни керамические лицевые размером 250 х 120 х 138 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,044 |

Раздел 21. Стены наружные из газосиликатных блоков с облицовкой эффективным керамическим лицевым кирпичом

Таблица 8-47. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом и утеплением полистиролбетонными плитами (нормы 3,4), газосиликатными плитами (нормы 5,6);

б) устройство ниш для отопления, архитектурных деталей;

в) расшивка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-47-1 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим лицевым пустотелым (в 1/2 кирпича) толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,6 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,141 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,07 |
| 4/1-8-10-10-40/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,71 |
| Е8-47-2 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим лицевым пустотелым (в 1/2 кирпича) толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,141 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,07 |
| 4/1-8-10-10-40/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,71 |
| Е8-47-3 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим лицевым пустотелым (в 1/2 кирпича) с заполнением полистиролбетонными плитами толщиной 530 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,64 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,23 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,165 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-8-10-10-40/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,615 |
| Е8-47-4 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим лицевым пустотелым (в 1/2 кирпича) с заполнением полистиролбетонными плитами толщиной 530 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-40/5 | Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные ТПБ-250 | м3 | 0,23 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,165 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,1 |
| 4/1-8-10-10-40/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,615 |
| Е8-47-5 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим лицевым пустотелым (в 1/2 кирпича) с заполнением газосиликатными плитами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,67 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,166 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-8-10-10-40/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,615 |
| 4/1-8-10-40-20/10 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные, плотностью бетона 350 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 0,473 |
| Е8-47-6 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим лицевым пустотелым (в 1/2 кирпича) с заполнением газосиликатными плитами толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,166 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,13 |
| 4/1-8-10-10-40/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,615 |
| 4/1-8-10-40-20/10 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные, плотностью бетона 350 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 0,473 |

Раздел 22. Конструкции из газосиликатных блоков с одновременной облицовкой кирпичом

Таблица 8-48. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка конструкций из газосиликатных блоков с одновременной облицовкой лицевым кирпичом;

б) устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей;

в) расшивка швов кладки наружных стен;

г) установка металлических диафрагм;

д) укладка металлических сеток;

е) укладка утеплителя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-48-1 | Кладка наружных стен толщиной 530 мм из газосиликатных блоков с облицовкой керамическим лицевым кирпичом и утеплением плитами из пенопласта полистирольного в местах примыкания к ригелям и колоннам в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/7 | Гибкие связи D=10 класса S240(A240) | т | 0,00019 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00187 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |
| 4/1-6-10-20-21/7000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8-10 | Блоки газосиликатные размером 400 х 200 х 88 мм | 1000 шт. | 0,0235 |
| Е8-48-2 | Кладка наружных стен толщиной 530 мм из газосиликатных блоков с облицовкой керамическим лицевым кирпичом и утеплением плитами из пенопласта полистирольного в местах примыкания к ригелям и колоннам в каркасных зданиях при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,44 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/7 | Гибкие связи D=10 класса S240(A240) | т | 0,00019 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00187 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |
| 4/1-6-10-20-21/7000 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8-10 | Блоки газосиликатные размером 400 х 200 х 88 мм | 1000 шт. | 0,0235 |

Таблица 8-49. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка конструкций из газосиликатных блоков с одновременной облицовкой утолщенным силикатным кирпичом;

б) устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей;

в) расшивка швов кладки наружных стен;

г) установка металлических диафрагм;

д) укладка металлических сеток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-49-1 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,53 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,00088 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0049 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-20-20-10/20 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8-10 | Блоки газосиликатные размером 400 х 200 х 88 мм | 1000 шт. | 0,112 |
| Е8-49-2 | Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,00088 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0049 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,19 |
| 4/1-6-20-20-10/20 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8-10 | Блоки газосиликатные размером 400 х 200 х 88 мм | 1000 шт. | 0,112 |

Раздел 23. Стены наружные колодцевого типа из эффективного кирпича с одновременной облицовкой лицевым кирпичом при высоте зданий до 9 этажей

Таблица 8-50. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка конструкций из кирпича;

б) устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей;

в) расшивка швов кладки наружных стен;

г) установка металлических диафрагм;

д) укладка металлических сеток;

е) засыпка (нормы 1-24), укладка (нормы 25-64) утеплителя с послойным трамбованием (нормы 1-24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-50-1 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,218 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-2 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,218 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-3 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,54 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,218 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-4 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,218 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-5 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-6 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-7 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-8 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением гравием керамзитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-5-30-20-40/10 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 300 | м3 | 0,188 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-9 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 218,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-10 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 218,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-11 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 218,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-12 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 218,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-13 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-14 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-15 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-16 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением щебнем перлитовым при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-17 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,2184 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-18 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,2184 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-19 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,2184 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-20 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,2184 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-21 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-22 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-23 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-24 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением вермикулитом при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 0,188 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,163 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-25 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-26 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-27 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-28 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-29 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-30 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-31 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-32 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами из пенопласта полистирольного при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-33 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-34 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-35 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-36 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-37 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,156 |
| Е8-50-38 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,156 |
| Е8-50-39 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,156 |
| Е8-50-40 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами керамзитобетонными (пенобетонными) при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Плиты керамзитобетонные (пенобетонные) | м3 | 0,156 |
| Е8-50-41 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-42 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-43 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-44 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,1588 |
| Е8-50-45 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,156 |
| Е8-50-46 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,156 |
| Е8-50-47 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,156 |
| Е8-50-48 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами теплоизоляционными из минеральной ваты с вертикальной слоистостью при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-110 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты с вертикальной слоистостью, с покрытием из рубероида РК-420, толщиной изоляционного слоя 100 мм | м3 | 0,156 |
| Е8-50-49 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-50 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-51 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-52 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-53 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-54 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-55 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-56 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением плитами минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-57 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-58 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-59 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-60 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 510 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00043 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00146 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,185 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,0891 |
| Е8-50-61 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-62 | Кладка наружных стен простых из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-63 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |
| Е8-50-64 | Кладка наружных стен сложных из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым пустотелым керамическим кирпичом толщиной 640 мм с утеплением матами прошивными минераловатными при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,00035 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00164 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,225 |
| 4/1-6-10-20-42/5000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,071 |

Раздел 24. Стены наружные колодцевого типа из эффективного кирпича с облицовкой плиткой "БЕССЕР"

Таблица 8-51. Кладка стен

Состав работ:

а) кладка конструкций из кирпича с облицовкой плиткой "БЕССЕР-БЕЛАРУСЬ";

б) устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей;

в) расшивка швов кладки наружных стен;

г) установка металлических диафрагм;

д) укладка металлических сеток;

е) укладка утеплителя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-51-1 | Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой плиткой "БЕССЕР" с жесткими связями диафрагмами с утеплителем плитами из пенопласта полистирольного толщиной 550 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,0029 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Плитка "БЕССЕР" | шт. | 26,5 |
| Е8-51-2 | Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой плиткой "БЕССЕР" с жесткими связями диафрагмами с утеплителем плитами из пенопласта полистирольного толщиной 550 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,1588 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,0029 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,205 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Плитка "БЕССЕР" | шт. | 26,5 |
| Е8-51-3 | Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой плиткой "БЕССЕР" с жесткими связями диафрагмами с утеплителем плитами из пенопласта полистирольного толщиной 680 мм при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,52 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,0023 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,243 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,3018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Плитка "БЕССЕР" | шт. | 21,1 |
| Е8-51-4 | Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой плиткой "БЕССЕР" с жесткими связями диафрагмами с утеплителем плитами из пенопласта полистирольного толщиной 680 мм при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/5 | Гибкие связи D=6 класса S400(A400) | т | 0,0023 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,243 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,3018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Плитка "БЕССЕР" | шт. | 21,1 |

Раздел 25. Возведение трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею

Таблица 8-52. Возведение трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) кладка стен на клею с прирезкой блоков;

в) укладка утеплителя насухо с распиливанием по размеру;

г) установка связей из арматурных стержней и оцинкованной стали;

д) перестановка подмостей (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-52-1 | Возведение трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею толщиной 500 мм (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,204 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,0203 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,82 |
| Е8-52-3 | Добавляется при возведении трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею с подмостей (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |

Раздел 26. Кладка стен из блоков ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА"

Таблица 8-53. Кладка стен из блоков ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА"

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки;

б) приготовление клеевого раствора;

в) кладка стен из блоков ячеистого бетона на клею;

г) перестановка подмостей (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-53-1 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 500 мм, простых при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-2 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 500 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-3 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 500 мм, средней сложности при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-4 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 500 мм, средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-5 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 375 мм, простых при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-6 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 375 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-7 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 375 мм, средней сложности при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-8 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 375 мм, средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-9 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 250 мм, простых при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-10 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 250 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-11 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 500 мм, простых при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-12 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 500 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-13 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 500 мм, средней сложности при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-14 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 500 мм, средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-15 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 375 мм, простых при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-16 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 375 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-17 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 375 мм, средней сложности при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-18 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 375 мм, средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-19 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 250 мм, простых при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |
| Е8-53-20 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона с пазогребневой формы толщиной 250 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-30-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворная цементно-песчаная смесь | м3 | П |

Таблица 8-55. Кладка наружных навесных стен из блоков ячеистого бетона толщиной 500 мм

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя;

б) приготовление клеевого раствора;

в) перепиливание блоков;

г) кладка навесных стен на клею;

д) приварка закладных деталей;

е) укладка утеплителя в месте примыкания кладки к ригелю;

ж) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-55-1 | Кладка наружных навесных стен из блоков ячеистого бетона толщиной 500 мм (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,075 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,0245 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,0122 |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |

Таблица 8-56. Кладка наружных навесных стен из блоков ячеистого бетона с облицовкой плиткой "БЕССЕР" толщиной 570 мм

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя;

б) приготовление клеевого раствора;

в) перепиливание блоков;

г) кладка навесных стен на клею;

д) приварка закладных деталей;

е) укладка утеплителя в месте примыкания кладки к ригелю;

ж) крепление арматурных стержней к стене сваркой;

и) облицовка навесных стен плитами "БЕССЕР";

к) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-56-1 | Кладка наружных навесных стен из блоков ячеистого бетона с облицовкой плиткой "БЕССЕР" толщиной 570 мм (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,151 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/17 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А) | м3 | 0,075 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,0258 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,00388 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00431 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,0122 |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 230 мм | шт. | П |
| П1/10-230-65-5 | Плиты декоративные "БЕССЕР" 390 х 190 х 56 мм | м2 | 1,75 |

Таблица 8-57. Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона ОАО "ЗАБУДОВА"

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава (нормы 1, 3);

б) кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею (нормы 1, 3);

в) кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на растворе (нормы 2, 4);

г) укладка плитного утеплителя (нормы 3, 4);

д) устройство примыканий к плите перекрытия;

е) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-57-1 | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона однослойных толщиной 120 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,024 |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,04 |
| 4/1-8-10-20-30/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 11,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| П1/10-170-10 | Сверла по бетону с твердосплавными пластинами | шт. | П |
| Е8-57-2 | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона однослойных толщиной 120 мм на растворе (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,33 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,024 |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,7 |
| 4/1-8-10-10-20/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 11,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| П1/10-170-10 | Сверла по бетону с твердосплавными пластинами | шт. | П |
| Е8-57-3 | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона двухслойных толщиной 280 мм на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,2 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,048 |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,036 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,08 |
| 4/1-8-10-20-30/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты минераловатные | м2 | П |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| П1/10-170-10 | Сверла по бетону с твердосплавными пластинами | шт. | П |
| Е8-57-4 | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона двухслойных толщиной 280 мм на растворе (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,67 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,048 |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,036 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,4 |
| 4/1-8-10-10-20/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты минераловатные | м2 | П |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| П1/10-170-10 | Сверла по бетону с твердосплавными пластинами | шт. | П |

Раздел 27. Кладка русской печи

Таблица 8-58. Кладка русской печи

Состав работ:

а) разметка места расположения печи;

б) приготовление и расстилание цементно-песчаной растворной смеси;

в) кирпичная кладка выстилки печи;

г) устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции выстилки печи;

д) сортировка, обработка и вымачивание кирпича;

е) приготовление глиняно-песчаной и известково-цементной растворных смесей;

ж) кирпичная кладка с расшивкой швов;

и) приготовление растворной смеси из огнеупорной глины и шамотного порошка;

к) монтаж и демонтаж опалубки свода;

л) кирпичная кладка сводов печи;

м) установка печных приборов;

н) установка связей из проволоки, фасонного и полосового проката;

п) пробная топка печи;

р) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-58-1 | Кладка русской печи с плитой и обогревательным щитком (размером печи 1530 х 1650 х 2380 мм) (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,001 |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,005 |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,95 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,144 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,363 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумная | т | 0,0014 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка - Праймер битумный | т | 0,00015 |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | 1000 шт. | 0,031 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,0006 |
| Е8-58-2 | Кладка русской печи "ТЕПЛУШКА Т-4" (размером печи 1270 х 1410 х 1820 мм) (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,002 |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,008 |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,03 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,148 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,335 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумная | т | 0,0018 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка - Праймер битумный | т | 0,00019 |
| П1/10-270-25 | Приборы печные | компл. | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | 1000 шт. | 0,047 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,001 |

Таблица 8-59. Кладка дымовой трубы для русской печи

Состав работ:

а) вымачивание полнотелого керамического кирпича;

б) приготовление известково-цементной растворной смеси (норма 1);

в) приготовление цементно-песчаной растворной смеси (норма 2);

г) кладка стояка дымовой трубы, горизонтальной разделки и выдры;

д) расшивка швов кладки одновременно с кладкой трубы;

е) устройство и разборка опалубки оголовка трубы;

ж) устройство оголовка трубы;

и) изготовление и установка стального зонта;

к) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-59-1 | Кладка дымовой трубы для русской печи до кровли (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,013 |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,028 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,02 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,37 |
| Е8-59-2 | Кладка дымовой трубы для русской печи выше кровли (единица измерения - м3 кладки без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,046 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,02 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,158 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,37 |

Раздел 28. Стены наружные из керамического эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим эффективным кирпичом со стеклопластиковыми и гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными

Таблица 8-60. Многослойная кладка наружных стен из керамического эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим эффективным кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича с одновременной облицовкой лицевым кирпичом и утеплением плитами из пенопласта полистирольного;

б) устройство температурно-усадочных швов, ниш для отопления, борозд;

в) расшивка швов кладки;

г) нарезка и установка фиксаторов из пенополистирола;

д) вырезка штраб в пенополистироле, установка гибких связей и заделка их раствором;

е) укладка арматурных сеток;

ж) устройство армированной цементно-песчаной стяжки в подоконном участке;

и) укладка минераловатного утеплителя в подоконный участок;

к) устройство армированной цементно-песчаной стяжки в подоконном участке по минераловатному утеплителю;

л) перестановка подмостей (нормы 1, 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-60-1 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, простых (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,0025 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,181 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,061 |
| Е8-60-2 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, средней сложности (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,0025 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,181 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,061 |
| Е8-60-3 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, сложных (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,0025 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,181 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,061 |
| Е8-60-4 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа более 4 м, простых (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,0025 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,181 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,061 |
| Е8-60-5 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа более 4 м, средней сложности (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,0025 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,181 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,061 |
| Е8-60-6 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм с гибкими связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа более 4 м, сложных (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-5/6 | Гибкие связи D=8 класса S240(A240) | т | 0,0025 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,18 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,181 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,061 |

Таблица 8-61. Многослойная кладка наружных стен из керамического эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим эффективным кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича с одновременной облицовкой лицевым кирпичом и утеплением плитами из пенопласта полистирольного;

б) устройство температурно-усадочных швов, ниш для отопления, борозд;

в) расшивка швов;

г) обмазка концов стеклопластиковых связей битумно-полимерной мастикой и наматывание на торец контрольной проволоки;

д) нарезка фиксаторов из пенополистирола и установка их на связи;

е) установка стеклопластиковых связей;

ж) укладка арматурных сеток;

и) устройство вентиляционных продухов в облицовочном слое стены;

к) устройство гидроизоляции под продухами;

л) заделка раствором вертикальных щелей в кирпиче в месте установки противопожарных отсечек из минераловатных плит;

м) перестановка подмостей (нормы 1, 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-61-1 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, простых (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0074 |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,157 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,184 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=6 мм | шт. | 10 |
| Е8-61-2 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, средней сложности (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0074 |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,157 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,184 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=6 мм | шт. | 10 |
| Е8-61-3 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, сложных (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0074 |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,157 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,184 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=6 мм | шт. | 10 |
| Е8-61-4 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа более 4 м, простых (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0074 |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,157 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,184 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=6 мм | шт. | 10 |
| Е8-61-5 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа более 4 м, средней сложности (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0074 |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,157 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,184 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=6 мм | шт. | 10 |
| Е8-61-6 | Многослойная кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом толщиной 640 мм со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными толщиной 100 мм при высоте этажа более 4 м, сложных (единица измерения - м3 конструкции стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0074 |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,157 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,16 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,184 |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=6 мм | шт. | 10 |

Раздел 29. Кладка стен и перегородок в каркасных зданиях

Таблица 8-62. Кладка перегородок из кирпича керамического в каркасных зданиях

Состав работ:

а) кладка конструкций из кирпича;

б) укладка арматуры (норма 1);

в) установка деталей крепления;

г) устройство примыканий к плите перекрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-62-1 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,42 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0286 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,0285 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,28 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 3,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| Е8-62-2 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического эффективного в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,029 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,3 |
| 4/1-6-10-20-32/6000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| Е8-62-3 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полнотелого одинарного рядового (КРО) в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01815 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20 | Раствор кладочный | м3 | 2,3 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический полнотелый КРО | 1000 шт. | 5 |

Таблица 8-63. Кладка перегородок армированных толщиной 90 мм из керамзитобетонных блоков на растворе

Состав работ:

а) кладка перегородок;

б) укладка арматурных сеток;

в) установка деталей крепления;

г) устройство примыканий к плите перекрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-63-1 | Кладка перегородок армированных толщиной 90 мм из керамзитобетонных блоков на растворе в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,5 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,148 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные из проволоки низкоуглеродистой класса S500(Вр-I) диаметром 3 мм | т | 0,0478 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8-30 | Блоки керамзитобетонные | м3 | 8,54 |

Таблица 8-64. Кладка армированных перегородок из блоков ячеистого бетона на клею

Состав работ:

а) приготовление клеевого раствора;

б) кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею;

в) укладка арматуры;

г) установка деталей крепления;

д) устройство примыканий к плите перекрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-64-1 | Кладка армированных перегородок из блоков ячеистого бетона на клею однослойных толщиной 100 мм в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,303 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,3 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,02336 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0352 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 9,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| Е8-64-2 | Кладка армированных перегородок из блоков ячеистого бетона на клею двухслойных толщиной 200 мм в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,637 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,63 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,04672 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0704 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 19,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |

Таблица 8-65. Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя;

б) приготовление клеевого раствора;

в) кладка стен на клею;

г) установка закладных деталей;

д) устройство примыканий к плите перекрытия (нормы 1, 2, 3, 4) и колоннам (нормы 2, 3);

е) приклеивание плит утеплителя к колоннам (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-65-1 | Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона толщиной 400 мм в каркасных зданиях (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,06 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,0103 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,01924 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00095 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,017 |
| 4/1-8-10-30-30/40 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 700 кг/м3 | м3 | 0,977 |
| Е8-65-2 | Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона плоских толщиной 500 мм в каркасных зданиях (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,0103 |
| 1/10-230-60-25/50 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков,с водоудерживающей добавкой, М75, F75 | т | 0,023 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,00028 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0143 |
| 4/1-8-10-20-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,967 |
| Е8-65-3 | Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона с паз-гребнем толщиной 500 мм в каркасных зданиях (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,0103 |
| 1/10-230-60-25/50 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков,с водоудерживающей добавкой, М75, F75 | т | 0,0172 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,00028 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0143 |
| 4/1-8-10-30-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,971 |
| Е8-65-4 | Кладка наружных стен двухслойных толщиной 400 мм из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм и 100 мм в каркасных зданиях (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,07 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/37 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)10-TR5-WS1 (плотность 75 кг/м3) БЕЛТЕП марки Вент 50 | м3 | 0,0103 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,023 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 10 мм | т | 0,00028 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,017 |
| 4/1-8-10-30-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 1 категории, класс бетона В2, плотность 500 кг/м3 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скоба огрунтованная СК-1 | шт. | 5,1 |

Таблица 8-66. Кладка наружных стен из керамзитобетонных блоков толщиной 500 мм

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя;

б) кладка стен;

в) перепиливание и прирезка блоков;

г) установка деталей крепления;

д) заделка стыка между колонной и кладкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-66-1 | Кладка наружных стен из керамзитобетонных блоков толщиной 500 мм в каркасных зданиях (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,01 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,00028 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00077 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8-30 | Блоки керамзитобетонные | м3 | 0,971 |

Таблица 8-67. Заделка стыков между перекрытием и кладкой наружных стен

Состав работ:

а) заделка стыков монтажной пеной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-67-1 | Заделка стыков между перекрытием и кладкой наружных стен в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 14 |

Раздел 30. Установка клапанов загрузочных навесных на смонтированный ствол мусоропровода в домах КПД

Таблица 8-68. Установка клапанов загрузочных навесных на смонтированный ствол мусоропровода в домах КПД

Состав работ:

а) установка клапанов загрузочных с креплением болтами к стволу мусоропровода;

б) сверление отверстий под крепежные болты (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-68-1 | Установка клапанов загрузочных навесных на смонтированный ствол мусоропровода в домах КПД (единица измерения - 10 шт. клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Клапан загрузочный в комплекте с крепежными элементами | компл. | 10 |
| Е8-68-2 | Добавлять на сверление отверстий под крепежные болты (единица измерения - 10 шт. клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,4 |

Раздел 31. Кладка наружных стен из керамического кирпича с облицовкой блоками из ячеистого бетона

Таблица 8-70. Кладка наружных стен средней сложности толщиной 640 мм из керамического кирпича с облицовкой блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки;

б) кладка стен из кирпича керамического с одновременной облицовкой блоками из ячеистого бетона;

в) укладка в стык теплоизоляционных плит из минеральной ваты;

г) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-70-1 | Кладка наружных стен средней сложности толщиной 640 мм из керамического кирпича с облицовкой блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,21 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,0075 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,00521 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,256 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0086 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2361 |
| 4/1-8-10-20-20/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В1,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,393 |

Таблица 8-71. Кладка наружных стен простых толщиной 640 мм из керамического кирпича с облицовкой блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м

Состав работ:

а) устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки;

б) кладка стен из кирпича керамического с одновременной облицовкой блоками из ячеистого бетона;

в) укладка в стык теплоизоляционных плит из минеральной ваты;

г) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-71-1 | Кладка наружных стен простых толщиной 640 мм из керамического кирпича с облицовкой блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,0075 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,00521 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,256 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0086 |
| 4/1-6-10-20-32/5000 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 0,2361 |
| 4/1-8-10-20-20/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В1,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,393 |

Раздел 32. Кладка наружных стен эркеров для домов КПД

Таблица 8-72. Кладка наружных стен эркеров из газосиликатных блоков

Состав работ:

а) кладка стен из газосиликатных блоков с распиловкой и подгонкой блоков по размеру;

б) укладка арматурных сеток;

в) установка деталей крепления;

г) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-72-1 | Кладка наружных стен эркеров из газосиликатных блоков при высоте этажа до 4 м для домов КПД (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,0003 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00204 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,11 |
| 4/1-8-10-10-40/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 1,02 |

Таблица 8-73. Кладка наружных стен эркеров чердаков

Состав работ:

а) кладка стен из газосиликатных блоков с распиловкой и подгонкой блоков по размеру (норма 1);

б) кладка стен из кирпича с подбором, околкой и оттеской по размеру (норма 2);

в) укладка арматурных сеток;

г) установка деталей крепления (норма 1);

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-73-1 | Кладка наружных стен эркеров чердаков при высоте до 4 м для домов КПД из газосиликатных блоков (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00204 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,11 |
| 4/1-8-10-10-40/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В3,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 1,02 |
| Е8-73-2 | Кладка наружных стен эркеров чердаков при высоте до 4 м для домов КПД из кирпича керамического полнотелого (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |

Таблица 8-74. Кладка наружных стен парапетной части над эркером из кирпича керамического полнотелого

Состав работ:

а) кладка стен из кирпича с подбором, околкой и оттеской по размеру;

б) укладка арматурных сеток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-74-1 | Кладка наружных стен парапетной части над эркером из кирпича керамического полнотелого (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,25 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,38 |

Раздел 33. Кладка из блоков керамических поризованных пустотелых в каркасных и бескаркасных зданиях

Таблица 8-75. Кладка перегородок из блоков керамических поризованных пустотелых в каркасных и бескаркасных зданиях

Состав работ:

а) кладка перегородок с креплением к стене со сверлением отверстий и заделкой мест примыканий раствором (нормы 1-4);

б) кладка перегородок с креплением к стене со сверлением отверстий (нормы 5, 6);

в) установка теплоизоляционных минераловатных плит в местах примыканий между существующей стеной и перегородкой (нормы 5, 6);

г) армирование перегородок (нормы 1, 2);

д) крепление перегородок к перекрытию со сверлением отверстий (нормы 1-4);

е) резка блоков (нормы 5, 6);

ж) укладка стеклосетки (нормы 5, 6);

и) заделка стыков под перекрытием (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-75-1 | Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм из блоков керамических поризованных пустотелых при высоте этажа до 4 м в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,07 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 1,66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,1192 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0285 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки | 100 шт. | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-75-2 | Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм из блоков керамических поризованных пустотелых при высоте этажа свыше 4 м в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,73 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,4 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,048 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0661 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0285 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки | 100 шт. | 0,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-75-3 | Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из блоков керамических поризованных пустотелых при высоте этажа до 4 м в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,73 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,07 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 1,66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,1192 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки | 100 шт. | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-75-4 | Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из блоков керамических поризованных пустотелых при высоте этажа свыше 4 м в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,72 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,4 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,048 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0661 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50 | Шпильки | 100 шт. | 0,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
| Е8-75-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной 100 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 510 х 100 х 138 при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,44 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 6,67 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,68 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,35 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 68,93 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 1,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,69 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 510 х 100 х 138 | 1000 шт. | 1,325 |
| Е8-75-6 | Кладка перегородок неармированных толщиной 100 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 510 х 100 х 219 при высоте этажа до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 6,67 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,68 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,35 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 44,58 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,44 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 510 х 100 х 219 | 1000 шт. | 0,857 |

Таблица 8-76. Кладка наружных стен из блоков керамических поризованных пустотелых в каркасных и бескаркасных зданиях

Состав работ:

а) приготовление растворной смеси (нормы 1-4);

б) кладка стен из блоков керамических поризованных пустотелых с креплением к перекрытию и колоннам со сверлением отверстий (нормы 1-4);

в) кладка стен из блоков керамических поризованных пустотелых (нормы 5-8) с креплением к колоннам со сверлением отверстий (нормы 5, 7);

г) армирование кладки арматурными сетками (нормы 1-4);

д) резка блоков;

е) установка пенополистирольных плит между стеной и колоннами (нормы 1-4);

ж) установка теплоизоляционных минераловатных плит между блоками и железобетонными конструкциями (нормы 5, 7);

и) укладка стеклосетки (нормы 5-8);

к) заделка стыков под перекрытием (нормы 1-4);

л) перестановка подмостей (нормы 1, 3, 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-76-1 | Кладка стен армированных толщиной 510 мм из блоков керамических поризованных пустотелых размером 510 х 250 х 138 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 0,009 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,022 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,06 |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,014 |
| 1/10-230-60-25/42 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М50, F35/F50 | т | 0,085 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,0286 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00099 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д= 500 мм | шт. | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Блоки керамические поризованные пустотелые 510 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,054 |
| Е8-76-2 | Кладка стен армированных толщиной 510 мм из блоков керамических поризованных пустотелых размером 510 х 250 х 138 мм в каркасных зданиях при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 0,009 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,022 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,06 |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,014 |
| 1/10-230-60-25/42 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М50, F35/F50 | т | 0,085 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,0286 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00099 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,0046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д= 500 мм | шт. | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Блоки керамические поризованные пустотелые 510 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,054 |
| Е8-76-3 | Кладка стен армированных толщиной 510 мм из блоков керамических поризованных пустотелых размером 510 х 250 х 219 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,229 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 0,009 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,026 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,086 |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,014 |
| 1/10-230-60-25/42 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М50, F35/F50 | т | 0,056 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,043 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00148 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00551 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д= 500 мм | шт. | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Блоки керамические поризованные пустотелые 510 х 250 х 219 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е8-76-4 | Кладка стен армированных толщиной 510 мм из блоков керамических поризованных пустотелых размером 510 х 250 х 219 мм в каркасных зданиях при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,229 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 0,009 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,026 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,086 |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,014 |
| 1/10-230-60-25/42 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М50, F35/F50 | т | 0,056 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,043 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00148 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00551 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д= 500 мм | шт. | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Блоки керамические поризованные пустотелые 510 х 250 х 219 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е8-76-5 | Кладка стен неармированных толщиной 510 мм из блоков керамических поризованных пустотелых размером 510 х 250 х 138 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,2 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,024 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 6,89 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 1,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,09 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые 510 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,053 |
| Е8-76-6 | Кладка стен неармированных толщиной 510 мм из блоков керамических поризованных пустотелых размером 510 х 250 х 138 мм в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 6,89 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,09 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые 510 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,053 |
| Е8-76-7 | Кладка стен неармированных толщиной 380 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 380 х 250 х 219 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,45 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,018 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 4,45 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,07 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 380 х 250 х 219 | 1000 шт. | 0,046 |
| Е8-76-8 | Кладка стен неармированных толщиной 380 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 380 х 250 х 219 мм в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 4,45 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,07 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 380 х 250 х 219 | 1000 шт. | 0,046 |

Таблица 8-77. Кладка внутренних стен из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых в каркасных и бескаркасных зданиях

Состав работ:

а) кладка стен из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых (нормы 1-6) с креплением к колоннам со сверлением отверстий (нормы 1, 3, 5);

б) устройство узла примыкания к блокам наружной стены с укладкой вкладыша из минераловатных плит с нарезкой по размеру (нормы 1-4);

в) резка блоков;

г) укладка стеклосетки;

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-77-1 | Кладка стен толщиной 250 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 250 х 250 х 138 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,31 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,021 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 6,76 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,11 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 250 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,104 |
| Е8-77-2 | Кладка стен толщиной 250 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 250 х 250 х 138 мм в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,021 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 6,76 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,11 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 250 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,104 |
| Е8-77-3 | Кладка стен толщиной 250 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 250 х 250 х 219 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,013 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 4,37 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,09 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 250 х 250 х 219 мм | 1000 шт. | 0,067 |
| Е8-77-4 | Кладка стен толщиной 250 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 250 х 250 х 219 мм в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10-10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 50 мм | м3 | 0,013 |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 4,37 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,09 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 250 х 250 х 219 мм | 1000 шт. | 0,067 |
| Е8-77-5 | Кладка стен толщиной 380 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 380 х 250 х 219 мм в каркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,45 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 4,54 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | шт. | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,07 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 380 х 250 х 219 | 1000 шт. | 0,046 |
| Е8-77-6 | Кладка стен толщиной 380 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых размером 380 х 250 х 219 мм в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 4,54 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,07 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 380 х 250 х 219 | 1000 шт. | 0,046 |

Таблица 8-78. Кладка наружных стен из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом в бескаркасных зданиях

Состав работ:

а) кладка облицовки стены из кирпича лицевого керамического пустотелого с установкой стеклопластиковых связей и расшивкой швов;

б) устройство слоя теплоизоляции из плит пенополистирольных толщиной 100 мм (норма 1);

в) кладка наружных стен из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых;

г) резка блоков;

д) укладка стеклосетки;

е) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-78-1 | Многослойная кладка наружных стен толщиной 620 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых 380 х 250 х 219 с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом со стеклопластиковыми связями и утеплением плитами пенополистирольными в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 2,73 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,034 |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=8 мм L=200 мм | шт. | 17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,08 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 380 х 250 х 219 мм | 1000 шт. | 0,028 |
| Е8-78-2 | Кладка наружных стен толщиной 640 мм из блоков керамических поризованных пустотелых пазо-гребневых 510 х 250 х 138 с облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом в бескаркасных зданиях при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-42/6000 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный размером 250 х 120 х 88 мм, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-70 | Сетка стеклянная | м2 | 5,49 |
| П1/10-170-2 | Круги алмазные отрезные диаметром 350 мм | шт. | 0,04 |
| П1/10-280 | Стеклопластиковые связи D=8 мм L=200 мм | шт. | 16,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,12 |
| П4/1-6-10-60 | Блоки керамические поризованные пустотелые пазо-гребневые 510 х 250 х 138 мм | 1000 шт. | 0,042 |

Раздел 34. Кладка из блоков "БЕССЕР"

Таблица 8-85. Кладка стен из блоков "БЕССЕР"

Состав работ:

а) кладка стен из блоков "БЕССЕР" на растворе с установкой креплений и расшивкой швов (нормы 1,2);

б) резка блоков (нормы 1,2);

в) заполнение вертикальных пустот бетоном (каждой второй) с установкой арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-85-1 | Кладка стен из блоков "БЕССЕР" 390 х 190 х 190 мм с армированием и заполнением пустот бетоном в зданиях и сооружениях (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,00293 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00151 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,12 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги отрезные 400 х 4 х 32 мм | шт. | 0,061 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Блоки "БЕССЕР" 390 х 190 х 190 мм | 1000 шт. | 0,066 |
| Е8-85-2 | Кладка стен из блоков "БЕССЕР" 390 х 190 х 190 мм с армированием и заполнением пустот бетоном на объектах благоустройства (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,00293 |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,00151 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,12 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги отрезные 400 х 4 х 32 мм | шт. | 0,061 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Блоки "БЕССЕР" 390 х 190 х 190 мм | 1000 шт. | 0,066 |
| Е8-85-3 | Добавлять при сплошном заполнении пустот бетоном с армированием к норме Е8-85-1 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,00293 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,12 |
| Е8-85-4 | Добавлять при сплошном заполнении пустот бетоном с армированием к норме Е8-85-2 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,00293 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,12 |

Раздел 35. Кладка из камней силикатных в каркасных зданиях

Таблица 8-95. Кладка перегородок из камня силикатного в каркасных зданиях

Состав работ:

а) кладка конструкций из камня силикатного;

б) установка деталей крепления;

в) устройство примыканий к плите перекрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-95-1 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 камня из камня силикатного размером 250 х 120 х 138 мм в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0275 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,54 |
| 4/1-6-20-30-10/10 | Камни силикатные пустотелые рядовые марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 138 мм | 1000 шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| Е8-95-2 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 камня из камня силикатного размером 250 х 120 х 88 мм в каркасных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0275 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | л | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Камни силикатные пустотелые, эффективные размером 250 х 120 х 88 мм рядовые, марки 150 | 1000 шт. | 3,9 |

Раздел 36. Кладка стен облегченная

Таблица 8-100. Кладка наружных стен толщиной 660 мм облегченная из блоков ячеистого бетона с облицовкой наружной стороны силикатным лицевым кирпичом и внутренней стороны силикатным рядовым кирпичом

Состав работ:

а) кладка наружной и внутренней облицовки стены из кирпича силикатного с расшивкой швов по фасаду;

б) укладка вкладышей из минераловатных плит с нарезкой по размеру между кирпичами тычкового ряда;

в) укладка блоков из ячеистого бетона на растворе с нарезкой по размеру;

г) заполнение вертикальных швов уложенных блоков раствором;

д) укладка арматурных сеток;

е) перестановка подмостей (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-100-1 | Кладка наружных стен простых толщиной 660 мм облегченная из блоков ячеистого бетона с облицовкой наружной стороны силикатным лицевым кирпичом и внутренней стороны силикатным рядовым кирпичом при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00543 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,181 |
| 4/1-6-20-10-10/10 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М200, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-8-10-10-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В2,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,455 |
| Е8-100-2 | Кладка наружных стен простых толщиной 660 мм облегченная из блоков ячеистого бетона с облицовкой наружной стороны силикатным лицевым кирпичом и внутренней стороны силикатным рядовым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00543 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,181 |
| 4/1-6-20-10-10/10 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М200, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-8-10-10-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В2,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,455 |
| Е8-100-3 | Кладка наружных стен сложных толщиной 660 мм облегченная из блоков ячеистого бетона с облицовкой наружной стороны силикатным лицевым кирпичом и внутренней стороны силикатным рядовым кирпичом при высоте этажа до 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00543 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,181 |
| 4/1-6-20-10-10/10 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М200, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-8-10-10-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В2,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,455 |
| Е8-100-4 | Кладка наружных стен сложных толщиной 660 мм облегченная из блоков ячеистого бетона с облицовкой наружной стороны силикатным лицевым кирпичом и внутренней стороны силикатным рядовым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м (единица измерения - м3 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,00543 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,181 |
| 4/1-6-20-10-10/10 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М200, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-6-20-20-10/10 | Кирпич силикатный лицевой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм | 1000 шт. | 0,072 |
| 4/1-8-10-10-30/10 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 3 категории, класс бетона В2,5, плотность 500 кг/м3 | м3 | 0,455 |

Раздел 37. Мусоропровод со стволом из хризотилцементных труб

Таблица 8-101. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб

Состав работ:

а) установка вертикального ствола мусоропровода из хризотилцементных труб диаметром до 550 мм с надвижными муфтами, крепление ствола в пределах этажей опорными хомутами, изоляция ствола резиновыми прокладками, закрепленными вязальной проволокой, заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой (норма 1);

б) монтаж приемных клапанов, крепление кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках (норма 2);

в) монтаж шибера и стальной опорной муфты (норма 3);

г) установка дефлектора (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е8-101-1 | Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб диаметром до 550 мм в жилых многоэтажных домах (единица измерения - 100 м ствола мусоропровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 10,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/71 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 2,48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 100 |
| 6/60-25-20/15 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 400 мм (БНМ 400) | шт. | 28 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные легкие цементно-известковые | м3 | 1,92 |
| Е8-101-2 | Монтаж приемного клапана мусоропровода (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-280-20/80 | Клапан мусоропровода | шт. | 1 |
| Е8-101-3 | Монтаж шибера (единица измерения - шибер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,002 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Шибер наклонный ШН600 | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0242 |
| Е8-101-4 | Монтаж дефлектора (единица измерения - дефлектор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3/1-80-10-10/20 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N4, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 |