Раздел 01. Футеровка штучными кислотоупорными материалами

Таблица 13-1. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2);

б) сортировка плиток (нормы 1-8), кирпича (нормы 9-11);

в) сушка и просеивание инертных наполнителей;

г) приготовление раствора жидкого стекла;

д) смешивание отвердителя с наполнителем;

е) приготовление грунтовки, шпатлевки, замазки;

ж) огрунтовка основания;

и) шпатлевка;

к) футеровка;

л) затирка швов;

м) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-1-1 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00812 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0181 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00122 |
| Е13-1-2 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00853 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0191 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00128 |
| Е13-1-3 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой (диабазовой), толщиной 18 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00666 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0146 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-10 | Плитки камнелитые прямоугольные 180 х 115 х 18 мм | м2 | 1,02 |
| Е13-1-4 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке плиткой камнелитой (диабазовой), толщиной 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00821 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0183 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00123 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-10 | Плитки камнелитные прямоугольные 250 х 180 х 30 мм | т | 0,182 |
| Е13-1-5 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке плиткой из прокатного шлакоситалла, толщиной 10 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00776 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0172 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-30 | Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм | м2 | 1,03 |
| Е13-1-6 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке плиткой прессованной из шлакоситалла, толщиной 15 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00779 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0173 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-30 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм | м2 | 1,04 |
| Е13-1-7 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00901 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0195 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00134 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 50 мм | т | 0,112 |
| Е13-1-8 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 70 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0106 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0234 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00159 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 70 мм | т | 0,155 |
| Е13-1-9 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0103 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,142 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0234 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00155 |
| Е13-1-10 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0148 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,24 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0341 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00222 |
| Е13-1-11 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке кирпичом кислотоупорным прямым, в кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,16 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0251 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,476 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0587 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00376 |

Таблица 13-2. Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2);

б) сортировка плиток (нормы 1,2), кирпича (нормы 3,4);

в) сушка и просеивание инертных наполнителей;

г) приготовление раствора жидкого стекла;

д) смешивание отвердителя с наполнителем;

е) приготовление раствора;

ж) огрунтовка основания;

и) шпатлевка;

к) футеровка;

л) затирка швов;

м) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-2-1 | Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0079 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,01 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0129 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,00598 |
| Е13-2-2 | Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0084 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,01 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0136 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,00662 |
| Е13-2-3 | Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0103 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,138 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0162 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,00904 |
| Е13-2-4 | Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0151 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,24 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0229 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,0153 |

Таблица 13-3. Футеровка на замазке АРЗАМИТ

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2), распиловка блоков (нормы 9-14);

б) сортировка плиток (нормы 1-5), кирпича (нормы 6-8), блоков (нормы 9-14);

в) приготовление замазки;

г) огрунтовка штучных материалов;

д) футеровка;

е) затирка швов;

ж) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-3-1 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00647 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00524 |
| Е13-3-2 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00701 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00566 |
| Е13-3-3 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ плиткой футеровочной марки АТМ-1, толщиной 10 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00483 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-10 | Плитка футеровочная АТМ-1 | т | 0,0183 |
| Е13-3-4 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00675 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00535 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 50 мм | т | 0,112 |
| Е13-3-5 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 70 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00925 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00727 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 70 мм | т | 0,155 |
| Е13-3-6 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00947 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00767 |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,142 |
| Е13-3-7 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,16 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0156 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0127 |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,24 |
| Е13-3-8 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ кирпичом кислотоупорным прямым, в кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,3 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0297 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0241 |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,475 |
| Е13-3-9 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными из графита, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,08 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00821 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00675 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-35 | Изделия фасонные из графита | кг | 79,5 |
| Е13-3-10 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными из графита, толщиной 100 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,11 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0116 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-35 | Изделия фасонные из графита | кг | 159 |
| Е13-3-11 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными из графита, толщиной 200 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0184 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-35 | Изделия фасонные из графита | кг | 318 |
| Е13-3-12 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными из угольного материала, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,08 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00821 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00675 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-35 | Изделия фасонные из угольного материала толщиной 50 мм | кг | 79,5 |
| Е13-3-13 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными из угольного материала, толщиной 100 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,11 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0116 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-35 | Изделия фасонные из угольного материала толщиной 100 мм | кг | 159 |
| Е13-3-14 | Футеровка на замазке АРЗАМИТ изделиями фасонными из угольного материала, толщиной 200 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0184 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,0152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-35 | Изделия фасонные из угольного материала толщиной 200 мм | кг | 318 |

Таблица 13-4. Футеровка на цементном растворе

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2);

б) сортировка плиток (нормы 1-4), кирпича (нормы 5-7);

в) приготовление раствора;

г) футеровка;

д) затирка швов;

е) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-4-1 | Футеровка на цементном растворе плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00632 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0099 |
| Е13-4-2 | Футеровка на цементном растворе плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00667 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0104 |
| Е13-4-3 | Футеровка на цементном растворе изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00741 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 50 мм | т | 0,111 |
| Е13-4-4 | Футеровка на цементном растворе изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 70 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00841 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 70 мм | т | 0,155 |
| Е13-4-5 | Футеровка на цементном растворе кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01125 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,142 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,01763 |
| Е13-4-6 | Футеровка на цементном растворе кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01502 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,239 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02353 |
| Е13-4-7 | Футеровка на цементном растворе кирпичом кислотоупорным прямым, в кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,16 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02506 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,475 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0381 |

Таблица 13-5. Футеровка на эпоксидной замазке

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 2,3);

б) сортировка плиток (нормы 1-9), кирпича (нормы 10,11);

в) сушка и просеивание инертных наполнителей;

г) приготовление замазки;

д) огрунтовка штучных материалов;

е) футеровка;

ж) затирка швов;

и) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-5-1 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой керамической глазурованной, толщиной 6 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 2,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,13 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00505 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 1,02 |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00021 |
| Е13-5-2 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,2 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3,98 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00038 |
| Е13-5-3 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,2 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4,35 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,28 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00978 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00041 |
| Е13-5-4 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой из прокатного шлакоситалла, толщиной 10 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,17 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3,64 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,15 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00834 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-30 | Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм | м2 | 1,03 |
| Е13-5-5 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой прессованной из шлакоситалла, толщиной 15 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,14 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3,68 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,15 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-30 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм | м2 | 1,04 |
| Е13-5-6 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной, толщиной 18 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,16 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 2,85 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,21 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00629 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-10 | Плитки камнелитые прямоугольные 180 х 115 х 18 мм | м2 | 1,02 |
| Е13-5-7 | Футеровка на эпоксидной замазке плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной, толщиной 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,18 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 4,09 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,24 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00918 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-10 | Плитки камнелитные прямоугольные 250 х 180 х 30 мм | т | 0,182 |
| Е13-5-8 | Футеровка на эпоксидной замазке изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,3 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 5,46 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,26 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0129 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 50 мм | т | 0,111 |
| Е13-5-9 | Футеровка на эпоксидной замазке изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 70 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,28 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 5,93 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,35 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00055 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 70 мм | т | 0,155 |
| Е13-5-10 | Футеровка на эпоксидной замазке кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,28 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 5,84 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,34 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,142 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00055 |
| Е13-5-11 | Футеровка на эпоксидной замазке кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,47 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 9,6 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,235 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,0009 |

Таблица 13-6. Футеровка на замазке на основе эпоксидно-сланцевой композиции

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2);

б) сортировка плиток;

в) сушка и просеивание инертных наполнителей;

г) огрунтовка штучных материалов;

д) приготовление замазки;

е) футеровка;

ж) затирка швов;

и) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-6-1 | Футеровка на замазке на основе эпоксидно-сланцевой композиции плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 2,89 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00028 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00232 |
| Е13-6-2 | Футеровка на замазке на основе эпоксидно-сланцевой композиции плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,21 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 3,16 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00032 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00253 |
| Е13-6-3 | Футеровка на замазке на основе эпоксидно-сланцевой композиции плиткой из прокатного шлакоситалла , толщиной 10 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,17 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 2,65 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00758 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-30 | Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм | м2 | 1,03 |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00211 |
| Е13-6-4 | Футеровка на замазке на основе эпоксидно-сланцевой композиции плиткой пресованной из шлакоситалла, толщиной 15 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,17 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 2,67 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00765 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-30 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм | м2 | 1,04 |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00214 |

Таблица 13-7. Футеровка на мастике БИТУМИНОЛЬ

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (норма 1);

б) сортировка плиток (норма 1), кирпича (нормы 2, 3);

в) просеивание и сушка наполнителей;

г) приготовление мастики;

д) огрунтовка штучных материалов;

е) футеровка;

ж) затирка швов;

и) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-7-1 | Футеровка на мастике БИТУМИНОЛЬ плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| Е13-7-2 | Футеровка на мастике БИТУМИНОЛЬ кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,143 |
| Е13-7-3 | Футеровка на мастике БИТУМИНОЛЬ кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,013 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,24 |

Таблица 13-8. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (норма 1);

б) сортировка плиток (норма 1), кирпича (нормы 2-4);

в) сушка и просеивание инертных наполнителей;

г) приготовление раствора жидкого стекла;

д) смешивание отвердителя и наполнителя;

е) приготовление замазки;

ж) огрунтовка основания;

и) шпатлевка;

к) футеровка;

л) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-8-1 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00847 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0189 |
| Е13-8-2 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0105 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,137 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0239 |
| Е13-8-3 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0167 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,226 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0387 |
| Е13-8-4 | Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку кирпичом кислотоупорным прямым, в кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,2 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0326 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,448 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0768 |

Таблица 13-9. Футеровка на портландцементном растворе впустошовку

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (норма 1);

б) сортировка плиток (норма 1), кирпича (нормы 2-4);

в) приготовление раствора;

г) футеровка;

д) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-9-1 | Футеровка на портландцементном растворе впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической), толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00662 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0103 |
| Е13-9-2 | Футеровка на портландцементном растворе впустошовку кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0085 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0133 |
| Е13-9-3 | Футеровка на портландцементном растворе впустошовку кирпичом кислотоупорным прямым, на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,1 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01377 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,226 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0215 |
| Е13-9-4 | Футеровка на портландцементном растворе впустошовку кирпичом кислотоупорным прямым, в кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,19 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02781 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,442 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0435 |

Таблица 13-10. Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой АРЗАМИТ-5

Состав работ:

а) разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2);

б) сортировка штучных;

в) сушка и просеивание инертных наполнителей;

г) смешивание отвердителя и наполнителя;

д) приготовление раствора жидкого стекла;

е) приготовление грунтовки, шпатлевки, замазки;

ж) огрунтовка основания;

и) шпатлевка;

к) приготовление замазки АРЗАМИТ-5;

л) огрунтовка штучных материалов;

м) футеровка;

н) затирка швов;

п) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-10-1 | Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой АРЗАМИТ-5 плиткой (керамической) кислотоупорной, толщиной 20 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00752 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/5 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 20 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00079 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00065 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01674 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00112 |
| Е13-10-2 | Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой АРЗАМИТ-5 плиткой (керамической) кислотоупорной, толщиной 35 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00752 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-10/10 | Плитки кислотоупорные керамические шамотные, квадратные и прямоугольные, толщиной 35 мм | м2 | 1,02 |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00139 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00115 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01674 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00112 |
| Е13-10-3 | Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой АРЗАМИТ-5 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00736 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00252 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00205 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01636 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 50 мм | т | 0,111 |
| Е13-10-4 | Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой АРЗАМИТ-5 изделиями фасонными кислотоупорными керамическими, толщиной 70 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00736 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00413 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00337 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,02482 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические толщиной 70 мм | т | 0,155 |
| Е13-10-5 | Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой АРЗАМИТ-5 кирпичом кислотоупорным прямым, плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00736 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00399 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00326 |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 0,142 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,01636 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0011 |

Раздел 02. Кладка из кислотоупорного кирпича и крупноразмерной керамики

Таблица 13-11. Кладка на кислотоупорной силикатной замазке

Состав работ:

а) сортировка кладочного материала (норма 1);

б) сушка и просеивание инертных наполнителей;

в) смешивание отвердителя с наполнителем;

г) приготовление раствора жидкого стекла;

д) приготовление замазки;

е) огрунтовка основания;

ж) шпатлевка основания (норма 1);

и) кладка;

к) затирка швов (норма 1);

л) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-11-1 | Кладка на кислотоупорной силикатной замазке кирпичом кислотоупорным прямым (сводов, перегородок) (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,64 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,103 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 2,018 |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,247 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0155 |
| Е13-11-2 | Кладка на кислотоупорной силикатной замазке изделиями фасонными кислотоупорными керамическими для опорных конструкций (колосниковые решетки) (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0188 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,0451 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-20 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных констукций" | т | 2,2 |

Таблица 13-12. Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке АРЗАМИТ-5

Состав работ:

а) сортировка кирпича;

б) приготовление замазки;

в) огрунтовка кирпича;

г) кладка;

д) затирка швов;

е) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-12-1 | Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,38 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,135 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,11 |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 2,028 |

Раздел 03. Огрунтовка и окраска поверхностей

Таблица 13-13. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, составами БТ-577, ХС-76, ХВ-784, ЭП-0010, ЭД-20, ОС-12-03, ОС-51-03

Состав работ:

а) приготовление грунтовочных составов;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-13-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,0165 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 16,5 |
| Е13-13-2 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00865 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 8,65 |
| Е13-13-3 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,95 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 13 |
| Е13-13-4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 8,7 |
| Е13-13-5 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,008 |
| Е13-13-6 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,0056 |
| Е13-13-7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 17,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,0348 |
| Е13-13-8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 12,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,0244 |
| Е13-13-9 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, с наполнителем, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,0348 |
| Е13-13-10 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, с наполнителем, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 6,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,0244 |
| Е13-13-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,00128 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 3,39 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0169 |
| Е13-13-12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,00096 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,26 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0113 |
| Е13-13-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20, грунтовочный слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 20,8 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00217 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 4,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00326 |
| Е13-13-14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20, покрывной слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 20,8 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00217 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00326 |
| Е13-13-17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/12 | Органосиликатная композиция ОС-12-03 | т | 0,0207 |
| Е13-13-18 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/12 | Органосиликатная композиция ОС-12-03 | т | 0,02 |
| Е13-13-19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/13 | Органосиликатная композиция ОС-51-03 | т | 0,0207 |
| Е13-13-20 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/13 | Органосиликатная композиция ОС-51-03 | т | 0,02 |

Таблица 13-14. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым

Состав работ:

а) приготовление грунтовочного состава;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-14-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей этинолевым лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 4,9407 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0284 |

Таблица 13-15. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-15-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСД-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 28,54 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00292 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,02854 |
| Е13-15-2 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя "ЭСЛАФУР" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 28,54 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00292 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,02854 |

Таблица 13-16. Огрунтовка металлических поверхностей цинковой грунтовкой, составами ХС-010, ХС-068, ФЛ-03К, ХС-059, ГФ-021, ВЛ-02, АК-070, БТ-577, ЭП-0100, ЭД-20, ХС-04, ЦИНОЛ, ЦВЭС, ЭП-0259

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/145 | Грунтовка ХС-010 химически стойкая, красно-коричневая | т | 0,0142 |
| Е13-16-2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/160 | Грунтовка ХС-068, красно-коричневая | т | 0,0159 |
| Е13-16-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-ОЗК (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,6086 |
| Е13-16-5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/163 | Грунтовка ХС-059, красно-коричневая | т | 0,016 |
| Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,7235 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 9 |
| Е13-16-7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ВЛ-02 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/41 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 648 | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/130 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02, зеленовато-желтая | т | 0,02 |
| Е13-16-8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой АК-070 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,0042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/20 | Грунтовка АК-070 | т | 0,028 |
| Е13-16-9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/25 | Отвердитель N3 | т | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 3,447 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/170 | Грунтовка ЭП-057 | т | 0,042 |
| Е13-16-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 9 |
| Е13-16-11 | Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0113 |
| Е13-16-12 | Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 20,8 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00217 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00326 |
| Е13-16-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-04 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/335 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,0196 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5,4 |
| Е13-16-14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЦИНОЛ (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка ЦИНОЛ | т | 0,0398 |
| Е13-16-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЦВЭС (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка ЦВЭС | т | 0,0348 |
| Е13-16-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,00075 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/164 | Грунтовка эпоксидная ЭП-0199 | т | 0,015 |

Таблица 13-17. Огрунтовка металлических поверхностей составами ГФ-0163

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-17-5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,4937 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/75 | Грунтовка ГФ-0163, коричневая | т | 0,00866 |

Таблица 13-18. Огрунтовка металлических поверхностей составами ХВ-050,ГФ-0119

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-18-1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХВ-050 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/320 | Грунтовка ХВ-050 красно-коричневая | т | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 6 |
| Е13-18-2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,149 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,01 |

Таблица 13-19. Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) огрунтовка поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-19-1 | Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСД-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 24,84 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,02484 |
| Е13-19-2 | Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСЛАФУР (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 24,84 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,02484 |

Таблица 13-20. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей составами ХВ-784, ХС-76, БТ-577, ПФ-170, ХС-724, БТ-177, ОС-51-03, ОС-12-03

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-20-1 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,024 |
| Е13-20-2 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,015 |
| Е13-20-3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 8 |
| Е13-20-4 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/77 | Лак пентафталевый ПФ-170 | т | 0,008 |
| Е13-20-5 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/95 | Лак химически стойкий ХС-724 | т | 0,015 |
| Е13-20-6 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177, серебристой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,4937 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/10 | Краска-эмаль БТ-177, серебристая | т | 0,009 |
| Е13-20-8 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/91 | Толуол нефтяной | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/13 | Органосиликатная композиция ОС-51-03 | т | 0,018 |
| Е13-20-9 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/91 | Толуол нефтяной | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/12 | Органосиликатная композиция ОС-12-03 | т | 0,018 |

Таблица 13-21. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалями КЧ-728, ПФ-133, ПФ-837, ХС-710, ХС-759, ХВ-1100, ХВ-785, ХВ-124, ХВ-125, ЭП-773, ЭП-51

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-21-1 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КЧ-728 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Эмаль каучуковая | т | 0,011 |
| Е13-21-2 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,6086 |
| Е13-21-3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-837 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/305 | Эмаль пентафталевая ПФ-837, серебристая | т | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/61 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки РС-2 | т | 0,0013 |
| Е13-21-4 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,025 |
| Е13-21-5 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/145 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-759, белая | т | 0,019 |
| Е13-21-6 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1100 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/335 | Эмаль ХВ-1100 серая | т | 0,019 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8 |
| Е13-21-7 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/215 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, слоновая кость | т | 0,022 |
| Е13-21-8 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/120 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-124, зеленая | т | 0,019 |
| Е13-21-9 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-125 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/435 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-125, серебристая | т | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 11 |
| Е13-21-10 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/330 | Эмаль эпоксидная ЭП-773, зеленая | т | 0,01 |
| Е13-21-11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/41 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 648 | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,025 |

Таблица 13-23. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей битумно-этанолевыми составами и этинолевой краской

Состав работ:

а) разогрев битума (норма 1);

б) сушка и просеивание материалов (нормы 2,3);

в) приготовление составов;

г) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-23-1 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей битумно-этинолевым лаком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 4,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,016 |
| Е13-23-2 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей этинолевой краской на белилах (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,007 |
| 1/10-230-40-20/37 | Краска масляная МА-15, белая | т | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 4,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,011 |
| Е13-23-3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей этинолевой краской на диабазовой муке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 4,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,011 |

Таблица 13-24. Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями

Состав работ:

а) приготовление окрасочных составов;

б) нанесение однослойного покрытия;

в) контроль качества работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями: лаком ХП-734 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 5,745 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/125 | Лак ХП-734 А сорт I | т | 0,032 |
| Е13-24-2 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями: эмалью ХП-799 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 4,596 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/230 | Эмаль хлорированная полиэтиленовая ХП-799 | т | 0,029 |

Таблица 13-25. Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-25-1 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСД-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 22,3 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0181 |
| Е13-25-2 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСЛАФУР (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 22,3 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0181 |
| Е13-25-3 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-730 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/145 | Лак ЭП-730 | т | 0,0101 |

Таблица 13-26. Окраска металлических огрунтованных поверхностей составами ЭП-140, ЭП-773, ЭП-51, КЧ-728, ПФ-115, ПФ-837, ХС-710, ХС-759, ХВ-1100, ХВ-785, ХВ-124, ХВ-125, ВЛ-515, ХП-799, ХС-76, ХС-724, ХП-734, БТ-177, ЭП-0010, ХС-558, ЭП-1236

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,013 |
| Е13-26-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/330 | Эмаль эпоксидная ЭП-773, зеленая | т | 0,01 |
| Е13-26-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/41 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 648 | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/315 | Эмаль эпоксидная ЭП-51, серая | т | 0,025 |
| Е13-26-5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КЧ-728 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Эмаль каучуковая | т | 0,011 |
| Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 9 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,4 |
| Е13-26-7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/305 | Эмаль пентафталевая ПФ-837, серебристая | т | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/61 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки РС-2 | т | 0,0013 |
| Е13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,025 |
| Е13-26-9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/145 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-759, белая | т | 0,019 |
| Е13-26-10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/335 | Эмаль ХВ-1100 серая | т | 0,019 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8 |
| Е13-26-11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/215 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, слоновая кость | т | 0,022 |
| Е13-26-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/120 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-124, зеленая | т | 0,019 |
| Е13-26-13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/435 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-125, серебристая | т | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 11 |
| Е13-26-14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/63 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки марки Р-60 | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/220 | Эмаль поливинилацетальные ВЛ-515 | т | 0,023 |
| Е13-26-15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХП-799 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 4,596 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/230 | Эмаль хлорированная полиэтиленовая ХП-799 | т | 0,029 |
| Е13-26-17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,023 |
| Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,015 |
| Е13-26-19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/95 | Лак химически стойкий ХС-724 | т | 0,015 |
| Е13-26-20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 5,745 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/125 | Лак ХП-734 А сорт I | т | 0,032 |
| Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177, серебристой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,4937 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/10 | Краска-эмаль БТ-177, серебристая | т | 0,009 |
| Е13-26-22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,011 |
| Е13-26-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-558 за один раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Эмаль ХС-558 | т | 0,0173 |
| Е13-26-24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236 за один раз (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Эмаль ЭП-1236 | т | 0,04 |

Таблица 13-27. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями вручную

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-27-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 10 |

Таблица 13-28. Окраска металлических огрунтованных поверхностей составами ХВ-16, ХВ-110, ХВ-113, ЭП-755

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-28-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/585 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, темно-зеленая | т | 0,026 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5 |
| Е13-28-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/345 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110,белая,серая | т | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 6 |
| Е13-28-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/425 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-113, красно-оранжевая | т | 0,016 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 6 |
| Е13-28-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00034 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,149 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Эмаль ЭП-755 красно-коричневая | т | 0,009 |

Таблица 13-29. Окраска металлических огрунтованных поверхностей составами ХВ-1120, ОС-51-03, ОС-12-03

Состав работ:

а) окраска поверхностей (нормы 2);

б) нанесение органосиликатной композиции (нормы 5,7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-29-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 13 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/180 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120, зеленая | т | 0,026 |
| Е13-29-5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/13 | Органосиликатная композиция ОС-51-03 | т | 0,018 |
| Е13-29-7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-03 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/12 | Органосиликатная композиция ОС-12-03 | т | 0,018 |

Таблица 13-30. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевыми составами ЭСД-2,ЭСЛАФУР, ЭП-730

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-30-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСД-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 22,3 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0181 |
| Е13-30-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСЛАФУР (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 22,3 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0181 |
| Е13-30-4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ЭП-730 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/145 | Лак ЭП-730 | т | 0,0101 |

Таблица 13-31. Шпатлевка поверхностей

Состав работ:

а) приготовление шпатлевочных составов;

б) нанесение шпатлевки вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-31-1 | Шпатлевка поверхностей мастикой БИТУМИНОЛЬ, толщиной слоя 3 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,219 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 59 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,215 |
| Е13-31-2 | Шпатлевка поверхностей мастикой БИТУМИНОЛЬ, с добавлением на каждый следующий 1 мм увеличения слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,073 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,071 |
| Е13-31-3 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,219 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,375 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,028 |
| Е13-31-4 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, с добавлением на каждый следующий 1 мм увеличения слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,125 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,009 |
| Е13-31-5 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной 30 мм, по арматурной сетке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 1,94 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 3,81 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,289 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,448 |
| Е13-31-6 | Шпатлевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16), толщиной слоя 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 95 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0095 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 12,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,0057 |
| Е13-31-7 | Шпатлевка поверхностей составом на основе смол ФАЭД, толщиной слоя 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0105 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола ФАЭД-8Ф | т | 0,0525 |
| Е13-31-8 | Шпатлевка поверхностей составом на основе смол ЭСД-2М, толщиной слоя 1 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 54,6 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0037 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 2,59 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0438 |
| Е13-31-9 | Шпатлевка поверхностей эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010, толщиной слоя 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0104 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 5 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,171 |

Раздел 04. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и нанесение жидких резиновых смесей)

Таблица 13-32. Обкладка сырыми резинами оборудования и труб диаметром более 500 мм

Состав работ:

а) приготовление клеев;

б) прокладка ленточек, шпонок;

в) дублирование;

г) обкладка резиной;

д) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-32-5 | Обкладка сырыми резинами оборудования и труб диаметром более 500 мм, в 3 слоя эбонитом 51-1627 на клее 2572 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00937 |
| 1/10-230-35/335 | Клей резиновый N 2572-1 | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,76 |
| Е13-32-8 | Обкладка сырыми резинами оборудования и труб диаметром более 500 мм, резиной ИРП1390 (2-607), в 2 слоя, по подслою эбонита 51-1627, с креплением к металлу, клеем 2572 и дублированием клеем типа 4508 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00312 |
| 1/10-230-35/335 | Клей резиновый N 2572-1 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-35/350 | Клей резиновый N 4508 | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,28 |
| 1/10-280-15/26 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390П | кг | 4,58 |

Таблица 13-33. Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм

Состав работ:

а) приготовление клеев;

б) дублирование резины;

в) обкладка резиной;

г) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-33-3 | Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм, в 2 слоя, резиной 60-341, через подслой эбонита 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00313 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,06 |
| 1/10-280-15/12 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390П | т | 0,00507 |
| Е13-33-4 | Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм, в 2 слоя, эбонитом 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00626 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1,4 |
| Е13-33-5 | Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм, в 3 слоя, эбонитом 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00939 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,04 |
| Е13-33-9 | Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм, в 2 слоя, резиной 2566, через подслой эбонита 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00313 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,06 |
| 1/10-280-15/19 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ГХ-2566 | т | 0,00452 |
| Е13-33-18 | Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм, в 3 слоя, резиной ИРП-1390 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,06 |
| 1/10-280-15/12 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390П | т | 0,0078 |

Таблица 13-34. Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м2

Состав работ:

а) приготовление клеев;

б) дублирование резины;

в) обкладка резиной;

г) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-34-1 | Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м2, в 2 слоя, резиной 60-341, через подслой эбонита 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,00604 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 3,58 |
| 1/10-280-15/12 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390П | т | 0,00978 |
| Е13-34-2 | Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м2, в 2 слоя, эбонитом 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,01208 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,29 |
| Е13-34-3 | Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м2, в 3 слоя, эбонитом 51-1627 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-5/50 | Эбониты 51-1627 | т | 0,01812 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 3,49 |

Таблица 13-35. Вулканизация резиновой обкладки аппаратов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-35-1 | Вулканизация резиновой обкладки аппаратов в котле под давлением, продолжительностью процесса 5,5 ч (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/200 | Пар | кг | 160 |
| Е13-35-2 | Вулканизация резиновой обкладки аппаратов в котле под давлением, продолжительностью процесса 8,5 ч (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/200 | Пар | кг | 300 |
| Е13-35-3 | Вулканизация резиновой обкладки аппаратов открытым способом, продолжительностью 48 ч (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/200 | Пар | кг | 550 |

Таблица 13-36. Гуммирование из растворов

Состав работ:

а) приготовление гуммировочного состава (норма 1);

б) грунтовка (норма 1);

в) нанесение гуммировочного состава (нормы 1, 3);

г) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-36-1 | Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 2,52 |
| Е13-36-3 | Гуммирование из растворов с нанесением гуммировочного состава ПОЛАН-2М, толщиной 3 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Композиция "А" адгезионная | кг | 0,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Композиция латексная для антикоррозийного эластичного покрытия | кг | 6,5 |

Раздел 05. Оклеечные покрытия

Таблица 13-37. Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме

Состав работ:

а) приготовление грунтовки (нормы 1, 3, 5);

б) приготовление битумной мастики (нормы 1, 3, 5);

в) оклейка;

г) шпатлевка (нормы 1, 3);

д) сушка кварцевого песка (нормы 1, 3);

е) затирка поверхности (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-37-1 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме: рубероидом в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,00323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид морозостойкий | м2 | 1,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,004 |
| Е13-37-2 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме: рубероидом, добавлять на каждый последующий слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид морозостойкий | м2 | 1,14 |
| Е13-37-3 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме: стеклорубероидом, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,00323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 1,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,004 |
| Е13-37-4 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме: стеклорубероидом, добавлять на каждый последующий слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 1,16 |
| Е13-37-5 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме: пленкой ПДБ, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,0011 |

Таблица 13-38. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм и пленкой ПДБ

Состав работ:

а) распаковка и подготовка рулонного материала;

б) приготовление клея (нормы 1-8), битумной грунтовки (нормы 9, 10);

в) оклейка полиизобутиленом и пленкой;

г) приготовление полиизобутиленовой пасты (нормы 1, 2, 7, 8);

д) усиление швов полосами из ПСГ;

е) сварка полиизобутиленовых листов (нормы 3-6);

ж) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-38-1 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм металлической поверхности на клее 88-СА, с пастой, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,63 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00453 |
| Е13-38-2 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм металлической поверхности на клее 88-СА, с пастой, в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1,27 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00773 |
| Е13-38-3 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм металлической поверхности на клее 88-СА, со сваркой, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,63 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,0044 |
| Е13-38-4 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм металлической поверхности на клее 88-СА, со сваркой, в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1,27 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,0076 |
| Е13-38-5 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм бетонной поверхности на клее 88-СА, со сваркой, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,8 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,0044 |
| Е13-38-6 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм бетонной поверхности на клее 88-СА, со сваркой, в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1,6 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,0076 |
| Е13-38-7 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм бетонной поверхности на клее 88-СА, с пастой, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,8 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00453 |
| Е13-38-8 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм бетонной поверхности на клее 88-СА, с пастой, в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1,6 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00773 |
| Е13-38-9 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм бетонной поверхности на битуме, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,0048 |
| Е13-38-10 | Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм бетонной поверхности на битуме, в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,006 |
| 1/10-280-20/300 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 0,00904 |
| Е13-38-11 | Оклейка пленкой ПДБ бетонной поверхности на клее 88-СА, в 1 слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка битумнополимерная | 1000 м2 | 0,00102 |

Таблица 13-39. Оклейка стеклотканью

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) огрунтовка (нормы 3, 5);

в) оклейка стеклотканью;

г) нанесение покрывных слоев (нормы 1-2);

д) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-39-1 | Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке, в 1 слой, по металлической поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,00015 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0018 |
| Е13-39-2 | Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке, в 1 слой, по бетонной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,00016 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0019 |
| Е13-39-3 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,005 |
| Е13-39-4 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,003 |
| Е13-39-5 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,00242 |
| Е13-39-6 | Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,0013 |

Таблица 13-40. Оклейка стеклотканью

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) оклейка стеклотканью;

в) нанесение покрывных слоев;

г) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-40-1 | Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 1,79 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00021 |
| Е13-40-2 | Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, последующий слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,69 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00009 |
| Е13-40-3 | Оклейка стеклотканью на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, первый слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 1,05 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0009 |
| Е13-40-4 | Оклейка стеклотканью на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, последующий слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/19 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11(92), Т-11П(92) | 1000 м2 | 0,00109 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,84 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00068 |

Таблица 13-41. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) оклейка листовым асбестом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-41-1 | Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 7,96 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,0004 |

Таблица 13-42. Оклейка поливинилхлоридным пластикатом

Состав работ:

а) разметка и раскрой пластиката;

б) оклейка поверхности;

в) сварка пластикатовых листов;

г) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-42-1 | Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н, толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-50/7 | Пруток сварочный из винипласта | т | 0,016 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 11 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,48 |
| Е13-42-2 | Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н, толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-50/7 | Пруток сварочный из винипласта | т | 0,016 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 11 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,64 |

Таблица 13-43. Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) приготовление клея;

в) огрунтовка основания;

г) оклейка;

д) сварка швов;

е) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-43-1 | Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,116 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,022 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/95 | Лак химически стойкий ХС-724 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Бутилкаучук марки Б | т | 0,006 |
| Е13-43-2 | Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,022 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/95 | Лак химически стойкий ХС-724 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Бутилкаучук марки Б | т | 0,002 |

Раздел 06. Подготовительные работы

Таблица 13-44. Подготовительные работы

Состав работ:

а) очистка поверхности (нормы 1-7);

б) протравливание металлических поверхностей (норма 8);

в) обеспыливание (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-44-1 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб, диаметром более 500 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М330100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,00485 |
| Е13-44-2 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб, диаметром менее 500 мм, и мелких изделий (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М330100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 0,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,00485 |
| Е13-44-3 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб, диаметром более 500 мм, со снятием окалины или старой краски, площадью до 50% очищаемой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,41 |
| М330100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,00725 |
| Е13-44-4 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб, диаметром более 500 мм, со снятием окалины или старой краски, площадью более 50% очищаемой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,41 |
| М330100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,00725 |
| Е13-44-6 | Очистка кварцевым песком поверхности труб, диаметром до 500 мм, и мелких изделий (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,038 |
| Е13-44-7 | Очистка щетками (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| Е13-44-8 | Протравливание металлических поверхностей (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,2 |
| Е13-44-9 | Обеспыливание (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |

Таблица 13-45. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов

Состав работ:

а) обезжиривание аппаратов и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-45-1 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром до 500 мм, бензином (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 32 |
| Е13-45-2 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром до 500 мм, уайт-спиритом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 32 |
| Е13-45-3 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром до 500 мм, этиловым спиртом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 32 |
| Е13-45-4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром свыше 500 мм, бензином (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 33 |
| Е13-45-5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром свыше 500 мм, уайт-спиритом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 33 |
| Е13-45-6 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, диаметром свыше 500 мм, этиловым спиртом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 33 |

Раздел 07. Разные работы

Таблица 13-46. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

Состав работ:

а) приготовление замазки;

б) уплотнение штуцеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-46-1 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00067 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00309 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00249 |
| Е13-46-2 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке силикатной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,0024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,0058 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00036 |
| Е13-46-3 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке эпоксидной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,078 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 1,76 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00017 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,00459 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00017 |

Таблица 13-47. Защита штуцеров вкладышами

Состав работ:

а) приготовление замазки;

б) установка вкладышей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-47-1 | Защита штуцеров керамическими вкладышами на силикатной замазке (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00311 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00749 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-32 | Трубы кислотоупорные керамические | кг | 4,88 |
| Е13-47-2 | Защита штуцеров винипластовыми вкладышами на силикатной замазке (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00311 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00749 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Трубы винипластовые | кг | 2,75 |
| Е13-47-3 | Защита штуцеров дунитовыми вкладышами на силикатной замазке (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00311 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00749 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-32 | Трубы кислотоупорные дунитовые | т | 0,00488 |
| Е13-47-4 | Защита штуцеров фарфоровыми вкладышами на силикатной замазке (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,00311 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,00749 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-32 | Трубы кислотоупорные фарфоровые | т | 0,00458 |
| Е13-47-5 | Защита штуцеров керамическими вкладышами на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00401 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-32 | Трубы кислотоупорные керамические | кг | 4,88 |
| Е13-47-6 | Защита штуцеров графитовыми вкладышами на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00401 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-1 | Трубы графитовые | кг | 3,19 |
| Е13-47-7 | Защита штуцеров дунитовыми вкладышами на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00401 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-32 | Трубы кислотоупорные дунитовые | т | 0,00488 |
| Е13-47-8 | Защита штуцеров фарфоровыми вкладышами на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00401 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-32 | Трубы кислотоупорные фарфоровые | т | 0,00458 |
| Е13-47-9 | Защита штуцеров вкладышами из пропитанного графитопласта на замазке АРЗАМИТ-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00401 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/200 | Трубы прочие и соединительные части к ним |  |  |
| П6/200-1 | Трубы графитопластовые | кг | 3,69 |

Таблица 13-48. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих

Состав работ:

а) приготовление замазки;

б) заполнение швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-48-1 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих замазкой АРЗАМИТ, при укладке плитки керамической (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00086 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00069 |
| Е13-48-2 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих замазкой АРЗАМИТ, при укладке кирпича плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00179 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00144 |
| Е13-48-3 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих замазкой АРЗАМИТ, при укладке кирпича на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00257 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00205 |
| Е13-48-4 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих замазкой АРЗАМИТ, при укладке кирпича в кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-17/5 | Порошок "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00317 |
| 1/55-10-17/10 | Раствор "АРЗАМИТ-5" | т | 0,00254 |
| Е13-48-5 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих эпоксидной замазкой, при укладке плитки керамической (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-25/50 | Аэросил марки А-175 | т | 0,00003 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00005 |
| Е13-48-6 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих эпоксидной замазкой, при укладке кирпича плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 1,04 |
| 1/10-135-25/50 | Аэросил марки А-175 | т | 0,00005 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,0001 |
| Е13-48-7 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих эпоксидной замазкой, при укладке кирпича на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 1,48 |
| 1/10-135-25/50 | Аэросил марки А-175 | т | 0,00008 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-18 | Пластификатор | т | 0,00015 |
| Е13-48-8 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих полимерзамазкой ЭСД-2, при укладке плитки (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,038 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,37 |
| 1/10-135-25/50 | Аэросил марки А-175 | т | 0,00002 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,0003 |
| Е13-48-9 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих полимерзамазкой ЭСД-2, при укладке кирпича плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,79 |
| 1/10-135-25/50 | Аэросил марки А-175 | т | 0,00004 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00063 |
| Е13-48-10 | Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих полимерзамазкой ЭСД-2, при укладке кирпича на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 1,15 |
| 1/10-135-25/50 | Аэросил марки А-175 | т | 0,00006 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Модификатор сланцевый | т | 0,00092 |

Таблица 13-49. Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой БИТУМИНОЛЬ Н-2

Состав работ:

а) приготовление мастики;

б) заливка мастики.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-49-1 | Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой БИТУМИНОЛЬ Н-2 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,108 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1,97 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,108 |

Таблица 13-50. Сушка покрытий, проверка качества покрытия, окисловка швов

Состав работ:

а) сушка лакокрасочного покрытия (норма 1);

б) проверка качества резинового покрытия (норма 2);

в) окисловка швов силикатной футеровки (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-50-1 | Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
| Е13-50-2 | Проверка качества резинового покрытия детектором (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| Е13-50-3 | Окисловка швов силикатной футеровки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 53 |

Таблица 13-51. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Состав работ:

а) налив и спуск воды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-51-1 | Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |

Таблица 13-52. Гидрофобизация и флюатирование бетонных поверхностей

Состав работ:

а) приготовление раствора (нормы 2, 3);

б) нанесение раствора;

в) контроль качества.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-52-1 | Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-17/20 | Гидрофобизирующая жидкость "ПАРАД Г-88" для антикоррозийной защиты бетона | кг | 20 |
| Е13-52-2 | Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-17/5 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (жидкость ГКЖ-94) | т | 0,0076 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 64,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
| Е13-52-3 | Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной, 27 % концентрации (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота кремнефтористоводородная | т | 0,021 |

Таблица 13-53. Приготовление химически стойких смесей

Состав работ:

а) сушка щебня, песка, муки андезитовой;

б) просеивание наполнителей;

в) смешивание наполнителей с кремнефтористым натрием;

г) приготовление раствора жидкого стекла;

д) приготовление бетонной смеси и растворов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-53-1 | Приготовление химически стойких смесей бетона кислотоупорного с андезитовым наполнителем класса В-30 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,559 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-15 | Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм | м3 | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-10 | Щебень из плотных горных пород, фракции св. 10 до 15 мм | м3 | 0,18 |
| П4/1-5-20-10 | Щебень из плотных горных пород, фракции св. 15 до 30 мм | м3 | 0,39 |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,559 |
| Е13-53-2 | Приготовление химически стойких смесей силикатполи-мербетона класса В-30 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,426 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-10 | Щебень из плотных горных пород, фракции св. 15 до 30 мм | м3 | 0,48 |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,639 |
| Е13-53-3 | Приготовление химически стойких смесей силикатполи-мерраствора (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,496 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,69 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,641 |

Таблица 13-54. Укладка химически стойких смесей

Состав работ:

а) укладка бетонной смеси или раствора в подготовленную опалубку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-54-1 | Укладка химически стойких смесей из бетона (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/90 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С25/30 (В30) | м3 | 1,015 |
| Е13-54-2 | Укладка химически стойких смесей из раствора (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 1,02 |

Таблица 13-55. Гидроизоляция бетонных поверхностей

Состав работ:

а) выравнивание поверхности (нормы 1, 2), насыщение поверхности водой (нормы 3, 4);

б) приготовление составов (нормы 1, 2);

в) нанесение гидроизоляции на поверхность;

г) уход за покрытием (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-55-1 | Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом, толщиной слоя 20 мм, на гидрофобизаторе (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 10,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 100 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,0067 |
| 1/10-230-17/20 | Гидрофобизирующая жидкость "ПАРАД Г-88" для антикоррозийной защиты бетона | кг | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 1,11 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | 0,474 |
| Е13-55-2 | Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом, толщиной слоя 20 мм, на латексе СКС-65-ГП (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 10,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 100 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,0227 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 1,11 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | 0,5 |
| Е13-55-3 | Гидроизоляция бетонных поверхностей в два слоя покрытиями на акриловой основе, вертикальная поверхность (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Покрытия защитные на акрилатной основе | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-55-4 | Гидроизоляция бетонных поверхностей в два слоя покрытиями на акриловой основе,горизонтальная поверхность (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Покрытия защитные на акрилатной основе | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-56. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов

Состав работ:

а) установка и сборка элементов лесов;

б) устройство настилов, ограждений, ходовых лестниц;

в) подъем элементов на необходимую высоту;

г) разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-56-1 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов, высотой до 20 м (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 40,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические элементы лесов | компл. | 0,014 |
| Е13-56-2 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов, добавлять или исключать на каждые 2 м при изменении высоты лесов (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 5,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлические элементы лесов | компл. | 0,002 |

Таблица 13-57. Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций

Состав работ:

а) навеска и снятие площадок, лестниц, деревянных щитов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-57-1 | Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций: покрытий зданий и сооружений (единица измерения - т окрашиваемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,47 |
| Е13-57-2 | Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций: колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений (единица измерения - т окрашиваемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,2 |

Таблица 13-58. Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций эстакад и галерей

Состав работ:

а) навеска и снятие площадок, лестниц, деревянных щитов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-58-1 | Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций: эстакад и галерей (единица измерения - м2 горизонтальной проекции сооружения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,15 |

Раздел 09. Огнезащита стальных конструкций и воздуховодов составом "СИНАТЕРМ-1"

Таблица 13-61. Огнезащита стальных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1"

Состав работ:

а) приготовление огнезащитной смеси "СИНАТЕРМ-1";

б) очистка поверхности конструкции от ржавчины и пыли;

в) обезжиривание поверхности металлических конструкций химическими растворителями;

г) нанесение огнезащитного состава "СИНАТЕРМ-1" (компоненты А и Б) на металлические поверхности в два слоя (норма 1), в четыре слоя (норма 2), в семь слоев (норма 3);

д) нанесение компонента "В" в один слой;

е) перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-61-1 | Огнезащита стальных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 0,5 часа (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "В" | т | 0,06 |
| П1/55-20-25 | Состав "СИНАТЕРМ-1": компоненты "А" и "Б" | т | 0,12 |
| Е13-61-2 | Огнезащита стальных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 0,75 часа (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "В" | т | 0,06 |
| П1/55-20-25 | Состав "СИНАТЕРМ-1": компоненты "А" и "Б" | т | 0,23 |
| Е13-61-3 | Огнезащита стальных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 1,0 часа (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "В" | т | 0,06 |
| П1/55-20-25 | Состав "СИНАТЕРМ-1": компоненты "А" и "Б" | т | 0,43 |

Таблица 13-62. Огнезащита стальных воздуховодов составом "СИНАТЕРМ-1"

Состав работ:

а) приготовление огнезащитного состава "СИНАТЕРМ-1";

б) очистка поверхности воздуховодов от ржавчины и пыли;

в) приклеивание стеклосетки к воздуховодам составом "СИНАТЕРМ-1";

г) нанесение огнезащитного состава "СИНАТЕРМ-1" (компоненты А и Б) на металлические поверхности в два слоя;

д) нанесение компонента "В" в один слой;

е) перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-62-1 | Огнезащита стальных воздуховодов составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 0,5 часа (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "В" | т | 0,06 |
| П1/55-20-25 | Состав "СИНАТЕРМ-1": компоненты "А" и "Б" | т | 0,12 |

Раздел 10. Огнезащитная обработка кабеля и проводов составом "СИНАТЕРМ-1"

Таблица 13-63. Огнезащитная обработка кабеля и проводов составом "СИНАТЕРМ-1"

Состав работ:

а) приготовление огнезащитной смеси "СИНАТЕРМ-1";

б) очистка поверхности кабелей от пыли и грязи вручную;

в) покрытие кабеля и кабельных проводов составом "СИНАТЕРМ-1" (компоненты А и Б) за 2 раза вручную;

г) покрытие компонентом В за 1 раз вручную;

д) нанесение огнезащитного слоя лаком ХВ-784 за 1 раз вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-63-1 | Огнезащитная обработка кабеля и проводов составом "СИНАТЕРМ-1" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/70 | Состав огнезащитный "СИНАТЕРМ-1" компонент "А", "В" | т | 0,05 |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,0123 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав "СИНАТЕРМ-1"- компонент В | т | 0,03 |

Раздел 11. Восстановление защитного покрытия металлических деталей после сварочных работ

Таблица 13-64. Восстановление защитного покрытия металлических деталей после сварочных работ

Состав работ:

а) очистка поверхности деталей струйноабразивным методом;

б) нанесение цинкового защитного покрытия газопламенным способом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-64-1 | Восстановление защитного покрытия металлических деталей после сварочных работ (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 1,75 |
| М331201 | Установка газопламенного напыления | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,104 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-6/1 | Проволока цинковая круглая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,0035 |

Раздел 12. Устройство гидроизоляции поверхностей с применением сухих смесей

Таблица 13-65. Подготовка внутренних поверхностей стен и потолков

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) приготовление шпатлевочного состава;

в) заполнение трещин и раковин шпатлевочным составом;

г) грунтование поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-65-1 | Подготовка внутренних поверхностей стен, бетонных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-65-2 | Подготовка внутренних бетонных поверхностей потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-65-3 | Подготовка внутренних поверхностей стен, кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-66. Подготовка наружных поверхностей стен

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) приготовление шпатлевочного состава;

в) расшивка трещин с подмазыванием шпатлевочным составом;

г) грунтование поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-66-1 | Подготовка наружных поверхностей стен, бетонных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-66-2 | Подготовка наружных поверхностей стен, кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-67. Подготовка основания днища (пола)

Состав работ:

а) очистка основания с обеспыливанием;

б) приготовление шпатлевочного состава;

в) заделка неровностей, трещин шпатлевочным составом;

г) грунтование основания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-67-1 | Подготовка основания днища (пола), с использованием компрессора (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-67-2 | Добавлять при устройстве днищ (полов) с уклоном, с использованием компрессора (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| Е13-67-3 | Добавлять при устройстве днищ (полов) с криволинейным очертанием в плане, с использованием компрессора (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,34 |
| Е13-67-4 | Подготовка основания днища (пола), с использованием пылесоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевочный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-67-5 | Добавлять при устройстве днищ (полов) с уклоном, с использованием пылесоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,57 |
| Е13-67-6 | Добавлять при устройстве днищ (полов) с криволинейным очертанием в плане, с использованием пылесоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,14 |

Таблица 13-68. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя на стены

Состав работ:

а) провешивание поверхности с установкой маяков (нормы 1-2);

б) приготовление штукатурного состава (нормы 1-4);

в) нанесение штукатурного состава с разравниванием (нормы 1-4);

г) установка арматурной сетки (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-68-1 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены вручную: высококачественного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-68-2 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены вручную: улучшенного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-68-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя вручную: высококачественного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-68-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя вручную: улучшенного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-68-5 | Добавлять при армировании сеткой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-50 | Партон строительный | шт. | П |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель-гвозди для монтажного пистолета | кг | П |

Таблица 13-71. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя на потолки

Состав работ:

а) провешивание поверхности с установкой маяков;

б) приготовление штукатурного состава;

в) нанесение штукатурного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-71-1 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 5 мм на потолки вручную: высококачественного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-71-2 | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 5 мм на потолки вручную: улучшенного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-71-3 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя вручную: высококачественного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-71-4 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя вручную: улучшенного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-72. Устройство выравнивающего слоя по днищу

Состав работ:

а) приготовление штукатурных составов (нормы 1, 2, 6, 7);

б) нанесение штукатурных составов с разравниванием (нормы 1, 2, 6, 7);

в) установка арматурной сетки (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-72-1 | Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27% (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,6 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-72-2 | Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон более 27% (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,6 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-72-5 | Добавлять при армировании сеткой (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| Е13-72-6 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: уклон менее 27% (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-72-7 | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: уклон более 27% (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Штукатурный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-73. Грунтование наружных и внутренних поверхностей стен, потолков и днищ

Состав работ:

а) грунтование поверхностей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-73-1 | Грунтование наружных поверхностей стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| Е13-73-2 | Грунтование внутренних поверхностей стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| Е13-73-3 | Грунтование поверхностей потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |
| Е13-73-4 | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |

Таблица 13-74. Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен и потолков

Состав работ:

а) приготовление гидро-пароизоляционного состава;

б) нанесение гидро-пароизоляционного состава с втиранием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-74-1 | Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 1 слой толщиной 1,5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-74-2 | Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 2 слоя толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,54 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-74-3 | Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 3 слоя толщиной 4,5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-74-4 | Устройство пароизоляции поверхностей потолков в 1 слой толщиной 1,5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-75. Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола)

Состав работ:

а) приготовление гидроизоляционного состава;

б) нанесение гидроизоляционного состава с втиранием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-75-1 | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 1 слой толщиной 1,5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-75-2 | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,54 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е13-75-3 | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 3 слоя толщиной 4,5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-76. Устройство армирующего гидроизоляционного слоя по днищу емкостных сооружений

Состав работ:

а) приготовление гидроизоляционного состава;

б) нанесение 1 слоя (1,5 мм) гидроизоляционного состава с втиранием;

в) установка армирующей стеклосетки в слое гидроизоляционного состава с заведением ее на 250 мм на стены с разглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-76-1 | Устройство армирующего гидроизоляционного слоя по днищу емкостных сооружений без уклона (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидро-пароизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-78. Устройство мест примыкания гидроизоляции к конструкциям

Состав работ:

а) разметка и нарезка стеклосетки;

б) приготовление гидроизоляционного состава;

в) нанесение гидроизоляционного состава на поверхность;

г) втапливание сетки в состав с разглаживанием шпателем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-78-1 | Устройство мест примыкания гидроизоляции к конструкциям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционный состав (сухая смесь) | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 13-79. Устройство герметизации мест примыкания гидроизоляции в местах прохода труб, гильз, деталей крепления

Состав работ:

а) устройство штрабы;

б) обеспыливание;

в) грунтование поверхности;

г) заполнение штрабы силиконовым герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-79-1 | Устройство герметизации мест примыкания гидроизоляции в местах прохода труб, гильз, деталей крепления (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 0,35 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | т | П |

Раздел 13. Устройство гидроизоляции мастикой типа "АУТОКРИН" бетонных поверхностей

Таблица 13-80. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" вертикальных бетонных поверхностей санузлов

Состав работ:

а) грунтование поверхностей за два раза;

б) устройство трех слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза;

в) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-80-1 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" вертикальных бетонных поверхностей санузлов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 160 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |

Таблица 13-81. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" горизонтальных бетонных поверхностей санузлов, подземных частей зданий и сооружений, бассейнов под облицовку плиткой

Состав работ:

а) грунтование поверхности за два раза;

б) устройство первого слоя из мастики (с армированием стеклосеткой) за два раза;

в) устройство двух последующих слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза;

г) устройство одного слоя из мастики (с армированием стеклосеткой) в местах примыканий к вертикальным поверхностям за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-81-1 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" горизонтальных бетонных поверхностей санузлов, подземных частей зданий и сооружений, бассейнов под облицовку плиткой (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 120 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 400 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |

Таблица 13-82. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" внутренних вертикальных бетонных поверхностей подземных частей зданий и сооружений, бассейнов под облицовку плиткой

Состав работ:

а) грунтование поверхности за два раза;

б) устройство первого слоя из мастики (с армированием стеклосеткой) за два раза;

в) устройство двух последующих слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза;

г) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-82-1 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" внутренних вертикальных бетонных поверхностей подземных частей зданий и сооружений, бассейнов под облицовку плиткой (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 120 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 400 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |

Таблица 13-83. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" бетонных поверхностей бассейнов, не облицовываемых плиткой

Состав работ:

а) грунтование поверхности за два раза;

б) устройство первого слоя из мастики (с армированием стеклосеткой) за два раза;

в) устройство второго слоя из мастики за два раза;

г) устройство третьего слоя из мастики (с армированием стеклосеткой) за два раза;

д) устройство трех последующих слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза;

е) устройство одного слоя из мастики (с армированием стеклосеткой) в местах примыканий к вертикальным поверхностям за два раза (норма 1);

ж) перестановка подмостей (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-83-1 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" бетонных поверхностей бассейнов, не облицовываемых плиткой, горизонтальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 560 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| Е13-83-2 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" бетонных поверхностей бассейнов, не облицовываемых плиткой, вертикальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 560 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |

Таблица 13-84. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" бетонных поверхностей лотков для трасс продуктопроводов

Состав работ:

а) грунтование поверхности за два раза;

б) устройство четырех слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-84-1 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" бетонных поверхностей лотков для трасс продуктопроводов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 320 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |

Таблица 13-85. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" наружных вертикальных бетонных поверхностей подземных частей зданий и сооружений

Состав работ:

а) грунтование поверхности за два раза;

б) устройство двух слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-85-1 | Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" наружных вертикальных бетонных поверхностей подземных частей зданий и сооружений (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 160 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |

Раздел 14. Устройство гидроизоляции поверхностей помещений с повышенной влажностью с применением цементно-полимерных смесей

Таблица 13-86. Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей с применением сухих смесей

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) приготовление выравнивающего, огрунтовочного, гидроизоляционного составов;

в) огрунтовка поверхностей (нормы 1, 2);

г) укладка стеклосетки в местах примыканий шириной 0,2 м;

д) нанесение гидроизоляции на поверхность за 2 раза толщиной слоя 2 мм кистью;

е) уход за цементно-полимерным покрытием путем смачивания поверхности водой;

ж) перестановка подмостей (нормы 1,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-86-1 | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Сухая смесь для гидроизоляционных работ по вертикальным поверхностям | т | 0,489 |
| П1/10-230-60-45-5 | Сухая смесь для выравнивания поверхностей | т | 0,21 |
| Е13-86-2 | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-5 | Сухая смесь для гидроизоляционных работ по горизонтальным поверхностям | т | 0,496 |
| П1/10-230-60-45-5 | Сухая смесь для выравнивания поверхностей | т | 0,21 |
| Е13-86-3 | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Выравнивающий состав | т | 0,21 |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционная смесь | т | 0,389 |
| Е13-86-4 | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Выравнивающий состав | т | 0,21 |
| П1/10-230-60-5 | Гидроизоляционная смесь | т | 0,396 |

Раздел 15. Футеровка пластифицированным винипластом (пластикатом)

Таблица 13-88. Футеровка пластифицированным винипластом (пластикатом) толщиной 4 мм внутренних поверхностей двухсекционных ванн с переливным лотком

Состав работ:

а) изготовление заготовок;

б) предварительная примерка заготовок;

в) снятие фасок в заготовках;

г) очистка поверхности ванны вручную;

д) обезжиривание поверхности ванны ацетоном;

е) нанесение клея;

ж) установка покрытых клеем заготовок на футеруемые поверхности ванны с закреплением струбцинами;

и) нарезка прутков и полос усиления;

к) изготовление комплексной заготовки переливного лотка ванны: изготовление трубки сливного патрубка, изготовление развертки переливного лотка со снятием фасок, гиб заготовки лотка с пригрузом и охлаждением, сварка трубки с заготовкой короба лотка, изготовление короба переливного лотка;

л) устройство угловых вставок;

м) горизонтальная и вертикальная сварка основных монтажных стыков прутком и полосой усиления;

н) футеровка центральной части днища;

п) сварка заготовки переливного порога;

р) футеровка сливного патрубка;

с) испытание на непроницаемость.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-88-1 | Футеровка пластифицированным винипластом (пластикатом) толщиной 4 мм внутренних поверхностей двухсекционных ванн с переливным лотком (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351306 | Электрическая горелка | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | 0,001 |
| П1/10-280-20 | Пластифицированный винипласт (пластикат) толщиной 4 мм | кг | 6,4 |

Раздел 17. Огнезащитная обработка кабеля составом UNIТНЕRМ

Таблица 13-91. Огнезащитная обработка кабеля составом UNIТНЕRМ

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) огрунтовывание поверхности кабеля;

в) нанесение огнезащитного состава за 1 раз;

г) перестановка подмостей (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-91-1 | Огнезащитная обработка кабеля составом UNIТНЕRМ механизированным способом (пучков) (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,6 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Покрытие UNITHERM-BRANDSCHUTZ-BESCHICHTUNG 38104 | т | 0,16 |
| Е13-91-2 | Огнезащитная обработка кабеля составом UNIТНЕRМ вручную (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Покрытие UNITHERM-BRANDSCHUTZ-BESCHICHTUNG 38104 | т | 0,15 |
| Е13-91-3 | Огнезащитная обработка кабеля составом UNIТНЕRМ: добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |

Таблица 13-92. Огнезащитная обработка кабеля покровным лаком UNIТНЕRМ

Состав работ:

а) нанесение покровного лака за 1 раз;

б) перестановка подмостей (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-92-1 | Огнезащитная обработка кабеля покровным лаком UNIТНЕRМ механизированным способом (пучков) (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Покровный лак UNITHERM-UBERZUGSLACH D38202 | т | 0,016 |
| Е13-92-2 | Огнезащитная обработка кабеля покровным лаком UNIТНЕRМ вручную (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Покровный лак UNITHERM-UBERZUGSLACH D38202 | т | 0,015 |
| Е13-92-3 | Огнезащитная обработка кабеля покровным лаком UNIТНЕRМ: добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |

Раздел 18. Химическое удаление ржавчины, обезжиривание и антикоррозионная защита поверхности стальных труб

Таблица 13-93. Химическое удаление ржавчины составом "ОКСИДАН" с поверхности стальных труб

Состав работ:

а) очистка поверхности труб механизированным способом;

б) нанесение состава "ОКСИДАН" и промывка обработанной поверхности водой вручную (нормы 1, 2);

в) нанесение состава "ОКСИДАН" и промывка обработанной поверхности механизированным способом (нормы 3, 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-93-1 | Химическое удаление ржавчины составом "ОКСИДАН" с поверхности стальных труб диаметром 57 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ОКСИДАН" | т | 0,01 |
| Е13-93-2 | Химическое удаление ржавчины составом "ОКСИДАН" с поверхности стальных труб диаметром 159 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ОКСИДАН" | т | 0,01 |
| Е13-93-3 | Химическое удаление ржавчины составом "ОКСИДАН" с поверхности стальных труб диаметром 325 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 10,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ОКСИДАН" | т | 0,012 |
| Е13-93-4 | Химическое удаление ржавчины составом "ОКСИДАН" с поверхности стальных труб диаметром 631 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,28 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ОКСИДАН" | т | 0,012 |
| Е13-93-5 | Химическое удаление ржавчины составом "ОКСИДАН" с поверхности стальных труб диаметром 720 мм и свыше (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,52 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ОКСИДАН" | т | 0,012 |

Таблица 13-94. Обезжиривание составами "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" поверхности стальных труб

Состав работ:

а) очистка поверхности труб механизированным способом;

б) нанесение составов "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" и промывка обработанной поверхности водой вручную (нормы 1, 2);

в) нанесение составов "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" и промывка обработанной поверхности водой механизированным способом (нормы 3, 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-94-1 | Обезжиривание составами "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" поверхности стальных труб диаметром 57 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ДАНГОСТАТ" | т | 0,006 |
| Е13-94-2 | Обезжиривание составами "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" поверхности стальных труб диаметром 159 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ДАНГОСТАТ" | т | 0,006 |
| Е13-94-3 | Обезжиривание составами "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" поверхности стальных труб диаметром 325 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 6,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ДАНГОСТАТ" | т | 0,008 |
| Е13-94-4 | Обезжиривание составами "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" поверхности стальных труб диаметром 631 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,28 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ДАНГОСТАТ" | т | 0,008 |
| Е13-94-5 | Обезжиривание составами "ДАНГОСТАТ" или "ПРИМАЛЮКС" поверхности стальных труб диаметром 720 мм и свыше (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,52 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 4,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | "ДАНГОСТАТ" | т | 0,008 |

Таблица 13-95. Антикоррозионная защита антикором "АУТОКРИН" поверхности стальных труб

Состав работ:

а) грунтование поверхности вручную (нормы 1, 2);

б) грунтование поверхности механизированным способом (нормы 3, 4, 5);

в) нанесение антикоррозионного состава в один слой вручную (нормы 1, 2);

г) нанесение антикоррозионного состава в один слой механизированным способом (нормы 3, 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-95-1 | Антикоррозионная защита антикором "АУТОКРИН" поверхности стальных труб диаметром 57 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Антикор "АУТОКРИН" | т | 0,03 |
| Е13-95-2 | Антикоррозионная защита антикором "АУТОКРИН" поверхности стальных труб диаметром 159 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Антикор "АУТОКРИН" | т | 0,03 |
| Е13-95-3 | Антикоррозионная защита антикором "АУТОКРИН" поверхности стальных труб диаметром 325 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Антикор "АУТОКРИН" | т | 0,06 |
| Е13-95-4 | Антикоррозионная защита антикором "АУТОКРИН" поверхности стальных труб диаметром 631 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Антикор "АУТОКРИН" | т | 0,06 |
| Е13-95-5 | Антикоррозионная защита антикором "АУТОКРИН" поверхности стальных труб диаметром 720 мм и свыше (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-10 | Антикор "АУТОКРИН" | т | 0,06 |

Таблица 13-96. Антикоррозионная защита грунтовкой "УНИКОР РБ" поверхности стальных труб

Состав работ:

а) нанесение антикоррозионного состава за 3 раза вручную (нормы 1, 2);

б) нанесение антикоррозионного состава за 3 раза механизированным способом (нормы 3, 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-96-1 | Антикоррозионная защита грунтовкой "УНИКОР РБ" поверхности стальных труб диаметром 57 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка "УНИКОР РБ" | т | 0,027 |
| Е13-96-2 | Антикоррозионная защита грунтовкой "УНИКОР РБ" поверхности стальных труб диаметром 159 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка "УНИКОР РБ" | т | 0,027 |
| Е13-96-3 | Антикоррозионная защита грунтовкой "УНИКОР РБ" поверхности стальных труб диаметром 325 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка "УНИКОР РБ" | т | 0,036 |
| Е13-96-4 | Антикоррозионная защита грунтовкой "УНИКОР РБ" поверхности стальных труб диаметром 631 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка "УНИКОР РБ" | т | 0,036 |
| Е13-96-5 | Антикоррозионная защита грунтовкой "УНИКОР РБ" поверхности стальных труб диаметром 720 мм и свыше (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-25 | Грунтовка "УНИКОР РБ" | т | 0,036 |

Раздел 20. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей трубопроводов лакокрасочными составами

Таблица 13-98. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей трубопроводов диаметром до 500 мм лакокрасочными составами

Состав работ:

а) обеспыливание поверхности;

б) приготовление состава;

в) огрунтовка поверхности вручную за один раз;

г) окраска огрунтованной поверхности вручную за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-98-2 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей трубопроводов диаметром до 500 мм лакокрасочными составами (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-65/40 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | т | 0,0017 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 2,4129 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 8,7 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 10 |

Раздел 21. Огнезащитная обработка железобетонных перекрытий составом "СИНАТЕРМ-1"

Таблица 13-99. Огнезащитная обработка железобетонных перекрытий составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 2,5 часов на высоте до 4 м

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание конструкций;

б) приготовление огнезащитного состава "СИНАТЕРМ-1";

в) нанесение огнезащитного покрытия в 11 слоев;

г) устройство армирующего слоя из стеклосетки с нарезкой;

д) нанесение защитного покрытия лаком XB-784 за 2 раза;

е) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-99-1 | Огнезащитная обработка железобетонных перекрытий составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 2,5 часов на высоте до 4 м в 11 слоев (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 110 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | т | 1,0396 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | т | 0,0104 |
| П1/55-20-25 | Компонент "В" | т | 0,063 |
| Е13-99-2 | Огнезащитная обработка железобетонных перекрытий составом "СИНАТЕРМ-1" на огнестойкость до 2,5 часов на высоте до 4 м: добавлять или исключать на один слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | т | 0,094 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | т | 0,001 |

Раздел 22. Пескоструйная очистка, переворачивание металлических конструкций

Таблица 13-100. Пескоструйная очистка металлических конструкций

Состав работ:

а) загрузка песка в пескоструйный аппарат;

б) очистка металлоконструкций;

в) уборка отработанного песка и мусора;

г) перестановка подмостей (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-100-1 | Пескоструйная очистка металлических конструкций решетчатых на высоте до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,77 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 25,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,8 |
| Е13-100-2 | Пескоструйная очистка металлических конструкций сплошных на высоте до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 22,26 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 20,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,2 |
| Е13-100-3 | Пескоструйная очистка металлических конструкций решетчатых с использованием автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 29 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 31,23 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,8 |
| Е13-100-4 | Пескоструйная очистка металлических конструкций сплошных с использованием автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 23,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,32 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 23,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,2 |
| Е13-100-5 | Пескоструйная очистка металлических конструкций решетчатых на высоте свыше 4 м со средств подмащивания (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 30,73 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 29,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,8 |
| Е13-100-6 | Пескоструйная очистка металлических конструкций сплошных на высоте свыше 4 м со средств подмащивания (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,17 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 23,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,2 |

Таблица 13-101. Переворачивание металлических конструкций ручным и механизированным способом при огрунтовке и окрашивании

Состав работ:

а) строповка конструкций (нормы 2-7);

б) первичное (промежуточное) переворачивание (нормы 2-7);

в) переворачивание конструкций в требуемое положение для окрашивания (нормы 2-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-101-1 | Переворачивание металлических конструкций массой до 100 кг вручную (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Е13-101-2 | Переворачивание балок и колонн массой более 100 кг, длиной до 6 м механизированным способом (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные из твердых лиственных пород II сорта шириной 150 мм, толщиной 150 мм (подкладки) | м3 | 0,005 |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | м2 | 0,025 |
| Е13-101-3 | Переворачивание балок и колонн массой более 100 кг, длиной до 12 м механизированным способом (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные из твердых лиственных пород II сорта шириной 150 мм, толщиной 150 мм (подкладки) | м3 | 0,007 |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | м2 | 0,038 |
| Е13-101-4 | Переворачивание балок и колонн массой более 100 кг, длиной до 24 м механизированным способом (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные из твердых лиственных пород II сорта шириной 150 мм, толщиной 150 мм (подкладки) | м3 | 0,009 |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | м2 | 0,05 |
| Е13-101-5 | Переворачивание балок и колонн массой более 100 кг, длиной свыше 24 м механизированным способом (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные из твердых лиственных пород II сорта шириной 150 мм, толщиной 150 мм (подкладки) | м3 | 0,011 |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | м2 | 0,063 |
| Е13-101-6 | Переворачивание плоских решетчатых конструкций массой более 100 кг, длиной до 18 м механизированным способом (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные из твердых лиственных пород II сорта шириной 150 мм, толщиной 150 мм (подкладки) | м3 | 0,017 |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | м2 | 0,075 |
| Е13-101-7 | Переворачивание плоских решетчатых конструкций массой более 100 кг, длиной до 36 м механизированным способом (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные из твердых лиственных пород II сорта шириной 150 мм, толщиной 150 мм (подкладки) | м3 | 0,034 |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | м2 | 0,15 |

Раздел 23. Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNIТНЕRМ

Таблица 13-102. Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNIТНЕRМ

Состав работ:

а) очистка поверхности от пыли;

б) нанесение огнезащитного состава в 2 слоя (норма 1);

в) нанесение огнезащитного состава в 3 слоя (норма 2);

г) нанесение огнезащитного состава в 5 слоев (норма 3);

д) нанесение огнезащитного состава в 7 слоев (норма 4);

е) измерение толщины сухого слоя огнезащитного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-102-1 | Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNITHERM: группа огнезащитной эффективности VII (15 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Огнезащитный материал UNITHERM | кг | 41,29 |
| Е13-102-2 | Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNITHERM: группа огнезащитной эффективности VI (30 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Огнезащитный материал UNITHERM | кг | 64,24 |
| Е13-102-3 | Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNITHERM: группа огнезащитной эффективности V (45 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Огнезащитный материал UNITHERM | кг | 112,28 |
| Е13-102-4 | Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNITHERM: группа огнезащитной эффективности IV (60 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-40 | Огнезащитный материал UNITHERM | кг | 180,56 |

Таблица 13-103. Огнезащитная обработка стальных конструкций лаком UNIТНЕRМ

Состав работ:

а) нанесение покровного лака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-103-1 | Огнезащитная обработка стальных конструкций лаком UNITHERM в 1 слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак UNITHERM | т | 0,016 |
| Е13-103-2 | Огнезащитная обработка стальных конструкций лаком UNITHERM в 2 слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак UNITHERM | т | 0,028 |

Раздел 24. Гидроизоляция строительных конструкций подземной и надземной части зданий и сооружений с применением мембранного покрытия из жидкой резины

Таблица 13-104. Обеспыливание основания

Состав работ:

а) обеспыливание основания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-104-1 | Обеспыливание основания (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,62 |

Таблица 13-105. Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям

Состав работ:

а) перемешивание компонентов жидкой резины;

б) грунтование основания с применением жидкой резины;

в) устройство мембранного покрытия из жидкой резины с катализатором отверждения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-105-1 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,28 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,4 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 155,3 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 12,7 |
| Е13-105-2 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям вертикальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,42 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 163 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 13,4 |
| Е13-105-3 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е13-105-1 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 63,7 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 6,4 |
| Е13-105-4 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е13-105-2 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 66,8 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 6,7 |

Таблица 13-106. Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм

Состав работ:

а) перемешивание компонентов жидкой резины;

б) грунтование основания с применением жидкой резины;

в) устройство мембранного покрытия из жидкой резины с катализатором отверждения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-106-1 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром 219-530 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,63 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,52 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 201,9 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 16,5 |
| Е13-106-2 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром 630-920 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,54 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,48 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 186,3 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 15,3 |
| Е13-106-3 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром 1020-1420 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,43 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 166,4 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 13,6 |
| Е13-106-4 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е13-106-1 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,61 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,22 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 82,8 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 8,3 |
| Е13-106-5 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е13-106-2 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 76,4 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 7,7 |
| Е13-106-6 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е13-106-3 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 68,2 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 6,8 |

Таблица 13-107. Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду, силосных ям и трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм

Состав работ:

а) раскатка, разметка и нарезка стеклосетки;

б) укладка стеклосетки;

в) разравнивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-107-1 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 103 |
| Е13-107-2 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям вертикальных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 103 |
| Е13-107-3 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей трубопроводов диаметром 219-530 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
| Е13-107-4 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей трубопроводов диаметром 630-920 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
| Е13-107-5 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей трубопроводов диаметром 1020-1420 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |

Таблица 13-108. Армирование примыканий мембранного покрытия из жидкой резины к парапетам (стенам), примыканий днища емкостей под воду и силосных ям к стенам

Состав работ:

а) раскатка, разметка и нарезка стеклосетки;

б) укладка стеклосетки;

в) разравнивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-108-1 | Армирование примыканий мембранного покрытия из жидкой резины к парапетам (стенам), примыканий днища емкостей под воду и силосных ям к стенам (единица измерения - 100 м примыкания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 35 |

Таблица 13-109. Армирование мембранного покрытия из жидкой резины в местах устройства лотков

Состав работ:

а) раскатка, разметка и нарезка стеклосетки;

б) укладка стеклосетки;

в) разравнивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-109-1 | Армирование мембранного покрытия из жидкой резины в местах устройства лотков (единица измерения - 100 м лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 36,8 |

Таблица 13-110. Армирование мембранного покрытия из жидкой резины в примыканиях к трубам (воздуховодам) и водоприемным воронкам

Состав работ:

а) раскатка, разметка и нарезка стеклосетки;

б) укладка стеклосетки;

в) разравнивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-110-1 | Армирование мембранного покрытия из жидкой резины в примыканиях к трубам (воздуховодам) и водоприемным воронкам (единица измерения - примыкание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 0,5 |

Раздел 25. Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм

Таблица 13-111. Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм

Состав работ:

а) обеспыливание основания;

б) перемешивание и предварительный подогрев компонентов;

в) контрольное напыление;

г) нанесение покрытия на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-111-1 | Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм на горизонтальных поверхностях и кровлях (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2 |
| М331622 | Установка высокого давления "REACTOR" Е-ХР2 на базе грузового автомобиля грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Метиленхлорид | кг | 0,5 |
| П1/10-230-50-15 | Растворитель для промывки | т | 0,085 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | кг | 64 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | кг | 71 |
| Е13-111-2 | Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм на внутренних вертикальных поверхностях (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2 |
| М331622 | Установка высокого давления "REACTOR" Е-ХР2 на базе грузового автомобиля грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Метиленхлорид | кг | 0,5 |
| П1/10-230-50-15 | Растворитель для промывки | т | 0,085 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | кг | 64 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | кг | 71 |
| Е13-111-3 | Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм на потолочных поверхностях (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2 |
| М331622 | Установка высокого давления "REACTOR" Е-ХР2 на базе грузового автомобиля грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Метиленхлорид | кг | 0,5 |
| П1/10-230-50-15 | Растворитель для промывки | т | 0,085 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | кг | 64 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | кг | 71 |
| Е13-111-4 | Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм на наружных поверхностях с лесов (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2 |
| М331622 | Установка высокого давления "REACTOR" Е-ХР2 на базе грузового автомобиля грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Метиленхлорид | кг | 0,5 |
| П1/10-230-50-15 | Растворитель для промывки | т | 0,085 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | кг | 64 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | кг | 71 |
| Е13-111-5 | Устройство бесшовных напыляемых покрытий "ПОЛИУРИТ" толщиной слоя 1 мм на наружных поверхностях с люлек (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2 |
| М331622 | Установка высокого давления "REACTOR" Е-ХР2 на базе грузового автомобиля грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Метиленхлорид | кг | 0,5 |
| П1/10-230-50-15 | Растворитель для промывки | т | 0,085 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Компонент "А" | кг | 64 |
| П1/55-20-25 | Компонент "Б" | кг | 71 |

Раздел 26. Огрунтовка и окраска огрунтованных металлоконструкций аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO

Таблица 13-112. Огрунтовка металлоконструкций III группы сложности аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) огрунтовка поверхностей металлоконструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-112-1 | Огрунтовка металлоконструкций III группы сложности за один раз грунтовкой ХС-068 аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,0091 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/160 | Грунтовка ХС-068, красно-коричневая | т | 0,0452 |
| Е13-112-2 | Огрунтовка металлоконструкций III группы сложности за один раз грунтовкой ГФ-021 аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,13 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,0073 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 48,3 |

Таблица 13-113. Окраска огрунтованных металлоконструкций III группы сложности аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO

Состав работ:

а) приготовление составов;

б) окраска поверхностей металлоконструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-113-1 | Окраска огрунтованных металлоконструкций III группы сложности эмалью ПФ-115 за один раз аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,9 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 22,38 |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,0045 |
| Е13-113-2 | Окраска огрунтованных металлоконструкций III группы сложности эмалью ХВ-124 за один раз аппаратом окрасочным с пневмоприводом типа GRACO (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,23 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,0114 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/120 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-124, зеленая | т | 0,0261 |

Раздел 27. Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" механизированным способом

Таблица 13-120. Гидроизоляция полов материалами "АУТОКРИН" механизированным способом

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание основания;

б) грунтование поверхности за один раз;

в) нанесение двух слоев мастики толщиной 1 мм каждый (норма 1);

г) разметка и нарезка стеклосетки (нормы 2,3);

д) нанесение слоя мастики толщиной 1 мм с последующим втапливанием стеклосетки (нормы 2,3);

е) нанесение слоя мастики толщиной 1 мм (норма 3);

ж) нанесение слоя мастики толщиной 1 мм с последующим втапливанием стеклосетки (норма 3);

и) нанесение двух слоев мастики толщиной 1 мм каждый (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-120-1 | Гидроизоляция полов материалами "АУТОКРИН" механизированным способом без армирования (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,99 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,57 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 320 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,0086 |
| Е13-120-2 | Гидроизоляция полов материалами "АУТОКРИН" механизированным способом с одним армированным слоем (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,77 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 120 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 480 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,0086 |
| Е13-120-3 | Гидроизоляция полов материалами "АУТОКРИН" механизированным способом с двумя армированными слоями (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,17 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 800 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,0086 |

Таблица 13-121. Гидроизоляция стен материалами "АУТОКРИН" механизированным способом

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание основания;

б) грунтование поверхности за один раз;

в) устройство двух слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза (4 нанесения толщиной по 0,5 мм) (норма 1);

г) разметка и нарезка стеклосетки (нормы 2,3);

д) устройство одного слоя из мастики с нанесением за два раза (2 нанесения толщиной по 0,5 мм) с последующим втапливанием стеклосетки (нормы 2,3);

е) устройство одного слоя из мастики с нанесением за два раза (2 нанесения толщиной по 0,5 мм) (норма 3);

ж) устройство одного слоя из мастики с нанесением за два раза (2 нанесения толщиной по 0,5 мм) с последующим втапливанием стеклосетки (норма 3);

и) устройство двух слоев из мастики с нанесением каждого слоя за два раза (4 нанесения толщиной по 0,5 мм) (нормы 2,3);

к) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-121-1 | Гидроизоляция стен материалами "АУТОКРИН" механизированным способом без армирования (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,99 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,97 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 320 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,0086 |
| Е13-121-2 | Гидроизоляция стен материалами "АУТОКРИН" механизированным способом с одним армированным слоем (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,37 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 120 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 480 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,0086 |
| Е13-121-3 | Гидроизоляция стен материалами "АУТОКРИН" механизированным способом с двумя армированными слоями (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,18 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,05 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 800 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,0086 |

Таблица 13-122. Устройство мест примыканий горизонтальных поверхностей к вертикальным и деформационных швов мастикой типа "АУТОКРИН" вручную

Состав работ:

а) разметка и нарезка стеклосетки шириной 150 мм;

б) устройство первого слоя из мастики;

в) устройство второго слоя из мастики с армированием стеклосеткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-122-1 | Устройство мест примыканий горизонтальных поверхностей к вертикальным и деформационных швов мастикой типа "АУТОКРИН" вручную (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 15,3 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 24 |

Раздел 28. Огнезащита металлических конструкций и воздуховодов составами "ФЕНИКС"

Таблица 13-123. Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС"

Состав работ:

а) очистка поверхности металлических конструкций;

б) обезжиривание поверхности;

в) грунтование поверхности вручную;

г) нанесение огнезащитного состава в 2 слоя (нормы 1, 5);

д) нанесение огнезащитного состава в 3 слоя (нормы 2, 6);

е) нанесение огнезащитного состава в 4 слоя (нормы 3, 7);

ж) нанесение огнезащитного состава в 5 слоев (нормы 4, 8);

и) перестановка подмостей (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-123-1 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" механизированным способом: предел огнестойкости R 15 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,03 |
| Е13-123-2 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" механизированным способом: предел огнестойкости R 30 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 11,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,069 |
| Е13-123-3 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" механизированным способом: предел огнестойкости R 45 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 14,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,56 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 14,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,156 |
| Е13-123-4 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" механизированным способом: предел огнестойкости R 60 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 18,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,71 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,196 |
| Е13-123-5 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" вручную: предел огнестойкости R 15 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,028 |
| Е13-123-6 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" вручную: предел огнестойкости R 30 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,067 |
| Е13-123-7 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" вручную: предел огнестойкости R 45 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,154 |
| Е13-123-8 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС" вручную: предел огнестойкости R 60 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,194 |
| Е13-123-9 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "ФЕНИКС": добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |

Таблица 13-124. Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами "ФЕНИКС"

Состав работ:

а) очистка поверхности воздуховодов;

б) обезжиривание поверхности;

в) грунтование поверхности вручную;

г) нанесение первого слоя огнезащитного состава (нормы 1, 3, 5, 7);

д) наклейка стеклоткани (нормы 1, 3, 5, 7);

е) нанесение второго слоя огнезащитного состава (нормы 1, 3, 5, 7);

ж) нанесение одного слоя огнезащитного состава (нормы 2, 4, 6, 8);

и) перестановка подмостей (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-124-1 | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами "ФЕНИКС" механизированным способом: предел огнестойкости EL 30 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,4 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 105 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,11 |
| Е13-124-2 | Добавлять на каждый последующий слой к норме Е13-124-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,055 |
| Е13-124-3 | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами "ФЕНИКС" механизированным способом: предел огнестойкости EL 45 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,62 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 105 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,173 |
| Е13-124-4 | Добавлять на каждый последующий слой к норме Е13-124-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,0865 |
| Е13-124-5 | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами "ФЕНИКС" вручную: предел огнестойкости EL 30 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 105 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,108 |
| Е13-124-6 | Добавлять на каждый последующий слой к норме Е13-124-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,054 |
| Е13-124-7 | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами "ФЕНИКС" вручную: предел огнестойкости EL 45 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 105 |
| 1/10-230-50-15/77 | Сольвент каменноугольный технический | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,171 |
| Е13-124-8 | Добавлять на каждый последующий слой к норме Е13-124-7 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Феникс" | т | 0,0855 |
| Е13-124-9 | Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами "ФЕНИКС": добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |

Таблица 13-125. Нанесение покровной эмали механизированным способом при устройстве огнезащитного покрытия металлических конструкций и воздуховодов составами "ФЕНИКС"

Состав работ:

а) нанесение покровной эмали в один слой (норма 1);

б) перестановка подмостей (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-125-1 | Нанесение покровной эмали механизированным способом при устройстве огнезащитного покрытия металлических конструкций и воздуховодов составами "ФЕНИКС" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,34 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/445 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 | т | 0,026 |
| Е13-125-2 | Нанесение покровной эмали механизированным способом при устройстве огнезащитного покрытия металлических конструкций и воздуховодов составами "ФЕНИКС": добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |

Раздел 29. Производство антикоррозийных работ методом промышленного альпинизма

Таблица 13-126. Пескоструйная обработка поверхностей методом промышленного альпинизма

Состав работ:

а) подготовка альпинистского снаряжения;

б) закрепление альпинистских веревок;

в) пескоструйная обработка поверхностей;

г) снятие и сбор альпинистского снаряжения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-126-1 | Пескоструйная обработка поверхностей аппаратов, труб и фитингов диаметром до 500 мм методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 28,5 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 28,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,2 |
| Е13-126-2 | Пескоструйная обработка поверхностей аппаратов, труб и фитингов диаметром свыше 500 мм методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,7 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,2 |
| Е13-126-3 | Пескоструйная обработка металлических поверхностей методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 24,6 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 24,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 3,2 |

Таблица 13-127. Устройство антикоррозийного покрытия методом промышленного альпинизма

Состав работ:

а) подготовка альпинистского снаряжения;

б) закрепление альпинистских веревок;

в) обезжиривание поверхностей;

г) перемешивание составов;

д) огрунтовка поверхностей за один раз;

е) окраска поверхностей за два раза;

ж) снятие и сбор альпинистского снаряжения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-127-1 | Устройство антикоррозийного покрытия аппаратов, труб и фитингов диаметром до 500 мм методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,92 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,4 |
| 1/10-230-50-15/55 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5А | т | 0,0325 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 19,9 |
| Е13-127-2 | Устройство антикоррозийного покрытия аппаратов, труб и фитингов диаметром свыше 500 мм методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,99 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,4 |
| 1/10-230-50-15/55 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5А | т | 0,0325 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 19,9 |
| Е13-127-3 | Устройство антикоррозийного покрытия металлических конструкций шириной до 250 мм методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 3,07 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,4 |
| 1/10-230-50-15/55 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5А | т | 0,0325 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 19,9 |
| Е13-127-4 | Устройство антикоррозийного покрытия металлических конструкций шириной свыше 250 мм методом промышленного альпинизма (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,22 |
| М340602 | Аппарат окрасочный с пневмоприводом типа GRACO | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 20,4 |
| 1/10-230-50-15/55 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5А | т | 0,0325 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 19,9 |

Раздел 30. Устройство гидроизоляции мастикой битумно-латексной эмульсионной двухкомпонентной

Таблица 13-130. Устройство гидроизоляции по бетонным и железобетонным вертикальным поверхностям из мастики битумно-латексной эмульсионной гидроизоляционной двухкомпонентной

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) перемешивание мастики;

в) смешивание хлористого кальция с водой (компонент Б);

г) огрунтовка поверхности мастикой;

д) нанесение двух слоев двухкомпонентной мастики.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-130-1 | Устройство гидроизоляции по бетонным и железобетонным вертикальным поверхностям из мастики битумно-латексной эмульсионной гидроизоляционной двухкомпонентной (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,00473 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-латексная гидроизоляционная для огрунтовки | т | 0,0315 |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-латексная гидроизоляционная для устройства основного слоя (компонент А) | т | 0,42 |

Таблица 13-131. Устройство изоляции металлических сооружений из мастики битумно-латексной эмульсионной гидроизоляционной двухкомпонентной

Состав работ:

а) очистка и обезжиривание поверхностей;

б) перемешивание мастики;

в) смешивание хлористого кальция с водой (компонент Б);

г) огрунтовка поверхности мастикой;

д) нанесение двух слоев двухкомпонентной мастики.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-131-1 | Устройство изоляции металлических сооружений из мастики битумно-латексной эмульсионной гидроизоляционной двухкомпонентной (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122306 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | маш.ч | 3,8 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,00473 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-латексная гидроизоляционная для огрунтовки | т | 0,0315 |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-латексная гидроизоляционная для устройства основного слоя (компонент А) | т | 0,42 |

Раздел 31. Заполнение (герметизация) противопожарных проходок с нормируемым пределом огнестойкости с применением противопожарных материалов "HILTI"

Таблица 13-135. Заполнение (герметизация) противопожарных кабельных, трубных и вентиляционных проходок с нормируемым пределом огнестойкости с применением противопожарных материалов "HILTI"

Состав работ:

а) очистка и продувка поверхности отверстий;

б) резка минераловатных плит (нормы 1,2);

в) нанесение герметика на поверхности элементов минераловатных плит (нормы 1,2);

г) обертывание трубы бандажной лентой с закреплением, установка бандажной ленты в проектное положение (нормы 9,10);

д) установка элементов минераловатных плит в отверстия (нормы 1, 2);

е) нанесение герметика на наружные поверхности кистью за 2 раза (нормы 1, 2);

ж) заделка герметиком наружных поверхностей с выравниванием (нормы 9, 10);

и) увлажнение поверхности нанесенного герметика (нормы 1,2);

к) перестановка подмостей (нормы 2, 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-135-1 | Заполнение (герметизация) противопожарных кабельных, трубных и вентиляционных проходок с применением противопожарных герметиков HILTI на высоте до 1,5 м от опорной площадки (единица измерения - м3 заполнения проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,84 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-50 | Герметик акриловый противопожарный Hilti CP 606 | мл | П |
| П1/55-20-50 | Покрытие противопожарное Hilti CP 670 | л | П |
| Е13-135-2 | Заполнение (герметизация) противопожарных кабельных, трубных и вентиляционных проходок с применением противопожарных герметиков HILTI на высоте свыше 1,5 до 4 м от опорной площадки (единица измерения - м3 заполнения проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/71 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 (плотность 150 кг/м3) БЕЛТЕП марки Фасад 15 | м3 | 0,84 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-50 | Герметик акриловый противопожарный Hilti CP 606 | мл | П |
| П1/55-20-50 | Покрытие противопожарное Hilti CP 670 | л | П |
| Е13-135-9 | Заполнение (герметизация) противопожарных трубных проходок с применением бандажной ленты HILTI и противопожарного силиконового герметика HILTI на высоте до 1,5 м от опорной площадки (единица измерения - 100 процессов заполнения проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-50 | Герметик силиконовый противопожарный Hilti CP 601S | мл | П |
| П1/55-20-50 | Лента противопожарная Hilti CFS-B | м | П |
| Е13-135-10 | Заполнение (герметизация) противопожарных трубных проходок с применением бандажной ленты HILTI и противопожарного силиконового герметика HILTI на высоте свыше 1,5 до 4 м от опорной площадки (единица измерения - 100 процессов заполнения проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-50 | Герметик силиконовый противопожарный Hilti CP 601S | мл | П |
| П1/55-20-50 | Лента противопожарная Hilti CFS-B | м | П |

Раздел 32. Огнезащитная обработка металлических поверхностей составами "Агнитерм"

Таблица 13-140. Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "Агнитерм-М"

Состав работ:

а) очистка поверхности металлических конструкций;

б) приготовление состава;

в) нанесение огнезащитного состава в 2 слоя (норма 1);

г) нанесение огнезащитного состава в 3 слоя (норма 2);

д) нанесение огнезащитного состава в 4 слоя (норма 3);

е) нанесение огнезащитного состава в 5 слоев (норма 4);

ж) измерение толщины мокрого и сухого слоя огнезащитного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е13-140-1 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "Агнитерм-М" вручную: группа огнезащитной эффективности VII (15 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Агнитерм-М" | т | 0,037 |
| Е13-140-2 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "Агнитерм-М" вручную: группа огнезащитной эффективности VI (30 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Агнитерм-М" | т | 0,074 |
| Е13-140-3 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "Агнитерм-М" вручную: группа огнезащитной эффективности V (45 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Агнитерм-М" | т | 0,14 |
| Е13-140-4 | Устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами "Агнитерм-М" вручную: группа огнезащитной эффективности IV (60 минут) (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Состав огнезащитный "Агнитерм-М" | т | 0,196 |