НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 17
Водопровод и канализация

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 17
Вадаправод i каналізацыя

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 17
Water conduit and canalization

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.).

Расходы на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены нормативами Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е17-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 17-1 (норма 1)»).

1.3. Расходы на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по нормативам Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.4. В нормативах на установку баков металлических не учтены поддоны, расходы на установку их определяются дополнительно по нормативам Сборника 18 «Отопление – внутренние устройства».

1.5. Расходы на установку газовых колонок для ванн нормируются по нормативам Сборника 19 «Газоснабжение – внутренние устройства».

1.6. Расходы на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих нормативах Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.7. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.8. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17-3 (1,2,4,5,6,101,201,501), 17-4 (2,201), 17-5 (2,201) | 0.5 | - |
| 17-5 (101,103,501), 17-6 | 1.5 | - |
| 17-5 (1) | 2.2 | - |
| 17-4 (1,101,102), 17-5 (4,401,402,403) | 6.3 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17-3 (501) | 0.3 | 6.8 |
| 17-3 (6), 17-4 (201) |  | 7.3 |
| 17-4 (101,102) |  | 8 |
| 17-1 (902,1002), 17-2 (103,201,303,304,305,309,310,311, 312,313,314,315,316,317,318,501), 17-3 (101), 17-5 (101, 103,201,402,501), 17-11, 17-12, 17-16 |  | 9.7 |
| 17-3 (3,5,301) | 1.5 | 6.8 |
| 17-15 | 2.7 | 7.4 |
| 17-2 (3,4,5,301,302,306,307,308,319,320) |  | 9.7 |
| 17-3 (201) | 3.6 | 7.3 |
| 17-7 (3), 17-10, 17-13 (1) |  | 9.7 |
| 17-3 (1) | 4.3 | 8.3 |
| 17-2 (1,101,102), 17-5 (2), 17-13 (2) |  | 9.8 |
| 17-1 (9,10,901), 17-5 (4,401,403), 17-8 (3,4) | 5.2 | 9.7 |
| 17-3 (2) | 6.8 | 6.8 |
| 17-4 (2) |  | 7.1 |
| 17-4 (1) |  | 8 |
| 17-5 (1), 17-7 (1), 17-9 |  | 9.8 |
| 17-2 (2) | 7.8 | 9.7 |
| 17-17 (1) | 8.1 |  |
| 17-3 (4) | 9.8 | 6.8 |
| 17-6 |  | 9.7 |
| 17-5 (3) |  | 10.4 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый шнур, герметики, гибкие подводки, дюбель-втулки, каболка, лента ФУМ, льняная прядь, олифа, пластины резиновые технические, проволока медная, растворы, саморезы, сверла, смазки, сурик свинцовый, сухая цементная смесь, шурупы. электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.2. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена нормами настоящего Сборника, приведен в таблицах 3–5 раздела 2 Технической части.

Состав комплектов санитарно-технических приборов

Таблица 3 – Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы, кабины душевые

| Наименование приборов | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибо-ры | Выпуски, сифоны | Краны водозабор-ные | Смеси-тели | Трубопро-вод соедини-тельный | Смеши-вающее устройство, вентили, клапаны обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками | Ножки (кронштей-ны) | Уравнители электри-ческих потенциа-лов | Решет-ка, резино-вая пробка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны купальные | + | + | – | – | + | – | + | + | – |
| Ванны сидячие | + | + | – | – | + | – | – | + | – |
| Ванны ножные и ручные керамические | + | + | – | + | – | – | – | – | – |
| Умывальники одиночные без подводки воды | + | + | – | – | – | – | (+) | – | – |
| Умывальники одиночные с подводкой холодной воды | + | + | + | – | – | – | (+) | – | – |
| Умывальники одиночные с подводкой холодной и горячей воды | + | + | – | + | – | – | (+) | – | – |
| Умывальники групповые | + | + | – | – | + | + | – | – | – |
| Биде | + | + | – | + | – | – | – | – | – |
| Поддоны душевые | + | + | – | – | + | – | – | + | – |
| Трапы | + | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Кабины душевые | + | + | – | + | – | – | + | + | – |

Таблица 4 – Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

| Наименова-ние приборов | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При-боры | Бачки смыв-ные с арма-турой | Бачки для дезин-фици-рую-щего раство-ра | Арма-тура | Смеси-тели | Краны писсу-аров | Трубы смыв-ные сталь-ные оцинко-ванные | Вы-пуски, сифоны | Педа-ли, ре-шетки шланги с крана-ми | Сиде-ния с креп-лением | Пласт-массо-вая подвод-ка к смыв-ному бачку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + |
| Унитазы с бачком смывным, высоко располагаемым | + | + | – | – | – | – | + | – | – | + | + |
| Унитазы с краном смывным | + | – | – | + | – | – | + | – | – | + | + |
| Чаши (унитазы) напольные с бачком смывным | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – |
| Чаши (унитазы) напольные с краном | + | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| Сливы больничные | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | – |
| Писсуары настенные | + | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – |
| Писсуары напольные | + | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – |

Таблица 5 – Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

| Наименование приборов | Наименование деталей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы | Выпуски, сифоны | Краны водоразборные | Смесители | Шкафчики или кронштейны | Душевая трубка с сеткой | Краны пробковые, вентили | Пробка с цепочкой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мойки | + | + | – | + | + | – | – | + |
| Раковины | + | + | + | – | – | – | – | – |
| Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном | + | – | + | – | – | – | – | – |
| Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой | + | – | – | + | – | + | – | – |
| Нагреватели индивидуальные водоводяные со змеевиком | + | – | – | – | – | – | – | – |
| Нагреватели индивидуальные пароводяные с креплениями | + | – | – | – | – | + | + | – |

Примечание – Знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте.