НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 22
Водопровод – наружные сети

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 22
Вадаправод – знадворныя сеткі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 22
Water supply – external devices

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода.

1.2. Нормативы предназначены для определения расходов на наружные сети водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также расходов на аналогичные трубопроводы другого назначения.

1.3. Расходы на прокладку стальных трубопроводов, организация строительства которых запроектирована методами, применяемыми при прокладке магистральных трубопроводов газонефтепродуктов, следует определять по нормативам Сборника 25 «Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов».

1.4. В нормативах учтены расходы на выполнение комплекса работ основных, которые перечислены в «составе работ», а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.).

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е22-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 22-1 (норма 1)»).

Расходы на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует определять по нормативам Сборника 1 «Земляные работы».

Расходы на устройство искусственных оснований под трубопроводы следует определять по нормативам Сборника 23 «Канализация – наружные сети».

1.5. Нормативами таблиц 22-1 – 22-7, 22-10, 22-11 на укладку трубопроводов не учтены расходы на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона, которые следует определять по Сборнику 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» и Сборнику 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

При отсутствии данных о количестве упоров расходы на их устройство следует принимать по нормативам таблицы 22-50.

1.6. Расходы на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по нормативам таблицы 22-49.

1.7. В нормативах на прокладку трубопроводов из хризотилцементных, стеклопластиковых, чугунных, стальных (за исключением нормативов таблицы 22-72) и железобетонных труб и арматуры диаметры труб приведены по условному проходу.

В нормативах на прокладку трубопроводов из полиэтиленовых, поливинилхлоридных труб и арматуры и в нормативах таблицы 22-72 приведены наружные диаметры труб.

В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных, следует применять нормативы для труб или арматуры ближайшего диаметра.

В наименованиях нормативов на предрасширение скважины с последующим протаскиванием трубопровода из полиэтиленовых, стальных труб (таблица 22-68) приведены наружные диаметры труб. Расход труб учитывается в соответствующих нормативах на укладку трубопроводов настоящего Сборника.

1.8. В нормативах таблиц 22-8, 22-9 расходы на установку фасонных частей не учтены и определяются по нормативам таблицы 22-33. В нормативах таблицы 22-11 расходы на установку фасонных частей не учтены и определяются по нормативам таблицы 22-34.

1.9. Расходы на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах определяются по нормативам таблиц 22-1 – 22-11. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать расходы на устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.10. Применение нормативов на укладку труб с пневматическим испытанием допускается только в случаях, оговоренных в проектной документации объекта строительства.

1.11. В нормативах на антикоррозионную изоляцию стальных трубопроводов расходы на изоляцию фасонных частей учтены.

1.12. В случае, когда проектной документацией объекта строительства предусматривается поставка стальных труб с заводской изоляцией, расходы на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по нормативам таблиц 22-15 – 22-17, 22-21 – 22-23, 22-28 – 22-30.

1.13. Расходы на битумную изоляцию железобетонных труб следует определять по нормативам Сборника 23 «Канализация – наружные сети».

1.14. В нормативах предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Расходы на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим Сборникам на монтаж оборудования.

1.15. В нормативах таблиц 22-35 и 22-36 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по нормативам таблицы 22-40.

1.16. Нормативы, приведенные в таблицах 22-41 – 22-43, предназначены для определения расходов на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м3. Расходы на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м3 следует определять по соответствующим нормативам.

1.17. В нормативах на колодцы принята арматура, приведенная к стали класса А-1(S240).

1.18. Расходы на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по нормативам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением расходов на:

уплотнение грунта в основании колодца, нормируемого по нормативам Сборника 1 «Земляные работы»;

устройство водоупорного замка из глины, нормируемого по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.19. Нормативами таблиц 22-45 и 22-46 предусмотрено ведение работ по бестраншейной прокладке труб (футляров) в грунтах 2 группы, а при ведении работ в грунтах 1 и 3 групп применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Расходы на земляные работы по устройству рабочего и выходного котлованов и устройство упорной стенки следует определять по соответствующим нормативам.

1.20. Расходы на укладку футляров из стальных или железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по нормативам на укладку соответствующих труб.

1.21. Расходы на электрохимическую защиту стальных трубопроводов следует определять дополнительно по нормативам Сборника 25 «Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов».

1.22. Расходы на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца учтены нормативами Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.23. Расходы на устройство принудительной вентиляции при продавливании стальных труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать дополнительно в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.24. Нормативами таблиц 22-41 – 22-43 учтены расходы на установку люков и металлических стремянок.

Марку и массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.

1.25. Количество сварных стыков, подлежащих проверке качества сварных соединений, берется по проектной документации объекта строительства в соответствии с действующими нормативными документами. Расходы на производство работ по проверке качества сварных соединений физическими методами (просвечивание гамма-лучами, магнитографирование и др.) определяются по нормативам Сборника 25 «Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов».

1.26. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.27. Нормативами таблицы 22-69 в том числе учтены расходы на первые 23 м проходки при использовании тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм и на первые 18,5 м при использовании тоннелепроходческих щитов диаметром 1200 мм или 1000 мм.

1.28. Нормативами таблицы 22-71 в том числе учтены расходы на 12 м проходки при использовании тоннелепроходческого щита диаметром 2000 мм и на 6,5 м при использовании тоннелепроходческих щитов диаметром 1200 мм или 1000 мм.

1.29. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 22-50 (7,8,9), 22-65 (6,7) | 0.6 | - |
| 22-41 (2), 22-42 (2,4), 22-43 (2,4) |  | 20.6 |
| 22-12 (1,2,5,6), 22-13 (1,2,3,4,5,6,7,8), 22-14 (1,2,3,4,5,6,7,8), 22-18 (1,2,5,6), 22-19 (1,2,3,4,5,6,7,8), 22-20 (1,2,3,4,5,6,7,8), 22-26 (1) |  | 64.6 |
| 22-41 (1), 22-50 (1,2,3,6) | 1.4 | - |
| 22-12 (3,4,7,8), 22-18 (3,4,7,8), 22-25 (1,2), 22-26 (2,3,4), 22-27 (1) |  | 64.6 |
| 22-42 (3), 22-43 (1,3), 22-50 (4), 22-65 (5) | 2.7 | - |
| 22-8 (6,8,9,17,18,19,20,21), 22-9 (6,17,18,19,20,21), 22-67 (11,12,21,22), 22-68 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,26,27,28,29,30,36, 37,38,39,40,41,42,43,56,57,58,59) |  | 24.7 |
| 22-9 (1,2) |  | 33.1 |
| 22-25 (3,4), 22-27 (4), 22-98 (1,3) |  | 64.6 |
| 22-50 (5), 22-65 (1,2,3,4) | 3.3 | - |
| 22-8 (7,10,15,16,22), 22-9 (7,8,9,10,15,16,22), 22-68 (11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,60,61,62,63,201,202) |  | 24.5 |
| 22-8 (5), 22-9 (3,4,5) |  | 35 |
| 22-98 (2,4,5) |  | 64.6 |
| 22-42 (1) | 4.4 | - |
| 22-8 (13,14), 22-68 (101,102,103,104,105,106,203,204,205, 206,207,208) |  | 24.3 |
| 22-8 (4) |  | 36.1 |
| 22-27 (2,3), 22-98 (6) |  | 64.6 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 22-50 (13) | 5.4 | - |
| 22-9 (13,14), 22-68 (209,210) |  | 26.4 |
| 22-8 (2,3,11,12), 22-9 (11,12) |  | 31.4 |
| 22-98 (7) |  | 64.6 |
| 22-50 (11,12) | 6.5 | - |
| 22-68 (211,212,213,214) |  | 23.4 |
| 22-50 (10) | 7.4 | - |
| 22-8 (1) |  | 33.6 |
| 22-50 (14,15) | 9.1 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 22-6, 22-10 (4,6,7,8,9,401,402,601,602,701,702,801,802,901, 902), 22-11, 22-37, 22-64, 22-65, 22-69 (1,2,3,4,5,6), 22-71 (2,3), 22-98 | 0.4 | 9.7 |
| 22-10 (1,2,101,102,201,202), 22-12 (1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11, 17,18), 22-13 (1), 22-14, 22-16 (1), 22-17 (1,2,3), 22-19 (1,2), 22-20, 22-22 (1), 22-23 (1,2,3,14,15,16,17,18), 22-27 (2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19), 22-30, 22-42 (2,4), 22-43 (2), 22-48 (1,2,3) | 1.6 | 9.7 |
| 22-69 (8,9) | 2.5 | 3 |
| 22-44 |  | 6.5 |
| 22-8 (14,16), 22-12 (12,13,14,15,16), 22-13 (2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18), 22-15 (1), 22-16 (2,3,5,11,13,14, 15,16,17,18), 22-17 (4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 22-18 (1,2,5), 22-19 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 22-21 (1,2), 22-22 (2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 22-23 (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 22-24 (2,5), 22-26 (2,3,4,5,6, 7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19), 22-27 (1), 22-29, 22-41 (2), 22-43 (4), 22-48 (4,5,6) |  | 9.7 |
| 22-51, 22-55 | 3.5 | 5.4 |
| 22-8 (4,6,12,13,15,17,18,19,20,21), 22-9 (4,13,14,15,16,17), 22-15 (2,3,4,5,11,13,14,15,16,17,18), 22-16 (6,7,8,9,10,12), 22-17 (6,7,8,9), 22-18 (3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17, 18), 22-21 (3,4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 22-22 (6,7,8,9), 22-24 (1,4), 22-26 (1), 22-49 (1,2) |  | 9.7 |
| 22-54 | 4.5 | 6.3 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 22-8 (5,7,8,9,10,11,22), 22-9 (5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20, 21,22), 22-10 (3,5,301,302,501,502), 22-15 (6,7,8,9,10,12), 22-21 (6,7,8,9), 22-24 (3,6), 22-25 (4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19), 22-28 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19), 22-49 (3,4), 22-72 (7,8,9,10,15,16,17,18) | 4.5 | 9.7 |
| 22-71 (7,8) | 5.3 | 3.5 |
| 22-16 (4), 22-25 (1,2,3), 22-28 (1,2), 22-72 (4,5,6,12,13,14) |  | 9.7 |
| 22-72 (3,11) | 7.8 | 9.7 |
| 22-70 (13,14) | 9.3 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автобитумовозы, бадьи, вибратор, машины поливомоечные, машины шлифовальные, средства малой механизации, трамбовки, тракторы, установки для подогрева стыков, электрические печи для сушки сварочных материалов и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый шнур, бензин, битумы, бруски, ветошь, вода, гвозди, головки для пожарных рукавов, кислород технический, круги отрезные, круги шлифовальные, лента сигнальная , лесоматериалы круглые, льняная прядь, мыло, олифа, пакля, пластины резиновые технические, проволока сварочная, рубероид, смазка, смесь пропана и бутана технических, сода кальцинированная, спирт технический, ткань мешочная, уайт-спирит, угольники прямые, шкурка шлифовальная, щиты из досок и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует определять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой.

2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проектной документации объекта строительства без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно, также согласно спецификации.

2.3. Нормативы таблицы 22-41 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона предусматривают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец горловины и опорного кольца.

Нормативы таблицы 22-42 на устройство кирпичных колодцев предусматривают колодцы, состоящие из монолитного железобетонного или бетонного днища, кирпичных стен и горловины, плит покрытия и днищ сборных железобетонных, а нормативы таблицы 22-43 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона предусматривают колодцы, состоящие из железобетонных и бетонных днищ, стен, плит покрытий и днищ, колец горловины.

Бетон, необходимый на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки трубопроводной арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах нормами учтены и включению в объем основных конструкций водопроводных колодцев не подлежат.

2.4. При наличии в проектной документации объекта строительства указаний об установке в колодцах вторых крышек их следует учитывать дополнительно.

2.5. Расходы на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектной документацией объекта строительства, следует определять по нормативам Сборника 27 «Автомобильные дороги».

2.6. Объем работ по разработке грунта в забое при помощи проходческого комплекса с использованием тоннелепроходческих щитов (таблица 22-70) следует определять по проектной длине тоннеля за вычетом 23 м для щита диаметром 2000 мм и 18,5 м для щитов диаметром 1200 мм и 1000 мм на каждый процесс монтажа и, соответственно, 12 м и 6,5 м на каждый процесс демонтажа.

2.7. В нормативах Е22-67-11, Е22-67-12, Е22-67-21, Е22-67-22, Е22-68-101 – Е22-68-106, Е22-68-201 – Е22-68-214 количество компонента бурового раствора (бентонита, полимера) определяется по формуле:

mк = Vбр х Ск,

где:

mк – количество компонента бурового раствора, кг(л);

Vбр – объем бурового раствора, м3, рассчитывается по формуле:

Vбр = х d2/4 х (L + ) х Кр,

где:

d – диаметр буровой головки равный 110 мм для нормативов Е22-67-11, Е22-67-12, Е22-67-21, Е22-67-22;

d – наибольший диаметр расширения скважины (бурового канала), мм, принимается по таблице 3 для нормативов Е22-68-101 – Е22-68-106, Е22-68-201 – Е22-68-214.

Таблица 3

| Диаметр протаскиваемого трубопровода | Наибольший диаметр расширения скважины (бурового канала), мм, для установок ГНБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | с тяговым усилием до 12 тс | с тяговым усилием до 25 тс |
| 1 | 2 | 3 |
| От 100 до 200 мм | 250 мм | 300 мм |
| Св. 200 до 300 мм | 400 мм | 450 мм |
| Св. 300 до 400 мм |  | 600 мм |
| Св. 400 до 500 мм |  | 700 мм |
| Св. 500 до 600 мм |  | 850 мм |
| Св. 600 до 700 мм |  | 950 мм |
| Св. 700 до 800 мм |  | 1125 мм |

L – расчетная длина скважины по профилю перехода, м;

 – возможное увеличение фактической длины бурового канала, м, (рекомендуется принимать возможное увеличение фактической длины для полиэтиленовых труб – 0,10 L, м; для стального трубопровода – от 0,03 L до 0,05 L, м);

Кр – коэффициент расхода бурового раствора, выражающий отношение объема прокачиваемого бурового раствора к выбуренной породе, принимается по таблице 4.

Таблица 4

| Грунтовые условия | Коэффициент расхода бурового раствора |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Песок, гравий, скальная порода | 2–3 |
| Супесь, суглинок | 3–4 |
| Глина | 3–4 |
| Активная глина | 6 |

Ск – концентрация компонентов при приготовлении буровых растворов для различных типов грунтов на 1000 л (1 м3) раствора, принимается по таблице 5.

Таблица 5

| Тип грунта | Бентонит «HYG-200», «HYG-220», кг | Рекомендуемые марки использования полимеров для бентонита «HYG-200», «HYG-220» |  | Бентонит «ULTRA-GEL», кг | Рекомендуемые марки использования полимеров для бентонита «ULTRA-GEL» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полимер «DRISPAC», «Universal PAC» (40 %-ый раствор – л), (порошок – кг) | Полимер «ADOMITE ASP-700», «Universal PHPA» (30 %-ый раствор – л), (порошок – кг) |  | Полимер «Insta-Vis Plus», л | Полимер «Rel-Pac», кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глина | 25 | – | 2–3(0,6–0,9) | 15–20 | 0,3–0,8 | – |
| Суглинок | 30 | 2(0,8) | – | 20–25 | 0,3–0,8 | – |
| Супесь | 40 | 2(0,8) | – | – |  |  |
| Песок | 55 | 2(0,8) | – | 20–35 | – | – |
| Песок гравелистый | 60 | 2(0,8) | – | 25–35 | – | 0,1–0,3 |

Примечание. Для приготовления бурового раствора наряду с вышеуказанными марками компонентов могут применяться другие. При приготовлении и дальнейшем использовании бурового раствора с другими компонентами необходимо придерживаться требований проектной документации объекта строительства и рекомендаций производителей применяемых бентонитов и полимеров.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Трубопроводы на высоте более 5 м | 22-1 – 22-11 | 1,1 | 1 | 1 |
| 3.2. Продавливание стальных труб с разработкой грунта вручную в грунтах 1 группы | 22-45 | 0,85 | 0,84 | 1 |
| 3.3. Продавливание стальных труб с разработкой грунта вручную в грунтах 3 группы | 22-45 | 1,26 | 1,27 | 1 |
| 3.4. Продавливание стальных труб без разработки грунта (прокол) в грунтах 1 группы | 22-46 | 0,86 | 0,85 | 1 |
| 3.5. Продавливание стальных труб без разработки грунта (прокол) в грунтах 3 группы | 22-46 | 1,18 | 1,19 | 1 |