Раздел 06. Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб при глубине траншеи до 3 м

Таблица 24-131. Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб при глубине траншеи до 3 м

Состав работ:

а) резка труб с очисткой от изоляции;

б) подача труб в траншею и укладка на основание;

в) сборка трубопровода с зачисткой концов труб;

г) закрепление труб в траншее подбивкой грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-131-1 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,824 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,201 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-2 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,054 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,257 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-3 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 31,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,318 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,321 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-4 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 42,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,878 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,458 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-5 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 44,07 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 51,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,611 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-6 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 44,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 59,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,665 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,896 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-7 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 50,23 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,448 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,087 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-8 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 50,49 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,695 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,147 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-9 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 51,11 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 86,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,571 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,606 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-10 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 374,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,27 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 98,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 40,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,815 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-11 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 424,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 59,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 124,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 56,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,821 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,645 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,086 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-12 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 538,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 65,81 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 196,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 63,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,489 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,297 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,108 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-13 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 617,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 79,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,572 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,128 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-14 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 614,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 78,76 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,623 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,789 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-15 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 755,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 105,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 230,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 41,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,614 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,022 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,219 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-16 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1032,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,31 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 347,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,401 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,599 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,273 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-17 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1269,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 131,86 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 466,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,089 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-18 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1528,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 167,63 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 532,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,838 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,531 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,372 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-19 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1608,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 188,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 188,39 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 64,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,871 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,486 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-20 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1919,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 213,68 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 96,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,937 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,58 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,526 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-21 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,824 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,201 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-22 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,054 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,257 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-23 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 31,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,318 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,321 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-24 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 50,34 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 42,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,878 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,458 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-25 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 50,57 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 51,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,611 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-26 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 51,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 56,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,665 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,896 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-27 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 57,53 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,448 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,087 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-28 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 57,79 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,695 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,147 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-29 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 379,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 58,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 86,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,571 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,606 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-30 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 62,07 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 98,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 40,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,815 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-31 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,45 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 124,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 56,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,821 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,645 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,086 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-32 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 74,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 196,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 63,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,489 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,297 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,108 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-33 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 674,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 90,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,572 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,128 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-34 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 671,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 89,76 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,623 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,789 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-35 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 830,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 120,11 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 230,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 41,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,614 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,022 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,219 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-36 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1131,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 129,21 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 347,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,401 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,599 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,273 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-37 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1386,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 150,86 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 466,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,089 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-38 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1674,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 186,68 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 532,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,838 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,531 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,372 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-39 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1776,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 215,69 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 64,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,871 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,486 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-131-40 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2111,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 244,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 244,88 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 96,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,937 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,58 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,526 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |

Таблица 24-132. Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей при глубине траншеи до 3 м

Состав работ:

а) подача фасонных частей в траншею и установка на основание;

б) соединение фасонных частей с трубопроводом сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-132-1 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-2 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-3 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-4 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-5 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 112,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-6 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 131,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-7 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 40,71 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-8 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 43,74 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-9 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 47,81 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 190,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-10 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,17 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 215,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-11 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 68,61 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 272 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-12 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 674,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 81,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 431,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,251 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-13 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 758,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 94,85 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,299 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-14 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 798,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 108,57 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-15 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 931,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 142,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 506,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-16 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1267,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 169,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 762,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,635 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-17 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1616,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 199,01 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1022 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,756 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-18 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1843,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 225,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 225,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1168,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,864 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-19 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1235,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 259,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 259,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,984 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-20 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1643,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 260,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 260,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-21 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-22 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-23 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-24 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-25 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 112,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-26 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 131,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-27 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,71 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-28 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 50,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-29 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 190,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-30 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 402,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 62,17 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 215,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-31 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 78,31 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 272 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-32 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 710,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 93,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 431,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,251 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-33 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 800,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 109,15 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,299 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-34 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 846,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 124,27 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-35 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 994,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 163,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 506,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-36 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1342,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 194,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 194,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 762,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,635 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-37 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1704,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 228,21 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1022 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,756 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-38 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1944,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 259,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 259,22 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1168,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,864 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-39 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 297,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 297,71 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,984 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-132-40 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1797,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 298,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 298,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |

Таблица 24-133. Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт при глубине траншеи до 3 м

Состав работ:

а) очистка стальной трубы с последующей сушкой и обезжириванием;

б) удаление теплоизоляционного слоя на концах труб;

в) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК;

г) разметка места установки муфты, сверление отверстий;

д) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты;

е) закрепление на трубе-оболочке герметизирующей ленты;

ж) термоусадка муфты;

и) нарезка и наклеивание запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

к) проверка муфты на герметичность;

л) заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана с ее приготовлением;

м) установка и фиксация пробки;

н) заваривание пробки;

п) монтаж термоусаживаемых полиэтиленовых окончаний труб;

р) контроль электрических параметров системы ОДК.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-133-1 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-2 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,73 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-3 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,94 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-4 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-5 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,66 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,74 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-6 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-7 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-8 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-9 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,75 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-10 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,77 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-11 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,8 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-12 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,89 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-13 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,88 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-14 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,94 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-15 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,98 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-16 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-17 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-18 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-19 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-20 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-21 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-22 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,73 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-23 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,94 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-24 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-25 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,66 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,74 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-26 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-27 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-28 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-29 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,75 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-30 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,77 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-31 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,8 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-32 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,89 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-33 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,88 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-34 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,94 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-35 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,98 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-36 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-37 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-38 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-39 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-133-40 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |

Таблица 24-134. Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт при глубине траншеи до 3 м

Состав работ:

а) очистка стальной трубы с последующей сушкой и обезжириванием;

б) удаление теплоизоляционного слоя на концах труб;

в) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК;

г) разметка места установки муфты, сверление отверстий;

д) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты;

е) закрепление на трубе-оболочке лент нагревательных элементов;

ж) термоусадка муфты;

и) сварка муфты с оболочкой;

к) проверка муфты на герметичность;

л) заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана с ее приготовлением;

м) установка и фиксация пробки;

н) заваривание пробки;

п) монтаж термоусаживаемых полиэтиленовых окончаний труб;

р) контроль электрических параметров системы ОДК.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-134-1 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,81 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,39 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-2 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-3 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,89 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-4 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,95 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-5 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,99 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-6 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,04 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-7 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-8 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-9 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-10 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,29 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-11 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,81 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,39 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-12 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-13 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,89 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-14 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,95 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-15 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,99 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-16 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,04 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-17 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-18 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-19 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-134-20 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,29 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |

Таблица 24-135. Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт при глубине траншеи до 3 м

Состав работ:

а) очистка стальной трубы с последующей сушкой и обезжириванием;

б) удаление теплоизоляционного слоя на концах труб;

в) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК;

г) разметка места установки муфты, сверление отверстий;

д) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты;

е) закрепление на трубе-оболочке герметизирующей ленты;

ж) нарезка и наклеивание запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

и) заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана с ее приготовлением;

к) монтаж термоусаживаемых полиэтиленовых окончаний труб;

л) контроль электрических параметров системы ОДК.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-135-1 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-2 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-3 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-4 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-5 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-6 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-7 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-8 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,97 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-9 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,71 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-10 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-11 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-12 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-13 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-14 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-15 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,53 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-16 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-17 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-18 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-19 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-20 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-21 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-22 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-23 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-24 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-25 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-26 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-27 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-28 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,97 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-29 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,71 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-30 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-31 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-32 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-33 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-34 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-35 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,53 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-36 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-37 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-38 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-39 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-135-40 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |

Таблица 24-136. Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж заглушек, патрубков, манометров;

б) предварительное и окончательное (приемочное) испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-136-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 100 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00082 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1 |
| Е24-136-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 200 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00163 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1 |
| Е24-136-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 300 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00285 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1 |
| Е24-136-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 400 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 10,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00453 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1 |
| Е24-136-5 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 600 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 15,52 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 283 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1,6 |
| Е24-136-6 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 800 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,49 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 22,6 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,01989 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 503 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1,6 |
| Е24-136-7 | Гидравлическое испытание трубопроводов теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром до 1000 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 343,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,27 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 28,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0279 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 785 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушка стальная | шт. | 0,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубная заготовка | м | 1,6 |

Раздел 07. Бесканальная прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А"

Таблица 24-137. Укладка труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" при рабочем давлении до 1,0 МПа, температуре до 95 град.С

Состав работ:

а) разгрузка, размотка и укладка труб в траншею с устройством приямков в местах устройства соединительных швов (нормы 1-3);

б) размотка и укладка труб в траншею с автотранспорта с устройством приямков в местах устройства соединительных швов (нормы 4-5);

в) укладка сигнальной ленты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-137-1 | Укладка труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" при рабочем давлении до 1,0 МПа, температуре до 95 град.С, I группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I-V групп сложности | м | 100 |
| Е24-137-2 | Укладка труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" при рабочем давлении до 1,0 МПа, температуре до 95 град.С, II группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I-V групп сложности | м | 100 |
| Е24-137-3 | Укладка труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" при рабочем давлении до 1,0 МПа, температуре до 95 град.С, III группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I-V групп сложности | м | 100 |
| Е24-137-4 | Укладка труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" при рабочем давлении до 1,0 МПа, температуре до 95 град.С, IV группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I-V групп сложности | м | 100 |
| Е24-137-5 | Укладка труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" при рабочем давлении до 1,0 МПа, температуре до 95 град.С, V группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I-V групп сложности | м | 100 |

Таблица 24-138. Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой без устройства гидроизоляции окончания трубы

Состав работ:

а) снятие изоляции с торца трубы;

б) зачистка и торцовка трубы;

в) заготовка и приварка патрубка к втулке;

г) установка надвижной гильзы на трубу;

д) расширение окончания трубы;

е) установка втулки с приваренным патрубком в расширенную часть трубы;

ж) запрессовка надвижной гильзы с втулкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-138-1 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой без устройства гидроизоляции окончания трубы, I группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000029 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,12 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| Е24-138-2 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой без устройства гидроизоляции окончания трубы, II группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000054 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| Е24-138-3 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой без устройства гидроизоляции окончания трубы, III группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,39 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| Е24-138-4 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой без устройства гидроизоляции окончания трубы, IV группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000115 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| Е24-138-5 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой без устройства гидроизоляции окончания трубы, V группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,45 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,7 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |

Таблица 24-139. Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой с устройством гидроизоляции окончания трубы

Состав работ:

а) снятие изоляции с торца трубы;

б) зачистка и торцовка трубы;

в) заготовка и приварка патрубка к втулке;

г) установка надвижной гильзы на трубу;

д) расширение окончания трубы;

е) установка втулки с приваренным патрубком в расширенную часть трубы;

ж) запрессовка надвижной гильзы с втулкой;

и) очистка полиэтиленовой оболочки, зачистка и обезжиривание торца трубы для устройства гидроизоляции окончания трубы;

к) установка и усадка термоусаживаемого окончания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-139-1 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой с устройством гидроизоляции окончания трубы, I группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,02 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000029 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,12 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Термоусаживаемое окончание | шт. | 1 |
| Е24-139-2 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой с устройством гидроизоляции окончания трубы, II группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,03 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000054 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Термоусаживаемое окончание | шт. | 1 |
| Е24-139-3 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой с устройством гидроизоляции окончания трубы, III группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,39 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Термоусаживаемое окончание | шт. | 1 |
| Е24-139-4 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой с устройством гидроизоляции окончания трубы, IV группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000115 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Термоусаживаемое окончание | шт. | 1 |
| Е24-139-5 | Установка стальных втулок на трубах из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для соединения со стальной трубой или запорной арматурой с устройством гидроизоляции окончания трубы, V группы сложности (единица измерения - втулка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,45 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,7 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная в комплекте с надвижной гильзой | компл. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 0,204 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Термоусаживаемое окончание | шт. | 1 |

Таблица 24-140. Установка стальных равнопроходных втулок (отводов) для соединения между собой труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А"

Состав работ:

а) снятие изоляции с торцов труб;

б) зачистка и торцовка труб;

в) установка надвижных гильз на трубы;

г) расширение окончания труб;

д) установка равнопровходной втулки (отвода) в расширенную часть труб;

е) запрессовка надвижных гильз с равнопроходной втулкой (отводом).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-140-1 | Установка стальных равнопроходных втулок (отводов) для соединения между собой труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I группы сложности (единица измерения - равнопроходная втулка (отвод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная равнопроходная (отвод) в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| Е24-140-2 | Установка стальных равнопроходных втулок (отводов) для соединения между собой труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", II группы сложности (единица измерения - равнопроходная втулка (отвод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная равнопроходная (отвод) в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| Е24-140-3 | Установка стальных равнопроходных втулок (отводов) для соединения между собой труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", III группы сложности (единица измерения - равнопроходная втулка (отвод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная равнопроходная (отвод) в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| Е24-140-4 | Установка стальных равнопроходных втулок (отводов) для соединения между собой труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", IV группы сложности (единица измерения - равнопроходная втулка (отвод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная равнопроходная (отвод) в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| Е24-140-5 | Установка стальных равнопроходных втулок (отводов) для соединения между собой труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", V группы сложности (единица измерения - равнопроходная втулка (отвод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-50 | Втулка стальная равнопроходная (отвод) в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |

Таблица 24-141. Установка термоусаживаемой муфты для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А"

Состав работ:

а) очистка, промывка и сушка стыка;

б) зачистка и обезжиривание поверхностей в зоне усадки термоусаживаемой муфты;

в) разогрев трубы в месте фиксации клеевой армированной ленты и ее закрепление с двух сторон стыка;

г) установка и усадка муфты;

д) зачистка и обезжиривание места усадки запорных манжет;

е) заготовка запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

ж) установка запорных манжет вокруг стыка с одновременной усадкой;

и) устройство заливочного отверстия в термоусаживаемой муфте;

к) проверка муфты на герметичность;

л) приготовление и заливка двухкомпонентной смеси в полость термоусаживаемой муфты;

м) заделка заливочного отверстия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-141-1 | Установка термоусаживаемой муфты для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I группа сложности (единица измерения - термоусаживаемая муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,23 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,15 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-141-2 | Установка термоусаживаемой муфты для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", II группа сложности (единица измерения - термоусаживаемая муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,23 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,39 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,26 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 0,78 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,78 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-141-3 | Установка термоусаживаемой муфты для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", III группа сложности (единица измерения - термоусаживаемая муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,54 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,5 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,33 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 1 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-141-4 | Установка термоусаживаемой муфты для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", IV группа сложности (единица измерения - термоусаживаемая муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,69 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,46 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 1,4 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-141-5 | Установка термоусаживаемой муфты для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", V группа сложности (единица измерения - термоусаживаемая муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,34 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,68 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,83 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,55 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 1,7 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,7 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |

Таблица 24-142. Установка термоусадочного колена для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А"

Состав работ:

а) очистка, промывка и сушка стыка;

б) зачистка и обезжиривание поверхностей в зоне усадки колена;

в) разогрев трубы в месте фиксации клеевой армированной ленты и ее закрепление с двух сторон стыка;

г) установка и усадка колена;

д) зачистка и обезжиривание места усадки запорных манжет;

е) заготовка запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

ж) установка запорных манжет вокруг стыка с одновременной усадкой;

и) устройство заливочного отверстия в колене;

к) проверка колена на герметичность;

л) приготовление и заливка двухкомпонентной смеси в полость колена;

м) заделка заливочного отверстия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-142-1 | Установка термоусадочного колена для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I группа сложности (единица измерения - колено) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,18 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,44 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,29 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Колено термоусадочное | шт. | 1 |
| Е24-142-2 | Установка термоусадочного колена для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", II группа сложности (единица измерения - колено) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,23 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,72 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 0,78 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,78 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Колено термоусадочное | шт. | 1 |
| Е24-142-3 | Установка термоусадочного колена для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", III группа сложности (единица измерения - колено) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,54 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,92 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,61 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 1 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Колено термоусадочное | шт. | 1 |
| Е24-142-4 | Установка термоусадочного колена для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", IV группа сложности (единица измерения - колено) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 1,29 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,86 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 1,4 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Колено термоусадочное | шт. | 1 |
| Е24-142-5 | Установка термоусадочного колена для устройства гидроизоляции и теплоизоляция стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", V группа сложности (единица измерения - колено) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,34 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,68 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 1,55 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 1,03 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая армированная | м | 1,7 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,7 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Колено термоусадочное | шт. | 1 |

Таблица 24-143. Установка стального тройника с установкой защитного кожуха и устройством теплоизоляции стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А"

Состав работ:

а) снятие изоляции с торцов труб;

б) зачистка и торцовка труб;

в) установка надвижных гильз на трубы;

г) расширение окончания труб;

д) установка тройника в расширенную часть труб;

е) запрессовка надвижных гильз с тройником;

ж) очистка, промывка и сушка стыка;

и) зачистка и обезжиривание поверхностей в зоне установки защитного кожуха тройника;

к) установка нижнего элемента кожуха;

л) нанесение герметика;

м) установка верхнего элемента кожуха и соединение его с нижней частью;

н) проверка кожуха на герметичность;

п) приготовление и заливка двухкомпонентной смеси в полость кожуха;

р) заделка заливочного отверстия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-143-1 | Установка стального тройника с установкой защитного кожуха и устройством теплоизоляции стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I группы сложности (единица измерения - тройник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,36 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 0,72 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Тройник стальной в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Кожух защитный тройника в комплекте с болтами | компл. | 1 |
| Е24-143-2 | Установка стального тройника с установкой защитного кожуха и устройством теплоизоляции стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", II группы сложности (единица измерения - тройник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,36 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 1,05 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 0,7 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Тройник стальной в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Кожух защитный тройника в комплекте с болтами | компл. | 1 |
| Е24-143-3 | Установка стального тройника с установкой защитного кожуха и устройством теплоизоляции стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", III группы сложности (единица измерения - тройник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,36 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 1,53 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 1,02 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Тройник стальной в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Кожух защитный тройника в комплекте с болтами | компл. | 1 |
| Е24-143-4 | Установка стального тройника с установкой защитного кожуха и устройством теплоизоляции стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", IV группы сложности (единица измерения - тройник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,36 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 1,92 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 1,28 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Тройник стальной в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Кожух защитный тройника в комплекте с болтами | компл. | 1 |
| Е24-143-5 | Установка стального тройника с установкой защитного кожуха и устройством теплоизоляции стыкового соединения при прокладке труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", V группы сложности (единица измерения - тройник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,36 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | кг | 2,58 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | кг | 1,72 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Тройник стальной в комплекте с надвижными гильзами | компл. | 1 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-60 | Кожух защитный тройника в комплекте с болтами | компл. | 1 |

Таблица 24-144. Гидравлическое испытание трубопроводов из труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А"

Состав работ:

а) заготовка, монтаж и демонтаж патрубков;

б) монтаж и демонтаж заглушек, кранов;

в) предварительное и окончательное испытания трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-144-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов из труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", I группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000116 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны шарового типа | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные | шт. | 0,8 |
| Е24-144-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов из труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", II группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000216 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,442 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны шарового типа | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные | шт. | 0,8 |
| Е24-144-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов из труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", III группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,227 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны шарового типа | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные | шт. | 0,8 |
| Е24-144-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов из труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", VI группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны шарового типа | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные | шт. | 0,8 |
| Е24-144-5 | Гидравлическое испытание трубопроводов из труб из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "ИЗОПРОФЛЕКС" и "ИЗОПРОФЛЕКС-А", V группы сложности (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,83 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,59 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,000648 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,974 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны шарового типа | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные | шт. | 0,8 |

Раздел 08. Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб при глубине траншеи более 3 м

Таблица 24-150. Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб при глубине траншеи более 3 м

Состав работ:

а) резка труб с очисткой от изоляции;

б) подача труб в траншею и укладка на основание;

в) сборка трубопровода с зачисткой концов труб;

г) закрепление труб в траншее подбивкой грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-150-1 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,824 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,201 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-2 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,054 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,257 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-3 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 31,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,318 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,321 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-4 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 48,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 42,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,878 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,458 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-5 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 48,37 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 51,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,611 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-6 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 48,85 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 59,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,665 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,896 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-7 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,13 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,448 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,087 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-8 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,39 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,695 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,147 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-9 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 56,01 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 86,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,571 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,606 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-10 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 59,47 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 98,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 40,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,815 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-11 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 64,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 124,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 56,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,821 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,645 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,086 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-12 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 571,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 71,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 196,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 63,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,489 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,297 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,108 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-13 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 86,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,572 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,128 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-14 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 652,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 86,06 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,623 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,789 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-15 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 805,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 115,21 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 230,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 41,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,614 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,022 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,219 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-16 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1098,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 123,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 347,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,401 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,599 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,273 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-17 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1347,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 144,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 466,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,089 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-18 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1625,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 178,78 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 532,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,838 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,531 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,372 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-19 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1720,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 206,59 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 64,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,871 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,486 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-20 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2047,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 234,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 96,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,937 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,58 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,526 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-21 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,824 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,201 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-22 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 24,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,054 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,257 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-23 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 31,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,318 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,321 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-24 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 42,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,878 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,458 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-25 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,47 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 51,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,611 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-26 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 56,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 56,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,665 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,896 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-27 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 63,13 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,448 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,087 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-28 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 63,39 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 78,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,695 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,147 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-29 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 64,11 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 86,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,571 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,606 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-30 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 446,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,97 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 98,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 40,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,815 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-31 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 501,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 73,76 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 124,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 56,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,821 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,645 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,086 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-32 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 625,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 81,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 196,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 63,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,489 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,297 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,108 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-33 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 717,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,572 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,128 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-34 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 715,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,16 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 216,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,623 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,789 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-35 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 887,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 131,31 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 230,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 41,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,614 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,022 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,219 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-36 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1207,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 141,41 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 347,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,401 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,599 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,273 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-37 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1475,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 165,36 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 466,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,089 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-38 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1786,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 204,68 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 532,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,838 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,531 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,372 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-39 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1904,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 236,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 236,69 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 64,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,871 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,486 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-150-40 | Прокладка трубопроводов наружных сетей теплоснабжения из стальных предварительно изолированных труб диаметром 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2258,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 268,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 268,78 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 96,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,937 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,58 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,526 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |

Таблица 24-151. Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей при глубине траншеи более 3 м

Состав работ:

а) подача фасонных частей в траншею и установка на основание;

б) соединение фасонных частей с трубопроводом сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-151-1 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-2 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-3 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-4 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-5 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 112,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-6 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 131,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-7 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 44,71 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-8 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 47,74 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-9 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 52,81 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 190,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-10 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 59,17 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 215,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-11 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 75,61 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 272 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-12 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 698,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 89,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 431,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,251 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-13 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 104,15 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,299 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-14 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 830,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 119,27 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-15 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 973,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 156,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 506,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-16 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1317,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 186,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 762,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,635 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-17 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1675,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 219,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 219,01 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1022 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,756 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-18 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1910,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 247,42 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1168,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,864 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-19 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1312,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 285,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 285,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,984 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-20 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1606,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 286,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 286,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-21 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-22 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 53,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-23 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-24 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-25 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 112,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-26 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 131,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-27 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 51,31 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-28 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 55,14 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 172 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-29 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 60,31 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 190,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-30 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 68,22 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 215,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-31 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 528,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 86,37 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 272 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-32 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 738,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 102,95 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 431,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,251 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-33 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 832,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 119,15 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,299 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-34 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 882,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 136,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 475 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-35 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1043,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 179,94 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 506,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-36 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1400,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 213,77 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 762,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,635 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-37 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1772,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 251,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 251,22 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1022 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,756 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-38 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2021,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 284,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 284,52 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1168,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,864 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-39 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1439,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 327,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 327,62 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 460,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,984 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |
| Е24-151-40 | Установка стальных предварительно изолированных фасонных частей, при диаметре трубопровода 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1916,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 328,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 328,81 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 608,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные предварительно изолированные | шт. | 100 |

Таблица 24-152. Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт при глубине траншеи более 3 м

Состав работ:

а) очистка стальной трубы с последующей сушкой и обезжириванием;

б) удаление теплоизоляционного слоя на концах труб;

в) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК;

г) разметка места установки муфты, сверление отверстий;

д) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты;

е) закрепление на трубе-оболочке герметизирующей ленты;

ж) термоусадка муфты;

и) нарезка и наклеивание запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

к) проверка муфты на герметичность;

л) заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана с ее приготовлением;

м) установка и фиксация пробки;

н) заваривание пробки;

п) монтаж термоусаживаемых полиэтиленовых окончаний труб;

р) контроль электрических параметров системы ОДК.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-152-1 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-2 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,73 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-3 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,94 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-4 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-5 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,66 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,74 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-6 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-7 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-8 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-9 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,75 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-10 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,77 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-11 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,8 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-12 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,89 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-13 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,88 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-14 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,94 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-15 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,98 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-16 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-17 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-18 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-19 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-20 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-21 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-22 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,73 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-23 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,94 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-24 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-25 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,66 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,74 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-26 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-27 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-28 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-29 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,75 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-30 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,77 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-31 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,8 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-32 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,89 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-33 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,88 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-34 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,94 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-35 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,98 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-36 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-37 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-38 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи до 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-39 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-152-40 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термоусаживаемых муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |

Таблица 24-153. Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт при глубине траншеи более 3 м

Состав работ:

а) очистка стальной трубы с последующей сушкой и обезжириванием;

б) удаление теплоизоляционного слоя на концах труб;

в) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК;

г) разметка места установки муфты, сверление отверстий;

д) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты;

е) закрепление на трубе-оболочке лент нагревательных элементов;

ж) термоусадка муфты;

и) сварка муфты с оболочкой;

к) проверка муфты на герметичность;

л) заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана с ее приготовлением;

м) установка и фиксация пробки;

н) заваривание пробки;

п) монтаж термоусаживаемых полиэтиленовых окончаний труб;

р) контроль электрических параметров системы ОДК.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-153-1 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,81 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,39 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-2 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-3 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,89 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-4 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,95 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-5 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,99 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-6 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,04 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-7 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-8 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-9 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-10 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,29 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-11 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,81 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,39 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-12 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-13 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,89 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-14 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,95 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-15 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,99 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-16 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,04 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-17 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-18 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-19 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,25 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |
| Е24-153-20 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением электросварных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,29 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Пропан | кг | П |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13 | Пробка монтажная | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-60-6 | Лента нагревательного элемента | компл. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта электросварная | шт. | 1 |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | П |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | П |

Таблица 24-154. Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт при глубине траншеи более 3 м

Состав работ:

а) очистка стальной трубы с последующей сушкой и обезжириванием;

б) удаление теплоизоляционного слоя на концах труб;

в) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК;

г) разметка места установки муфты, сверление отверстий;

д) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты;

е) закрепление на трубе-оболочке герметизирующей ленты;

ж) нарезка и наклеивание запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

и) заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана с ее приготовлением;

к) монтаж термоусаживаемых полиэтиленовых окончаний труб;

л) контроль электрических параметров системы ОДК.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-154-1 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-2 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-3 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-4 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-5 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-6 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-7 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-8 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,97 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-9 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,71 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-10 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-11 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-12 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-13 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-14 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-15 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,53 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-16 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-17 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-18 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-19 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-20 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах естественной влажности при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-21 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 25/90 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,42 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-22 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 32/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,48 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-23 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 40/110 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-24 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 57/125 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-25 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 76/140 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-26 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 89/160 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-27 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 108/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,36 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-28 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 114/200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,97 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-29 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 133/225 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,71 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-30 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 159/250 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-31 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 219/315 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-32 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 273/400 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-33 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 325/450 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-34 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 377/500 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-35 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 426/560 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,53 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 4,57 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-36 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 530/710 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,69 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 5,8 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-37 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 630/800 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 6,53 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-38 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 720/900 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 7,35 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-39 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 820/1000 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,16 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |
| Е24-154-40 | Теплогидроизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением надвижных муфт, при диаметре трубопроводов 1020/1200 мм в грунтах, насыщенных водой, при глубине траншеи более 3 м (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "Б") | л | П |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | П |
| П1/10-235-20 | Лента герметизационная | м | 8,96 |
| П1/10-235-20 | Лента клейкая | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | П |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | П |
| П5/50-70-4 | "Мультигаз-300" | мл | П |
| П5/50-70-4 | Паста паяльная | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфта обжимная | шт. | 2,4 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта надвижная | шт. | 1 |
| П6/40-80-10 | Полиэтиленовые окончания труб | шт. | 0,02 |