45. Монолитно-прессованная и набрызг-бетонная обделка

Таблица 29-118. Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей

Состав работ:

а) передвижка пресскольца;

б) установка и разборка бетоновода;

в) укладка бетона;

г) выравнивание бетонной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-118-1 | Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром до 3 м (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 941 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 101,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 132,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,178 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 3,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 144 |
| Е29-118-2 | Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром от 3,01 до 4 м (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 872 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 117,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 192,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,225 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 4,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 149 |

Таблица 29-119. Устройство набрызг-бетонной обделки

Состав работ:

а) оборка профиля;

б) промывка водой и продувка сжатым воздухом поверхности;

в) приготовление бетона;

г) нанесение набрызг-бетонного слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-119-1 | Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: свода (единица измерения - 100 м2 обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 14 |
| М255012 | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.ч | 17,15 |
| М255036 | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,21 |
| М262001 | Перегружатели ленточные электрические | маш.ч | 25,26 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 6,28 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,178 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 3,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 7,62 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 14,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | П |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | П |
| Е29-119-2 | Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: стен (единица измерения - 100 м2 обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,16 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 11,15 |
| М255012 | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.ч | 17,15 |
| М255036 | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,21 |
| М262001 | Перегружатели ленточные электрические | маш.ч | 23,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 4,83 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,131 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,61 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 5,86 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | П |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | П |
| Е29-119-3 | Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см: лотка (единица измерения - 100 м2 обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,27 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,42 |
| М255012 | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.ч | 17,15 |
| М255036 | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,21 |
| М262001 | Перегружатели ленточные электрические | маш.ч | 21,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,48 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,084 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,66 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 4,23 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 7,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | П |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | П |
| Е29-119-4 | Устройство набрызг-бетонной обделки последующих слоев толщиной 5 см: свода (единица измерения - 100 м2 обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,96 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 12,39 |
| М255012 | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.ч | 15,19 |
| М255036 | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) | маш.ч | 15,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,33 |
| М262001 | Перегружатели ленточные электрические | маш.ч | 22,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 5,55 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,225 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 4,49 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 6,74 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | П |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | П |
| Е29-119-5 | Устройство набрызг-бетонной обделки последующих слоев толщиной 5 см: стен (единица измерения - 100 м2 обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,84 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 9,74 |
| М255012 | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.ч | 15,19 |
| М255036 | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) | маш.ч | 15,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
| М262001 | Перегружатели ленточные электрические | маш.ч | 20,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 4,27 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,178 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 3,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 5,18 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 9,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | П |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | П |
| Е29-119-6 | Устройство набрызг-бетонной обделки последующих слоев толщиной 5 см: лотка (единица измерения - 100 м2 обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,05 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,47 |
| М255012 | Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л | маш.ч | 15,19 |
| М255036 | Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) | маш.ч | 15,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
| М262001 | Перегружатели ленточные электрические | маш.ч | 19,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,08 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,131 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,61 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 3,74 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | П |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | П |

46. Устройство железобетонного основания в шахтных стволах

Таблица 29-120. Устройство железобетонного основания в шахтных стволах

Состав работ:

а) очистка мест бетонирования;

б) установка арматуры;

в) укладка бетона;

г) уплотнение бетона;

д) заглаживание поверхности бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-120-1 | Устройство железобетонного основания в шахтных стволах (единица измерения - 100 м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 45,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 48,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00346 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |

47. Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором

Таблица 29-121. Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) укладка арматуры;

в) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-121-1 | Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 681 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 144,01 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 33,5 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 43,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,71 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,44 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,157 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 38,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |

48. Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное заполнение в подземных сооружениях

Таблица 29-122. Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное заполнение в подземных сооружениях

Состав работ:

а) установка и разборка кружал (нормы 2-5);

б) установка и разборка деревянной опалубки (нормы 2-5);

в) установка арматуры (нормы 1-4);

г) укладка бетона;

д) установка и разборка стальных арок (нормы 5);

е) перестановка металлической передвижной опалубки (нормы 1,6,7);

ж) передвижка вспомогательной тележки (норма 1-3,5-7);

и) устройство и разборка эстакады под бетононасос (нормы 1,6,7);

к) очистка тюбингов от грязи (норма 12);

л) очистка лотка от грязи (нормы 8-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-122-1 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях со стальной опалубкой (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 952 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 28,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 133,54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 78,84 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 26 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 494,87 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,39 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,041 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 56 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 1,77 |
| Е29-122-2 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой при толщине рубашки до 30 см (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2427 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,63 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 9,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,14 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 204,23 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 198,62 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 343,56 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,67 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 8,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,1 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00964 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 59,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,91 |
| Е29-122-3 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой при толщине рубашки более 30 см (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1673 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,68 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,15 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 141,39 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 174,76 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 236,83 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,03 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 6,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,01 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 11,4 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00665 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 3,29 |
| Е29-122-4 | Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3711 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 21,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,1 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 196,38 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 45,84 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,65 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 19,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,37 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,4 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 41,4 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01473 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 140,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,27 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 3,29 |
| Е29-122-5 | Бетонное заполнение свода и стен обделки из тюбингов с деревянной опалубкой (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1261 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 133,54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 124,02 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 397,99 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 69,78 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,57 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 6,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,35 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 90 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-122-6 | Бетонное заполнение свода и стен обделки из тюбингов со стальной опалубкой в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 28,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 133,54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 69,34 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 26 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 397,99 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,105 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,75 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 5,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-122-7 | Бетонное заполнение свода и стен обделки из тюбингов со стальной опалубкой в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 756 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 28,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,61 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 133,54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 70,33 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 26 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 397,99 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,041 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,75 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/10 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 5,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-122-8 | Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 86,41 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 87,11 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-122-9 | Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 86,41 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 86,84 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,69 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-122-10 | Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из монолитного бетона (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 86,41 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 94,33 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,69 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-122-11 | Бетонное заполнение лотков в ходках (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 727 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 172,81 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 123,33 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,54 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,4905 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 1,4 |
| Е29-122-12 | Устройство водосливов в ячейках тюбингов (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 943 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 101,29 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,753 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,567 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |

49. Установка арматуры и каркасов арматурных при устройстве железобетонных обделок

Таблица 29-123. Установка арматуры и каркасов арматурных при устройстве монолитных железобетонных обделок

Состав работ:

а) установка арматуры с установкой хомутов, выправкой стержней, вязкой узлов проволокой, постановкой подкладок (нормы 1-2);

б) монтаж каркасов арматурных с выверкой и электросваркой (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-123-1 | Установка арматуры в тоннелях (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1,04 |
| Е29-123-2 | Установка арматуры в шахтных стволах (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 1,04 |
| Е29-123-3 | Установка каркасов арматурных (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 1 |

50. Сборные обделки

Таблица 29-124. Устройство сборной железобетонной обделки шахтных стволов диаметром более 4 м при проходке способом замораживания и обычным

Состав работ:

а) сборка обделки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-124-1 | Устройство сборной железобетонной обделки шахтных стволов диаметром более 4 м при проходке способом замораживания и обычным (единица измерения - 100 м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 797 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 170,19 |
| М255004 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 84,83 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 29,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 41,15 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |

Таблица 29-125. Устройство сборной чугунной обделки шахтных стволов диаметром более 4 м при проходке способом замораживания и обычным

Состав работ:

а) сборка обделки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-125-1 | Устройство сборной чугунной обделки шахтных стволов диаметром более 4 м при проходке способом замораживания и обычным (единица измерения - т чугунных тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,06 |
| М255004 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,13 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,18 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |

Таблица 29-126. Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с помощью механических укладчиков и лебедок

Состав работ:

а) сборка обделки;

б) установка распорных домкратов и распорных блоков (норма 7);

в) обжатие обделки (норма 7);

г) перемещение механического укладчика или лебедки;

д) подтягивание болтов после передвижки механического укладчика (нормы 1-4,8,11);

е) установка металлических клиньев (норма 7);

ж) заполнение зазора в лотке раствором (норма 7);

и) укладка бетона за обделку первых трех колец (нормы 5,9,12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-126-1 | Укладка механическим укладчиком сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром 2 м (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 663 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,68 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 2,93 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-2 | Укладка механическим укладчиком сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром от 2,01 до 3 м (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,72 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 2,96 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-3 | Укладка механическим укладчиком сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром от 3,01 до 4 м (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 402 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,24 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 3,63 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-4 | Укладка механическим укладчиком сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 50,93 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 22,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-5 | Укладка лебедками сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м, первых трех колец (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2709 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 600,92 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 600,92 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 648,57 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 600,92 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 22,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,69 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,5 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,141 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 142 |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-6 | Укладка лебедками сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м, последующих колец (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1087 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 251,36 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 239,58 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 271,3 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 251,36 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 22,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-7 | Укладка сборной железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м, обжатой в породу (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 455 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 149,25 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 165,09 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 37,18 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 40,04 |
| М255035 | Насосы для строительных растворов, производительностью 16 м3/ч | маш.ч | 74,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 98,7 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,47 |
| Е29-126-8 | Укладка механическим укладчиком сборной железобетонной обделки из тюбингов в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 611 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 158,41 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 58,91 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 30,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-9 | Укладка лебедками сборной железобетонной обделки из тюбингов в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м, первых трех колец (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,22 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 771,11 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 836,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 832,26 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 578,66 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 771,11 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 30,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,21 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,22 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,2 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 7,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 182 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-10 | Укладка лебедками сборной железобетонной обделки из тюбингов в тоннелях диаметром от 4,01 до 6 м, последующих колец (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1434 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 324,68 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 316,82 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 350,42 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 243,51 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 324,68 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 30,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-11 | Укладка механическим укладчиком железобетонной обделки из тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 286,71 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 213,4 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 32,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-12 | Укладка лебедками железобетонной обделки из тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м, первых трех колец (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 1265,98 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1152,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1366,37 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 950,47 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1265,98 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 32,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,83 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,63 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,3 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,134 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 20 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-13 | Укладка лебедками железобетонной обделки из тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м, последующих колец (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3439 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 862,75 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 721,36 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 931,17 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 648,05 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 862,75 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 32,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,134 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-14 | Устройство рамы проема сборной железобетонной обделки (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3520 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 435,96 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 101,73 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 250,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,31 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,92 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,76 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,07 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-600/5 | Стружка стальная N1; 14А | т | 3,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,32 |
| Е29-126-15 | Устройство штолен сборной железобетонной обделки в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2097 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 619,81 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 423,9 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 392,76 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 104,71 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| Е29-126-16 | Устройство штолен сборной железобетонной обделки в грунтах 4-7 групп (единица измерения - 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2557 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 749,76 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 536,94 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 497,49 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 116,65 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Детали скрепления (болты, шпильки, шайбы) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |

Таблица 29-127. Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков

Состав работ:

а) сборка обделки;

б) перемещение тельфера.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-127-1 | Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков (единица измерения - 100 м лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 648 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 43,88 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 20,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,4 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 6,82 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,047 |

Таблица 29-128. Укладка чугунной обделки из тюбингов механическим укладчиком и лебедками с применением болтов со сферическими шайбами

Состав работ:

а) сборка обделки;

б) перемещение механического укладчика или лебедки;

в) подтягивание болтов после передвижки механического укладчика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-128-1 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов со сферическими шайбами механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,28 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-2 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов со сферическими шайбами лебедками, первых трех колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 5,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,09 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 8,47 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,64 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 5,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,14 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-3 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов со сферическими шайбами лебедками, последующих колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 2,54 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,55 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-4 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов со сферическими шайбами механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,09 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-5 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов со сферическими шайбами лебедками, первых трех колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 3,39 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 4,74 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,08 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-6 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов со сферическими шайбами лебедками, последующих колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 2,37 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,31 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-7 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в наклонных тоннелях с применением болтов со сферическими шайбами механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,29 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-8 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в наклонных тоннелях с применением болтов со сферическими шайбами лебедками, первых трех колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 3,39 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,42 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0018 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-9 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в наклонных тоннелях с применением болтов со сферическими шайбами лебедками, последующих колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 2,32 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,7 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-10 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с применением болтов со сферическими шайбами лебедками в натяжной камере (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 2,06 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,84 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 0,01 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-11 | Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных тюбингов с применением болтов со сферическими шайбами в проемной части колонной станции с плоским лотком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,1 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0018 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е29-128-12 | Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных тюбингов с применением болтов со сферическими шайбами в проемной части колонной станции без плоского лотка (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,89 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-13 | Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных тюбингов с применением болтов со сферическими шайбами в проемной части пилонной станции с плоским лотком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,33 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-240-50-10/59 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм | т | 0,0018 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 0,01 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е29-128-14 | Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных тюбингов с применением болтов со сферическими шайбами в проемной части пилонной станции без плоского лотка (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,85 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 0,02 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-128-15 | Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных тюбингов с применением болтов со сферическими шайбами в проемной части колонно-пилонной станции с плоским лотком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,44 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-240-50-10/59 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм | т | 0,00182 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 0,04 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е29-128-16 | Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,04 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 1 |
| Е29-128-17 | Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг лебедками (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 13,3 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 12,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,04 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 1 |

Таблица 29-129. Установка опорных металлических башмаков, стальных колонн, устройство металлического обрамления проходов

Состав работ:

а) установка конструкций;

б) перемещение лебедки;

в) нагнетание раствора за стальные конструкции опорного башмака (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-129-1 | Установка лебедками опорных металлических башмаков (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,87 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 3,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,89 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,07 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-50 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 1,44 |
| Е29-129-2 | Установка лебедками стальных колонн (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,14 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-50 | Конструкции стальные | т | 1 |
| Е29-129-3 | Устройство металлического обрамления проходов и колонн (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 4,61 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00363 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-50 | Конструкции стальные | т | 1 |

Таблица 29-130. Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов механическим укладчиком и лебедками с применением болтов с плоскими шайбами

Состав работ:

а) сборка обделки;

б) установку чугунных клиновидных прокладок (норма 10);

в) обетонирование трех первых колец (нормы 2,5,8);

г) перемещение механического укладчика или лебедки;

д) подтягивание болтов после передвижки механического укладчика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-130-1 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,99 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,04 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-2 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами лебедками, первых трех колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 5,64 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,55 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 6,78 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,64 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00092 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-3 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами лебедками, последующих колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,55 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,84 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-4 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,81 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 0,93 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-5 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами лебедками, первых трех колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,27 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 4,04 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00052 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-6 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами лебедками, последующих колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,27 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,82 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-7 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами механическим укладчиком (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,83 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,13 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-8 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами лебедками, первых трех колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,75 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 4,71 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,07 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-9 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами лебедками, последующих колец (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,87 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,22 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| Е29-130-10 | Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов лебедками с применением болтов с плоскими шайбами в натяжных камерах (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,67 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,28 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,02 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 0,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-40 | Прокладки клиновидные массой до 500 кг | т | 0,01 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |

Таблица 29-131. Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м

Состав работ:

а) сборка обделки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-131-1 | Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м (единица измерения - 100 м3 керамических блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 55,2 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 11,39 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Блоки керамические | м3 | 101,5 |

51. Разборка сборной обделки

Таблица 29-132. Разборка сборной обделки

Состав работ:

а) разборка обделки;

б) передвижка механического укладчика (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-132-1 | Разборка сборной чугунной обделки механическим укладчиком опережающего тоннеля (пилот-тоннеля) (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,33 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,06 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,14 |
| Е29-132-2 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками опережающего тоннеля (пилот-тоннеля) (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,33 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,38 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,14 |
| Е29-132-3 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками наклонного тоннеля (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 1,72 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,17 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,58 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,72 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,12 |
| Е29-132-4 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками тюбингов временного заполнения станционных проемов (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 1,72 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,3 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,58 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,72 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,13 |
| Е29-132-5 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в шахтных стволах в нижней части (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 2,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,2 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,71 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,04 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,11 |
| Е29-132-6 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в шахтных стволах в верхней части (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,18 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,02 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,13 |
| Е29-132-7 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 3,45 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,5 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 4,19 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,45 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,14 |
| Е29-132-8 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 1,26 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,29 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,89 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,26 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,07 |
| Е29-132-9 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками упорных колец диаметром до 6 м (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,39 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,1 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,18 |
| Е29-132-10 | Разборка сборной чугунной обделки лебедками упорных колец диаметром более 6 м (единица измерения - т тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,29 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 0,83 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 0,13 |

Таблица 29-133. Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях

Состав работ:

а) разборка обделки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-133-1 | Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях (единица измерения - м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,54 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 5,59 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 9,26 |
| М255004 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,63 |

52. Нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей и шахтных стволов

Таблица 29-134. Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки

Состав работ:

а) загрузка сухой смеси в растворонагнетатель;

б) нагнетание раствора за обделку;

в) перемещение растворонагнетателя;

г) передвижка тележки (нормы 1,2);

д) спиливание трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-134-1 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 13,09 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 13,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 4,08 |
| Е29-134-2 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 26,18 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 26,18 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 8,16 |
| Е29-134-3 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 15,71 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 5,1 |
| Е29-134-4 | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,85 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 21,99 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 7,14 |

53. Нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов

Таблица 29-135. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов

Состав работ:

а) загрузка сухой смеси в растворонагнетатель;

б) конопатка зазоров;

в) нагнетание раствора за обделку;

г) разбуривание бетона в трубках для нагнетания;

д) перемещение растворонагнетателей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-135-1 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 13,61 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 42,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 5,75 |
| Е29-135-2 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах 4-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 23,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 42,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 9,75 |
| Е29-135-3 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 30,63 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 42,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 13 |

54. Нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита

Таблица 29-136. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита

Состав работ:

а) загрузка раствора в растворонагнетатель;

б) конопатка зазоров паклей;

в) нагнетание раствора;

г) перемещение растворонагнетателя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-136-1 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,15 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 7,43 |
| Е29-136-2 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,4 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 37,58 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 37,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 16,2 |
| Е29-136-3 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 46,74 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 46,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 20,2 |
| Е29-136-4 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,5 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 56,03 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 56,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 24,2 |
| Е29-136-5 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 21,47 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 21,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 7,43 |
| Е29-136-6 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,4 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 46,87 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 46,87 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 16,2 |
| Е29-136-7 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 58,39 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 58,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 20,2 |
| Е29-136-8 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,5 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 69,91 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 69,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор цементный | м3 | 24,2 |

Таблица 29-137. Нагнетание раствора

Состав работ:

а) загрузка раствора в растворонагнетатель;

б) конопатка зазоров;

в) нагнетание раствора;

г) перемещение растворонагнетателя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-137-1 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,15 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 7,43 |
| Е29-137-2 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,84 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 37,58 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 37,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,2 |
| Е29-137-3 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,61 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 46,74 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 46,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,2 |
| Е29-137-4 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,05 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 56,03 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 56,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 24,2 |
| Е29-137-5 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 21,47 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 21,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 7,43 |
| Е29-137-6 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,84 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 46,87 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 46,87 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,2 |
| Е29-137-7 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,61 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 58,39 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 58,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,2 |
| Е29-137-8 | Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,05 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 69,91 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 69,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 24,2 |
| Е29-137-9 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,15 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 7,43 |
| Е29-137-10 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,84 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 37,58 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 37,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,2 |
| Е29-137-11 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 46,74 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 46,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,2 |
| Е29-137-12 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,5 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 56,03 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 56,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 24,2 |
| Е29-137-13 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 21,47 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 21,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 7,43 |
| Е29-137-14 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,84 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 46,87 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 46,87 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,2 |
| Е29-137-15 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,61 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 58,39 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 58,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,2 |
| Е29-137-16 | Нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 8-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,05 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 69,91 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 69,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 24,2 |

55. Нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами

Таблица 29-138. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/ч

Состав работ:

а) загрузка раствора в растворонагнетатель;

б) конопатка зазоров паклей;

в) нагнетание раствора;

г) забивка деревянных пробок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-138-1 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,43 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,85 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 30,75 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 30,75 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 4,62 |
| Е29-138-2 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,16 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,73 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 39,98 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 39,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 12,5 |
| Е29-138-3 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром от 4,51 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,56 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,52 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 36,9 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 36,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 14,2 |
| Е29-138-4 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром от 4,51 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,67 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,95 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 48,07 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 48,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 18,5 |
| Е29-138-5 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром от 4,51 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,73 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 9,74 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 58,95 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 58,95 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 22,7 |
| Е29-138-6 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром от 4,51 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,59 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 21,32 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 21,32 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 8,21 |
| Е29-138-7 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром от 4,51 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,33 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,97 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 24,26 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 24,26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 9,33 |
| Е29-138-8 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,13 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 42,78 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 42,78 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,5 |
| Е29-138-9 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,2 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,89 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 53,95 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 53,95 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,8 |
| Е29-138-10 | Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,35 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 10,88 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 65,86 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 65,86 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 45,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 25,4 |

Таблица 29-139. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/ч

Состав работ:

а) загрузка раствора в растворонагнетатель;

б) конопатка зазоров паклей;

в) нагнетание раствора;

г) забивка деревянных пробок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-139-1 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,92 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,05 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 40,59 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 40,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 14,2 |
| Е29-139-2 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,07 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,95 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 52,88 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 52,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 18,5 |
| Е29-139-3 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 9,74 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 64,84 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 64,84 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 22,7 |
| Е29-139-4 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,59 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 23,45 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 23,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 8,21 |
| Е29-139-5 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,97 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 26,68 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 26,68 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 9,33 |
| Е29-139-6 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 47,05 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 47,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,5 |
| Е29-139-7 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,72 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,89 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 59,34 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 59,34 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,8 |
| Е29-139-8 | Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,99 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 10,88 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 72,44 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 72,44 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 81,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 25,4 |
| Е29-139-9 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,92 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 6,05 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 40,59 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 40,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 14,2 |
| Е29-139-10 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,07 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,95 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 52,88 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 52,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 18,5 |
| Е29-139-11 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 9,74 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 64,84 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 64,84 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 22,7 |
| Е29-139-12 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,59 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 23,45 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 23,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 8,21 |
| Е29-139-13 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,97 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 26,68 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 26,68 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 9,33 |
| Е29-139-14 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 47,05 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 47,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 16,5 |
| Е29-139-15 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,72 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,89 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 59,34 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 59,34 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 20,8 |
| Е29-139-16 | Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,99 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 10,88 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 72,44 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 72,44 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 95,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 25,4 |

56. Контрольное нагнетание для всех видов обделки

Таблица 29-140. Контрольное нагнетание за обделку

Состав работ:

а) бурение шпуров;

б) приготовление раствора;

в) нагнетание раствора;

г) спиливание трубок для нагнетания (при обделке из монолитного бетона);

д) забивка деревянных пробок;

е) передвижка тележки (нормы 1,2);

ж) заделка отверстий для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-140-1 | Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром до 4,5 м (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,1 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,86 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 3,9 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 3,9 |
| М255034 | Насосы для строительных растворов, производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 3,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 3,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,3 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Е29-140-2 | Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром более 4,5 м (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,28 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,73 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 10,74 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 4,44 |
| М255034 | Насосы для строительных растворов, производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 10,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 4,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,58 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,1 |
| Е29-140-3 | Контрольное нагнетание за обделку шахтных стволов (единица измерения - 100 м2 наружной поверхности обделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,27 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,86 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 4,11 |
| М255034 | Насосы для строительных растворов, производительностью 6 м3/ч | маш.ч | 12,96 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 4,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,58 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,1 |

57. Оклеечная гидроизоляция

Таблица 29-142. Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой. Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание

Состав работ:

а) установка и сболчивание прижимных планок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-142-1 | Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой стальными планками (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 11,36 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-20/50 | Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой (изделия закладные) | т | 1 |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 98,4 |
| Е29-142-2 | Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой чугунными планками (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 3,95 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 51,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Планки чугунные прижимные | т | 1 |
| Е29-142-3 | Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 1 |

58. Цементная стяжка по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра

Таблица 29-143. Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра

Состав работ:

а) оштукатуривание сводов толщиной 20 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-143-1 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 2,31 |

59. Торкретирование

Таблица 29-144. Торкретирование

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) приготовление смеси из цемента и песка;

в) установка арматурной сетки (норма 2);

г) нанесение слоя торкрета;

д) передвижка вспомогательной тележки;

е) уход за торкретной штукатуркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-144-1 | Торкретирование бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,04 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 6,68 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 19,51 |
| М255013 | Цемент-пушка | маш.ч | 8,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,09 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 52,76 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 6,55 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,431 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,9 |
| Е29-144-2 | Торкретирование бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,58 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 9,1 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 41,76 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 8,05 |
| М255013 | Цемент-пушка | маш.ч | 26,18 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,38 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 8,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 52,76 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,151 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,032 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 100 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,69 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 4,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,23 |
| Е29-144-3 | Увеличение или уменьшение слоя торкретированного покрытия на каждые 10 мм при бетонной или армированной поверхности (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,23 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 1,83 |
| М255013 | Цемент-пушка | маш.ч | 1,83 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,46 |

60. Чеканка швов сборной обделки

Таблица 29-145. Чеканка швов сборной обделки

Состав работ:

а) очистка тюбингов от грязи;

б) очистка швов и отверстий тюбингов пескоструйным аппаратом (нормы 4-10, 15-18);

в) устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке;

г) контрольное подтягивание болтов перед чеканкой (нормы 1-10, 12-18);

д) чеканка швов расширяющимся цементом;

е) установка стальных пробок на битумных кольцах;

ж) перемещение стальных пробок на битумных кольцах;

и) окончательная очистка тоннеля от грязи;

к) вырубка расширяющегося цемента из швов тюбингов при повторной чеканке (нормы 8-10);

л) замена болтов с плоскими шайбами на болты со сферическими шайбами (нормы 12-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-145-1 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 9,52 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,33 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 17,94 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 1,23 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,46 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,46 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,073 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 0,78 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,008 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,016 |
| Е29-145-2 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 13,5 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 9,03 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 17,02 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,53 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 17,67 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 17,67 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,096 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 1,19 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0085 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,017 |
| Е29-145-3 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,49 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 10,47 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,86 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 23,57 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 23,57 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 23,57 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,079 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 2,07 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0165 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,033 |
| Е29-145-4 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 13,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,07 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 17,94 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,64 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,17 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,16 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 2,3 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0205 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,041 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-5 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,9 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 12,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,9 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 16,63 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 9,44 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,17 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,52 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 8,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 3,38 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,022 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
| Е29-145-6 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 10,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,9 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 8,34 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 14,01 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 14,01 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 14,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,86 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/150 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 2,99 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0195 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-7 | Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,06 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 14,5 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,71 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,98 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 18,98 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 18,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 3,1 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,017 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-8 | Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 9,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 4,85 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 13,88 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,9 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,17 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 51,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 23 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-9 | Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,9 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 9,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,24 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 10,99 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,76 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,17 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 51,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 8,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 33,8 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,002 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
| Е29-145-10 | Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,85 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 14,5 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,28 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,98 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 18,98 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 58,26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 31 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0015 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-11 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 8,08 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 4,58 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 10,58 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 3,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,081 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0085 |
| Е29-145-12 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 13,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,99 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 17,94 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 11,34 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,46 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,46 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,073 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 78,8 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0165 |
| 1/40-240-40/15 | Шайбы асбобитумные для перегонных тоннелей | 1000 шт. | 0,033 |
| Е29-145-13 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 13 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 11,39 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 17,02 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 45,43 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 17,67 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 17,67 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,096 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 204 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0085 |
| 1/40-240-40/30 | Шайбы асбобитумные для станционных тоннелей | 1000 шт. | 0,017 |
| Е29-145-14 | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в шахтных стволах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 5,89 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 18 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 28,8 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 23,57 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 23,57 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 23,57 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,079 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 209 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0165 |
| 1/40-240-40/15 | Шайбы асбобитумные для перегонных тоннелей | 1000 шт. | 0,033 |
| Е29-145-15 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром до 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 9,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,9 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 17,94 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 33,38 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,17 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,16 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 232 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0205 |
| 1/40-240-40/15 | Шайбы асбобитумные для перегонных тоннелей | 1000 шт. | 0,041 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-16 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром более 6 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,9 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 9,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 12,7 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 16,63 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 75,93 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 12,17 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 12,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,52 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 8,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 342 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,022 |
| 1/40-240-40/30 | Шайбы асбобитумные для станционных тоннелей | 1000 шт. | 0,044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
| Е29-145-17 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в наклонных тоннелях (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 10,7 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 11,26 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 51,45 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 14,01 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 14,01 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 14,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,86 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/150 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 302 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0195 |
| 1/40-240-40/45 | Шайбы асбобитумные для эскалаторных тоннелей | 1000 шт. | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| Е29-145-18 | Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами, в шахтных стволах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,28 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 14,5 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 43,07 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,98 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 18,98 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 18,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 313 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,017 |
| 1/40-240-40/15 | Шайбы асбобитумные для перегонных тоннелей | 1000 шт. | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |

Таблица 29-146. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов

Состав работ:

а) очистка тюбингов от грязи;

б) устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке;

в) контрольное подтягивание болтов перед чеканкой (нормы 1-8);

г) чеканка швов свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя расширяющимся цементом;

д) установка стальных пробок на битумных кольцах;

е) перемещение вспомогательной тележки;

ж) окончательная очистка тоннеля от грязи;

и) вырубка расширяющегося цемента из швов тюбингов при повторной чеканке;

к) замена болтов с плоскими шайбами на болты со сферическими шайбами (нормы 9-16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-146-1 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром до 6 м в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 21,3 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 25,4 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,64 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 27,88 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 27,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 7,07 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 2,3 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0205 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,041 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-2 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром до 6 м в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 27 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 29,07 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,64 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 35,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 7,07 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 2,3 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0205 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,041 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-3 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром более 6 м в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 21,3 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 21,99 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 9,44 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 27,88 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 27,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,52 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 3,38 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,022 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,044 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-4 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром более 6 м в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 27 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 24,74 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 9,44 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 35,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,52 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 3,38 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,022 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,044 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-5 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами, в наклонных тоннелях в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 25,3 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 8,34 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 33,12 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 33,12 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 33,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,86 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/150 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 2,99 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0195 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,039 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-6 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 31 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 8,34 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 40,58 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 40,58 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 40,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,86 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/150 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 2,99 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0195 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-7 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,06 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 21,3 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,71 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 27,88 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 27,88 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 27,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 3,1 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,017 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-8 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,06 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 27 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,71 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 35,35 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 35,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 3,1 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,017 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-9 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром до 6 м в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 21,3 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 25,4 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 33,38 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 27,88 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 27,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 232 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0205 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,041 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-10 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром до 6 м в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 27 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 29,07 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 33,38 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 35,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 232 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0205 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,041 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-11 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром более 6 м в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 21,3 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 21,99 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 75,93 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 27,88 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 27,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,52 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 12,7 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 342 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,022 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-12 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в тоннелях диаметром более 6 м в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 27 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 24,74 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 75,93 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 35,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,52 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 12,7 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/120 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 342 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,022 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-13 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в наклонных тоннелях в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 25,3 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 51,45 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 33,12 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 33,12 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 33,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,86 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 11,26 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,023 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/150 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 302 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0195 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-14 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в наклонных тоннелях в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 31 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 51,45 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 40,58 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 40,58 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 40,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,86 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 11,26 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,015 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/150 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 302 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,0195 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |
| Е29-146-15 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в шахтных стволах в одну проволоку (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,28 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 21,3 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 43,07 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 27,88 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 27,88 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 27,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,023 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 313 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,017 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,1 |
| Е29-146-16 | Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами, в шахтных стволах в две проволоки (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,28 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 27 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 43,07 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 35,35 |
| М255038 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 35,35 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 12,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,015 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-25/100 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 313 |
| 1/40-240-30/6 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 0,017 |
| 1/40-250-50/150 | Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/4 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 2-3 мм, из свинца марки С1 | т | 0,2 |

61. Заделка цементом швов сборной обделки тоннелей малых диаметров

Таблица 29-147. Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки

Состав работ:

а) очистка канавок;

б) приготовление цементной смеси;

в) набивка и уплотнение чеканкой канавки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-147-1 | Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром до 2 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 4,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Е29-147-2 | Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром до 4 м (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 5,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,08 |

Таблица 29-148. Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м

Состав работ:

а) очистка канавок;

б) приготовление цементной смеси;

в) набивка и уплотнение чеканочной канавки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-148-1 | Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м (единица измерения - 100 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,38 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 49 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 5,1 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 256 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,55 |

62. Зонты и металлическая гидроизоляция

Таблица 29-149. Устройство зонтов

Состав работ:

а) очистка поверхности тюбингов;

б) покрытие элементов зонта битумом;

в) установка зонта со всеми вспомогательными работами;

г) установка водоотводных желобов с соединением звеньев и промазкой мест соединения раствором;

д) передвижка монтажной тележки;

е) монтаж арок, панелей, растяжного устройства и желоба;

ж) окраска арок и панелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-149-1 | Устройство зонтов из асбестоцементных плит в станционных тоннелях (единица измерения - 100 м2 поверхности зонта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 40,72 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 40,85 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 16,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/56 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 129,5 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,08 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0006 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,621 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,0062 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2,88 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2,6 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,36 |
| 1/10-240-50-10/59 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм | т | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/145 | Лак ЭП-730 | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-15 | Прокладки герметизирующие "КОНСТАН" из ПВХ-В-80М | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,02 |
| Е29-149-2 | Устройство зонтов из асбестоцементных плит в эскалаторных тоннелях (единица измерения - 100 м2 поверхности зонта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 48,83 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 56,03 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 25,6 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/56 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 121,72 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,08 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2732 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,0027 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,2672 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,34 |
| 1/10-240-50-10/59 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/145 | Лак ЭП-730 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-15 | Прокладки герметизирующие "КОНСТАН" из ПВХ-В-80М | т | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,03 |
| Е29-149-3 | Устройство зонтов из алюминиевых профилей в эскалаторных тоннелях (единица измерения - 100 м2 поверхности зонта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 17,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00756 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 8,28 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,083 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 38,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 34,7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,16 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/145 | Лак ЭП-730 | т | 0,00972 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-15 | Прокладки герметизирующие "КОНСТАН" из ПВХ-В-80М | т | 0,021 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,0527 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей | т | 1,18 |

Таблица 29-150. Устройство металлической гидроизоляции

Состав работ:

а) установка прижимных планок и накладок с закреплением их к тюбингам болтами;

б) установка стальных листов с приваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-150-1 | Устройство металлической гидроизоляции (единица измерения - т металлоконструкций изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 15,98 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,04 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 5,6 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,8 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00624 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,014 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-20/40 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 1 |

63. Испытание металлической гидроизоляции

Таблица 29-151. Испытание металлической гидроизоляции

Состав работ:

а) сверление отверстий в металлических листах;

б) промазка сварных швов керосино-мыльно-водной эмульсией;

в) подача воздуха;

г) повторные испытания после исправления выявленных дефектов;

д) чеканка отверстий расширяющимся цементом;

е) заделка отверстий в металлоизоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-151-1 | Испытание металлической гидроизоляции (единица измерения - 100 м2 металлической гидроизоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 1,87 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,31 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,92 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 83,92 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 18,33 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0035 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01923 |
| 1/10-230-60-20/5 | Смесь бетонная сухая (СБС) на безусадочном цементе (БУЦ), конструкционная (К), быстротвердеющая (БТ), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14 | т | 0,04 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 6,5 |

64. Устройство внутренних конструкций тоннелей

Таблица 29-152. Устройство из монолитного железобетона платформ, перекрытий и упоров

Состав работ:

а) установка и разборка кронштейнов, поддерживающих опалубку (норма 1);

б) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки;

в) установка арматуры;

г) устройство опалубки;

д) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-152-1 | Устройство из монолитного железобетона платформ пешеходных в перегонном тоннеле (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,48 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 19,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 90 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 15,19 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,89 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,97 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,016 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 253 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,525 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| Е29-152-2 | Устройство из монолитного железобетона платформ станционных (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2946 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 22,74 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 42 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 34,96 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 128,3 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,06 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 17,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 25 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 21 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,049 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 100 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,581 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 177 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| Е29-152-3 | Устройство из монолитного железобетона перекрытий плоских (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 15,07 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 36 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 30,5 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 92,95 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,39 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 19,5 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,036 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 52 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,453 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 177 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| Е29-152-4 | Устройство из монолитного железобетона перекрытий ребристых (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3045 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,84 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 25,77 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 48 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 36,14 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,13 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,82 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 16,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 39,4 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,31 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 61 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,915 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 343 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| Е29-152-5 | Устройство из монолитного железобетона упоров в путевом тоннеле (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,27 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 126 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 15,32 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,8 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,88 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,011 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметром условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | П |

Таблица 29-153. Устройство внутренних конструкций тоннеля

Состав работ:

а) установка металлических опор (норма 1);

б) монтаж сборных элементов;

в) сверление отверстий в ребрах тюбингов (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-153-1 | Устройство из сборного железобетона платформ пешеходных (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,99 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,93 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 28,41 |
| М255001 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 560,33 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,42 |
| М255043 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 11,82 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,65 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,96 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 4,61 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный марка по проекту | м3 | 7,04 |
| Е29-153-2 | Устройство из сборного железобетона платформ станционных (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 893 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 217,33 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,75 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 10,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 7,8 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный марка по проекту | м3 | 4,1 |
| Е29-153-3 | Устройство из сборного железобетона перекрытий (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2979 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 4,58 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 35,35 |
| М255001 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 922,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,78 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 7,8 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный марка по проекту | м3 | 7,75 |
| Е29-153-4 | Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2085 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 46,82 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 24,74 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |

Таблица 29-154. Устройство перекрытий из хризотилцементных плоских листов на стальном каркасе

Состав работ:

а) установка хризотилцементных плит со сверлением отверстий;

б) устройство цементной стяжки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-154-1 | Устройство перекрытий из хризотилцементных плоских листов на стальном каркасе (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 82,74 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 5,84 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,93 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 3,93 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/43 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные, толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 102 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 2,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 3,16 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный марка по проекту | м3 | 3,06 |

Таблица 29-155. Устройство путевых стен из кабельных блоков

Состав работ:

а) монтаж сборных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-155-1 | Устройство путевых стен из кабельных блоков (единица измерения - 100 м3 блоков конструкций без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 908 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 218,63 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 52,37 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный марка по проекту | м3 | 5,98 |

Таблица 29-156. Устройство монолитных железобетонных перегородок, перемычек, фундаментов

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) устройство и разборка опалубки;

в) установка арматуры;

г) укладка бетона;

д) затирка поверхностей;

е) штукатурка железобетонной перемычки (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-156-1 | Устройство перегородок железобетонных монолитных толщиной до 100 мм (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3938 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,52 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 21,45 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 260 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 93,47 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,45 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 20,72 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 56 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 190,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 12,2 |
| Е29-156-2 | Устройство перегородок железобетонных монолитных толщиной до 200 мм (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 10,66 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 170 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 51,58 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 20 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,11 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 27,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 93,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 6,2 |
| Е29-156-3 | Устройство монолитной железобетонной перемычки шлюзовой металлической камеры (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1434 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,13 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 126 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 34,04 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 20 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,59 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 67,42 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 10,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 36,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 12,32 |
| Е29-156-4 | Устройство железобетонных монолитных фундаментов в эскалаторном тоннеле (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2637 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 11,29 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 156 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 62,84 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,94 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,55 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 8,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1,06 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 3,63 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 10,93 |
| Е29-156-5 | Устройство бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1037 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 54 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 24,61 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 25,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 0,45 |

Таблица 29-157. Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции, ступеней и фундаментов

Состав работ:

а) укладка сборных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-157-1 | Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 116,78 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 32,73 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 2,02 |
| Е29-157-2 | Устройство из сборного железобетона ступеней между фундаментами в эскалаторном тоннеле (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3806 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 4,85 |
| М255001 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 341,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 9,22 |
| Е29-157-3 | Устройство из сборного железобетона фундаментов под фермы (единица измерения - 100 м3 сборного железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1534 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 6,16 |
| М255004 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 447,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 16 |

Таблица 29-158. Устройство перегородок из хризотилцементных плоских листов по металлическому каркасу из угловой стали

Состав работ:

а) пробивка гнезд;

б) установка готовых панелей;

в) установка каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-158-1 | Устройство перегородок из хризотилцементных плоских листов по металлическому каркасу из угловой стали (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,23 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 4,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,99 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/43 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные, толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 102 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 1,75 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный, марка по проекту | м3 | 0,78 |

Таблица 29-159. Закладка выработок бутовым камнем

Состав работ:

а) закладка выработок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-159-1 | Закладка выработок бутовым камнем насухо (единица измерения - 100 м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 26,18 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |
| Е29-159-2 | Закладка выработок бутовым камнем на растворе (единица измерения - 100 м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 34,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 39,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 37 |

Таблица 29-160. Устройство монолитных лестниц и площадок

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) заготовка, устройство и разборка опалубки;

в) установка арматуры;

г) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-160-1 | Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3993 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,4 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 11,45 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 195 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 43,2 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,14 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,54 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,15 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,69 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,82 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 1,57 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 21,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 98 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 4,33 |
| Е29-160-2 | Устройство монолитных бетонных лестниц (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1732 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 36 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 27,49 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,72 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,43 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 11,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 42 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 5,56 |

Таблица 29-161. Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах

Состав работ:

а) установка косоуров;

б) установка ступеней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-161-1 | Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 0,81 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,64 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 3,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | 399 |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 0,22 |

Таблица 29-162. Устройство стальных лестниц в тоннелях

Состав работ:

а) сварка конструкций;

б) пробивка отверстий в бетоне;

в) установка лестниц;

г) установка ограждений лестниц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-162-1 | Устройство стальных лестниц в тоннелях (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,2 |
| М255048 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/193 | Швеллеры асбестоцементные экструзионные марки АШЭ-170-12-45 | м | 0,00417 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1 |

Таблица 29-163. Укладка асбестоцементных труб в тоннелях

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов (норма 2);

б) заготовка, устройство и разборка опалубки (норма 2);

в) укладка труб;

г) заливка бетоном труб (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-163-1 | Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях без заливки бетоном (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,066 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 102 |
| 6/60-25-20/10 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 100 мм (БНМ 100) | шт. | 44 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 3,34 |
| Е29-163-2 | Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях с заливкой бетоном (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,62 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 102 |
| 6/60-25-20/10 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 100 мм (БНМ 100) | шт. | 17,9 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 2,74 |
| Е29-163-3 | Укладка асбестоцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,53 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 102 |
| 6/60-25-20/10 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 100 мм (БНМ 100) | шт. | 33,3 |
| 6/60-50-10/10 | Кольца резиновые типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб | кг | 2,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 1,81 |

Таблица 29-164. Затирка бетонных поверхностей

Состав работ:

а) затирка бетонных поверхностей;

б) срубка бетонных наплывов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-164-1 | Затирка бетонных поверхностей (единица измерения - 100 м2 поверхностей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,51 |

65. Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях

Таблица 29-166. Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях

Состав работ:

а) устройство и разборка опалубки;

б) укладка бетона;

в) бурение скважин;

г) заполнение скважины раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-166-1 | Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 79,6 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 19,9 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,51 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 19,9 |
| М260220 | Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях пневматические диаметром 105 (50) мм (глубиной до, м) | маш.ч | 1,96 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,05 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 17,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 103 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 1,7 |

66. Укладка железобетонных раструбных труб в тоннелях малого диаметра

Таблица 29-167. Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб

Состав работ:

а) перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки;

б) укладка труб на готовое бетонное основание;

в) заделка раструбов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-167-1 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 576,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 209,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 209,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,56 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,59 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,25 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м | 1015 |
| Е29-167-2 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 701,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 242,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 242,47 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 7,58 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,7 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,3 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м | 1015 |
| Е29-167-3 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 826,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 274,93 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 275,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 8,34 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 8,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,93 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,4 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м | 1015 |
| Е29-167-4 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 992,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 333,84 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 334,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 9,34 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 9,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,44 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,6 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,59 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м | 1015 |
| Е29-167-5 | Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1161,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 453,61 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 393,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 11,56 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 11,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,94 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,8 |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м | 1015 |

67. Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб

Таблица 29-168. Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб

Состав работ:

а) перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки;

б) укладка труб на готовое бетонное основание;

в) конопатка раструбов смоляной прядью;

г) чеканка раструбов асбестоцементной смесью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-168-1 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 104,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 104,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 3,72 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 3,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,06 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,02 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 61,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/14 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 200 мм | м | 1010 |
| Е29-168-2 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 222,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 222,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,69 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,11 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,03 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 91,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,09 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/18 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 300 мм | м | 1010 |
| Е29-168-3 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1628 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 353,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 353,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,13 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,04 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 153 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/22 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 400 мм | м | 1010 |
| Е29-168-4 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 517,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 517,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,13 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,2 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,06 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 163,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/24 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 500 мм | м | 1010 |
| Е29-168-5 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 654,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 654,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,99 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,25 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,07 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 214,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/26 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 600 мм | м | 1010 |
| Е29-168-6 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3486 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 785,51 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 785,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 8,21 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,283 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,08 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 286 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-10-40-10/28 | Труба напорная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с наружным отделочным и внутренним цементно-песчаным покрытием с раструбным соединением "Тайтон", без уплотнения, номинальным диаметром 700 мм | м | 1010 |
| Е29-168-7 | Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М255005 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 916,43 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 916,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 9,33 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,364 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,1 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 377,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-20/30 | Кольцо резиновое уплотнительное для труб ВЧШГ под соединение "Тайтон" номинальным диаметром 800 мм | шт. | 1010 |

68. Укладка стальных труб в тоннелях малого диаметра

Таблица 29-169. Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб

Состав работ:

а) установка скользящих опор под трубопровод;

б) укладка труб с проталкиванием гидродомкратами;

в) сварка стыков;

г) покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием рулонными материалами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-169-1 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4476,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,91 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 2487,46 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 480,99 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,87 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 100,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 150,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,91 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,61 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/50 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 20 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,209 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 460 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,48 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 2,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/63 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 11 |
| Е29-169-2 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром 900 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4989,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,96 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 2749,29 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 546,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,13 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 113,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 167,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,96 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,62 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/50 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 20 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,235 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 517 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,53 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 2,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 11,3 |
| Е29-169-3 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5534,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,02 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 3011,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 634,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,46 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 125,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 185 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,02 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,25 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/50 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 20 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,261 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 574 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,58 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 2,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/65 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9,0 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 11,7 |
| Е29-169-4 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6792,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,15 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 3272,97 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1049,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,96 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 148,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 221 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,15 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,24 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/50 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 20 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,312 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 686 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,98 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 2,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-95/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 12,2 |
| Е29-169-5 | Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7882,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,27 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 3534,81 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1224,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 174,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 257,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,27 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 8,42 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/50 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 20 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,365 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 803 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 1,15 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 2,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-100/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 12,9 |

69. Укладка хрозотилцементных безнапорных труб в тоннелях малого диаметра

Таблица 29-170. Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб

Состав работ:

а) перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки;

б) укладка труб на готовое бетонное основание;

в) установка муфт;

г) конопатка муфт смоляной прядью и заделка их асбестоцементной смесью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-170-1 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 124,6 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 124,37 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,04 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 232 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 1015 |
| 6/60-25-20/12 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 200 мм (БНМ 200) | шт. | 255 |
| Е29-170-2 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 170,49 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 170,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,2 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,06 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 283 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/13 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 250 мм (БНТ 250) | м | 1015 |
| 6/60-25-10/13 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 250 мм | шт. | 255 |
| Е29-170-3 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 701 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 190,2 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 189,83 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,08 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,7 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,25 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,07 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 334 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/14 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 300 мм (БНТ 300) | м | 1015 |
| 6/60-25-20/14 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 300 мм (БНМ 300) | шт. | 255 |
| Е29-170-4 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 924 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 236,45 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 235,65 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 2,8 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,54 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 844 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,46 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/15 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400) | м | 1015 |
| 6/60-25-20/15 | Муфта хризотилцементная для безнапорной трубы, номинальным диаметром 400 мм (БНМ 400) | шт. | 255 |
| Е29-170-5 | Укладка в тоннелях малого диаметра хризотилцементных безнапорных труб диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 289,02 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 288,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,24 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 7,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,64 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,19 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1056 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,57 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/12 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 500 мм | м | 1015 |
| 6/60-25-10/17 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 500 мм | шт. | 255 |

70. Укладка в тоннелях керамических труб малого диаметра

Таблица 29-171. Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб

Состав работ:

а) перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки;

б) укладка труб на готовое бетонное основание;

в) конопатка раструбов смоляной прядью;

г) чеканка раструбов асбестоцементной смесью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-171-1 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 827 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 432,61 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 432,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,8 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,62 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,18 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 497 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 200 мм | м | 1015 |
| Е29-171-2 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 517,94 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 517,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 2,3 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,81 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,23 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 740 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 250 мм | м | 1015 |
| Е29-171-3 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 596,72 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 595,68 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 3,1 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,28 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1000 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 300 мм | м | 1015 |
| Е29-171-4 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1565 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 675,65 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 674,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,39 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,62 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,33 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1100 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 350 мм | м | 1015 |
| Е29-171-5 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1848 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 760,91 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 759,33 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,9 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,8 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,51 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1230 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 400 мм | м | 1015 |
| Е29-171-6 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 450 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2037 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 839,66 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 837,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,03 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,57 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1390 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 450 мм | м | 1015 |
| Е29-171-7 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2331 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 924,92 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 922,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 7,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,21 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,62 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1520 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 500 мм | м | 1015 |
| Е29-171-8 | Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2772 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 1082,47 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1080,08 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,68 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 8,6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,71 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,77 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1880 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 600 мм | м | 1015 |

71. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях

Таблица 29-172. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях

Состав работ:

а) очистка лотка тоннеля;

б) укладка бетона в лоток тоннеля;

в) уплотнение бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-172-1 | Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях (единица измерения - 100 м3 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 29,86 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 107,06 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |

72. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом

Таблица 29-173. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом

Состав работ:

а) обслуживание пневмобетоноукладчика при загрузке;

б) забутовка тоннеля;

в) разработка транспортирующего трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-173-1 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом песком (единица измерения - 100 м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 37,31 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 64,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 65,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 105 |
| Е29-173-2 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном (единица измерения - 100 м3 заполнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 18,98 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 42,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 102 |

73. Обмазочная гидроизоляция

Таблица 29-174. Устройство обмазочной гидроизоляции керамических блоков

Состав работ:

а) подбор и очистка блоков;

б) приготовление битума;

в) обмазка блоков битумом;

г) укладка готовых блоков в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-174-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции керамических блоков (единица измерения - м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,0019 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,01 |

Таблица 29-175. Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных блоков

Состав работ:

а) подборка и очистка блоков;

б) приготовление битума;

в) обмазка блоков битумом;

г) укладка готовых блоков в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-175-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных блоков (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,08 |

74. Установка гильз из стальных труб

Таблица 29-176. Установка гильз из стальных труб

Состав работ:

а) установка отрезка трубы при бетонировании конструкций;

б) транспорт труб;

в) перерезка труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-176-1 | Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 10 шт. гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,03 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,022 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0052 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 4,08 |
| Е29-176-2 | Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 10 шт. гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,07 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,033 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0077 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 4,08 |
| Е29-176-3 | Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 10 шт. гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,22 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,089 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0127 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 4,04 |

75. Установка металлических закладных деталей

Таблица 29-177. Установка металлических закладных деталей

Состав работ:

а) установка металлических закладных деталей с предварительной окраской их антикоррозийным лаком;

б) вырезка отверстий в опалубке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-177-1 | Установка металлических закладных деталей весом до 4 кг (единица измерения - т закладных деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 396 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 219,94 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,08 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1 |
| Е29-177-2 | Установка металлических закладных деталей весом до 20 кг (единица измерения - т закладных деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,016 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1 |
| Е29-177-3 | Установка металлических закладных деталей весом до 60 кг (единица измерения - т закладных деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,71 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1 |
| Е29-177-4 | Установка металлических закладных деталей весом до 100 кг (единица измерения - т закладных деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,71 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,46 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1 |

76. Укладка монтажных балок в щитовых камерах

Таблица 29-178. Укладка и разборка монтажных балок в щитовых камерах

Состав работ:

а) заготовка, установка и последующая разборка балок со всеми вспомогательными работами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-178-1 | Укладка монтажных балок в щитовых камерах (единица измерения - т балок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,16 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,4 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,78 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,08 |
| Е29-178-2 | Разборка монтажных балок в щитовых камерах (единица измерения - т балок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |

77. Устройство и разборка стяжек в тоннелях

Таблица 29-179. Устройство и разборка стяжек в тоннелях

Состав работ:

а) установка стяжек;

б) снятие стяжек;

в) установка и разборка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-179-1 | Устройство и разборка стяжек в легких перегонных тоннелях (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,24 |
| Е29-179-2 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых перегонных тоннелях (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,42 |
| Е29-179-3 | Устройство и разборка стяжек в легких станционных тоннелях (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,4 |
| Е29-179-4 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях с одной муфтой (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,37 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,52 |
| Е29-179-5 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях с двумя муфтами (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,63 |
| Е29-179-6 | Устройство и разборка стяжек в легких эскалаторных тоннелях (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,32 |
| Е29-179-7 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях с одной муфтой (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,4 |
| Е29-179-8 | Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях с двумя муфтами (единица измерения - 100 стяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 522 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,37 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,52 |

78. Разломка конструкций в подземных сооружениях

Таблица 29-180. Разломка стен и массивов

Состав работ:

а) разломка конструкций;

б) резка арматурной стали (нормы 6-10);

в) уборка разломанных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-180-1 | Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса (марки) В7,5 (100) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 399,3 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,46 |
| Е29-180-2 | Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса (марки) В12,5 (150) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2045 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 916,43 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,84 |
| Е29-180-3 | Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса (марки) В15 (200) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3068 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1413,92 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,35 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,23 |
| Е29-180-4 | Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса (марки) В20 (250) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4034 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1859,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,72 |
| Е29-180-5 | Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса (марки) В22,5 (300) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4947 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 2160,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,64 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,24 |
| Е29-180-6 | Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса (марки) В7,5 (100) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 244 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 536,77 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 200 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,952 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,53 |
| Е29-180-7 | Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса (марки) В12,5 (150) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2317 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 244 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1211 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 200 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,952 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,02 |
| Е29-180-8 | Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса (марки) В15 (200) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3486 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 244 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1859,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 200 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,952 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,58 |
| Е29-180-9 | Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса (марки) В20 (250) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 244 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 2461,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,63 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 200 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,952 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,21 |
| Е29-180-10 | Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса (марки) В22,5 (300) (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5482 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 244 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 2945,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 200 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,952 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,01 |

Таблица 29-181. Разломка

Состав работ:

а) разломка конструкций;

б) уборка разломанных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-181-1 | Разломка бутовых массивов (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 572 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 348,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,42 |
| Е29-181-2 | Разломка кирпичных перегородок (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 524 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 206,85 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,35 |
| Е29-181-3 | Разломка железобетонных перекрытий (единица измерения - 100 м3 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 599,61 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,66 |

79. Засыпка шахтных стволов

Таблица 29-182. Засыпка шахтных стволов

Состав работ:

а) засыпка с уплотнением пневматическими трамбовками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-182-1 | Засыпка шахтных стволов грунтом (единица измерения - 100 м3 засыпки в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 28,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| Е29-182-2 | Засыпка шахтных стволов песком (единица измерения - 100 м3 засыпки в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 64,05 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 28,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 105 |

80. Засыпка грунтом пазух шахтных стволов

Таблица 29-183. Засыпка грунтом пазух шахтных стволов

Состав работ:

а) засыпка ранее выброшенным грунтом;

б) трамбование грунта вручную с поливкой водой (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-183-1 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| Е29-183-2 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| Е29-183-3 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| Е29-183-4 | Засыпка грунтом пазух шахтных стволов в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |

81. Устройство и разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении

Таблица 29-184. Устройство и разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка элементов армировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-184-1 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении (единица измерения - м ствола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,9 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,09 |
| Е29-184-2 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после их сооружения (единица измерения - м ствола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |

82. Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на период проходки горизонтальных выработок и разборка ее

Таблица 29-185. Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на период проходки горизонтальных выработок и разборка ее

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка элементов армировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-185-1 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок с одной клетью (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 0,39 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,5 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 0,04 |
| Е29-185-2 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок с двумя клетями (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 0,65 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,0004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,16 |
| Е29-185-3 | Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок с тремя клетями (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 0,65 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,0004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,4 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 0,11 |
| Е29-185-4 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок с одной клетью (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 0,27 |
| Е29-185-5 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок с двумя клетями (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 0,31 |
| Е29-185-6 | Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок с тремя клетями (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 0,31 |
| Е29-185-7 | Устройство армировки наклонных выработок (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 2,62 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 2,62 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,55 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,06 |
| Е29-185-8 | Разборка армировки наклонных выработок (единица измерения - м ствола или наклонной выработки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,96 |

83. Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения

Таблица 29-186. Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения

Состав работ:

а) оборудование лестничного отделения;

б) оборудование бадьевого отделения;

в) установка проводников;

г) разборка всех элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-186-1 | Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения (единица измерения - м ствола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки дверные | м2 | 0,2 |

Раздел 02. Открытый способ работ

01. Крепление котлованов

Таблица 29-187. Погружение и извлечение свай крепления котлована

Состав работ:

а) передвижка механизмов от сваи к свае;

б) погружение свай (нормы 1-2);

в) извлечение свай со срезкой оголовков, складирование краном (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-187-1 | Погружение свай в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,1 |
| М252002 | Мачты копровые с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,35 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,293 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,068 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 1,01 |
| Е29-187-2 | Погружение свай в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,1 |
| М252002 | Мачты копровые с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,56 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,293 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,068 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,04 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,3 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 1,01 |
| Е29-187-6 | Извлечение стальных свай (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М252100 | Мачты копровые с полиспастом для извлечения свай | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/285 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,184 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,011 |

Таблица 29-188. Наращивание стальных свай

Состав работ:

а) наращивание свай (разметка и газовая резка накладок из листовой стали, газовая резка наростка из двутавровой балки, зачистка кромок после газовой резки, установка и приварка накладок).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-188-1 | Наращивание стальных свай (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М252002 | Мачты копровые с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Детали стыка свай | т | П |

Таблица 29-189. Установка стальных расстрелов

Состав работ:

а) заготовка и установка элементов крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-189-1 | Установка стальных расстрелов из профильной стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,07 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0415 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Амортизация стальных расстрелов из профильной стали | т | П |
| Е29-189-2 | Установка стальных расстрелов трубчатых (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,07 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0415 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Амортизация стальных расстрелов трубчатых | т | П |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции (накладки, косынки и др) | т | П |

Таблица 29-190. Установка стальных продольных связей

Состав работ:

а) заготовка и установка элементов крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-190-1 | Установка стальных продольных связей (единица измерения - т балок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 8,24 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Амортизация стальных балок | т | П |
| П2/20-80 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (кронштейны, накладки, косынки и др) | т | П |

Таблица 29-191. Установка деревянных расстрелов

Состав работ:

а) заготовка и установка элементов крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-191-1 | Установка деревянных расстрелов длиной до 5,5 м (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0138 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1,5 |
| Е29-191-2 | Установка деревянных расстрелов длиной более 5,5 м (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00637 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,7 |

Таблица 29-192. Устройство забирки

Состав работ:

а) заготовка и установка элементов крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-192-1 | Устройство забирки из досок толщиной 5 см (единица измерения - 100 м2 забирки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 11,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,76 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| Е29-192-2 | Устройство забирки из брусков (единица измерения - 100 м2 забирки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 11,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 6,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28 |

Таблица 29-193. Установка анкеров

Состав работ:

а) бурение скважин;

б) комплектование анкеров;

в) установка анкеров;

г) приготовление и нагнетание цементного раствора;

д) натяжение анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-193-1 | Установка анкеров длиной 12,7 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,05 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 1,49 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,83 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 1,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,27 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-10/10 | Анкер-тяга длиной 12,7 м | шт. | 1 |
| Е29-193-2 | Установка анкеров длиной 12,7 м в грунтах 3 группы (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,05 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 2,16 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,83 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 1,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,27 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-10/10 | Анкер-тяга длиной 12,7 м | шт. | 1 |
| Е29-193-3 | Установка анкеров длиной 16 м в грунтах 1-2 группы (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,11 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 1,89 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,59 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 2,59 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,96 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,39 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-10/30 | Анкер-тяга длиной 16 м | шт. | 1 |
| Е29-193-4 | Установка анкеров длиной 16 м в грунтах 3 группы (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,11 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 2,73 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,59 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 2,59 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,96 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,39 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-10/30 | Анкер-тяга длиной 16 м | шт. | 1 |
| Е29-193-5 | Установка анкеров длиной 22 м в грунтах 1-2 групп (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,9 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 2,59 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 4,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-10/50 | Анкер-тяга длиной 22 м | шт. | 1 |
| Е29-193-6 | Установка анкеров длиной 22 м в грунтах 3 группы (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,9 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 3,75 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 4,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-10/50 | Анкер-тяга длиной 22 м | шт. | 1 |

Таблица 29-194. Снятие стальных расстрелов

Состав работ:

а) разборка элементов крепления;

б) выдача демонтируемых расстрелов на бровку котлована, погрузка в автотранспорт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-194-1 | Снятие расстрелов из профильной стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,16 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2304 |
| Е29-194-2 | Снятие стальных трубчатых расстрелов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,74 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3456 |

Таблица 29-195. Снятие продольных связей

Состав работ:

а) разборка элементов крепления;

б) выдача демонтируемых элементов на бровку котлована, погрузка в автотранспорт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-195-1 | Снятие продольных связей (единица измерения - т балок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,64 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,922 |

Таблица 29-196. Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления

Состав работ:

а) разборка элементов крепления;

б) выдача демонтируемых элементов на бровку котлована, погрузка в автотранспорт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-196-1 | Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной до 5,5 м (единица измерения - м3 древесины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
| Е29-196-2 | Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной более 5,5 м (единица измерения - м3 древесины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |

02. Разработка грунта при траншейном способе работ

Таблица 29-197. Разработка грунта

Состав работ:

а) разработка грунта с выдачей на поверхность переносным краном;

б) заготовка, устройство и разборка временного крепления;

в) устройство и крепление водоотводных канав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-197-1 | Разработка грунта траншеи с креплением стенок горизонтальными досками в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 51,06 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 13,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0124 |
| Е29-197-2 | Разработка грунта траншеи с креплением стенок горизонтальными досками в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 445,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 72,66 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 13,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0124 |
| Е29-197-3 | Разработка грунта траншеи с креплением стенок горизонтальными досками в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 543,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 251,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 98,58 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 151,87 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 151,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 13,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0124 |
| Е29-197-4 | Разработка грунта траншеи с креплением стенок горизонтальными досками в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 678,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 349,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 137,46 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 210,78 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 210,78 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 13,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0124 |
| Е29-197-5 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок венцами в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 51,71 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 15,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,71 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,43 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0193 |
| Е29-197-6 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок венцами в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 592,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 73,31 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 15,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,71 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,43 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0193 |
| Е29-197-7 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок венцами в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 251,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 99,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 151,87 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 151,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 15,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,43 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0193 |
| Е29-197-8 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок венцами в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 812,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 349,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 137,46 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 210,78 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 210,78 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 15,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,43 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0193 |
| Е29-197-9 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок косой забивной крепью в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 788,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 53,81 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 31,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,84 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 11 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,14 |
| Е29-197-10 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок косой забивной крепью в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 864,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 75,41 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 31,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,84 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 11 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,14 |
| Е29-197-11 | Разработка грунта колодцев с креплением стенок косой забивной крепью в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 866,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 101,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 159,72 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 159,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 27,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,09 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 9,87 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,123 |

Таблица 29-198. Разработка котлованов под перекрытия и ядра тоннелей

Состав работ:

а) разработка грунта с выдачей на поверхность автомобильным краном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-198-1 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 41,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 41,08 |
| Е29-198-2 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 59,08 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 59,08 |
| Е29-198-3 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 80,66 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 80,66 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 127,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,033 |
| Е29-198-4 | Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 586,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 112,27 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 112,27 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 179,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,033 |
| Е29-198-5 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 39,68 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 39,68 |
| Е29-198-6 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 57,66 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 57,66 |
| Е29-198-7 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 424,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 79,24 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 79,24 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 127,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,033 |
| Е29-198-8 | Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 111,18 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 111,18 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 179,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,033 |

03. Монолитные бетонные и железобетонные прогоны, плиты и лотки тоннелей и фундаменты под оборудование

Таблица 29-199. Монолитные бетонные и железобетонные прогоны, плиты и лотки тоннелей и фундаменты под оборудование

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) установка и разборка опалубки;

в) установка арматуры;

г) укладка бетона;

д) уход за бетоном;

е) затирка открытых поверхностей после распалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-199-1 | Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения до 2 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 396,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 13,09 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,26 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 4,69 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0035 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0325 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,5 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,083 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 54,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,11 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 2,44 |
| Е29-199-2 | Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения более 2 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,55 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,26 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0026 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0243 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,2 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,034 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 32,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,07 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 1,82 |
| Е29-199-3 | Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1275,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 28,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 85,1 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 10,24 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 9,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 15,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0145 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,02 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 7,56 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0339 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 186 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 191 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,4 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 2,55 |
| Е29-199-4 | Устройство монолитных бетонных лотков тоннеля (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 54,07 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 1,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0439 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 3,3 |
| Е29-199-5 | Устройство монолитных железобетонных лотков тоннеля (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 72,01 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0439 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,5 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,054 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 3,3 |
| Е29-199-6 | Устройство монолитных железобетонных смотровых ям в тупиках (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,28 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,26 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,19 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0035 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0325 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 36,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,08 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 2,44 |
| Е29-199-7 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов под редукторы (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 8,38 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 20,95 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 2,95 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0035 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0325 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 57,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,12 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 2,44 |
| Е29-199-8 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов под эскалаторы (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 727,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 22,65 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 28,15 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 8,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0035 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0325 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,027 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 188 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,38 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 2,44 |

04. Монолитные бетонные и железобетонные стены

Таблица 29-200. Монолитные бетонные и железобетонные стены боковые в котлованах, траншеях и колодцах

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) установка и разборка деревянной опалубки;

в) установка, передвижка и снятие стальной передвижной опалубки;

г) установка арматуры;

д) укладка бетона;

е) уход за бетоном;

ж) затирка открытых поверхностей после распалубки;

и) укладка бетонной смеси методом вертикального перемещения трубы (норма 17);

к) перестановка бетонолитной трубы с вытаскиванием ее из бетонной смеси, разборкой, сборкой вновь и установкой на следующей захватке (норма 17);

л) промывка бетонолитных труб (норма 17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-200-1 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 497,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,69 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 18,33 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,09 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,006 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 40 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,45 |
| Е29-200-2 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 3,41 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 457,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0059 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,075 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,008 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,45 |
| Е29-200-3 | Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 3,41 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 457,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,075 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,0095 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,93 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-4 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 911,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,1 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 29,72 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 78,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 6,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 15,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0125 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,76 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 220 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,21 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-5 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен более 400 мм (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 584,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,19 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 19,37 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,09 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 140 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-6 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 5,37 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,37 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 468,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,075 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,008 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-7 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 5,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,37 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 468,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,075 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,0095 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,93 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-8 | Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 8,51 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,82 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 62,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-9 | Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 2,62 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 447,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-10 | Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 2,62 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 447,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,0085 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,62 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-11 | Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 692,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,13 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 15,71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 78,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0125 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,2 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 33,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 99,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,21 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-12 | Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен более 400 мм (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 9,82 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,82 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 62,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-13 | Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,37 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 459,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-14 | Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 52,37 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 459,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,0085 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,62 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,14 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-15 | Устройство монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке в траншеях (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 566,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 7,33 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,26 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,82 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,72 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 36,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,08 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-16 | Устройство монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке в колодцах (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 7,33 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 39,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,49 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,42 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 9,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 36,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,08 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-200-17 | Укладка бетона в траншею под водой (под глинистый раствор) методом вертикального перемещения трубы при длине захватки 2 м (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 53,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 112 |

Таблица 29-201. Монолитные бетонные и железобетонные средние стены

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) установка и разборка деревянной опалубки;

в) установка, передвижка и снятие стальной передвижной опалубки;

г) установка арматуры;

д) укладка бетона;

е) уход за бетоном;

ж) затирка открытых поверхностей после распалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-201-1 | Устройство монолитных средних бетонных стен в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1155,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 28,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 73,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 9,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 15,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 15,5 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 82 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,53 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-201-2 | Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,91 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 489,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,75 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,43 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-201-3 | Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 4,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 58,91 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 489,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,43 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-201-4 | Устройство монолитных средних железобетонных стен в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,87 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 31,94 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 98,19 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 9,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 16,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 15,5 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 82 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,53 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-201-5 | Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,81 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 78,55 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 506,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,75 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,43 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |
| Е29-201-6 | Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 528,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,81 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 78,55 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 506,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0069 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,43 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 0,52 |

05. Монолитные перекрытия тоннелей

Таблица 29-202. Монолитные перекрытия и своды

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) изготовление кружал;

в) установка и разборка кружал и опалубки;

г) установка, распределение и перемещение секций стальной опалубки;

д) установка арматуры;

е) укладка бетона;

ж) уход за бетоном;

и) затирка открытых поверхностей после распалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-202-1 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,77 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 14,14 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,029 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,7 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,66 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 17 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 74,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-2 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 6,41 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,6 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 459,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-3 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 5,63 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,6 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 459,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,13 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-4 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,73 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 15,06 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,029 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,7 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,96 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 17 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38,8 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,09 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-5 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке для перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,62 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 9,03 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,6 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 459,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,09 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-6 | Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке для станционных тоннелей (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,62 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 8,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 57,6 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 459,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка антиадгезионная | т | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,09 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-7 | Устройство монолитных железобетонных ребристых перекрытий в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 627,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,77 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 15,84 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 85,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,015 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,1 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,51 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 46 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,069 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 89,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,18 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |
| Е29-202-8 | Устройство монолитных бетонных сводов в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 3,14 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 53,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,04 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,7 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,19 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1915 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 14,4 |
| Е29-202-9 | Устройство монолитных железобетонных сводов в деревянной опалубке (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 5,76 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 53,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,04 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,7 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,19 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1915 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38,8 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-10 | Арматура (каркасы, отдельные стержни) | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 14,4 |

06. Монолитные железобетонные платформы и армокирпичные перегородки

Таблица 29-203. Устройство монолитных железобетонных платформ

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов;

б) устройство и разборка опалубки;

в) установка арматуры;

г) укладка бетона;

д) уход за бетоном;

е) затирка открытых поверхностей после распалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-203-1 | Устройство монолитных железобетонных платформ (единица измерения - 100 м3 конструкций по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 35,08 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 69 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 7,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 18,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,015 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,97 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,38 |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,1333 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,51 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 61 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,116 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,043 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 276 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 8,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,56 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-80 | Полотно нетканое иглопробивное | 10 м2 | 10 |

Таблица 29-204. Устройство армокирпичных перегородок

Состав работ:

а) устройство перегородок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-204-1 | Устройство армокирпичных перегородок (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,51 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,39 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 5,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | П |

Таблица 29-205. Бетонирование разрывов между блоками в лотке

Состав работ:

а) установка арматуры;

б) укладка бетона;

в) поливка бетона водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-205-1 | Бетонирование разрывов между блоками в лотке (единица измерения - 100 м3 бетона по проекту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 773 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 392,76 |
| М252802 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 2,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,5 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,023 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 106 |

07. Сборные обделки

Таблица 29-206. Конструкции из сборных железобетонных элементов

Состав работ:

а) приготовление постели из раствора (нормы 1-8, 10-12);

б) установка элементов;

в) крепление прогона электросваркой к колонне и ранее установленному прогону (норма 9);

г) укладка металлических пластин под основание (норма 12);

д) перемещение монтажной тележки (норма 12);

е) заделка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-206-1 | Укладка сборных железобетонных лотковых блоков массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,08 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 7,8 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 3,92 |
| Е29-206-2 | Укладка сборных железобетонных лотковых блоков массой более 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 9,19 |
| Е29-206-3 | Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков колонн (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 2,54 |
| Е29-206-4 | Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков стен (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 19,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 2,71 |
| Е29-206-5 | Установка сборных железобетонных панелей средней стены перегонного тоннеля (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 1,41 |
| Е29-206-6 | Установка сборных железобетонных панелей крайней стены перегонного тоннеля с монолитным стыком (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 4,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 1,67 |
| Е29-206-7 | Установка сборных железобетонных панелей крайней стены станционного тоннеля со сварным стыком (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,37 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,14 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,04 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,552 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,55 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 4,8 |
| Е29-206-8 | Установка сборных железобетонных колонн (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 703,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,37 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,492 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,49 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 7,63 |
| Е29-206-9 | Укладка сборных железобетонных прогонов (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,28 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,352 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,35 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| Е29-206-10 | Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,24 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,6 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,12 |
| Е29-206-11 | Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой более 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,71 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,2 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,094 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 7,85 |
| Е29-206-12 | Устройство цельносекционной обделки перегонных тоннелей (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 19,64 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,06 |
| М400103 | Тягачи седельные 20 т | маш.ч | 4,31 |
| М400112 | Полуприцепы общего назначения 15 т | маш.ч | 4,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные элементы | м3 | 100 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 13 |

Таблица 29-207. Устройство путевой стены из кабельных блоков

Состав работ:

а) приготовление постели из раствора;

б) установка блоков;

в) заделка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-207-1 | Устройство путевой стены из кабельных блоков (единица измерения - 100 м3 блоков в конструкции без вычета пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 3,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,087 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Железобетонные блоки | м3 | 100,2 |
| П4/1-4-20 | Раствор кладочный тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 2,44 |

08. Наружная гидроизоляция

Таблица 29-209. Укладка дополнительной сетки при гидроизоляции

Состав работ:

а) устройство цементной стяжки;

б) заготовка и укладка сетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-209-5 | Укладка дополнительной сетки при гидроизоляции добавлять на каждую сетку (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 6,12 |

Таблица 29-211. Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов

Состав работ:

а) Подготовка поверхности под изоляцию;

б) устройство выравнивающей цементной стяжки из готового раствора под изоляцию;

в) устройство выкружки под изоляцию;

г) грунтовка поверхности;

д) наплавление гидроизоляционного материала;

е) кладка защитной стенки из кирпича (нормы 1-2);

ж) устройство защитной стенки из железобетонных плит (нормы 3-4);

и) установка арматурной сетки (нормы 5-8);

к) установка полосового железа (нормы7-8);

л) установка теплоизоляционных плит (нормы 7-8);

м) торкретирование поверхности по сетке (защитный слой толщ.50 мм) (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-211-1 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича в 2 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,29 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,74 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 5,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 271 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,3 |
| Е29-211-2 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича в 3 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,54 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 7,94 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 47,64 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 5,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 401 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,3 |
| Е29-211-3 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит в 2 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,29 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,74 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 271 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Сборные железобетонные плиты | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,92 |
| Е29-211-4 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит в 3 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 7,94 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 47,64 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 401 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Сборные железобетонные плиты | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,92 |
| Е29-211-5 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, без теплоизоляции в 2 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 10,44 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 10,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,29 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,582 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,74 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 271 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 2,87 |
| Е29-211-6 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, без теплоизоляции в 3 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 10,44 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 10,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 7,94 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,582 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 47,64 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 401 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 2,87 |
| Е29-211-7 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, с теплоизоляцией из пенобетонных плит в 2 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 10,44 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 10,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,29 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 22,52 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 52,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,582 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,74 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,64 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 260 |
| П1/10-120 | Плиты теплоизоляционные (по проекту) | м3 | 10,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,01 |
| Е29-211-8 | Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, с теплоизоляцией из пенобетонных плит в 3 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 10,44 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 10,44 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 7,94 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 22,52 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 52,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,582 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 47,64 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,64 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 390 |
| П1/10-120 | Плиты теплоизоляционные (по проекту) | м3 | 10,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор тяжелый цементный (марка по проекту) | м3 | 5,01 |

Таблица 29-212. Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов

Состав работ:

а) подготовка поверхности под изоляцию;

б) устройство разуклонки из готового цементно-песчаного раствора под изоляцию (толщ.40 мм нормы 1-2, толщ.100 мм нормы 3-4);

в) грунтовка поверхности;

г) наплавление гидроизоляционного и пароизоляционного материала;

д) установка арматурной сетки;

е) устройство защитного слоя торкретированием (толщ.100 мм нормы 1-2);

ж) устройство защитных и выравнивающего слоев гидро- и пароизоляции торкретированием (общ.толщ.250 мм нормы 3-4);

и) установка теплоизоляционных пенобетонных плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-212-1 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, без теплоизоляции, в 2 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 11,6 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 11,6 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,6 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 7,164 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,6 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,56 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 12,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 248 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 4,09 |
| Е29-212-2 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, без теплоизоляции, в 3 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,54 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 13,04 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 13,04 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,9 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 7,164 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 41,4 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,56 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 12,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 372 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 4,09 |
| Е29-212-3 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией, в 2 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 28,69 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 28,69 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,9 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 17,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 41,4 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 372 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 10,2 |
| П4/1-8 | Плиты пенобетонные | м3 | 10,3 |
| Е29-212-4 | Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированного одной сеткой, с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией, в 3 слоя гидроизоляционного материала (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 489 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 28,69 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 28,69 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 9,2 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 59,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 17,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 55,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 30,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 496 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка проволочная (арматурная) | м2 | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 10,2 |
| П4/1-8 | Плиты пенобетонные | м3 | 10,3 |

Таблица 29-213. Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов

Состав работ:

а) устройство водоотводных канавок и водосборников;

б) подготовка поверхности под изоляцию;

в) устройство бетонного слоя;

г) устройство цементной стяжки под изоляцию;

д) наплавление гидроизоляционного материала;

е) устройство цементной стяжки по изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-213-1 | Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов в 2 слоя (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 11,98 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,6 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 52,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 252 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 14,9 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 6,56 |
| Е29-213-2 | Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов в 3 слоя (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,22 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 11,98 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,9 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 52,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 41,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 372 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм (класс по проекту) | м3 | 14,9 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 6,56 |

Таблица 29-214. Устройство обмазочной гидроизоляции

Состав работ:

а) затирка поверхности раствором и устройство стяжки;

б) варка битума;

в) покрытие поверхностей битумом с добавлением асбестовой пыли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-214-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 14,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,206 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,62 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 4,08 |

Таблица 29-215. Устройство деформационных швов при гидроизоляции тоннеля из наплавляемых материалов

Состав работ:

а) устройство выкружки (нормы1,2);

б) грунтовка поверхности битумным лаком;

в) раскрой рулонного материала;

г) наклейка слоев фартуков (2 слоя) наплавлением;

д) укладка пористого уплотнителя на ось деформационного шва;

е) заливка битумной мастикой зазоров вручную;

ж) заполнение герметиком;

и) устройство защитного слоя из раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-215-1 | Устройство деформационных швов при изоляции тоннеля из наплавляемых материалов в стенах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,4 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 210 |
| П1/10-130-15 | Двухкомпонентный полиуретановый герметик холодного отверждения ТФ-1 с повышенной текучестью | кг | 211 |
| П1/10-235-5 | Прокладки ПРП уплотнительные (диаметр по проекту) | м | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 3,37 |
| Е29-215-2 | Устройство деформационных швов при изоляции тоннеля из наплавляемых материалов в перекрытии (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 210 |
| П1/10-130-15 | Двухкомпонентный полиуретановый герметик холодного отверждения ТФ-1 с повышенной текучестью | кг | 192 |
| П1/10-235-5 | Прокладки ПРП уплотнительные (диаметр по проекту) | м | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 1,69 |
| Е29-215-3 | Устройство деформационных швов при изоляции тоннеля из наплавляемых материалов в лотке (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,4 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые (по проекту) | м2 | 210 |
| П1/10-130-15 | Двухкомпонентный полиуретановый герметик холодного отверждения ТФ-1 с повышенной текучестью | кг | 192 |
| П1/10-235-5 | Прокладки ПРП уплотнительные (диаметр по проекту) | м | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 4,39 |

09. Теплоизоляция перекрытий тоннелей мелкого заложения

Таблица 29-216. Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения

Состав работ:

а) очистка поверхностей перекрытия;

б) устройство пароизоляции в один слой изоляционного материала;

в) устройство цементной стяжки по пароизоляции;

г) укладка теплоизоляционных плит толщиной до 250 мм с заполнением швов раствором;

д) укладка и разравнивание раствора по блокам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-216-1 | Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения (единица измерения - 100 м2 теплоизоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные гидроизоляционные (по проекту) | м2 | 117 |
| П1/10-120 | Плиты теплоизоляционные (по проекту) | м2 | 103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 12,2 |

10. Засыпка тоннелей

Таблица 29-217. Обратная засыпка конструкций подземных сооружений

Состав работ:

а) засыпка грунта или песка слоями с трамбованием, разравниванием и поливкой водой;

б) перемещение и засыпка грунта или песка бульдозером;

в) разборка крепления (при засыпке стен в котлованах с креплением) (нормы 1-2);

г) уплотнение грунта или песка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-217-1 | Засыпка грунтом вручную с уплотнением электрическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, глубиной уплотнения 20 см (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 16,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| Е29-217-2 | Засыпка грунтом вручную с уплотнением электрическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, глубиной уплотнения 40 см (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| Е29-217-3 | Засыпка грунтом вручную с уплотнением электрическими трамбовками защитных стен в котлованах с откосами и перекрытий тоннелей глубиной уплотнения 20 см (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 13,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| Е29-217-4 | Засыпка грунтом бульдозером с уплотнением механическими катками защитных стен в котлованах с откосами и перекрытий тоннелей (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,63 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 1,08 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| Е29-217-5 | Засыпка песком вручную с уплотнением электрическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, глубиной уплотнения 20 см (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 16,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 110 |
| Е29-217-6 | Засыпка песком вручную с уплотнением электрическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, глубиной уплотнения 40 см (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 110 |
| Е29-217-7 | Засыпка песком вручную с уплотнением электрическими трамбовками защитных стен в котлованах с откосами и перекрытий тоннелей глубиной уплотнения 20 см (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 13,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 110 |
| Е29-217-8 | Засыпка песком бульдозером с уплотнением механическими катками защитных стен в котлованах с откосами и перекрытий тоннелей (единица измерения - 100 м3 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,63 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 1,08 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 110 |

11. Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией и чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами

Таблица 29-218. Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией

Состав работ:

а) установка досок в торцах;

б) заливка раствором;

в) разборка досок в торцах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-218-1 | Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора 10 см (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 10,2 |
| Е29-218-2 | Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора 15 см (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 15,3 |

Таблица 29-219. Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами

Состав работ:

а) промывка сечки;

б) приготовление фибробетона;

в) чеканка зазоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-219-1 | Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 2,24 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 82,5 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,11 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 420 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,35 |

Раздел 03. Устройство пути в тоннеле

01. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах

Таблица 29-220. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах

Состав работ:

а) сортировка рельсов, скреплений и шпал;

б) заготовка межрельсовых распорок и клиньев;

в) заготовка коротышей;

г) монтаж шпал;

д) гнутье рельсов;

е) спуск монтажных рельсов, шпал и скреплений в тоннель;

ж) подбор материалов перед укладкой;

и) укладка пути;

к) сварка рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-220-1 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на прямых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5014 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,18 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 267,07 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,24 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 514,29 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 358,56 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 79,77 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 255,13 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 255,29 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 255,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 89,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,57 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,37 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,034 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,26 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1690 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 168 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 3410 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3490 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3460 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 12,8 |
| Е29-220-2 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на кривых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5962,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 310,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 92,03 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 314,21 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 566,8 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 386,72 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 79,77 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 279,44 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 278,86 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 279,44 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 120,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 97,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,33 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,88 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,37 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,034 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,95 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1850 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 168 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 3740 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3830 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3790 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 15,3 |
| Е29-220-3 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути с контррельсами (без укладки контррельсов) (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6125,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 322,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 98,06 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 314,21 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 606,49 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 403,69 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 79,77 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 279,44 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 278,86 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 279,44 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 120,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 103,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,33 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,88 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,37 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,034 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,95 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1850 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 168 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 1870 |
| 1/40-250-50/40 | Подкладка типа "МЕТРО" удлиненная | шт. | 2710 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3830 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3790 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 15,3 |
| Е29-220-4 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями на уложенных монтажными рельсами прямых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 6,22 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 66,91 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 36,66 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 67,56 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 67,56 |
| М255041 | Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов подвесные | маш.ч | 31,11 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 31,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 10 |
| 1/10-135-10-8/55 | Масло сланцевое топливное | т | 0,0044 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,72 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,01 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 42,2 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3460 |
| Е29-220-5 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями на уложенных монтажными рельсами кривых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1264,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 6,22 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 66,91 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 36,66 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 76,98 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 76,98 |
| М255041 | Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов подвесные | маш.ч | 31,11 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 31,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 10 |
| 1/10-135-10-8/55 | Масло сланцевое топливное | т | 0,0044 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,72 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,09 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,01 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 42,2 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3790 |
| Е29-220-6 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на прямых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4599,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,18 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 269,69 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 514,4 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 39,77 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 280,59 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 255,13 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 255,29 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 255,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 89,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,57 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 150 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,26 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1690 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 9,86 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 3410 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3490 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3460 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 12,8 |
| Е29-220-7 | Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на кривых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5024,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 92,03 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 311,59 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 566,8 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 39,77 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 308,55 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 279,44 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 278,86 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 279,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 97,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 150 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,95 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1850 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 9,86 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 3740 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3830 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 3790 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 15,3 |
| Е29-220-8 | Укладка пути при нераздельном скреплении на смотровых канавах (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5035,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 60,36 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 432,03 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 372,8 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 79,77 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 317,79 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 235,65 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 208,95 |
| М255031 | Тельферы электрические 2 т | маш.ч | 209,47 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 208,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 63,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,57 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 129 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,27 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,48 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2000 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,036 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 3,39 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1210 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 168 |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 3190 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 12,8 |
| Е29-220-9 | Укладка контррельсов (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1580 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 35,87 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 65,92 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 32,25 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 104,74 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 104,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 167,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,86 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,94 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,291 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 2,03 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-35/10 | Вкладыш металлический | шт. | 938 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 1900 |
| 1/40-250-50/40 | Подкладка типа "МЕТРО" удлиненная | шт. | 938 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 948 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 41,9 |

02. Замена одиночных рельсов на сварные рельсовые плети в тоннеле

Таблица 29-221. Замена одиночных рельсов на сварные рельсовые плети в тоннеле

Состав работ:

а) разборка одиночных рельсов;

б) резка одиночных рельсов для сварки;

в) сварка рельсовых стыков;

г) чистая шлифовка сваренных стыков;

д) укладка сварных рельсовых плетей;

е) укладка уравнительных рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-221-1 | Замена одиночных рельсов на сварные рельсовые плети в тоннеле (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 869,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 361,34 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 367,49 |
| М255041 | Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов подвесные | маш.ч | 31,42 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 31,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,61 |
| 1/10-135-10-8/55 | Масло сланцевое топливное | т | 0,0044 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,72 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 222 |

03. Подъем, рихтовка, раскрепление, балластировка и бетонирование пути

Таблица 29-222. Подъем, рихтовка, раскрепление пути

Состав работ:

а) перегонка шпал и установка их на место;

б) рихтовка пути по бетонному лотку;

в) подъемка пути и установка его на бетонные кубики;

г) раскрепление пути;

д) окончательная подъемка и рихтовка пути;

е) установка и разборка опалубки;

ж) очистка и промывка лотка тоннеля;

и) профилировка водоотводного лотка;

к) очистка рельсов, скреплений и шпал от бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-222-1 | Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на участках прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1230 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 166,53 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 22400 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 848 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 416 |
| Е29-222-2 | Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на участках кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1480 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 190,1 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 33600 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 929 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 499 |

Таблица 29-223. Бетонирование пути

Состав работ:

а) укладка бетона;

б) затирка поверхности бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-223-1 | Бетонирование пути (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 778 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 86,41 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,14 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 173,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,23 |
| 1/10-110-50-10/85 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,249 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,65 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 11,4 |

Таблица 29-224. Балластировка пути

Состав работ:

а) подъемка пути и установка его на бетонные кубики;

б) балластировка пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-224-1 | Балластировка пути (единица измерения - 1000 м3 балласта в призме) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7161,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 765,08 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 604,84 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 980,32 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 727,91 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 1111,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 1170 |

04. Укладка и балластировка стрелочных переводов и перекрестных съездов

Таблица 29-225. Укладка и балластировка стрелочных переводов

Состав работ:

а) предварительная сборка и маркировка деталей;

б) гнутье рельсов;

в) укладка и разборка временного пути;

г) укладка стрелочного перевода;

д) установка противоугонов и сборка изолирующих стыков;

е) балластировка;

ж) окончательная подъемка и рихтовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-225-1 | Укладка стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 15,23 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,62 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 32,06 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 29,53 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 1,99 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,21 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 6,25 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 6,25 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 24,2 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 12,49 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 12,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 20 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-90/300 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 47,8 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,002 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,49 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,32 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 14 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/60 | Подкладки переходные | компл. | 3 |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 101 |
| 1/40-250-60/30 | Скоба противоугонная | шт. | 25 |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,06 |
| Е29-225-2 | Балластировка стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 208,86 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 27,23 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 44,12 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 32,75 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 208,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 52,6 |

Таблица 29-226. Укладка и балластировка

Состав работ:

а) предварительная сборка и маркировка деталей;

б) гнутье рельсов;

в) укладка и разборка временного пути;

г) укладка перекрестного съезда;

д) установка противоугонов и сборка изолирующих стыков;

е) балластировка;

ж) окончательная подъемка и рихтовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-226-1 | Укладка перекрестного съезда М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2299,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 60,49 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,27 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 100,99 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 85,64 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 10,43 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 56,3 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 25,98 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 25,98 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 34,83 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 51,96 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 56,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 60 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,61 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 252 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,007 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,51 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 25 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 56 |
| 1/35-10-60/10 | Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/60 | Подкладки переходные | компл. | 4 |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 305 |
| 1/40-250-60/30 | Скоба противоугонная | шт. | 103 |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,16 |
| Е29-226-2 | Балластировка перекрестного съезда М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1951,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 779,44 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 98,06 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 158,82 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 117,87 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 779,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 190 |

05. Устройство рельсовых упоров

Таблица 29-227. Устройство рельсовых упоров

Состав работ:

а) устройство упоров со всеми сопутствующими работами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-227-1 | Устройство рельсовых упоров (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 455,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 48,17 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 13,42 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 48,46 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 30,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,18 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,00352 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 7,92 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 17,8 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 16,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 1,58 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 0,88 |
| 1/40-250-80/170 | Упор тоннельный | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 21,5 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 7,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,19 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,62 |

06. Отделка пути, стрелочных переводов и перекрестных съездов

Таблица 29-228. Отделка пути

Состав работ:

а) сортировка противоугонов;

б) снятие креплений и рельсов;

в) очистка шпал, рельсов;

г) постановка прокладок и противоугонов;

д) разгонка зазоров в стыках;

е) строительный ремонт пути с перегонкой стыках, снятие и постановка стыковых болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-228-1 | Отделка пути на прямых участках (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 105600 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 16,65 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 18,5 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 161,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 40 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3490 |
| 1/40-250-60/30 | Скоба противоугонная | шт. | 824 |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 824 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Шплинты | кг | 14 |
| Е29-228-2 | Отделка пути на кривых участках (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 126720 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 19,23 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 21,39 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 176,54 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 40 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3830 |
| 1/40-250-60/30 | Скоба противоугонная | шт. | 824 |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 824 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Шплинты | кг | 16 |
| Е29-228-3 | Отделка пути на смотровых канавах (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1090 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 104900 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 31,81 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 35,42 |
| М255049 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 95,21 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 151,87 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 84 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/30 | Скоба противоугонная | шт. | 1150 |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 1150 |

Таблица 29-229. Отделка стрелочных переводов М1:9

Состав работ:

а) снятие скреплений и рельсов;

б) очистка шпал, переводных брусьев, рельсов, скреплений деталей стрелочного перевода;

в) разгонка зазоров в стыках;

г) зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов;

д) подбивка переводных брусьев щебеночным балластом с досыпкой балласта;

е) транспорт балласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-229-1 | Отделка стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 3,02 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 3,64 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 10,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,00388 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 5,85 |

Таблица 29-230. Отделка перекрестных съездов М2:9

Состав работ:

а) снятие скреплений и рельсов;

б) очистка шпал, рельсов, скреплений деталей перекрестного съезда;

в) разгонка зазоров в стыках;

г) зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов;

д) подбивка переводных брусьев щебеночным балластом с досыпкой балласта;

е) транспорт балласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-230-1 | Отделка перекрестных съездов М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 10,9 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 13,09 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 35,35 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,00776 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 21,1 |

07. Послеосадочный ремонт пути, стрелочных переводов и перекрестных съездов

Таблица 29-231. Послеосадочный ремонт пути

Состав работ:

а) выверка пути после обкатки с устранением всех дефектов;

б) подтягивание стыковых и крепежных болтов;

в) смазка металлических частей, верхней постели шпал;

г) планировка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-231-1 | Послеосадочный ремонт пути на участках прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,42 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,3 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 350 |
| Е29-231-2 | Послеосадочный ремонт пути на участках кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,42 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,3 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 400 |
| Е29-231-3 | Послеосадочный ремонт пути на смотровых канавах (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,27 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,11 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,21 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 180 |

Таблица 29-232. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9

Состав работ:

а) выверка стрелочного перевода после обкатки с устранением всех дефектов;

б) подтягивание стыков и крепежных болтов;

в) смазка металлических частей, верхней постели шпал и переводных брусьев;

г) планировка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-232-1 | Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,009 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,019 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 7 |

Таблица 29-233. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9

Состав работ:

а) выверка перекрестного съезда после обкатки с устранением всех дефектов;

б) подтягивание стыков и крепежных болтов;

в) смазка металлических частей, верхней постели шпал;

г) планировка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-233-1 | Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,06 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,029 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,057 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 24 |

08. Устройство специальных конструкций пути

Таблица 29-234. Устройство специальных конструкций пути

Состав работ:

а) устройство изолирующих стыков с накладками из ДСП;

б) устройство стыков на графитовой контактной смазке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-234-1 | Устройство изолирующих стыков контррельса с накладками из ДСП (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132502 | Вагонетки путевые широкой колеи | маш.ч | 137,46 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,56 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,04 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 247,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 6,398 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,044 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-40/120 | Шайба стопорная для Р-50 | шт. | 206 |
| 1/40-250-45/6 | Накладка из ДСП для Р-50 | шт. | 206 |
| 1/40-250-55/60 | Прокладка торцевая | шт. | 309 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/60 | Лак кремнийорганический КО-08, термостойкий | т | 0,0012 |
| Е29-234-2 | Устройство нормальных стыков ходового рельса на контактной графитовой смазке (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132502 | Вагонетки путевые широкой колеи | маш.ч | 0,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,04 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,07 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 128,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,06 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,015 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 9 |

Таблица 29-235. Устройство изолируемых клееболтовых стыков ходового рельса

Состав работ:

а) устройство клееболтовых изолирующих стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-235-1 | Устройство изолируемых клееболтовых стыков ходового рельса (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,45 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 9,82 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 12,96 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 40,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 31,2 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0022 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 2,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,05 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,00424 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/30 | Накладка для клееболтового соединения | шт. | 20,4 |
| 1/40-250-55/60 | Прокладка торцевая | шт. | 20,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,02 |

Таблица 29-236. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков

Состав работ:

а) установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-236-1 | Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков (единица измерения - 10 кронштейнов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,25 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,39 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00405 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,00049 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,02 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 10 |
| 1/40-250-45/40 | Накладка к кронштейнам | шт. | 10 |
| 1/40-250-45/100 | Нашпальник | шт. | 10 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 10 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 10 |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 10 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Шплинты | кг | 0,08 |

Таблица 29-237. Устройство уплотнения рельсов

Состав работ:

а) устройство уплотнения рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-237-1 | Устройство уплотнения рельсов (единица измерения - 10 уплотнений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 1,19 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,4 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,14 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,0138 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,00144 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,8 |
| 1/10-230-35/440 | Клей фенолополивинилацетальный марки БФ-2, сорт I | т | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 10 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,04 |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,00366 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 300 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 20 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,42 |

Таблица 29-238. Вырезка средней части шпалы постоянных путей

Состав работ:

а) вырезка средней части шпал постоянных путей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-238-1 | Вырезка средней части шпалы постоянных путей (единица измерения - 10 шпал) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,23 |
| М255049 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 5 |

Таблица 29-239. Приварка стыков электросоединителей

Состав работ:

а) приварка стыковых электросоединителей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-239-1 | Приварка стыковых электросоединителей (единица измерения - 100 электросоединителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,07 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,05 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 53,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/110 | Стыковый электросоединитель | шт. | 103 |

Таблица 29-240. Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек

Состав работ:

а) установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-240-1 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннелях с железобетонной обделкой на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,9 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,27 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 25,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,001 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 2,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 36 |
| Е29-240-2 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннелях с железобетонной обделкой на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 340 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,19 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,55 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 35,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,001 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 2,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 250 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 67 |
| Е29-240-3 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннелях с чугунной обделкой на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 1,01 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 3,75 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,18 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 42,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,54 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,001 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 2,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,35 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 36 |
| Е29-240-4 | Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннелях с чугунной обделкой на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 488 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 2,87 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 10,2 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,55 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 58,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 1,54 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,31 |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0073 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,001 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 2,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 3,84 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 250 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 67 |

09. Установка реперов

Таблица 29-241. Установка реперов в тоннеле

Состав работ:

а) насечка бетонной поверхности или очистка чугунных тюбингов;

б) изготовление, установка, раскрепление и разборка опалубки;

в) укладка бетона с установкой пробок для муфты;

г) установка муфты;

д) подшивка цементного раствора с приготовлением его;

е) установка болта репера с зачеканкой резьбы и точечной приваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-241-1 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,68 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,02 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 2,51 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,23 |
| 1/10-110-50-10/305 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,00033 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,43 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/90 | Репер тоннельный | шт. | 87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,61 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,1 |
| Е29-241-2 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 623 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 1,38 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,07 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 7,09 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 62,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,65 |
| 1/10-110-50-10/305 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,00094 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00272 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,23 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/90 | Репер тоннельный | шт. | 247 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,73 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |
| Е29-241-3 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на прямых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,3 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,04 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,95 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,13 |
| 1/10-110-50-10/305 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,00033 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,65 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/90 | Репер тоннельный | шт. | 87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,35 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,262 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,1 |
| Е29-241-4 | Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на кривых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 822 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,84 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 5,5 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 62,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,37 |
| 1/10-110-50-10/305 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,00094 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00272 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10,4 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/90 | Репер тоннельный | шт. | 247 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,99 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,742 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |
| Е29-241-5 | Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,25 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,79 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,1 |
| 1/10-110-50-10/305 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,00033 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,65 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/90 | Репер тоннельный | шт. | 87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,28 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,1 |
| Е29-241-6 | Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 720 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,75 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,09 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 5,22 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 62,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,32 |
| 1/10-110-50-10/305 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,00094 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00272 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10,4 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/90 | Репер тоннельный | шт. | 247 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,865 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,649 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,27 |

10. Установка и отделка контактного рельса и концевых отводов

Таблица 29-242. Установка контактного рельса сварными плетями

Состав работ:

а) сортировка и маркировка контактных рельсов;

б) гнутье рельсов;

в) постановка кронштейнов;

г) установка контактных рельсов;

д) сборка нормальных и температурных стыков;

е) сварка рельсов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-242-1 | Установка контактного рельса сварными плетями (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 852,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,6 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 29,55 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 31,29 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 30,5 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 23,43 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 16,41 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 18,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-135-10-8/55 | Масло сланцевое топливное | т | 0,00022 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,086 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 12,3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,1048 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 4,17 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,0479 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,34 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 206 |
| 1/40-250-45/40 | Накладка к кронштейнам | шт. | 206 |
| 1/40-250-45/80 | Накладка стыковая к температурным стыкам | шт. | 20,8 |
| 1/40-250-45/100 | Нашпальник | шт. | 206 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 24,2 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 80,2 |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 204 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 412 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 52,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 2 |

Таблица 29-243. Установка концевых отводов

Состав работ:

а) сортировка и маркировка отводов и деталей;

б) установка отводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-243-1 | Установка концевых отводов (единица измерения - 10 концевых отводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,48 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,98 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 6,16 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 8,51 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0237 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,417 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,00575 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,03 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 20,6 |
| 1/40-250-45/40 | Накладка к кронштейнам | шт. | 20,6 |
| 1/40-250-45/80 | Накладка стыковая к температурным стыкам | шт. | 20,8 |
| 1/40-250-45/100 | Нашпальник | шт. | 20,6 |
| 1/40-250-45/120 | Отвод концевыеой | шт. | 10,2 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3,14 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 8,1 |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 20,4 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 41,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 2 |

Таблица 29-244. Отделка контактного рельса

Состав работ:

а) сортировка деталей и защитных коробов;

б) постановка противоугонов;

в) установка защитных коробов;

г) проверка контактных рельсов по габариту;

д) окончательная отделка контактного рельса;

е) окраска коробов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-244-1 | Отделка контактного рельса (единица измерения - км контактного рельса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 623 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 13,88 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,63 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 16,23 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,47 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 15,76 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 5 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,4 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 80 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 18 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,074 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,0061 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0221 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 825 |
| 1/40-250-55/40 | Прокладка промежуточная короба третьего рельса | шт. | 412 |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 825 |
| 1/40-250-80/50 | Противоугон контактного рельса | шт. | 41 |
| 1/40-250-80/110 | Стыковый электросоединитель | шт. | 41,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Скобяные изделия | компл. | 4 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 1650 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Короба защитные деревянные | м | 1030 |

Таблица 29-245. Отделка концевых отводов

Состав работ:

а) сортировка деталей и защитных коробов;

б) установка защитных коробов;

в) окончательная отделка концевых отводов;

г) окраска коробов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-245-1 | Отделка концевых отводов (единица измерения - 10 концевых отводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,55 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,31 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 3,02 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 0,8 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,13 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00261 |
| 1/10-240-15/60 | Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм ГОСТ 17473-80 | т | 0,0008 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0221 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 30,9 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 5 |
| 1/40-250-55/40 | Прокладка промежуточная короба третьего рельса | шт. | 20,6 |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 30,9 |
| 1/40-250-80/10 | Башмак отвода | шт. | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Скобяные изделия | компл. | 10 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 61,8 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Короба защитные деревянные | м | 25,8 |

11. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей

Таблица 29-246. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей

Состав работ:

а) сортировка и маркировка переводных брусьев, рельсов;

б) проверка дефектоскопом рельсов;

в) гнутье рельсов;

г) спуск укладочного материала в тоннель и транспорт по тоннелю.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-246-1 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей верхнего строения пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,63 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 2,01 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 1,79 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 47,6 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,026 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 3 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/6 | Накладка из ДСП для Р-50 | шт. | 4 |
| 1/40-250-45/60 | Накладка стыковая для Р-50 | шт. | 7,67 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 4 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 100 |
| 1/40-250-60/30 | Скоба противоугонная | шт. | 10 |
| 1/40-250-80/20 | Клин противоугонный | шт. | 10 |
| 1/40-250-80/190 | Штырь маятниковый | шт. | 80 |
| Е29-246-2 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей контррельса (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,31 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,64 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 0,79 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0203 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,466 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,026 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-35/10 | Вкладыш металлический | шт. | 10 |
| 1/40-250-45/6 | Накладка из ДСП для Р-50 | шт. | 4 |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 10 |
| 1/40-250-50/40 | Подкладка типа "МЕТРО" удлиненная | шт. | 10 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 10 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 1,03 |
| Е29-246-3 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей контактного рельса (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 0,41 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 0,5 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,00004 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/10 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов широкой колеи, диаметром резьбы 22 мм, длиной 115 мм | т | 0,01182 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 2 |
| 1/40-250-45/80 | Накладка стыковая к температурным стыкам | шт. | 8 |
| 1/40-250-45/120 | Отвод концевыеой | шт. | 0,3 |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 5 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 4 |
| 1/40-250-55/40 | Прокладка промежуточная короба третьего рельса | шт. | 2,08 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 12,7 |
| 1/40-250-80/50 | Противоугон контактного рельса | шт. | 6 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 0,65 |
| 1/40-250-80/110 | Стыковый электросоединитель | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 10 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Короба защитные деревянные | м | 5,2 |

Таблица 29-247. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9

Состав работ:

а) сортировка и маркировка деталей стрелочного перевода;

б) проверка дефектоскопом деталей стрелочного перевода;

в) спуск укладочного материала в тоннель и транспорт по тоннелю.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-247-1 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,31 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 12,25 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-65/150 | Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 1 |
| 1/35-10-10-80/50 | Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | шт. | 1 |
| 1/35-10-10-90/280 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 0,25 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,026 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,9 |

Таблица 29-248. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9

Состав работ:

а) сортировка и маркировка перекрестного съезда;

б) проверка дефектоскопом перекрестного съезда;

в) гнутье рельсов;

г) спуск укладочного материала в тоннель и транспорт по тоннелю.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-248-1 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,39 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,63 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 45,86 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 25,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-65/50 | Крестовина острая сборная с литым сердечником тип Р-65, марка 2/9 | шт. | 2 |
| 1/35-10-10-65/150 | Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-65/260 | Крестовина тупая цельнолитая тип Р-50, марка 2/9 | шт. | 2 |
| 1/35-10-10-80/50 | Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-90/280 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,104 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,84 |

Раздел 04. Устройство пути на поверхности

01. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах и в депо

Таблица 29-249. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавках в депо

Состав работ:

а) сортировка рельсов, скреплений и шпал;

б) проверка рельсов дефектоскопом;

в) монтаж шпал в шпаломонтажном цехе;

г) гнутье рельсов;

д) транспортировка рельсов, скреплений и шпал на путеукладочной базе, строительной площадке и к месту укладки;

е) подбор материалов перед укладкой;

ж) укладка пути рельсами длиной 25 м;

и) подливка цементного раствора под брусья.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-249-1 | Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа "К" на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3673,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 193,76 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 724,77 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 725,29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 151,87 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 592,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 37,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,23 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,74 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 5,6 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 7,73 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 4,93 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,06 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 26,6 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1930 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,036 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,41 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3830 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 3830 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1460 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 400 |
| Е29-249-2 | Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа "К" на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4517,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 373,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 212,09 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 790,23 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 790,75 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 161,39 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 645,3 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 120,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 41,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,054 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,108 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,25 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,26 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 4,07 |
| 1/35-10-10-15/130 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 175 мм | т | 6,09 |
| 1/35-10-10-35/20 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 8,4 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5,36 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,06 |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 28,9 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1930 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,036 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 1,53 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 4160 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 4160 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1620 |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 400 |
| Е29-249-3 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа "К" на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,71 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 635,35 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 432,03 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 302,74 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 94,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,1 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 410 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,64 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5,04 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,04 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1930 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,022 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,7 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,73 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1860 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 1880 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 3790 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 3790 |
| Е29-249-4 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа "К" на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 92,03 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 708,66 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 466,07 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 328,92 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 120,45 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 137,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 82,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,054 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,108 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 440 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,24 |
| 1/35-10-10-15/50 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметром резьбы 22 мм, длиной 75 мм. | т | 3,94 |
| 1/35-10-10-35/100 | Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути (клеммы ПК) | т | 5,47 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,04 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1930 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,022 |
| 1/35-10-10-160/43 | Шайбы пружинные для железнодорожного пути, двухвитковые, сечением 8 х 10 мм, диаметром 25 мм | т | 0,76 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 8,4 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2020 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 2050 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 4120 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 4120 |
| Е29-249-5 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на прямых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3770 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,71 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 68,08 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 411,74 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 235 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 141,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 498 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,04 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1930 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,022 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 11,6 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1860 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 3340 |
| Е29-249-6 | Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на кривых участках пути (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 92,03 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 89,02 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 25,17 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 443,81 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 248,14 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 120,45 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 20,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 82,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 541 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,36 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 3,04 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1930 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,034 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 12,6 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2020 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 3640 |
| Е29-249-7 | Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2071 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 30,11 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 207,1 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 12,67 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 14,33 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 90,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,02 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 420 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,1 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 1970 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,064 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 3,4 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1620 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 3040 |
| Е29-249-8 | Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2990 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 157,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 30,11 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 227,41 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 12,67 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 14,33 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 144,01 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 90,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,027 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 460 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,6 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,1 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 1970 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,064 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 7,47 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1780 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 3340 |
| Е29-249-9 | Укладка путей в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на канавах смотровых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4796 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 30,11 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 115,16 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 257,91 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 257,91 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 69,39 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 5,92 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 6,69 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 143,8 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 427,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 3,73 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 170 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 1,83 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,59 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,04 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 1970 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,049 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 2,52 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 88,3 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 2260 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 2470 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 25,4 |
| Е29-249-10 | Укладка путей в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на канавах отстойных (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4458,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 30,11 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 115,16 |
| М251300 | Тележки ЦНИИ широкой колеи 6 т | маш.ч | 197,69 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 197,69 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 77,76 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 5,92 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 6,69 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 143,8 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 370,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 3,88 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 180 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 2,67 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,59 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 5,04 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 1970 |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,049 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 2,52 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 88,3 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 2260 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 2470 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 47,5 |

02. Укладка и балластировка стрелочных переводов и перекрестных съездов

Таблица 29-250. Укладка и балластировка стрелочных переводов

Состав работ:

а) сортировка и отбор рельсов, переводных брусьев и шпал;

б) гнутье рельсов;

в) предварительная сборка, разборка и маркировка деталей;

г) укладка стрелочного перевода и балласта;

д) установка противоугонов;

е) транспортировка шпал, переводных брусьев, скреплений, деталей стрелочного перевода;

ж) грохочение щебня;

и) балластировка;

к) окончательная подъемка и рихтовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-250-1 | Укладка стрелочных переводов М1:5 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 8,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,93 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 8,76 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 4,27 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,6 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 8,6 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 6,05 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 8,9 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 12,08 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 8,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 16 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,25 |
| 1/35-10-10-90/220 | Перевод стрелочный симметричный для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | компл. | 1 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 36,3 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,003 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,28 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 5,17 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 68 |
| Е29-250-2 | Укладка стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 5,34 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,63 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 13,63 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 9,21 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,12 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 12,21 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 6,25 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 24,09 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 12,49 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 12,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 20 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-90/300 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 47,8 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,002 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,48 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 8,2 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 14 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/60 | Подкладки переходные | компл. | 3 |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 99,6 |
| Е29-250-3 | Балластировка стрелочных переводов М1:5 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 80,19 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 14,01 |
| М251801 | Платформы подвижные для перегонных тоннелей | маш.ч | 28,08 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 5,2 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 106,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 37,9 |
| Е29-250-4 | Балластировка стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 122,02 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 19,51 |
| М251801 | Платформы подвижные для перегонных тоннелей | маш.ч | 39,01 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 7,41 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 162,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 52,6 |

Таблица 29-251. Укладка и балластировка перекрестных съездов

Состав работ:

а) сортировка и отбор рельсов, переводных брусьев и шпал;

б) гнутье съездов;

в) предварительная сборка, разборка и маркировка деталей;

г) укладка перекрестного съезда;

д) установка противоугонов;

е) транспортировка шпал, переводных брусьев, скреплений, перекрестного съезда и балласта;

ж) грохочение щебня;

и) балластировка;

к) окончательная подъемка и рихтовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-251-1 | Укладка перекрестных съездов М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1725 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 27,27 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,27 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 48,6 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 35,68 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 28,15 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 56,3 |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 25,98 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 115,37 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 51,96 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 56,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 20 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-10-35/150 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 0,61 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,61 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 252 |
| 1/35-10-10-160/24 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 27 мм | т | 0,002 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,49 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 24,6 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 56 |
| 1/35-10-60/10 | Съезд перекрестный тип Р-50 марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/60 | Подкладки переходные | компл. | 4 |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 304 |
| Е29-251-2 | Балластировка перекрестных съездов М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 955 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 462,05 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 70,17 |
| М251801 | Платформы подвижные для перегонных тоннелей | маш.ч | 140,45 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 616,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 190 |

03. Устройство рельсовых упоров паркового типа

Таблица 29-252. Устройство рельсовых упоров паркового типа

Состав работ:

а) раскладка рельсов, шпал и деталей упора на месте сборки;

б) сборка упора и крепление к шпалам;

в) балластировка упора;

г) отсыпка балластной призмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-252-1 | Устройство рельсовых упоров паркового типа (единица измерения - упор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,42 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 9,28 |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 3,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,25 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 2,85 |
| М251802 | Платформы подвижные для станционных тоннелей | маш.ч | 6,07 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 29,97 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 9,28 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 29,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 2 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,07 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 16,2 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 1,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 19,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Упоры парковые | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,74 |

04. Отделка пути, стрелочных переводов и перекрестных съездов

Таблица 29-253. Отделка пути

Состав работ:

а) очистка рельсов, скреплений;

б) проверка ширины колеи и кривой;

в) строительный ремонт пути с перегонкой и исправлением подуклонки;

г) разгонка зазоров в стыках;

д) зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов;

е) установка контрольных столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-253-1 | Отделка пути на участках прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 825 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 578,66 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,21 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 88,11 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 578,14 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 49,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 50,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 24 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 114 |
| Е29-253-2 | Отделка пути на участках кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 955 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 628,41 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,22 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 124,6 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 628,41 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 85,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 50,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/265 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 39 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 166 |

Таблица 29-254. Отделка стрелочных переводов

Состав работ:

а) очистка рельсов, скреплений, деталей стрелочного перевода;

б) разгонка зазоров в стыках;

в) зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов;

г) подбивка переводных брусьев балластом;

д) транспорт балласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-254-1 | Отделка стрелочных переводов М1:5 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 1,56 |
| М251801 | Платформы подвижные для перегонных тоннелей | маш.ч | 3,12 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 5,89 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 12,57 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 4,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,02 |
| Е29-254-2 | Отделка стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 2,17 |
| М251801 | Платформы подвижные для перегонных тоннелей | маш.ч | 4,33 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 5,89 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 16,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 5,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,02 |

Таблица 29-255. Отделка перекрестных съездов М2:9

Состав работ:

а) очистка рельсов, скреплений, деталей перекрестного съезда и переводных брусьев;

б) разгонка зазоров в стыках;

в) зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов;

г) подбивка переводных брусьев балластом;

д) транспорт балласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-255-1 | Отделка перекрестных съездов М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131501 | Мотовозы узкой колеи | маш.ч | 7,81 |
| М251801 | Платформы подвижные для перегонных тоннелей | маш.ч | 15,6 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 27,97 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 56,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 21,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,04 |

05. Послеосадочный ремонт пути, стрелочных переводов и перекрестных съездов

Таблица 29-256. Послеосадочный ремонт пути

Состав работ:

а) выверка и ремонт пути с устранением всех дефектов;

б) подтягивание стыковых и крепежных болтов;

в) смазка металлических частей;

г) оправка балластной призмы;

д) транспорт смазочных материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-256-1 | Послеосадочный ремонт пути на участках прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 690 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 625,79 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 1,08 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 6,91 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 626,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,107 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,213 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 164 |
| Е29-256-2 | Послеосадочный ремонт пути на участках кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 736 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 680,78 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 1,11 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 6,91 |
| М255021 | Шпалоподбойка | маш.ч | 680,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,107 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,213 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 178 |

Таблица 29-257. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов

Состав работ:

а) выверка и ремонт стрелочного перевода с устранением всех дефектов;

б) подтягивание стыковых и крепежных болтов;

в) смазка металлических частей и верхней плоскости переводных брусьев;

г) оправка балластной призмы;

д) транспорт смазочных материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-257-1 | Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:5 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,012 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 5 |
| Е29-257-2 | Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0091 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0182 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 7,1 |

Таблица 29-258. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9

Состав работ:

а) выверка и ремонт перекрестного съезда с устранением всех дефектов;

б) подтягивание стыковых и крепежных болтов;

в) смазка металлических частей и верхней плоскости переводных брусьев;

г) оправка балластной призмы;

д) транспорт смазочных материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-258-1 | Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 (единица измерения - компл. перекрестного съезда) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0287 |
| 1/10-135-10-10/55 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0574 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 24,1 |

06. Устройство специальных конструкций пути

Таблица 29-259. Устройство изолирующих стыков рельсов

Состав работ:

а) устройство изолирующих стыков;

б) переборка стыков с очисткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-259-1 | Устройство изолирующих стыков рельсов Р-50 (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,88 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 2,87 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 235,65 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 130,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 5,901 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,045 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-40/120 | Шайба стопорная для Р-50 | шт. | 206 |
| 1/40-250-80/130 | Стыки изолирующие | компл. | 103 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/60 | Лак кремнийорганический КО-08, термостойкий | т | 0,0015 |
| Е29-259-2 | Устройство изолирующих стыков рельсов Р-43 (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,39 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 2,25 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 235,65 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 130,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,219 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,027 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-40/100 | Шайба стопорная для Р-43 | шт. | 206 |
| 1/40-250-80/130 | Стыки изолирующие | компл. | 103 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/60 | Лак кремнийорганический КО-08, термостойкий | т | 0,0012 |

Таблица 29-260. Приварка стыковых электросоединителей

Состав работ:

а) приварка электросоединителей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-260-1 | Приварка стыковых электросоединителей (единица измерения - 100 электросоединителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,05 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 53,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/110 | Стыковый электросоединитель | шт. | 102 |

Таблица 29-261. Устройство рельсовых упоров паркового типа

Состав работ:

а) установка реперов;

б) установка табличек, путевых знаков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-261-1 | Установка реперов на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 10 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,9 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 9,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,025 |
| Е29-261-2 | Установка реперов на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 42 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 83,79 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 41,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,105 |
| Е29-261-3 | Установка металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути прямых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 30,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,3 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 30 |
| Е29-261-4 | Установка металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути кривых (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 62,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 5 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 14 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 14 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 118 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Таблички эмалированные | шт. | 40 |

Таблица 29-262. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков

Состав работ:

а) установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-262-1 | Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков (единица измерения - 10 кронштейнов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,2 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,26 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,003 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,00049 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,02 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 10 |
| 1/40-250-45/40 | Накладка к кронштейнам | шт. | 10 |
| 1/40-250-45/100 | Нашпальник | шт. | 10 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 20 |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 10 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 0,08 |

07. Установка и отделка контактного рельса и концевых отводов

Таблица 29-263. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке

Состав работ:

а) сортировка и маркировка контактных рельсов;

б) гнутье рельсов;

в) постановка кронштейнов;

г) установка контактного рельса;

д) сборка нормальных и температурных стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-263-1 | Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 928 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 57,21 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,25 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 30,15 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 16,41 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 11,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,01 |
| 1/10-135-10-8/55 | Масло сланцевое топливное | т | 0,219 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000049 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,086 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 12,3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,13 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 4,17 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0509 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,34 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 206 |
| 1/40-250-45/40 | Накладка к кронштейнам | шт. | 206 |
| 1/40-250-45/80 | Накладка стыковая к температурным стыкам | шт. | 56 |
| 1/40-250-45/100 | Нашпальник | шт. | 206 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 29 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 6 |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 204 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 412 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 53,2 |
| 1/40-250-80/110 | Стыковый электросоединитель | шт. | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 2 |

Таблица 29-264. Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке

Состав работ:

а) сортировка и маркировка отводов и деталей;

б) установка отводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-264-1 | Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке (единица измерения - 10 отводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 2,46 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 5,67 |
| М255046 | Станки сверлильные | маш.ч | 6,48 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0238 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,417 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-160/22 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 22 мм | т | 0,00165 |
| 1/35-10-10-160/23 | Шайбы пружинные путевые одновитковые, диаметр 24 мм | т | 0,0413 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,03 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 20,6 |
| 1/40-250-45/40 | Накладка к кронштейнам | шт. | 20,5 |
| 1/40-250-45/80 | Накладка стыковая к температурным стыкам | шт. | 20,8 |
| 1/40-250-45/100 | Нашпальник | шт. | 20,6 |
| 1/40-250-45/120 | Отвод концевыеой | шт. | 10,2 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 59 |
| 1/40-250-55/20 | Прокладка под подкладки удлиненные | шт. | 6,2 |
| 1/40-250-60/20 | Скоба предохранительная | шт. | 20,4 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 41,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м3 | 0,2 |

Таблица 29-265. Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях

Состав работ:

а) сортировка деталей и защитных коробов;

б) постановка противоугонов;

в) установка защитных коробов;

г) проверка контактного рельса по габариту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-265-1 | Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 584 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 21,67 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 14,06 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 30,09 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 32,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 5 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,4 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 80 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,074 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-240-50-10/59 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм | т | 0,2 |
| 1/10-240-55-15/10 | Шурупы с шестигранной головкой 6 х 20 мм | т | 0,005 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 825 |
| 1/40-250-55/40 | Прокладка промежуточная короба третьего рельса | шт. | 412 |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 825 |
| 1/40-250-80/50 | Противоугон контактного рельса | шт. | 111 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Скобяные изделия | компл. | 20 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 1650 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Короба защитные деревянные | м | 1030 |

Таблица 29-266. Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях

Состав работ:

а) сортировка деталей и защитных коробов;

б) установка защитных коробов;

в) окраска коробов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-266-1 | Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях (единица измерения - 10 отводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,86 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,43 |
| М255020 | Ключ электрический | маш.ч | 4,22 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 0,13 |
| 1/10-230-40-10/235 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-224, белая | т | 0,004 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00261 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-240-55-15/10 | Шурупы с шестигранной головкой 6 х 20 мм | т | 0,0002 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 30,9 |
| 1/40-250-55/40 | Прокладка промежуточная короба третьего рельса | шт. | 5,3 |
| 1/40-250-60/10 | Скоба малая к опорным точкам | шт. | 30,9 |
| 1/40-250-80/10 | Башмак отвода | шт. | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 61,8 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Короба защитные деревянные | м | 25,8 |

08. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей

Таблица 29-267. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей

Состав работ:

а) сортировка и маркировка переводных брусьев, рельсов, деталей контактного рельса;

б) проверка дефектоскопом рельсов и деталей контактного рельса;

в) гнутье рельсов;

г) транспорт укладочных материалов к месту назначения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-267-1 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей главных путей (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,63 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 1,79 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 1,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/110 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 24 мм, длиной 150 мм | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,15 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 47,6 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 3 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-50/20 | Подкладка типа "МЕТРО" | шт. | 4 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 50 |
| Е29-267-2 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей парковых путей (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,16 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,5 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/100 | Болты для рельсовых стыков диаметром резьбы 22 мм, длиной 135 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-70/10 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,06 |
| 1/35-10-10-150-30/20 | Рельсы железнодорожные типа Р-43 для путей промышленного транспорта | м | 12,1 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-45/10 | Накладка из ДСП для Р-43 | шт. | 2 |
| 1/40-250-50/80 | Подкладка плоская для нераздельного скрепления для Р-43 | шт. | 1,58 |
| Е29-267-3 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей контактного рельса (единица измерения - км пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,42 |
| М255022 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,1 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-40/20 | Кронштейн крепления контактного рельса тоннельный, размером 540 х 620 х 100 мм | шт. | 2 |
| 1/40-250-45/80 | Накладка стыковая к температурным стыкам | шт. | 8 |
| 1/40-250-45/120 | Отвод концевыеой | шт. | 0,3 |
| 1/40-250-50/5 | Подкладка клиновая | шт. | 5 |
| 1/40-250-55/5 | Прокладка под подкладки | шт. | 4,3 |
| 1/40-250-55/40 | Прокладка промежуточная короба третьего рельса | шт. | 2,08 |
| 1/40-250-60/40 | Скоба для изоляторов | шт. | 10 |
| 1/40-250-80/50 | Противоугон контактного рельса | шт. | 6 |
| 1/40-250-80/70 | Рельсы контактные | т | 0,65 |
| 1/40-250-80/110 | Стыковый электросоединитель | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 10 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-250 | Короба защитные деревянные | м | 5,2 |

Таблица 29-268. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода

Состав работ:

а) сортировка и маркировка деталей стрелочного перевода;

б) проверка дефектоскопом стрелочного перевода;

в) транспорт укладочных материалов к месту назначения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-268-1 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:5 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 0,99 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-65/220 | Крестовина сборно-рельсовая тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 0,04 |
| 1/35-10-10-80/50 | Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | шт. | 0,08 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,26 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-250-80/40 | Перевод стрелочный колеи 1524 мм тип Р-50, марка 1/5 (для метрополитенов) | компл. | 0,02 |
| Е29-268-2 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9 (единица измерения - компл. стрелочного перевода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,85 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-65/150 | Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 1 |
| 1/35-10-10-80/50 | Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | шт. | 1 |
| 1/35-10-10-90/300 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 0,04 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,03 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,9 |

Таблица 29-269. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9

Состав работ:

а) сортировка и маркировка перекрестного съезда;

б) проверка дефектоскопом деталей перекрестного съезда;

в) транспорт укладочных материалов к месту назначения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-269-1 | Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 (единица измерения - перекрестный съезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,39 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 21,78 |
| М251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.ч | 5,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-65/150 | Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-65/260 | Крестовина тупая цельнолитая тип Р-50, марка 2/9 | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-80/50 | Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | шт. | 4 |
| 1/35-10-10-90/300 | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 1 |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,1 |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 2,84 |

Раздел 05. Обслуживающие процессы

01. Подъем

Таблица 29-270. Подъем

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-270-1 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола до 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255120 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола до 100 м | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2 |
| Е29-270-2 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола более 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255121 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола более 100 м | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2 |
| Е29-270-3 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255122 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой) | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2 |
| Е29-270-4 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола до 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255123 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола до 100 м | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4 |
| Е29-270-5 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола более 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255124 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузолюдской) при глубине ствола более 100 м | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4 |
| Е29-270-6 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255144 | Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой) | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4 |
| Е29-270-7 | Подъем шахтный краном СПК-1000 при проходке тоннелей (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255145 | Подъем шахтный при проходке тоннелей краном СПК-1000 | маш.ч | 1 |
| Е29-270-8 | Подъем шахтный краном СПК-2000 при проходке тоннелей (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255146 | Подъем шахтный при проходке тоннелей краном СПК-2000 | маш.ч | 1 |
| Е29-270-9 | Подъем шахтный козловым краном при проходке шахтных стволов (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251902 | Краны козловые грузоподъемностью 20 т, пролетом 40 м, высотой подъема крюка 9 м, глубиной опускания крюка 16 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-10 | Подъем при проходке ствола подъемной машиной (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255147 | Подъем при проходке ствола подъемной машиной | маш.ч | 1 |
| Е29-270-11 | Подъем при сооружении наклонного хода (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255125 | Подъем при сооружении наклонного хода | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2 |
| Е29-270-12 | Подъем междуэтажный между нулевой и приемной площадками шахтного копра (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255126 | Подъем междуэтажный между нулевой и приемной площадками шахтного копра | маш.ч | 1 |
| Е29-270-13 | Подъем междуэтажный в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255127 | Подъем междуэтажный в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах | маш.ч | 1 |
| Е29-270-14 | Лесоспуск в шахтном стволе глубокого заложения (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255128 | Лесоспуск в шахтном стволе глубокого заложения | маш.ч | 1 |
| Е29-270-15 | Лесоспуск в шахтном стволе мелкого заложения (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255129 | Лесоспуск в шахтном стволе мелкого заложения | маш.ч | 1 |
| Е29-270-16 | Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола до 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255148 | Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола до 100 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-17 | Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола более 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255149 | Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола более 100 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-18 | Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола до 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255150 | Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола до 100 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-19 | Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола более 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255151 | Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола более 100 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-20 | Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола до 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255152 | Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола до 100 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-21 | Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола более 100 м (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255130 | Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола более 100 м | маш.ч | 1 |
| Е29-270-22 | Толкатель вагонеток нижнего действия (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255131 | Толкатель вагонеток нижнего действия | маш.ч | 1 |
| Е29-270-23 | Толкатель вагонеток реечный (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255132 | Толкатель вагонеток реечный | маш.ч | 1 |
| Е29-270-24 | Толкатель вагонеток верхнего действия (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255133 | Толкатель вагонеток верхнего действия | маш.ч | 1 |

04. Подземная механическая откатка

Таблица 29-273. Подземная механическая откатка

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-273-1 | Электровоз контактный сцепной массой 9 т (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255173 | Электровоз контактный сцепной массой 9 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,122 |
| Е29-273-2 | Электровоз контактный сцепной массой 12 т (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255174 | Электровоз контактный сцепной массой 12 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,304 |
| Е29-273-3 | Электровоз аккумуляторный сцепной для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, массой 3 т (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255175 | Электровоз аккумуляторный для всех тоннелей кроме тоннелей малого диаметра сцепной массой 3 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,03 |
| Е29-273-4 | Электровоз аккумуляторный сцепной для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, массой 12 т (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255176 | Электровоз аккумуляторный для всех тоннелей кроме тоннелей малого диаметра сцепной массой 12 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,03 |
| Е29-273-5 | Электровоз аккумуляторный для тоннелей малого диаметра массой до 3 т (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255177 | Электровоз аккумуляторный для тоннелей малого диаметра сцепной массой до 3 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,03 |
| Е29-273-6 | Выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255168 | Выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей | маш.ч | 1 |
| Е29-273-7 | Выпрямитель кремниевый силовой шахтный (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255170 | Выпрямитель кремниевый силовой шахтный (без стоимости электроэнергии) | маш.ч | 1 |
| Е29-273-8 | Откатка концевая (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255171 | Лебедки электрические для концевой откатки, тяговым усилием 3,2 т | маш.ч | 1 |
| Е29-273-9 | Откатка концевая на бремсбергах и уклонах (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255172 | Откатка концевая на бремсбергах и уклонах | маш.ч | 1 |

05.Освещение подземных выработок

Таблица 29-274. Освещение подземных выработок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-274-1 | Электроосвещение шахтных стволов, штолен и других временных горных выработок и тоннелей сечением до 20 м2 (на 100 м стволов или выработок) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,00017 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-4-1/1 | Лампа накаливания М036-60 | 10 шт. | 0,006 |
| 5/30-30-4-4-1/15 | Лампа накаливания Б230-240-100-1 | шт. | 0,0001 |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,011 |
| Е29-274-2 | Электроосвещение тоннелей при производстве работ (на 100 м тоннелей) сечением до 30 м2 (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,00033 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-4-1/1 | Лампа накаливания М036-60 | 10 шт. | 0,009 |
| 5/30-30-4-4-1/15 | Лампа накаливания Б230-240-100-1 | шт. | 0,0002 |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,017 |
| Е29-274-3 | Электроосвещение тоннелей при производстве работ (на 100 м тоннелей) сечением более 30 м2 (единица измерения - час) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,00033 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-4-1/15 | Лампа накаливания Б230-240-100-1 | шт. | 0,0003 |
| 5/30-30-4-4-1/22 | Лампа накаливания Б230-240-150 | шт. | 0,0002 |
| 9 | Тарифы на энергетические ресурсы |  |  |
| 9/1 | Электроэнергия |  |  |
| 9/1/10 | Электроэнергия | 100 квт-ч | 0,033 |

06. Обслуживание тоннельных работ

Таблица 29-275. Обслуживание тоннельных работ

Состав работ:

а) подготовительные и заключительные работы: ознакомление с документацией, инструктаж, получение необходимого инструмента, проверка его комплектности и исправности, очистка и сдача используемого инструмента (нормы 7-9, 11);

б) осмотр и проверка аппаратов автоматического контроля изоляции и отключающих устройств, фиксирование результатов проверки в журнале (нормы 7-9);

в) осмотр и проверка оборудования водоотливной установки, выполнение регулировки и мелкого ремонта оборудования, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (нормы 7,8);

г) осмотр и проверка оборудования вентиляционной установки, осмотр воздуховода, выполнение регулировки и мелкого ремонта оборудования, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (нормы 7,8);

д) осмотр и проверка сетей электроснабжения, затяжка крепежных деталей, проверка температурного нагрева корпусов всех электроаппаратов, кабельных и проводных линий, выполнение мелкого ремонта сетей, замена перегоревших лампочек сети освещения, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (нормы 7-9);

е) осмотр и проверка оборудования грузовой лебедки скипового наклонного перегружателя, нанесение смазки на подвижные соединения, пробный запуск грузовой лебедки в холостом режиме и под нагрузкой, выполнение регулировки и мелкого ремонта, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (норма 9);

ж) осмотр и проверка пластинчатого питателя, пробный запуск питателя под нагрузкой, выполнение регулировки и мелкого ремонта, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (норма 9);

и) осмотр и проверка бункерной эстакады с наклонной частью, нанесение смазки на подвижные соединения, выполнение регулировки и мелкого ремонта элементов бункерной эстакады с наклонной частью, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (норма 9);

к) осмотр и проверка магнитной станции, выполнение регулировки и мелкого ремонта, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (норма 9);

л) осмотр и проверка оборудования опрокидывателя шахтных вагонеток, нанесение смазки на подвижные соединения, пробный запуск опрокидывателя в холостом режиме и под нагрузкой, выполнение регулировки и мелкого ремонта оборудования, фиксирование результатов проверки и осмотра в журнале (норма 9);

м) прочие работы: осмотр, проверка, регулировка и мелкий ремонт электрооборудования, определение мест повреждения сетей электроснабжения при срабатывании реле АЗУР и устранение неисправностей, проведение оперативных переключений в сетях обслуживаемого участка (нормы 7-9);

н) осмотр стрелочных переводов на руддворе, измерение ширины колеи откаточных путей, замер зазоров между стыками рельсов, осмотр рельс, осмотр тирант, установка и закрепление подкладок, замена тирант, очистка откаточных путей и стрелочных переводов от породы (грязи) (норма 11);

п) обтяжка стыков рельсовых звеньев, демонтаж (разборка) болтовых соединений стыка рельсовых звеньев, демонтаж накладок стыка рельсовых звеньев, установка вкладыша в зазор между рельсовыми звеньями, установка накладок или осмотр места установки стяжки, разметка и сверление отверстий в рельсах, установка прибора для перешивки пути, стягивание колеи, проверка ширины колеи, закрепление стягивающей шпильки, демонтаж прибора, проверка ширины колеи или зачистка места сварочного шва, закрепление рельса к металлической шпале электросваркой, проверка ширины откаточного пути с доставкой механизмов к месту производства работ и обратно, обтяжка стыков рельсовых звеньев (норма 11);

р) перемещение электрослесарей и рабочих по вертикали и горизонтали к месту производства работ и обратно (нормы 7,8,11).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-275-1 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении св. 98-до 1275 (св.0,1 до 1,3) ГПа (атм) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Е29-275-2 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении св.1275-до 1667 (св.1,3-до 1,7) ГПа (атм) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Е29-275-3 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении св.1667-до 2452 (св.1,7 до 2,5) ГПа (атм) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Е29-275-4 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении св.2452 до 2844 (св.2,5 до 2,9) ГПа (атм) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Е29-275-5 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении св.2844 до 3138 (св.2,9 до 3,2) ГПа (атм) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Е29-275-6 | Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении св.3138 до 3432 (св.3,2 до 3,5) ГПа (атм) (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Е29-275-7 | Обслуживание на подземном участке электрослесарями (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,017 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160 | Лента изоляционная | м2 | 0,05 |
| Е29-275-8 | Обслуживание на участке открытого способа электрослесарями (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160 | Лента изоляционная | м2 | 0,044 |
| Е29-275-9 | Обслуживание на шахтной поверхности электрослесарями (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,000015 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160 | Лента изоляционная | м2 | 0,044 |
| Е29-275-10 | Содержание армировки шахтного ствола (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е29-275-11 | Обслуживание откаточных путей на подземном участке (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М255018 | Рельсосверлилка | маш.ч | 0,005 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,007 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды Э-46-АНО-4, д.4 мм | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный д.125 мм | шт. | П |
| Е29-275-12 | Обслуживание откаточных путей при открытом способе работ после устройства перекрытия (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Е29-275-13 | Обслуживание временного крепления подземных выработок (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е29-275-14 | Дежурство арматурщиков и изолировщиков при производстве бетонных и железобетонных работ при открытом способе работ (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,015 |
| Е29-275-15 | Обслуживание дозирующих и путевых стопоров шлагбаумов на уклонах в тоннелях (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Е29-275-16 | Обслуживание участков сигналистами на уклонах в тоннелях (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е29-275-17 | Обслуживание маркшейдерских работ на подземном участке (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Е29-275-18 | Обслуживание маркшейдерских работ при открытом способе работ (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Е29-275-19 | Обслуживание замораживающей сети на каждые 50 колонок (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е29-275-20 | Дежурство раздатчиков ВВ на подземном складе (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е29-275-21 | Изготовление вкладыша на рельсорезном станке (единица измерения - вкладыш) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255019 | Рельсорезка | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Полотно ножовочное для рельсорезного станка 400 х 40 х 2 мм | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10 | Рельсы железнодорожные узкой колеи типа Р24 | т | П |

07. Очистка водоотводных канав и водосборника

Таблица 29-276. Очистка водоотводных канав в штольнях

Состав работ:

а) чистка водоотливных, дренажных канав вручную от породы и шлама, погрузка шлама в вагонетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-276-1 | Очистка водоотводных канав в штольнях в грунте 1-3 групп (единица измерения - 100 м в один месяц) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,34 |
| Е29-276-2 | Очистка водоотводных канав в штольнях в грунте 4-11 групп (единица измерения - 100 м в один месяц) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 17,78 |

Таблица 29-277. Очистка водосборника центральной водоотливной установки

Состав работ:

а) чистка водоотливных, дренажных колодцев вручную от породы и шлама, погрузка шлама в вагонетки, выдача на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-277-1 | Очистка водосборника центральной водоотливной установки (единица измерения - очистка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М251702 | Вагонетки неопрокидные вместимостью 1,4 м3 | маш.ч | 36,02 |
| М252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.ч | 1,64 |

Раздел 06. Гидроизоляционные работы

Таблица 29-300. Гидроизоляция эксплуатируемых тоннелей метрополитена бентонитовыми препаратами методом инъекцирования

Состав работ:

а) подготовка штукатурного аппарата;

б) присоединение подающего шланга к штуцерам;

в) приготовление инъекционного раствора в растворосмесителе;

г) вывинчивание заглушек и прочистка отверстий с помощью электроперфоратора;

д) выполнение инъекцирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-300-1 | Гидроизоляция стен и потолков эксплуатируемых тоннелей метрополитена бентонитовыми препаратами методом инъекцирования (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 0,16 |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 22,27 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,47 |
| М331608 | Установка для инъекцирования стен | маш.ч | 70,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонитовый препарат | т | 4,237 |