Раздел 01. Закрытый способ работ

01. Металлическое шпунтовое ограждение

Таблица 29-6. Устройство стального шпунтового ограждения при проходке шахтных стволов

Состав работ:

а) подготовка стального шпунта (норма 1);

б) погружение стального шпунта вибропогружателем (норма 1);

в) выдергивание стального шпунта вибропогружателем (норма 2);

г) перемещение стального шпунта с укладкой в штабель (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-6-1 | Устройство стального шпунтового ограждения при проходке шахтных стволов: погружение шпунта (единица измерения - т стального шпунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,34 |
| М255023 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,1 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,11 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,046 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0025 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/13 | Металлические конструкции для мостостроительных работ |  |  |
| 7/13/80 | Шпунт Ларсен IV | т | 1,01 |
| Е29-6-2 | Устройство стального шпунтового ограждения при проходке шахтных стволов: извлечение шпунта (единица измерения - т стального шпунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М255023 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,09 |

02. Проходка шахтных стволов обычным способом без временных крепей

Таблица 29-7. Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и крепление опережающего водосборника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-7-1 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,93 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0118 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,03 |
| Е29-7-2 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 88,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0047 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,03 |
| Е29-7-3 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,65 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 20,29 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 20,29 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 4,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00594 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,65 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,6 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,036 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,06 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,59 |
| Е29-7-4 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,15 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 28,15 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00606 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,8 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,046 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,06 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,82 |
| Е29-7-5 | Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 79,6 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,31 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,8 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 79,6 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 39,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 7,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00978 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,36 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,11 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,056 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,06 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,3 |

Таблица 29-8. Проходка шахтных стволов диаметром от 6,01 до 9,5 м обычным способом без временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и крепление опережающего водосборника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-8-1 | Проходка шахтных стволов диаметром от 6,01 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,168 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0047 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,01 |
| Е29-8-2 | Проходка шахтных стволов диаметром от 6,01 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,55 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 88,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,144 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0019 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,01 |
| Е29-8-3 | Проходка шахтных стволов диаметром от 6,01 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 20,29 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 20,29 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,144 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 4,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00453 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,65 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,4 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,032 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,06 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,59 |
| Е29-8-4 | Проходка шахтных стволов диаметром от 6,01 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,15 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 28,15 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 4,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00494 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,6 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,035 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,06 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,82 |
| Е29-8-5 | Проходка шахтных стволов диаметром от 6,01 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 79,6 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 79,6 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 39,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00835 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,36 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,7 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,047 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,06 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,3 |

04. Проходка шахтных стволов обычным способом

Таблица 29-15. Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-15-1 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,01 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,71 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,65 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,31 |
| Е29-15-2 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,01 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,71 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,65 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,31 |
| Е29-15-3 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,53 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 74,64 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 88,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,8 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,31 |
| Е29-15-4 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,78 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 80,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,67 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 157,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,84 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,31 |
| Е29-15-5 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 3,51 до 5 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,05 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,83 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,34 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| Е29-15-6 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 3,51 до 5 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,05 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,83 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,34 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| Е29-15-7 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 3,51 до 5 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,92 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 74,64 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,8 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 88,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,41 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| Е29-15-8 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 3,51 до 5 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,36 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 80,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 157,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| Е29-15-9 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 5,01 до 6,5 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,47 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,91 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-15-10 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 5,01 до 6,5 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,47 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,91 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-15-11 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 5,01 до 6,5 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,57 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 74,64 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 88,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,55 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-15-12 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 5,01 до 6,5 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 80,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 157,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,37 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-15-13 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 6,51 до 9 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,66 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |
| Е29-15-14 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 6,51 до 9 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,66 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 63,13 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |
| Е29-15-15 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 6,51 до 9 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,03 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 72,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,97 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 88,37 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,43 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |
| Е29-15-16 | Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром от 6,51 до 9 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 77,61 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 157,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |

06. Проходка шахтных стволов

Таблица 29-17. Проходка шахтных стволов опускным колодцем

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и крепление опережающего водосборника;

в) устройство и разборка деревянного полка;

г) загрузка полка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-17-1 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 444 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,97 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 68,69 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,168 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,19 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0047 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| Е29-17-2 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 478 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,81 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 71,3 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 89,29 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,144 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,19 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| Е29-17-3 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 588 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 76,86 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 138,77 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,34 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,144 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,14 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,25 |
| Е29-17-4 | Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 659 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 82,44 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 168,89 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,34 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,14 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,25 |

Таблица 29-18. Сборка ножей из листовой стали

Состав работ:

а) устройство деревянного настила для сборки ножа;

б) сборка ножа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-18-1 | Сборка ножей из листовой стали (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 0,02 |
| М255003 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,23 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0475 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1 |

Таблица 29-19. Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали

Состав работ:

а) устройство деревянного настила;

б) установка ножа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-19-1 | Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали (единица измерения - т чугунных тюбингов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,01 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 0,36 |
| М255004 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,78 |
| М255030 | Тельферы электрические 1 т | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,07 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,35 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6013 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-15/62 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,23 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| 1/40-240-30/20 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,053 |

07. Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке

Таблица 29-20. Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке

Состав работ:

а) разработка грунта с подъемом;

б) монтаж обделки;

в) устройство замка из глины;

г) нагнетание бетонитового раствора;

д) конопатка швов;

е) соединение труб муфтами;

ж) опускание труб;

и) нагнетание цементного раствора;

к) подъем труб;

л) снятие звеньев труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-20-1 | Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола 5,5 м (единица измерения - м шахтного ствола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,64 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 17,67 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 2,78 |
| М255011 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л | маш.ч | 2,12 |
| М255032 | Тельферы электрические 3,2 т | маш.ч | 1,09 |
| М255033 | Насосы для строительных растворов, производительностью 5 м3/ч | маш.ч | 2,95 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 1,78 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,93 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 7,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,48 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/30 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| П1/40-240-30 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | П |
| Е29-20-2 | Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола 6 м (единица измерения - м шахтного ствола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,11 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,98 |
| М251601 | Вагонетки опрокидные вместимостью 0,8 м3 | маш.ч | 1,31 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 3,27 |
| М255011 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л | маш.ч | 2,32 |
| М255032 | Тельферы электрические 3,2 т | маш.ч | 0,94 |
| М255033 | Насосы для строительных растворов, производительностью 5 м3/ч | маш.ч | 3,84 |
| М255044 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканных (для гидроизоляционных работ) | маш.ч | 2,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 1,01 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 8,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,69 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-90/30 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-25 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | П |
| П1/40-240-30 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | П |
| П1/40-240-30 | Тюбинги чугунные перегонные нормальные обработанные, наружным диаметром кольца 5,49 м | т | П |

08. Проходка постоянных штолен

Таблица 29-24. Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) установка стальных рам;

в) заготовка и установка деревянных элементов крепей;

г) забутовка пустот;

д) окраска стальных элементов крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-24-1 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в мелкозернистых сыпучих песках (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,21 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 13,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,08 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,41 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,91 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 67,75 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 8,73 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,8 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,8 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 207 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 692 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,064 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 61 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 4,53 |
| Е29-24-2 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 955 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 12,4 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,08 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,41 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,86 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 67,75 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 8,73 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,8 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,8 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 207 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,046 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 61 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 4,53 |
| Е29-24-3 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 543 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,56 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 19,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,42 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 125,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 41,57 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,62 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,29 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00077 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 129 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,029 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 2,84 |
| Е29-24-4 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,58 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,28 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,66 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,45 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 28,28 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,21 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,69 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,07 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0335 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,88 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,45 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,085 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,235 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,82 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,7 |
| Е29-24-5 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 461 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,78 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 40,72 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,66 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,47 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 40,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,29 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,4 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,69 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,07 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,4 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0335 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,95 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,32 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,119 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,235 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,186 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,7 |
| Е29-24-6 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 559 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,26 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 112,98 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 27,1 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 112,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 56,56 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 37,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,69 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,86 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 21,3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0335 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0373 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,24 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,52 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,51 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,157 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,232 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,7 |
| Е29-24-7 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 712 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,86 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 176,74 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,22 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 28,93 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,65 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 176,74 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 39,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,69 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,86 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 32 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0335 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0474 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,36 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 10,9 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,236 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,402 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,274 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 5,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,7 |

Таблица 29-25. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) установка стальных рам;

в) заготовка и установка деревянных элементов крепей;

г) забутовка пустот;

д) окраска стальных элементов крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-25-1 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в мелкозернистых сыпучих песках (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1062 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,57 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 11,19 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,75 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 64,13 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 7,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,17 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 14,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 181 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 618 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 50 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 4,12 |
| Е29-25-2 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 876 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,56 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 10,73 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,75 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,19 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 64,13 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 7,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,17 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 14,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 182 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 50 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0476 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 4,12 |
| Е29-25-3 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,83 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,63 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,32 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 18,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,45 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 103,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 39,3 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,99 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 114 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,022 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 26 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,028 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 2,58 |
| Е29-25-4 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,74 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,38 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 26,05 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,74 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,55 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 26,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,04 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,82 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 7,6 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,53 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,68 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,056 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,147 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,53 |
| Е29-25-5 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,73 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,38 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 36,79 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,74 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,55 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 36,79 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 18,33 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,88 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,95 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,95 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,84 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,069 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,147 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,53 |
| Е29-25-6 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,7 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,38 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 98,19 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,18 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,31 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,6 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 98,19 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 49,09 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,26 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,89 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 9,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0333 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,24 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,03 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,49 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,147 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,164 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,53 |
| Е29-25-7 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 624 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,48 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,38 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 154,48 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,31 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 28,01 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 2,32 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 154,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 37,89 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,89 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 24,2 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,36 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 15,3 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,179 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,256 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 4,48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,53 |

Таблица 29-26. Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка и установка деревянных элементов крепей;

в) установка стальных верхняков;

г) забутовка пустот.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-26-1 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в мелкозернистых сыпучих песках (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 15,48 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,28 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,13 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 71,19 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 12,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 16,2 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,4 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 618 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 59 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,3456 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,41 |
| Е29-26-2 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1015 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,33 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 15,06 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,28 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,13 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 71,19 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 12,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 16,2 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,4 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 59 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,3456 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,41 |
| Е29-26-3 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 574 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,07 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,78 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 19,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,27 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 136,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 42,62 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,79 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,4 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,24 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1531 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,87 |
| Е29-26-4 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,93 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,65 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,41 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,4 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,37 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 28,41 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,06 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,62 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,98 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0987 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,92 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,45 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,087 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,252 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,111 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,82 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,72 |
| Е29-26-5 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,65 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 40,85 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,4 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 40,85 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,42 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,24 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,62 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,98 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,97 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,33 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,85 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,118 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,252 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,72 |
| Е29-26-6 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,65 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 113,63 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,97 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,12 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 113,63 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 56,82 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 37,34 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,62 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,22 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 21,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1057 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,51 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,6 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,52 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,16 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,25 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,228 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,72 |
| Е29-26-7 | Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 721 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,23 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,65 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 178,05 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,21 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 29,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,6 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,71 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 178,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 40 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,62 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 32,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,09 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 10,5 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,243 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,434 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,266 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 5,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,72 |

09. Проходка временных штолен

Таблица 29-32. Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) установка стальных рам;

в) заготовка и установка деревянных элементов крепей;

г) забутовка пустот;

д) окраска стальных элементов крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-32-1 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в мелкозернистых сыпучих песках (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,39 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,69 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,41 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,06 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 77,52 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,87 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 11,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 207 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 692 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,032 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,41 |
| Е29-32-2 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 928 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,93 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,69 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,41 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,06 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 77,52 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,87 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 11,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 207 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,032 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 38 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,41 |
| Е29-32-3 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,12 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,34 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 19,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,75 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 125,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 47,99 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,69 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,39 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 129 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,049 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-32-4 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,35 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,28 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,66 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 28,28 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 37,88 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,11 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,017 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,53 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,88 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,45 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,085 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,235 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,82 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,15 |
| Е29-32-5 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,83 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,35 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 40,72 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,66 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 40,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,29 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 41,07 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,11 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,2 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,017 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,95 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,32 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,85 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,119 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,235 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,186 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,15 |
| Е29-32-6 | Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 548 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,23 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,35 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 112,98 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,52 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 27,1 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 112,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 56,56 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 40,04 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,59 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,85 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 21,3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,032 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0373 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,24 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,52 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,51 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,157 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,235 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,15 |

Таблица 29-33. Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) установка стальных рам;

в) заготовка и установка деревянных элементов крепей;

г) забутовка пустот;

д) окраска стальных элементов крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-33-1 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в мелкозернистых сыпучих песках (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1041 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,61 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,33 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,75 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 70,62 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,59 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,61 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 182 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 618 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,37 |
| Е29-33-2 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 1-2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 853 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,24 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,33 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,75 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,35 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 70,62 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,59 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,61 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 182 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,37 |
| Е29-33-3 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,68 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,07 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 18,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 103,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 43,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00062 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 114 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,025 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,028 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,23 |
| Е29-33-4 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 26,05 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,74 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 26,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,04 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,54 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,44 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 7,6 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,53 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,68 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,056 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,147 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,14 |
| Е29-33-5 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 36,79 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,74 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 36,79 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 18,33 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 36,63 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,44 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,3 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,95 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,95 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,84 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,069 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,147 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,14 |
| Е29-33-6 | Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением стальными рамами в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 98,19 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,18 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,31 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 98,19 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 49,09 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 37,29 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 64 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,021 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0333 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,24 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,03 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,49 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,147 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,164 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,14 |

10. Проходка штолен без крепей

Таблица 29-35. Проходка штолен без крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-35-1 | Проходка штолен без крепей сечением до 10 м2 в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 25,66 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,18 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 25,66 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 12,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0439 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,44 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,78 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,075 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,3728 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,74 |
| Е29-35-2 | Проходка штолен без крепей сечением до 10 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 37,18 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,18 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 37,18 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0439 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,44 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,17 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,3728 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,08 |
| Е29-35-3 | Проходка штолен без крепей сечением до 10 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 104,6 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,11 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,87 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,76 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 104,6 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 49,88 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0439 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,44 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,27 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,141 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,3728 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,219 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,04 |

11. Установка и разборка промежуточных рам и забивного посада

Таблица 29-36. Установка и разборка промежуточных деревянных рам

Состав работ:

а) разработка грунта под рамы;

б) заготовка рам;

в) установка и разборка рам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-36-1 | Установка постоянных деревянных рам (единица измерения - 100 м3 рам) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,86 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 50,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 39,82 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 68,77 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 40,46 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 16,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 105 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,36 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 2 |
| Е29-36-2 | Разборка постоянных деревянных рам (единица измерения - 100 м3 рам) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 977 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 39,8 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 60,31 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 32,2 |
| Е29-36-3 | Установка и разборка временных деревянных рам (единица измерения - 100 м3 рам) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,86 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 23,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,61 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 64,54 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 18,86 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 46,6 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,36 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1 |

Таблица 29-37. Установка и разборка промежуточных металлических рам

Состав работ:

а) разработка грунта под рамы;

б) заготовка рам;

в) установка и разборка рам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-37-1 | Установка постоянных металлических рам (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1 |
| Е29-37-2 | Разборка постоянных металлических рам (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,06 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| Е29-37-3 | Установка и разборка временных металлических рам (единица измерения - т металла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,62 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,08 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,09 |

Таблица 29-38. Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах

Состав работ:

а) заготовка элементов крепей;

б) закрепление кровли выработки забивными досками с подработкой грунта под концы;

в) забутовка пустот;

г) снятие элементов крепления с перерубкой концов досок и укладкой их в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-38-1 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7,8 |
| Е29-38-2 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7,8 |
| Е29-38-3 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,83 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,2 |
| Е29-38-4 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,83 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,2 |
| Е29-38-5 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,58 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,4 |
| Е29-38-6 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,58 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,4 |
| Е29-38-7 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,45 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5 |
| Е29-38-8 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,45 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5 |
| Е29-38-9 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,96 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| Е29-38-10 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,96 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| Е29-38-11 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,38 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| Е29-38-12 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,38 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| Е29-38-13 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| Е29-38-14 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| Е29-38-15 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,4 |
| Е29-38-16 | Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м в грунтах 2-3 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,66 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,4 |

12. Пересечение штолен

Таблица 29-39. Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок

Состав работ:

а) разработка грунта в местах расширения штолен с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей и перекрепление штолен в пересечениях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-39-1 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2025 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,41 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 32,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 30,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,84 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 141,67 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 26,79 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 47,2 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 25,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 86 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,947 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| Е29-39-2 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах 3 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 16,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 30,5 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,23 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 168,89 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 75,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 12,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 22,4 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 12,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 42 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,477 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 7,4 |
| Е29-39-3 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 886 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,81 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 14,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 41,89 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 40,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,38 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 41,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,95 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 59,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 20,8 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,51 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 29 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,4362 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,53 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,08 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,73 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,067 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1988 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,22 |
| Е29-39-4 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 981 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,81 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 14,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 59,18 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 40,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,35 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 59,18 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 29,59 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 64,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 20,8 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,51 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 29 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,398 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,52 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,52 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,38 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,087 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1988 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,72 |
| Е29-39-5 | Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 955 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 7,63 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 161,03 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 40,85 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,28 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 161,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 80,38 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 60,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10,6 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,36 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,84 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 20,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,204 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 1,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,83 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 3,16 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 2,35 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,155 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1988 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 4,67 |

Таблица 29-40. Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей и перекрепление штолен в пересечениях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-40-1 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,62 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,92 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,056 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,32 |
| Е29-40-2 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах 3 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,76 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,71 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,78 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,034 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,32 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,022 |
| Е29-40-3 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 0,21 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 0,21 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,11 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,36 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02601 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,008 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,0018 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,001 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0024 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,01 |
| Е29-40-4 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 0,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 0,29 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,24 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,36 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02602 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,012 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,0045 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,001 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0024 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,01 |
| Е29-40-5 | Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 0,8 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,13 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 0,8 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,39 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,26 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,36 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02606 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,022 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,007 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,001 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0024 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,02 |

Таблица 29-41. Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок

Состав работ:

а) разработка грунта в местах расширения штолен с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей и перекрепление штолен в пересечениях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-41-1 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2083 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,02 |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 20,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 30,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 189,4 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 16,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 26,8 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 58 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,593 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| Е29-41-2 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах 3 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,18 |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 9,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 30,5 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 168,89 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 101,21 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 6,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 11,3 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 26 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,284 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 7,4 |
| Е29-41-3 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 899 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 41,89 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 40,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,52 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 41,89 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,95 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 82,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 9,26 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,75 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,2432 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,53 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,08 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,72 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,067 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1988 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,22 |
| Е29-41-4 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 993 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 15,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 59,18 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 40,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,5 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 59,18 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 29,59 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 87,56 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 9,26 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,75 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,205 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 2,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,52 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,52 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,38 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,087 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1988 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,72 |
| Е29-41-5 | Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 966 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 7,66 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 161,03 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 40,85 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 161,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 80,38 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 72,39 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,87 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,842 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 20,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,108 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 1,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,83 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 3,16 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 2,35 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,155 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1988 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 4,67 |

Таблица 29-42. Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей и перекрепление штолен в пересечениях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-42-1 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 5,47 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,33 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,32 |
| Е29-42-2 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах 3 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,5 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,32 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,022 |
| Е29-42-3 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 0,21 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 0,21 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,11 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,5 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,01301 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,008 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,0018 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,001 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0024 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,01 |
| Е29-42-4 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 0,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,12 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 0,29 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,01302 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,012 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,0045 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,001 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0024 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,01 |
| Е29-42-5 | Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 0,8 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 0,13 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 0,8 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,39 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,48 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0323 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,01306 |
| 1/10-260-160-2/15 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 26 Ш - 40 Ш | т | 0,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,022 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,007 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,001 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0024 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,02 |

Таблица 29-43. Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок

Состав работ:

а) разборка крепей пересечений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-43-1 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 8,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 25,91 |
| Е29-43-2 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах 3 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 8,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 14,7 |
| Е29-43-3 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 8,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 15,06 |
| Е29-43-4 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 8,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 7,43 |
| Е29-43-5 | Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 4,13 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 6,5 |

Таблица 29-44. Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок

Состав работ:

а) разборка крепей пересечений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-44-1 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах 1-2 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,6 |
| Е29-44-2 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах 3 группы (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,11 |
| Е29-44-3 | Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах 4-5 групп (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,86 |

13. Водоотводные канавы

Таблица 29-45. Устройство водоотводных канав без крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-45-1 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 10,47 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 10,47 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,302 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,13 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,03 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,012 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,038 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,3 |
| Е29-45-2 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,7 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,7 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,28 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,566 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,19 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,06 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,015 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,038 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,35 |
| Е29-45-3 | Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 30,63 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 30,63 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,868 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,1 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,02 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,038 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,89 |

Таблица 29-46. Устройство водоотводных канав с крепями

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-46-8 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,88 |
| Е29-46-9 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,46 |
| Е29-46-10 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 10,47 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,03 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 10,47 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 5,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 2,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,465 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,2 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,05 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,018 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0588 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,3 |
| Е29-46-11 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,7 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,7 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,28 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 3,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,87 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,29 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,09 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,024 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0588 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,37 |
| Е29-46-12 | Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м канав) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 30,63 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,08 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 30,63 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 4,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 4,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,34 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,54 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,15 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,032 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0588 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,89 |

15. Разработка калотт

Таблица 29-51. Разработка калотт сечением до 20 м2 с временными крепями из стальных арок

Состав работ:

а) разборка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей;

в) забутовка пустот.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-51-1 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временными крепями из стальных арок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,27 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 23,95 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,3 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,07 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 23,95 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 11,99 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 32,31 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,71 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,62 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,41 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,038 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1138 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,4 |
| Е29-51-2 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временными крепями из стальных арок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 33,12 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,3 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,08 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 33,12 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 16,89 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,21 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,0001 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,71 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00174 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,59 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,87 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,79 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,05 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1138 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,96 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,4 |
| Е29-51-3 | Разработка калотт сечением до 20 м2 с временными крепями из стальных арок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 519 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 91,25 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,66 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 91,25 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 45,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,0001 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00523 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,45 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,8 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,41 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,081 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1138 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,136 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,4 |

16. Разработка штросс

Таблица 29-52. Разработка средней штроссы (ядро)

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-52-1 | Разработка средней штроссы (ядро) в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,06 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,01 |
| Е29-52-2 | Разработка средней штроссы (ядро) в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,5 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 78,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4 |
| Е29-52-3 | Разработка средней штроссы (ядро) в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 13,61 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 21,08 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 13,61 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,81 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2,9 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,845 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,34 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,021 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,4 |
| Е29-52-4 | Разработка средней штроссы (ядро) в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 18,59 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 21,08 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 18,59 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 9,3 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 22,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 3,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00098 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,43 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,48 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,028 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,54 |
| Е29-52-5 | Разработка средней штроссы (ядро) в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 44,25 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,52 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 44,25 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 22,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,86 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00299 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,046 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,28 |

Таблица 29-54. Разработка боковых штросс сечением более 20 м2 без крепления

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-54-1 | Разработка боковых штросс сечением более 20 м2 без крепления в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,96 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,96 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,48 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 9,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 23,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,35 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,34 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,26 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,077 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,134 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,38 |
| Е29-54-2 | Разработка боковых штросс сечением более 20 м2 без крепления в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 6,52 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,84 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,0003 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,49 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,077 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,24 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,6 |
| Е29-54-3 | Разработка боковых штросс сечением более 20 м2 без крепления в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 11,24 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 21,21 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,35 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,88 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,077 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,134 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,15 |

17. Послойная разработка ядра камер

Таблица 29-55. Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-55-1 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 23,57 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 23,57 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 11,78 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 18,06 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0267 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,77 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,48 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,077 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0494 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,68 |
| Е29-55-2 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 57,34 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,18 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 57,34 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 28,67 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 20,42 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0289 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,08 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,077 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,037 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,66 |
| Е29-55-4 | Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя от 3,01 м до 5 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,164 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 1,42 |
| М255010 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 20,95 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 1,42 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 2,85 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 26,18 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,0006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,07 |
| 1/30-70-90-60/60 | Коронка типа КВГ-56 | шт. | 0,17 |
| 1/30-70-120/15 | Пневмоударники погружные типа П-125-3.8 | шт. | 0,3 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,14 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,008 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,004 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,13 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,094 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,261 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,04 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,11 |

18. Разработка лотков

Таблица 29-56. Разработка лотков

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-56-1 | Разработка лотков в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,025 |
| Е29-56-2 | Разработка лотков в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,5 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 78,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,025 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4 |
| Е29-56-3 | Разработка лотков в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 13,61 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 21,08 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 13,61 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,81 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 8,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0261 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,63 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,061 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,282 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,4 |
| Е29-56-4 | Разработка лотков в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 18,59 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 21,08 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 18,59 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 9,3 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 22,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02737 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,66 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,9 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,69 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,282 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,54 |
| Е29-56-5 | Разработка лотков в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 44,25 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,52 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 44,25 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 22,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 15,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03078 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,29 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,72 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,24 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,112 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,282 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,28 |

19. Проходка камер для укладки первых трех колец сборной обделки

Таблица 29-57. Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-57-1 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1287 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 12,29 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,63 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,19 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,99 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 18,4 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 33 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,412 |
| Е29-57-2 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 787 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,51 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 19,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,49 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 130,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,99 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,39 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,82 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 23 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,204 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,94 |
| Е29-57-3 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 24,74 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 24,74 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 12,41 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,61 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,6 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 8,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1317 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,69 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,42 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,063 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,282 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,72 |
| Е29-57-4 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 596 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 35,08 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,03 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,01 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 35,08 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,54 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,61 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,6 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1334 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,66 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,8 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,084 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,282 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,02 |
| Е29-57-5 | Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 699 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,94 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 96,09 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,08 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 28,15 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 96,09 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 48,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,28 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,82 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,131 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,29 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,03 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,118 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,282 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,178 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,79 |

Таблица 29-58. Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-58-1 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 12,41 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,29 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 10,55 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 18,6 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 33 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3,42 |
| Е29-58-2 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 859 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,22 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 20,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,13 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 128,3 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 6,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,55 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,2035 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3,42 |
| Е29-58-3 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 626 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,44 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 23,95 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,45 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,76 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 23,95 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 11,94 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,44 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,12 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,55 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,3872 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,875 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,6 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,42 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,049 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,353 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3,42 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,7 |
| Е29-58-4 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 688 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,44 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 33,25 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,03 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,45 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 33,25 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 16,63 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,44 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,12 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,55 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 8,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,3884 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,325 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,86 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,78 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,065 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,353 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3,42 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,97 |
| Е29-58-5 | Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 783 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,57 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 87,85 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 28,8 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,51 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,92 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 87,85 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 43,99 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 3,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,6 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,99 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 12,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1309 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,32 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,78 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,095 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,349 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3,42 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,55 |

20. Проходка тоннелей уступным способом без временных крепей

Таблица 29-59. Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-59-1 | Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа сечением до 20 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 17,67 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,008 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,01 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 17,67 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,84 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 23,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,048 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 3,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00348 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,41 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,46 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,028 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0475 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,51 |
| Е29-59-2 | Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа сечением до 20 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 42,55 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 27,1 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,63 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 42,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 21,21 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,078 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00264 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,15 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 4,88 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,046 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,24 |
| Е29-59-7 | Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 17,67 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 17,67 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,84 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 22,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 8,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,35 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,6 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,065 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,51 |
| Е29-59-8 | Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 42,55 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,42 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 42,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 21,21 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,063 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,93 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 3,02 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,068 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0631 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,24 |
| Е29-59-13 | Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа сечением более 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 17,67 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 17,67 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,84 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 7,53 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 22,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,035 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,9 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,52 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,049 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0351 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,51 |
| Е29-59-14 | Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа сечением более 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 42,55 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,34 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 42,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 21,21 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 8,99 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,057 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,17 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,42 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,049 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,018 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,0572 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,24 |

Таблица 29-60. Проходка нижней части тоннеля с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-60-1 | Проходка нижней части тоннеля с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа сечением до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,08 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,74 |
| М255010 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 27,85 |
| М255042 | Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3 | маш.ч | 5,8 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,09 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,094 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-60/60 | Коронка типа КВГ-56 | шт. | 0,17 |
| 1/30-70-120/15 | Пневмоударники погружные типа П-125-3.8 | шт. | 0,3 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,008 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,004 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,13 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,094 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,215 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,43 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,11 |
| Е29-60-6 | Проходка нижней части тоннеля с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа сечением более 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 0,12 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,74 |
| М255010 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 21,32 |
| М255042 | Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3 | маш.ч | 5,82 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,09 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,081 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,9 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,13 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-60/60 | Коронка типа КВГ-56 | шт. | 0,13 |
| 1/30-70-120/15 | Пневмоударники погружные типа П-125-3.8 | шт. | 0,23 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/18 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЗД-КЗ | 1000 шт. | 0,006 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,003 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,1 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,081 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,336 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,33 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,08 |

21. Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке

Таблица 29-61. Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-61-1 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением до 10 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 34,04 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 34,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,02 |
| М261701 | Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2 | маш.ч | 43,99 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 24,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0284 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,31 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,17 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,4 |
| Е29-61-2 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением до 10 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 390 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 91,64 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,34 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 91,64 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 45,82 |
| М261701 | Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок пневматические сечением до 8 м2 | маш.ч | 43,99 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 30,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0334 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,27 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,141 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,219 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 6,5 |
| Е29-61-6 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением от 10,01 до 20 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М260803 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 5,83 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,71 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 23,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,37 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,043 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,92 |
| Е29-61-7 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением от 10,01 до 20 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,11 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,73 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М260803 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 13,36 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,42 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,92 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 29,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,98 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,071 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,85 |

Таблица 29-62. Проходка тоннелей сечением от 20,01 м2 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-62-1 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 9,91 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,06 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 23,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,028 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,79 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,92 |
| Е29-62-2 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 16,63 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 40,06 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,031 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,33 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,65 |
| Е29-62-6 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением более 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 8,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 13,88 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 22,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0272 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,64 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,8 |
| Е29-62-7 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей сечением более 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 13,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,83 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,15 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,72 |

Таблица 29-63. Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей;

в) установка стальных арок с окраской;

г) установка стяжных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-63-1 | Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,12 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,95 |
| М260801 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 5,83 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,71 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,01 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 118 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0266 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,28 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,72 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,043 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-63-2 | Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,11 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,73 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| М260801 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 13,36 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,42 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,51 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 118 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0297 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,66 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,071 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |

Таблица 29-64. Проходка тоннелей сечением от 20,01 м2 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей;

в) установка стальных арок с окраской;

г) установка стяжных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-64-1 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 9,91 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,26 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,22 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 90 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0276 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,82 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,7 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0305 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,09 |
| Е29-64-2 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 16,63 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,83 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 32,91 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,03 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 90 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,98 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,26 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0305 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,09 |
| Е29-64-6 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей сечением более 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 8,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,92 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 13,88 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,02 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,96 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 69 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02724 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,7 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,09 |
| Е29-64-7 | Проходка тоннелей способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок при деревянной затяжке с разборкой временных крепей сечением более 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 13,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 38,62 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,89 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 69 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,26 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,72 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,09 |

Таблица 29-65. Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей;

в) установка стальных арок с окраской;

г) установка стяжных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-65-1 | Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей при деревянной затяжке в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,2 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,34 |
| М260803 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 5,83 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,71 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,01 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 118 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,28 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,72 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,043 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,09 |
| Е29-65-2 | Проходка тоннелей сечением до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей при деревянной затяжке в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,2 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,11 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,73 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
| М260803 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 13,36 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,42 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,67 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 118 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 9 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,66 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,27 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,071 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,09 |

Таблица 29-66. Проходка тоннелей сечением от 20,01 м2 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей;

в) установка стальных арок с окраской;

г) установка стяжных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-66-1 | Проходка тоннелей сечением от 20,01 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей при деревянной затяжке в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,17 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 9,91 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,26 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,77 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00094 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 90 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0276 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,82 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,7 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0305 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |
| Е29-66-2 | Проходка тоннелей сечением от 20,01 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей при деревянной затяжке в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,17 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 16,63 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,83 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 32,91 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,58 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00094 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 90 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,98 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,26 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0305 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |

Таблица 29-67. Проходка тоннелей сечением более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей;

в) установка стальных арок с окраской;

г) установка стяжных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-67-1 | Проходка тоннелей сечением более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей при деревянной затяжке в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,46 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 8,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,92 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 13,88 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,02 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 69 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,02724 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,7 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 |
| Е29-67-2 | Проходка тоннелей сечением более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с временными крепями из стальных арок без разборки временных крепей при деревянной затяжке в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,46 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,56 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 13,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 38,62 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,45 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 69 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,25 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,017 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,72 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 |

22. Установка промежуточных арок

Таблица 29-68. Установка промежуточных арок при деревянной затяжке

Состав работ:

а) разработка лунок под арки;

б) установка арок с окраской;

в) установка рошпанов с заготовкой;

г) установка стяжных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-68-1 | Установка промежуточных арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 2,62 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00124 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 118 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00007 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| Е29-68-2 | Установка промежуточных арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 3,54 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00124 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 118 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00007 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| Е29-68-6 | Установка промежуточных арок при деревянной затяжке сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,97 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00094 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 90 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00002 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| Е29-68-7 | Установка промежуточных арок при деревянной затяжке сечением от 20,01 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1,31 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,26 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00094 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 90 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00002 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| Е29-68-11 | Установка промежуточных арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,42 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,58 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 69 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |
| Е29-68-12 | Установка промежуточных арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,42 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,77 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 69 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей | т | П |

23. Проходка тоннелей способом сплошного забоя при сборной обделке

Таблица 29-69. Проходка тоннелей диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей;

в) передвижка вспомогательной тележки и металлической передвижной платформы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-69-1 | Проходка тоннелей диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,69 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,72 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,46 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,93 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,02 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,92 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0034 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0699 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,23 |
| Е29-69-2 | Проходка тоннелей диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,59 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,72 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,46 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 75,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,93 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,51 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,2 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0034 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0699 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-69-3 | Проходка тоннелей диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,24 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 16,72 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 18,98 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,1 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 18,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 9,52 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00227 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0563 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,33 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,53 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,37 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,033 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,08804 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,068 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-69-4 | Проходка тоннелей диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,22 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 23,29 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 26,84 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,1 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 26,84 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00227 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0571 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,25 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,76 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,71 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,044 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,08804 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,075 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,78 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-69-5 | Проходка тоннелей диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,17 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 35,36 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 72,27 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,4 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 72,27 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 36,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,96 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00227 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0603 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,09 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,66 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,27 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,073 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,08804 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,123 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |

Таблица 29-70. Проходка тоннелей диаметром от 5,01 м до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей;

в) передвижка вспомогательной тележки и металлической передвижной платформы;

г) разборка крепей передовой штольни.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-70-1 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 507 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,61 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,34 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 18,39 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,96 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 40,86 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,57 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,64 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,92 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00496 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,871 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,36 |
| Е29-70-2 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,33 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 18,39 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,54 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,14 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 77,9 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 40,86 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,75 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,7 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00496 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0986 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,26 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,871 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,17 |
| Е29-70-3 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,14 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 14,4 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,95 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 14,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,2 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 36,83 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,27 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00425 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,082 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,29 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,42 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,126 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,04985 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,034 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,898 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,18 |
| Е29-70-4 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 23,77 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 35,22 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,95 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 35,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 39,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,27 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00425 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0823 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,29 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,5 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,77 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,126 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,04985 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,043 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,898 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,18 |
| Е29-70-5 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 471 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,73 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 36,07 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 54,33 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,97 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,57 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 54,33 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 27,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 45,73 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,75 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,01 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00438 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,087 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,15 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,1 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,42 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,126 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,04992 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,068 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,926 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,58 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,18 |
| Е29-70-9 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 374 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,98 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,45 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,71 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,59 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,12 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,89 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,92 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0031 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-70-10 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 17,45 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,15 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 75,67 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,56 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,27 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0031 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,066 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 5,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |
| Е29-70-11 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,26 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 16,36 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 18,98 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,52 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 18,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 9,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 30,86 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00232 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0555 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,28 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,53 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,42 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,191 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,07545 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |
| Е29-70-12 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,25 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 22,91 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 26,71 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,52 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 26,71 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,66 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00232 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0555 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,25 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,75 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,77 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,191 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,07545 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,77 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |
| Е29-70-13 | Проходка тоннелей диаметром от 5,01 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 405 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 34,93 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 72,01 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,87 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 72,01 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,82 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,01 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00232 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0555 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,08 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,65 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,38 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,191 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,07545 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,13 |

Таблица 29-71. Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей;

в) передвижка вспомогательной тележки и металлической передвижной платформы;

г) разборка крепей передовой штольни.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-71-1 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 13,54 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,28 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,42 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,176 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0041 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0726 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,09 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,995 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,29 |
| Е29-71-2 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,46 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 13,54 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,02 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,29 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 59,83 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,95 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,85 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0041 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0726 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,09 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,995 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,22 |
| Е29-71-3 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,88 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 14,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,37 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,39 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,37 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,77 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,26 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,4 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00329 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0649 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,26 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,34 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,41 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,121 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0476 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,032 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,995 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,36 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,22 |
| Е29-71-4 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,88 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 20,68 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 31,81 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,39 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 31,81 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,98 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 36,52 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,26 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,4 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00329 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0659 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,24 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,49 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,77 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,121 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0476 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,039 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,995 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,22 |
| Е29-71-5 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,85 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 31,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 49,09 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,35 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,68 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 49,09 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 24,49 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 41,38 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,91 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,12 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,4 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00329 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0694 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,38 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,121 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,0476 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,995 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,22 |
| Е29-71-9 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 13,66 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 4,18 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 15,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,66 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 41,35 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,13 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,65 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,176 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00502 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0637 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| Е29-71-10 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,23 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 14,14 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 3,1 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,89 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 59,57 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,77 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,85 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00502 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0637 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,2 |
| Е29-71-11 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 20,79 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 16,5 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 3,07 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,12 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 16,5 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,22 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 38,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,86 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00406 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0564 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,827 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,53 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,1 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,185 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03103 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,2 |
| Е29-71-12 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,68 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 31,84 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 24,35 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 4,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 22,12 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 24,35 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 12,21 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 43,44 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,86 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00406 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0575 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,46 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,75 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,78 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,185 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03103 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,71 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,2 |
| Е29-71-13 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 31,84 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 65,85 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,09 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 65,85 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 32,86 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 43,44 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,74 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0041 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,059 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,44 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,64 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,38 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,185 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,031 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,91 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,2 |

24. Проходка тоннелей обычными щитами

Таблица 29-73. Ввод в забой и вывод из забоя щита

Состав работ:

а) вырубка проема в креплениях стенок шахт с установкой рамы;

б) устройство и разборка упорных стенок;

в) ввод щита в забой с устройством и разборкой кирпичного стула и временных направляющих из железобетонных блоков до половины диаметра тоннеля;

г) вывод щита из забоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-73-1 | Ввод в забой и вывод из забоя щита диаметром до 2 м (единица измерения - ввод и вывод щита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,5 |
| М255029 | Тельферы электрические 0,5 т | маш.ч | 1,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 12 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,7 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,08 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0202 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,84 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,7 |
| Е29-73-2 | Ввод в забой и вывод из забоя щита диаметром до 2,1 м (единица измерения - ввод и вывод щита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 2,75 |
| М255029 | Тельферы электрические 0,5 т | маш.ч | 1,18 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,86 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,11 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,76 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0282 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,92 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 1,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,42 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,9 |
| Е29-73-3 | Ввод в забой и вывод из забоя щита диаметром до 2,56 м (единица измерения - ввод и вывод щита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,85 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 4,13 |
| М255029 | Тельферы электрические 0,5 т | маш.ч | 1,42 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,66 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,5 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,47 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,85 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,12 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,37 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0303 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,42 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 3,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 2,47 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 2,12 |
| Е29-73-4 | Ввод в забой и вывод из забоя щита диаметром до 3,6 м (единица измерения - ввод и вывод щита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,47 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 5,78 |
| М255030 | Тельферы электрические 1 т | маш.ч | 1,65 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 51,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,47 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,24 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,99 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0328 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 2,7 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 4,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 4,7 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 2,88 |
| Е29-73-5 | Ввод в забой и вывод из забоя щита диаметром до 4,1 м (единица измерения - ввод и вывод щита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 7,18 |
| М255030 | Тельферы электрические 1 т | маш.ч | 1,89 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,65 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 69,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,3 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,35 |
| М400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,17 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0348 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 3,36 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 6,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 7,02 |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 3,91 |

Таблица 29-74. Проходка тоннелей диаметром от 2 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем)

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей;

в) передвижка щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-74-1 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м в устойчивых грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 44,45 |
| Е29-74-2 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м в устойчивых грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 44,45 |
| Е29-74-3 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м в устойчивых грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 461 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 29,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 209,47 |
| Е29-74-4 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м в устойчивых грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 596 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 27,49 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 294,57 |
| Е29-74-5 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м в устойчивых грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 43,74 |
| Е29-74-6 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м в устойчивых грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 43,74 |
| Е29-74-7 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м в устойчивых грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 30,58 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 170,19 |
| Е29-74-8 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м в устойчивых грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 490 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 28,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 235,65 |
| Е29-74-9 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м в устойчивых грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 42,47 |
| Е29-74-10 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м в устойчивых грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 42,47 |
| Е29-74-11 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м в устойчивых грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 31,19 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 137,46 |
| Е29-74-12 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м в устойчивых грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 29,24 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 189,83 |
| Е29-74-13 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,64 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 44,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,36 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,13 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,49 |
| Е29-74-14 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 589 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,64 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 44,45 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,36 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,13 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,49 |
| Е29-74-15 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,84 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 29,98 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 125,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,36 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,06 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,37 |
| Е29-74-16 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2 до 2,5 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 975 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,85 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 27,49 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 176,74 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,36 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,06 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,37 |
| Е29-74-17 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,32 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 43,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,87 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,42 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,43 |
| Е29-74-18 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,32 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 43,74 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,87 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,42 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,43 |
| Е29-74-19 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 605 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 30,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 102,12 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,87 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,22 |
| Е29-74-20 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 2,51 до 3 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 798 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 28,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 141,39 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,87 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,22 |
| Е29-74-21 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,23 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 42,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,67 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,41 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,43 |
| Е29-74-22 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,22 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 42,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,67 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,41 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,43 |
| Е29-74-23 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 502 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 31,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 82,48 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,68 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,81 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,22 |
| Е29-74-24 | Проходка тоннелей немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) диаметром от 3,01 до 4 м под существующими сооружениями (ж-д и трамвайными путями, зданиями) в неустойчивых грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 29,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 113,9 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,68 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,81 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 112 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,22 |

Таблица 29-75. Проходка тоннелей диаметром от 4,01 м до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей лба забоя;

в) передвижка щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-75-1 | Проходка тоннелей диаметром от 4,01 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 41,24 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,04 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,51 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,31 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18 |
| Е29-75-2 | Проходка тоннелей диаметром от 4,01 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,92 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 31,56 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 18,46 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 77,76 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,46 |
| Е29-75-3 | Проходка тоннелей диаметром от 4,01 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 29,28 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 16,23 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,7 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 16,23 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,12 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,99 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00171 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,37 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,57 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,205 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,081 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,47 |
| Е29-75-4 | Проходка тоннелей диаметром от 4,01 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,89 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 32,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 21,73 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,7 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 21,73 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,85 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,99 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00283 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,43 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,81 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,84 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,205 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,081 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,63 |
| Е29-75-5 | Проходка тоннелей диаметром от 4,01 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,92 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 37,42 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 59,96 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,4 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 59,96 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 29,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,99 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00657 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,38 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,78 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,5 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,205 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,081 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,74 |
| Е29-75-6 | Проходка тоннелей диаметром от 4,01 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 35,15 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 97,8 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,16 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 27,1 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,17 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 97,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,66 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 43,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,42 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 7,71 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,323 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,085 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,172 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,84 |

Таблица 29-76. Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка крепей лба забоя;

в) передвижка щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-76-1 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 38,26 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,79 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,64 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| Е29-76-2 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,04 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 35,86 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,94 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,87 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 59,57 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00477 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,34 |
| Е29-76-3 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 30,56 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,92 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,92 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,45 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,47 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 26,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,34 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,56 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,43 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,196 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,05041 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,37 |
| Е29-76-4 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 33,41 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 17,41 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 17,41 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,71 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,47 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 26,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,36 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,79 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,82 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,196 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,05041 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,5 |
| Е29-76-5 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,16 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 38,41 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 48,83 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,61 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,23 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 48,83 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 24,49 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,47 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 26,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00591 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,97 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,59 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,46 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,196 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,05041 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,42 |
| Е29-76-6 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 33,54 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 79,99 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,14 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,32 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 79,99 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 50,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,01317 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,72 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 7,05 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,372 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,05293 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,155 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,32 |

Таблица 29-78. Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей;

в) разборка креплений передовой штольни;

г) передвижка щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-78-1 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 390 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,5 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 38,35 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 17,54 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,57 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,93 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20 |
| Е29-78-2 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,25 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 36,33 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 19,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,97 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 84,05 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,4 |
| Е29-78-3 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 32,32 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 13,09 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,92 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 13,09 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,48 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,37 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,885 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,4 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,143 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,033 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,33 |
| Е29-78-4 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 35,23 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 17,41 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,92 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 17,41 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 8,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,37 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00183 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,56 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,57 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,83 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,143 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,033 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,5 |
| Е29-78-5 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 452 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 40,44 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 48,05 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 27,88 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 133,54 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,34 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 48,05 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 24,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,48 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,62 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,25 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,48 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,144 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,033 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,077 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,39 |
| Е29-78-6 | Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 34,58 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 78,55 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 29,98 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 78,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,57 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 30,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00871 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 5,43 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,227 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,035 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,28 |

Таблица 29-79. Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей;

в) разборка креплений передовой штольни;

г) передвижка щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-79-1 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,93 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 38,35 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 16,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,76 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,86 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,59 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| Е29-79-2 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,48 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 36,33 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 18,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 60,61 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,33 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,13 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,4 |
| Е29-79-3 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 32,32 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 9,84 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,43 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 9,84 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 4,92 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,885 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,37 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,033 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,28 |
| Е29-79-4 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 35,24 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 13,22 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 23,57 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 13,22 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 6,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00183 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,56 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,52 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,83 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,033 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,38 |
| Е29-79-5 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 363 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 40,44 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 36,92 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 25,4 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 36,92 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 18,59 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,02 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,62 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,48 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,033 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,07 |
| Е29-79-6 | Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 34,58 |
| М255009 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций тяжелые | маш.ч | 60,36 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 26,84 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 60,36 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 33,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00872 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,24 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 4,66 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,246 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,034 |
| 1/30-300-40/15 | Детонит М в патронах диаметром 28 мм | т | 0,103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,75 |

25. Проходка тоннелей механизированными щитами

Таблица 29-80. Проходка тоннелей механизированными щитами

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) передвижка щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-80-1 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром до 3 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,28 |
| Е29-80-2 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром до 3 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,28 |
| Е29-80-3 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром до 3 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,31 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,28 |
| Е29-80-4 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 3,01 до 4,5 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,19 |
| Е29-80-5 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 3,01 до 4,5 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,19 |
| Е29-80-6 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 3,01 до 4,5 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 19,19 |
| Е29-80-7 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 4,51 до 6 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 18,96 |
| Е29-80-8 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 4,51 до 6 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 18,96 |
| Е29-80-9 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 4,51 до 6 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 18,96 |
| Е29-80-10 | Проходка тоннелей механизированными щитами диаметром от 4,51 до 6 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 20,74 |

26. Монтаж и демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса

Таблица 29-81. Монтаж и демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК)

Состав работ:

а) выгрузка элементов ТПМК с трала на площадку временного складирования с последующей подачей в монтажно-щитовую камеру (к месту монтажа) (норма 2);

б) монтаж ТПМК методом крупноузловой сборки: передней части проходческого щита, нижней части промежуточной оболочки, электродвигателей, барокамеры, нижней части хвостовой оболочки, рамы блокоукладчика, шнекового транспортера, блокоукладчика, верхней части промежуточной оболочки, балки тяги, верхней части хвостовой оболочки, рабочего органа, технологических тележек (Т0:Т8), ленточного транспортера, градирни (норма 2);

в) прокладка и подключение коммуникаций (норма 2);

г) заправка гидробаков ТПМК маслом (норма 2);

д) демонтаж ТПМК до сборочных элементов (норма 3);

е) передвижка щита к портальной стене (норма 3);

ж) подъем элементов ТПМК из монтажно-щитовой камеры на поверхность со складированием на временной площадке с последующей погрузкой на трал (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-81-2 | Монтаж ТПМК с проходческим щитом наружным диаметром 6,25 м (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2555,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 310,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,88 |
| М021814 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью от 160 до 220 т | маш.ч | 42,49 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 3,12 |
| М021816 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 500 т | маш.ч | 6,42 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 8,66 |
| М030210 | Гидравлическая установка, максимальное давление 20 МПа | маш.ч | 4,33 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 203,32 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 374,07 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,42 |
| М350151 | Гайковерт пневматический при работе от стационарной компрессорной станции | маш.ч | 240,77 |
| М350156 | Гайковерт гидравлический, усилие натягивания от 0,3 до 10 кН/м | маш.ч | 81,4 |
| М350204 | Маслонасосы шестеренные 5,8 м3/ч | маш.ч | 0,3 |
| М350705 | Гидравлическая станция с гидравлическими шлангами, максимальное давление 70 МПа | маш.ч | 81,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 283 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,63 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 16 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 56,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Уплотнитель фланцевый | мл | 2400 |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 2 |
| П1/10-240-60 | Хомут пластмассовый 8 х 400 мм | шт. | 200 |
| Е29-81-3 | Демонтаж ТПМК с проходческим щитом наружным диаметром 6,25 м (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2033,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 305,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021814 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью от 160 до 220 т | маш.ч | 48,79 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 3,6 |
| М021816 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 500 т | маш.ч | 7,2 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 31,24 |
| М030210 | Гидравлическая установка, максимальное давление 20 МПа | маш.ч | 28,56 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 185,89 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 40,34 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 100,47 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 2,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,53 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 18,88 |
| М350151 | Гайковерт пневматический при работе от стационарной компрессорной станции | маш.ч | 214,94 |
| М350156 | Гайковерт гидравлический, усилие натягивания от 0,3 до 10 кН/м | маш.ч | 81,76 |
| М350705 | Гидравлическая станция с гидравлическими шлангами, максимальное давление 70 МПа | маш.ч | 110,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/85 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-110-50-10/105 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 126,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 67,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 181 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 38 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 21 |

27. Проходка тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом

Таблица 29-82. Проходка тоннелей тоннелепроходческим механизированным комплексом (ТПМК)

Состав работ:

а) пробивка проема, резка арматуры, обработка бетонной поверхности (норма 2);

б) укрупнительная сборка стартового кольца, монтаж и приварка по контуру в проектное положение (норма 3); демонтаж (срезка) стартового кольца, подъем элементов из монтажно-щитовой камеры на поверхность (норма 9);

в) сверление отверстий, установка деталей ниппельного кольца с креплением анкерами (норма 4); демонтаж элементов ниппельного кольца (норма 11);

г) установка металлоконструкций для упора и фиксации кольца, монтаж кольца с креплением к стартовому кольцу болтами (норма 5); монтаж блоков обделки с установкой болтов (норма 6); разломка одного смежного блока обделки, демонтаж железобетонных блоков обделки, подъем элементов из монтажно-щитовой камеры на поверхность (норма 12);

д) монтаж металлических конструкций, укладка раствора под кольцо (норма 7); срезка балок, демонтаж анкерных болтов, подъем элементов металлоконструкций из монтажно-щитовой камеры на поверхность (норма 10);

е) перестановка (демонтаж и монтаж) рельсового пути с креплением болтами (норма 8);

ж) проходка тоннелей, разработка грунта с последующей выгрузкой в вагонетки, бункер-опрокидыватель и погрузкой в автосамосвалы (нормы 13-15);

и) монтаж железобетонных блоков обделки с установкой болтов (норма 16);

к) доставка тампонажного раствора от автобетоносмесителя до смесительного бункера технологической тележки ТПМК, нагнетание раствора за обделку (норма 17);

л) вывод ТПМК в демонтажно-щитовую камеру: монтаж временных полуколец (нормы 19, 20), демонтаж временных полуколец, подъем элементов из демонтажно-щитовой камеры на поверхность, разгрузка на площадке временного складирования (нормы 21, 22).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-82-2 | Подготовка места ввода ТПМК (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1039,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 453,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 453,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 120,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 12,25 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 906,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 28 |
| Е29-82-3 | Монтаж стартового кольца (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Стартовое кольцо диаметром 5980 мм | компл. | 1 |
| Е29-82-4 | Монтаж ниппельного кольца (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255048 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/235 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 450 мм | шт. | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 153,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-10 | Анкер клиновой | шт. | 74 |
| П1/40-240-20 | Металлические изделия (закладные детали) | т | 0,5132 |
| Е29-82-5 | Монтаж первого временного кольца железобетонной обделки (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,2 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,21 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Блоки сборной железобетонной обделки С35/45 W12 F300 | м3 | 7,44 |
| П1/40-240-25 | Болты с шайбой в комплекте для сборной ж/б обделки | компл. | 26 |
| Е29-82-6 | Монтаж временных (последующих) колец (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Блоки сборной железобетонной обделки С35/45 W12 F300 | м3 | 7,44 |
| П1/40-240-25 | Болты с шайбой в комплекте для сборной ж/б обделки | компл. | 26 |
| Е29-82-7 | Монтаж металлоконструкций для фиксации временных колец (единица измерения - временное кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 0,73 |
| М255007 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,42 |
| М255048 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/105 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,172 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,21 |
| 1/10-170-10/235 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 450 мм | шт. | 0,14 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 17,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-5 | Лесоматериалы круглые 1сорта длиной 900 мм | м3 | 0,008 |
| П1/10-260-160-1 | Стальные балки 25 Б-1 3 сп5 | т | 0,035 |
| П1/10-260-170-1 | Стальные рамы фиксирующие | т | 0,094 |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240-10 | Анкер клиновой | шт. | 11,43 |
| П1/40-240-20 | Металлические изделия (закладные детали) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Раствор цементный | м3 | 1,09 |
| Е29-82-8 | Перестановка инвентарных рельс технологических тележек (единица измерения - м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350150 | Гайковерт пневматический | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/210 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 16 мм, класс 5,8, | т | 0,000014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки соединительные для рельс технологических тележек ТПМК | шт. | 0,053 |
| П1/35-10-10-150 | Инвентарные рельсы технологических тележек длиной 1,5 м | м | 0,015 |
| П1/35-10-10-150 | Инвентарные рельсы технологических тележек длиной 3 м | м | 0,039 |
| Е29-82-9 | Демонтаж стартового кольца (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 99,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 94,2 |
| Е29-82-10 | Демонтаж металлоконструкций для фиксации временных колец (единица измерения - временное кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,77 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,69 |
| Е29-82-11 | Демонтаж ниппельного кольца (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| Е29-82-12 | Демонтаж временных железобетонных колец (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 9,3 |
| М330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 9,3 |
| Е29-82-13 | Проходка тоннелей в грунтах 1-2 группы с погрузкой породы в вагонетки (единица измерения - 100 м3 грунта в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255028 | Опрокидыватели круговые | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Кондиционер грунта КРП-2 | л | 286,3 |
| П1/40-240 | Уплотнительная смазка МС-1310 | л | 152,3 |
| Е29-82-14 | Проходка тоннелей в грунтах 3 группы с погрузкой породы в вагонетки (единица измерения - 100 м3 грунта в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255028 | Опрокидыватели круговые | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Кондиционер грунта КРП-2 | л | 282,4 |
| П1/40-240 | Уплотнительная смазка МС-1310 | л | 152,3 |
| Е29-82-15 | Проходка тоннелей в грунтах 4-5 группы с погрузкой породы в вагонетки (единица измерения - 100 м3 грунта в плотном теле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255028 | Опрокидыватели круговые | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Кондиционер грунта КРП-2 | л | 277,78 |
| П1/40-240 | Уплотнительная смазка МС-1310 | л | 152,3 |
| Е29-82-16 | Монтаж сборной железобетонной обделки тоннеля (единица измерения - кольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Блоки сборной железобетонной обделки С35/45 W12 F300 | м3 | 7,44 |
| П1/40-240-25 | Болты с шайбой в комплекте для сборной ж/б обделки | компл. | 26 |
| Е29-82-17 | Нагнетание тампонажного раствора за железобетонную обделку тоннеля (единица измерения - 100 м2 поверхности по наружному очертанию обделки тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031813 | Погрузчики с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 0,64 т | маш.ч | 0,82 |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 1,36 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,16 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-5 | Шар из губчатой резины 60 мм | шт. | 1,14 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глинопорошок бентонитовый ПБМ-18 | кг | 163,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-30-60 | Раствор М100 ПЦ400 К3 для нагнетания | м3 | 12,97 |
| Е29-82-19 | Монтаж временного полукольца (3 блока обделки) (единица измерения - полукольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Блоки сборной железобетонной обделки С35/45 W12 F300 | м3 | 3,51 |
| П1/40-240-25 | Болты с шайбой в комплекте для сборной ж/б обделки | компл. | 10 |
| Е29-82-20 | Монтаж временного полукольца (2 блока обделки) (единица измерения - полукольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/40 | Материалы для строительства метрополитенов и тоннелей |  |  |
| П1/40-240 | Блоки сборной железобетонной обделки С35/45 W12 F300 | м3 | 2,34 |
| П1/40-240-25 | Болты с шайбой в комплекте для сборной ж/б обделки | компл. | 6 |
| Е29-82-21 | Демонтаж временного полукольца (3 блока обделки) (единица измерения - полукольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,74 |
| Е29-82-22 | Демонтаж временного полукольца (2 блока обделки) (единица измерения - полукольцо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |

28. Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля

Таблица 29-83. Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка временных крепей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-83-1 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 442 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,77 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 19,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,98 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 84,83 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 44,69 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,51 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1162 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,67 |
| Е29-83-2 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,41 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,95 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 23,95 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,87 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,3 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 23,95 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 11,98 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 42,48 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,91 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,24 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 32,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,48 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,61 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,47 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,221 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,69 |
| Е29-83-3 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 472 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 35,61 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255026 | Машины погрузочные (электрические ковшовые) производительностью 1,25 м3/мин | маш.ч | 24,87 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,04 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 35,61 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,81 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 44,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,19 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,24 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 41,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,09331 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,61 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,87 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,9 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,221 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,03 |

30. Проходка наклонных тоннелей способом сплошного забоя при монолитной обделке

Таблица 29-85. Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 13 до 30 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство настила из готовых щитов и отдельных досок;

в) устройство и разборка прогонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-85-1 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 13 до 30 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением до 20 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 31,42 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 29,85 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,28 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 31,42 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,71 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 5,47 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0295 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,63 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,043 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,91 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е29-85-2 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 13 до 30 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением до 20 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 84,83 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 32,73 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 7,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 84,83 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,42 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 6,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,41 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0326 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,62 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,071 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е29-85-6 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 13 до 30 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением от 20,01 м2 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,8 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 29,19 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,16 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 28,8 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 5,37 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,22 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,029 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,31 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Е29-85-7 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 13 до 30 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением от 20,01 м2 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 75,67 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 31,81 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 7 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 75,67 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,83 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 6,09 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,51 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,55 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |

Таблица 29-86. Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 31 до 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство настила из готовых щитов и отдельных досок;

в) устройство и разборка прогонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-86-1 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 31 до 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением до 20 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 31,42 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 33,52 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,28 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 6,12 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,71 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 6,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0295 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,63 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,043 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,91 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е29-86-2 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 31 до 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением до 20 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 84,83 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 36,66 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 7,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 7,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,42 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 7,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,41 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0326 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,62 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,071 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е29-86-6 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 31 до 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением от 20,01 м2 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,8 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 32,73 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,16 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 6,01 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 6,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 23,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,029 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,31 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,84 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Е29-86-7 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона от 31 до 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением от 20,01 м2 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 75,67 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,09 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 35,61 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 7 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,7 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 6,82 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,83 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 6,82 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,57 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,51 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,55 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |

Таблица 29-87. Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство настила из готовых щитов и отдельных досок;

в) устройство и разборка прогонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-87-1 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением до 20 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 31,42 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 39,67 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,28 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 31,42 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,71 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 7,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0295 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,63 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,043 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,073 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,91 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е29-87-2 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением до 20 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 84,83 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 43,47 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 7,2 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 84,83 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 42,42 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 8,33 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,41 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0326 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,62 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,071 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,086 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е29-87-6 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением от 20,01 м2 до 60 м2 в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,27 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 28,8 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 38,75 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,16 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 7,13 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,4 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 7,13 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,22 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,029 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,31 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,062 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,84 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Е29-87-7 | Проходка тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 град. способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке сечением от 20,01 м2 до 60 м2 в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 75,67 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255027 | Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу | маш.ч | 42,16 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 7 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 8,08 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 37,83 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 8,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 8,72 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 13,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,032 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,51 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,55 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,03 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,097 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,01 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 0,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |

Таблица 29-88. Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей;

в) устройство настила из готовых щитов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-88-1 | Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями с углом наклона от 13 до 30 град. в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 471 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,35 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 36,39 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,22 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 36,39 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 18,2 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 7,46 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 18,59 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,85 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,63 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,84 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,048 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,081 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,06 |
| Е29-88-2 | Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями с углом наклона от 13 до 30 град. в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 582 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,35 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 98,32 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,91 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 98,32 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 49,23 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 8,29 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 20,68 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,41 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,85 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,078 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,131 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 2,85 |
| Е29-88-6 | Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями с углом наклона от 31 до 45 град. в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,07 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 40,85 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,22 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 40,85 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,42 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 7,46 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 18,59 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,85 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,63 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,84 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,048 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,081 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,18 |
| Е29-88-7 | Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями с углом наклона от 31 до 45 град. в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 617 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,07 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 110,1 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,91 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 110,1 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 55,12 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 8,29 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 20,68 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,41 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,85 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,078 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,131 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,3 |
| Е29-88-11 | Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями с углом наклона более 45 град. в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 533 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 48,44 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,22 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 48,44 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 24,22 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 7,46 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 18,59 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 9,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,85 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,63 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,84 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,048 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,081 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,4 |
| Е29-88-12 | Проходка тоннелей снизу вверх сечением до 20 м2 способом сплошного забоя с временными крепями с углом наклона более 45 град. в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 674 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М255002 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 130,53 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 6,91 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,27 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 130,53 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 65,33 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 8,29 |
| М262102 | Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м | маш.ч | 20,68 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 10,41 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,85 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,5 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,74 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,078 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,131 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 15,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,79 |

Таблица 29-89. Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и разборка защитного ограждения из деревянных элементов крепей;

в) устройство и разборка металлического сетчатого ограждения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-89-1 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 6,44 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,11 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
| М260803 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 6,44 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,8 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 24,27 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 8,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0277 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 2,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,61 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,065 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,02 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,01 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,62 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |
| Е29-89-2 | Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,35 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 10,79 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,52 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
| М260803 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.ч | 10,79 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 28,01 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 30,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 8,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0297 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 2,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,065 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,02 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,063 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,01 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |

31. Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 градусов

Таблица 29-90. Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град.

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из швеллеров с устройством ограждения;

в) установка и снятие монорельсового пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-90-1 | Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град. высотой до 80 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 39,28 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,22 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 39,28 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 19,64 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 10,4 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 280,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 27,68 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,41 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,069 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,64 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,31 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,122 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,392 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е29-90-2 | Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град. высотой до 80 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 463 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 49,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,33 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 49,75 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 24,87 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 280,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 29,94 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,41 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 20,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0709 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,92 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,155 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,392 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е29-90-3 | Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град. высотой до 80 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 123,72 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,61 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 123,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 61,8 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 280,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 35,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,41 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 28,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0768 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 3,55 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,21 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,392 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,59 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е29-90-7 | Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град. высотой от 80,01 до 160 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 440 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 39,28 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,22 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 39,28 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 19,64 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 10,4 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 420,25 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,45 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 16,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,054 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,64 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,31 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,44 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,122 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,392 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е29-90-8 | Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град. высотой от 80,01 до 160 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 49,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,04 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,33 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 49,75 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 24,87 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 420,25 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 31,11 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,45 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 20,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0559 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,92 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,155 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,392 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е29-90-9 | Проходка восстающих выработок комплексом КПВ-1 с углом наклона от 61 до 90 град. высотой от 80,01 до 160 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 123,72 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,61 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 123,72 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 61,8 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 15,58 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 420,25 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 37,15 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,45 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 28,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0618 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 3,55 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,21 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,392 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,59 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |

32. Проходка наклонных выработок комплексом КПН-1

Таблица 29-91. Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из швеллеров с устройством ограждения;

в) установка и снятие монорельсового пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-91-1 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1 длиной до 80 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 29,59 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 29,59 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,79 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 9,84 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 179,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,07 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,65 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1646 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,78 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,075 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,86 |
| Е29-91-2 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1 длиной до 80 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 44,25 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 44,25 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 22,12 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 179,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,65 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1664 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,17 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,28 |
| Е29-91-3 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1 длиной до 80 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 604 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,47 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 119,14 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 119,14 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 59,57 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 179,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,92 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,65 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1714 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,69 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,27 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,141 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,219 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,46 |
| Е29-91-7 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1 длиной от 80,01 до 160 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 29,59 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 29,59 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 14,79 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 9,84 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 269,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,671 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1646 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,78 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,075 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,86 |
| Е29-91-8 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1 длиной от 80,01 до 160 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 507 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 44,25 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 44,25 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 22,12 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 269,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,671 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1664 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,17 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,28 |
| Е29-91-9 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 31 до 45 град. комплексом КПН-1 длиной от 80,01 до 160 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 645 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,47 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 119,14 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 119,14 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 59,57 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 269,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,69 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,671 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1714 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,69 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,27 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,141 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,219 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,46 |

Таблица 29-92. Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1

Состав работ:

а) разработка грунта с погрузкой;

б) устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из швеллеров с устройством ограждения;

в) установка и снятие монорельсового пути.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-92-1 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1 длиной до 80 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 34,04 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 34,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,02 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 9,84 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 179,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,07 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,651 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1646 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,78 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,075 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,99 |
| Е29-92-2 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1 длиной до 80 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 516 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 52,37 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 52,37 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 26,18 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 179,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,2 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,651 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1664 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,17 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,52 |
| Е29-92-3 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1 длиной до 80 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,47 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 134,85 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 134,85 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 67,56 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 179,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 33,92 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,651 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1714 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,69 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,27 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,141 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,219 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,91 |
| Е29-92-7 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1 длиной от 80,01 до 160 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 34,04 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 34,04 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 17,02 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 9,84 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 269,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 26,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,671 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1646 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,78 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,4 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,075 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/10 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах диаметром 36-37 мм, Т19 | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,99 |
| Е29-92-8 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1 длиной от 80,01 до 160 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 563 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,25 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 52,37 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 52,37 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 26,18 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 269,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 28,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,671 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1664 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,17 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 0,76 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,106 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,52 |
| Е29-92-9 | Проходка наклонных выработок с углом наклона от 46 до 60 град. комплексом КПН-1 длиной от 80,01 до 160 м в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 707 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,47 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 134,85 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 134,85 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 67,56 |
| М261804 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" производительностью 3 м3/мин | маш.ч | 14,79 |
| М262600 | Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) | маш.ч | 269,69 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 34,69 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,671 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,1714 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 3,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,69 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 2,27 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,36 |
| 1/30-300-20/20 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт. | 0,141 |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,208 |
| 1/30-300-40/7 | Аммонит N6 ЖВ в патронах | т | 0,219 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 3,91 |

34. Прием и выгрузка грунта на эстакаде

Таблица 29-94. Прием и выгрузка грунта

Состав работ:

а) прием и выгрузка грунта на эстакаде;

б) откатка грунта в вагонетках до бункеров;

в) выгрузка в бункер и погрузка в автомашины;

г) очистка вагонеток от налипшего грунта;

д) содержание в чистоте откаточных путей;

е) прием бадей на поверхности и выгрузка грунта в бункер (норма 2);

ж) погрузка на автомашины (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-94-1 | Прием и выгрузка грунта в подземных выработках (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 32,73 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 32,73 |
| М255028 | Опрокидыватели круговые | маш.ч | 32,73 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 32,73 |
| Е29-94-2 | Прием и выгрузка грунта в шахтных стволах (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110101 | Бадьи емкостью 2 м3 | маш.ч | 32,73 |
| М255040 | Питатели пластинчатые | маш.ч | 32,73 |

35. Штанговое крепление подземных выработок

Таблица 29-95. Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками

Состав работ:

а) частичная оборка поверхности под опорную плиту (нормы 1-9);

б) разметка и бурение шпуров;

в) установка штанг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-95-1 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 33 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 41,24 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 41,24 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,95 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-2 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 40 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 50,4 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 50,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,47 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,01 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-3 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 45 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 57,21 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 57,21 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,6 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,26 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,35 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-7 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 30 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 35,35 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 35,35 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,27 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,761 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-8 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 35 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 43,2 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 43,2 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,47 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-9 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 40 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 49,09 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 49,09 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 0,6 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,11 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-13 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 30,63 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 30,63 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,82 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-14 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 37,44 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 37,44 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-95-15 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 42,55 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 42,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,66 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |

Таблица 29-96. Установка стальных сеток при штанговом креплении подземных выработок

Состав работ:

а) установка стальной сетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-96-1 | Установка стальных сеток при штанговом креплении подземных выработок (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 14,75 |
| М255051 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.ч | 0,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 115 |

Таблица 29-97. Установка стальных подхватов при штанговом креплении подземных выработок

Состав работ:

а) установка стальных подхватов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-97-1 | Установка стальных подхватов при штанговом креплении подземных выработок (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 20,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1 |

Таблица 29-98. Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-98-1 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 5,5 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 13,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 13,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,33 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-2 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,91 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 16,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 16,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,91 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,49 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-3 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 7,7 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 19,12 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 19,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,45 |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-7 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 4,98 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 11,78 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 11,78 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,761 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-8 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 14,4 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 14,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,04 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-9 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,85 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 16,36 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 16,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,11 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,47 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-13 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 10,21 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 10,21 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,82 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-14 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,48 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,04 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,36 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-98-15 | Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке стальных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 14,2 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 14,2 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,66 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |

Таблица 29-99. Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками

Состав работ:

а) разметка и бурение шпуров;

б) установка штанг с заливкой цементно-песчаным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-99-1 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 38,4 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 41,24 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 41,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,72 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,95 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-2 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 42,4 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 50,4 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 50,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,01 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-3 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 44,85 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 57,21 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 57,21 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,26 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-7 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 36,35 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 35,35 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 35,35 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,38 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-8 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 39,2 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 43,2 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 43,2 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,22 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-9 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 41,6 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 49,09 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 49,09 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-13 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 30,63 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,14 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 30,63 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,93 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,98 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-14 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 37,44 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 37,44 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-99-15 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 42,55 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,27 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 42,55 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,76 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 1,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 1,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |

Таблица 29-100. Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-100-1 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 5,85 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 13,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,05 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 13,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,982 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-2 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 7,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 16,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 16,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,332 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,49 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-3 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 8,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 19,12 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 19,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,422 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-7 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 5,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 11,78 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 11,78 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,793 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-8 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 14,4 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 14,4 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-9 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 6,9 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 16,36 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 16,36 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,14 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,47 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-13 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 10,21 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 10,21 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,64 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-14 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 12,48 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 12,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,86 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,36 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-100-15 | Добавлять или исключать при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке железобетонных штанг с бурением шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255008 | Молотки бурильные при работе от стационарных компрессорных станций легкие | маш.ч | 14,14 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.ч | 14,14 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/220 | Коронка трехперая штыревая диаметром наружной резьбы 46 мм, диаметром внутренней резьбы 31 мм (тип КТШ46-31КМ) | шт. | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2 шестигранная наружный размер-22 мм; внутренний диаметр -6,5 мм | кг | 0,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |

Таблица 29-101. Установка штанг длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками

Состав работ:

а) частичная оборка кровли под опорную плиту (нормы 1,2);

б) разметка и бурение шпуров;

в) установка штанг и опорных плит с навинчиванием гаек (нормы 1,2);

г) установка штанг с заливкой цементно-песчаным раствором (нормы 5,6);

д) подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки;

е) осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-101-1 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 24,85 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255045 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,47 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,16 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 8,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0021 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-101-2 | Установка стальных штанг длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 27,45 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 10,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255045 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,6 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,21 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,49 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 11,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0039 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-370/30 | Пика для отбойных молотков марки П-11 | шт. | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,89 |
| Е29-101-5 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,65 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 28,2 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 8,17 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,31 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |
| Е29-101-6 | Установка железобетонных штанг длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 30,75 |
| М253100 | Сболчиватели пневматические | маш.ч | 12,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,75 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,07 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 49,75 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,58 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 11,24 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0095 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,16 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,83 |

Таблица 29-102. Добавлять при длине штанги более 1,5 м или исключать при длине штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при установке штанг с бурением шпуров самоходными бурильными установками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-102-1 | Добавлять или исключать при установке стальных штанг при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м с бурением шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 2,36 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 2,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-102-2 | Добавлять или исключать при установке стальных штанг при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м с бурением шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 3,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 3,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-102-5 | Добавлять или исключать при установке железобетонных штанг при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м с бурением шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 2,39 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 2,73 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0031 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 0,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |
| Е29-102-6 | Добавлять или исключать при установке железобетонных штанг при длине штанги более или менее 1,5 м на каждые 0,5 м с бурением шпуров самоходными бурильными установками в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 шт. штанг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 3,31 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М255015 | Станок бурозаправочный | маш.ч | 0,02 |
| М255039 | Растворонагнетатели | маш.ч | 8,29 |
| М255050 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,07 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| М260900 | Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д | маш.ч | 3,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/125 | Кальций хлористый твердый технический | т | 0,0031 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 300 | т | 0,05 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,12 |

37. Монолитная бетонная обделка шахтных стволов

Таблица 29-104. Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка лесов;

б) установка и разборка опалубки;

в) изготовление, установка и разборка кружал;

г) кладка бетона;

д) насечка бетонных поверхностей;

е) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-104-1 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м толщиной обделки до 30 см в грунтах 1-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1664 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 7,3 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 191,14 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,8 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,95 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 54,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 8,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,023 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,93 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,06 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 16,4 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01044 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,38 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 55,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,121 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 138 |
| Е29-104-3 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м толщиной обделки от 31 до 50 см в грунтах 1-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1078 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,59 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 155,79 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,5 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 40 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,01 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 50,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 6,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,021 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,34 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 12,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00825 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,58 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 42,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 122 |
| Е29-104-5 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м толщиной обделки от 51 до 80 см в грунтах 1-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 717 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,92 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,05 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 111,55 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,29 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,47 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 48,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,24 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,72 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,55 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00549 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,5 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 115 |
| Е29-104-7 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м толщиной обделки более 80 см в грунтах 1-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,47 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 86,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,51 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 40 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,06 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 47,26 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,84 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00435 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 112 |

Таблица 29-105. Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов толщиной до 50 см, диаметром более 12 м

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка лесов;

б) установка и разборка опалубки;

в) изготовление, установка и разборка кружал;

г) укладка бетона;

д) насечка бетонных поверхностей;

е) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-105-1 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки до 30 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2055 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,26 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 8,97 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 181,98 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,16 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,37 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 51,54 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 9,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,023 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,18 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 22,3 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,79 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,61 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 75,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,121 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 49,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 13,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 1,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 131 |
| Е29-105-2 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки до 30 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1444 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,23 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 184,6 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 187,21 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 54,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,023 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,03 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0562 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,38 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,121 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 35,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,73 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции подмостей | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 133 |
| Е29-105-4 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки от 31 до 50 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 140,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,1 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,34 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 48,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,021 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 14,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,2 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,39 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 49,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 34,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 121 |
| Е29-105-5 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки от 31 до 50 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 943 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,79 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 140,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 126,99 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,74 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 50,51 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,021 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,87 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0381 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,58 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 21,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,45 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции подмостей | т | 0,26 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,73 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 122 |

Таблица 29-106. Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов толщиной более 50 см, диаметром более 12 м

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка лесов;

б) установка и разборка опалубки;

в) изготовление, установка и разборка кружал;

г) укладка бетона;

д) насечка бетонных поверхностей;

е) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-106-1 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки от 51 до 80 см в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 943 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,83 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,88 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 88,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,49 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,35 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 45,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00945 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,49 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,25 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 22,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 11,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 114 |
| Е29-106-2 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки от 51 до 80 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 987 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,95 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,12 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 88,76 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,97 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 46,95 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,94 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 10,2 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0099 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,77 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,26 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 23,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 115 |
| Е29-106-3 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки от 51 до 80 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 689 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,99 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 88,76 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,79 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,98 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 48,1 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,87 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,23 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02513 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,3 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции подмостей | т | 0,17 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 115 |
| Е29-106-5 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки более 80 см в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,5 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 84,71 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,37 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,75 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 45,4 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00702 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,41 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 21,4 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 13,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 11,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 110 |
| Е29-106-6 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки более 80 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 727 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,25 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 84,96 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,27 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,11 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 46,34 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 6,54 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00728 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,63 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,17 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 11,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 110 |
| Е29-106-7 | Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром более 12 м толщиной обделки более 80 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 502 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,3 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 84,83 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,75 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 47,26 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01492 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 8,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,17 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции подмостей | т | 0,1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 110 |

38. Монолитные бетонные своды и лотки (обратные своды)

Таблица 29-107. Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке до 80 см

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки;

б) установка и разборка опалубки;

в) изготовление, установка и разборка кружал и лекал;

г) укладка бетона;

д) разборка временного крепления;

е) насечка бетонных поверхностей;

ж) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-107-1 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1994 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,46 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,49 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 274,93 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,7 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 59,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,74 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 231,75 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 5,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,072 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,09 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,87 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01761 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 17,53 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,165 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 179 |
| Е29-107-2 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1590 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,02 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,52 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 205,54 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,58 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 56,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,7 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 177,63 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,053 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,09 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,02 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01217 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 27,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,118 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 133 |
| Е29-107-3 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1517 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,41 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 187,21 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,7 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 54,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,61 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 164,84 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,048 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,85 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,02 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01161 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,87 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 27,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,113 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 121 |
| Е29-107-4 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1529 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 5,4 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 189,83 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 51,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,61 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 166,87 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,049 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,85 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,02 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,11 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 27,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,113 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 123 |
| Е29-107-6 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке от 51 до 80 см в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1688 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 4,12 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 200,31 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,07 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 59,9 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,24 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 182,46 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,058 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,67 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,05 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01292 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 14,14 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,155 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 144 |
| Е29-107-7 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке от 51 до 80 см в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1395 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,92 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 162,34 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,58 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 56,91 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,27 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 146,77 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,46 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,61 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01067 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,49 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 117 |
| Е29-107-8 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке от 51 до 80 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1395 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 157,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,58 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 54,06 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,18 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 142,15 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,22 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,61 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01067 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,098 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 113 |
| Е29-107-9 | Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке от 51 до 80 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 159,72 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,96 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 51,36 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,18 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 15,32 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 143,92 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,046 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,22 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,61 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01049 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,7 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,098 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 115 |

Таблица 29-108. Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки;

б) установка и разборка опалубки;

в) изготовление, установка и разборка кружал и лекал;

г) укладка бетона;

д) разборка временного крепления;

е) насыпка бетонных поверхностей;

ж) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-108-1 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,72 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,95 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 162,34 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,08 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 40,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,03 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 16,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 167,46 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 4,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,052 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,27 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,83 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01142 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,88 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,169 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 131 |
| Е29-108-2 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,58 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 137,46 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,15 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 38,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,96 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 16,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 138,08 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,045 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,65 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00965 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,94 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,108 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 112 |
| Е29-108-3 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,47 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 134,85 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,84 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,87 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 16,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 135,28 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,044 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,42 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00955 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,77 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,103 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 110 |
| Е29-108-4 | Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,47 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 136,16 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,84 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 34,38 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,87 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 16,23 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 136 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,043 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,42 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,52 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00955 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,81 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,103 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 110 |

Таблица 29-109. Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов)

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-109-1 | Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах 1-3 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,93 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 97,8 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 117,5 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 3,01 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,92 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,81 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,033 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,83 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,112 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |
| Е29-109-2 | Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 97,8 |
| М132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.ч | 109,52 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 25,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 10,81 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,033 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,51 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,058 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, (класс по проекту) | м3 | 102 |

39. Монолитные бетонные стены

Таблица 29-110. Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см

Состав работ:

а) установка и разборка лекал;

б) установка и разборка деревянной опалубки;

в) укладка бетона;

г) насечка бетонных поверхностей;

д) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-110-1 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1798 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,96 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 125,68 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,85 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 53,4 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 150,74 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,029 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,73 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01376 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 16,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 29,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 163 |
| Е29-110-2 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1529 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,68 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 88,37 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,01 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 50,73 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 125,48 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,73 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,25 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 29,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 115 |
| Е29-110-3 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1590 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,68 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 98,19 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,58 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 48,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 132,11 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,023 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,73 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01217 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 29,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,25 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 128 |
| Е29-110-4 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1664 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 3,69 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 108,01 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,45 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 45,78 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 138,75 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 3,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,025 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 8,73 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01274 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,75 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 29,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 140 |
| Е29-110-6 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной от 60 до 100 см в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 114,16 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,08 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 53,4 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 150,74 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,024 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,16 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01022 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13,2 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 135 |
| Е29-110-7 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной от 60 до 100 см в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 83,79 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,24 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 50,73 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 125,48 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,019 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,16 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00907 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,67 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 109 |
| Е29-110-8 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной от 60 до 100 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 89,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,21 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 48,19 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 132,11 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,16 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00936 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,33 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 116 |
| Е29-110-9 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной от 60 до 100 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 94,26 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,15 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 45,78 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 20,16 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 138,75 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,022 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,16 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00965 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 122 |

Таблица 29-111. Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см

Состав работ:

а) установка и разборка лекал;

б) установка и разборка деревянной опалубки;

в) укладка бетона;

г) насечка бетонных поверхностей;

д) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-111-1 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 87,19 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,15 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 41,1 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 26,84 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 121,99 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00965 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11,1 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 55,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 113 |
| Е29-111-2 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 80,38 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,43 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,05 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 26,84 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 113,34 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00913 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,22 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 55,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 104 |
| Е29-111-3 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 82,09 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,9 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 26,84 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 115,6 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00927 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,46 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 55,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 107 |
| Е29-111-4 | Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 83,92 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,21 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 35,24 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 26,84 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 117,88 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00936 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 10,68 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 55,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 109 |

41. Монолитные бетонные обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль

Таблица 29-113. Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой

Состав работ:

а) установка, разборка и перемещение секций металлической опалубки;

б) укладка бетона;

в) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-113-1 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки до 30 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 42,81 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 42,81 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 197,69 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 42,81 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 167,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,86 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 53,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 83,08 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00416 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 66,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,55 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 33,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 128 |
| Е29-113-2 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки от 31 до 50 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 40,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 40,36 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 185,9 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 40,36 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 118,35 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,99 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 50,2 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 78,07 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 48,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,49 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 121 |
| Е29-113-3 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки от 51 до 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 38,8 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 38,8 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 179,36 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 38,8 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 84,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,71 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 48,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 74,81 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00321 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,81 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 38,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 116 |
| Е29-113-4 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки более 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 37,29 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 37,29 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 171,5 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 37,29 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 52,89 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,46 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 46,46 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,18 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 71,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00284 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 39,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 112 |
| Е29-113-5 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки до 30 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 578 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 47,2 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 47,2 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 217,33 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 47,2 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 166,27 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,73 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 58,68 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 91,44 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00442 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 66,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,45 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 33,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 141 |
| Е29-113-6 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки от 31 до 50 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 43,52 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 43,52 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 200,31 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 43,52 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 117,83 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,61 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 54,12 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 84,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 48,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 130 |
| Е29-113-7 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки от 51 до 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 41,17 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 41,17 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 189,83 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 41,17 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 84,31 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,17 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 51,18 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 79,34 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00335 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 38,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 123 |
| Е29-113-8 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с передвижной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки более 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 38,89 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 38,89 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 179,36 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 38,89 |
| М250902 | Тележки вспомогательные станционные | маш.ч | 52,76 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,77 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 48,41 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,18 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 74,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00293 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 39,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 117 |

Таблица 29-114. Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой

Состав работ:

а) заготовка, установка и разборка кружал;

б) устройство и разборка опалубки;

в) укладка бетона;

г) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-114-1 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки до 30 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 32,7 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 199 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 42,81 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,18 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 55,51 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 55,51 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 83,08 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00875 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 66,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,55 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 1,26 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 144 |
| Е29-114-2 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки от 31 до 50 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 822 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 30,83 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 178,05 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 40,36 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,47 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 49,48 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,37 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 49,48 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 78,07 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00614 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 48,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,49 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,78 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 129 |
| Е29-114-3 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки от 51 до 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 618 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 29,63 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 134,85 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 38,8 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,76 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 45,82 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 45,82 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 74,81 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00473 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,81 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,46 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 119 |
| Е29-114-4 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 4-5 групп, толщина обделки более 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 501 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 28,48 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 118,75 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 37,29 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,77 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 43,59 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 43,59 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,18 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 71,64 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00383 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,29 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 113 |
| Е29-114-5 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки до 30 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 36,05 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 229,11 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 47,2 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,77 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 63,5 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 63,5 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,08 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 91,44 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00923 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 66,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,45 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 1,26 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 165 |
| Е29-114-6 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки от 31 до 50 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 863 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 33,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 196,38 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 43,52 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 54,6 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,37 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 54,6 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 84,09 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0066 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 48,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 76,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,78 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 142 |
| Е29-114-7 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки от 51 до 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 31,45 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 145,32 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 41,17 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,42 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 48,96 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 48,96 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,15 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 79,34 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00493 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 36,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,84 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,46 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 127 |
| Е29-114-8 | Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей с переставной металлической опалубкой, разработанных на полный профиль, в грунтах 6-7 групп, толщина обделки более 80 см (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 29,71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 124,64 |
| М250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.ч | 38,89 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,2 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 45,82 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
| М255082 | Подъемники скиповые | маш.ч | 45,82 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 7,18 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 74,7 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00396 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 66,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Опалубка самооткрывающаяся | т | 0,29 |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие массой до 0,5 т из профилей (подвесные металлические кольца в стволах шахт, рамы из двутавров и швеллеров, арки металлические со скреплением и др.) черные | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 119 |

42. Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и станционных проемов

Таблица 29-115. Устройство монолитной железобетонной обделки

Состав работ:

а) установка и разборка поддерживающих лесов;

б) установка и разборка кружал и опалубки (нормы 9-12);

в) изготовление кружал;

г) установка арматуры;

д) укладка бетона;

е) установка трубок для нагнетания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-115-1 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 825 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 155,79 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,21 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 35,6 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 117,55 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,93 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00486 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 113 |
| Е29-115-2 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 819 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,16 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 154,48 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,21 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 33,82 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 116,31 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,93 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00486 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 7,9 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 111 |
| Е29-115-3 | Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах 4-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 822 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,16 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 157,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,21 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 32,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 117,81 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,93 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00486 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 7,99 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,6 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 113 |
| Е29-115-5 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1541 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 151,87 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 234,34 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,75 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 10 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 173,96 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,79 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-240-20/16 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 24 мм | т | 0,286 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,065 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 4,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 168 |
| Е29-115-6 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 114,82 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 184,6 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,75 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 33,82 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 138,8 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,79 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-240-20/16 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 24 мм | т | 0,286 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,065 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 4,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 132 |
| Е29-115-7 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,42 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 105,91 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 175,43 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,75 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 32,13 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 132,53 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,79 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-240-20/16 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 24 мм | т | 0,286 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,065 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 126 |
| Е29-115-8 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1219 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,42 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 108,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 179,36 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,75 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 30,52 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 135,88 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 1,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,79 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-240-20/16 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 24 мм | т | 0,286 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,065 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 36,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 129 |
| Е29-115-9 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1884 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,29 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 151,87 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 234,34 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,92 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 38,6 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 190,98 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,6 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,21 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01442 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 168 |
| Е29-115-10 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1603 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,86 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 114,82 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 184,6 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,53 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,67 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 155,82 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,6 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,21 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01227 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 132 |
| Е29-115-11 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1541 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,86 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 105,91 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 175,43 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,48 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 34,84 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 149,54 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,6 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,21 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0118 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 126 |
| Е29-115-12 | Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1566 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,86 |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 108,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 179,36 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,48 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 33,09 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 152,88 |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,6 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,21 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01199 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,3 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 129 |

43. Монолитные бетонные обделки штолен

Таблица 29-116. Устройство монолитной бетонной обделки штолен

Состав работ:

а) установка и разборка поддерживающих лесов;

б) установка и разборка лекал и опалубки;

в) укладка бетона;

г) установка трубок для нагнетания;

д) насечка бетонной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-116-1 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах 1-2 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,09 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 205,54 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,96 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 39,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 146,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,034 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3,22 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,57 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01049 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,83 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 59,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 127 |
| Е29-116-2 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,6 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 196,38 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,02 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,34 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 140,71 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,032 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3,22 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,57 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,01021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,31 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,96 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 59,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 121 |
| Е29-116-3 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах 4-11 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 2,59 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 178,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,15 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 35,47 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,48 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 129,72 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3,22 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,57 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00965 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 7,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 19,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 59,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 110 |
| Е29-116-4 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 187,21 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,81 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 38,3 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,22 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 128,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,031 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00924 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,34 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,85 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 40,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 116 |
| Е29-116-5 | Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах 4-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М030703 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) | маш.ч | 1,78 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 197,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,52 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 36,39 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 13,22 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 134,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,032 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00946 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 8,87 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 40,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 122 |

44. Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей

Таблица 29-117. Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей

Состав работ:

а) монтаж бетоновода;

б) укладка бетона;

в) демонтаж бетоновода;

г) газовая резка труб;

д) вырезка отверстий в опалубке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е29-117-1 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 396 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 42,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 172,81 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,08 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 37,44 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 106,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00302 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/126 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 169,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 112 |
| Е29-117-2 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах 4-5 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 46,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 188,52 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,89 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 40,85 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 115,69 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00327 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,86 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/126 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 169,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 122 |
| Е29-117-3 | Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах 6-7 групп (единица измерения - 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 50,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,71 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 204,23 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,74 |
| М255037 | Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 | маш.ч | 44,25 |
| М255081 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,05 |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 125,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,742 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00352 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,62 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/126 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 169,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класс по проекту | м3 | 132 |