НРР 8.03.135-2026

НРР 8.03.135-2026

РАЗДЕЛ 04.

ОБЩЕШАХТНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1 Общие положения

1.1 Настоящий раздел включает данные для расчета сменных расходов на содержание обслуживающего персонала и указания по составлению сметной документации на общешахтные расходы при возведении новых, реконструкции и ремонте действующих шахт (рудников).

1.2 Сменные расходы предназначены для определения общешахтных расходов при производстве горнопроходческих работ.

1.3 Указания по составлению сметной документации на общешахтные расходы устанавливают порядок составления сметных расчетов общешахтных расходов и исходных данных к ним.

2 Нормы машино-смен 

общешахтных машин и оборудования

Техническая часть

2.1 Нормы машино-смен общешахтных машин и оборудования принимаются по данным мониторинга на дату составления сметной документации и предназначены для определения сметной стоимости эксплуатации общешахтных машин и оборудования в сметных расчетах общешахтных расходов.

2.2 Нормы приведены на 1 машино-смену машин и оборудования по комплексам: подъем, водоотлив, вентиляция, транспорт, прочие общешахтные расходы.

Продолжительность смены принята 6 ч.

2.3 Нормы (кроме прочих общешахтных расходов) учитывают:

- амортизационные отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт машин и оборудования;

- эксплуатационные расходы (содержание обслуживающего персонала, расход энергоресурсов, расходы на текущие ремонты и смазочные материалы).

Прочие общешахтные расходы учитывают амортизацию временных и постоянных зданий и сооружений, используемых в период строительства, расходы на все виды ремонтов зданий и сооружений, на электроэнергию для освещения подземных горных выработок, затраты труда электрослесарей, рабочих по обслуживанию маркшейдерских работ и ламповой, раздатчика взрывчатых материалов. 

В нормах машино-смен не учтены единовременные расходы (монтаж, демонтаж и транспортирование машин и оборудования от машинопрокатной базы на строительную площадку и обратно), расходы, связанные с перестановками машин и оборудования и пусконаладочными работами. Эти расходы следует определять дополнительно по соответствующим сборникам норм и учитывать в главе 2 сводного сметного расчета.

В нормах не учтены средства на возмещение расходов по содержанию горношахтного оборудования, находящегося на балансе шахтостроительных организаций, а также машинопрокатных баз. Указанные средства определяются по нормативам в соответствии с установленным порядком и дополнительно учитываются в главе 2 сводного сметного расчета.

2.4 Расходы на содержание обслуживающего персонала рассчитываются исходя из затрат труда в чел.-дн. и разрядов работы.

Доплаты за работу в ночное время определяются дополнительно с учетом коэффициентов, указанных в п.1.3 Технической части сборника.

2.5 Расходы на содержание обслуживающего персонала, приведенные в нормах, при изменении условий корректируются по данным, приведенным в Таблице 2.

2.6 Стоимость электроэнергии и сжатого воздуха принимается по действующим тарифам.

2.7 В нормах по машинам подъемным для вертикальных стволов не приведены расходы на энергоресурсы и смазочные материалы. Указанные расходы следует принимать по Таблицам 3 и 4 (по кодам 263600-263615 – по данным Таблицы 3, по кодам 263616-263626 – по данным Таблицы 4.

2.8 Расход электроэнергии и смазочных материалов, приведенные в нормах, корректируются:

а) для бадьевых подъемов по вертикальным стволам в случаях углубок стволов с подъемом бадей непосредственно на поверхность – путем применения коэффициента, определяемого по формуле:


                                                                                  Н

                                                                      К = 1 + С х  ------  ,                                                             (1)

                                                                                  Н1

где:

Н – глубина ствола до углубки;

Н1 – глубина ствола после углубки;

С – показатель, принимаемый по конечной глубине ствола (Н1): 

до 200 м – 0,3;

до 250 м – 0,4;

до 300 м – 0,5;

до 400 м – 0,6;

до 500 м – 0,7;

до 600 м – 0,75;

до 700 м – 0,8;

свыше 700 м – 0,85;

б) для клетевых подъемов по вертикальным стволам при применении одноклетевого подъема с противовесом – путем применения коэффициента 0,5;

в) для установок насосных:

при отклонении высоты напора – путем применения коэффициента, определяемого по формуле:

                                                                     Н1

                                                             К = ------ ,                                                                         (2)

                                                                      Н 

где:

Н1 – высота напора по проекту;

Н – высота напора, принятая в нормах;

при отклонении часового притока воды для главных водоотливных установок, приходящегося на данную установку, от принятой в нормах часовой производительности насоса – путем применения коэффициента, определяемого по формуле:

                                                                              Q
                                                         К1 = 1,25 х ----- ,                                                                 (3)

                                                                                              Q1

где:

Q – часовой приток воды;

Q1 – часовая производительность насоса;
г) для установок вентиляционных главного проветривания при отклонении расчетной мощности двигателя от принятой в нормах – путем применения коэффициента, равного соотношения мощностей;

д) для машин подъемных в период прохождения наклонных стволов и выработок с углами наклона более 10° – путем применения коэффициентов при углах наклона:

10-15°     – 1,5;

16-25°     – 2,5;

26-35°     – 3,5;

36-45°     – 4,5;

свыше 45° – 5,5;

е) для машин подъемных двухбарабанных по наклонным стволам и выработкам – путем применения коэффициента 0,7.

2.9 При определении стоимости эксплуатации машины подъемной на запасном выходе расход электроэнергии и смазочных материалов следует принимать по таблице 4 (для клетевых подъемов) по соответствующей глубине ствола и минимальной вместимости вагонетки (1,3 м3) с коэффициентом 0,5, а содержание обслуживающего персонала – из расчета одного человеко-дня машиниста подъемной установки.

2.10 При определении стоимости эксплуатации установок насосных перекачных из 2-х насосов следует пользоваться нормами для установок главного водоотлива или насосов забойных с корректировкой:

а) при использовании норм для установок главного водоотлива:

        исключаются расходы на содержание обслуживающего персонала;

        стоимость текущих ремонтов и амортизационные отчисления принимаются

        с коэффициентом 0,67;

б) при использовании норм для насосов забойных – стоимость текущих ремонтов и амортизационные отчисления принимаются с коэффициентом 2.

2.11 При определении стоимости эксплуатации конвейеров, находящихся у забоя выработки, нормы следует принимать без учета расходов на содержание обслуживающего персонала.

2.12 При определении стоимости эксплуатации нулевой рамы без подвесного полка в расчет принимаются только амортизационные отчисления с коэффициентом 0,13.

2.13 Расходы на износ и ремонт сменной оснастки для лент конвейерных включаются в эксплуатационные расходы и принимаются по фактическим расходам.

Расход канатов стальных учитывается в составе локальной сметы по статье "материальные ресурсы" в соответствии с проектным решением.

2.14 Перечень машин и оборудования, учтенных нормами в составе общешахтных комплексов:

	Наименование комплексов и их состав 


	Перечень машин и оборудования, зданий и сооружений

	1. Подъем
	

	а) Машины подъемные
	Машины подъемные с комплектующим оборудованием, электродвигатели, генератор постоянного тока, панель управления двигателем, пульт управления машиной, комплекты электросилового оборудования, пускорегулирующей аппаратуры и автоматизации, комплекты защитной и измерительной аппаратуры, станции управления и динамического торможения, аппарат задания и контроля хода, комплекты шахтной стволовой сигнализации и связи, комплексы проходческих бадей с прицепными устройствами, клети шахтные, шкивы копровые и прочее комплектующее оборудование

	б) Лебедки проходческие
	Лебедка с двигателем и пускорегулирующей аппаратурой, пульт дистанционного управления, ограничитель натяжения канатов, сигнализация, шкивы и дизель – электрический агрегат для лебедок спасательной лестницы

	в) Вспомогатель-ные машины и оборудование в копре для I периода
	Лебедка для открывания разгрузочных ляд, привод червячный для открывания нулевых ляд, редуктор электрозатвора с электродвигателем, тормоз и толкатель тормоза с электродвигателем, таль электрическая, пускорегулирующая аппаратура

	г) Полки подвесные с нулевыми рамами
	Полки подвесные, нулевые рамы

	д) Комплексы обмена вагонеток в шахте на одной приемной площадке
	Толкатели с электродвигателями, стопоры путевые, электрогидропривод, кулаки посадочные с электроприводами, блок управления и пусковая аппаратура

	е) Комплексы обмена вагонеток в шахте у ствола
	Агрегат для обмена вагонеток, устройства для приема длинномерных материалов и монтажа оборудования, двери стволовые с электроприводом, стопор путевой, канатные толкатели, кулаки посадочные, комплекты аппаратуры управления, автоматического контроля, пусковой и сигнальной аппаратуры и прочее оборудование

	ж) Комплексы обмена вагонеток на поверхности у ствола
	Агрегат для обмена вагонеток, устройства для длинномера, кулаки посадочные, поворотная платформа, толкатели, стопор задерживающий, лебедка электрическая, станция управления, комплекты пускорегулирующей, сигнальной и контрольной аппаратуры и прочее оборудование

	2. Водоотлив
	

	а) Установки водоотливные главные
	Насосы центробежные с электродвигателями, кран ручной мостовой, задвижки гидроприводные и клиновые, клапаны обратные, блок управления задвижками, маслостанция, лебедка ручная, комплекты пускорегулирующей аппаратуры и автоматизации



	б) Насосы подвесные и забойные
	Насосы (подвесные центробежные, винтовые горизонтальные, забойные турбонасосы), пускорегулирующая аппаратура и автоматизация

	в) Комплект оборудования отстойника шахтных вод


	Лебедка скреперная, насос винтовой горизонтальный, комплект пускорегулирующей аппаратуры и автоматизации


	3. Вентиляция
	

	а) Установки вентиляторные главного проветривания
	Вентилятор центробежный с электродвигателем, лебедка специальная электрическая с направляющими блоками и натяжным устройством или кран мостовой ручной, оборудование реверсирования струи воздуха, станции управления, КИП и автоматизации, комплекты измерительной аппаратуры по расходу воздуха и депрессии, комплект пускорегулирующей и прочей измерительной аппаратуры

	б) Установки вентиляторные местного проветривания
	Вентиляторы центробежные, осевые, пускорегулирующая аппаратура

	4. Транспорт
	

	а) Машины подъемные для наклонных стволов и выработок
	Машина с электродвигателем, контактор и блок динамического торможения, реверсор контакторный, таль ручная, насос ручной, насос вихревой, ролики путевые, реостат жидкостный, вентилятор осевой для охлаждения реостата, комплект аппаратуры сигнализации подъема, пускорегулирующая аппаратура

	б) Лебедки маневровые
	Лебедка с двигателем, ролики путевые, пусковая аппаратура

	в) Электровозы аккумуляторные
	Электровоз с батареей аккумуляторной, зарядное устройство, коробка шинная, состав вагонеток, пускатель, выключатель

	г) Электровозы контактные
	Электровоз и состав вагонеток

	д) Гаражи-зарядные для аккумуляторных электровозов
	Кран для перестановки батарей, кошка ручная, насос ручной, пускатель магнитный, трансформатор силовой, машина промывочная, ячейки высоковольтные взрывобезопасные, измерительная аппаратура

	е) Преобразова-тельные подстанции для контактных электровозов
	Ячейки высоковольтные взрывобезопасные, трансформаторы силовые, трансформатор осветительный, выпрямители ртутные, пусковая аппаратура

	ж) Монорельсовые дороги
	Комплект постоянных узлов дороги с пусковой, защитной и сигнальной аппаратурой, комплект переменных узлов дороги

	з) Конвейеры 
	Конвейеры, пусковая аппаратура

	5. Прочие общешахтные расходы
	

	а) I – период строительства
	Здания проходческих лебедок, подъемных машин, калориферной, административно-бытовой комбинат, проходческие копры, насосные станции, резервуары, сети канализации, отстойники, фундаменты под машины и оборудование и др.

	б) II – период строительства
	Административно-бытовой комбинат, здания подъемных машин, лебедок, вентиляторов, копры, насосные станции, склады, резервуары, отстойники, сооружения для комплекса обмена вагонеток, сети канализации, фундаменты под машины и оборудование и др.


	Данные для расчета сменных расходов на содержание обслуживающего персонала по разрядам

	

	 
	
	
	     
	Таблица 1

	
	
	
	
	


	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	I. Подъем по вертикальным стволам
	 
	 

	 
	 
	 

	А. Установки подъемные бадьевые
	 
	 

	а) при установке на поверхности
	 
	 

	 
	 
	 

	1. Машинист
	1,08
	V

	2. Рукоятчик-сигналист 
	0,88
	III

	3. Рукоятчик-сигналист
	0,88
	II

	4. Горнорабочий (смазчик)
	0,22
	I

	5. Бункеровщик
	0,44
	II

	6. Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию машин
	0,22
	IV

	  Итого по а)
	3,72
	

	 
	
	

	б) при установке в шахте
	
	

	 
	
	

	1. Машинист
	1,08
	V

	2. Рукоятчик-сигналист 
	1
	III*

	3. Рукоятчик-сигналист
	1
	II*

	4. Горнорабочий подземный
	0,25
	I*

	5. Электрослесарь подземный 
	0,25
	IV*

	  Итого по б)
	3,58
	

	 
	
	

	Б. Установки подъемные клетевые
	
	

	а) при установке на поверхности
	
	

	
	
	

	1. Машинист
	1,25
	V

	2. Стволовой
	1
	III*

	3. Стволовой
	1
	II*

	4. Рукоятчик-сигналист 
	0,88
	III

	5. Рукоятчик-сигналист
	0,88
	II

	6. Горнорабочий по ремонту горных выработок
	0,1
	V*

	7. Горнорабочий (смазчик)
	0,22
	I

	8. Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию машин
	0,22
	IV

	  Итого по а)
	5,55
	


Продолжение таблицы 1

	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	б) при установке в шахте
	
	

	 
	
	

	1. Машинист
	1,25
	V

	2. Стволовой
	1
	III*

	3. Стволовой
	1
	II*

	4. Рукоятчик-сигналист 
	1
	III*

	5. Рукоятчик-сигналист
	1
	II*

	6. Горнорабочий по ремонту горных выработок
	0,1
	V*

	7. Горнорабочий подземный
	0,22
	I*

	8. Электрослесарь подземный
	0,25
	IV*

	  Итого по б)
	5,82
	

	 
	
	

	В. Лебедки проходческие тихоходные
	
	

	а) При установке на поверхности
	
	

	 
	
	

	1. Моторист лебедки
	0,22
	II

	 
	
	

	  Итого по а)
	0,22
	

	 
	
	

	б) при установке в шахте
	
	

	
	
	

	1. Моторист лебедки
	0,25
	II*

	 
	
	

	  Итого по б)
	0,25
	

	 
	
	

	Г. Подвесные полки
	
	

	1. Проходчик на подвесном полке
	1
	V*

	  Итого по Г
	1
	

	 
	
	

	II. Подъем по наклонным стволам
	
	

	А. Установки подъемные при проходке стволов  
	
	

	 
	
	

	1. Машинист
	1
	V

	2. Рукоятчик-сигналист 
	0,88
	III

	3. Рукоятчик-сигналист
	0,88
	II

	4. Горнорабочий (смазчик)
	0,22
	I

	5. Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию машин
	0,22
	IV


Продолжение таблицы 1
	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Итого по А 
	3,2
	

	Б. Установки подъемные при проходке горизонтальных выработок
	
	

	 
	
	

	1. Машинист
	1
	V

	2. Стволовой
	1
	III*

	3. Стволовой
	1
	II*

	4. Рукоятчик-сигналист 
	0,88
	III

	5. Рукоятчик-сигналист
	0,88
	II

	6. Горнорабочий (смазчик)
	0,22
	I

	7. Горнорабочий по ремонту 
	0,25
	II*

	8. Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию машин
	0,22
	IV

	  Итого по Б
	5,45
	

	 
	
	

	III. Водоотлив
	
	

	 Установки главные водоотливные 
	
	

	1. Машинист подземных установок
	1
	II*

	  Итого 
	1
	

	 
	
	

	IV. Вентиляция и кондиционирование
	
	

	А. Установки вентиляторные главного проветривания производительностью одного вентилятора до 5000 м3/мин  
	
	

	1. Моторист вентиляционной 
	
	

	  установки
	0,88
	I

	  Итого по А 
	0,88
	

	 
	
	

	Б. Установки вентиляторные главного проветривания производительностью одного вентилятора св. 5000 м3/мин 
	
	

	1. Моторист вентиляционной установки
	0,88
	II

	  Итого по Б
	0,88
	

	 
	
	

	В. Кондиционер передвижной шахтный
	
	

	1. Электрослесарь подземный
	1
	IV*

	  Итого по В
	1
	

	 
	
	

	V. Наземный транспорт
	
	

	А. Лебедки, конвейеры
	
	


Продолжение таблицы 1
	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	1. Машинист
	0,88
	II

	Итого по А
	0,88
	

	 
	
	

	Б. Электровозы
	
	

	1. Машинист электровоза
	0,88
	III

	  Итого по Б
	0,88
	

	 
	
	

	В. Гараж-зарядная
	
	

	1. Электрослесарь по зарядке аккумуляторных батарей
	0,88
	II

	  Итого по В
	0,88
	

	 
	
	

	VI. Подземный транспорт
	
	

	А. Лебедки маневровые и 
	
	

	   монорельсовые дороги
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	  Итого по А
	1
	

	 
	
	

	Б. Лебедки при проходке 
	
	

	   наклонных выработок
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	2. Горнорабочий подземный
	2
	I*

	  Итого по Б
	3
	

	
	
	

	В. Лебедки для канатной откатки по уклонам и бремсбергам при работе с одной приемной площадки
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	2. Горнорабочий подземный
	4
	I*

	  Итого по В
	5
	

	 
	
	

	Г. Электровозы со сцепным весом более 10 т
	
	

	1. Машинист
	1
	IV*

	2. Горнорабочий по ремонту горных выработок
	0,5
	II*

	  Итого по Г
	1,5
	

	 
	
	

	Д. Электровозы со сцепным весом 6,5-10 т
	
	

	1. Машинист
	1
	III*

	2. Горнорабочий по ремонту горных выработок
	0,5
	II*

	  Итого по Д
	1,5
	


Продолжение таблицы 1
	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	 
	
	

	Е. Электровозы со сцепным весом до 6,5 т
	
	

	
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	2. Горнорабочий по ремонту горных выработок
	0,5
	II*

	  Итого по Е
	1,5
	

	 
	
	

	Ж. Гараж - зарядная, преобразовательная подстанция для электровозов
	
	

	1. Электрослесарь подземный
	1
	III*

	  Итого по Ж
	1
	

	 
	
	

	З. Конвейеры длиной до 400 м (кроме забойных)
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	   Итого по З
	1
	

	 
	
	

	И. Конвейеры длиной до 800 м 
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	2. Горнорабочий подземный 
	1
	I*

	  Итого по И
	2
	

	 
	
	

	К. Конвейеры длиной более 800 м 
	
	

	1. Машинист
	1
	II*

	2. Горнорабочий подземный
	2
	I*

	  Итого по К
	3
	


Продолжение Таблицы 1
	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	VII. Прочие общешахтные расходы при проходке стволов (на один ствол)
	
	

	
	При количестве стволов на площадке
	

	
	1
	2
	3
	

	1. Ламповщик
	0,88
	0,44
	0,29
	II

	2. Горнорабочий на маркшейдерских работах
	0,25
	0,25
	0,25
	I*

	3. Электрослесарь (дежурный по шахте)
	0,88
	0,88
	0,88
	III

	4. Раздатчик взрывчатых материалов
	0,22
	0,11
	0,07
	III

	5. Электрослесарь по связи
	0,22
	0,11
	0,07
	III

	Итого по VII
	2,45
	1,79
	1,56
	 

	VIII. Прочие общешахтные расходы при проходке горизонтальных и наклонных выработок
	 
	 
	 
	 

	А. Для шахт с объемом горных выработок в свету (без стволов) до 100 тыс.м3
	 
	
	 
	 

	1. Ламповщик
	 
	1,76
	 
	II

	2. Электрослесарь шахтный (дежурный по ламповой)
	 
	0,44
	 
	III

	3. Горнорабочий на маркшейдерских работах
	 
	0,5
	 
	II*

	4. Горнорабочий подземный
	 
	2
	 
	I*

	5. Электрослесарь (дежурный по шахте)
	 
	3
	 
	III*

	6. Раздатчик взрывчатых материалов
	 
	0,22
	 
	III

	7. Электрослесарь по связи
	 
	0,5
	 
	III*

	Итого по А
	 
	8,42
	 
	 

	
	
	
	
	

	Б. Для шахт с объемом горных выработок в свету (без стволов) до 200 тыс.м3
	 
	
	 
	 

	1. Ламповщик
	 
	2,64
	 
	II

	2. Электрослесарь шахтный (дежурный по ламповой)
	 
	0,44
	 
	III

	3. Горнорабочий на маркшейдерских работах
	 
	0,5
	 
	II*

	4. Горнорабочий подземный
	 
	3
	 
	I*

	5. Электрослесарь (дежурный по шахте)
	 
	4
	 
	III*


	6. Раздатчик взрывчатых материалов
	 
	0,22
	 
	III

	7. Электрослесарь по связи
	 
	0,5
	 
	III*

	Итого по Б
	
	11,3
	
	


Продолжение Таблицы 1
	Обслуживающий персонал
	Затраты труда,

чел.-дн.
	Разряд работы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	В. Для шахт с объемом горных выработок в свету (без стволов) свыше 200 тыс.м3
	 
	
	 
	 

	1. Ламповщик
	 
	3,52
	 
	II

	2. Электрослесарь шахтный (дежурный по ламповой)
	 
	0,44
	 
	III

	3. Горнорабочий на маркшейдерских работах
	 
	1
	 
	II*

	4. Горнорабочий подземный
	 
	4
	 
	I*

	5. Электрослесарь (дежурный по шахте)
	 
	5
	 
	III*

	6. Раздатчик взрывчатых материалов
	 
	0,22
	 
	III

	7. Электрослесарь по связи
	 
	1
	 
	III*

	Итого по В
	 
	15,18
	 
	 


	Примечания.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Наименование профессий и разряды работ приняты по тарифно-квалификационным характеристикам работ рабочих угольной (сланцевой) промышленности.

	2. Разряды работ, отмеченные звездочкой, относятся к рабочим, занятым на подземных работах.

	3. Число чел.-дн. машинистов подъемных машин для вертикальных стволов определено из расчета работы сменного машиниста (6 ч.) и запасного машиниста во время спуска и подъема людей (0,5 ч. в первом периоде и 1,5 ч. во втором периоде).


	6 + 0,5
	= 1,08;
	6 + 1,5
	= 1,25.

	6
	
	6
	


	Поправки к нормам на содержание обслуживающего персонала при изменении условий производства работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	Таблица 2

	
	
	
	
	

	 N п/п
	Наименование машин и расходов и условия, вызывающие изменение содержания обслуживающего персонала
	Вид поправки
	Поправки

	
	
	
	чел.-дн. по профессиям
	коэффициент

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Машины подъемные для вертикальных стволов при работе во II периоде с нескольких горизонтов
	Увеличение затрат труда на каждый дополнительный горизонт
	1чел.-дн. стволового III разряда;
	

	
	
	
	1чел.-дн. стволового II разряда
	

	2
	Машины подъемные для наклонных выработок в период их эксплуатации при наличии двух и более приемных площадок
	Увеличение затрат труда на каждую дополнительную площадку
	2чел.-дн. горнорабочего I разряда
	

	3
	Машины подъемные для вертикальных стволов и тихоходные лебедки при работе их в подземных условиях
	Корректировка затрат труда
	Затраты труда принимать по таблице 1, приведенные в п. «При установке в шахте»
	

	4
	Лебедки маневровые, конвейера, электровозы и гаражи – зарядные подземного транспорта, работающие на поверхности
	 
	Затраты труда принимать по таблице 1, приведенные в п. V «Наземный транспорт»
	

	5
	Прочие общешахтные расходы для I периода строительства при сооружении двух стволов на строительной площадке
	Коэффициент к норме
	-
	0,75

	6
	Прочие общешахтные расходы для I периода строительства при сооружении трех и более стволов на строительной площадке
	Коэффициент к норме
	-
	0,65


	Расход электроэнергии и смазочных материалов для бадьевых подъемов по вертикальным стволам 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3



	Измеритель - 1 смена

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Глубина ствола, м
	Вместимость бадьи, м3

	
	0,75
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	4
	5

	
	Электро-энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг
	Электро энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг
	Электро энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг
	Электро

энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг
	Электро энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг
	Электро энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг
	Электроэнергия, 
	Смазоч

ные мате-риалы, 

кг
	Электро энергия, 
	Смазочные мате-риалы, 

кг

	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	
	кВт.ч
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Двухконцевой подъем

	До 100
	27
	1,44
	36
	1,97
	54
	2,87
	73
	3,94
	91
	4,84
	109
	5,96
	145
	7,93
	182
	9,90

	101-200
	66
	3,62
	87
	4,68
	131
	7,02
	174
	9,37
	218
	11,71
	261
	14,05
	348
	18,73
	436
	23,57

	201-300
	87
	4,68
	115
	6,12
	173
	9,37
	230
	12,4
	288
	15,48
	346
	18,73
	461
	24,80
	576
	31,13

	301-400
	112
	6,12
	149
	8,09
	224
	12,03
	298
	16,02
	373
	20,17
	447
	24,11
	596
	32,19
	745
	40,28

	401-500
	128
	6,81
	170
	9,15
	255
	13,68
	340
	18,36
	425
	23,04
	510
	27,51
	680
	36,72
	849
	45,87

	501-600
	152
	8,25
	201
	10,8
	302
	16,39
	403
	21,76
	503
	27,14
	604
	32,57
	805
	43,53
	1007
	54,33

	601-700
	162
	8,83
	215
	11,49
	322
	17,45
	430
	23,2
	537
	28,95
	645
	34,91
	860
	46,40
	1074
	57,90

	701-800
	184
	9,90
	244
	13,14
	366
	19,80
	488
	26,23
	610
	32,94
	732
	39,59
	976
	52,68
	1220
	65,82

	801-900
	189
	10,27
	250
	13,52
	375
	20,17
	500
	26,98
	626
	33,79
	751
	40,50
	1001
	53,96
	1251
	67,48

	901-1100
	209
	11,33
	277
	14,95
	415
	22,30
	554
	29,85
	682
	37,41
	831
	44,81
	1107
	59,71
	1384
	74,66

	1101-1200
	226
	12,24
	300
	16,18
	450
	24,27
	600
	32,35
	750
	40,5
	900
	48,58
	1200
	64,76
	1500
	80,94

	1201-1300
	245
	13,20
	324
	17,45
	486
	26,23
	649
	34,96
	811
	43,79
	973
	52,52
	1297
	69,98
	1621
	87,48

	1301-1400
	263
	14,21
	348
	18,78
	523
	28,26
	697
	37,57
	871
	47,04
	1045
	56,41
	1394
	75,19
	1742
	93,98

	1401-1500
	281
	15,22
	373
	20,17
	559
	30,12
	745
	40,18
	932
	50,29
	1118
	60,34
	1491
	80,51
	1863
	100,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Одноконцевой подъем

	До 100
	40
	2,18
	58
	3,03
	84
	4,52
	103
	5,59
	124
	6,65
	144
	7,72
	194
	10,43
	235
	12,61

	101-200
	104
	5,59
	152
	8,25
	213
	11,49
	261
	14,05
	311
	16,71
	358
	19,26
	485
	26,23
	501
	31,82

	201-300
	145
	7,93
	211
	11,33
	291
	15,65
	356
	19,26
	420
	22,67
	482
	26,07
	654
	35,23
	801
	43,16

	301-400
	200
	10,8
	293
	15,80
	395
	21,23
	483
	26,07
	566
	30,60
	646
	34,91
	877
	47,31
	1080
	58,27

	401-500
	237
	12,77
	347
	18,73
	462
	25,01
	563
	30,38
	655
	35,23
	745
	40,28
	1014
	54,70
	1254
	67,63

	501-600
	298
	16,02
	437
	23,57
	573
	30,92
	696
	37,57
	805
	43,53
	912
	49,28
	1243
	67,10
	1544
	83,28

	601-700
	363
	19,58
	534
	28,79
	691
	37,25
	838
	45,13
	965
	52,15
	1142
	61,67
	1486
	80,19
	1852
	99,99

	701-800
	434
	23,36
	639
	34,54
	817
	44,06
	989
	53,43
	1132
	61,14
	1343
	72,48
	1741
	93,87
	2179
	117,65

	801-900
	459
	24,80
	677
	36,50
	856
	46,24
	1034
	55,77
	1179
	63,70
	1400
	75,56
	1809
	97,65
	2271
	122,50

	901-1100
	542
	29,32
	801
	43,16
	994
	53,59
	1197
	64,55
	1353
	73,01
	1610
	86,90
	2069
	111,70
	2613
	141,02

	1101-1200
	615
	33,10
	910
	49,12
	1120
	60,45
	1346
	72,69
	1516
	81,84
	1806
	97,49
	2315
	124,84
	2932
	158,26

	1201-1300
	691
	37,30
	1026
	55,40
	1253
	67,63
	1503
	81,10
	1687
	90,99
	2011
	108,56
	2572
	138,78
	3264
	176,08

	1301-1400
	773
	41,72
	1146
	61,89
	1390
	74,98
	1666
	89,93
	1864
	100,52
	2225
	120,05
	2837
	153,04
	3614
	194,97

	1401-1500
	859
	46,30
	1274
	68,70
	1535
	82,80
	1839
	99,19
	2051
	110,68
	2450
	132,18
	3116
	168,16
	3976
	214,56


	Расход электроэнергии и смазочных материалов для клетевых 

	подъемов по вертикальным стволам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 4

	Измеритель – 1 смена




	Глубина ствола, м
	Вместимость вагонетки, м3

	
	1,3
	1,4
	1,6
	2,5
	3,3

	
	Электро-энергия,

кВт.ч
	Смазоч-ные матери-алы, кг
	Электро-энергия,

кВт.ч
	Смазоч-ные матери-алы, кг
	Электро-энергия,

кВт.ч
	Смазоч-ные матери-алы, кг
	Электро-энергия,

кВт.ч
	Смазоч-ные матери-алы, кг
	Электро-энергия,

кВт.ч
	Смазоч-ные матери-алы, кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	До 100 
	88
	4,68
	95
	5,06
	108
	5,75
	169
	9,15
	224
	12,03

	101-200
	203
	10,96
	219
	11,87
	250
	13,52
	391
	21,02
	516
	27,88

	201-300
	297
	16,02
	320
	17,24
	366
	19,80
	572
	30,92
	755
	40,65

	301-400
	384
	20,70
	414
	22,30
	473
	25,54
	739
	39,91
	975
	52,52

	401-500
	444
	23,95
	478
	25,70
	546
	29,48
	853
	46,03
	1126
	60,77

	501-600
	502
	27,14
	541
	29,16
	618
	33,26
	966
	52,15
	1275
	68,70

	601-700
	548
	29,48
	590
	31,82
	675
	36,34
	1054
	56,83
	1391
	74,98

	701-800
	581
	31,29
	626
	33,79
	716
	38,69
	1118
	60,24
	1476
	79,66

	801-1000
	610
	32,94
	657
	35,44
	751
	40,50
	1174
	63,32
	1549
	83,65

	1001-1100
	673
	36,34
	725
	39,11
	829
	44,70
	1295
	69,87
	1709
	92,17

	1101-1200
	736
	39,75
	793
	42,78
	906
	48,90
	1416
	76,47
	1869
	100,79

	1201-1300
	799
	43,10
	861
	46,51
	983
	53,05
	1536
	82,91
	2028
	109,46

	1301-1400
	862
	46,51
	928
	50,07
	1061
	57,31
	1658
	89,51
	2188
	118,08

	1401-1500
	925
	49,91
	996
	53,80
	1138
	61,41
	1779
	95,94
	2348
	126,70


3 Указания по составлению сметной документации на 

общешахтные расходы

3.1 Настоящими указаниями устанавливается порядок составления сметных расчетов общешахтных расходов и исходных данных к ним.

3.2 В состав общешахтных расходов включаются расходы по эксплуатации общешахтных машин и оборудования по комплексам: подъем, водоотлив, вентиляция, наземный и подземный транспорт, прочие общешахтные расходы.

3.3 В зависимости от характера горных выработок и условий производства работ сметные расчеты и исходные данные к ним составляются отдельно для:

- первого периода строительства;

- второго периода строительства;

- прохождения выработок с действующего горизонта.

3.4 К первому периоду относятся работы по сооружению вертикальных и наклонных стволов, приствольных выработок.

Ко второму периоду относятся работы по прохождению всех остальных выработок.

К прохождению выработок с действующего горизонта относятся работы по:

- прохождению капитальных горных выработок на действующем горизонте эксплуатационной шахты (рудника);

- подготовке новых горизонтов через существующие стволы или наклонные выработки;

- углубке стволов и прохождению слепых стволов.

3.5 Общешахтные расходы первого периода строительства дополнительно распределяются по видам (этапам) работ:

- прохождение устья ствола и технологического отхода;

- прохождение ствола;

- прохождение приствольных камер, сопряжений и сбоек;

- армирование ствола;

- прокладка по стволу коммуникаций;

- тампонаж и гидроизоляция водоносных участков ствола.

Общешахтные расходы второго периода строительства, при необходимости, могут распределяться по следующим группам выработок:

- выработки околоствольного двора;

- протяженные выработки, камеры и сопряжения за пределами околоствольного двора.

3.6 Общешахтные расходы приводятся:

- абсолютной величиной сметного лимита в целом и по отдельным видам работ;

- относительной величиной в процентах от прямых забойных расходов (с учетом, в том числе, стоимости всех материальных ресурсов, предусмотренных проектом) или в рублях на физическую единицу горных выработок (1 м или 1 м3 в свету).

Исходные данные для составления сметных расчетов общешахтных расходов

3.7 Сметные расчеты общешахтных расходов составляются на основании следующих исходных материалов, разрабатываемых в составе проектной документации:

- схем прохождения горных выработок с расстановкой на них общешахтных машин и указанием сроков прохождения горных выработок, рассчитываемых по нормативным темпам, приведенным в Приложении 1;

- графиков прохождения горных выработок, составляемых в соответствии с нормативными темпами по форме № 1 (Приложение 2);

- графиков работы машин по периодам строительства, составляемых по форме № 2 (Приложение 3);

- таблиц числа машино-смен работы однотипных машин по видам (этапам) работ, составляемых по форме №3 (Приложение 4).

3.8 Выбор типа и мощности общешахтных машин следует производить, исходя из условий обеспечения ими нормативных темпов.

3.9 Количество машино-смен работы каждой машины следует определять по формулам:

- для определения суммы амортизационных отчислений – Nк =120 х Т,                       (1)
- для определения суммы эксплуатационных расходов –   Nр = n х Т,                           (2)

где: 

- Nк – календарное число машино-смен;

- Nр – расчетное число машино-смен;

- Т – продолжительность работы машины в месяцах, согласно расстановке машин на схеме горных выработок и графику прохождения выработок;

- 120 – календарное число смен в месяц для расчета амортизационных отчислений;

- n – число смен работы машины в месяц, устанавливаемое проектом в зависимости от объема работ в следующих размерах: 120, 100, 75, 50 и 25 - для расчета эксплуатационных расходов по подъемным машинам, вентилятору главного проветривания установкам главного водоотлива; 100, 75, 50 и 25 - для расчета эксплуатационных расходов остального общешахтного оборудования.

3.10 Продолжительность работы машин в месяцах (Т) принимается без учета времени на монтаж, демонтаж, транспортирование, перестановки и все виды ремонта данной машины.

3.11 В графиках работы машины должны отражаться показатели, необходимые при составлении сметных расчетов общешахтных расходов. К таким показателям следует относить: диаметр и глубину ствола, вместимость бадьи или вагонетки, диаметр и длину канатов, количество и глубины горизонтов, обслуживаемых подъемной машиной, количество насосов в насосной установке, производительность и высоту напора насоса, высоту откачки воды, расчетные мощности двигателей вентиляторов, углы наклона выработок, работу подъемных машин на наклонных выработках в период их прохождения или эксплуатации, количество рабочих площадок на каждой наклонной выработке и др.

Сметные расчеты общешахтных расходов

3.12 Сметные расчеты общешахтных расходов следует составлять отдельно по периодам строительства, видам (этапам) работ в соответствии с положениями настоящих указаний на основании исходных данных и стоимости машино-смен общешахтных машин.

3.13 Состав сметных расчетов общешахтных расходов: 

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет общешахтных расходов, составляемый по форме №4 (Приложение 5);

- сметные расчеты общешахтных расходов по периодам и видам (этапам) работ, составляемые по форме №5 (Приложение 6);

- ведомость прямых забойных расходов с объемами работ, составляемая по форме №6 (Приложение 7) отдельно по периодам строительства с указанием видов (этапов) работ;

- исходные данные: чертежи (схемы горных выработок, графики, таблицы числа машино-смен работы однотипных машин по видам (этапам) работ).

3.14 В пояснительной записке необходимо приводить проектные данные об объеме горных выработок, диаметрах и глубинах стволов, отметках горизонтов, притоках воды и высотах ее откачки на различных участках и горизонтах, описание методов и последовательности горнопроходческих работ, порядок определения сроков строительства на основании принятых нормативных темпов, пояснения по выбору машин, режимам их работы и др., а также пояснения по составлению сметных расчетов. 

3.15 Стоимость эксплуатации машин, Ом, руб., за весь срок их работы в течение периода (этапа) строительства следует определять по формуле:

                                                         Ом = Аа х Nк +Аэ х Nр,                                                                (3)

где: 

- Аа – амортизационные отчисления на 1 машино-смену;

- Аэ – эксплуатационные расходы на 1 машино-смену.

3.16 Общешахтные расходы, Онб, тыс. руб., в период выполнения необъемных работ (переоснащение ствола для армирования, прохождения выработок II периода и подготовка выработок к сдаче в эксплуатацию) определяются по формуле:

                                                                         О

                                                  Онб = 0,85 х ---- х Тнб,                                                            (4)

                                                                         Т

где:
- О – общешахтные расходы за весь I или II периоды строительства, тыс. руб.;

- Т – расчетный срок периода строительства, мес.;

- Тнб – период выполнения необъемных работ, мес., принимаемый в размерах:

1 и 1,5 мес. – для выполнения работ по переоснащению стволов для армирования при глубинах, соответственно, до 700 и свыше 700 м;

1,5 и 2 мес. – для выполнения работ по переоснащению стволов для прохождения выработок II периода строительства при глубинах, соответственно, до 700 и свыше 700 м;

2; 3 и 4 мес. – для выполнения работ по подготовке выработок к сдаче в эксплуатацию при объемах в свету, соответственно, до 100, до 200 и свыше 200 тыс. м3;

для других работ – по данным ПОС.

Перечень основных работ, учитываемых как необъемные:

а) переоснащение ствола для перехода от прохождения технологического отхода к прохождению ствола; демонтаж проходческого оборудования, используемого для прохождения технологического отхода; монтаж проходческого полка, секционной опалубки, породопогрузочной машины, канатов, трубопроводов, кабелей подвесного полка, спасательной лестницы, бадей, наладка и опробование всего проходческого комплекса;

б) переоснащение ствола для армирования; демонтаж проходческого оборудования, не используемого для армирования; переделка оборудования нулевой площадки и нулевой рамы для пропуска элементов армировки; перестановка шкивов на нулевой площадке; замена бадей; переоборудование полка проходческого; монтаж шкивов для навески армировочных люлек;

в) переоснащение ствола для прохождения выработок II периода строительства объекта; демонтаж проходческого оборудования в стволе и на поверхности; разборка фундаментов временных зданий и сооружений, не используемых во II периоде строительства объекта; переоборудование копра и подъемных машин, если они использовались во II периоде строительства объекта; возведение или надвижка постоянных копров и окончание их монтажа; монтаж постоянных подъемных машин, оборудования обмена и откатки вагонеток; подготовка источника питания и сетей для снабжения забоев горных выработок электроэнергией, сжатым воздухом, водой; монтаж временных или постоянных вентиляторных и калориферной установки; проведение мероприятий по технике безопасности; оборудование зумпфового и перекачного водоотлива; монтаж оборудования электроподстанции на горизонте; прокладка временных кабелей и трубопроводов; навеска подъемных канатов и сосудов; наладка и опробование механизмов;


г) подготовка выработок к сдаче в эксплуатацию; демонтаж проходческого оборудования в шахте; приведение выработок в эксплуатационное состояние; монтаж, наладка и опробование постоянного технологического оборудования в шахте и на поверхности (оборудование комплекса загрузочных устройств и др.);


д) переоснащение ствола для перехода от прохождения ствола обычным способом к прохождению его с использованием спецспособа; демонтаж оборудования, использованного для прохождения такого участка ствола. 


е) переоснащение ствола для перехода от прохождения ствола с использованием спецспособа к прохождению его обычным способом. 

При этом в проекте организации строительства должно быть предусмотрено максимально возможное совмещение выполнения отдельных работ по пунктам д) и е) с целью сокращения общего срока их выполнения и установлены последовательность и сроки выполнения работ. 

3.17 Общешахтные расходы в период выполнения необъемных работ с начислением на них норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли учитываются отдельной строкой во 2-ой главе сводного сметного расчета:

- расходы по переоснащению стволов для армирования и прохождения выработок II периода строительства – в комплексе «Вскрытие месторождения»;

- расходы на подготовку выработок к сдаче в эксплуатацию – в комплексе «Подготовка шахтного поля».

3.18 Составление сводного сметного расчета общешахтных расходов по форме 4 (см. Приложение 5) на основе сметных расчетов, выполняемых по форме 5 (см. Приложение 6), производится отдельно по I и II периодам строительства объекта и по каждой строительной площадке. Предусматриваемые средства на возмещение забойных расходов на проведение всех горных выработок и выполнение работ, предусмотренных в проекте, группируются в ведомости по форме 6 (см. Приложение 7) по периодам строительства, по строительным площадкам, а при необходимости и по этапам горнопроходческих работ. Такой порядок сохраняется при пересчете сводного сметного расчета общешахтных расходов в случае пересмотра проекта, когда часть объемов работ по строительству объекта уже выполнена. В таком случае и показатель сметной величины общешахтных расходов должен определяться на полный объем проведения выработок и выполнения работ на строительной площадке.

3.19 В случаях, если на эксплуатационных шахтах из-за ограничения финансовых средств у заказчика или по другим причинам, разрабатывается несколько отдельных проектов на выполнение горнопроходческих работ по подготовке бремсберговых или уклонных полей или отдельных участков, показатель величины общешахтных расходов следует определять исходя из полного объема горнопроходческих работ, подлежащих выполнению с данной строительной площадки по этим проектам.

В конечном итоге показатель величины общешахтных расходов приводится в виде:

- абсолютной величины сметного лимита в целом, по периодам, строительным площадкам и этапам горнопроходческих работ;

- относительных величин в процентах от показателя величины средств на возмещение сметной стоимости забойных расходов или в рублях на физическую единицу горных выработок (1м, 1м3 в свету и т.д.).

3.20 Определение величины средств на возмещение расходов в период углубки ствола, Оуг, тыс. руб., определяется по формуле:

                                                                        Пг х У

                                                                        Оуг = -----------,                                                                (5)

                                                                           100

где:

- Пг –прямые забойные расходы по всему комплексу работ по углубке ствола (собственно углубка ствола, прохождение камер и сопряжений и т.д.);

- У – показатель величины долевого участия эксплуатационной шахты, принимаемый по Таблице 5, %.

            Долевое участие расходов действующей шахты

                          (рудника) по комплексам

                                            Таблица 5

	№

п/п
	Наименование

комплексов
	Долевое

участие от прямых забойных расходов, %

	1
	Подъем
	4,2

	2
	Водоотлив
	2,5

	3
	Вентиляция
	2,3

	4
	Подземный транспорт
	2,6

	5
	Надземный транспорт
	1,3

	6
	Прочие расходы
	1,1

	
	Итого
	14,0


3.21 Определение величины средств на возмещение расходов в период армирования ствола, прокладки по нему коммуникаций, Оуа, тыс. руб., определяется по формуле:

                                                                  Оуг х Та(к)

                                                      Оуа = -----------------,                                                              (6)






                        Туг

где:





- Туг – показатель времени производства горнопроходческих работ по всему их комплексу по углубке ствола, мес.;

- Та(к) - показатель времени производства работ по армированию ствола (прокладке коммуникаций), мес.

3.22 В случаях несовпадения по тем или иным выработкам групп пород по проектным данным с фактическими группами пород, не влекущего к необходимости изменения нормативных темпов проходки выработок или типа крепей, предусмотренных в проекте, сводный сметный расчет общешахтных расходов в таких случаях не изменяется, а общешахтные расходы начисляются в размере, определенном в утвержденной смете на сумму сметных забойных расходов, установленных в проекте.

3.23 В случаях, если в рабочих чертежах или по причинам, которые должны быть указаны в трехстороннем акте (заказчик, подрядчик, проектная организация), изменен предусмотренный в проекте объем горных выработок, общешахтные расходы начисляются на базисную стоимость фактически выполненного объема работ в размерах, предусмотренных в сметных расчетах общешахтных расходов отдельно по периодам, строительным площадкам и этапам работ.

В таком же порядке следует начислять общешахтные расходы в случаях появления дополнительных объемов работ в связи с восстановлением горных выработок, деформированных горным давлением или внезапными выбросами.

Указанный выше порядок оплаты общешахтных расходов допускается применять в тех случаях, если изменение объема выработок в целом по объекту не превышает 10% и при этом не изменяются основные положения проекта (технические и экономические).

3.24 В случае, если действующий ствол передается подрядчику (с прекращением в нем эксплуатационных работ) для его углубки или ведения через него работ на горизонтах, общешахтные расходы рассчитываются:

а) при возможности оснащения ствола соответственно установленным нормативным темпам проходки выработок – как для проходки нового ствола и ведения горнопроходческих работ на горизонтах новостроящихся шахт;

б) при невозможности оснащения ствола соответственно установленным нормативным темпам проходки выработок – в соответствии с проектными данными, исходя из возможных темпов проходки нового ствола и ведения горнопроходческих работ на горизонтах.

3.25 При составлении сметной документации на общешахтные расходы для стволов с многослойной крепью следует применять понижающий коэффициент 0,6 к нормативным темпам прохождения вертикальных шахтных стволов в соответствии с Приложением 1 (с учетом коэффициентов, установленных примечаниями к Приложению 1).

3.26 При использовании породопогрузочных машин с ручным вождением режим работы проходческих лебедок при проходке вертикальных стволов принимается из расчета количества проходческих циклов и нормативных темпов прохождения стволов 40 м/мес., так как спуск-подъем проходческого оборудования производится до и после производства буровзрывных работ. Исходя из приведенных условий, расчетное число машино-смен работы проходческих лебедок (эксплуатационные расходы) принимается 25 смен в месяц, а расходы по электроэнергии – с коэффициентом, равным 4.

При использовании породопогрузочных машин с механизированным вождением расчетное число машино-смен работы проходческих лебедок (эксплуатационные расходы) принимается 50 смен в месяц, а расходы по электроэнергии – с коэффициентом, равным 2, так как проходческие лебедки применяются не только в период производства буровзрывных работ, но в течение циклов погрузки породы и бурения шпуров.

3.27 При определении сметной стоимости проведения горных выработок на действующих горизонтах эксплуатационных шахт индивидуальная смета на общешахтные расходы не составляется, а указанные расходы принимаются по нормативам в размере:

- 23 % от суммы входящих в состав прямых забойных расходов заработной платы и эксплуатации машин и механизмов (в том числе заработной платы машинистов), предусмотренных проектной документацией объекта строительства;

- 14 % от прямых забойных расходов, определяемых суммой заработной платы, эксплуатации машин и механизмов и стоимости всех материалов, изделий и конструкций, предусмотренных проектной документацией объекта строительства, за услуги, оказываемые эксплуатационными шахтами строительству.

На горнокапитальные работы начисляются общешахтные расходы в размере 23 % от суммы заработной платы и эксплуатации машин и механизмов (в том числе заработной платы машинистов), предусмотренных проектной документацией объекта строительства. Структура общешахтных расходов, начисляемых от суммы заработной платы и эксплуатации машин и механизмов (в том числе заработной платы машинистов), по комплексам приведена в таблице 6.
Таблица 6

	№ пп
	Наименование комплексов
	Долевое участие от суммы заработной платы рабочих и затрат на

эксплуатацию машин и механизмов (в т. ч. з/плата машинистов), %

	1
	Подземный и надземный транспорт
	14,00

	2
	Прочие расходы,
	9,00

	
	в том числе:
	

	
	- расходы на обслуживание лампового хозяйства
	2,00

	
	Итого
	23,00


Общешахтные расходы с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли входят в состав горнопроходческих работ. Стоимость услуг, оказываемых эксплуатационной шахтой строительству, в размере 14 % прямых забойных расходов без общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли учитывается в 9-й главе сводного сметного расчета «Прочие работы и расходы» в графе «прочие средства».

Норматив общешахтных расходов распространяется на все капитальные горизонтальные и наклонные выработки, производимые с действующего горизонта эксплуатационной шахты, за исключением шахтных стволов и выработок, начинаемых проходкой от этих стволов.

3.28 В случае применения передвижного проходческого оборудования при проходке шахтных стволов при составлении сметной документации на общешахтные работы I периода строительства следует учитывать дополнительные расходы, связанные с увеличением амортизационных отчислений по этому оборудованию. Поправочные коэффициенты к стоимости амортизационных отчислений, приведенных в нормах машино-смен общешахтных машин и оборудования, приведены в таблице 7:
Таблица 7
	Наименование и характеристика машин и оборудования в передвижном исполнении
	Поправочные коэффициенты 
	Шифр 

	1
	2
	3

	Машины подъемные для вертикальных стволов:
	
	

	ППМ – 2х1,6
	1,46
	263600

	МПП – 6,3
	1,43
	263601

	ППМ – 2,5х2
	1,57
	263602

	МПП – 9
	1,50
	263603

	МПП – 17,5
	2,10
	263604


Продолжение таблицы 7
	Наименование и характеристика машин и оборудования в передвижном исполнении
	Поправочные коэффициенты
	Шифр

	1
	2
	3

	Лебедки проходческие однобарабанные:
	
	

	ПЛПЭР – 6 (для спасательной лестницы)
	1,36
	263709

	Лебедка ПЛПО – 5
	1,12
	263700

	Лебедка ЛПЭП – 10
	1,35
	263702

	Лебедка ЛПЭП – 16
	1,58
	263703

	Лебедка ПЛП – 18Б
	2,01
	263703

	Лебедка ПЛП – 25Б
	1,90
	263704

	Лебедка ЛПП – 26
	2,90
	263704

	Лебедка ЛПП – 45
	1,74
	263705

	Вентиляторная установка УПВЦП – 16 из 2-х вентиляторов ВЦП – 16
	2,19
	264000

	Прочие общешахтные расходы:
	
	

	Центральная площадка
	
	

	Сооружение стволов (на 1 ствол)
	0,80
	264400

	Площадка блочных и вентиляционных стволов
	
	

	Сооружение стволов (на 1 ствол)
	0,74
	264404


В случаях применения передвижного проходческого оборудования в проектно-сметную документацию не должны включаться и оплачиваться расходы на временные здания и сооружения для оснащения проходки вертикальных стволов здания (подъемных машин, проходческих лебедок, вентиляторных установок и т.п.), а также расходы на другие временные здания и сооружения (компрессорных, котельных), если используется соответствующее передвижное оборудование.

3.29 Величина общешахтных расходов на выполнение работ по прокладке трубопроводов и кабелей по стволу рассчитывается согласно проектным решениям, исходя из нормативных темпов, предусмотренных в Приложении 1. 
                                                               Приложение 1
Нормативные темпы прохождения горных выработок и

выполнения отдельных видов подземных работ

	№

п/п
	Наименование горных выработок и подземных работ
	Единица

измерения
	Нормативные темпы

	1
	2
	3
	4

	1
	Шахтные стволы:
	
	

	
	  вертикальные
	м/мес.
	40

	
	  наклонные
	м/мес.
	50

	2
	Штреки:
	
	

	
	  по углю
	м/мес.
	100

	
	  по углю с подрывкой породы
	м/мес.
	90

	3
	Квершлаги и штреки по породе
	м/мес.
	60

	4
	Бремсберги:
	
	

	
	  по углю с подрывкой породы
	м/мес
	90

	
	  по породе
	м/мес
	70

	5
	Уклоны:
	
	

	
	  по углю с подрывкой породы
	м/мес.
	70

	
	  по породе
	м/мес.
	60

	6
	Капитальные рудоспуски и восстающие
	м/мес.
	40

	7
	Приствольные камеры, сопряжения и сбойки
	м3 в свету/мес.
	300

	8
	Околоствольные дворы, сопряжения и камеры в околоствольных дворах
	м3 в свету/мес.
	300

	9
	Камеры и сопряжения вне околоствольных дворов
	м3 в свету/мес.
	400

	10
	Углубка вертикальных стволов
	м/мес.
	20

	11
	Армирование вертикальных стволов:
	
	

	
	  а) жесткое
	м/мес.
	250

	
	  б) канатное (в одну нитку)
	м/мес.
	5000

	12
	Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах (в одну нитку)
	м/мес.
	1500

	13
	Прокладка кабелей в вертикальных стволах (в одну нитку)
	м/мес.
	5000

	14
	Наклонные выработки, проводимые сверху вниз:
	
	

	
	  по углю с подрывкой породы
	м/мес.
	80

	
	  полевые
	м/мес.
	60

	15
	Наклонные выработки, проводимые снизу вверх:
	
	

	
	  по углю с подрывкой породы
	м/мес.
	95

	
	  полевые
	м/мес.
	70


Примечания.

1. Нормативные темпы допускается уменьшать:

а) при проходке слепых стволов – на 40 %; 

б) при проходке вертикальных и наклонных стволов в породах IX–XI групп (f=12 и более) – на 20 %;

в) на участках стволов шахт, проходимых специальными способами: на угольных и рудных шахтах – на 15 %; калийных и соляных – на 25 %;

г) при суфлярных выделениях и внезапных выбросах метана в выработках угольных шахт и выработках рудных шахт, проходимых на подъем при притоках воды более 100 м3/час или под уклон при притоках воды более 50 м3/час – на 20 %;

д) при проведении горизонтальных и наклонных выработок на действующих горизонтах эксплуатационных шахт – на 10 %;

е) при проведении выработок в сложных гидрогеологических условиях с применением установок забойного водопонижения, либо с дополнительными мероприятиями по водопонижению из горных выработок – на 30 %;

ж) при проведении горизонтальных и наклонных выработок (кроме выработок околоствольного двора) в обычных гидрогеологических условиях с дренажными канавами или с обратным сводом – на 20 %;

з) при сооружении приствольных камер, сопряжений и сбоек, проведении горизонтальных и наклонных выработок (кроме выработок околоствольного двора и сопряжений вне околоствольного двора) и камер вне околоствольного двора в обычных гидрогеологических условиях, но с монолитными бетонными, железобетонными или металлобетонными крепями – на 10 %.

При наличии двух и более факторов, снижающих темпы прохождения выработок, надлежит применять один – больший из них. Данная норма распространяется только на настоящий пункт, т. е. применяется при определении нормативных темпов прохождения горных выработок и выполнения отдельных видов подземных работ с использованием данных, приведенных в Приложении 1, и не распространяется на остальные пункты раздела 04.

2. К нормативу на жесткое армирование вертикальных стволов должны применяться следующие коэффициенты:

1,25 – при армировании менее двух подъемных отделений двутавровыми расстрелами;

0,8 – при армировании двух подъемных отделений коробчатыми расстрелами или проводниками;

0,85 – при армировании более двух подъемных отделений двутавровыми расстрелами;

0,75 – при армировании более двух подъемных отделений коробчатыми расстрелами или проводниками.

Количество подъемных отделений определяется с учетом секторов (отделений) противовесов и лестничного отделения.

3. Нормативные темпы проведения выработок, не требующих крепления, надлежит увеличивать – на 30 %.

4. При применении проходческих комбайнов нормативные темпы прохождения выработок следует увеличивать – на 50 %.

5. Нормативные темпы проходки горизонтальных и наклонных выработок (п.п.2,3,14,15) установлены исходя из условий их проходки с применением металлических креплений. Для случаев проходки их с применением анкерной крепи нормативные темпы следует увеличивать – на 40%.

6. Нормативные темпы выполнения работ по устройству устья ствола и технологического отхода, тампонажу и гидроизоляции водоносных участков ствола, а также темпы выполнения иных видов подземных работ, выполняемых в I период строительства, не включенных в Приложение 1, следует определять на основании ПОС.

Приложение 2

Форма № 1

График 

прохождения горных выработок по шахте (руднику)

	№№

п/п
	Наименование

выработок или отдельных видов подземных работ
	Пункты обмера,

номера 

позиций 
	Ед. измере-ния
	Количество единиц измерения 
	Нормативные темпы
	Продолжительность

строительства, 

мес. 
	Месяцы строительства

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4 и т.д. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


                                                                                         Приложение 3















         Форма № 2

График 

работы общешахтных машин I (II) периода строительства шахты (рудника)

	№№

п/п
	Наименование машин и оборудования с показателями условий работы
	Режим работы машины (число смен в месяц)
	Продолжительность работы

машин, мес.

(T)
	Количество машино-смен работы машины


	Месяцы строительства

	
	
	
	
	календарное

(Nк)
	расчетное

(Nр)
	1
	2
	3 и т.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


                                                                                         Приложение 4

                                                                                                              Форма № 3

Таблица

сводных показателей числа машино-смен работы однотипных машин.

Вид (этап) работ

	№№

п/п
	Наименование машин и оборудования с показателями условий работы
	Количество машино-смен работы всех однотипных машин

	
	
	календарное
	расчетное

	1
	2
	3
	4












       
                               Приложение 5













                          Форма № 4








                   Сводный сметный расчет в сумме_________________





                        Утвержден:

                                                                            _________________________________________

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ОБЩЕШАХТНЫХ РАСХОДОВ ПО ШАХТЕ (РУДНИКУ)











           в ценах по состоянию на ____________

	№

сметного

расчета
	Периоды и этапы производства горнопроходческих

работ
	Объем горных работ
	Расходы, тыс. руб.
	Общешахтные расходы

	
	
	единица

измерения
	количество

   единиц

измерения
	общешахтные
	прямые

забойные


	 от прямых

 забойных

 расходов, %
	на единицу измерения,

руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	I период строительства
	
	
	
	
	
	

	1
	Прохождение устья ствола и технологического отхода
	
	
	
	
	
	

	2
	Прохождение ствола
	
	
	
	
	
	

	3
	Прохождение приствольных камер, сопряжений и сбоек
	
	
	
	
	
	

	4
	Армирование
	
	
	
	
	
	

	5
	Прокладка трубопроводов 
	
	
	
	
	
	

	6
	Прокладка кабелей
	
	
	
	
	
	

	7
	Необъемные работы:
	
	
	
	
	
	

	
	а) переоснащение стволов для армирования;
	
	
	
	
	
	

	
	б) то же, для прохождения выработок II периода строительства
	
	
	
	
	
	

	
	Итого I период
	
	
	
	
	
	

	
	II период строительства
	
	
	
	
	
	

	8
	Прохождение горизонтальных и наклонных выработок
	
	
	
	
	
	

	9
	Необъемные работы на подготовку выработок к сдаче в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	

	
	Итого II период
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по шахте (руднику)
	
	
	
	
	
	

























  
                            Приложение 6 




























                Форма № 5
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ОБЩЕШАХТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ I (II) ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ШАХТЫ (РУДНИКА)

в ценах по состоянию на _______________________
	№№

п/п
	Шифр


	Наименование машин и условия работы
	Календарное

число 

смен работы машин
	Амортизационные

отчисления
	Расчетное

число

смен работы машин
	Эксплуатационные расходы
	Сумма

общешахт-

ных

расходов,

тыс. руб.



	
	
	
	
	на одну маш.-

смену, руб.
	всего,

тыс. руб.
	
	общие
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	на одну маш.-

смену,

руб.
	всего

тыс.

руб.
	заработная плата 
	энергия и смазочные материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одну маш.-смену, руб.
	всего, тыс. руб.
	на одну маш.-смену, руб.
	всего, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







                               Приложение 7







                            Форма № 6

Ведомость

прямых забойных расходов по шахте (руднику)

	№№

п/п
	№ 

сметы
	Наименование
	Единица измерения
	Количество единиц измерения
	Расходы,

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


378
379

