Раздел 01. Конструкции объектов гидроэнергетики при объеме бетона по сооружению в целом более 100 тыс. м3

01. Подача и укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидроузлов

Таблица 37-1. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) подготовка блока к бетонированию;

б) перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью;

в) подача и укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном;

д) монтаж и демонтаж приемных устройств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-1-1 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки высотой до 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 9,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,7 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,43 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,676 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола древесная обезвоженная | т | 0,0045 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-1-2 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки высотой свыше 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 6,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,94 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,14 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,564 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола древесная обезвоженная | т | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-1-3 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки высотой до 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 9,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,7 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,43 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,676 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола древесная обезвоженная | т | 0,0045 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-1-4 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки высотой свыше 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 6,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,94 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,14 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,564 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола древесная обезвоженная | т | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |

Таблица 37-2. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) подготовка блока к бетонированию;

б) перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью;

в) подача и укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном;

д) монтаж и демонтаж приемных устройств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-2-1 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки высотой до 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 10,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,676 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-2-2 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки высотой свыше 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 8,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,564 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-2-3 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в штрабы (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 32,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,68 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 181,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 14,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-2-4 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки высотой до 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 10,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,676 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-2-5 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки высотой свыше 5 м (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 8,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 64,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,564 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |

Таблица 37-3. Подача бетонной смеси бескрановая

Состав работ:

а) подготовка блока к бетонированию;

б) укладка звеньев бетоноводов на опоры с соединением замками, присоединение бетононасоса к стационарному бетоноводу (норма 3);

в) приемка бетонной смеси из транспортных средств в бункер;

г) подача и укладка бетонной смеси;

д) очистка отдельных звеньев бетоноводов с их отсоединением и присоединением в процессе бетонирования блока (норма 3);

е) уход за бетоном;

ж) разборка звеньев бетоновода, отсоединение бетононасоса от стационарного бетоновода, очистка бетоновода (норма 3);

и) монтаж и демонтаж виброхоботов (норма 1), опор под бетоноводы (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-3-1 | Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 0,98 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 29,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,0005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-3-2 | Подача бетонной смеси бескрановая автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 0,11 |
| М110210 | Бетононасосы 5-65 м3/ч | маш.ч | 5,24 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 30,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |
| Е37-3-3 | Подача бетонной смеси бескрановая автобетононасосами с подсоединением к стационарному бетоноводу (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 3,07 |
| М110210 | Бетононасосы 5-65 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 35,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,42 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 |

02. Подача и укладка бетонной смеси в блоки бетонных конструкций гидроузлов

Таблица 37-4. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) подготовка блока к бетонированию с обработкой бетонных поверхностей вручную (нормы 1,3) и механизированным способом (нормы 2,4);

б) перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью;

в) подача и укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-4-1 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 4,43 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-4-2 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью свыше 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 4,25 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-4-3 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки площадью до 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 4,43 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-4-4 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки площадью свыше 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 4,25 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |

Таблица 37-5. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) подготовка блока к бетонированию с обработкой бетонных поверхностей вручную (нормы 1,3) и механизированным способом (нормы 2,4);

б) перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью;

в) подача и укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-5-1 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки площадью до 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 5,69 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-5-2 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки площадью свыше 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 5,44 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-5-3 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки площадью до 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 5,69 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-5-4 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки площадью свыше 150 м2 (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 5,44 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,13 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,805 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |

Таблица 37-6. Укладка бетонной смеси бетоновозами

Состав работ:

а) подготовка блока к бетонированию с обработкой бетонных поверхностей механизированным способом;

б) перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала через бункер в бетоновоз;

в) подача и укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном;

д) установка и перестановка перегрузочного бункера и пандусов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-6-1 | Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 0,35 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,13 |
| М110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.ч | 1,98 |
| М110401 | Краны манипуляторы 1,6 т | маш.ч | 10,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 7,61 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,078 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |

03. Устройство подготовки под сооружения

Таблица 37-7. Механизированное устройство подготовки

Состав работ:

а) подача бетонной смеси (нормы 1,2), гравия или песка (нормы 3,4);

б) перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью (норма 2);

в) укладка бетонной смеси (нормы 1,2), гравия или песка (нормы 3,4);

г) установка и разборка опалубки (нормы 1,2);

д) уход за бетоном (нормы 1,2);

е) устройство и разборка щитов настила под автосамосвалы (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-7-1 | Механизированное устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 2,82 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 34,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 67,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 12,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-7-2 | Механизированное устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси кранами (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 9,92 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 17,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-7-3 | Устройство гравийной подготовки (единица измерения - 100 м3 гравия в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 9,12 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 22,93 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 45,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 105 |
| Е37-7-4 | Устройство песчаной подготовки (единица измерения - 100 м3 песка в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 9,12 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 22,93 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 45,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 105 |

04. Опалубка

Таблица 37-8. Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) установка опалубки с подачей ее кранами и крепление;

б) разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-8-1 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой плоской с деревянными фермами-подкосами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 3,96 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 11,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,4 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 22,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Фермы-подкосы | м3 | 0,41 |
| Е37-8-2 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой плоской с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 13,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,92 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0308 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 4,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 5,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,66 |
| Е37-8-3 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 18,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0434 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0124 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 6,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,89 |
| Е37-8-4 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 4,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5,8 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 19,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 8,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,29 |
| Е37-8-5 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 2,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,85 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,46 |
| Е37-8-6 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 3,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,52 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0079 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 15,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,61 |
| Е37-8-7 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 43,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 100 |
| Е37-8-8 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой плоской с деревянными фермами-подкосами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 3,96 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 11,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,4 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 22,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Фермы-подкосы | м3 | 0,41 |
| Е37-8-9 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой плоской с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 13,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,92 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0308 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 4,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 5,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,66 |
| Е37-8-10 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 18,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0434 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0124 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 6,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,89 |
| Е37-8-11 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 4,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5,8 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 19,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 8,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,29 |
| Е37-8-12 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 2,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,85 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,46 |
| Е37-8-13 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 3,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,52 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0079 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 15,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,61 |
| Е37-8-14 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 43,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 100 |

Таблица 37-9. Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) установка опалубки с подачей ее кранами и крепление;

б) разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-9-1 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой плоской с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 13,91 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,92 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0308 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 5,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,66 |
| Е37-9-2 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 18,21 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0434 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0124 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,89 |
| Е37-9-3 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 4,59 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 19,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 8,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,29 |
| Е37-9-4 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,67 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,85 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,46 |
| Е37-9-5 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 3,59 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,52 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 15,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,61 |
| Е37-9-6 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 43,12 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 100 |
| Е37-9-7 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой плоской с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 13,91 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,92 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0308 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 5,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,66 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 | 100 шт. | 0,91 |
| Е37-9-8 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 18,21 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0434 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0124 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 22,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 | 100 шт. | 1,47 |
| Е37-9-9 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 4,59 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 19,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 8,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,29 |
| Е37-9-10 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 2,67 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,85 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,46 |
| Е37-9-11 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 3,59 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,9 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 8,52 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 15,9 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,61 |
| Е37-9-12 | Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной: штраб для сопряжения массивов, образования шпонок (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 43,12 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 100 |

Таблица 37-10. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью 16 т опалубки деревянной стационарной: сопряжений со скальным основанием

Состав работ:

а) установка опалубки с подачей ее кранами и крепление;

б) разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-10-1 | Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью 16 т опалубки деревянной стационарной: сопряжений со скальным основанием (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 10,74 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 10,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,93 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,85 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 0,31 |

Таблица 37-11. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания

Состав работ:

а) бурение шпуров;

б) установка анкеров в шпуры;

в) заливка шпуров цементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-11-1 | Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 17,42 |
| М100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 17,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/80 | Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25) | шт. | 2,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:2 | м3 | 0,03 |

Таблица 37-12. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) устройство поддерживающего каркаса с креплением тяжами;

б) натягивание металлической сетки и крепление к каркасу;

в) разборка опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-12-1 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 1,54 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,055 |
| Е37-12-2 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 1,54 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,055 |

Таблица 37-13. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) устройство поддерживающего каркаса с креплением тяжами;

б) натягивание металлической сетки и крепление к каркасу;

в) разборка опалубки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-13-1 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 1,08 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 1,54 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,055 |
| Е37-13-2 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,08 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 1,54 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,055 |

Таблица 37-14. Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) установка опалубки с подачей ее кранами и крепление;

б) разборка опалубки с вывинчиванием анкерных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-14-1 | Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т щитовой плоской опалубки дерево-металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 15,17 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,66 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,22 |
| Е37-14-2 | Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т щитовой плоской опалубки консольной дерево-металлической площадью щита до 20 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 14,79 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,28 |
| Е37-14-3 | Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т щитовой плоской опалубки консольной металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 16,49 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Щиты опалубки металлические | т | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 1,5 |
| Е37-14-4 | Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т щитовой плоской опалубки дерево-металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 15,17 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,66 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,22 |
| Е37-14-5 | Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т щитовой плоской опалубки консольной дерево-металлической площадью щита до 20 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 14,79 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,28 |
| Е37-14-6 | Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т щитовой плоской опалубки консольной металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 16,49 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Щиты опалубки металлические | т | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 1,5 |

Таблица 37-15. Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) установка опалубки с подачей ее кранами и крепление;

б) разборка опалубки с вывинчиванием анкерных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-15-1 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т щитовой плоской опалубки дерево-металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,49 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 15,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,66 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,22 |
| Е37-15-2 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т щитовой плоской опалубки консольной дерево-металлической площадью щита до 20 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,38 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 14,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,28 |
| Е37-15-3 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т щитовой плоской опалубки консольной металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,17 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 16,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Щиты опалубки металлические | т | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 1,5 |
| Е37-15-4 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т щитовой плоской опалубки дерево-металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 2,49 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 15,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,66 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,22 |
| Е37-15-5 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т щитовой плоской опалубки консольной дерево-металлической площадью щита до 20 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 2,38 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 14,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы металлические | т | 0,28 |
| Е37-15-6 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т щитовой плоской опалубки консольной металлической площадью щита до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 опалубливаемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 2,17 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 16,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Щиты опалубки металлические | т | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 1,5 |

Таблица 37-16. Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) заготовка, сборка и разборка опорных конструкций;

б) установка секций опалубки;

в) устройство и разборка обшивки опорных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-16-1 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т деревянной опалубки конструкций зданий: спиральных камер (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,25 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,02 |
| Е37-16-2 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т деревянной опалубки конструкций зданий: подводящих устройств (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,024 |
| Е37-16-3 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т деревянной опалубки конструкций зданий: отсасывающих труб (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 8,7 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0136 |
| Е37-16-4 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций: спиральных камер (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,25 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,02 |
| Е37-16-5 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций: подводящих устройств (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,024 |
| Е37-16-6 | Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций: отсасывающих труб (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 2,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 8,7 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0136 |

05. Арматура

Таблица 37-17. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) установка арматурных конструкций с электроприхваткой;

б) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-17-1 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1265,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 160,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 383,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,693 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-2 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армокаркасов и армоферм массой до 3 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 841,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 100,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 319,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,74 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-3 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 742,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 62,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 325,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,754 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-4 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армокаркасов и армоферм массой до 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 41,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 356,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,92 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-5 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 482,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 31,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 351,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,02 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-6 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1265,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 329,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 160,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 383,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,693 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-7 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 3 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 841,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 208,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 100,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 319,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,74 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-8 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 742,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 62,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 325,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,754 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-9 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 41,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 356,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,92 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-17-10 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армокаркасов и армоферм массой свыше 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 482,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 31,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 351,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,02 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |

Таблица 37-18. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) установка арматурных конструкций с электроприхваткой;

б) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-18-1 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1322,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 160,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 383,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,693 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-2 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 3 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 100,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 319,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,74 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-3 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 782,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 62,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 325,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,754 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-4 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 534,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 41,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 356,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,92 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-5 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 31,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 351,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,02 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-6 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1322,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 160,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 383,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,693 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-7 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 3 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 100,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 319,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,74 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-8 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 782,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 62,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 325,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,754 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-9 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 534,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 41,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 356,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,92 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |
| Е37-18-10 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армокаркасов и армоферм массой свыше 8 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 31,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 351,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,02 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Армокаркасы и фермы | т | 100 |

Таблица 37-19. Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу

Состав работ:

а) установка арматурных конструкций с электроприхваткой;

б) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-19-1 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 144,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,96 |
| Е37-19-2 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 897,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 115,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 399,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,96 |
| Е37-19-3 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 74,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 368,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,76 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,77 |
| Е37-19-4 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 570,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 39,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 314,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,952 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,614 |
| Е37-19-5 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2021,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 252,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 393,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,626 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-6 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов вертикальных наклонных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1550,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 148,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 555,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 82,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,24 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 4 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-7 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов вертикальных наклонных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1130,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 106,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 478,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,39 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,21 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-8 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т армосеток и армопакетов вертикальных наклонных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 54,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 341,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-9 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 295,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 144,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-10 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 897,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 115,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 399,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-11 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 74,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 368,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,76 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-12 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 570,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 39,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 314,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,95 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,61 |
| Е37-19-13 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2021,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 514,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 252,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 393,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,626 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-14 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1550,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 308,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 148,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 555,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 82,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,24 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 4 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-15 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1130,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 224,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 106,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 478,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,39 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,21 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-19-16 | Установка кранами на гусеничном ходу 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 54,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 395,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |

Таблица 37-20. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ:

а) установка арматурных конструкций с электроприхваткой;

б) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-20-1 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 144,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,96 |
| Е37-20-2 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 946,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 115,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 399,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,96 |
| Е37-20-3 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 74,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 368,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,76 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,77 |
| Е37-20-4 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 596,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 39,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 314,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,95 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,61 |
| Е37-20-5 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2125,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 252,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 393,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,626 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-6 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1633,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 148,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 555,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 82,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,24 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 4 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-7 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1179,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 95,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 478,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,39 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-8 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 829,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 54,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 395,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-9 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 144,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-10 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 946,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 115,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 399,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-11 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 74,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 368,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,76 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,77 |
| Е37-20-12 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 596,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 39,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 314,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,95 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,614 |
| Е37-20-13 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 0,5 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2125,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 252,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 393,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,626 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-14 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1633,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 148,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 555,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 82,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,24 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 4 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-15 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1179,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 95,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 478,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,39 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 2,21 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |
| Е37-20-16 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 2 т (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 829,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 54,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 395,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 3,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 100 |

Таблица 37-21. Установка арматуры

Состав работ:

а) установка арматуры с электроприхваткой (нормы 1, 2, 4, 5);

б) бурение шпуров (норма 7);

в) установка выпусков и анкеров (нормы 3, 6, 7);

г) сварка стержней (нормы 1, 2, 4, 5);

д) заливка шпуров цементным раствором (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-21-1 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т арматуры из отдельных стержней в блоки массивные (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1452 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 6,44 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 11,04 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 5,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 513,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 24,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 47,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,325 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-21-2 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 12,66 |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 11,04 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 4,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 469,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 21,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,29 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-21-3 | Установка кранами на гусеничном ходу 25 т выпусков (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1133,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 25,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-21-4 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т арматуры из отдельных стержней в блоки массивные (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1478,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 11,04 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 6,44 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 5,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 513,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 24,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 47,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,325 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-21-5 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2372,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 11,04 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 12,66 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 4,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 469,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 21,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,29 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-21-6 | Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т выпусков (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1204,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 25,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-21-7 | Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10038,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 27,4 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 7,74 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1659,69 |
| М100611 | Молотки бурильные средние | маш.ч | 8072,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 2,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 23600 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-20/80 | Коронка долотчатая пластинчатая диаметром наружной резьбы 43 мм, диаметром внутренней резьбы 25 мм (тип КДП43-25) | шт. | 767 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 5,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |

06. Сборные железобетонные конструкции

Таблица 37-22. Установка балок

Состав работ:

а) установка и закрепление конструкций;

б) сварка сопряжений;

в) устройство и разборка опалубки стыков и швов (нормы 1-6,10,11);

г) бетонирование стыков и швов (нормы 1-2,10,11).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-22-1 | Установка балок перекрытий отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 541,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 76,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,255 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,124 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,44 |
| Е37-22-2 | Установка балок перекрытий отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 28,54 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 28,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,306 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,61 |
| Е37-22-3 | Установка балок перекрытий отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой свыше 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 53,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,144 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-4 | Установка балок перекрытий спиральных камер массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 731,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 98,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 132,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,098 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 2,65 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-5 | Установка балок перекрытий спиральных камер массой до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 37,06 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 37,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 1,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-6 | Установка балок перекрытий спиральных камер массой свыше 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 68,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 0,67 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-7 | Установка балок забральных стенок массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 820,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 154,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 276,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,412 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-8 | Установка балок забральных стенок массой до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 50,05 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 50,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 110,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-9 | Установка балок забральных стенок массой свыше 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 69,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-22-10 | Установка балок подкрановых массой до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 403,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 41,12 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 41,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,103 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,57 |
| Е37-22-11 | Установка балок подкрановых массой свыше 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 76,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,074 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,22 |

Таблица 37-23. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом

Состав работ:

а) установка опорной угловой стали;

б) установка и закрепление конструкций;

в) сварка сопряжений и стыков;

г) устройство и разборка опалубки швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-23-1 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с плоскими плитами массой до 10 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 19,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,092 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 34 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,207 |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,396 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-2 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с плоскими плитами массой до 15 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 6,83 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 6,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,055 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,146 |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,238 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 9,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-3 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с плоскими плитами массой до 20 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 9,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 73,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,039 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,112 |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,17 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-4 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с плоскими плитами массой свыше 20 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 8,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,031 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,099 |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,132 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 6,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-5 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с криволинейными плитами массой до 10 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 604,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 64,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 167,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,092 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,647 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 40 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 16,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-6 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с криволинейными плитами массой до 15 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 19,8 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 19,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 100,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,055 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,393 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-7 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с криволинейными плитами массой до 20 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 28,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,039 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,284 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| Е37-23-8 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с криволинейными плитами массой свыше 20 т (единица измерения - 100 т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 23,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,031 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,224 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 5,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |

Таблица 37-24. Установка плит

Состав работ:

а) установка и закрепление конструкций;

б) сварка сопряжений;

в) устройство и разборка опалубки швов (нормы 1-4,12-13) и стыков (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-24-1 | Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 20,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 139,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,87 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,069 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,46 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-2 | Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 11,31 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 11,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-3 | Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой до 25 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 15,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,184 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-4 | Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой свыше 25 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 12,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,134 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-5 | Установка плит забральных стенок массой 10 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 54,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-6 | Установка плит криволинейных элементов потерн массой 10 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 88,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 82,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,38 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 26,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,135 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-90-40/10 | Коронка твердосплавная диаметром 46 мм для колонкового бурения пород средней твердости (тип СА2-46) | шт. | 2,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 1,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-7 | Установка плит армопанельных площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1829 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 162,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1181,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,43 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 1,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м2 | 44,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-8 | Установка плит армопанельных площадью до 20 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1067,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 93,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 702,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,253 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,43 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м2 | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-9 | Установка плит армопанельных площадью свыше 20 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 659,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 64,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 391,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м2 | 20,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-10 | Установка плит межблочных опалубочных (токтогульский тип) площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1999,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 465,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 461,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 147,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-11 | Установка плит межблочных опалубочных (токтогульский тип) площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1129,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 275,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 271,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 171,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,086 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-12 | Установка плит трехслойных опалубочных (зейский тип) площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1108,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 175,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 119,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,18 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм | т | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 2,39 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-24-13 | Установка плит трехслойных опалубочных (зейский тип) площадью до 25 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 728,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 131,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 113,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,13 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм | т | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-600 | Элементы связей линейные | т | 3,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 37-25. Установка блоков из армопанельных плит

Состав работ:

а) установка и закрепление конструкций;

б) сварка сопряжений;

в) устройство и разборка опалубки швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-25-1 | Установка блоков из армопанельных плит массой до 5 т (единица измерения - 100 т сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 513,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 57,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,04 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,078 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,51 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-25-2 | Установка блоков из армопанельных плит массой до 10 т (единица измерения - 100 т сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 44,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,55 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,27 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |

Таблица 37-26. Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций

Состав работ:

а) установка плит краном с выверкой и креплением;

б) установка и снятие инвентарных подмостей;

в) устройство и разборка опалубки;

г) армирование и бетонирование стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-26-1 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 40,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,076 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е37-26-2 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 33,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,046 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е37-26-3 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 20 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 31,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,033 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| П2/10 | Тяжи и анкеры | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |

Таблица 37-27. Установка обетонированных блоков

Состав работ:

а) установка блоков с раскреплением;

б) сварка стыков закладных частей и арматурных выпусков;

в) очистка пазов со шлифовкой мест среза и сварка швов;

г) изготовление, установка и снятие подмостей, распорных ферм и других монтажных устройств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-27-1 | Установка обетонированных блоков однопазовых массой до 5 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 4,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,79 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0149 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,058 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-27-2 | Установка обетонированных блоков однопазовых массой до 9 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 1,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0284 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,042 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-27-3 | Установка обетонированных блоков однопазовых массой до 12 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,36 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-27-4 | Установка обетонированных блоков однопазовых массой свыше 12 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-27-5 | Установка обетонированных блоков двухпазовых массой до 24 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-27-6 | Установка обетонированных блоков двухпазовых массой до 30 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 0,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0246 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| Е37-27-7 | Установка обетонированных блоков двухпазовых массой до 36 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 0,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,0211 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |

Таблица 37-28. Изготовление обетонированных блоков

Состав работ:

а) комплектование закладных частей;

б) заготовка арматуры;

в) правка закладных частей, очистка со стороны прилегания к бетону и покрытие;

г) подготовка кондуктора к бетонированию, установка в него закладных частей, арматуры, сварка их;

д) омоноличивание блока;

е) прогрев блока;

ж) полив блока, установка распорок, складирование;

и) изготовление, установка и снятие устройств, необходимых для изготовления блока.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-28-1 | Изготовление обетонированных блоков однопазовых массой до 5 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,4 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,08 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0268 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,0055 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,39 |
| Е37-28-2 | Изготовление обетонированных блоков однопазовых массой до 9 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,67 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,69 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,32 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0012 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,39 |
| Е37-28-3 | Изготовление обетонированных блоков однопазовых массой до 12 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,21 |
| М040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,5 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,18 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,00147 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,0025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,39 |
| Е37-28-4 | Изготовление обетонированных блоков однопазовых массой свыше 12 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020417 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,29 |
| М040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.ч | 2,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,32 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,02 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,00118 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,39 |
| Е37-28-5 | Изготовление обетонированных блоков двухпазовых массой до 24 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,21 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,01 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,75 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,54 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-130/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,091 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,0015 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,0058 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,35 |
| Е37-28-6 | Изготовление обетонированных блоков двухпазовых массой до 30 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,18 |
| М040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.ч | 1,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,8 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,7 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 0,19 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-130/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 2,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,081 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,00119 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,0058 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,35 |
| Е37-28-7 | Изготовление обетонированных блоков двухпазовых массой до 36 т (единица измерения - т обетонированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,64 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,37 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,24 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0043 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 0,21 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-130/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1 | Прокат для армирования железобетонных конструкций периодического профиля класса A300 диаметром 45-50 мм | т | 0,072 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для закладных | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,00101 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,0057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,35 |

Таблица 37-29. Облицовки пола из обетонированных металлических конструкций

Состав работ:

а) складирование и комплектование конструкций;

б) укрупнительная сборка и сварка;

в) подготовка плит облицовки под бетонирование;

г) обетонирование плит пола;

д) устройство основания под установку плит пола;

е) установка конструкций в проектное положение, их закрепление и сварка монтажных стыков;

ж) изготовление, установка и последующее снятие монтажных элементов;

и) зачистка и шлифовка сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-29-1 | Облицовки пола из обетонированных металлических конструкций (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 1,97 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,52 |
| М040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.ч | 1,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,97 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01466 |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00097 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,00277 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,00277 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-5 | Бензин автомобильный | т | П |
| П1/10-135-20 | Ацетилен растворенный технический | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0535 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | П |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,0003 |

07. Монтаж систем для охлаждения бетона в сооружениях

Таблица 37-30. Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования

Состав работ:

а) разметка мест прокладки труб;

б) заготовка деталей труб;

в) подача и раскладка змеевиков в блоке и установка стояков;

г) соединение стыков труб на муфтах или на сварке;

д) крепление змеевиков к арматурным стержням жесткости;

е) присоединение змеевиков к стоякам и стояков к разводящим трубопроводам;

ж) испытание труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-30-1 | Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб муфтами (единица измерения - 100 м змеевиков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,36 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,0125 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-20/14 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,143 |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1,5 |
| 6/10-20-10-60/22 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 х 20 мм | 10 шт. | 0,143 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 118,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Стяжки из СВП | т | 0,00286 |
| Е37-30-2 | Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб сваркой (единица измерения - 100 м змеевиков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,16 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,39 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00062 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/10 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 8 мм | т | 0,0125 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-60/22 | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 х 20 мм | 10 шт. | 0,143 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 118,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Стяжки из СВП | т | 0,00286 |

Таблица 37-31. Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом

Состав работ:

а) разметка мест прокладки труб;

б) заготовка и подача деталей труб;

в) сборка в блоке труб поверхностного полива и водосбросных стояков;

г) устройство бетонного защитного бортика;

д) разборка труб поверхностного полива.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-31-1 | Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом (единица измерения - 100 м2 поверхности блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,02 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0027 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/10 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм | 10 шт. | 1,41 |
| 6/10-20-10-40/20 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1,41 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-35/266 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 48 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Стяжки из СВП | т | 0,00004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые | шт. | 0,09 |

Таблица 37-32. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин

Состав работ:

а) установка цементационных выпусков;

б) установка воздухоотводящей штрабы;

в) бурение шпура для установки цементационного выпуска;

г) установка подводящих и отводящих труб;

д) установка цементационных шпонок;

е) проверка гидравлической проходимости цементационных систем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-32-1 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической при числе монтируемых цементационных систем-одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия): однократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,85 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00303 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 1,994 |
| Е37-32-2 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической при числе монтируемых цементационных систем-одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия): многократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,6 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 60,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,046 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 3,84 |
| Е37-32-3 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической при числе монтируемых цементационных систем-две, типе цементационных выпусков (по кратности действия): однократного и многократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 2,32 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 4,01 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 2,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 49,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0338 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 3,984 |
| Е37-32-4 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной при числе монтируемых цементационных систем-две, типе цементационных выпусков (по кратности действия): однократного и многократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,69 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0296 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 1,116 |
| Е37-32-5 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона с опалубкой деревянной или металлической при числе монтируемых цементационных систем-одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия): однократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,41 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,42 |
| 1/10-240-30-30/298 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 50 мм | кг | 0,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0212 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 1,02 |
| Е37-32-6 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона с опалубкой деревянной или металлической при числе монтируемых цементационных систем-одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия): многократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 0,22 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,5 |
| 1/10-240-30-30/298 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 50 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0162 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 1,42 |
| Е37-32-7 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона при числе монтируемых цементационных систем-две, типе цементационных выпусков (по кратности действия): однократного и многократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,32 |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 0,2 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,4 |
| 1/10-240-30-30/298 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 50 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0264 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 0,773 |
| Е37-32-8 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки при числе монтируемых цементационных систем-две, типе цементационных выпусков (по кратности действия): многократного (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,2 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 1,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00555 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 2,4 |

Таблица 37-33. Омоноличивание швов

Состав работ:

а) подготовительные работы (нормы 1-3);

б) гидравлическое опробование (нормы 1-3);

в) приготовление маточного раствора (нормы 1-3);

г) приготовление рабочего раствора и нагнетание его в карту (нормы 1-3);

д) заключительные работы (нормы 1-3);

е) дополнительное гидравлическое опробование (нормы 4, 5);

ж) дополнительная перекачка раствора (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-33-1 | Цементация строительных швов при омоноличивании бетонных плотин первичная при числе цементационных систем в карте: одна (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101001 | Установки цементационные 7,2 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,33 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,28 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,6 |
| Е37-33-2 | Цементация строительных швов при омоноличивании бетонных плотин первичная при числе цементационных систем в карте: две (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101001 | Установки цементационные 7,2 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,33 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,36 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 0,24 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,6 |
| Е37-33-3 | Цементация строительных швов вторичная (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101001 | Установки цементационные 7,2 м3/ч | маш.ч | 0,33 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,24 |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,26 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,6 |
| Е37-33-4 | Дополнительное гидравлическое опробование швов при числе цементационных систем в карте: одна (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,36 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,08 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 0,16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,4 |
| Е37-33-5 | Дополнительное гидравлическое опробование швов при числе цементационных систем в карте: две (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 32 м3/ч; напор 400 м | маш.ч | 0,48 |
| М122307 | Парообразователи прицепные | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 0,24 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,4 |
| Е37-33-6 | Дополнительная перекачка раствора (единица измерения - 10 м2 шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101001 | Установки цементационные 7,2 м3/ч | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 0,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,6 |

Раздел 02. Конструкции объектов речного транспорта

Таблица 37-34. Установка в причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона

Состав работ:

а) установка фундаментных плит на готовое основание (нормы 1-3);

б) антикоррозийная изоляция анкерных тяг с приготовлением изоляционных материалов (нормы 4-8);

в) установка анкерных тяг (нормы 4-6);

г) установка вертикальных плит с тягами на фундаментные плиты (нормы 4-6);

д) сварка монтажных планок с закладными деталями (нормы 4-8);

е) сварка анкерной тяги с закладными деталями (нормы 4-6);

ж) заливка цеметным раствором зазора между фундаментными и вертикальными плитами (нормы 4-6);

и) укрупнительная сборка на монтажной площадке уголкового блока (нормы 7,8);

к) сварка монтажного подкоса (нормы 7,8);

л) погрузка уголкового блока на баржу (норма 7) или понтон кранами (норма 8);

м) доставка блоков к месту установки (нормы 7,8);

н) установка блоков в воду (рассценки 7,8);

п) сварка выпусков арматуры вертикальных плит монтажной планкой (нормы 7,8);

р) установка и снятие подмостей на установленных блоках (нормы 7,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-34-1 | Установка в причальных набережных способом насухо уголкового профиля из сборных железобетонных фундаментных плит массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 23,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-34-2 | Установка в причальных набережных способом насухо уголкового профиля из сборных железобетонных фундаментных плит массой до 10 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 16,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-34-3 | Установка в причальных набережных способом насухо уголкового профиля из сборных железобетонных фундаментных плит массой до 20 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 11,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-34-4 | Установка в причальных набережных способом насухо уголкового профиля из сборных железобетонных вертикальных плит массой до 5 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 687,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,31 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 63,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 302,59 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,02 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 88,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,49 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,153 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяга анкерная | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 1,23 |
| Е37-34-5 | Установка в причальных набережных способом насухо уголкового профиля из сборных железобетонных вертикальных плит массой до 10 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 573 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,85 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 42,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 197,21 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,03 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 63,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,69 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,12609 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяга анкерная | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,82 |
| Е37-34-6 | Установка в причальных набережных способом насухо уголкового профиля из сборных железобетонных вертикальных плит массой до 20 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,95 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 31,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 207,49 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,03 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 65,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,65 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяга анкерная | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,45 |
| Е37-34-7 | Установка в причальных набережных способом в воду уголкового профиля из сборных железобетонных вертикальных плит массой до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 897,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1117,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,18 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 53,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 254,02 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,02 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,07 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 80,62 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 21,78 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 81,56 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 65,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 79,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,25 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,14425 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяга анкерная | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-34-8 | Установка в причальных набережных способом в воду уголкового профиля из сборных железобетонных вертикальных плит массой до 40 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 525,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 946,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,74 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 27,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 129,2 |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 0,02 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,85 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 41,39 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 33,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 62,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,31 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0976 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Тяга анкерная | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 37-35. Сборка из массивов-гигантов причальных набережных

Состав работ:

а) сборка массивов-гигантов из железобетонных плит на стапеле;

б) очистка закладных деталей стальными щетками;

в) сварка стыков;

г) омоноличивание стыков плит;

д) торкретирование стыков;

е) уход за торкретбетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-35-1 | Сборка из массивов-гигантов причальных набережных высотой до 4,5 м (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 773,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 30,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 532,48 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 28,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 110,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,987 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 2,21 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,886 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 9,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-35-2 | Сборка из массивов-гигантов причальных набережных высотой до 5,5 м (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 735,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 29,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 535,43 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 23,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 106,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,258 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,825 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 8,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-35-3 | Сборка из массивов-гигантов причальных набережных высотой до 6,5 м (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 635,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 23,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 486,95 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 16,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 94,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,295 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 2,13 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,693 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-45/15 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 5 мм | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 5,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 37-36. Установка вертикальных элементов надстройки плавучими кранами в набережных из массивов-гигантов

Состав работ:

а) изоляция и крепление анкерной тяги к элементу надстройки;

б) погрузка и транспортировка вертикальных элементов надстройки на барже к месту установки;

в) установка вертикальных элементов надстройки плавучим краном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-36-1 | Установка вертикальных элементов надстройки плавучими кранами в набережных из массивов-гигантов (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1005,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 487,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,53 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,9 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 69,56 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 6,79 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 63,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,968 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Анкерные детали | т | 5,05 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 5,73 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 37-37. Установка массивов-гигантов

Состав работ:

а) спуск массива-гиганта в воду с буксировкой и установкой в сооружение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-37-1 | Установка массивов-гигантов (единица измерения - массив-гигант) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 347,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 13,03 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 13,91 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 12,01 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 13,12 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 25,95 |
| М290001 | Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 20 (18) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 24,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 20,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-4/11 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 21 мм | 10 м | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,04 |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 7,4 |

Таблица 37-38. Погружение шпунта и установка анкерных плит

Состав работ:

а) погружение шпунта методом подмыва (нормы 1,2), вибропогружателем (норма 3);

б) установка анкерных плит на готовое основание (нормы 4,5);

в) доставка шпунта и анкерных плит в баржах буксиром (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-38-1 | Погружение железобетонного шпунта таврового сечения в причальных набережных подмывом при массе шпунта до 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 663,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 5,84 |
| М140901 | Насосы для подмыва грунта: подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.ч | 53,27 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 64,55 |
| М230501 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.ч | 56,66 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 57,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-38-2 | Погружение железобетонного шпунта таврового сечения в причальных набережных подмывом при массе шпунта свыше 15 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 634,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,73 |
| М140901 | Насосы для подмыва грунта: подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.ч | 51,26 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 61,67 |
| М230501 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.ч | 54,15 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 54,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-38-3 | Погружение железобетонного шпунта таврового сечения в причальных набережных вибропогружателем (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1021,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,55 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 64,18 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 61,16 |
| М230501 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.ч | 97,01 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 102,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-38-4 | Установка анкерных плит в причальных набережных кранами плавучими (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1332,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 26,45 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 214,33 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 191,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-38-5 | Установка анкерных плит в причальных набережных кранами на гусеничном ходу (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 166,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 37-39. Перекрытие вертикальных швов между железобетонными элементами причальных набережных

Состав работ:

а) очистка поверхности бетона вдоль швов пескоструйным аппаратом или механическими щетками (норма 1);

б) приготовление битумно-резиновой мастики и нанесение ее на поверхность бетона щетками (норма 1);

в) заготовка, наклейка и закрепление полос гидрорерина (норма 1);

г) заделка швов просмоленными рейками (нормы 2,3);

д) изготовление металлических сетчатых коробов и установка их на швах между вертикальными элементами (нормы 2,3);

е) заполнение коробов щебнем (нормы 2,3);

ж) осмотр водолазами металлических коробов (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-39-1 | Перекрытие вертикальных швов между железобетонными элементами причальных набережных насухо полосами гидрорерина (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,63 |
| 1/10-235-5/21 | Крошка резиновая из вулканизированных отходов | кг | 70 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 450 |
| Е37-39-2 | Перекрытие вертикальных швов между железобетонными элементами причальных набережных насухо фильтрами в металлических сетчатых коробах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,747 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,4 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-380/1 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная | м2 | 70 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 20-40 мм | м3 | 10,3 |
| Е37-39-3 | Перекрытие вертикальных швов между железобетонными элементами причальных набережных в воду фильтрами в металлических сетчатых коробах (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1012,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,07 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 11,93 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 12,34 |
| М240100 | Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов | маш.ч | 130,36 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 127,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,747 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,4 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-380/1 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная | м2 | 70 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 20-40 мм | м3 | 10,3 |

Таблица 37-40. Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина

Состав работ:

а) склеивание полотнищ гидрорерина с приготовлением битумно-резиновой мастики;

б) навешивание полотнищ гидрорерина с закреплением;

в) осмотр водолазами полотнищ гидрорерина.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-40-1 | Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина (единица измерения - 100 м2 поверхности стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 388,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 6,39 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 32,33 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 30,21 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 60,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,054 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 762 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,185 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 4,5 |

Таблица 37-41. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) установка кронштейнов и опор для крепления опалубки;

в) установка и разборка опалубки;

г) установка арматуры и закладных деталей;

д) подача и укладка бетонной смеси;

е) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-41-1 | Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона (единица измерения - 100 м3 железобетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 547,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 45,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,014 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7,421 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 3,62 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 91,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 4,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |

Таблица 37-42. Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа

Состав работ:

а) установка прогонов подвесной опалубки;

б) приварка подкладок и прогонов;

в) установка поднастильных балок по прогонам с креплением скрутками;

г) установка днищевой опалубки с прокладкой слоя толя;

д) установка и разборка доковой опалубки;

е) подача и укладка бетонной смеси;

ж) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-42-1 | Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа из плит толщиной до 40 см (единица измерения - м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,5 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,015 |
| Е37-42-2 | Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа из плит толщиной до 60 см (единица измерения - м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,5 |
| М230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,015 |

Таблица 37-43. Устройство пал с воды

Состав работ:

а) установка кронштейнов;

б) установка и разборка опалубки;

в) установка закладных деталей;

г) подача и укладка бетонной смеси;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-43-1 | Устройство пал с воды (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 531,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,29 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 86,61 |
| М240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.ч | 175,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,79 |
| 1/10-110-100-15/71 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,37 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5,192 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 12,79 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 34,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 3,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |

Таблица 37-44. Установка швартовых тумб

Состав работ:

а) установка кронштейнов на шпунте (нормы 1-4);

б) установка тумбы и заполнение ее внутренней плоскости бетонной смесью;

в) окраска тумбы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-44-1 | Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 10 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,023 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 3,61 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00112 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,04 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,008 |
| Е37-44-2 | Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 15 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,023 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,37 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,002079 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,000594 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,08 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,0122 |
| Е37-44-3 | Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 20 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,023 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,002926 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,000836 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,0047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,12 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,021 |
| Е37-44-4 | Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 25 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,023 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,44 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,003997 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,001142 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,0053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,21 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,028 |
| Е37-44-5 | Установка швартовых тумб на бетонном основании на усилие до 10 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00603 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00112 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,04 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,008 |
| Е37-44-6 | Установка швартовых тумб на бетонном основании на усилие до 15 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00603 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,08 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,013 |
| Е37-44-7 | Установка швартовых тумб на бетонном основании на усилие до 20 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00336 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,12 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,021 |
| Е37-44-8 | Установка швартовых тумб на бетонном основании на усилие до 25 т (единица измерения - тумба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 0,13 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00301 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Тумбы швартовые металлические | т | 0,21 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон класса С10/12,5 | м3 | 0,028 |

Таблица 37-72. Установка плавучими кранами у открытого побережья тумб

Состав работ:

а) укладка анкерных рам и болтов;

б) установка тумбы;

в) заполнение бетонной смесью штраб и внутренней полоски тумбы;

г) окраска тумбы;

д) перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-72-1 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до 16 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,46 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,09 |
| Е37-72-2 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,47 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,11 |
| Е37-72-3 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,49 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,042 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,24 |
| Е37-72-4 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до 63 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,084 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,024 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,38 |
| Е37-72-5 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,14 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,49 |
| Е37-72-6 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,54 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,189 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,72 |
| Е37-72-7 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,49 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,18 |
| Е37-72-8 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,042 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,25 |
| Е37-72-9 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до 63 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,55 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,091 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,53 |
| Е37-72-10 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,58 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,182 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,84 |
| Е37-72-11 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,61 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,357 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,102 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,19 |
| Е37-72-12 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до 125 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,67 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,399 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,114 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,6 |
| Е37-72-13 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до 63 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,112 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,52 |
| Е37-72-14 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,55 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,182 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,72 |
| Е37-72-15 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,56 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,252 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,072 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,94 |
| Е37-72-16 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до 125 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,58 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,273 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,078 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,08 |
| Е37-72-17 | Установка плавучими кранами у открытого побережья швартовых тумб сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,6 |
| М210515 | Краны плавучие несамоходные при работе на открытом рейде 5 т | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,343 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,098 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 25-28 мм | т | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,32 |

Раздел 04. Сооружения на оросительных и осушительных системах

Таблица 37-73. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) подготовка блока к бетонированию;

в) укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-73-1 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: плитных оснований (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 9,75 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,9 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,73 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 23,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5,315 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 18,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-2 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: откосов (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 488 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 9,81 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 33,77 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 21,66 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 33,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2,396 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 71 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 31,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-3 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 496 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,48 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,67 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,28 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 15,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,57 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4,88 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0511 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 55 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 16,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 47 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 123 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-4 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 659 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,87 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 21,59 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,75 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 21,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 6,95 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 11,1 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 6,043 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,2079 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 151 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 1,74 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 77 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 1,745 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-5 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: опор акведуков и консольных перепадов (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 471 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,24 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,18 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 53,79 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 25,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,57 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,88 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4,42 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,105 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 38,6 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 15,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 67,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Анкерные детали | т | 0,0486 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-6 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: лотков акведуков и консольных перепадов (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 627 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,89 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,13 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,86 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 10,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 5,61 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,42 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 8,14 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,1267 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 181 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-7 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: пролетных строений служебных мостиков (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1588 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,62 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 164,45 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 164,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 7,14 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 22,7 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 57 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 237 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 5,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| Е37-73-8 | Устройство на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона и железобетона: труб прямоугольных (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 523 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 13,16 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,79 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,86 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 10,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 2,5 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 31,9 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 10,38 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,2338 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 0,428 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,428 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |

Таблица 37-74. Устройство конструкций из сборного железобетона

Состав работ:

а) установка конструкций с разметкой мест установки;

б) заделка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-74-1 | Устройство конструкций из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит с постелью (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 99,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,52 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 41,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-2 | Устройство конструкций из сборного железобетона: фундаментных блоков, опорных плит без постели (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 99,15 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 67,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-3 | Устройство конструкций из сборного железобетона: лотков, с заделкой стыков цементным раствором (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 601 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 105,91 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 40,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-4 | Устройство конструкций из сборного железобетона: лотков, с заделкой стыков резиной (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 601 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 105,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 340 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-5 | Устройство конструкций из сборного железобетона: лотков, с заделкой стыков паклей (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 601 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 105,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,45 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 107,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-6 | Устройство конструкций из сборного железобетона: стенок, открылков, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 681 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 174,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,93 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 35,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,9 |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,024 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 6,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-7 | Устройство конструкций из сборного железобетона: стенок, открылков, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 877 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 174,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,16 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 31,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,9 |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 86 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,44 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,024 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 186 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,112 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 4,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-8 | Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцев с заделкой стыков цементным раствором (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 834 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 142,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 35,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 5,79 |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 32 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,036 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,082 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,71 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 4,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 45,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-9 | Устройство конструкций из сборного железобетона: колодцев с заделкой стыков паклей (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 218,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 147,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 38,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 5,79 |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 32 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,036 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 198 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,082 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,71 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 45,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-10 | Устройство конструкций из сборного железобетона: седел, насадок (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 742 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 162,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 132,86 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 6,7 |
| Е37-74-11 | Устройство конструкций из сборного железобетона: стоек, опор, рам (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1633 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 430,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 383,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 60 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,112 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 68,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 2,82 |
| Е37-74-12 | Устройство конструкций из сборного железобетона: плит перекрытий (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 69,56 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 4,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| Е37-74-13 | Устройство конструкций из сборного железобетона: труб (единица измерения - 100 м3 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 126,59 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,11 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 14,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 37-75. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах

Состав работ:

а) установка арматурных конструкций с электроприхваткой и арматуры из отдельных стержней;

б) сварка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-75-1 | Установка на оросительных и осушительных каналах армосеток и армокаркасов для сооружений (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1568 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 640,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 392,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 373,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 248,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,072 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,445 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-75-2 | Установка на оросительных и осушительных каналах арматуры из отдельных стержней для сооружений (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3435 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1026,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 714,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 492,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 311,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,436 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,625 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |
| Е37-75-3 | Установка на оросительных и осушительных каналах выпусков и анкеров для сооружений (единица измерения - 100 т арматуры) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2283 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 15,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 83,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 100 |

Таблица 37-76. Конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) подготовка блока к бетонированию;

в) укладка бетонной смеси;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е37-76-1 | Устройство подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: плитных (фундаментных) оснований (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 9,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 22,36 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,73 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 22,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 6,509 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 7,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 14,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,63 |
| Е37-76-2 | Устройство подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: стен (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 10,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 27,5 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 12,86 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 27,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,64 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 3,04 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,56 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,77 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,1302 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0372 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 63 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 1,68 |
| Е37-76-3 | Устройство подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: колонн (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2057 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 12,79 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 30,32 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 82,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 30,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 8,81 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2,9 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,1519 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0434 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 147 |
| 1/10-260-30-25/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 150 мм | т | 1,142 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 1,142 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 475 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 9,19 |
| Е37-76-4 | Устройство подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона: перекрытий (единица измерения - 100 м3 бетона в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1354 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 30,84 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 82,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 30,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 3,22 |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 8,91 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 16,7 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 141 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 5,13 |