Раздел 01. Закладные части механического оборудования и металлических конструкций

Таблица 39-1. Установка бесштрабным способом закладных частей

Состав работ:

а) подготовка конструкций к монтажу;

б) изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений для выверки и раскрепления закладных частей;

в) разбивка вспомогательных геодезических осей,укрупнение, установка закладных частей с закреплением в проектное положение;

г) выполнение монтажных соединений;

д) подготовка конструкций к сдаче.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-1-1 | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 13,09 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,08 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0246 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0327 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0414 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0276 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,24 |
| Е39-1-2 | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку свыше 10 до 20 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 8,34 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0178 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,01 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,052 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,11 |
| Е39-1-3 | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку свыше 20 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 7,96 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,04 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0113 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0081 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0127 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0278 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0154 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,07 |
| Е39-1-4 | Установка бесштрабным способом литых закладных частей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,35 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,5 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,49 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,001 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0015 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0995 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,01 |
| Е39-1-5 | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой до 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 9,77 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,62 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,033 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,02 |
| Е39-1-6 | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой свыше 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 9,23 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,54 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,02 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,005 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0245 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,05 |

Таблица 39-2. Монтаж закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах

Состав работ:

а) подготовка конструкций к монтажу;

б) изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений для выверки и раскрепления закладных частей;

в) разбивка вспомогательных геодезических осей,укрупнение, установка закладных частей с закреплением в проектное положение;

г) выполнение монтажных соединений;

д) подготовка конструкций к сдаче.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-2-1 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 9,55 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,91 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0011 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0538 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,09 |
| Е39-2-2 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку до 3 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 17 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0011 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0538 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,09 |
| Е39-2-3 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 7,95 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 11,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,05 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0245 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0326 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0413 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,184 |
| Е39-2-4 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку свыше 10 до 20 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 8,17 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0177 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0011 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0519 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,13 |
| Е39-2-5 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку свыше 20 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 6,35 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0346 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0113 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0142 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0282 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,07 |
| Е39-2-6 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 6,23 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0325 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0106 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00068 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,34 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0311 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-260-160-4/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 60 | т | 0,063 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,1028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,15 |
| Е39-2-7 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,74 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,7 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,014 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,017 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-260-160-4/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 60 | т | 0,016 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,053 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,14 |
| Е39-2-8 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для поворотных двустворчатых ворот (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 9,31 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,24 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,38 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,75 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0157 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0071 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-160-4/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 60 | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,008 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,07 |
| Е39-2-9 | Установка закладных частей механического оборудования и металлоконструкций в штрабах для откатных ворот (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 10,55 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,15 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,014 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0001 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0119 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0204 |
| 1/10-260-160-4/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 60 | т | 0,019 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0275 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,07 |
| Е39-2-10 | Обрамление ниш каналов, проемов и шахт, массой комплекта до 1 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 14,34 |
| М021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т | маш.ч | 6,48 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0295 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,01 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-2-11 | Обрамление ниш каналов, проемов и шахт, массой комплекта свыше 1 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 6,47 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,6 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,03 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,007 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Раздел 02. Трубопроводы на поверхности

Таблица 39-3. Монтаж трубопроводов на поверхности

Состав работ:

а) подготовка конструкций к сборке;

б) укрупнительная сборка, сварка звеньев;

в) установка ребер жесткости, распорок, опорных башмаков и узлов строповки;

г) зачистка и шлифовка швов;

д) установка звеньев трубопровода в проектное положение и сварка монтажных стыков;

е) заготовка, установка, сварка и последующее снятие монтажных элементов со шлифовкой мест их приварки;

ж) изготовление,установка и снятие подмостей и других монтажных устройств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-3-1 | Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости, опорными кольцами, диаметром от 1,6 до 3,2 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 25 т | маш.ч | 3,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,42 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 8,61 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00476 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,033 |
| Е39-3-2 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 3,2 до 4 м при массе звена до 16 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,09 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 5,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,69 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 34,43 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 16,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,42 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01278 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,072 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,0428 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,0125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0015 |
| Е39-3-3 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 3,2 до 4 м при массе звена до 22 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,43 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,01 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 22,02 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 11,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,55 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00848 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,005 |
| Е39-3-4 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 3,2 до 4 м при массе звена до 32 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,19 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 3,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,23 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 18,6 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 12,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,56 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00847 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0037 |
| Е39-3-5 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 4 до 6 м при массе звена до 16 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,18 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 6,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,96 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 49,37 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 16,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,52 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0172 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,053 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0456 |
| Е39-3-6 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 4 до 6 м при массе звена до 22 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020419 | Краны козловые 65 т | маш.ч | 3,54 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,45 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 38,51 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 12,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,0127 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0134 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,0273 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0452 |
| Е39-3-7 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 4 до 6 м при массе звена до 32 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 1,49 |
| М020419 | Краны козловые 65 т | маш.ч | 3,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,99 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,69 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 29,97 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 11,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,12 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01147 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-240-25-10/10 | Гвозди винтовые 3,5 х 60 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,0143 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0439 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0334 |
| Е39-3-8 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 6 до 8 м при массе звена до 16 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,77 |
| М020419 | Краны козловые 65 т | маш.ч | 2,64 |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,69 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 42,59 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 10,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,03 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0118 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-25-10/10 | Гвозди винтовые 3,5 х 60 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0876 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,0366 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,1174 |
| Е39-3-9 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 6 до 8 м при массе звена до 32 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,53 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,35 |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,6 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 32,28 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,51 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00525 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,0187 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,02855 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,08645 |
| Е39-3-10 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 6 до 8 м при массе звена до 50 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,04 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,26 |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,81 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 24,85 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 6,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,65 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,0126 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0427 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,0319 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,03425 |
| Е39-3-11 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 8 м при массе звена до 32 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 2,02 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,43 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 41,13 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0131 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,046 |
| Е39-3-12 | Монтаж трубопроводов на поверхности диаметром свыше 8 м при массе звена до 50 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,94 |
| М020419 | Краны козловые 65 т | маш.ч | 3,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,19 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 29,76 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,34 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0106 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/65 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,0278 |

Таблица 39-4. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа

Состав работ:

а) подача звена на стенд для контроля;

б) внешний осмотр и измерения;

в) шлифовка околошовной зоны;

г) очистка после шлифовки;

д) установка, подключение и настройка дефектоскопа;

е) смазывание стыка маслом;

ж) прозвучивание сварных швов;

и) подача звена на стеллажи для хранения;

к) составление технической документации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-4-1 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,08 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 |
| Е39-4-2 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 |
| Е39-4-3 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 м до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,83 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 |
| Е39-4-4 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 |
| Е39-4-5 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,21 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 |
| Е39-4-6 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 |

Таблица 39-5. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа

Состав работ:

а) подача звена на стенд для контроля;

б) очистка поверхности сварных швов;

в) разметка сварных швов;

г) внешний осмотр и измерения;

д) подготовка аппарата к работе и его установка;

е) определение границ опасной зоны и ограждение ее знаками;

ж) зарядка и снятие кассет;

и) просвечивание;

к) подготовка реактивов и обработка пленки;

л) просмотр обработанной пленки и составление заключения;

м) снятие звена со стенда и подача на место для складирования готовых звеньев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-5-1 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (единица измерения - снимок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,02 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,67 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/25 | Фотобумага | 10 м2 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Е39-5-2 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм (единица измерения - снимок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020802 | Краны мостовые электрические 50/10 т | маш.ч | 0,03 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,62 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/25 | Фотобумага | 10 м2 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Е39-5-3 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (единица измерения - снимок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,04 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,84 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/25 | Фотобумага | 10 м2 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Е39-5-4 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм (единица измерения - снимок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,67 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/25 | Фотобумага | 10 м2 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Е39-5-5 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (единица измерения - снимок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,84 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/25 | Фотобумага | 10 м2 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Е39-5-6 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм (единица измерения - снимок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,04 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,86 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/25 | Фотобумага | 10 м2 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |

Раздел 03. Облицовки

Таблица 39-6. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций

Состав работ:

а) складирование и комплектование конструкций;

б) укрепительная сборка и сварка;

в) подача конструкций к месту монтажа;

г) установка конструкций в проектное положение, их закрепление и сварка монтажных стыков;

д) изготовление, установка и последующее снятие монтажных конструкций;

е) зачистка и шлифовка сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-6-1 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций пола (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,01 |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 1,84 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,22 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 23,28 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,75 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0198 |
| 1/10-230-50-15/53 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А | т | 0,0001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,03024 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь круглая | т | 0,0021 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,04077 |
| Е39-6-2 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций стен (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 3,48 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,74 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 27,18 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 11,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,48 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0176 |
| 1/10-230-50-15/53 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А | т | 0,0002 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03805 |
| 1/10-260-150-5/65 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, толщиной 10-16 мм при ширине большей полки 180-200 мм | т | 0,1534 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,09045 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь круглая | т | 0,00185 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |
| Е39-6-3 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций потолка (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020202 | Краны башенные бетоноукладочные 25-50 т | маш.ч | 0,77 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,24 |
| М040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 29,59 |
| М330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 14,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-230-50-15/53 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А | т | 0,011 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали | т | П |
| П1/10-260-10 | Сталь круглая | т | 0,0038 |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | П |
| П1/10-260-170-1 | Швеллеры | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | П |

Раздел 04. Прочие металлические конструкции

Таблица 39-7. Монтаж прочих металлических конструкций

Состав работ:

а) подготовка конструкции к монтажу;

б) подача конструкций к месту установки;

в) установка конструкций в проектное положение;

г) установка анкерных болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-7-1 | Монтаж бетоновозных эстакад (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,97 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0036 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0101 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,02 |
| Е39-7-2 | Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, габаритных металлических дверей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 4,59 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,94 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-7-3 | Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, негабаритных металлических дверей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,96 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,16 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,002 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-7-4 | Монтаж эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,42 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,002 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,005 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0197 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,05 |
| Е39-7-5 | Монтаж лестниц и площадок (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,27 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-7-6 | Монтаж подкрановых путей по стальным балкам (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,43 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути подкрановые | т | 1 |
| Е39-7-7 | Монтаж подкрановых путей по бетонному основанию (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 6,64 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,002 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути подкрановые | т | 1 |
| Е39-7-8 | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений из сборного железобетона (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 0,36 |
| Е39-7-9 | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений из монолитного железобетона (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,43 |
| Е39-7-10 | Монтаж эстакад монорельсовых, устанавливаемых на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, массой до 3 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 3,7 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,96 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,002 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0046 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-7-11 | Монтаж эстакад монорельсовых, устанавливаемых на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, массой свыше 3 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020201 | Краны башенные бетоноукладочные 10-25 т | маш.ч | 2,94 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,3 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0025 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-7-12 | Монтаж эстакад монорельсовых, устанавливаемых на ГЭС (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,45 |
| М020418 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 8,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,19 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,003 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,002 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-260-1-1/5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 14 мм | т | 0,034 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0262 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0026 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Раздел 06. Распределительные пояса и анкерные тяги речных набережных

Таблица 39-11. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных

Состав работ:

а) сборка анкерных тяг с очисткой и изоляцией (нормы 3,4);

б) прорезка отверстий в шпунтовой стенке для болтов и анкерных тяг;

в) доставка плавучей площадки к месту работы;

г) приварка подкладок (нормы 1-4) и хомутов (нормы 3,4);

д) подача конструкций баржами к месту монтажа (нормы 2,4);

е) установка поясов с горизонтальным стыкованием (нормы 1,2) и анкерных тяг (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е39-11-1 | Установка распределительных поясов с берега (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,65 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 6,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-11-2 | Установка распределительных поясов с воды (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,65 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,82 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 2,96 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 6,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-11-3 | Установка анкерных тяг с берега (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 2,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0018 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е39-11-4 | Установка анкерных тяг с воды (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,04 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 2,08 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 5,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0018 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |