Раздел 01. Озеленение

01. Подготовка участка для озеленения

Таблица 47-3. Подготовка участка для озеленения

Состав работ:

а) планировка механизированным способом (норма 1);

б) планировка вручную (норма 2);

в) отбивка границ дорожек и площадок бороздками, разметка точек посадки деревьев и кустарников (норма 3);

г) очистка от строительного мусора (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-3-1 | Планировка участка механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| Е47-3-2 | Планировка участка вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,07 |
| Е47-3-3 | Разбивка участка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0002 |
| Е47-3-4 | Очистка участка от мусора (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,24 |

02. Подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли

Таблица 47-4. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом

Состав работ:

а) копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта (нормы 1-15);

б) копание ям экскаватором с зачисткой вручную (нормы 16-20);

в) отвозка грунта на тачках;

г) подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20);

д) приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20);

е) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-4-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
| Е47-4-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,46 |
| Е47-4-3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,91 |
| Е47-4-4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,36 |
| Е47-4-5 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,82 |
| Е47-4-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
| Е47-4-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,68 |
| Е47-4-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,35 |
| Е47-4-9 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,02 |
| Е47-4-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,7 |
| Е47-4-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
| Е47-4-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,81 |
| Е47-4-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,61 |
| Е47-4-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,42 |
| Е47-4-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,23 |
| Е47-4-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,69 |
| Е47-4-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,25 |
| Е47-4-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,5 |
| Е47-4-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,75 |
| Е47-4-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9 |

Таблица 47-5. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Состав работ:

а) копание ям экскаватором с зачисткой вручную;

б) отвозка грунта на тачках;

в) подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30);

г) приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30);

д) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-5-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,64 |
| Е47-5-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,2 |
| Е47-5-3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,39 |
| Е47-5-4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,58 |
| Е47-5-5 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 8,7 |
| Е47-5-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,1 |
| Е47-5-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,47 |
| Е47-5-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,94 |
| Е47-5-9 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 10,4 |
| Е47-5-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 4,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 13,9 |
| Е47-5-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,55 |
| Е47-5-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,63 |
| Е47-5-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9,26 |
| Е47-5-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 4,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 13,9 |
| Е47-5-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 6,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 18,5 |
| Е47-5-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,06 |
| Е47-5-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 5,81 |
| Е47-5-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 11,6 |
| Е47-5-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 5,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 17,4 |
| Е47-5-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 7,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 23,2 |
| Е47-5-21 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,61 |
| Е47-5-22 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,98 |
| Е47-5-23 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 14 |
| Е47-5-24 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 6,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 20,9 |
| Е47-5-25 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 9,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 27,9 |
| Е47-5-26 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,06 |
| Е47-5-27 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 7,88 |
| Е47-5-28 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 5,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 15,8 |
| Е47-5-29 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 7,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 23,6 |
| Е47-5-30 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 31,5 |

Таблица 47-6. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Состав работ:

а) копание ям вручную;

б) отвозка грунта на тачках;

в) подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20);

г) приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20);

д) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-6-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
| Е47-6-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,46 |
| Е47-6-3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,91 |
| Е47-6-4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,36 |
| Е47-6-5 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,82 |
| Е47-6-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| Е47-6-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,14 |
| Е47-6-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,29 |
| Е47-6-9 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,43 |
| Е47-6-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,3 х 0,3 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,58 |
| Е47-6-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| Е47-6-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,81 |
| Е47-6-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,61 |
| Е47-6-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,42 |
| Е47-6-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,23 |
| Е47-6-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,11 |
| Е47-6-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,25 |
| Е47-6-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,5 |
| Е47-6-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,75 |
| Е47-6-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9 |

Таблица 47-7. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Состав работ:

а) копание ям вручную;

б) отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30);

в) подготовка смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30);

г) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-7-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,64 |
| Е47-7-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,2 |
| Е47-7-3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,39 |
| Е47-7-4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,58 |
| Е47-7-5 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 8,77 |
| Е47-7-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,69 |
| Е47-7-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,47 |
| Е47-7-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,94 |
| Е47-7-9 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 10,4 |
| Е47-7-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 4,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 13,9 |
| Е47-7-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,87 |
| Е47-7-12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,63 |
| Е47-7-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9,26 |
| Е47-7-14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 4,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 13,9 |
| Е47-7-15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 6,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 18,5 |
| Е47-7-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,32 |
| Е47-7-17 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 5,81 |
| Е47-7-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 3,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 11,6 |
| Е47-7-19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 5,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 17,4 |
| Е47-7-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 7,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 23,2 |
| Е47-7-21 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,45 |
| Е47-7-22 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,98 |
| Е47-7-23 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 14 |
| Е47-7-24 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 6,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 20,9 |
| Е47-7-25 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 9,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 27,9 |
| Е47-7-26 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,72 |
| Е47-7-27 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 7,88 |
| Е47-7-28 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 5,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 15,8 |
| Е47-7-29 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 7,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 23,6 |
| Е47-7-30 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с квадратным комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 31,5 |

Таблица 47-8. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

а) копание ям механизированным способом с зачисткой их вручную (нормы 1-5);

б) копание ям вручную (нормы 6-10);

в) отвозка грунта на тачках;

г) подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5 и 7-10);

д) приготовление смеси (нормы 2-5 и 7-10);

е) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-8-1 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,02 |
| Е47-8-2 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,21 |
| Е47-8-3 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,42 |
| Е47-8-4 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,93 |
| Е47-8-5 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 5,44 |
| Е47-8-6 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,75 |
| Е47-8-7 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,21 |
| Е47-8-8 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,42 |
| Е47-8-9 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,93 |
| Е47-8-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 5,44 |

03. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Таблица 47-9. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

а) установка деревьев в ямы вручную (нормы 1-2) и автокраном (нормы 3-10);

б) засыпка земли с трамбованием;

в) установка кольев и укрепление деревьев;

г) полив;

д) обрезка крон.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-9-1 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2 х 0,15 м и 0,25 х 0,2 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3 х 0,3 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,4 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,45 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,2 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,6 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-5 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,2 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,7 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,14 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,2 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-8 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-9 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,57 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,8 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |
| Е47-9-10 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,72 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,3 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья или кустарники с комом | шт. | 10 |

Таблица 47-10. При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

Состав работ:

а) засыпка дополнительным объемом земли;

б) полив дополнительным объемом воды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-10-1 | При посадке деревьев и кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли (единица измерения - м3 изменения объема ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |

04. Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев

Таблица 47-11. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Состав работ:

а) копание ям ямокопателем или вручную;

б) окучивание грунта выброшенного из ям (нормы 1-5);

в) отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10);

г) подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10);

д) приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10);

е) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-11-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,2 |
| Е47-11-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,18 |
| Е47-11-3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,36 |
| Е47-11-4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,54 |
| Е47-11-5 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,73 |
| Е47-11-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| Е47-11-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,18 |
| Е47-11-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,36 |
| Е47-11-9 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,54 |
| Е47-11-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4,73 |

Таблица 47-12. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Состав работ:

а) копание ям механизированным способом (нормы 1-5);

б) копание ям вручную (нормы 6-10);

в) отвозка на тачках грунта, непригодного для посадки (нормы 2-5 и 7-10);

г) подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5 и 7-10);

д) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-12-1 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,71 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,71 |
| Е47-12-2 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добалением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,98 |
| Е47-12-3 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добалением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,95 |
| Е47-12-4 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добалением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,4 |
| Е47-12-5 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добалением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 8,9 |
| Е47-12-6 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,72 |
| Е47-12-7 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,98 |
| Е47-12-8 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,95 |
| Е47-12-9 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,4 |
| Е47-12-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 8,9 |

05. Посадка деревьев-саженцев

Таблица 47-13. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ:

а) временная прикопка на месте посадки;

б) установка кольев;

в) установка деревьев в ямы вручную;

г) засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок;

д) подвязывание деревьев к кольям;

е) полив;

ж) обрезка крон.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7 х 0,7 м (единица измерения - 10 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья-саженцы | шт. | 10 |
| Е47-13-2 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0 х 0,8 м (единица измерения - 10 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,094 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Деревья-саженцы | шт. | 10 |

Таблица 47-14. При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

Состав работ:

а) засыпка посадочных ям дополнительным объемом земли;

б) полив дополнительным объемом воды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-14-1 | При посадке деревьев-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли (единица измерения - м3 изменения объема посадочных ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |

06. Подготовка посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

Таблица 47-15. Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

а) копание ям ямнокопателем или вручную;

б) окучивание грунта, выброшенного из ям (нормы 1-5);

в) зачистка ям вручную (нормы 1-5);

г) отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10);

д) подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5, 7-10);

е) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-15-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,17 |
| Е47-15-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,48 |
| Е47-15-3 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,95 |
| Е47-15-4 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,43 |
| Е47-15-5 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,9 |
| Е47-15-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| Е47-15-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,48 |
| Е47-15-8 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,95 |
| Е47-15-9 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,43 |
| Е47-15-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,9 |

Таблица 47-16. Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

а) копание ям механизированным способом с зачисткой ям вручную (нормы 1-5);

б) копание ям вручную (нормы 6-10);

в) отвозка грунта на тачках (нормы 2-5 и 7-10);

г) подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5 и 7-10);

д) подготовка ям к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-16-1 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,61 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 1,61 |
| Е47-16-2 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2 |
| Е47-16-3 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4 |
| Е47-16-4 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,5 |
| Е47-16-5 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9 |
| Е47-16-6 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,42 |
| Е47-16-7 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2 |
| Е47-16-8 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4 |
| Е47-16-9 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,5 |
| Е47-16-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9 |

07. Посадка кустарников-саженцев в группы

Таблица 47-17. Посадка кустарников-саженцев в группы

Состав работ:

а) временная прикопка на месте посадки;

б) установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок;

в) полив;

г) обрезка крон.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-17-1 | Посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,5 х 0,5 м (единица измерения - 10 кустарников-саженцев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-40 | Кустарники-саженцы | шт. | 10 |
| Е47-17-2 | Посадка кустарников-саженцев группами в ямы размером 0,7 х 0,5 м (единица измерения - 10 кустарников-саженцев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-40 | Кустарники-саженцы | шт. | 10 |

Таблица 47-18. При посадке кустарников-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

Состав работ:

а) засыпка посадочных мест дополнительным объемом земли;

б) полив дополнительным объемом воды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-18-1 | При посадке кустарников-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли (единица измерения - м3 изменения объема посадочных ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |

08. Подготовка посадочных мест для живой изгороди

Таблица 47-19. Подготовка стандартных посадочных мест

Состав работ:

а) копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную;

б) зачистка траншей вручную (нормы 1-10);

в) отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10, 12-15,17-20);

г) подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20);

д) подготовка траншей к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-19-1 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
| Е47-19-2 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,63 |
| Е47-19-3 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,25 |
| Е47-19-4 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,88 |
| Е47-19-5 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,5 |
| Е47-19-6 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
| Е47-19-7 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,88 |
| Е47-19-8 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,75 |
| Е47-19-9 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,63 |
| Е47-19-10 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,5 |
| Е47-19-11 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
| Е47-19-12 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,63 |
| Е47-19-13 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,25 |
| Е47-19-14 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,88 |
| Е47-19-15 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,5 |
| Е47-19-16 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди в естественном грунте (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,91 |
| Е47-19-17 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,88 |
| Е47-19-18 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 1,75 |
| Е47-19-19 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2,63 |
| Е47-19-20 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 3,5 |

Таблица 47-20. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

Состав работ:

а) копание траншей механизированным способом с зачисткой (нормы 1-5);

б) копание траншей вручную (нормы 6-10);

в) отвозка грунта на тачках (нормы 2-5 и 7-10);

г) подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5 и 7-10);

д) подготовка траншей к посадке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-20-1 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,17 |
| Е47-20-2 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2 |
| Е47-20-3 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4 |
| Е47-20-4 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,5 |
| Е47-20-5 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 45л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9 |
| Е47-20-6 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную в естественном грунте (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,72 |
| Е47-20-7 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную, с добавлением растительной земли до 25 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 2 |
| Е47-20-8 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную, с добавлением растительной земли до 50 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4 |
| Е47-20-9 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную, с добавлением растительной земли до 75 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 6,5 |
| Е47-20-10 | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную, с добавлением растительной земли до 100 % (единица измерения - 10 м3 траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 9 |

09. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Таблица 47-21. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Состав работ:

а) временная прикопка кустарников на месте посадки;

б) установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок;

в) полив;

г) стрижка живой изгороди.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-21-1 | Посадка кустарников-саженцев в живую однорядную изгородь и вьющихся растений (единица измерения - 10 м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-40 | Кустарники-саженцы | шт. | 30 |
| Е47-21-2 | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь (единица измерения - 10 м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-40 | Кустарники-саженцы | шт. | 50 |

Таблица 47-22. При посадке кустарников-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли

Состав работ:

а) засыпка траншей дополнительным объемом земли;

б) полив дополнительным объемом воды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-22-1 | При посадке кустарников-саженцев добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли (единица измерения - м3 изменения объема траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |

10. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Таблица 47-23. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Состав работ:

а) подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта (нормы 1-2);

б) смешивание удобрений с грунтом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-23-1 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников для стандартных саженцев (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения органические | м3 | П |
| Е47-23-2 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт для деревьев или кустарников (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения органические | м3 | П |
| Е47-23-3 | Внесение удобрений минеральных при посадке деревьев и кустарников для стандартных саженцев (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |
| Е47-23-4 | Внесение удобрений минеральных при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт для деревьев или кустарников (единица измерения - 10 м3 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |

11. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Таблица 47-24. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Состав работ:

а) распиливание досок по размеру щитов;

б) подноска и установка щитов в ямы;

в) подвозка на тачках и засыпка в ямы щебня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-24-1 | Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников (единица измерения - 10 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,32 |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 8,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/30 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 40-80 мм | м3 | 64,5 |

12. Устройство газонов

Таблица 47-25. Устройство газонов

Состав работ:

а) вспашка почвы трактором (нормы 1,3);

б) штыковка почвы вручную (нормы 2,4);

в) подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием (нормы 3,4,5);

г) окончательная планировка площади вручную (нормы 1,2,3,4);

д) посев вручную (норма 6);

е) прикатывание газонов после посева легкими катками (норма 6);

ж) полив (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-25-1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,06 |
| Е47-25-2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,28 |
| Е47-25-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 15 |
| Е47-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 15 |
| Е47-25-5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 5 |
| Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 2 |

Таблица 47-26. Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Состав работ:

а) посев тракторной сеялкой;

б) прикатывание газонов после посева легкими катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-26-1 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| М091303 | Сеялки прицепные | маш.ч | 0,86 |
| М120720 | Катки дорожные прицепные гладкие 6 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 200 |

13. Устройство цветников

Таблица 47-27. Устройство корыта под цветники

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (нормы 1,3);

б) доработка грунта вручную с зачисткой дна и стенок (нормы 1,3);

в) разработка грунта вручную (нормы 2,4);

г) откидывание грунта от корыта;

д) разравнивание откинутого грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-27-1 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом (единица измерения - 100 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,88 |
| Е47-27-2 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную (единица измерения - 100 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,05 |
| Е47-27-3 | Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники механизированным способом (единица измерения - 100 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,53 |
| Е47-27-4 | Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники вручную (единица измерения - 100 м2 корыта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,56 |

Таблица 47-28. Подготовка почвы под цветники

Состав работ:

а) планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли;

б) подвозка растительной земли;

в) разравнивание растительной земли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-28-1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 20 |
| Е47-28-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 5 |

Таблица 47-29. Посадка многолетних цветников

Состав работ:

а) планировка и штыковка почвы с разравниванием граблями;

б) нанесение рисунка;

в) посадка цветов;

г) изготовление колышков;

д) подвязка цветочных растений с установкой колышков;

е) поливка;

ж) мульчирование перегноем с подноской;

и) посадка цветов в местах выпадов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт цветов (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-50 | Цветы | 1000 шт. | 1,68 |
| Е47-29-2 | Добавлять или исключать на 1 тыс.шт. цветов изменения густоты посадки (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-50 | Цветы | 1000 шт. | 1,05 |

14. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

Таблица 47-30. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

Состав работ:

а) снятие грунта по краю газона под дерновую ленту;

б) планировка, штыковка и выравнивание поверхности граблями;

в) изготовление деревянных спиц;

г) укладка дерна с подноской его и прибивкой деревянными спицами;

д) полив.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-30-1 | Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту (единица измерения - 100 м одерновки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,37 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 20 |

15. Устройство альпинариев и рокариев

Таблица 47-31. Устройство альпинариев и рокариев

Состав работ:

а) насыпка растительной земли;

б) уплотнение грунта под цветники;

в) размещение декоративных камней;

г) внесение минеральных удобрений;

д) посадка многолетних цветов;

е) посев газонов;

ж) поливка;

и) прополка;

к) подкормка перегноем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-31-1 | Устройство альпинариев и рокариев (единица измерения - 100 м2 альпинариев или рокариев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 1,6 |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень декоративный | м3 | 3 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 7 |
| П1/60-80-50 | Цветы | 1000 шт. | 0,672 |

16. Заготовка деревьев и кустарников

Таблица 47-32. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:

а) копание траншей вокруг деревьев и кустарников;

б) обшивка кома досками (нормы 6-11);

в) упаковка кома в мягкую тару (нормы 1-5);

г) погрузка и разгрузка кранами (нормы 3-11);

д) погрузка и разгрузка вручную (нормы 1-2);

е) засыпка ям с доставкой грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-32-1 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2 х 0,15 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 7,5 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0005 |
| Е47-32-2 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,25 х 0,2 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 7,5 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0005 |
| Е47-32-3 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3 х 0,3 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 7,5 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0005 |
| Е47-32-4 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,4 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,22 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 9,5 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0007 |
| Е47-32-5 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2,26 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 13,5 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0009 |
| Е47-32-6 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-240-25-35/70 | Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм | т | 0,014 |
| Е47-32-7 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/70 | Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм | т | 0,019 |
| Е47-32-8 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/70 | Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм | т | 0,028 |
| Е47-32-9 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/70 | Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм | т | 0,03 |
| Е47-32-10 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,5 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/70 | Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм | т | 0,031 |
| Е47-32-11 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,7 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/70 | Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм | т | 0,031 |

Таблица 47-33. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

Состав работ:

а) выкопка, сортировка, подсчет и временная прикопка саженцев (нормы 1-8);

б) упаковка в тюки (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-33-1 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой механизированным способом (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,8 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/160 | Мох | м3 | 0,5 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,02 |
| 1/60-80-10-20/8 | Солома | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,3 |
| Е47-33-2 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой вручную (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,8 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/160 | Мох | м3 | 0,5 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,02 |
| 1/60-80-10-20/8 | Солома | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,3 |
| Е47-33-3 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой механизированным способом (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/160 | Мох | м3 | 0,21 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,01 |
| 1/60-80-10-20/8 | Солома | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,2 |
| Е47-33-4 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой вручную (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/160 | Мох | м3 | 0,21 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 0,01 |
| 1/60-80-10-20/8 | Солома | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 0,2 |
| Е47-33-5 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев без упаковки механизированным способом (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,11 |
| Е47-33-6 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев без упаковки вручную (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,1 |
| Е47-33-7 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников без упаковки механизированным способом (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,03 |
| Е47-33-8 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников без упаковки вручную (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |

17. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

Таблица 47-34. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

Состав работ:

а) заготовка растительной земли бульдозером (норма 1), вручную (норма 2);

б) заготовка перегноя вручную (норма 3);

в) прогрохотка с окучиванием (нормы 2-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-34-1 | Заготовка растительной земли механизированным способом (единица измерения - 10 м3 растительной земли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| Е47-34-2 | Заготовка растительной земли вручную (единица измерения - 10 м3 растительной земли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,1 |
| Е47-34-3 | Заготовка перегноя вручную (единица измерения - 10 м3 перегноя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,59 |

Таблица 47-35. Заготовка дерна вручную

Состав работ:

а) заготовка дерна вручную;

б) нарезка дерна с подноской к местам погрузки;

в) штыковка поверхности после снятия дерна с выравниванием и засевом семенами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-35-1 | Заготовка дерна вручную (единица измерения - 10 м2 дерна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 0,2 |

18. Уход за зелеными насаждениями. Комплексные нормы

Таблица 47-36. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

Состав работ:

а) открытие и закрытие лунок;

б) полив из шланга поливомоечной машины;

в) прополка и рыхление лунок;

г) исправление растяжек и смена подвязок;

д) обрезка крон и вырезка суши;

е) удаление поросли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-36-1 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2 х 0,15 и 0,25 х 0,2 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,42 |
| Е47-36-2 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3 х 0,3 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| Е47-36-3 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5 х 0,4 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| Е47-36-4 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| Е47-36-5 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5 х 0,5 х 0,4 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| Е47-36-6 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| Е47-36-7 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0 х 1,0 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| Е47-36-8 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3 х 1,3 х 0,6 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
| Е47-36-9 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,5 х 1,5 х 0,65 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| Е47-36-10 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,7 х 1,7 х 0,65 м (единица измерения - 10 деревьев или кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 9,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |

Таблица 47-37. Уход за саженцами с оголенной корневой системой

Состав работ:

а) открытие и закрытие приствольных лунок и канавок;

б) полив из поливомоечных машин;

в) прополка и рыхление лунок или канавок;

г) подкормка органическими удобрениями;

д) обрезка крон и вырезка суши (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-37-1 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев (единица измерения - 10 саженцев деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения органические | м3 | 0,06 |
| Е47-37-2 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках (единица измерения - 10 саженцев кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения органические | м3 | 0,03 |

Таблица 47-38. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди

Состав работ:

а) открытие и закрытие приствольных лунок и канавок;

б) полив из поливомоечных машин;

в) прополка и рыхление лунок или канавок;

г) подкормка органическими удобрениями;

д) стрижка живой изгороди.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-38-1 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и вьющимися растениями (единица измерения - 10 м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения органические | м3 | 0,04 |
| Е47-38-2 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой двухрядной изгороди (единица измерения - 10 м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Удобрения органические | м3 | 0,05 |

Таблица 47-39. Уход за цветниками и газонами

Состав работ:

а) полив из поливомоечных машин;

б) выкашивание газонов (нормы 2,3);

в) стрижка каймы (норма 2);

г) подкормка минеральными удобрениями;

д) прополка;

е) рыхление (норма 1);

ж) прищипка цветочных растений (норма 1);

и) очистка цветочных растений от засохших листьев и отцветших цветов (норма 1);

к) удаление засохших цветочных стеблей осенью (норма 1);

л) окучивание и разокучивание многолетников (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-39-1 | Уход за цветниками из многолетников (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |
| Е47-39-2 | Уход за газонами партерными (единица измерения - 100 м2 газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 9,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |
| Е47-39-3 | Уход за газонами обыкновенными (единица измерения - 100 м2 газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |

Таблица 47-40. Уход за газонами луговыми

Состав работ:

а) выкашивание луговых газонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-40-1 | Уход за газонами луговыми (единица измерения - га газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,29 |
| М090200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш.ч | 1,6 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 2,69 |

Таблица 47-41. Уход за растениями в альпинариях и рокариях

Состав работ:

а) разокучивание цветов;

б) прищипка цветов;

в) подкормка минеральными удобрениями;

г) поливка;

д) рыхление и прополка;

е) выкашивание и стрижка газона с уборкой скошенной травы и случайного мусора;

ж) утепление цветов на зиму.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-41-1 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях (единица измерения - 100 м2 альпинариев или рокариев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |

Таблица 47-42. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

Состав работ:

а) окучивание;

б) связывание кустарника;

в) прикалывание крючками;

г) утепление укрывочным материалом;

д) утепление снегом;

е) снятие крючков;

ж) снятие укрытия;

и) развязывание кустарника;

к) разокучивание;

л) весенняя обрезка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-42-1 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз (единица измерения - 10 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,56 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Укрывочный материал | т | П |

Таблица 47-43. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

Состав работ:

а) удаление растительных остатков;

б) утепление укрывочным материалом;

в) утепление снегом;

г) снятие укрытия;

д) разокучивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-43-1 | Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/6 | Перегной | т | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Укрывочный материал | т | П |

19. Уход за зелеными насаждениями. Операционные нормы

Таблица 47-44. Уход за зелеными насаждениями. Операционные нормы

Состав работ:

а) прополка газонов (норма 1);

б) прополка цветников с применением полотиков (норма 2) и без применения полотиков (норма 3);

в) рыхление цветников ручным инструментом (норма 4);

г) стрижка газонных кайм вокруг многолетних цветников (норма 5) и газонного бордюра (норма 6);

д) выкашивание газонов моторной косилкой (норма 7);

е) уборка скошенной травы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-44-1 | Прополка газонов (единица измерения - 100 м2 газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| Е47-44-2 | Прополка цветников с применением полотиков (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| Е47-44-3 | Прополка цветников без применения полотиков (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,81 |
| Е47-44-4 | Рыхление цветников ручным инструментом (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| Е47-44-5 | Стрижка каймы вокруг многолетних цветников (единица измерения - 100 м2 цветников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| Е47-44-6 | Стрижка газонного бордюра (единица измерения - 100 м2 газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,53 |
| Е47-44-7 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой (единица измерения - 100 м2 газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091305 | Косилки моторные | маш.ч | 0,26 |

Таблица 47-45. Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой

Состав работ:

а) выкашивание луговых газонов тракторной косилкой;

б) сгребание сена в валки;

в) подбор сена из валков в копны.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-45-1 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (единица измерения - га газонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,64 |
| М090200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш.ч | 0,73 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,91 |

Таблица 47-46. Опрыскивание ядохимикатами

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) заправка аппарата;

в) опрыскивание;

г) промывка и уборка шлангов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-46-1 | Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 3 м (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е47-46-2 | Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 5 м (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,72 |
| М091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е47-46-3 | Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 1 м (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е47-46-4 | Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 2 м (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| М091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е47-46-5 | Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте более 2 м (единица измерения - 100 кустарников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |

Таблица 47-47. Опыливание деревьев и кустарников

Состав работ:

а) заправка аппарата;

б) опыливание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-47-1 | Опыливание деревьев и кустарников (единица измерения - га посадок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,58 |
| М091200 | Опыливатель широкозахватный универсальный | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |

Таблица 47-48. Полив зеленых насаждений

Состав работ:

а) полив из шланга поливомоечной машины (норма 1);

б) полив из поливочного водопровода (норма 2);

в) полив из ведер с подноской воды до 50 м (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-48-1 | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины (единица измерения - м3 выливаемой воды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Е47-48-2 | Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода (единица измерения - м3 выливаемой воды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Е47-48-3 | Полив зеленых насаждений из ведер (единица измерения - м3 выливаемой воды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |

Таблица 47-49. Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок

Состав работ:

а) открытие или закрытие канавок или приствольных лунок (нормы 1-2);

б) прополка и рыхление приствольных лунок или канавок (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-49-1 | Открытие или закрытие приствольных лунок (единица измерения - 100 м2 площади лунок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,79 |
| Е47-49-2 | Открытие или закрытие приствольных канавок (единица измерения - 100 м2 площади канавок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
| Е47-49-3 | Прополка и рыхление лунок или канавок (единица измерения - 100 м2 площади лунок или канавок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |

20. Укладка рулонной дернины

Таблица 47-50. Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности

Состав работ:

а) разметка участка с натягиванием шнура;

б) укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности с подгонкой по месту;

в) крепление дернины колышками;

г) прикатка уложенной рулонной дернины ручным катком;

д) полив участка до и после укладки рулонной дернины;

е) разгрузка материалов вручную (нормы 1,2);

ж) разгрузка материалов механизированным способом (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-50-1 | Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности горизонтальных поверхностей или откосов с уклоном 1:2 с разгрузкой материалов вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,055 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Дернина рулонная | м2 | 103 |
| Е47-50-2 | Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности откосов с уклоном от 1:2 до 1:1 с разгрузкой материалов вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,055 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Дернина рулонная | м2 | 103 |
| Е47-50-3 | Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности горизонтальных поверхностей или откосов с уклоном 1:2 с разгрузкой материалов механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,055 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Дернина рулонная | м2 | 103 |
| Е47-50-4 | Укладка рулонной дернины по подготовленной поверхности откосов с уклоном от 1:2 до 1:1 с разгрузкой материалов механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,055 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80 | Дернина рулонная | м2 | 103 |

Раздел 02. Защитные лесонасаждения

01. Механизированная вспашка почвы по операциям

Таблица 47-103. Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием

Состав работ:

а) вспашка почвы на глубину до 30 см (нормы 1-3);

б) вспашка почвы на глубину до 30 см с доуглублением до 40 см (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-103-1 | Вспашка легких почв старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,22 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 1,22 |
| Е47-103-2 | Вспашка средних почв старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,58 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 1,58 |
| Е47-103-3 | Вспашка тяжелых почв старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,74 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 1,74 |
| Е47-103-4 | Вспашка легких почв старопахотных земель с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 1,43 |
| Е47-103-5 | Вспашка средних почв старопахотных земель с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,87 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 1,87 |
| Е47-103-6 | Вспашка тяжелых почв старопахотных земель с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,04 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 2,04 |

Таблица 47-104. Вспашка целинных и залежных земель

Состав работ:

а) вспашка почвы на глубину до 30 см (нормы 1,2);

б) вспашка почвы на глубину до 30 см с доуглублением до 40 см (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-104-1 | Вспашка легких почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,33 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 1,33 |
| Е47-104-2 | Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,27 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 2,27 |
| Е47-104-3 | Вспашка легких почв целинных и залежных земель с доуглублением до 40 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,56 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 1,56 |
| Е47-104-4 | Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель с доуглублением до 40 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,67 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 2,67 |

02. Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы

Таблица 47-107. Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы

Состав работ:

а) лущение стерни (норма 1);

б) дискование старопахотных земель (нормы 2,3);

в) дискование целинных и залежных земель (нормы 4,5);

г) боронование почвы в один след (норма 6);

д) культивация почвы с одновременным боронованием (норма 7);

е) культивация почвы без боронования (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-107-1 | Лущение стерни (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,43 |
| Е47-107-2 | Дискование легких и средних почв старопахотных земель (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,55 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,55 |
| Е47-107-3 | Дискование тяжелых почв старопахотных земель (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,64 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,64 |
| Е47-107-4 | Дискование легких и средних почв целинных и залежных земель (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,75 |
| Е47-107-5 | Дискование тяжелых почв целинных и залежных земель (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,89 |
| Е47-107-6 | Боронование почвы в один след (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 0,13 |
| Е47-107-7 | Культивация почвы с одновременным боронованием (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,53 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 0,53 |
| Е47-107-8 | Культивация почвы без боронования (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 0,51 |

03. Фрезерование почвы

Таблица 47-110. Фрезерование осушенных площадей

Состав работ:

а) фрезерование почвы на глубину до 25 см.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-110-3 | Фрезерование минеральных грунтов (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,76 |
| М122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш.ч | 2,76 |
| Е47-110-4 | Фрезерование торфяных и супесчаных грунтов (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,36 |
| М122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш.ч | 2,36 |

04. Внесение удобрений

Таблица 47-126. Внесение удобрений с механизированной загрузкой

Состав работ:

а) внесение минеральных удобрений сеялкой с механизированной загрузкой (норма 1);

б) внесение органических удобрений разбрасывателем с механизированной загрузкой (норма 2);

в) подкормка растений жидкими удобрениями опрыскивателем с приготовлением раствора (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-126-1 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием минеральных удобрений (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,83 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 0,88 |
| М091303 | Сеялки прицепные | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | т | П |
| П1/60-5 | Органические удобрения | т | П |
| Е47-126-2 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием органических удобрений (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,28 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | т | П |
| П1/60-5 | Органические удобрения | т | П |
| Е47-126-3 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком опрыскивателем (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | т | П |
| П1/60-5 | Органические удобрения | т | П |

Таблица 47-127. Механизированная развозка органо-минеральных удобрений

Состав работ:

а) механизированная развозка органо-минеральных удобрений к посадочным ямам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-127-1 | Механизированная развозка органо-минеральных удобрений (единица измерения - 10 т удобрений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,45 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | т | 10 |
| П1/60-5 | Органические удобрения | т | 10 |

05. Закрепление песков

Таблица 47-138. Посев песчаного овса и шелюгование

Состав работ:

а) механизированный посев песчаного овса (норма 1);

б) рубка шелюгового хвороста (нормы 2,3);

в) нарезка плужных борозд, раскладка хлыстов шелюги, запашка шелюги (норма 2);

г) посадка шелюги черенками (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-138-1 | Механизированный посев песчаного овса (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М091303 | Сеялки прицепные | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-20 | Семена песчаного овса | кг | П |
| Е47-138-2 | Шелюгование песков хлыстами (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Хлысты шелюги | 1000 шт. | 1 |
| Е47-138-3 | Шелюгование песков черенками (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-30 | Черенки шелюги | 1000 шт. | 1,25 |

Раздел 03. Многолетние плодовые насаждения

01. Орошение

Таблица 47-311. Нарезка с заравниванием временных оросителей, выводных борозд, устройство дорог

Состав работ:

а) нарезка с заравниванием временных оросителей (нормы 1-3);

б) нарезка с заравниванием выводных борозд (норма 4);

в) устройство дорог над временным оросителем для прохода дождевальной машины (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-311-1 | Нарезка с заравниванием временных оросителей трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с), при расстоянии между оросителями 100 м (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| Е47-311-2 | Нарезка с заравниванием временных оросителей трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с), при расстоянии между оросителями 150 м (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 0,54 |
| Е47-311-3 | Нарезка с заравниванием временных оросителей трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с), при расстоянии между оросителями 200 м (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 0,6 |
| Е47-311-4 | Нарезка с заравниванием выводных борозд трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с) (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 1,92 |
| Е47-311-5 | Устройство дорог над временными оросителями грейдером с трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с) для прохода дождевальной машины (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,88 |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 0,88 |

Таблица 47-315. Полив дождевальной машиной "ФРЕГАТ"

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-315-1 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 800 м, при норме полива 400 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 3,32 |
| Е47-315-2 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 800 м, при норме полива 600 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 4,45 |
| Е47-315-3 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 800 м, при норме полива 800 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 5,22 |
| Е47-315-4 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 800 м, при норме полива 1000 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 7,4 |
| Е47-315-5 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 400 м, при норме полива 400 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 6,16 |
| Е47-315-6 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 400 м, при норме полива 600 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 8,93 |
| Е47-315-7 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 400 м, при норме полива 800 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 11,06 |
| Е47-315-8 | Полив одноразовый дождевальной машиной "ФРЕГАТ" при ширине захвата 400 м, при норме полива 1000 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500403 | Машина дождевальная "ФРЕГАТ" | маш.ч | 14,97 |

Таблица 47-316. Полив одноразовый дождевальными машинами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-316-1 | Полив одноразовый дождевальной машиной (колесным трубопроводом "ВОЛЖАНКА"), при норме полива 400 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500402 | Машина дождевальная (колесный трубопровод "ВОЛЖАНКА") | маш.ч | 2,91 |
| Е47-316-2 | Полив одноразовый дождевальной машиной (колесным трубопроводом "ВОЛЖАНКА"), при норме полива 600 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500402 | Машина дождевальная (колесный трубопровод "ВОЛЖАНКА") | маш.ч | 4,17 |
| Е47-316-3 | Полив одноразовый дождевальной машиной (колесным трубопроводом "ВОЛЖАНКА"), при норме полива 800 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500402 | Машина дождевальная (колесный трубопровод "ВОЛЖАНКА") | маш.ч | 5,92 |
| Е47-316-4 | Полив одноразовый дождевальной машиной (колесным трубопроводом "ВОЛЖАНКА"), при норме полива 1000 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500402 | Машина дождевальная (колесный трубопровод "ВОЛЖАНКА") | маш.ч | 6,81 |
| Е47-316-5 | Полив одноразовый дождевальными шлейфами трактором пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 (61) кВт (л. с), при норме полива 300 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,02 |
| М500309 | Тракторы универсальные сельскохозяйственные 45 (61) кВт (л. с) | маш.ч | 0,8 |
| Е47-316-6 | Полив одноразовый дождевальными шлейфами трактором пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 (61) кВт (л. с), при норме полива 600 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,05 |
| М500309 | Тракторы универсальные сельскохозяйственные 45 (61) кВт (л. с) | маш.ч | 1,63 |
| Е47-316-7 | Полив одноразовый дождевальными шлейфами трактором пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 (61) кВт (л. с), при норме полива 900 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,14 |
| М500309 | Тракторы универсальные сельскохозяйственные 45 (61) кВт (л. с) | маш.ч | 2,47 |
| Е47-316-8 | Полив одноразовый дождевальными шлейфами трактором пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 (61) кВт (л. с), при норме полива 1200 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,27 |
| М500309 | Тракторы универсальные сельскохозяйственные 45 (61) кВт (л. с) | маш.ч | 3,26 |

Таблица 47-317. Полив дождевальными агрегатами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е47-317-1 | Полив одноразовый дождевальным двухконсольным агрегатом с трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с), при норме полива 400 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 1,53 |
| Е47-317-2 | Полив одноразовый дождевальным двухконсольным агрегатом с трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с), при норме полива 600 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| Е47-317-3 | Полив одноразовый дождевальным двухконсольным агрегатом с трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55(74,8) кВт(л. с), при норме полива 800 м3 на га (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
| М500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л. с) | маш.ч | 3,07 |
| Е47-317-4 | Полив одноразовый дождевателем дальнеструйным навесным с трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 76(103) кВт(л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
| М500202 | Тракторы гусеничные сельскохозяйственные общего назначения 76 (103) кВт (л. с) | маш.ч | 3,07 |
| Е47-317-5 | Полив одноразовый дождевателем фронтальным с механизированным перемещением "ДНЕПР" (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М500401 | Дождеватель фронтальный с механизированным перемещением "ДНЕПР" | маш.ч | 2,2 |