## Ведомость объемов (hidden)
Ведомость объемов и стоимости работ
Наименование объекта
Составлена в ценах на
Обоснова-ние | Наименование видов работ | Кол-во | СТОИМОСТЬ, РУБЛЕЙ | [15 empty] | СТОИМОСТЬ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ |  | Материа-лы заказчика (в т.ч. транспорт заказчика) | Оборуд-е (справ-но)
|  |  | З/плата | ЭМиМ | Мате-риалы | ОХРиОПР | Врем. здания | Итого СМР | Прочие затраты |  |  | Перераб. отходов | Итого с прочими | Итого с конкурс. к. | Итого с прогн. инд. | Возврат временных с конкурс. к. | НДС | Всего | НДС | Всего |  | подряд-чика
|  | Ед. изм. | Трудоем-кость, чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | План. прибыль | Зимнее удорожа-ние |  | Итого | в т.ч. соц. страх. | в т.ч. команди-ровочные | Эколог. налог |  | Сумма, учит. конкурс. к. | Сумма, учит. прогн. инд. на дату нач. стр-ва (приведен.) |  | Налоги и отчисле-ния |  | Налоги и отчисле-ния | Сумма, учит. прогн. инд. |  | заказчика
[9 empty] | в т.ч. МТБО | в т.ч. фонд стройотр. | в т.ч. по общему %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Составил | [7 empty] | Проверил

## Ведомость объемов и расхода рес (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
на
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | Код ресурса | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Составил
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## График производства работ (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
ГРАФИК
производства работ
на:
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость на дату начала строительства | Стоимость, рублей / количество
|  |  |  | всего | в том числе по месяцам
Прогнозный индекс
Прогнозный индекс (оборудование)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Генподрядчик (подрядчик) |  |  |  | Заказчик
| (должность, подпись) |  |  |  | (должность, подпись)
| (инициалы, фамилия) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Цена предложения подрядчика 1 (hidden)
Подрядчик
Цена предложения подрядчика
Объект:
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость, рублей / количество
|  |  | всего | в том числе по месяцам
Прогнозный индекс
Прогнозный индекс (оборудование)
1 | 2 | 3 | 4
Генподрядчик (подрядчик)
(должность, подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Цена предложения подрядчика 2 (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Цена предложения подрядчика
Объект:
(наименование объекта)
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Стоимость, рублей / количество
|  |  | всего на дату разработки СД | всего на дату начала строительства | всего на дату окончания строительства | в том числе по месяцам
| Прогнозный индекс |  |  |  | расчет
| Прогнозный индекс (оборудование) |  |  |  | расчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА НА ДАТУ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА НА ДАТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКАС УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
в том числе НДС:
Участник закупки
Генподрядчик (подрядчик)
Субподрядчик

## График платежей (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
ГРАФИК
платежей
на
(наименование объекта)
Месяцы строительства | Стоимость работ, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  | аванс |  | отработка аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  | текущий | целевой | целевой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Заказчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Генподрядчик (подрядчик)
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Протокол согласования КЦ (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
Протокол согласования
неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение работ
Наименование объекта
Основание
Заказчик
Генподрядчик (подрядчик)
Субподрядчик
Неизменная договорная
(контрактная) цена
Дополнительные работы
Неизменная договорная (контрактная)
цена с учетом дополнительных работ
| Генподрядчик (подрядчик) |  | Заказчик
| (должность, подпись) |  | (должность, подпись)
| (инициалы, фамилия) |  | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Акт С-2б (hidden)
Форма С-2б
Заказчик: | [9 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [9 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [9 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №
Обоснование | Наименование видов работ | Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего |  |  | Выполнено |  |  |  | Отклонение от графика производства работ |  | Остаток
[5 empty] | с начала строительства |  | в том числе в отчетном периоде
|  | ед. изм. | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | с начала строительства | в том числе в отчетном периоде | кол-во | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) | [6 empty] | Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания | "____" _____________ 20___г. | [5 empty] | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены | [6 empty] | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) | [6 empty] | подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. | [6 empty] | "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ | [6 empty] | _____________ _____________ _____________

## Справка С-3а (hidden)
Форма С-3а
Заказчик: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
Объект строительства:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ____________________20__года
№ п/п | Наменование работ |  |  | Стоимость выполненных работ, бел. руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | за отчетный период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Подрядчик (субподрядчик) |  |  |  | Заказчик (генподрядчик)
М.П. |  |  |  | М.П.
Дата подписания |  | "___" __________ 20___г. |  | Дата подписания | "___" __________ 20___г.

## График движения ресурсов (hidden)
№ п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во всего | Кол-во по месяцам
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Генподрядчик (подрядчик)
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Ведомость объемов и стоимости работ на дату окончания строительства
с помесячным расчетом затрат согласно графика производства работ
Наименование объекта
Составлена в ценах на
Обоснова-ние | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем | Трудоем-кость, чел.ч | З/плата | ЭМиМ | в т.ч. з/п машини-стов | Мате-риалы | Трансп. затраты | ОХРиОПР | План. прибыль | Врем. здания | Зимнее удорожа-ние | Итого СМР | Прочие затраты | [5 empty] | Перераб. отходов | Эколог. налог | Итого с прочими | Итого с конкурс. к. | Сумма, учит. конкурс. к. | Итого с прогн. инд. | Сумма, учит. прогн. инд. на дату нач. стр-ва (приведен.) | Возврат временных с конкурс. к. | Налоги и отчисле-ния | НДС | Всего | Материа-лы заказчика (в т.ч. транспорт заказчика) | Оборуд-е (справ-но)
[15 empty] | итого | в т.ч. МТБО | в т.ч. соц. страх. | в т.ч. фонд стройотр. | в т.ч. команди-ровочные | в т.ч. по общему % | [12 empty] | подряд-чика | заказчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Составил | [6 empty] | Проверил

## График использования ресурсов
Приложение №4
к договору строительного подрда
от «08» декабря 2025 г. №08/12А
в редакции дополнительного соглашения
от «__» января 2026 г. №3
График поставки оборудования генподрядчика
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В ЗДАНИИ СКЛАДОВ N 1, 2, 3 ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 26"
(наименование объекта)
№ п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во всего | Согласно сметной документации
[5 empty] | Цена за ед., рублей | Стоимость с НДС, рублей | Месяц поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8
Оборудование подрядчика
1 | САЕ-2046М-100 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2046М-100-40А-12IН-400АС--У3 | ШТ | 2 | 147.42 | 294.84 | Февраль 2026 год
3 | СЩС-Л2 | ЩИТОК ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЯ, IP31, ГАБАРИТ: 450Х350Х132ММ ЩОМ-24-Н-IP31-У3 (ЩС-Л2) | ШТ | 1 | 488 | 488 | Февраль 2026 год
4 | СТР-ТОП-66-1-5 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 250/5 ТОП-0,66-1-5-0,5S | ШТ | 6 | 43.29 | 259.72 | Февраль 2026 год
5 | СЩС-Л1-И | ЩИТОК ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, НА 24 МОДУЛЯ, IP31, ГАБАРИТ: 450Х350Х132ММ ЩОМ-24-Н-IP31-У3 (ЩС-Л1) С УЧЕТОМ ИЗМ.1 | ШТ | 1 | 469.7 | 469.7 | Февраль 2026 год
6 | ССЕ318-31-510А | ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК УЧЕТА АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 5(10)А, 400В, 50ГЦ ТИПА СЕ318 BY S31.643.JA.UVFL | ШТ | 2 | 601.51 | 1203.02 | Февраль 2026 год
|  | ИТОГО |  |  |  | 2715.28
Заказчик |  |  |  | Генподрядчик
УП «УКС Мингорисполкома» |  |  |  | Филиал №1 ООО «ЛифтОблМонтаж»
Первый заместитель директора -
главный инженер_______________________Жминько И.И. |  |  |  | Директор_______________________Горбачёв В.Ю.

## Сводный расчет КЦ (hidden)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
И ЗАТРАТ НЕИЗМЕННОЙ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Стоимость, рублей, в т.ч.
| на дату начала разработки сметной документации | на дату начала выполнения работ (на дату приведения) | на дату окончания строительства | в том числе по месяцам
Прогнозный индекс (СМР)
Прогнозный индекс (оборудование)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Генподрядчик (подрядчик) |  | Заказчик
(должность, подпись) |  |  | (должность, подпись)
(инициалы, фамилия) |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## График исп-я ресурсов по ПТМ (hidden)
№ | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Количество | Ресурсы согласно сметной документации |  | Транспорт согласно сметной документации |  | Стоимость ресурсов на дату начала выполнения работ | Стоимость ресурсов с учетом прогнозного индекса, бел. руб. / количество
[5 empty] | Цена ресурса, бел. руб. | Стоимость ресурса, бел. руб. | Цена, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. |  | всего | в том числе по месяцам
расчет
расчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## График платежей (оборудование) (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
ГРАФИК
платежей
на
(наименование объекта)
Месяцы строительства | Стоимость, рублей, в т.ч. |  |  | Сумма платежей, рублей
| итого по договору | работ | оборудования поставки подрядчика | в том числе
|  |  |  | аванс (подрядные работы) |  | отработка аванса | аванс (оборудование) |  | отработка аванса | плата |  |  | общая сумма денежных средств | в т.ч. подрядные работы | в т.ч. оборудование подрядчика
|  |  |  | текущий | целевой | целевой | текущий | целевой | целевой | за выполненные работы и оборудование | в т.ч. подрядные работы | в т.ч. оборудование подрядчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Заказчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Генподрядчик (подрядчик)
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Расчет КЦ (5 класс сложности) (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
РАСЧЕТ
неизменной (договорной) контрактной цены
Наименование объекта:
Адрес объекта:
Обоснование | Вид работ, материалы, изделия, конструкции, оборудование | Единица измерения | Количество (объем) | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Генподрядчик (подрядчик) |  | Заказчик
| (должность, подпись) |  |  | (должность, подпись)
| (инициалы, фамилия) |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Расчет формы С-2б (hidden)
Приложение к акту формы С-2б:
Метод расчета:
Договор подряда (субподряда):
Часть объекта:
РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ФОРМЫ С-2Б
Наименование затрат | Стоимость выполненных работ на дату разработки сметной документации, рублей | [14 empty] | Расчет показателей формы С-2б
| Заработная плата | Зарплата машинистов | Материалы всего | Обще-хозяйственные и общепроиз-водственные расходы | Итого | Зимние удорожания | Отчисления на социальное страхование | Отчисления в фонд развития строительной отрасли | Итого прочие затраты | Итого с учетом вычета материалов и транспорта заказчика | Доп. cумма, учитывающая применение конкурсного коэфф. | Итого с учетом прогнозного индекса | Материалы заказчика с учетом отклонений | Возврат временных с учетом конкурсн. коэфф. | Сумма налога при УСН | Стоимость вып. работ на дату приведен.(нач. строит.) КЦ, рублей | Единица измерения | Соотношение: стоим. вып. работ/стоим. итого по КЦ на д. прив., % | Сред-ва, св. с прим. ПИ на дату выполнения работ, рублей
Обоснование, наименование видов работ | Эксплуатация машин и механизмов | Транспортные расходы | Итого прямые затраты | Плановая прибыль | Временные (титульные) здания и сооружения | Всего СМР и иных работ | Итого разъездные, перевозка, команд. | Другие прочие затраты | Итого СМР и иных работ | Итого с учетом конкурсного коэффициента | Сред-ва, св. с прим. ПИ на дату приведения | Итого объем работ для статотчетности | Транспорт заказчика с учетом отклонений | Итого объем работ для налогообложения | Сумма НДС | Стоимость ПТМ всего по КЦ на дату привед., рублей | Всего объем работ по ПТМ | Итого, объем для С-2б (% соотн. * объем итого ПТМ ) | Итого, стоимость выполнения в С-2б, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) | [6 empty] | Принял Заказчик (генподрядчик)