|  |  |  |  |  |  | 101099368 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАМΙТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ МΙНГАРВЫКАНКАМА Установа аховы здароўя «2-я ГАРАДСКАЯ ДЗІЦЯЧАЯ КЛIНIЧНАЯ БАЛЬНIЦА» |  |  |  |  | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МИНГОРИСПОЛКОМА Учреждение здравоохранения «2-я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» |  |
| ул. Нарачанская, 17, 220020 г. Мiнск тэл./факс (017) 311 29 00 info@2gdkb.by, СМДО: Org3286 р/р BY75BLBB3604010109936800100 у ЦБП № 536 ААТ «Белiнвестбанк, г. Мiнска, код BLBBBY2X, УНП 101099368, АКПА 37403951 |  |  |  |  | ул. Нарочанская, 17, 220020 г. Минск тел./факс (017) 311 29 00, info@2gdkb.by, СМДО: Org3286 р/с BY75BLBB36040101099368001001 в ЦБУ № 536 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код BLBBBY2X, УНП 101099368, ОКПО 37403951 |  |
|  |  | № |  |  | КУП «Управление капитального строительства Мингорисполкома» |  |
| На № |  | от |  |  |  |  |

О реализации проектов

Учреждение здравоохранения «2-я городская детская клиническая больница» в дополнение к письму от 25.02.2026 № 01-16/231 информирует, что по объекту «Модернизация здания специализированного для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей по адресу: г. Минск, ул. Нарочанская, 17» от УП «БЕЛМЕДТЕХНИКА» 02.03.2026 поступила информация о результатах закупки оборудования МРТ, планируемого к установке в рамках реализации данного проекта. При этом будет закуплено оборудование, по техническим параметрам отличающееся от предусмотренного в проекте, в условиях ограниченности средств, выделенных на реализацию проекта.

Также отмечаем, что отсутствует само оборудование МРТ и изменяются его технические характеристики, что не позволяет в кратчайшие сроки откорректировать проектную документацию и реализовать  проект в ранее заявленные сроки. Строительно-монтажные работы, связанные с изменением технических характеристиками МРТ, в настоящее время приостановлены.

Вместе с тем, срок окончания реализации строительно-монтажных работ, связанных с заменой оборудования МРТ (включая работы по электроснабжению) продлевается (в настоящее время срок ввода объекта в эксплуатацию установить сложно).

Учитывая информацию о готовности ПСД по объекту УКСа и отсутствие откорректированной ПСД по объекту УЗ «2ГДКБ», УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома» во избежание отсутствия точки подключения электроснабжения к моменту начала строительства объекта «Возведение физкультурно-оздоровительного центра для экстремальных видов спорта по ул. Нарочанской в г. Минске» до утверждения проектной документации, находящейся на экспертизе, целесообразно выполнить пункт 7 технических условий на электроснабжение филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнернго» от 30.01.2026 № 56/03-39098, учитывая дополнительную (проектируемую) нагрузку на электроснабжение объекта «Модернизация здания специализированного для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей по адресу: г. Минск,       ул. Нарочанская, 17» - 220 кВт (I категория надежности).

Главный врач                                                                         Е.В.Ляшевич

Поддубный 8017 31122904