| № п.п. | Объект | Решения/ акт выбора | ТЭП (площадь здания, площадь квартир, ПОС) | Проектировщик | Договор/ДС | Сроки выполнения |  | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Восточная,68» | Решение администрации Советского района г. Минска от 04.03.2025 №210«Об определении заказчика» | S здания- 8 360,7 м2 Средняя школа№ 178 . | ОДО «РеспектПроект» | От 30.12.2025 №891/25П | 31.12.2025-29.05.2026 |  | 219 466,13 |  |
| 2 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Я.Коласа, 41» | Решение администрации Советского района от 09.04.2024 №405 «о разрешении ПИР и СМР» | Площадь здания-5 112,7; Площадь зем.уч.-0,8427 га Гимназия №8. Модернизация в полном объеме здание, благоустройство. | ГП «Институт жилища – НИПТИС им.Атаева С.С.» | Договор на ПИР от 23.09.2024 № 181/24 | 23.09.2024-21.03.2025 (без учета сроков прохождения государственной экспертизы) |  | 349 000,10 |  |
|  | Фрунзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Реконструкция здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 16» . | Акт выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания, утвержденный председателем Мингорисполкома 30.04.2025. | Кадетское училище. Реконструкция в полном объеме здания, благоустройство, строительство спального корпуса, снос одноэтажного здания мастерских. Ориентировочная площадь после реконструкции 8 500,00м2 | ООО «Ника Проект» | от 21.07.2025 № 81-ПР/25 | 21.07.2025-31.03.2026 (без учета сроков прохождения государственной экспертизы) |  | 528 515,85 |  |
|  | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Возведение сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и (или) спортивного назначения, по адресу: г. Минск, ул. Гуляма Якубова,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Партизанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Захарова,58» (пожарная сигнализация) | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 17.02.2026 №134 «Об определении заказчика» | Гимназия №7 Площадь здания-9202 кв.м; Площадь зем.уч.-1,0021 га |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Менделеева,14» (пожарная сигнализация) | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 17.02.2026 №134 «Об определении заказчика» | Гимназия №5 Площадь здания-7400,6 кв.м; Площадь зем.уч.-2,0281 га |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, пер.Броневой,15» (пожарная сигнализация) | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 17.02.2026 №134 «Об определении заказчика» | СШ №10 Площадь здания-5018,9 кв.м; Площадь зем.уч.-0,6319 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Калинина,6» | Не требуется. Приказ | Площадь здания-3 565,6; Площадь зем.уч.-1,1211 га Гимназия 18, Модернизация в полном объеме здание, благоустройство | ООО «Континент проектстрой» | Договор от 02.10.2025 №154/25 | срок: 02.10.2025-30.03.2026 |  | 230 219,73 |  |
| 2 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Севастопольская, 54» | Не требуется. Приказ | Площадь здания-6435,9; Площадь зем.уч.-2,7124 га Спецшкола №14 Модернизация в полном объеме здание, благоустройство. | ООО «ВИРСО» | Договор от 10.10.2025 № 24-2025 | 13.10.2025-11.05.2026 |  | 283 637,52 |  |
| 3 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 36» | Решение администрации Первомайского района г. Миска от 17.02.2026 №173 «Об определении заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Возведение сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и (или) спортивного назначения, по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 9» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строящиеся объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Захарова,58» | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 15.04.2025 №372 «Об определении заказчика» | Гимназия №7 Наружные сети освещения . | УП «ТДТИпроект» | Договор от 16.06.2025 № 25.09 | 18.06.2025- 22.09.2025 (без учета сроков прохождения государственной экспертизы) |  | 30 233, 81 |  |
| 2 | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Захарова,58» | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 15.04.2025 №372 «Об определении заказчика» | Гимназия №7 Наружные сети освещения . | УП «ТДТИпроект» | Договор от 16.06.2025 № 25.09 | 18.06.2025- 22.09.2025 (без учета сроков прохождения государственной экспертизы) |  | 30 233, 81 |  |
|  | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Авангардная, 42» | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 15.04.2025 №372 «Об определении заказчика» | Средняя школа №69. Ремонт спортивного зала | УП «ТДТИпроект» | Договор от 16.06.2025 №25.06 | 18.06.2025- 25.09.2025 (без учета сроков прохождения государственной экспертизы) |  | 69 217, 18 |  |
|  | «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Холмогорская, 59» | Решение администрации Партизанского района г. Минска от 15.04.2025 №372 «Об определении заказчика» | Средняя школа №72 Ремонт спортивного зала | УП «ТДТИпроект» | Договор от 16.06.2025 №25.07 | 18.06.2025- 25.09.2025 (без учета сроков прохождения государственной экспертизы) |  | 64 647,46 |  |