## ГПР 1-48 мес.
Приложение № 1
к договору строительного подряда
от 17.11.2025 № 251117
в редакции дополнительного соглашения № 5
ГРАФИК производства работ
на | 24.014. МИКРОРАЙОН ЛОШИЦА-8.2. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N11
(наименование объекта)
Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации 2025 МАРТ | В ценах на дату начала строительства 2025 НОЯБРЬ | Стоимость, рублей / количество
[6 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам
[7 empty] | НОЯБРЬ 2025 | ДЕКАБРЬ 2025 | ЯHВАРЬ 2026 | ФЕВРАЛЬ 2026 | МАРТ 2026 | АПРЕЛЬ 2026 | МАЙ 2026 | ИЮHЬ 2026 | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Индекс |  |  |  | 1.087 |  |  | 1.011 | 1.0221 | 1.0313 | 1.0406 | 1.05 | 1.0594 | 1.069 | 1.0786 | 1.0883 | 1.0981 | 1.108 | 1.1179 | 1.128 | 1.1381 | 1.1479
объект 1 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
смета 1.1. | 24.014 - ГП С ИЗМ.1- ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА.
- Ж1-40 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 1-5 | М3 | 306.02 | 332.64 | 336.3 | 336.3
[6 empty] | 80 | 80
- Ж1-40 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЗАГРЯЗНЕННОГО НЕФТЕПРОДУКТАМИ | 6-8 | М3 | 1746.83 | 1898.8 | 1919.69 | 1919.69
[6 empty] | 76 | 76
- Ж1-40 | ЗАТРАТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | 9-10 | Т | 1737.24 | 1888.38 | 1909.15 | 1909.15
[6 empty] | 121.6 | 121.6
ИТОГО 1.1.24.014 - ГП С ИЗМ.1- ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА. |  |  |  | 3790.09 | 4119.82 | 4165.14 | 4165.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.2. | 24.014 - ГП - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.РАЗБОРКА СУЩ. ПОКРЫТИЙ
- Ж1-40 | РАЗБОРКА СУЩ. ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 1-5 | М2 | 4987.58 | 5421.5 | 5481.14 | 5481.14
[6 empty] | 695 | 695
- Ж1-40 | РАЗБОРКА СУЩ. ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА БОРТОВОГО КАМНЯ | 6-6 | М3 | 444.66 | 483.35 | 488.67 | 488.67
[6 empty] | 11.169 | 11.169
- Ж1-40 | ЗАТРАТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | 7-10 | Т | 1443.61 | 1569.2 | 1586.46 | 1586.46
[6 empty] | 26.72 | 26.72
ИТОГО 1.2.24.014 - ГП - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.РАЗБОРКА СУЩ. ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 6875.85 | 7474.05 | 7556.27 | 7556.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.3. | 24.014 - ГП - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж1-40 | ВЫРУБКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 1-5 | КУСТОВ | 4.27 | 4.64 | 4.69 | 4.69
[6 empty] | 2 | 2
- Ж1-40 | ЗАТРАТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | 6-10 | Т | 27.98 | 30.41 | 30.74 | 30.74
[6 empty] | 0.306 | 0.306
ИТОГО 1.3.24.014 - ГП - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 32.25 | 35.05 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 1.4. | 24.014 - ГП - КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
- Ж1-40 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ | 1-10 | ДЕРЕВЬЕВ | 732.23 | 795.93 | 881.89 | [10 empty] | 881.89
[6 empty] | 5 | [10 empty] | 5
- Ж1-40 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ. ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ | 11-16 | ДЕРЕВЬЕВ | 983.57 | 1069.14 | 1184.61 | [10 empty] | 1184.61
[6 empty] | 10 | [10 empty] | 10
- Ж1-40 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ. ПОСАДКА ДВУРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ | 17-21 | М | 430.93 | 468.42 | 519.01 | [10 empty] | 519.01
[6 empty] | 3.5 | [10 empty] | 3.5
ИТОГО 1.4.24.014 - ГП - КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ |  |  |  | 2146.73 | 2333.49 | 2585.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.51 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 1.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  | 12844.92 | 13962.41 | 14342.35 | 11756.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.51 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 2 | ДЕТСКИЙ САД НА 230 МЕСТ
смета 2.101. | 24.014 - КЖ0 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, УПЛОТНЕНИЕ МАЛОПРОЧНЫХ ГРУНТОВ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСП.)
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 4-4 | М3 | 22023.85 | 23939.92 | 24579.12 |  | 12234.5 | 12344.62
[6 empty] | 6028 |  | 3014 | 3014
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 5-5 | М3 | 899.54 | 977.8 | 1003.9 |  | 499.7 | 504.2
[6 empty] | 280 |  | 140 | 140
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ) | 6-6 | М3 | 19667.14 | 21378.18 | 21948.98 |  | 10925.32 | 11023.66
[6 empty] | 240 |  | 120 | 120
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 7-7 | М3 | 725.69 | 788.83 | 809.91 |  | 403.14 | 406.77
[6 empty] | 240 |  | 120 | 120
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ | 8-8 | Т | 192602.09 | 209358.47 | 214948.35 |  | 106992.65 | 107955.7
[6 empty] | 11737.8 |  | 5868.9 | 5868.9
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 9-9 | М3 | 3484.92 | 3788.11 | 3889.26 |  | 1935.92 | 1953.34
[6 empty] | 6548 |  | 3274 | 3274
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 10-10 | М3 | 5981.57 | 6501.97 | 6675.59 |  | 3322.84 | 3352.75
[6 empty] | 2316 |  | 1158 | 1158
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 50 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) | 11-12 | М3 | 10766.72 | 11703.42 | 12015.9 |  | 5981.03 | 6034.87
[6 empty] | 2316 |  | 1158 | 1158
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПНЕВМОКАТКАМИ С ОТСЫПКОЙ СЛОЯ МЕСТНОГО ГРУНТА Н= 0,1 М | 13-19 | М3 | 708.41 | 770.04 | 794.14 |  |  | 794.14
[6 empty] | 161.5 |  |  | 161.5
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗОНА ЗАМЕНЫ ГРУНТА НА ПОДУШКУ ИЗ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА | 20-31 | М3 | 24195.01 | 26299.98 | 27123.17 |  |  | 27123.17
[6 empty] | 164 |  |  | 164
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОВЕРХНОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 32-35 | М3 | 110.18 | 119.77 | 124.63 |  |  |  | 124.63
[6 empty] | 47 |  |  |  | 47
- Ж2-10-30 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ | 36-37 | М3 | 7596.79 | 8257.71 | 8592.97 |  |  |  | 8592.97
[6 empty] | 2316 |  |  |  | 2316
- Ж2-10-30 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 38-38 | М3 | 30233.75 | 32864.09 | 34198.37 |  |  |  | 34198.37
[6 empty] | 2316 |  |  |  | 2316
- Ж2-10-30 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КАРЬЕРНЫМ ПЕСКОМ | 39-40 | М3 | 127929.23 | 139059.07 | 145031.66 |  |  |  | 108528.65 | 36503.01
[6 empty] | 2335 |  |  |  | 1751.25 | 583.75
- Ж2-10-30 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КАРЬЕРНЫМ ПЕСКОМ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 41-41 | М3 | 30481.76 | 33133.67 | 34556.76 |  |  |  | 25859.17 | 8697.59
[6 empty] | 2335 |  |  |  | 1751.25 | 583.75
ИТОГО 2.101.24.014 - КЖ0 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, УПЛОТНЕНИЕ МАЛОПРОЧНЫХ ГРУНТОВ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСП.) |  |  |  | 477406.65 | 518941.03 | 536292.71 | 0 | 142295.1 | 171493.22 | 177303.79 | 45200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.103. | 24.014 - КЖ0 (ЗАМ.ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАЕНТЫ. ЧАША БАССЕЙНА. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ)
- Ж2-20-10-30 | ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 1-30 | ШТ. | 113863.03 | 123769.11 | 128681.5 |  |  | 38292.92 | 64397.07 | 25991.51
[6 empty] | 275 |  |  | 82.5 | 137.5 | 55
- Ж2-20-10-30 | ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ (БЕТОН С16/20 W4) | 31-33 | М3 | 5577.43 | 6062.67 | 6303.3 |  |  | 1875.73 | 3154.41 | 1273.16
[6 empty] | 8.9 |  |  | 2.67 | 4.45 | 1.78
- Ж2-20-10-20 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ | 34-36 | ШТ. | 921.36 | 1001.52 | 1042.18 |  |  |  | 1042.18
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
- Ж2-20-10-10 | ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФМ1 ШТ.2. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 | 37-39 | М3 | 222.35 | 241.69 | 251.3 |  |  | 74.78 | 125.76 | 50.76
[6 empty] | 0.8 |  |  | 0.24 | 0.4 | 0.16
- Ж2-20-10-10 | ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФМ1 ШТ.2. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 | 40-45 | М3 | 3548.38 | 3857.09 | 4010.19 |  |  | 1193.35 | 2006.85 | 809.99
[6 empty] | 4.8 |  |  | 1.44 | 2.4 | 0.96
- Ж2-20-10-10 | ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФПМ1. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 | 46-48 | М3 | 236.26 | 256.81 | 267 |  |  | 79.45 | 133.62 | 53.93
[6 empty] | 0.85 |  |  | 0.255 | 0.425 | 0.17
- Ж2-20-10-10 | ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФПМ1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 | 49-52 | М3 | 2072.32 | 2252.61 | 2342.02 |  |  | 696.93 | 1172.04 | 473.05
[6 empty] | 2.2 |  |  | 0.66 | 1.1 | 0.44
- Ж2-30-10-20 | СТЕНЫ ПОДВАЛА ИЗ ФБС. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 53-61 | ШТ. | 384322.75 | 417758.83 | 434730.29 |  |  | 107708.67 | 217359.92 | 109661.7
[6 empty] | 2620 |  |  | 655 | 1310 | 655
- Ж2-30-10-20 | СТЕНЫ ПОДВАЛА ИЗ ФБС. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 | 62-63 | М3 | 28933.98 | 31451.24 | 32728.95 |  |  | 8108.92 | 16364.08 | 8255.95
[6 empty] | 74.7 |  |  | 18.675 | 37.35 | 18.675
- Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПСМ1 | 64-74 | М3 | 79026.28 | 85901.57 | 89551.97 |  |  | 13288.55 | 44694.59 | 31568.83
[6 empty] | 70.56 |  |  | 10.584 | 35.28 | 24.696
- Ж2-20-30 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. ГГИ1 | 75-79 | М2 | 5992.87 | 6514.25 | 6809.36 |  |  |  | 3389.37 | 3419.99
[6 empty] | 260 |  |  |  | 130 | 130
- Ж2-20-30 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. ГГИ2 | 80-81 | М2 | 6719.72 | 7304.34 | 7635.23 |  |  |  | 3800.45 | 3834.78
[6 empty] | 260 |  |  |  | 130 | 130
- Ж2-20-30 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. ВГИ1 | 82-84 | М2 | 26147.29 | 28422.1 | 29709.62 |  |  |  | 14788.02 | 14921.6
[6 empty] | 998 |  |  |  | 499 | 499
- Ж2-20-30 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. ВГИ2 | 85-86 | М2 | 21627.4 | 23508.98 | 24573.93 |  |  |  | 12231.72 | 12342.21
[6 empty] | 397 |  |  |  | 198.5 | 198.5
- Ж2-20-30 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ. АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ (ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА) | 87-88 | М2 | 1531.44 | 1664.68 | 1740.09 |  |  |  | 866.13 | 873.96
[6 empty] | 212.5 |  |  |  | 106.25 | 106.25
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 89-94 | ШТ. | 3962.45 | 4307.18 | 4502.3 |  |  |  | 2241.03 | 2261.27
[6 empty] | 14 |  |  |  | 7 | 7
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 W4, ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 95-97 | М3 | 116.96 | 127.14 | 132.9 |  |  |  | 66.15 | 66.75
[6 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ | 98-105 | ШТ. | 11888.36 | 12922.65 | 13508.06 |  |  |  | 6723.66 | 6784.4
[6 empty] | 90 |  |  |  | 45 | 45
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 | 106-107 | М3 | 367.97 | 399.98 | 418.1 |  |  |  | 208.11 | 209.99
[6 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.475 | 0.475
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КЖ-20, КЖ0-6 П.П.12,13 | 108-110 | М2 | 211.6 | 230.01 | 240.44 |  |  |  | 119.68 | 120.76
[6 empty] | 9.18 |  |  |  | 4.59 | 4.59
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ЧАША БАССЕЙНА. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ЧАШИ БАССЕЙНА ПО ГРУНТУ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (С30/37 W8) | 111-121 | М3 | 23048.81 | 25054.06 | 26189.01 |  |  |  | 13035.63 | 13153.38
[6 empty] | 17.1 |  |  |  | 8.55 | 8.55
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ЧАША БАССЕЙНА МОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 122-124 | М2 | 2385.86 | 2593.43 | 2710.93 |  |  |  | 1349.37 | 1361.56
[6 empty] | 43 |  |  |  | 21.5 | 21.5
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ЧАША БАССЕЙНА ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 125-125 | М2 | 1256.6 | 1365.92 | 1427.8 |  |  |  | 710.69 | 717.11
[6 empty] | 43 |  |  |  | 21.5 | 21.5
- Ж2-20-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ Ж-М/7-11. ЧАША И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ЧАША БАССЕЙНА ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 126-126 | М3 | 178.63 | 194.17 | 202.97 |  |  |  | 101.03 | 101.94
[6 empty] | 29.9724 |  |  |  | 14.9862 | 14.9862
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО (КРО 150 НА РАСТВОРЕ М50) | 127-129 | М3 | 16906.08 | 18376.91 | 19209.39 |  |  |  | 9561.51 | 9647.88
[6 empty] | 26.4 |  |  |  | 13.2 | 13.2
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (Т.Т.П.5) | 130-130 | М2 | 1151.94 | 1252.16 | 1308.88 |  |  |  | 651.5 | 657.38
[6 empty] | 105.6 |  |  |  | 52.8 | 52.8
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 131-132 | ШТ. | 305.42 | 331.99 | 347.04 |  |  |  | 172.74 | 174.3
[6 empty] | 6 |  |  |  | 3 | 3
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (МН-10...МН-16,МН 106-3,МН 111-3) | 133-134 | Т | 1858.48 | 2020.17 | 2111.69 |  |  |  | 1051.1 | 1060.59
[6 empty] | 0.13613 |  |  |  | 0.068065 | 0.068065
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) | 135-135 | М3 | 9.95 | 10.82 | 11.31 |  |  |  | 5.63 | 5.68
[6 empty] | 11 |  |  |  | 5.5 | 5.5
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ) | 136-136 | М3 | 31.12 | 33.83 | 35.38 |  |  |  | 17.61 | 17.77
[6 empty] | 11 |  |  |  | 5.5 | 5.5
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 137-137 | М3 | 143.62 | 156.11 | 163.19 |  |  |  | 81.23 | 81.96
[6 empty] | 11 |  |  |  | 5.5 | 5.5
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. ВГИ1 ВНУТРИ ЗДАНИЯ | 138-140 | М2 | 607.84 | 660.72 | 690.65 |  |  |  | 343.77 | 346.88
[6 empty] | 23.2 |  |  |  | 11.6 | 11.6
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ШАХТА ЛИФТА В ОСЯХ 16/Т. ГГИ1 | 141-142 | М2 | 54.1 | 58.81 | 61.48 |  |  |  | 30.6 | 30.88
[6 empty] | 2.346 |  |  |  | 1.173 | 1.173
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА НА ОТМ.-1.650. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 143-146 | М3 | 83.41 | 90.67 | 94.79 |  |  |  | 47.18 | 47.61
[6 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.15 | 0.15
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА НА ОТМ.-1.650. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 147-152 | М3 | 1686.52 | 1833.25 | 1916.31 |  |  |  | 953.85 | 962.46
[6 empty] | 1.6 |  |  |  | 0.8 | 0.8
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+10.900. МОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 153-157 | М2 | 435.46 | 473.35 | 494.8 |  |  |  | 246.29 | 248.51
[6 empty] | 7.9 |  |  |  | 3.95 | 3.95
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+10.900. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 158-158 | М2 | 230.84 | 250.92 | 262.28 |  |  |  | 130.55 | 131.73
[6 empty] | 7.9 |  |  |  | 3.95 | 3.95
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+10.900. АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | 159-163 | Т | 1204.46 | 1309.25 | 1368.57 |  |  |  | 681.21 | 687.36
[6 empty] | 0.2608 |  |  |  | 0.1304 | 0.1304
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+10.900. БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | 164-165 | М3 | 534.41 | 580.9 | 607.21 |  |  |  | 302.24 | 304.97
[6 empty] | 1.58 |  |  |  | 0.79 | 0.79
- Ж2-40-30 | ШАХТА ЛИФТА ДЛЯ ФОЛ. ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ ДЛЯ ЛИФТШАХТЫ (СХЕМА РАЗВЕРТОК СТЕН ПОДВАЛА В ОСЯХ 15-16/П-Т, 13-16/П-Т) | 166-172 | М3 | 890.78 | 968.28 | 1012.15 |  |  |  | 503.8 | 508.35
[6 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.35 | 0.35
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО (КРО 150 НА РАСТВОРЕ М50) | 173-175 | М3 | 8453.04 | 9188.45 | 9604.7 |  |  |  | 4780.76 | 4823.94
[6 empty] | 13.2 |  |  |  | 6.6 | 6.6
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (Т.Т.П.7) | 176-176 | М2 | 505.08 | 549.02 | 573.9 |  |  |  | 285.66 | 288.24
[6 empty] | 46.3 |  |  |  | 23.15 | 23.15
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 177-179 | ШТ. | 402.95 | 438.01 | 457.86 |  |  |  | 227.9 | 229.96
[6 empty] | 8 |  |  |  | 4 | 4
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (МН-1...МН-4) | 180-181 | Т | 1844.26 | 2004.71 | 2095.54 |  |  |  | 1043.06 | 1052.48
[6 empty] | 0.13509 |  |  |  | 0.067545 | 0.067545
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОЗ.2, ПОЗ.4, МН-5) | 182-183 | Т | 139.36 | 151.48 | 158.35 |  |  |  | 78.82 | 79.53
[6 empty] | 0.0105 |  |  |  | 0.00525 | 0.00525
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2 | 184-185 | ШТ. | 179.71 | 195.34 | 204.19 |  |  |  | 101.64 | 102.55
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 186-188 | М3 | 73.85 | 80.27 | 83.92 |  |  |  | 41.77 | 42.15
[6 empty] | 4.4 |  |  |  | 2.2 | 2.2
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ | 189-189 | М3 | 74 | 80.44 | 84.08 |  |  |  | 41.85 | 42.23
[6 empty] | 0.26325 |  |  |  | 0.131625 | 0.131625
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ | 190-191 | М2 | 27.64 | 30.04 | 31.4 |  |  |  | 15.63 | 15.77
[6 empty] | 0.975 |  |  |  | 0.4875 | 0.4875
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 192-192 | Т | 206.68 | 224.66 | 234.84 |  |  |  | 116.89 | 117.95
[6 empty] | 0.01013 |  |  |  | 0.005065 | 0.005065
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. ВГИ1 ВНУТРИ ЗДАНИЯ | 193-195 | М2 | 482.05 | 523.99 | 547.74 |  |  |  | 272.64 | 275.1
[6 empty] | 18.4 |  |  |  | 9.2 | 9.2
- Ж2-40-30 | ШАХТЫ ЛИФТОВ. ГГИ1 | 196-197 | М2 | 54.1 | 58.81 | 61.48 |  |  |  | 30.6 | 30.88
[6 empty] | 2.346 |  |  |  | 1.173 | 1.173
ИТОГО 2.103.24.014 - КЖ0 (ЗАМ.ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАЕНТЫ. ЧАША БАССЕЙНА. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ) |  |  |  | 762737.25 | 829095.39 | 863542.56 | 0 | 0 | 171319.3 | 431899.59 | 260323.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.104. | 24.014 - КЖО (ЗАМ. ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ)
- Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 4-38 | ШТ. | 127285.5 | 138359.34 | 145663.54 |  |  |  |  | 102134.35 | 43529.19
[6 empty] | 165 |  |  |  |  | 116 | 49
- Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (БЕТОН С20/25) | 39-39 | М3 | 193 | 209.79 | 220.87 |  |  |  |  | 154.19 | 66.68
[6 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.42 | 0.18
- Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. РЕЗКА ПЛИТ П7Л(П), П7-1П(Л), П9-1, П5-1, П-18 | 40-41 | М | 164.23 | 178.52 | 187.95 |  |  |  |  | 131.21 | 56.74
[6 empty] | 25.28 |  |  |  |  | 17.696 | 7.584
- Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. ЛИСТ КЖО-14. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 42-54 | ОТВЕРСТИЙ | 4757.45 | 5171.35 | 5444.28 |  |  |  |  | 3825.62 | 1618.66
[6 empty] | 176 |  |  |  |  | 124 | 52
- Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. ЛИСТ КЖО-37. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПОД ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 55-57 | М3 | 1093.26 | 1188.37 | 1251.14 |  |  |  |  | 873.45 | 377.69
[6 empty] | 1.701 |  |  |  |  | 1.1907 | 0.5103
- Ж2-60-10-30 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. ЛИСТ КЖО-14. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 58-61 | М3 | 94.08 | 102.26 | 107.66 |  |  |  |  | 75.16 | 32.5
[6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.07 | 0.03
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ1-1...УМ1-25 | 62-77 | М3 | 17355.82 | 18865.78 | 19862.27 |  |  |  |  | 13866.35 | 5995.92
[6 empty] | 13.05 |  |  |  |  | 9.135 | 3.915
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ (Т.Т.П.6 КЖ0-16) | 78-79 | М3 | 2281.97 | 2480.5 | 2611.52 |  |  |  |  | 1823.17 | 788.35
[6 empty] | 4.85 |  |  |  |  | 3.395 | 1.455
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА НЕОПРЕНОВОЙ ПРОКЛАДКИ (СЕЧ.3-3 КЖ0-14) | 80-81 | М | 691.73 | 751.91 | 791.63 |  |  |  |  | 552.66 | 238.97
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 8.4 | 3.6
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМО-1 | 82-88 | М3 | 3105.66 | 3375.85 | 3554.18 |  |  |  |  | 2481.26 | 1072.92
[6 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 1.47 | 0.63
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМО-2 | 89-96 | М3 | 2163.96 | 2352.22 | 2476.47 |  |  |  |  | 1728.88 | 747.59
[6 empty] | 1.23 |  |  |  |  | 0.861 | 0.369
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМО-3 | 97-103 | М3 | 1988.16 | 2161.13 | 2275.28 |  |  |  |  | 1588.43 | 686.85
[6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0.91 | 0.39
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНОЛИТНАЯ БАЛКА БМО-4 | 104-110 | М3 | 776.89 | 844.48 | 889.09 |  |  |  |  | 620.7 | 268.39
[6 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0.315 | 0.135
- Ж2-60-10-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ 7-12/Ж-Н. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА. МОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 111-115 | М2 | 2641.49 | 2871.3 | 3022.97 |  |  |  |  | 2110.41 | 912.56
[6 empty] | 47.92 |  |  |  |  | 33.544 | 14.376
- Ж2-60-10-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ 7-12/Ж-Н. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 116-116 | М2 | 1400.38 | 1522.21 | 1602.62 |  |  |  |  | 1118.83 | 483.79
[6 empty] | 47.92 |  |  |  |  | 33.544 | 14.376
- Ж2-60-10-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ 7-12/Ж-Н. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | 117-123 | Т | 3743.5 | 4069.18 | 4284.11 |  |  |  |  | 2990.85 | 1293.26
[6 empty] | 0.85096 |  |  |  |  | 0.595672 | 0.255288
- Ж2-60-10-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ 7-12/Ж-Н. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | 124-124 | М3 | 2044.6 | 2222.48 | 2339.87 |  |  |  |  | 1633.53 | 706.34
[6 empty] | 6.2 |  |  |  |  | 4.34 | 1.86
- Ж2-60-10-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ 7-12/Ж-Н. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (У1, Л1) | 125-125 | Т | 53.96 | 58.65 | 61.76 |  |  |  |  | 43.11 | 18.65
[6 empty] | 0.0048 |  |  |  |  | 0.00336 | 0.00144
- Ж2-60-10-10 | БАССЕЙН В ОСЯХ 7-12/Ж-Н. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА УГОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 126-126 | М2 | 0.9 | 0.98 | 1.03 |  |  |  |  | 0.72 | 0.31
[6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.007 | 0.003
- Ж2-30-10 | БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1 НИЗ НА ОТМ.-0.650 (2 ШТ). УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 | 127-128 | М3 | 133.4 | 145.01 | 153.62 | [5 empty] | 153.62
[6 empty] | 0.48 | [5 empty] | 0.48
- Ж2-30-10 | БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1 НИЗ НА ОТМ.-0.650 (2 ШТ). УСТРОЙСТВО БАЛОК И КОЛОНН | 129-133 | М3 | 3348.26 | 3639.56 | 3855.75 | [5 empty] | 3855.75
[6 empty] | 2.4 | [5 empty] | 2.4
- Ж2-30-10 | БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1 НИЗ НА ОТМ.-0.650 (2 ШТ). УКЛАДКА ЭПП В МЕСТЕ Д.Ш. | 134-134 | М3 | 7.39 | 8.03 | 8.51 | [5 empty] | 8.51
[6 empty] | 0.0096 | [5 empty] | 0.0096
ИТОГО 2.104.24.014 - КЖО (ЗАМ. ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ) |  |  |  | 175325.59 | 190578.9 | 200666.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137752.88 | 62913.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.105. | 24.014 - КЖО (ЗАМ. ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРЕГОРОДКИ.ПРИЯМКИ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ)
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО (КЛАДКА МОКРЫХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ + ПОДВАЛ ИЗ КРО-150) | 1-5 | М2 | 21139.24 | 22978.35 | 24127.27 |  |  |  |  | 24127.27
[6 empty] | 176.41 |  |  |  |  | 176.41
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. ЗАДЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК К КОНСТРУКЦИЯМ (КОНОПАТКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ | 6-7 | М | 1008.07 | 1095.77 | 1150.56 |  |  |  |  | 1150.56
[6 empty] | 76.05 |  |  |  |  | 76.05
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ | 8-10 | М2 | 1605.12 | 1744.77 | 1832.01 |  |  |  |  | 1832.01
[6 empty] | 57.012 |  |  |  |  | 57.012
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ. УЗЕЛ I | 11-16 | Т | 637.76 | 693.25 | 727.91 |  |  |  |  | 727.91
[6 empty] | 0.0697 |  |  |  |  | 0.0697
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОЗ. 8) | 17-18 | Т | 236.12 | 256.66 | 269.49 |  |  |  |  | 269.49
[6 empty] | 0.03624 |  |  |  |  | 0.03624
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА УГОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 19-19 | М2 | 196.93 | 214.06 | 224.76 |  |  |  |  | 224.76
[6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 2.2
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 | 20-20 | М | 189.02 | 205.46 | 215.73 |  |  |  |  | 215.73
[6 empty] | 11.88 |  |  |  |  | 11.88
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ | 21-25 | АНКЕРОВ | 48.11 | 52.3 | 54.92 |  |  |  |  | 54.92
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ( ЛИСТ КЖ0-26) | 26-27 | М3 | 390.95 | 424.96 | 446.21 |  |  |  |  | 446.21
[6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА. УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ (ЛИСТ КЖ0-26) | 28-32 | ОТВЕРСТИЙ | 529.24 | 575.28 | 604.04 |  |  |  |  | 604.04
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ НИЖЕ 0.000. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 33-39 | ШТ. | 1603.54 | 1743.05 | 1830.2 |  |  |  |  | 1830.2
[6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ НИЖЕ 0.000. АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ ДО 600 ММ | 40-41 | Т | 710.2 | 771.99 | 810.59 |  |  |  |  | 810.59
[6 empty] | 0.106124 |  |  |  |  | 0.106124
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ НИЖЕ 0.000. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 42-45 | ШТ. | 43.33 | 47.1 | 49.46 |  |  |  |  | 49.46
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ НИЖЕ 0.000. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (С2, С1) | 46-47 | Т | 134.23 | 145.91 | 153.21 |  |  |  |  | 153.21
[6 empty] | 0.01078 |  |  |  |  | 0.01078
- Ж2-90-90 | ОСАДОЧНЫЙ ШОВ - УЗЕЛ I (Д.Ш. В СТЕНАХ ПОДВАЛА). УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ | 48-50 | М2 | 183.22 | 199.16 | 209.12 |  |  |  |  | 209.12
[6 empty] | 4.752 |  |  |  |  | 4.752
- Ж2-90-90 | ОСАДОЧНЫЙ ШОВ - УЗЕЛ I (Д.Ш. В СТЕНАХ ПОДВАЛА). УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 51-51 | М | 416.74 | 453 | 475.65 |  |  |  |  | 475.65
[6 empty] | 23.76 |  |  |  |  | 23.76
- Ж2-90-60-10 | ПРИЯМКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ1, ПРМ2, ПРМ3, ПРМ4, ПРМ5 | 52-142 | М3 | 3956.72 | 4300.95 | 4516 |  |  |  |  | 4516
[6 empty] | 2.05 |  |  |  |  | 2.05
- Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1 | 143-147 | М3 | 667.66 | 725.75 | 762.04 |  |  |  |  | 762.04
[6 empty] | 1.27 |  |  |  |  | 1.27
- Ж2-90-70 | РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РМ1, РМ2, РМ3, РМ4 | 148-150 | Т | 1438.97 | 1564.16 | 1642.37 |  |  |  |  | 1642.37
[6 empty] | 0.13462 |  |  |  |  | 0.13462
- Ж2-90-90 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ (ГЛ1, ТР1) . УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ (ГЛ1) | 151-154 | КМ | 1239.79 | 1347.65 | 1415.03 |  |  |  |  | 1415.03
[6 empty] | 0.008 |  |  |  |  | 0.008
- Ж2-90-90 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ (ГЛ1, ТР1) . ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (ГЛ1) | 155-155 | М2 | 22.06 | 23.98 | 25.18 |  |  |  |  | 25.18
[6 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
- Ж2-90-90 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ (ГЛ1, ТР1) . ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ (ЭМАЛЬЮ ХВ-124 ЗА 2 РАЗА) | 156-156 | М2 | 42.59 | 46.3 | 48.62 |  |  |  |  | 48.62
[6 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
- Ж2-90-90 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ (ГЛ1, ТР1) . УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ СТАЛЬНЫМИ, БОЛЕЕ 2-Х ОТВЕРСТИЙ (ТР1) | 157-158 | КАНАЛ-КМ | 406.54 | 441.91 | 464.01 |  |  |  |  | 464.01
[6 empty] | 0.0316 |  |  |  |  | 0.0316
- Ж2-90-90 | Ж.Б.ЛЕСТНИЦА. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 159-162 | М3 | 1043.26 | 1134.02 | 1190.72 |  |  |  |  | 1190.72
[6 empty] | 2.781 |  |  |  |  | 2.781
- Ж2-90-90 | Ж.Б.ЛЕСТНИЦА. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 163-163 | М2 | 30 | 32.61 | 34.24 |  |  |  |  | 34.24
[6 empty] | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
- Ж2-90-90 | Ж.Б.ЛЕСТНИЦА. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 164-164 | М3 | 119.54 | 129.94 | 136.44 |  |  |  |  | 136.44
[6 empty] | 0.43 |  |  |  |  | 0.43
- Ж2-90-90 | Ж.Б.ЛЕСТНИЦА. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК | 165-165 | М3 | 77.48 | 84.22 | 88.43 |  |  |  |  | 88.43
[6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
- Ж2-90-90 | Ж.Б.ЛЕСТНИЦА. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 166-167 | М3 | 641.78 | 697.61 | 732.49 |  |  |  |  | 732.49
[6 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 0.95
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ | 168-172 | ШТ. | 2492.92 | 2709.8 | 2845.29 |  |  |  |  | 2845.29
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 173-176 | ШТ. | 564.19 | 613.27 | 643.93 |  |  |  |  | 643.93
[6 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 177-180 | ШТ. | 2480.05 | 2695.81 | 2830.6 |  |  |  |  | 2830.6
[6 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В ФБС | 181-181 | М3 | 191.8 | 208.49 | 218.91 |  |  |  |  | 218.91
[6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (У1) | 182-182 | Т | 2034.83 | 2211.86 | 2322.45 |  |  |  |  | 2322.45
[6 empty] | 0.22701 |  |  |  |  | 0.22701
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 90 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ Д1) | 183-184 | ОТВЕРСТИЙ | 157.5 | 171.2 | 179.76 |  |  |  |  | 179.76
[6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 185-186 | АНКЕРОВ | 134.7 | 146.42 | 153.74 |  |  |  |  | 153.74
[6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (СЕЧ.1-1) С20/25 | 187-187 | М3 | 538.4 | 585.24 | 614.5 |  |  |  |  | 614.5
[6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 1.4
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (С1) | 188-189 | Т | 243 | 264.14 | 277.35 |  |  |  |  | 277.35
[6 empty] | 0.028544 |  |  |  |  | 0.028544
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО (КРО 150 НА РАСТВОРЕ М50) | 190-190 | М3 | 393.97 | 428.25 | 449.66 |  |  |  |  | 449.66
[6 empty] | 0.64 |  |  |  |  | 0.64
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО | 191-192 | М2 | 1794.07 | 1950.15 | 2047.66 |  |  |  |  | 2047.66
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (ГГИ1) | 193-193 | М2 | 77.22 | 83.94 | 88.14 |  |  |  |  | 88.14
[6 empty] | 3.35 |  |  |  |  | 3.35
- Ж2-90-60 | КАНАЛЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (ВГИ1) | 194-194 | М2 | 574.31 | 624.27 | 655.48 |  |  |  |  | 655.48
[6 empty] | 27.1 |  |  |  |  | 27.1
- Ж2-40-10 | УТЕПЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ЗОНЫ. УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ ЗОНЫ | 195-203 | М2 | 2047.44 | 2225.57 | 2336.85 |  |  |  |  | 2336.85
[6 empty] | 17.479 |  |  |  |  | 17.479
- Ж2-40-10 | УТЕПЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ЗОНЫ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ХОЛОДНОЙ ЗОНЫ | 204-213 | М2 | 5476.19 | 5952.62 | 6250.25 |  |  |  |  | 6250.25
[6 empty] | 51.2971 |  |  |  |  | 51.2971
ИТОГО 2.105.24.014 - КЖО (ЗАМ. ЭКСП.) (ИЗМ.1) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРЕГОРОДКИ.ПРИЯМКИ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ) |  |  |  | 57958.8 | 63001.2 | 66151.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66151.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.106. | 24.014 - КЖ1 С ИЗМ.1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 1-35 | ШТ. | 123687.77 | 134448.61 | 142627.11 |  |  |  |  | 35504.09 | 50321.3 | 56801.72
[6 empty] | 167 |  |  |  |  | 42 | 59 | 66
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (З/Д СВЕРХ УЧТЕННЫХ) | 36-37 | Т | 2218.12 | 2411.1 | 2557.93 |  |  |  |  | 632.92 | 894.02 | 1030.99
[6 empty] | 0.04092 |  |  |  |  | 0.01023 | 0.014322 | 0.016368
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА | 38-38 | Т | 1044.55 | 1135.43 | 1204.57 |  |  |  |  | 298.05 | 421.01 | 485.51
[6 empty] | 0.109 |  |  |  |  | 0.02725 | 0.03815 | 0.0436
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ШВЕЛЛЕРА ПО СЕТКЕ (ЛИСТ 12КЖ1) | 39-39 | М2 | 223.78 | 243.25 | 258.06 |  |  |  |  | 63.85 | 90.2 | 104.01
[6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 0.625 | 0.875 | 1
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 40-40 | М3 | 563.54 | 612.57 | 649.88 |  |  |  |  | 160.8 | 227.14 | 261.94
[6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.08
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РЕЗКА ПЛИТ | 41-42 | М | 258.56 | 281.05 | 298.16 |  |  |  |  | 73.77 | 104.21 | 120.18
[6 empty] | 39.8 |  |  |  |  | 9.95 | 13.93 | 15.92
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛИСТ КЖ1-12. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 43-49 | ОТВЕРСТИЙ | 385.3 | 418.82 | 444.15 |  |  |  |  | 115.73 | 163.47 | 164.95
[6 empty] | 19 |  |  |  |  | 5 | 7 | 7
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА ПЛИТ ППТ-25 В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ КОЗЫРЬКОВ (П.10 КЖ1-12) | 50-51 | М3 | 211.19 | 229.56 | 243.54 |  |  |  |  | 60.26 | 85.12 | 98.16
[6 empty] | 0.26 |  |  |  |  | 0.065 | 0.091 | 0.104
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ПРИМ. П.14. ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ПЛИТ | 52-53 | М3 | 227.65 | 247.46 | 262.52 |  |  |  |  | 64.96 | 91.75 | 105.81
[6 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0.21 | 0.24
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ПРИМ. П.15-РАСХОД НА 3 ЭТАЖА. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 54-55 | М3 | 281.06 | 305.51 | 324.11 |  |  |  |  | 80.2 | 113.28 | 130.63
[6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.075 | 0.105 | 0.12
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 56-67 | ОТВЕРСТИЙ | 3119.14 | 3390.51 | 3596.66 |  |  |  |  | 905.63 | 1260.32 | 1430.71
[6 empty] | 114 |  |  |  |  | 29 | 40 | 45
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛИСТ КЖ1-50. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПОД ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 68-71 | М3 | 2474.8 | 2690.11 | 2853.92 |  |  |  |  | 706.16 | 997.47 | 1150.29
[6 empty] | 4.005 |  |  |  |  | 1.00125 | 1.40175 | 1.602
- Ж2-60-10-10 | ПОКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 72-75 | М2 | 5442.97 | 5916.51 | 6276.77 |  |  |  |  | 1553.09 | 2193.78 | 2529.9
[6 empty] | 99.6 |  |  |  |  | 24.9 | 34.86 | 39.84
- Ж2-60-10-10 | ПОКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 76-76 | М2 | 2886.5 | 3137.63 | 3328.68 |  |  |  |  | 823.63 | 1163.4 | 1341.65
[6 empty] | 99.6 |  |  |  |  | 24.9 | 34.86 | 39.84
- Ж2-60-10-10 | ПОКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР | 77-83 | Т | 10637.64 | 11563.11 | 12267.19 |  |  |  |  | 3035.32 | 4287.49 | 4944.38
[6 empty] | 2.3869 |  |  |  |  | 0.596725 | 0.835415 | 0.95476
- Ж2-60-10-10 | ПОКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО 4 М В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТИПА МОДОСТР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ БЕТОНОНАСОСОМ | 84-84 | М3 | 7522.56 | 8177.02 | 8674.93 |  |  |  |  | 2146.47 | 3031.96 | 3496.5
[6 empty] | 18.6 |  |  |  |  | 4.65 | 6.51 | 7.44
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. | 85-96 | М3 | 20517.12 | 22302.11 | 23660.09 |  |  |  |  | 5854.31 | 8269.4 | 9536.38
[6 empty] | 15.74 |  |  |  |  | 3.935 | 5.509 | 6.296
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ (КЖ1-14ЛИСТ) | 97-98 | М3 | 1584.83 | 1722.71 | 1827.61 |  |  |  |  | 452.21 | 638.77 | 736.63
[6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 0.875 | 1.225 | 1.4
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УКЛАДКА НЕОПРЕНОВОЙ ПРОКЛАДКИ (СЕЧ.3-3 КЖ0-14) | 99-100 | М | 691.73 | 751.91 | 797.69 |  |  |  |  | 197.38 | 278.8 | 321.51
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 3 | 4.2 | 4.8
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. КЖ1-78. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ ( УМ2-22) | 101-104 | М3 | 505.96 | 549.98 | 583.47 |  |  |  |  | 144.38 | 203.92 | 235.17
[6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.14 | 0.16
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ | 105-118 | М3 | 10373.65 | 11276.16 | 11962.76 |  |  |  |  | 2959.99 | 4181.09 | 4821.68
[6 empty] | 6.07 |  |  |  |  | 1.5175 | 2.1245 | 2.428
- Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА МП1...МП10 | 119-123 | М3 | 7294.79 | 7929.44 | 8412.26 |  |  |  |  | 2081.48 | 2940.15 | 3390.63
[6 empty] | 6.94 |  |  |  |  | 1.735 | 2.429 | 2.776
- Ж2-30-10 | МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА МП1...МП10 УКЛАДКА НЕОПРИОНОВОЙ ПРОКЛАДКИ | 124-125 | М | 2376.12 | 2582.84 | 2740.12 |  |  |  |  | 678 | 957.69 | 1104.43
[6 empty] | 41.22 |  |  |  |  | 10.305 | 14.427 | 16.488
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 126-155 | ШТ. | 123862.69 | 134638.74 | 142833.38 |  |  |  |  | 35559.5 | 49878.95 | 57394.93
[6 empty] | 163 |  |  |  |  | 41 | 57 | 65
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (СВЕРХ УЧТЕННЫХНОРМАМИНА УСТАНОВКУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ) | 156-157 | Т | 2230.37 | 2424.41 | 2572.02 |  |  |  |  | 636.41 | 898.94 | 1036.67
[6 empty] | 0.04057 |  |  |  |  | 0.0101425 | 0.0141995 | 0.016228
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 158-158 | М3 | 4226.74 | 4594.47 | 4874.23 |  |  |  |  | 1206.05 | 1703.58 | 1964.6
[6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0.375 | 0.525 | 0.6
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РЕЗКА ПЛИТ | 159-160 | М | 168.92 | 183.62 | 194.82 |  |  |  |  | 48.21 | 68.09 | 78.52
[6 empty] | 26 |  |  |  |  | 6.5 | 9.1 | 10.4
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 161-167 | ОТВЕРСТИЙ | 364.14 | 395.82 | 419.78 |  |  |  |  | 115.45 | 139.78 | 164.55
[6 empty] | 18 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛИСТ КЖ1-20. ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ПЛИТ | 168-170 | М3 | 341.45 | 371.16 | 393.76 |  |  |  |  | 97.43 | 137.63 | 158.7
[6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0.225 | 0.315 | 0.36
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 171-177 | ОТВЕРСТИЙ | 1743.06 | 1894.71 | 2009.94 |  |  |  |  | 497.36 | 716.87 | 795.71
[6 empty] | 56 |  |  |  |  | 14 | 20 | 22
- Ж2-60-10-30 | ПЕРЕКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПОД ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 178-180 | М3 | 2669.45 | 2901.69 | 3078.38 |  |  |  |  | 761.69 | 1075.92 | 1240.77
[6 empty] | 4.32 |  |  |  |  | 1.08 | 1.512 | 1.728
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 181-193 | М3 | 22811.15 | 24795.72 | 26305.53 |  |  |  |  | 6508.88 | 9194 | 10602.65
[6 empty] | 18.4 |  |  |  |  | 4.6 | 6.44 | 7.36
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ (КЖ1-18ЛИСТ) | 194-195 | М3 | 4075.26 | 4429.81 | 4699.53 |  |  |  |  | 1162.82 | 1642.53 | 1894.18
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | 2.25 | 3.15 | 3.6
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УКЛАДКА НЕОПРЕНОВОЙ ПРОКЛАДКИ (СЕЧ.3-3 КЖ0-14) | 196-197 | М | 691.73 | 751.91 | 797.69 |  |  |  |  | 197.38 | 278.8 | 321.51
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 3 | 4.2 | 4.8
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ БМ3-1..3 (КЖ1-17,68,69) | 198-204 | М3 | 7909.76 | 8597.91 | 9121.43 |  |  |  |  | 2256.95 | 3188.02 | 3676.46
[6 empty] | 4.52 |  |  |  |  | 1.13 | 1.582 | 1.808
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. КЖ1-78. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ (УМ3-27) | 205-208 | М3 | 505.96 | 549.98 | 583.47 |  |  |  |  | 144.38 | 203.92 | 235.17
[6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.14 | 0.16
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИБАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ БМ3-4,БМ3-5 | 209-216 | М3 | 2463.89 | 2678.25 | 2841.33 |  |  |  |  | 703.04 | 993.07 | 1145.22
[6 empty] | 1.55 |  |  |  |  | 0.3875 | 0.5425 | 0.62
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 217-244 | ШТ. | 115154.47 | 125172.91 | 132793.26 |  |  |  |  | 32857.89 | 46570.73 | 53364.64
[6 empty] | 168 |  |  |  |  | 42 | 59 | 67
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (СВЕРХ УЧТЕННЫХНОРМАМИНА УСТАНОВКУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ) | 245-246 | Т | 2222.36 | 2415.71 | 2562.8 |  |  |  |  | 634.13 | 895.72 | 1032.95
[6 empty] | 0.04286 |  |  |  |  | 0.010715 | 0.015001 | 0.017144
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 | 247-247 | М3 | 3381.36 | 3675.54 | 3899.35 |  |  |  |  | 964.83 | 1362.85 | 1571.67
[6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.42 | 0.48
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | 248-248 | Т | 1015.82 | 1104.2 | 1171.44 |  |  |  |  | 289.85 | 409.43 | 472.16
[6 empty] | 0.106 |  |  |  |  | 0.0265 | 0.0371 | 0.0424
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ШВЕЛЛЕРА ПО СЕТКЕ (ЛИСТ 12КЖ1) | 249-249 | М2 | 98.44 | 107 | 113.51 |  |  |  |  | 28.09 | 39.67 | 45.75
[6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0.275 | 0.385 | 0.44
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РЕЗКА ПЛИТ | 250-251 | М | 168.92 | 183.62 | 194.82 |  |  |  |  | 48.21 | 68.09 | 78.52
[6 empty] | 26 |  |  |  |  | 6.5 | 9.1 | 10.4
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КЖ1-20. ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ ПЛИТ | 252-256 | М3 | 2857.88 | 3106.52 | 3295.67 |  |  |  |  | 815.46 | 1151.86 | 1328.35
[6 empty] | 7.41 |  |  |  |  | 1.8525 | 2.5935 | 2.964
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СЕЧ.2-2(5-5). КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПОД ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 257-258 | М3 | 358.38 | 389.56 | 413.28 |  |  |  |  | 102.26 | 144.45 | 166.57
[6 empty] | 0.58 |  |  |  |  | 0.145 | 0.203 | 0.232
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 259-261 | ОТВЕРСТИЙ | 578.16 | 628.46 | 666.18 |  |  |  |  | 194.08 | 234.99 | 237.11
[6 empty] | 17 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6
- Ж2-60-10-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛИСТ КЖ1-50. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПОД ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 262-264 | М3 | 2608.27 | 2835.19 | 3007.83 |  |  |  |  | 744.24 | 1051.26 | 1212.33
[6 empty] | 4.221 |  |  |  |  | 1.05525 | 1.47735 | 1.6884
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | 265-277 | М3 | 23589.14 | 25641.4 | 27202.7 |  |  |  |  | 6730.87 | 9507.57 | 10964.26
[6 empty] | 18.59 |  |  |  |  | 4.6475 | 6.5065 | 7.436
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. ЗАПОЛНЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ (КЖ1-22) | 278-280 | М3 | 2943.24 | 3199.3 | 3394.11 |  |  |  |  | 839.82 | 1186.27 | 1368.02
[6 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 1.625 | 2.275 | 2.6
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УКЛАДКА НЕОПРЕНОВОЙ ПРОКЛАДКИ (СЕЧ.3-3 КЖ0-14) | 281-282 | М | 691.73 | 751.91 | 797.69 |  |  |  |  | 197.38 | 278.8 | 321.51
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 3 | 4.2 | 4.8
- Ж2-60-10-10 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УМ4-16 КЖ1-24 | 283-304 | М3 | 11677.93 | 12693.91 | 13466.84 |  |  |  |  | 3332.15 | 4706.78 | 5427.91
[6 empty] | 7.03 |  |  |  |  | 1.7575 | 2.4605 | 2.812
ИТОГО 2.106.24.014 - КЖ1 С ИЗМ.1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  | 545940 | 593436.83 | 629556.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156267.49 | 220644.31 | 252645.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.107. | 24.014 - КЖ1 С ИЗМ.1- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЛИСТ 4 КЖ1 | 1-23 | ШТ. | 16551.34 | 17991.31 | 19043.13 |  |  |  |  | 5704.06 | 9530 | 3809.07
[6 empty] | 308 |  |  |  |  | 93 | 154 | 61
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (10S500) | 24-24 | Т | 1209.83 | 1315.09 | 1392.04 |  |  |  |  | 414.26 | 696.61 | 281.17
[6 empty] | 0.180781 |  |  |  |  | 0.0542343 | 0.0903905 | 0.0361562
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 | 25-25 | М3 | 348.32 | 378.62 | 400.77 |  |  |  |  | 119.27 | 200.56 | 80.94
[6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0.27 | 0.45 | 0.18
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ | 26-30 | ШТ. | 1483.39 | 1612.44 | 1706.04 |  |  |  |  | 547.75 | 854.11 | 304.18
[6 empty] | 34 |  |  |  |  | 11 | 17 | 6
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 31-51 | Т | 5603.68 | 6091.2 | 6447.54 |  |  |  |  | 1918.73 | 3226.51 | 1302.3
[6 empty] | 0.419898 |  |  |  |  | 0.1259694 | 0.209949 | 0.0839796
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ | 52-72 | М3 | 15509.05 | 16858.34 | 17844.56 |  |  |  |  | 5310.38 | 8929.86 | 3604.32
[6 empty] | 7.86 |  |  |  |  | 2.358 | 3.93 | 1.572
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЛИСТ 6 КЖ1 | 73-91 | ШТ. | 15222.61 | 16546.98 | 17514.3 |  |  |  |  | 5249.8 | 8764.94 | 3499.56
[6 empty] | 278 |  |  |  |  | 84 | 139 | 55
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ | 92-93 | ШТ. | 896.47 | 974.46 | 1032.34 | [5 empty] | 1032.34
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (10S500) | 94-94 | Т | 891.88 | 969.47 | 1026.18 |  |  |  |  | 305.38 | 513.53 | 207.27
[6 empty] | 0.133272 |  |  |  |  | 0.0399816 | 0.066636 | 0.0266544
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 | 95-95 | М3 | 232.24 | 252.44 | 267.21 |  |  |  |  | 79.52 | 133.72 | 53.97
[6 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.18 | 0.3 | 0.12
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ | 96-100 | ШТ. | 1550.35 | 1685.23 | 1783.59 |  |  |  |  | 556.12 | 867.16 | 360.31
[6 empty] | 35 |  |  |  |  | 11 | 17 | 7
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 101-121 | Т | 5185.67 | 5636.82 | 5966.57 |  |  |  |  | 1775.6 | 2985.82 | 1205.15
[6 empty] | 0.370152 |  |  |  |  | 0.1110456 | 0.185076 | 0.0740304
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ | 122-143 | М3 | 15018.37 | 16324.97 | 17279.97 |  |  |  |  | 5142.36 | 8647.34 | 3490.27
[6 empty] | 7.52 |  |  |  |  | 2.256 | 3.76 | 1.504
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЛИСТ 8 КЖ1 | 144-157 | ШТ. | 11870.03 | 12902.72 | 13657.3 |  |  |  |  | 4076.9 | 6834.57 | 2745.83
[6 empty] | 216 |  |  |  |  | 65 | 108 | 43
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ | 158-159 | ШТ. | 2689.3 | 2923.27 | 3097.09 |  |  |  |  | 1023.14 | 1032.3 | 1041.65
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (10S500) | 160-160 | Т | 520.26 | 565.52 | 598.6 |  |  |  |  | 178.14 | 299.56 | 120.9
[6 empty] | 0.077742 |  |  |  |  | 0.0233226 | 0.038871 | 0.0155484
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 | 161-161 | М3 | 108.35 | 117.78 | 124.68 |  |  |  |  | 37.1 | 62.39 | 25.19
[6 empty] | 0.28 |  |  |  |  | 0.084 | 0.14 | 0.056
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ | 162-166 | ШТ. | 1538.54 | 1672.39 | 1770.06 |  |  |  |  | 536.56 | 885.87 | 347.63
[6 empty] | 36 |  |  |  |  | 11 | 18 | 7
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 167-188 | Т | 5174.96 | 5625.18 | 5954.26 |  |  |  |  | 1771.93 | 2979.66 | 1202.67
[6 empty] | 0.370012 |  |  |  |  | 0.1110036 | 0.185006 | 0.0740024
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ | 189-206 | М3 | 14319.01 | 15564.76 | 16475.29 |  |  |  |  | 4902.9 | 8244.65 | 3327.74
[6 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 2.19 | 3.65 | 1.46
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЛИСТ 8 КЖ1. П.ПРИМ.13 | 207-216 | Т | 307.58 | 334.34 | 353.9 |  |  |  |  | 105.32 | 177.1 | 71.48
[6 empty] | 0.015568 |  |  |  |  | 0.0046704 | 0.007784 | 0.0031136
- Ж2-40-10 | ПЕРЕМЫЧКИ. ЛИСТ 10 КЖ1 | 217-222 | ШТ. | 662.78 | 720.44 | 766.7 | [5 empty] | 381.62 | 385.08
[6 empty] | 12 | [5 empty] | 6 | 6
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 2 Т (К1) | 223-226 | ШТ. | 1281.4 | 1392.88 | 1475.62 | [5 empty] | 1475.62
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ МАССОЙ ДО 2 Т (К2) | 227-228 | ШТ. | 1673.11 | 1818.67 | 1926.7 | [5 empty] | 1926.7
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2 Т (Р1) | 229-230 | ШТ. | 3755.92 | 4082.69 | 4351.33 | [5 empty] | 1441.74 | 2909.59
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 2
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3 Т (Р2) | 231-232 | ШТ. | 4536.54 | 4931.22 | 5247.81 | [5 empty] | 2612.07 | 2635.74
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 1
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (МС-27) | 233-233 | Т | 149.41 | 162.41 | 172.84 | [5 empty] | 86.03 | 86.81
[6 empty] | 0.01126 | [5 empty] | 0.00563 | 0.00563
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПУНКТ ПР.4. УТЕПЛЕНИЕ КОНСОЛИ | 234-236 | М3 | 6.14 | 6.67 | 7.11 | [5 empty] | 3.54 | 3.57
[6 empty] | 0.01 | [5 empty] | 0.005 | 0.005
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КОНСОЛИ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 237-237 | М2 | 17.74 | 19.28 | 20.52 | [5 empty] | 10.21 | 10.31
[6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.1 | 0.1
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УЗЕЛ А (2ШТ) | 238-243 | Т | 925.49 | 1006.01 | 1070.61 | [5 empty] | 532.89 | 537.72
[6 empty] | 0.0517 | [5 empty] | 0.02585 | 0.02585
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УЗЕЛ Б (1ШТ) | 244-246 | Т | 89.57 | 97.36 | 103.61 | [5 empty] | 51.57 | 52.04
[6 empty] | 0.00808 | [5 empty] | 0.00404 | 0.00404
- Ж2-40-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. УЗЕЛ В (2ШТ) | 247-252 | Т | 996.82 | 1083.54 | 1153.1 | [5 empty] | 573.95 | 579.15
[6 empty] | 0.0517 | [5 empty] | 0.02585 | 0.02585
- Ж2-90-90 | МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ1. УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК (ОП1, ОП2) | 253-256 | ШТ. | 100.67 | 109.43 | 115.93 | [5 empty] | 115.93
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ1. МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ | 257-263 | М3 | 4113.7 | 4471.59 | 4737.2 | [5 empty] | 4737.2
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ1. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ | 264-267 | М3 | 1322.21 | 1437.24 | 1522.61 | [5 empty] | 1522.61
[6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8
- Ж2-90-90 | ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 268-280 | М3 | 824.93 | 896.7 | 949.96 | [5 empty] | 949.96
[6 empty] | 0.76 | [5 empty] | 0.76
- Ж2-90-60 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | 281-290 | М3 | 783.38 | 851.53 | 902.11 | [5 empty] | 902.11
[6 empty] | 0.07 | [5 empty] | 0.07
- Ж2-20-10 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 291-295 | М3 | 267.42 | 290.69 | 307.96 | [5 empty] | 307.96
[6 empty] | 0.28 | [5 empty] | 0.28
- Ж1-10 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (УЗЕЛ 1)КЖ1-70. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 296-297 | М3 | 480.67 | 522.49 | 556.05 | [5 empty] | 276.77 | 279.28
[6 empty] | 0.69 | [5 empty] | 0.345 | 0.345
- Ж1-10 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (УЗЕЛ 1)КЖ1-70. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 298-298 | М | 1613.65 | 1754.04 | 1866.64 | [5 empty] | 929.11 | 937.53
[6 empty] | 92 | [5 empty] | 46 | 46
- Ж1-10 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (УЗЕЛ 1)КЖ1-70. ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ | 299-301 | М | 1536.14 | 1669.78 | 1776.98 | [5 empty] | 884.48 | 892.5
[6 empty] | 92 | [5 empty] | 46 | 46
- Ж1-10 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (УЗЕЛ 1)КЖ1-70. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ КЖ1-75 | 302-304 | М | 185.59 | 201.74 | 214.69 | [5 empty] | 106.86 | 107.83
[6 empty] | 25.88 | [5 empty] | 12.94 | 12.94
- Ж1-10 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (УЗЕЛ 1)КЖ1-70. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 305-305 | М | 453.92 | 493.41 | 525.09 | [5 empty] | 261.36 | 263.73
[6 empty] | 25.88 | [5 empty] | 12.94 | 12.94
- Ж1-10 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (УЗЕЛ 1)КЖ1-70. УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА | 306-307 | М | 529.4 | 575.46 | 612.4 | [5 empty] | 304.82 | 307.58
[6 empty] | 25.88 | [5 empty] | 12.94 | 12.94
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ | 308-310 | М2 | 197542.45 | 214728.64 | 230266.4 | [5 empty] | 22748.35 | 103295.21 | 104222.84
[6 empty] | 2022.55 | [5 empty] | 202.255 | 910.1475 | 910.1475
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. ЗАДЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ КЛАДКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ | 311-313 | М | 6945.8 | 7550.08 | 8096.42 | [5 empty] | 799.86 | 3631.97 | 3664.59
[6 empty] | 755.45 | [5 empty] | 75.545 | 339.9525 | 339.9525
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ | 314-316 | М2 | 17370.41 | 18881.64 | 20247.92 | [5 empty] | 2000.32 | 9083.02 | 9164.58
[6 empty] | 616.98 | [5 empty] | 61.698 | 277.641 | 277.641
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ Т=65ММ | 317-318 | М2 | 3529.74 | 3836.83 | 4114.45 | [5 empty] | 406.47 | 1845.7 | 1862.28
[6 empty] | 44.974 | [5 empty] | 4.4974 | 20.2383 | 20.2383
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ | 319-340 | Т | 30291.44 | 32926.8 | 35309.39 | [5 empty] | 3488.27 | 15839.44 | 15981.68
[6 empty] | 2.101286 | [5 empty] | 0.2101286 | 0.9455787 | 0.9455787
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. УЗЕЛ Г. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ПО ГРУНТУ | 341-343 | М3 | 2299.92 | 2500.01 | 2680.91 | [5 empty] | 264.85 | 1202.63 | 1213.43
[6 empty] | 4.4 | [5 empty] | 0.44 | 1.98 | 1.98
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. КЖ1-67. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 344-346 | ШТ. | 358.62 | 389.82 | 417.8 | [5 empty] | 59 | 178.6 | 180.2
[6 empty] | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 3
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. КЖ1-67. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | 347-347 | Т | 118.86 | 129.2 | 138.55 | [5 empty] | 13.69 | 62.15 | 62.71
[6 empty] | 0.0124 | [5 empty] | 0.00124 | 0.00558 | 0.00558
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ. КЖ1-67. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 348-348 | М2 | 17.93 | 19.49 | 20.91 | [5 empty] | 2.07 | 9.38 | 9.46
[6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.02 | 0.09 | 0.09
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА ПОРИЗОВАННОГО ПУСТОТЕЛОГО | 349-349 | М3 | 524645.87 | 570290.06 | 613147.91 | [5 empty] | 36249.91 | 188988.42 | 344464.32 | 43445.26
[6 empty] | 897.66 | [5 empty] | 53.8596 | 278.2746 | 502.6896 | 62.8362
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (П.23 КЖ1-3) | 350-350 | М3 | 486.04 | 528.33 | 568.02 | [5 empty] | 33.58 | 175.08 | 319.11 | 40.25
[6 empty] | 1.52 | [5 empty] | 0.0912 | 0.4712 | 0.8512 | 0.1064
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА ПОРИЗОВАННОГО ПУСТОТЕЛОГО (КЖ1-3 П.10) | 351-351 | М3 | 403394.53 | 438489.85 | 471442.81 | [5 empty] | 27872.17 | 145311.15 | 264854.89 | 33404.6
[6 empty] | 671.9075 | [5 empty] | 40.31445 | 208.291325 | 376.2682 | 47.033525
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 352-352 | М3 | 2658.95 | 2890.28 | 3107.49 | [5 empty] | 183.72 | 957.81 | 1745.78 | 220.18
[6 empty] | 5.4 | [5 empty] | 0.324 | 1.674 | 3.024 | 0.378
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ БАССЕЙНА КРО-150, М10 КЖ1-3 П.21) | 353-353 | М3 | 48426.32 | 52639.41 | 56595.32 | [5 empty] | 3345.97 | 17444.18 | 31795.05 | 4010.12
[6 empty] | 80.44 | [5 empty] | 4.8264 | 24.9364 | 45.0464 | 5.6308
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО (КРО-150, М10)( ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ БАССЕЙНА) | 354-354 | М3 | 11042.41 | 12003.1 | 12905.16 | [5 empty] | 762.97 | 3977.71 | 7250.07 | 914.41
[6 empty] | 17.87 | [5 empty] | 1.0722 | 5.5397 | 10.0072 | 1.2509
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 355-355 | М3 | 3230.17 | 3511.19 | 3775.05 | [5 empty] | 223.18 | 1163.57 | 2120.82 | 267.48
[6 empty] | 3.914 | [5 empty] | 0.23484 | 1.21334 | 2.19184 | 0.27398
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. ЗАДЕЛКА ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ КЛАДКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ | 356-357 | М | 6495.14 | 7060.22 | 7590.8 | [5 empty] | 448.77 | 2339.69 | 4264.48 | 537.86
[6 empty] | 677.63 | [5 empty] | 40.6578 | 210.0653 | 379.4728 | 47.4341
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. КЖ1-51. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (С1) | 358-363 | Т | 101824.3 | 110683.01 | 119000.94 | [5 empty] | 7035.45 | 36679.24 | 66854.31 | 8431.94
[6 empty] | 8.1659 | [5 empty] | 0.489954 | 2.531429 | 4.572904 | 0.571613
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. УЗЕЛ ХIII. ЗАДЕЛКА ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ КЛАДКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ | 364-366 | М | 46.33 | 50.36 | 54.15 | [5 empty] | 3.2 | 16.69 | 30.42 | 3.84
[6 empty] | 4.5 | [5 empty] | 0.27 | 1.395 | 2.52 | 0.315
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. УЗЕЛ ХIII. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 367-367 | М | 157.85 | 171.58 | 184.46 | [5 empty] | 10.9 | 56.86 | 103.63 | 13.07
[6 empty] | 9 | [5 empty] | 0.54 | 2.79 | 5.04 | 0.63
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. УЗЕЛ ХIII. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ | 368-368 | М | 191.64 | 208.31 | 223.97 | [5 empty] | 13.24 | 69.04 | 125.82 | 15.87
[6 empty] | 9 | [5 empty] | 0.54 | 2.79 | 5.04 | 0.63
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. П.22 КЖ1-3. РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ | 369-371 | М | 1427.75 | 1551.96 | 1668.6 | [5 empty] | 98.65 | 514.31 | 937.41 | 118.23
[6 empty] | 299.2 | [5 empty] | 17.952 | 92.752 | 167.552 | 20.944
- Ж2-30-10-30 | КЛАДКА СТЕН. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 372-377 | АНКЕРОВ | 29.33 | 31.88 | 34.15 | [5 empty] | 8.44 | 8.52 | 17.19
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
ИТОГО 2.107.24.014 - КЖ1 С ИЗМ.1- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 1505069.63 | 1636010.65 | 1755710.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39755.22 | 193366.74 | 569920.43 | 861245.07 | 91423.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.108. | 24.014 - КЖ1, АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЛЕСТНИЦЫ- СБОРНЫЙ Ж.Б., ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 1-7 | ШТ. | 3160.49 | 3435.45 | 3679.09 | [5 empty] | 727.9 | 1469 | 1482.19
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. УСТАНОВКА МАРШЕЙ БЕЗ СВАРКИ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 8-9 | ШТ. | 2686.38 | 2920.1 | 3121.59 | [5 empty] | 773.39 | 1560.79 | 787.41
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 2 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. УСТРОЙСТВО ПРОСТУПЕЙ | 10-11 | М | 6730.55 | 7316.11 | 7866.68 | [5 empty] | 775.07 | 2346.27 | 3551.02 | 1194.32
[6 empty] | 64.8 | [5 empty] | 6.48 | 19.44 | 29.16 | 9.72
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ | 12-13 | М | 597.41 | 649.38 | 698.25 | [5 empty] | 68.8 | 208.25 | 315.19 | 106.01
[6 empty] | 6.75 | [5 empty] | 0.675 | 2.025 | 3.0375 | 1.0125
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 14-17 | ШТ. | 435.82 | 473.74 | 508.71 | [5 empty] | 62.74 | 189.91 | 191.61 | 64.45
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО (ПОД СТУПЕНИ ПО СЕЧ 1-1) | 18-18 | М2 | 322.19 | 350.22 | 374.39 | [5 empty] | 123.67 | 124.8 | 125.92
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-25. УЗЕЛ А | 19-23 | АНКЕРОВ | 154.67 | 168.13 | 180.79 | [5 empty] | 17.81 | 53.92 | 81.61 | 27.45
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 2 | 6 | 9 | 3
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-26. УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 24-27 | ШТ. | 2980.09 | 3239.36 | 3481.59 | [5 empty] | 686.35 | 692.57 | 1397.59 | 705.08
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-26. УСТАНОВКА МАРШЕЙ БЕЗ СВАРКИ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 28-29 | ШТ. | 2686.38 | 2920.1 | 3135.69 | [5 empty] | 773.39 | 780.4 | 787.41 | 794.49
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-26. УСТРОЙСТВО ПРОСТУПЕЙ | 30-31 | М | 6730.55 | 7316.11 | 7866.68 | [5 empty] | 775.07 | 2346.27 | 3551.02 | 1194.32
[6 empty] | 64.8 | [5 empty] | 6.48 | 19.44 | 29.16 | 9.72
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-26. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 32-35 | ШТ. | 474.61 | 515.9 | 554.25 | [5 empty] | 60.72 | 183.84 | 247.31 | 62.38
[6 empty] | 9 | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-26. УЗЕЛ А | 36-40 | АНКЕРОВ | 154.67 | 168.13 | 180.79 | [5 empty] | 17.81 | 53.92 | 81.61 | 27.45
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 2 | 6 | 9 | 3
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 41-44 | ШТ. | 4396.76 | 4779.28 | 5135.33 | [5 empty] | 723.31 | 1459.73 | 2209.25 | 743.04
[6 empty] | 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. УСТАНОВКА МАРШЕЙ БЕЗ СВАРКИ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 45-46 | ШТ. | 4195.22 | 4560.2 | 4896.82 | [5 empty] | 805.18 | 1624.95 | 1639.55 | 827.14
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. УСТРОЙСТВО ПРОСТУПЕЙ | 47-48 | М | 10095.79 | 10974.12 | 11799.97 | [5 empty] | 1162.6 | 3519.4 | 5326.5 | 1791.47
[6 empty] | 97.2 | [5 empty] | 9.72 | 29.16 | 43.74 | 14.58
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ | 49-50 | М | 716.88 | 779.25 | 837.9 | [5 empty] | 82.56 | 249.91 | 378.22 | 127.21
[6 empty] | 8.1 | [5 empty] | 0.81 | 2.43 | 3.645 | 1.215
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 51-54 | ШТ. | 952.33 | 1035.18 | 1111.88 | [5 empty] | 129.02 | 390.57 | 459.75 | 132.54
[6 empty] | 17 | [5 empty] | 2 | 6 | 7 | 2
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО (ПОД СТУПЕНИ ПО СЕЧ 1-1) | 55-55 | М2 | 328.64 | 357.23 | 384.09 | [5 empty] | 37.84 | 114.56 | 173.38 | 58.31
[6 empty] | 3.06 | [5 empty] | 0.306 | 0.918 | 1.377 | 0.459
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-27. УЗЕЛ А | 56-60 | АНКЕРОВ | 216.56 | 235.4 | 253.02 | [5 empty] | 26.72 | 80.88 | 108.82 | 36.6
[6 empty] | 28 | [5 empty] | 3 | 9 | 12 | 4
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-28. УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 61-64 | ШТ. | 3160.49 | 3435.45 | 3692.35 | [5 empty] | 727.9 | 734.5 | 1482.19 | 747.76
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-28. УСТАНОВКА МАРШЕЙ БЕЗ СВАРКИ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 65-66 | ШТ. | 2796.83 | 3040.15 | 3264.6 | [5 empty] | 805.19 | 812.48 | 819.78 | 827.15
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-28. УСТРОЙСТВО ПРОСТУПЕЙ | 67-68 | М | 6730.55 | 7316.11 | 7866.68 | [5 empty] | 775.07 | 2346.27 | 3551.02 | 1194.32
[6 empty] | 64.8 | [5 empty] | 6.48 | 19.44 | 29.16 | 9.72
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-28. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 69-72 | ШТ. | 435.82 | 473.74 | 508.71 | [5 empty] | 62.74 | 189.91 | 191.61 | 64.45
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-28. УЗЕЛ А | 73-77 | АНКЕРОВ | 154.67 | 168.13 | 180.79 | [5 empty] | 17.81 | 53.92 | 81.61 | 27.45
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 2 | 6 | 9 | 3
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-29. УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 78-81 | ШТ. | 2980.09 | 3239.36 | 3481.59 | [5 empty] | 686.35 | 692.57 | 1397.59 | 705.08
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-29. УСТАНОВКА МАРШЕЙ БЕЗ СВАРКИ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 82-83 | ШТ. | 2796.83 | 3040.15 | 3264.6 | [5 empty] | 805.19 | 812.48 | 819.78 | 827.15
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-29. УСТРОЙСТВО ПРОСТУПЕЙ | 84-85 | М | 6730.55 | 7316.11 | 7866.68 | [5 empty] | 775.07 | 2346.27 | 3551.02 | 1194.32
[6 empty] | 64.8 | [5 empty] | 6.48 | 19.44 | 29.16 | 9.72
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-29. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 86-89 | ШТ. | 474.61 | 515.9 | 554.25 | [5 empty] | 60.72 | 183.84 | 247.31 | 62.38
[6 empty] | 9 | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-29. УЗЕЛ А | 90-94 | АНКЕРОВ | 154.67 | 168.13 | 180.79 | [5 empty] | 17.81 | 53.92 | 81.61 | 27.45
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 2 | 6 | 9 | 3
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 95-98 | ШТ. | 4396.76 | 4779.28 | 5135.33 | [5 empty] | 723.31 | 1459.73 | 2209.25 | 743.04
[6 empty] | 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. УСТАНОВКА МАРШЕЙ БЕЗ СВАРКИ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т | 99-100 | ШТ. | 4029.55 | 4380.12 | 4703.44 | [5 empty] | 773.38 | 1560.78 | 1574.8 | 794.48
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. УСТРОЙСТВО ПРОСТУПЕЙ | 101-102 | М | 10095.79 | 10974.12 | 11799.97 | [5 empty] | 1162.6 | 3519.4 | 5326.5 | 1791.47
[6 empty] | 97.2 | [5 empty] | 9.72 | 29.16 | 43.74 | 14.58
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ | 103-104 | М | 597.41 | 649.38 | 698.25 | [5 empty] | 68.8 | 208.25 | 315.19 | 106.01
[6 empty] | 6.75 | [5 empty] | 0.675 | 2.025 | 3.0375 | 1.0125
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 105-108 | ШТ. | 952.33 | 1035.18 | 1113.05 | [5 empty] | 129.02 | 325.47 | 459.75 | 198.81
[6 empty] | 17 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 3
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО (ПОД СТУПЕНИ ПО СЕЧ 1-1) | 109-109 | М2 | 322.19 | 350.22 | 376.58 | [5 empty] | 37.1 | 112.32 | 169.99 | 57.17
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 0.3 | 0.9 | 1.35 | 0.45
- Ж2-90-10-30 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЛЕСТНИЦА КЖ1-30. УЗЕЛ А | 110-114 | АНКЕРОВ | 216.56 | 235.4 | 253.02 | [5 empty] | 26.72 | 80.88 | 108.82 | 36.6
[6 empty] | 28 | [5 empty] | 3 | 9 | 12 | 4
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 11-13/М-П КЖ1-31,32. МОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 115-117 | М3 | 1651.15 | 1794.8 | 1929.86 | [5 empty] | 190.14 | 575.59 | 871.14 | 292.99
[6 empty] | 9.8 | [5 empty] | 0.98 | 2.94 | 4.41 | 1.47
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 11-13/М-П КЖ1-31,32. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ | 118-118 | М3 | 792.85 | 861.83 | 926.67 | [5 empty] | 91.3 | 276.39 | 418.3 | 140.68
[6 empty] | 9.8 | [5 empty] | 0.98 | 2.94 | 4.41 | 1.47
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 11-13/М-П КЖ1-31,32. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ В ОПАЛУБКЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА МОДОСТР | 119-126 | М3 | 13019.15 | 14151.82 | 15216.81 | [5 empty] | 1499.24 | 4538.49 | 6868.87 | 2310.21
[6 empty] | 9.8 | [5 empty] | 0.98 | 2.94 | 4.41 | 1.47
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 11-13/М-П КЖ1-31,32. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 (КЖ1-31) | 127-127 | М | 464.12 | 504.5 | 542.47 | [5 empty] | 53.45 | 161.79 | 244.87 | 82.36
[6 empty] | 17.34 | [5 empty] | 1.734 | 5.202 | 7.803 | 2.601
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 128-129 | М3 | 31.25 | 33.97 | 36.53 | [5 empty] | 3.6 | 10.89 | 16.49 | 5.55
[6 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.025 | 0.075 | 0.1125 | 0.0375
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 130-130 | М3 | 21.94 | 23.85 | 25.65 | [5 empty] | 2.53 | 7.65 | 11.57 | 3.9
[6 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.008 | 0.024 | 0.036 | 0.012
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 (ФМ2) | 131-131 | М3 | 111.26 | 120.94 | 130.03 | [5 empty] | 12.81 | 38.78 | 58.7 | 19.74
[6 empty] | 0.23 | [5 empty] | 0.023 | 0.069 | 0.1035 | 0.0345
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | 132-132 | Т | 49.58 | 53.89 | 57.95 | [5 empty] | 5.71 | 17.29 | 26.16 | 8.79
[6 empty] | 0.00364 | [5 empty] | 0.000364 | 0.001092 | 0.001638 | 0.000546
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. МОНТАЖ КОСОУРА МК4 | 133-134 | Т | 3212.94 | 3492.47 | 3755.3 | [5 empty] | 370 | 1120.03 | 1695.14 | 570.13
[6 empty] | 0.3189 | [5 empty] | 0.03189 | 0.09567 | 0.143505 | 0.047835
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. ЗАПОЛНЕНИЕ КОСОУРА ПЛИТАМИ ППТ-10 | 135-135 | М3 | 125.32 | 136.22 | 146.47 | [5 empty] | 14.43 | 43.69 | 66.12 | 22.23
[6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.03
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 136-136 | М2 | 322.2 | 350.23 | 376.58 | [5 empty] | 37.1 | 112.32 | 169.99 | 57.17
[6 empty] | 3.6 | [5 empty] | 0.36 | 1.08 | 1.62 | 0.54
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 137-137 | М2 | 47.78 | 51.94 | 55.85 | [5 empty] | 5.5 | 16.66 | 25.21 | 8.48
[6 empty] | 3.6 | [5 empty] | 0.36 | 1.08 | 1.62 | 0.54
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М(ИП1,2) | 138-139 | М3 | 179.15 | 194.74 | 209.39 | [5 empty] | 20.63 | 62.45 | 94.52 | 31.79
[6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.045 | 0.015
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 140-140 | Т | 160.97 | 174.97 | 188.15 | [5 empty] | 18.54 | 56.11 | 84.93 | 28.57
[6 empty] | 0.00789 | [5 empty] | 0.000789 | 0.002367 | 0.0035505 | 0.0011835
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА С20/25 | 141-142 | М3 | 2064.94 | 2244.59 | 2413.51 | [5 empty] | 237.79 | 719.84 | 1089.46 | 366.42
[6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.06 | 0.18 | 0.27 | 0.09
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 143-143 | Т | 1644.37 | 1787.43 | 1921.93 | [5 empty] | 189.36 | 573.23 | 867.56 | 291.78
[6 empty] | 0.0806 | [5 empty] | 0.00806 | 0.02418 | 0.03627 | 0.01209
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 144-144 | ОТВЕРСТИЙ | 15.98 | 17.37 | 18.65 | [5 empty] | 2.63 | 5.3 | 8.02 | 2.7
[6 empty] | 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ПОТОЛОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 145-146 | АНКЕРОВ | 32.62 | 35.46 | 38.11 | [5 empty] | 5.37 | 10.83 | 16.39 | 5.52
[6 empty] | 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 18-19/К-М КЖ1-49,62,63. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | 147-147 | Т | 440.69 | 479.03 | 515.07 | [5 empty] | 50.75 | 153.63 | 232.5 | 78.19
[6 empty] | 0.046852 | [5 empty] | 0.0046852 | 0.0140556 | 0.0210834 | 0.0070278
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 148-150 | ШТ. | 84.34 | 91.68 | 97.13 | [5 empty] | 97.13
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т | 151-152 | ШТ. | 673.52 | 732.12 | 786.86 | [5 empty] | 155.12 | 156.52 | 315.87 | 159.35
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 153-155 | М3 | 132.28 | 143.79 | 154.62 | [5 empty] | 15.23 | 46.12 | 69.8 | 23.47
[6 empty] | 0.17 | [5 empty] | 0.017 | 0.051 | 0.0765 | 0.0255
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТРОЙСТВО КОЛОНН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М | 156-158 | М3 | 642.98 | 698.92 | 751.52 | [5 empty] | 74.04 | 224.15 | 339.23 | 114.1
[6 empty] | 0.46 | [5 empty] | 0.046 | 0.138 | 0.207 | 0.069
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 159-159 | Т | 187.69 | 204.02 | 219.37 | [5 empty] | 21.61 | 65.43 | 99.03 | 33.3
[6 empty] | 0.0092 | [5 empty] | 0.00092 | 0.00276 | 0.00414 | 0.00138
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. МОНТАЖ КОСОУРА МК1,2,3 | 160-162 | Т | 3534.16 | 3841.63 | 4130.72 | [5 empty] | 406.98 | 1232.01 | 1864.61 | 627.12
[6 empty] | 0.3507 | [5 empty] | 0.03507 | 0.10521 | 0.157815 | 0.052605
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ (10% НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТДЕЛКИ) | 163-163 | М2 | 6.92 | 7.52 | 8.09 | [5 empty] | 0.79 | 2.42 | 3.65 | 1.23
[6 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.09 | 0.27 | 0.405 | 0.135
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. ЗАПОЛНЕНИЕ КОСОУРА ПЛИТАМИ ППТ-10 | 164-164 | М3 | 162.89 | 177.06 | 190.4 | [5 empty] | 18.76 | 56.79 | 85.94 | 28.91
[6 empty] | 0.26 | [5 empty] | 0.026 | 0.078 | 0.117 | 0.039
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 165-165 | М2 | 492.28 | 535.11 | 575.39 | [5 empty] | 56.69 | 171.61 | 259.73 | 87.36
[6 empty] | 5.5 | [5 empty] | 0.55 | 1.65 | 2.475 | 0.825
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 166-166 | М2 | 72.97 | 79.32 | 85.29 | [5 empty] | 8.4 | 25.44 | 38.5 | 12.95
[6 empty] | 5.5 | [5 empty] | 0.55 | 1.65 | 2.475 | 0.825
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М(ИП1,2) | 167-168 | М3 | 895.74 | 973.67 | 1046.94 | [5 empty] | 103.15 | 312.25 | 472.59 | 158.95
[6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.05 | 0.15 | 0.225 | 0.075
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 169-169 | Т | 611.45 | 664.65 | 714.68 | [5 empty] | 70.42 | 213.16 | 322.6 | 108.5
[6 empty] | 0.02997 | [5 empty] | 0.002997 | 0.008991 | 0.0134865 | 0.0044955
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА С20/25 | 170-171 | М3 | 1548.7 | 1683.44 | 1810.13 | [5 empty] | 178.34 | 539.88 | 817.09 | 274.82
[6 empty] | 0.45 | [5 empty] | 0.045 | 0.135 | 0.2025 | 0.0675
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 172-172 | Т | 1233.25 | 1340.54 | 1441.41 | [5 empty] | 142.01 | 429.91 | 650.65 | 218.84
[6 empty] | 0.06045 | [5 empty] | 0.006045 | 0.018135 | 0.0272025 | 0.0090675
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (П1,2) | 173-173 | Т | 310.46 | 337.47 | 362.87 | [5 empty] | 35.75 | 108.23 | 163.8 | 55.09
[6 empty] | 0.0276 | [5 empty] | 0.00276 | 0.00828 | 0.01242 | 0.00414
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 174-174 | ОТВЕРСТИЙ | 36.53 | 39.71 | 42.66 | [5 empty] | 5.25 | 13.27 | 18.74 | 5.4
[6 empty] | 16 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 2
- Ж2-90-10-10 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ. МОНОЛИТНЫЕ. ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 7-8/М КЖ1-47...49. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ПОТОЛОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 175-176 | АНКЕРОВ | 74.54 | 81.02 | 87.06 | [5 empty] | 10.73 | 27.07 | 38.24 | 11.02
[6 empty] | 16 | [5 empty] | 2 | 5 | 7 | 2
- Ж2-90-10 | ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ. ЛЕСТНИЦЫ 1,2 | 177-183 | М | 21302.64 | 23155.97 | 25428.15 | [8 empty] | 6300.16 | 12713.79 | 6414.2
[6 empty] | 37.4 | [8 empty] | 9.35 | 18.7 | 9.35
- Ж2-90-10 | ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 184-195 | М2 | 7711.5 | 8382.4 | 9204.92 | [8 empty] | 2280.64 | 4602.36 | 2321.92
[6 empty] | 7.3644 | [8 empty] | 1.8411 | 3.6822 | 1.8411
- Ж2-90-10 | ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ. ЛЕСТНИЦЫ 3,4 | 196-202 | М | 31807.12 | 34574.34 | 37966.96 | [8 empty] | 9406.82 | 18983.04 | 9577.1
[6 empty] | 60.4 | [8 empty] | 15.1 | 30.2 | 15.1
- Ж2-90-10 | ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ. ЛЕСТНИЦА 5 | 203-209 | М | 11049.7 | 12011.02 | 13189.61 | [8 empty] | 3267.9 | 6594.65 | 3327.06
[6 empty] | 63.2667 | [8 empty] | 15.816675 | 31.63335 | 15.816675
- Ж2-90-10 | ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ. ЛЕСТНИЦА 6 | 210-216 | М | 10144.01 | 11026.54 | 12108.53 | [8 empty] | 3000.05 | 6054.12 | 3054.36
[6 empty] | 22 | [8 empty] | 5.5 | 11 | 5.5
- Ж2-90-10 | ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ. ЛЕСТНИЦА 7 | 217-223 | М | 10594.68 | 11516.42 | 12646.48 | [8 empty] | 3133.34 | 6323.09 | 3190.05
[6 empty] | 19.2667 | [8 empty] | 4.816675 | 9.63335 | 4.816675
ИТОГО 2.108.24.014 - КЖ1, АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ЛЕСТНИЦЫ- СБОРНЫЙ Ж.Б., ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ |  |  |  | 222740.3 | 242118.73 | 262562.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19696.01 | 45068.15 | 63709.19 | 50933.87 | 55271.05 | 27884.69 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.109. | 24.014 - КЖ1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЕНТШАХТЫ
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1 Т | 1-6 | ШТ. | 21431.78 | 23296.34 | 25467.56 | [8 empty] | 12676.7 | 12790.86
[6 empty] | 80 | [8 empty] | 40 | 40
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 50 ММ | 7-8 | М | 34.94 | 37.98 | 41.52 | [8 empty] | 20.67 | 20.85
[6 empty] | 11.7 | [8 empty] | 5.85 | 5.85
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (МН1) | 9-10 | Т | 4409.4 | 4793.02 | 5239.73 | [8 empty] | 2608.12 | 2631.61
[6 empty] | 0.392 | [8 empty] | 0.196 | 0.196
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК (МН2) | 11-11 | Т | 253.66 | 275.73 | 301.44 | [8 empty] | 150.04 | 151.4
[6 empty] | 0.0192 | [8 empty] | 0.0096 | 0.0096
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. ОБЕТОНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ БАЛОК И ПРОГОНОВ | 12-12 | М3 | 140.06 | 152.25 | 166.45 | [8 empty] | 82.85 | 83.6
[6 empty] | 0.1 | [8 empty] | 0.05 | 0.05
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ | 13-13 | М | 1490.56 | 1620.24 | 1771.24 | [8 empty] | 881.65 | 889.59
[6 empty] | 70 | [8 empty] | 35 | 35
- Ж2-40-70 | УСТРОЙСТВО ВЕНТБЛОКОВ ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД | 14-14 | М | 5317.98 | 5780.64 | 6319.4 | [8 empty] | 3145.54 | 3173.86
[6 empty] | 303.2 | [8 empty] | 151.6 | 151.6
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (КЖ1-37) | 15-16 | М2 | 46.13 | 50.14 | 54.81 | [8 empty] | 27.28 | 27.53
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | 1
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 17-17 | М2 | 2938.06 | 3193.67 | 3491.33 | [8 empty] | 1737.84 | 1753.49
[6 empty] | 27.3 | [8 empty] | 13.65 | 13.65
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 18-19 | Т | 322.8 | 350.88 | 383.58 | [8 empty] | 190.93 | 192.65
[6 empty] | 0.030492 | [8 empty] | 0.015246 | 0.015246
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ | 20-22 | М3 | 1240.9 | 1348.86 | 1474.57 | [8 empty] | 733.98 | 740.59
[6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ19,20,25,26. ЗАЧЕКАНКА ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ КИРПИЧНОЙ ВЕНТШАХТОЙ И ВЕНТБЛОКАМИ ЦПР | 23-24 | М3 | 266.34 | 289.51 | 316.5 | [8 empty] | 157.54 | 158.96
[6 empty] | 1.12 | [8 empty] | 0.56 | 0.56
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 25-26 | М2 | 861.11 | 936.03 | 1023.28 | [8 empty] | 509.35 | 513.93
[6 empty] | 37.36 | [8 empty] | 18.68 | 18.68
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 27-27 | М3 | 21973.69 | 23885.4 | 26111.52 | [8 empty] | 12997.24 | 13114.28
[6 empty] | 36.5 | [8 empty] | 18.25 | 18.25
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 28-28 | М3 | 38126.34 | 41443.33 | 45305.86 | [8 empty] | 22551.39 | 22754.47
[6 empty] | 61.7 | [8 empty] | 30.85 | 30.85
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 29-29 | М2 | 3734.45 | 4059.35 | 4437.69 | [8 empty] | 2208.9 | 2228.79
[6 empty] | 34.7 | [8 empty] | 17.35 | 17.35
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 30-31 | Т | 3597.72 | 3910.72 | 4275.2 | [8 empty] | 2128.02 | 2147.18
[6 empty] | 0.339862 | [8 empty] | 0.169931 | 0.169931
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (П.2 КЖ1-43) | 32-33 | Т | 8.32 | 9.04 | 9.88 | [8 empty] | 4.92 | 4.96
[6 empty] | 0.00124 | [8 empty] | 0.00062 | 0.00062
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ | 34-36 | М3 | 6366.13 | 6919.98 | 7564.93 | [8 empty] | 3765.51 | 3799.42
[6 empty] | 2.333 | [8 empty] | 1.1665 | 1.1665
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВЕНТШАХТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ (П.3 КЖ1-40,41) | 37-38 | М3 | 116.69 | 126.84 | 138.66 | [8 empty] | 69.02 | 69.64
[6 empty] | 0.41 | [8 empty] | 0.205 | 0.205
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УКЛАДКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5Т | 39-41 | ШТ. | 901.69 | 980.14 | 1070.95 | [8 empty] | 592.6 | 478.35
[6 empty] | 9 | [8 empty] | 5 | 4
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 42-43 | ШТ. | 89.82 | 97.63 | 106.74 | [8 empty] | 53.13 | 53.61
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | 1
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | 44-44 | Т | 159.26 | 173.12 | 189.25 | [8 empty] | 94.2 | 95.05
[6 empty] | 0.01662 | [8 empty] | 0.00831 | 0.00831
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. ЗАТИРАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК КАНАЛА (ДЛЯ ВШ-11, П.2 КЖ1-37) | 45-45 | М2 | 1258.2 | 1367.66 | 1495.12 | [8 empty] | 744.21 | 750.91
[6 empty] | 35 | [8 empty] | 17.5 | 17.5
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 46-46 | М2 | 777.83 | 845.5 | 924.3 | [8 empty] | 460.08 | 464.22
[6 empty] | 44 | [8 empty] | 22 | 22
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УЗЕЛ А КЖ1-38; СЕЧ.2-2 ЛИСТ АР-62. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 75 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 47-49 | М2 | 367.27 | 399.22 | 436.43 | [8 empty] | 217.24 | 219.19
[6 empty] | 10.31 | [8 empty] | 5.155 | 5.155
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 50-51 | М2 | 39.62 | 43.07 | 47.09 | [8 empty] | 23.44 | 23.65
[6 empty] | 10.31 | [8 empty] | 5.155 | 5.155
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 52-54 | М2 | 304.8 | 331.32 | 362.2 | [8 empty] | 180.29 | 181.91
[6 empty] | 10.31 | [8 empty] | 5.155 | 5.155
- Ж2-40-70-30 | УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ18, ВШ27-ВШ-30. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 55-58 | М2 | 4598.5 | 4998.57 | 5464.45 | [8 empty] | 2719.98 | 2744.47
[6 empty] | 26.3 | [8 empty] | 13.15 | 13.15
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 59-60 | М2 | 1420.73 | 1544.33 | 1688.27 | [8 empty] | 840.35 | 847.92
[6 empty] | 270 | [8 empty] | 135 | 135
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 61-62 | М2 | 792.02 | 860.93 | 941.18 | [8 empty] | 468.48 | 472.7
[6 empty] | 270 | [8 empty] | 135 | 135
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 63-65 | М2 | 13894.78 | 15103.63 | 16511.3 | [8 empty] | 8218.65 | 8292.65
[6 empty] | 270 | [8 empty] | 135 | 135
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 66-66 | ШТ. | 4295.94 | 4669.69 | 5104.92 | [8 empty] | 2541.02 | 2563.9
[6 empty] | 1620 | [8 empty] | 810 | 810
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ | 67-69 | М | 4290.86 | 4664.16 | 5098.86 | [8 empty] | 2538 | 2560.86
[6 empty] | 257 | [8 empty] | 128.5 | 128.5
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 70-71 | М2 | 9439.91 | 10261.18 | 11217.52 | [8 empty] | 5583.62 | 5633.9
[6 empty] | 270 | [8 empty] | 135 | 135
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 72-73 | М2 | 9972.5 | 10840.11 | 11850.42 | [8 empty] | 5898.65 | 5951.77
[6 empty] | 232 | [8 empty] | 116 | 116
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВШ1-ВШ20; ВШ25-ВШ30. ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 74-75 | М2 | 3264.12 | 3548.1 | 3878.78 | [8 empty] | 1930.7 | 1948.08
[6 empty] | 232 | [8 empty] | 116 | 116
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ21,ВШ24. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВЕНТШАХТЫ | 76-78 | Т | 18707.72 | 20335.29 | 22230.55 | [8 empty] | 11065.45 | 11165.1
[6 empty] | 1.850436 | [8 empty] | 0.925218 | 0.925218
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ21,ВШ24. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 79-79 | Т | 866.33 | 941.7 | 1029.47 | [8 empty] | 512.43 | 517.04
[6 empty] | 0.06528 | [8 empty] | 0.03264 | 0.03264
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ21,ВШ24. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ | 80-85 | АНКЕРОВ | 481.01 | 522.86 | 571.59 | [8 empty] | 284.51 | 287.08
[6 empty] | 16 | [8 empty] | 8 | 8
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ21,ВШ24. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВЕНТШАХТ | 86-87 | М3 | 2146.06 | 2332.77 | 2550.19 | [8 empty] | 1269.38 | 1280.81
[6 empty] | 9.2 | [8 empty] | 4.6 | 4.6
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ21,ВШ24. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 88-88 | М2 | 84.86 | 92.24 | 100.83 | [8 empty] | 50.19 | 50.64
[6 empty] | 4.8 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ22,ВШ23. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВЕНТШАХТЫ | 89-91 | Т | 7926.98 | 8616.63 | 9419.71 | [8 empty] | 4688.74 | 4730.97
[6 empty] | 0.78408 | [8 empty] | 0.39204 | 0.39204
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ22,ВШ23. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 92-92 | Т | 333.37 | 362.37 | 396.15 | [8 empty] | 197.19 | 198.96
[6 empty] | 0.02512 | [8 empty] | 0.01256 | 0.01256
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ22,ВШ23. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ | 93-98 | АНКЕРОВ | 240.52 | 261.45 | 285.82 | [8 empty] | 142.27 | 143.55
[6 empty] | 8 | [8 empty] | 4 | 4
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ22,ВШ23. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВЕНТШАХТ | 99-100 | М3 | 653.15 | 709.97 | 776.15 | [8 empty] | 386.34 | 389.81
[6 empty] | 2.8 | [8 empty] | 1.4 | 1.4
- Ж2-40-70 | ВЕНТШАХТЫ ВШ22,ВШ23. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 101-101 | М2 | 42.42 | 46.11 | 50.42 | [8 empty] | 25.1 | 25.32
[6 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
- Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ВШ21-ВШ24. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ | 102-103 | М2 | 5948.83 | 6466.38 | 7069.05 | [8 empty] | 3518.68 | 3550.37
[6 empty] | 106 | [8 empty] | 53 | 53
- Ж2-30-30 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ВШ21-ВШ24. ОБЛИЦОВКА АКВАПАНЕЛЯМИ СТЕН С УСТРОЙСВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | 104-112 | М2 | 11831.12 | 12860.43 | 14059.03 | [8 empty] | 6998.01 | 7061.02
[6 empty] | 106 | [8 empty] | 53 | 53
- Ж2-60-90 | НАКРЫВКИ ВЕНТШАХ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ОТЛИВОВ | 113-116 | М2 | 17593.32 | 19123.94 | 20906.29 | [8 empty] | 10406.29 | 10500
[6 empty] | 92.4 | [8 empty] | 46.2 | 46.2
- Ж2-60-90 | НАКРЫВКИ ВЕНТШАХ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ЗОНТИКОВ | 117-117 | Т | 5802.67 | 6307.5 | 6895.36 | [8 empty] | 3432.23 | 3463.13
[6 empty] | 0.57396 | [8 empty] | 0.28698 | 0.28698
- Ж2-60-90 | НАКРЫВКИ ВЕНТШАХ. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ | 118-121 | АНКЕРОВ | 4783.84 | 5200.03 | 5684.68 | [8 empty] | 2829.6 | 2855.08
[6 empty] | 776 | [8 empty] | 388 | 388
- Ж2-60-90 | НАКРЫВКИ ВЕНТШАХ. УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ПОЗ.1) | 122-124 | М2 | 13192.82 | 14340.6 | 15677.15 | [8 empty] | 7803.44 | 7873.71
[6 empty] | 76.6 | [8 empty] | 38.3 | 38.3
ИТОГО 2.109.24.014 - КЖ1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЕНТШАХТЫ |  |  |  | 259179.93 | 281728.58 | 307985.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153361.98 | 154623.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.110. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.КРОВЛЯ.КОЗЫРЬКИ
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ (СМ.П.П.17 Л.АР-10) | 1-6 | М3 | 86637.56 | 94175.03 | 103416.9 | [8 empty] | 35871.74 | 36194.76 | 26086.49 | 5263.91
[6 empty] | 186.5 | [8 empty] | 65.275 | 65.275 | 46.625 | 9.325
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 7-7 | М2 | 28559.68 | 31044.37 | 34090.92 | [8 empty] | 11824.96 | 11931.44 | 8599.29 | 1735.23
[6 empty] | 1381 | [8 empty] | 483.35 | 483.35 | 345.25 | 69.05
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 8-9 | М2 | 5308.82 | 5770.69 | 6336.99 | [8 empty] | 2198.08 | 2217.88 | 1598.48 | 322.55
[6 empty] | 1381 | [8 empty] | 483.35 | 483.35 | 345.25 | 69.05
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 | 10-11 | М2 | 18952.27 | 20601.12 | 22622.81 | [8 empty] | 7847.07 | 7917.73 | 5706.51 | 1151.5
[6 empty] | 1381 | [8 empty] | 483.35 | 483.35 | 345.25 | 69.05
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО УЧЕТОМ ЗАХОДА ПОД УТЕПЛЕНИЕ ПАРАПЕТА ИЗНУТРИ) | 12-14 | М2 | 133746.84 | 145382.82 | 159649.98 | [8 empty] | 55377.05 | 55875.71 | 40271.05 | 8126.17
[6 empty] | 1386.73 | [8 empty] | 485.3555 | 485.3555 | 346.6825 | 69.3365
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 15-16 | М2 | 79631.39 | 86559.32 | 95053.82 | [8 empty] | 32970.88 | 33267.77 | 23976.93 | 4838.24
[6 empty] | 1386.73 | [8 empty] | 485.3555 | 485.3555 | 346.6825 | 69.3365
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 17-18 | М | 7538.84 | 8194.72 | 8998.92 | [8 empty] | 3121.41 | 3149.52 | 2269.94 | 458.05
[6 empty] | 877.57 | [8 empty] | 307.1495 | 307.1495 | 219.3925 | 43.8785
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 19-20 | М2 | 5308.82 | 5770.69 | 6336.99 | [8 empty] | 2198.08 | 2217.88 | 1598.48 | 322.55
[6 empty] | 1381 | [8 empty] | 483.35 | 483.35 | 345.25 | 69.05
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 21-23 | М2 | 40964.3 | 44528.19 | 48897.97 | [8 empty] | 16961.01 | 17113.75 | 12334.31 | 2488.9
[6 empty] | 1381 | [8 empty] | 483.35 | 483.35 | 345.25 | 69.05
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10)S-1381М2. УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА В ЕНДОВАХ И НА КОНЬКЕ СМ.П.П.6 | 24-25 | М | 5445.5 | 5919.26 | 6500.14 | [8 empty] | 2254.67 | 2274.98 | 1639.64 | 330.85
[6 empty] | 361.42 | [8 empty] | 126.497 | 126.497 | 90.355 | 18.071
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ (СМ.П.П.17 Л.АР-10) | 26-28 | М3 | 2163.61 | 2351.84 | 2582.62 | [8 empty] | 895.82 | 903.89 | 651.46 | 131.45
[6 empty] | 4.6575 | [8 empty] | 1.630125 | 1.630125 | 1.164375 | 0.232875
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 29-29 | М2 | 837.54 | 910.41 | 999.75 | [8 empty] | 346.78 | 349.9 | 252.18 | 50.89
[6 empty] | 40.5 | [8 empty] | 14.175 | 14.175 | 10.125 | 2.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 30-31 | М2 | 155.68 | 169.22 | 185.84 | [8 empty] | 64.46 | 65.04 | 46.88 | 9.46
[6 empty] | 40.5 | [8 empty] | 14.175 | 14.175 | 10.125 | 2.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 | 32-33 | М2 | 555.82 | 604.18 | 663.46 | [8 empty] | 230.13 | 232.2 | 167.36 | 33.77
[6 empty] | 40.5 | [8 empty] | 14.175 | 14.175 | 10.125 | 2.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО | 34-36 | М2 | 4180.08 | 4543.75 | 4989.65 | [8 empty] | 1730.73 | 1746.32 | 1258.62 | 253.98
[6 empty] | 43.34 | [8 empty] | 15.169 | 15.169 | 10.835 | 2.167
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 37-38 | М2 | 2582.88 | 2807.59 | 3083.13 | [8 empty] | 1069.43 | 1079.06 | 777.71 | 156.93
[6 empty] | 40.5 | [8 empty] | 14.175 | 14.175 | 10.125 | 2.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 39-40 | М | 231.95 | 252.13 | 276.89 | [8 empty] | 96.04 | 96.91 | 69.84 | 14.1
[6 empty] | 27 | [8 empty] | 9.45 | 9.45 | 6.75 | 1.35
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 41-42 | М2 | 155.68 | 169.22 | 185.84 | [8 empty] | 64.46 | 65.04 | 46.88 | 9.46
[6 empty] | 40.5 | [8 empty] | 14.175 | 14.175 | 10.125 | 2.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 43-45 | М2 | 1201.33 | 1305.85 | 1434.01 | [8 empty] | 497.41 | 501.89 | 361.72 | 72.99
[6 empty] | 40.5 | [8 empty] | 14.175 | 14.175 | 10.125 | 2.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ТИП А (АР-10) КРОВЛЯ НАД ИТП S-40,5 М2. УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА В ЕНДОВАХ И НА КОНЬКЕ СМ.П.П.6 | 46-47 | М | 230.51 | 250.56 | 275.16 | [8 empty] | 95.44 | 96.3 | 69.41 | 14.01
[6 empty] | 15.3 | [8 empty] | 5.355 | 5.355 | 3.825 | 0.765
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД ШАХТОЙ ЛИФТА АР-10 СЕЧ b-b. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | 48-50 | М3 | 518.86 | 564 | 619.34 | [8 empty] | 214.83 | 216.76 | 156.23 | 31.52
[6 empty] | 0.2965 | [8 empty] | 0.103775 | 0.103775 | 0.074125 | 0.014825
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД ШАХТОЙ ЛИФТА АР-10 СЕЧ b-b. УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 51-53 | М2 | 2724.5 | 2961.53 | 3252.17 | [8 empty] | 1128.07 | 1138.22 | 820.34 | 165.54
[6 empty] | 9.9356 | [8 empty] | 3.47746 | 3.47746 | 2.4839 | 0.49678
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД ШАХТОЙ ЛИФТА АР-10 СЕЧ b-b. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е1 | 54-55 | М2 | 98.74 | 107.33 | 117.88 | [8 empty] | 40.89 | 41.26 | 29.73 | 6
[6 empty] | 7.2 | [8 empty] | 2.52 | 2.52 | 1.8 | 0.36
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД ШАХТОЙ ЛИФТА АР-10 СЕЧ b-b. УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДС | 56-57 | М2 | 323.77 | 351.94 | 386.49 | [8 empty] | 134.06 | 135.26 | 97.49 | 19.68
[6 empty] | 6.02 | [8 empty] | 2.107 | 2.107 | 1.505 | 0.301
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД ШАХТОЙ ЛИФТА АР-10 СЕЧ b-b. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ | 58-59 | М2 | 186.55 | 202.78 | 222.69 | [8 empty] | 77.24 | 77.93 | 56.18 | 11.34
[6 empty] | 7.2 | [8 empty] | 2.52 | 2.52 | 1.8 | 0.36
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД ШАХТОЙ ЛИФТА АР-10 СЕЧ b-b. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ | 60-62 | М2 | 324.92 | 353.19 | 387.87 | [8 empty] | 134.54 | 135.75 | 97.84 | 19.74
[6 empty] | 7.2 | [8 empty] | 2.52 | 2.52 | 1.8 | 0.36
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 63-64 | М2 | 1052.4 | 1143.96 | 1256.23 | [8 empty] | 435.74 | 439.67 | 316.88 | 63.94
[6 empty] | 200 | [8 empty] | 70 | 70 | 50 | 10
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 65-66 | М2 | 553.01 | 601.12 | 660.11 | [8 empty] | 228.97 | 231.03 | 166.51 | 33.6
[6 empty] | 200 | [8 empty] | 70 | 70 | 50 | 10
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 67-69 | М2 | 14351.29 | 15599.85 | 17130.74 | [8 empty] | 5942.06 | 5995.57 | 4321.16 | 871.95
[6 empty] | 200 | [8 empty] | 70 | 70 | 50 | 10
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 70-71 | ШТ. | 3451.57 | 3751.86 | 4120.05 | [8 empty] | 1429.1 | 1441.97 | 1039.27 | 209.71
[6 empty] | 1200 | [8 empty] | 420 | 420 | 300 | 60
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 72-73 | М2 | 6992.56 | 7600.91 | 8346.84 | [8 empty] | 2895.23 | 2921.3 | 2105.45 | 424.86
[6 empty] | 200 | [8 empty] | 70 | 70 | 50 | 10
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 74-76 | М2 | 2326.9 | 2529.34 | 2777.56 | [8 empty] | 963.44 | 972.11 | 700.63 | 141.38
[6 empty] | 200 | [8 empty] | 70 | 70 | 50 | 10
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 | 77-78 | М2 | 4314.28 | 4689.62 | 5149.85 | [8 empty] | 1786.3 | 1802.39 | 1299.03 | 262.13
[6 empty] | 314.38 | [8 empty] | 110.033 | 110.033 | 78.595 | 15.719
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 79-83 | М | 13268.86 | 14423.25 | 15838.67 | [8 empty] | 5493.89 | 5543.36 | 3995.24 | 806.18
[6 empty] | 285.8 | [8 empty] | 100.03 | 100.03 | 71.45 | 14.29
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 35 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 84-85 | М2 | 5306.39 | 5768.05 | 6334.1 | [8 empty] | 2197.08 | 2216.87 | 1597.75 | 322.4
[6 empty] | 214.35 | [8 empty] | 75.0225 | 75.0225 | 53.5875 | 10.7175
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ А ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 86-88 | М2 | 63586.93 | 69118.99 | 75901.99 | [8 empty] | 26327.77 | 26564.85 | 19145.96 | 3863.41
[6 empty] | 342.96 | [8 empty] | 120.036 | 120.036 | 85.74 | 17.148
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 89-90 | М2 | 315.72 | 343.19 | 376.88 | [8 empty] | 130.73 | 131.9 | 95.07 | 19.18
[6 empty] | 60 | [8 empty] | 21 | 21 | 15 | 3
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 91-92 | М2 | 165.9 | 180.33 | 198.03 | [8 empty] | 68.69 | 69.31 | 49.95 | 10.08
[6 empty] | 60 | [8 empty] | 21 | 21 | 15 | 3
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 93-95 | М2 | 4305.38 | 4679.95 | 5139.22 | [8 empty] | 1782.61 | 1798.67 | 1296.35 | 261.59
[6 empty] | 60 | [8 empty] | 21 | 21 | 15 | 3
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 96-97 | ШТ. | 1035.49 | 1125.58 | 1236.05 | [8 empty] | 428.74 | 432.6 | 311.79 | 62.92
[6 empty] | 360 | [8 empty] | 126 | 126 | 90 | 18
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 98-99 | М2 | 2097.77 | 2280.28 | 2504.05 | [8 empty] | 868.57 | 876.39 | 631.64 | 127.45
[6 empty] | 60 | [8 empty] | 21 | 21 | 15 | 3
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 100-102 | М2 | 698.08 | 758.81 | 833.26 | [8 empty] | 289.03 | 291.63 | 210.19 | 42.41
[6 empty] | 60 | [8 empty] | 21 | 21 | 15 | 3
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 | 103-104 | М2 | 1292.4 | 1404.84 | 1542.69 | [8 empty] | 535.11 | 539.92 | 389.14 | 78.52
[6 empty] | 94.16 | [8 empty] | 32.956 | 32.956 | 23.54 | 4.708
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 105-109 | М | 3974.09 | 4319.84 | 4743.76 | [8 empty] | 1645.44 | 1660.26 | 1196.6 | 241.46
[6 empty] | 85.6 | [8 empty] | 29.96 | 29.96 | 21.4 | 4.28
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 35 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 110-111 | М2 | 1485.34 | 1614.56 | 1773.02 | [8 empty] | 615 | 620.54 | 447.23 | 90.25
[6 empty] | 60 | [8 empty] | 21 | 21 | 15 | 3
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Б ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 112-114 | М2 | 17177 | 18671.4 | 20503.72 | [8 empty] | 7112.03 | 7176.07 | 5171.98 | 1043.64
[6 empty] | 93.3 | [8 empty] | 32.655 | 32.655 | 23.325 | 4.665
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 115-116 | М3 | 887.92 | 965.17 | 1059.89 | [8 empty] | 367.64 | 370.95 | 267.35 | 53.95
[6 empty] | 1.22 | [8 empty] | 0.427 | 0.427 | 0.305 | 0.061
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 117-117 | М2 | 32.8 | 35.65 | 39.14 | [8 empty] | 13.58 | 13.7 | 9.87 | 1.99
[6 empty] | 6.23 | [8 empty] | 2.1805 | 2.1805 | 1.5575 | 0.3115
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 118-119 | М2 | 16.96 | 18.44 | 20.24 | [8 empty] | 7.02 | 7.08 | 5.11 | 1.03
[6 empty] | 6.23 | [8 empty] | 2.1805 | 2.1805 | 1.5575 | 0.3115
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 120-122 | М2 | 446.68 | 485.54 | 533.2 | [8 empty] | 184.95 | 186.61 | 134.5 | 27.14
[6 empty] | 6.23 | [8 empty] | 2.1805 | 2.1805 | 1.5575 | 0.3115
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 123-124 | ШТ. | 106.46 | 115.72 | 127.09 | [8 empty] | 44.25 | 44.65 | 31.19 | 7
[6 empty] | 37 | [8 empty] | 13 | 13 | 9 | 2
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 125-126 | М2 | 217.61 | 236.54 | 259.76 | [8 empty] | 90.1 | 90.91 | 65.53 | 13.22
[6 empty] | 6.23 | [8 empty] | 2.1805 | 2.1805 | 1.5575 | 0.3115
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 127-129 | М2 | 72.52 | 78.83 | 86.57 | [8 empty] | 30.03 | 30.3 | 21.84 | 4.4
[6 empty] | 6.23 | [8 empty] | 2.1805 | 2.1805 | 1.5575 | 0.3115
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 | 130-131 | М2 | 134.64 | 146.35 | 160.7 | [8 empty] | 55.74 | 56.24 | 40.54 | 8.18
[6 empty] | 9.8 | [8 empty] | 3.43 | 3.43 | 2.45 | 0.49
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 132-136 | М | 412.81 | 448.72 | 492.77 | [8 empty] | 170.92 | 172.46 | 124.3 | 25.09
[6 empty] | 8.89 | [8 empty] | 3.1115 | 3.1115 | 2.2225 | 0.4445
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 35 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 137-138 | М2 | 202.98 | 220.64 | 242.29 | [8 empty] | 84.04 | 84.8 | 61.12 | 12.33
[6 empty] | 8.2 | [8 empty] | 2.87 | 2.87 | 2.05 | 0.41
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 139-141 | М2 | 2211.83 | 2404.26 | 2640.2 | [8 empty] | 915.79 | 924.04 | 665.99 | 134.38
[6 empty] | 12.02 | [8 empty] | 4.207 | 4.207 | 3.005 | 0.601
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 142-143 | М3 | 330.72 | 359.49 | 394.76 | [8 empty] | 136.93 | 138.16 | 99.58 | 20.09
[6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.125 | 0.025
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ В ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО НЕОПРИОНОВОЙ ПРОКЛАДКИ | 144-144 | М | 399.31 | 434.05 | 476.64 | [8 empty] | 165.33 | 166.82 | 120.23 | 24.26
[6 empty] | 8.9 | [8 empty] | 3.115 | 3.115 | 2.225 | 0.445
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 145-146 | М3 | 778.76 | 846.51 | 929.6 | [8 empty] | 322.44 | 325.35 | 234.49 | 47.32
[6 empty] | 1.07 | [8 empty] | 0.3745 | 0.3745 | 0.2675 | 0.0535
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 147-147 | М2 | 15.59 | 16.95 | 18.61 | [8 empty] | 6.45 | 6.51 | 4.7 | 0.95
[6 empty] | 2.964 | [8 empty] | 1.0374 | 1.0374 | 0.741 | 0.1482
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 148-149 | М2 | 8.26 | 8.98 | 9.86 | [8 empty] | 3.42 | 3.45 | 2.49 | 0.5
[6 empty] | 2.964 | [8 empty] | 1.0374 | 1.0374 | 0.741 | 0.1482
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 150-152 | М2 | 207.37 | 225.41 | 247.53 | [8 empty] | 85.86 | 86.63 | 62.44 | 12.6
[6 empty] | 2.964 | [8 empty] | 1.0374 | 1.0374 | 0.741 | 0.1482
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 153-154 | ШТ. | 48.96 | 53.22 | 58.43 | [8 empty] | 20.44 | 20.62 | 13.87 | 3.5
[6 empty] | 17 | [8 empty] | 6 | 6 | 4 | 1
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 155-156 | М2 | 103.74 | 112.77 | 123.83 | [8 empty] | 42.96 | 43.34 | 31.23 | 6.3
[6 empty] | 2.964 | [8 empty] | 1.0374 | 1.0374 | 0.741 | 0.1482
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 157-159 | М2 | 34.55 | 37.56 | 41.25 | [8 empty] | 14.31 | 14.44 | 10.4 | 2.1
[6 empty] | 2.964 | [8 empty] | 1.0374 | 1.0374 | 0.741 | 0.1482
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ С НАКЛЕЙКОЙ НА МАСТИКУ | 160-162 | М2 | 189.18 | 205.64 | 225.8 | [8 empty] | 78.32 | 79.03 | 56.96 | 11.49
[6 empty] | 4.94 | [8 empty] | 1.729 | 1.729 | 1.235 | 0.247
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 163-167 | М | 284.45 | 309.2 | 339.55 | [8 empty] | 117.78 | 118.84 | 85.65 | 17.28
[6 empty] | 9.9 | [8 empty] | 3.465 | 3.465 | 2.475 | 0.495
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 168-169 | М3 | 165.34 | 179.72 | 197.35 | [8 empty] | 68.45 | 69.07 | 49.78 | 10.05
[6 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.0875 | 0.0875 | 0.0625 | 0.0125
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ | 170-170 | М | 69.05 | 75.06 | 82.43 | [8 empty] | 28.59 | 28.85 | 20.8 | 4.19
[6 empty] | 4.94 | [8 empty] | 1.729 | 1.729 | 1.235 | 0.247
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Г ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО СТЫКОВ ИЗ ЖГУТА | 171-171 | М | 221.66 | 240.94 | 264.6 | [8 empty] | 91.78 | 92.6 | 66.75 | 13.47
[6 empty] | 4.94 | [8 empty] | 1.729 | 1.729 | 1.235 | 0.247
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Д ЛИСТ АР-16 ШТ3. УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 172-174 | М2 | 433.74 | 471.48 | 517.75 | [8 empty] | 179.59 | 181.21 | 130.6 | 26.35
[6 empty] | 4.89 | [8 empty] | 1.7115 | 1.7115 | 1.2225 | 0.2445
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Д ЛИСТ АР-16 ШТ3. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ | 175-177 | М2 | 88.74 | 96.46 | 105.92 | [8 empty] | 36.74 | 37.07 | 26.72 | 5.39
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.15
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Е ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 (ЗАВЕДЕНИЕ НА ВЫСОТУ У | 178-180 | М2 | 3084.04 | 3352.35 | 3681.32 | [8 empty] | 1276.92 | 1288.42 | 928.6 | 187.38
[6 empty] | 225 | [8 empty] | 78.75 | 78.75 | 56.25 | 11.25
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Е ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК | 181-187 | М | 39382.19 | 42808.44 | 47009.44 | [8 empty] | 16305.94 | 16452.78 | 11857.94 | 2392.78
[6 empty] | 250 | [8 empty] | 87.5 | 87.5 | 62.5 | 12.5
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 188-189 | М2 | 4.74 | 5.15 | 5.66 | [8 empty] | 1.96 | 1.98 | 1.43 | 0.29
[6 empty] | 0.9 | [8 empty] | 0.315 | 0.315 | 0.225 | 0.045
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 190-191 | М2 | 2.48 | 2.7 | 2.98 | [8 empty] | 1.03 | 1.04 | 0.75 | 0.16
[6 empty] | 0.9 | [8 empty] | 0.315 | 0.315 | 0.225 | 0.045
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 192-194 | М2 | 66.34 | 72.11 | 79.21 | [8 empty] | 27.47 | 27.72 | 19.98 | 4.04
[6 empty] | 0.9 | [8 empty] | 0.315 | 0.315 | 0.225 | 0.045
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 195-196 | ШТ. | 13.51 | 14.69 | 16.21 | [8 empty] | 3.2 | 6.46 | 3.26 | 3.29
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 197-198 | М2 | 31.46 | 34.2 | 37.55 | [8 empty] | 13.03 | 13.14 | 9.47 | 1.91
[6 empty] | 0.9 | [8 empty] | 0.315 | 0.315 | 0.225 | 0.045
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 199-201 | М2 | 10.48 | 11.39 | 12.52 | [8 empty] | 4.34 | 4.38 | 3.16 | 0.64
[6 empty] | 0.9 | [8 empty] | 0.315 | 0.315 | 0.225 | 0.045
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 202-205 | М | 137.48 | 149.44 | 164.09 | [8 empty] | 56.92 | 57.43 | 41.39 | 8.35
[6 empty] | 4.44 | [8 empty] | 1.554 | 1.554 | 1.11 | 0.222
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ Ж ЛИСТ АР-16 (2 МЕСТА). УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 206-208 | М2 | 336.32 | 365.58 | 401.46 | [8 empty] | 139.25 | 140.5 | 101.27 | 20.44
[6 empty] | 0.6438 | [8 empty] | 0.22533 | 0.22533 | 0.16095 | 0.03219
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ 22ШТ. | 209-211 | ЗОНТ | 1904.75 | 2070.46 | 2272.71 | [8 empty] | 819.37 | 826.75 | 521.38 | 105.21
[6 empty] | 22 | [8 empty] | 8 | 8 | 5 | 1
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ 22ШТ. УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ АЭРАТОРА | 212-213 | М3 | 36.62 | 39.81 | 43.7 | [8 empty] | 15.16 | 15.3 | 11.02 | 2.22
[6 empty] | 0.06 | [8 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.003
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ 22ШТ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ | 214-214 | М | 25.58 | 27.81 | 30.52 | [8 empty] | 10.59 | 10.68 | 7.7 | 1.55
[6 empty] | 5.5 | [8 empty] | 1.925 | 1.925 | 1.375 | 0.275
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ 22ШТ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОРОНКЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА | 215-217 | ШТ. | 1693.12 | 1840.42 | 2020.19 | [8 empty] | 728.33 | 734.89 | 463.45 | 93.52
[6 empty] | 22 | [8 empty] | 8 | 8 | 5 | 1
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПО П.14 АР-10. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | 218-219 | М3 | 457.82 | 497.65 | 546.49 | [8 empty] | 189.56 | 191.27 | 137.85 | 27.81
[6 empty] | 2.1 | [8 empty] | 0.735 | 0.735 | 0.525 | 0.105
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПО П.14 АР-10. АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ | 220-220 | М2 | 21.4 | 23.26 | 25.55 | [8 empty] | 8.86 | 8.94 | 6.45 | 1.3
[6 empty] | 6.9 | [8 empty] | 2.415 | 2.415 | 1.725 | 0.345
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПО П.14 АР-10. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ | 221-222 | М2 | 563.93 | 612.99 | 673.15 | [8 empty] | 233.49 | 235.6 | 169.8 | 34.26
[6 empty] | 6.9 | [8 empty] | 2.415 | 2.415 | 1.725 | 0.345
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПО П.14 АР-10. АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ | 223-223 | М2 | 21.4 | 23.26 | 25.55 | [8 empty] | 8.86 | 8.94 | 6.45 | 1.3
[6 empty] | 6.9 | [8 empty] | 2.415 | 2.415 | 1.725 | 0.345
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К СТОЯКАМ АР-16. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е12-15-1010 (ЗАВЕД | 224-226 | М2 | 37.21 | 40.45 | 44.42 | [8 empty] | 15.41 | 15.55 | 11.2 | 2.26
[6 empty] | 2.71 | [8 empty] | 0.9485 | 0.9485 | 0.6775 | 0.1355
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К СТОЯКАМ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ | 227-231 | ШТ. | 842.28 | 915.56 | 1005.92 | [8 empty] | 332.14 | 335.13 | 281.79 | 56.86
[6 empty] | 18 | [8 empty] | 6 | 6 | 5 | 1
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К ВОРОНКЕ | 232-235 | ШТ. | 1616.17 | 1756.78 | 1929.17 | [8 empty] | 637.3 | 734.9 | 463.45 | 93.52
[6 empty] | 21 | [8 empty] | 7 | 8 | 5 | 1
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 236-237 | М3 | 982.56 | 1068.04 | 1172.85 | [8 empty] | 406.82 | 410.48 | 295.85 | 59.7
[6 empty] | 1.35 | [8 empty] | 0.4725 | 0.4725 | 0.3375 | 0.0675
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 238-238 | М2 | 28.36 | 30.83 | 33.85 | [8 empty] | 11.74 | 11.85 | 8.54 | 1.72
[6 empty] | 5.39 | [8 empty] | 1.8865 | 1.8865 | 1.3475 | 0.2695
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 239-240 | М2 | 14.92 | 16.22 | 17.83 | [8 empty] | 6.18 | 6.24 | 4.5 | 0.91
[6 empty] | 5.39 | [8 empty] | 1.8865 | 1.8865 | 1.3475 | 0.2695
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 241-243 | М2 | 386.75 | 420.4 | 461.65 | [8 empty] | 160.13 | 161.57 | 116.45 | 23.5
[6 empty] | 5.39 | [8 empty] | 1.8865 | 1.8865 | 1.3475 | 0.2695
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 244-245 | ШТ. | 93.04 | 101.13 | 111.11 | [8 empty] | 37.44 | 37.77 | 27.72 | 8.18
[6 empty] | 32.34 | [8 empty] | 11 | 11 | 8 | 2.34
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 246-247 | М2 | 188.44 | 204.83 | 224.93 | [8 empty] | 78.02 | 78.72 | 56.74 | 11.45
[6 empty] | 5.39 | [8 empty] | 1.8865 | 1.8865 | 1.3475 | 0.2695
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 248-250 | М2 | 62.7 | 68.15 | 74.84 | [8 empty] | 25.96 | 26.19 | 18.88 | 3.81
[6 empty] | 5.39 | [8 empty] | 1.8865 | 1.8865 | 1.3475 | 0.2695
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 35 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 251-252 | М2 | 85.79 | 93.25 | 102.4 | [8 empty] | 35.52 | 35.84 | 25.83 | 5.21
[6 empty] | 3.465 | [8 empty] | 1.21275 | 1.21275 | 0.86625 | 0.17325
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 253-255 | М2 | 1268.26 | 1378.6 | 1513.89 | [8 empty] | 525.12 | 529.84 | 381.87 | 77.06
[6 empty] | 5.544 | [8 empty] | 1.9404 | 1.9404 | 1.386 | 0.2772
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ И ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 256-260 | М | 357.48 | 388.58 | 426.71 | [8 empty] | 148.01 | 149.34 | 107.64 | 21.72
[6 empty] | 7.7 | [8 empty] | 2.695 | 2.695 | 1.925 | 0.385
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 261-262 | М3 | 4854.47 | 5276.81 | 5794.64 | [8 empty] | 2009.96 | 2028.06 | 1461.67 | 294.95
[6 empty] | 6.67 | [8 empty] | 2.3345 | 2.3345 | 1.6675 | 0.3335
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 263-263 | М2 | 140.46 | 152.68 | 167.66 | [8 empty] | 58.16 | 58.68 | 42.29 | 8.53
[6 empty] | 26.696 | [8 empty] | 9.3436 | 9.3436 | 6.674 | 1.3348
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | 264-265 | М2 | 73.82 | 80.24 | 88.1 | [8 empty] | 30.56 | 30.83 | 22.23 | 4.48
[6 empty] | 26.696 | [8 empty] | 9.3436 | 9.3436 | 6.674 | 1.3348
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 266-268 | М2 | 1915.81 | 2082.49 | 2286.85 | [8 empty] | 793.23 | 800.37 | 576.85 | 116.4
[6 empty] | 26.696 | [8 empty] | 9.3436 | 9.3436 | 6.674 | 1.3348
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 269-270 | ШТ. | 441.1 | 479.48 | 526.49 | [8 empty] | 183.74 | 185.39 | 131.64 | 25.72
[6 empty] | 153.36 | [8 empty] | 54 | 54 | 38 | 7.36
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 271-272 | М2 | 933.38 | 1014.58 | 1114.15 | [8 empty] | 386.46 | 389.94 | 281.04 | 56.71
[6 empty] | 26.696 | [8 empty] | 9.3436 | 9.3436 | 6.674 | 1.3348
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (НАРУЖНЫЙ КОНТУР ОБРАМЛЕНИЯ)) | 273-275 | М2 | 310.6 | 337.62 | 370.76 | [8 empty] | 128.6 | 129.76 | 93.53 | 18.87
[6 empty] | 26.696 | [8 empty] | 9.3436 | 9.3436 | 6.674 | 1.3348
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 35 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 276-277 | М2 | 351.49 | 382.07 | 419.56 | [8 empty] | 145.53 | 146.84 | 105.84 | 21.35
[6 empty] | 14.2 | [8 empty] | 4.97 | 4.97 | 3.55 | 0.71
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 278-280 | М2 | 5042.45 | 5481.14 | 6019.04 | [8 empty] | 2087.79 | 2106.6 | 1518.28 | 306.37
[6 empty] | 26.98 | [8 empty] | 9.443 | 9.443 | 6.745 | 1.349
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УЗЕЛ К ЛИСТ АР-16. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА | 281-285 | М | 1527.24 | 1660.11 | 1823.04 | [8 empty] | 632.35 | 638.04 | 459.85 | 92.8
[6 empty] | 28.4 | [8 empty] | 9.94 | 9.94 | 7.1 | 1.42
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВС-1 (2 ШТ) | 286-296 | М | 312.98 | 340.21 | 373.59 | [8 empty] | 129.58 | 130.75 | 94.24 | 19.02
[6 empty] | 6.6 | [8 empty] | 2.31 | 2.31 | 1.65 | 0.33
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВС-2 (1 ШТ) | 297-307 | М | 97 | 105.44 | 115.78 | [8 empty] | 40.16 | 40.52 | 29.21 | 5.89
[6 empty] | 2.07 | [8 empty] | 0.7245 | 0.7245 | 0.5175 | 0.1035
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРЕМЯНКИ | 308-316 | Т | 5671.7 | 6165.14 | 6770.16 | [8 empty] | 2348.33 | 2369.48 | 1707.75 | 344.6
[6 empty] | 0.49734 | [8 empty] | 0.174069 | 0.174069 | 0.124335 | 0.024867
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ. КОЗЫРЕК N1 АР-43 | 317-326 | М2 | 763.27 | 829.67 | 927.49 | [11 empty] | 927.49
[6 empty] | 10.29 | [11 empty] | 10.29
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ. КОЗЫРЕК N2 АР-44 | 327-343 | М2 | 3044 | 3308.83 | 3698.94 | [11 empty] | 3698.94
[6 empty] | 10.8 | [11 empty] | 10.8
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КОЗЫРЬКОВ N1,2,4 | 344-354 | М | 865.55 | 940.85 | 1051.78 | [11 empty] | 1051.78
[6 empty] | 10.8 | [11 empty] | 10.8
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ. КОЗЫРЕК N3 АР-47 | 355-364 | М2 | 881.62 | 958.32 | 1071.31 | [11 empty] | 1071.31
[6 empty] | 12.34 | [11 empty] | 12.34
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КОЗЫРЬКА N3 И КРОВЛИ ВОЗДУХОЗАБОРА | 365-375 | М | 788.63 | 857.24 | 958.31 | [11 empty] | 958.31
[6 empty] | 11.4 | [11 empty] | 11.4
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ. КОЗЫРЕК N4 АР-48 | 376-385 | М2 | 881.62 | 958.32 | 1071.31 | [11 empty] | 1071.31
[6 empty] | 12.34 | [11 empty] | 12.34
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 386-386 | М3 | 978.28 | 1063.39 | 1188.76 | [11 empty] | 1188.76
[6 empty] | 1.625 | [11 empty] | 1.625
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ | 387-388 | М2 | 234.55 | 254.96 | 285.02 | [11 empty] | 285.02
[6 empty] | 6.51 | [11 empty] | 6.51
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА (ПО УЗЛАМ Е,И) | 389-394 | М | 604.55 | 657.15 | 734.63 | [11 empty] | 734.63
[6 empty] | 18.2 | [11 empty] | 18.2
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА ВЫСОТУ 250 ММ (ПО УЗЛАМ К,Л,Н) | 395-400 | М | 6953.03 | 7557.94 | 8449.02 | [11 empty] | 8449.02
[6 empty] | 40.4 | [11 empty] | 40.4
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПО УЗЛАМ Е,И,С) | 401-403 | М2 | 5718.05 | 6215.52 | 6948.33 | [11 empty] | 6948.33
[6 empty] | 10.65 | [11 empty] | 10.65
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ( УЗЛЫ Н,П) | 404-406 | М2 | 43.64 | 47.44 | 53.03 | [11 empty] | 53.03
[6 empty] | 1.46 | [11 empty] | 1.46
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСИЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ СЛОЕМ СТЕКЛОХОЛСТА НА МАСТИКЕ(УЗЛЫ Н,П,Р) | 407-407 | М2 | 63 | 68.48 | 76.55 | [11 empty] | 76.55
[6 empty] | 1.05 | [11 empty] | 1.05
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (П.5 АР-53) | 408-408 | М | 16.1 | 17.5 | 19.56 | [11 empty] | 19.56
[6 empty] | 1.9 | [11 empty] | 1.9
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ДЕТАЛЬ 1...3) | 409-410 | М2 | 435.32 | 473.19 | 528.98 | [11 empty] | 528.98
[6 empty] | 3.63 | [11 empty] | 3.63
- Ж2-90-30 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОЗЫРЬКОВ АР-53. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПО УЗЛАМ Н.П.Р) | 411-413 | М2 | 283.26 | 307.9 | 344.2 | [11 empty] | 344.2
[6 empty] | 1.44 | [11 empty] | 1.44
ИТОГО 2.110.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.КРОВЛЯ.КОЗЫРЬКИ |  |  |  | 682425.02 | 741796 | 815075.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273222.78 | 275778.19 | 198589.07 | 67485.68 | 0 | 0 | 0
смета 2.111. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СТЕКЛЯННЫЙ КОЗЫРЕК.
- Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. КОЗЫРЬКИ СТЕКЛЯННЫЕ. | 1-25 | М2 | 24614.78 | 26756.27 | 29910.83 | [11 empty] | 29910.83
[6 empty] | 44.48 | [11 empty] | 44.48
ИТОГО 2.111.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СТЕКЛЯННЫЙ КОЗЫРЕК. |  |  |  | 24614.78 | 26756.27 | 29910.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29910.83 | 0 | 0 | 0
смета 2.112. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПОЛЫ
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1-7 | М2 | 4990.09 | 5424.23 | 5897.58 | [6 empty] | 289.92 | 1755.17 | 2125.15 | 1727.34
[6 empty] | 4881.64 | [6 empty] | 244.082 | 1464.492 | 1757.3904 | 1415.6756
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 8-9 | М2 | 495.6 | 538.72 | 585.74 | [6 empty] | 28.8 | 174.32 | 211.06 | 171.56
[6 empty] | 71 | [6 empty] | 3.55 | 21.3 | 25.56 | 20.59
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 10-10 | М3 | 1935.89 | 2104.31 | 2287.95 | [6 empty] | 112.48 | 680.91 | 824.44 | 670.12
[6 empty] | 5.68 | [6 empty] | 0.284 | 1.704 | 2.0448 | 1.6472
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 11-12 | М2 | 149.84 | 162.88 | 177.09 | [6 empty] | 8.7 | 52.7 | 63.82 | 51.87
[6 empty] | 71 | [6 empty] | 3.55 | 21.3 | 25.56 | 20.59
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 13-14 | М2 | 2235.26 | 2429.73 | 2641.76 | [6 empty] | 129.87 | 786.21 | 951.94 | 773.74
[6 empty] | 71 | [6 empty] | 3.55 | 21.3 | 25.56 | 20.59
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 15-16 | М2 | 149.84 | 162.88 | 177.09 | [6 empty] | 8.7 | 52.7 | 63.82 | 51.87
[6 empty] | 71 | [6 empty] | 3.55 | 21.3 | 25.56 | 20.59
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 17-19 | М2 | 3934.26 | 4276.54 | 4649.73 | [6 empty] | 228.58 | 1383.8 | 1675.49 | 1361.86
[6 empty] | 93.791 | [6 empty] | 4.68955 | 28.1373 | 33.76476 | 27.19939
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 20-24 | М2 | 5709.89 | 6206.65 | 6748.28 | [6 empty] | 331.74 | 2008.35 | 2431.69 | 1976.5
[6 empty] | 71 | [6 empty] | 3.55 | 21.3 | 25.56 | 20.59
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 25-26 | М2 | 319.69 | 347.5 | 377.84 | [6 empty] | 18.58 | 112.44 | 136.15 | 110.67
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ МАТЕРИАЛОМ ТИПА ТЕФОНД | 27-27 | М2 | 324.47 | 352.7 | 383.48 | [6 empty] | 18.86 | 114.13 | 138.18 | 112.31
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 28-28 | М3 | 1248.8 | 1357.45 | 1475.91 | [6 empty] | 72.55 | 439.25 | 531.83 | 432.28
[6 empty] | 3.664 | [6 empty] | 0.1832 | 1.0992 | 1.31904 | 1.06256
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 29-30 | М2 | 869.48 | 945.12 | 1027.6 | [6 empty] | 50.52 | 305.83 | 370.28 | 300.97
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ. 100 ММ) | 31-31 | М3 | 1560.96 | 1696.76 | 1844.83 | [6 empty] | 90.69 | 549.04 | 664.77 | 540.33
[6 empty] | 4.58 | [6 empty] | 0.229 | 1.374 | 1.6488 | 1.3282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 32-33 | М2 | 96.65 | 105.06 | 114.23 | [6 empty] | 5.61 | 34 | 41.16 | 33.46
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 34-36 | М2 | 1783.39 | 1938.54 | 2107.71 | [6 empty] | 103.62 | 627.27 | 759.49 | 617.33
[6 empty] | 56.9 | [6 empty] | 2.845 | 17.07 | 20.484 | 16.501
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 37-41 | М2 | 3683.3 | 4003.75 | 4353.15 | [6 empty] | 214 | 1295.54 | 1568.62 | 1274.99
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ | 42-44 | М | 206.03 | 223.95 | 243.5 | [6 empty] | 11.97 | 72.47 | 87.74 | 71.32
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 3. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ | 45-45 | М | 212.96 | 231.49 | 251.7 | [6 empty] | 12.37 | 74.91 | 90.7 | 73.72
[6 empty] | 45.8 | [6 empty] | 2.29 | 13.74 | 16.488 | 13.282
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 46-47 | М2 | 1626.4 | 1767.9 | 1922.18 | [6 empty] | 94.5 | 572.06 | 692.64 | 562.98
[6 empty] | 233 | [6 empty] | 11.65 | 69.9 | 83.88 | 67.57
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | 48-49 | М2 | 7347.32 | 7986.54 | 8683.5 | [6 empty] | 426.88 | 2584.28 | 3129.03 | 2543.31
[6 empty] | 233 | [6 empty] | 11.65 | 69.9 | 83.88 | 67.57
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 4. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 50-51 | М2 | 819.91 | 891.24 | 969.01 | [6 empty] | 47.63 | 288.39 | 349.18 | 283.81
[6 empty] | 233 | [6 empty] | 11.65 | 69.9 | 83.88 | 67.57
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 52-53 | М2 | 920.11 | 1000.16 | 1087.44 | [6 empty] | 53.46 | 323.63 | 391.85 | 318.5
[6 empty] | 131.81 | [6 empty] | 6.5905 | 39.543 | 47.4516 | 38.2249
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 54-54 | М3 | 3593.89 | 3906.56 | 4247.48 | [6 empty] | 208.81 | 1264.09 | 1530.54 | 1244.04
[6 empty] | 10.5448 | [6 empty] | 0.52724 | 3.16344 | 3.796128 | 3.057992
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 55-56 | М2 | 278.2 | 302.4 | 328.78 | [6 empty] | 16.16 | 97.85 | 118.47 | 96.3
[6 empty] | 131.81 | [6 empty] | 6.5905 | 39.543 | 47.4516 | 38.2249
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 57-58 | М2 | 3962.99 | 4307.77 | 4683.7 | [6 empty] | 230.25 | 1393.91 | 1687.74 | 1371.8
[6 empty] | 131.81 | [6 empty] | 6.5905 | 39.543 | 47.4516 | 38.2249
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 59-60 | М2 | 278.2 | 302.4 | 328.78 | [6 empty] | 16.16 | 97.85 | 118.47 | 96.3
[6 empty] | 131.81 | [6 empty] | 6.5905 | 39.543 | 47.4516 | 38.2249
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 61-63 | М2 | 7303.88 | 7939.32 | 8632.18 | [6 empty] | 424.36 | 2569.01 | 3110.54 | 2528.27
[6 empty] | 174.121 | [6 empty] | 8.70605 | 52.2363 | 62.68356 | 50.49509
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 64-68 | М2 | 10600.32 | 11522.55 | 12528.1 | [6 empty] | 615.88 | 3728.47 | 4514.4 | 3669.35
[6 empty] | 131.81 | [6 empty] | 6.5905 | 39.543 | 47.4516 | 38.2249
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5А. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 69-71 | М2 | 13.08 | 14.22 | 15.46 | [6 empty] | 0.76 | 4.61 | 5.57 | 4.52
[6 empty] | 6.2 | [6 empty] | 0.31 | 1.86 | 2.232 | 1.798
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ. ТИП 5А. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ НА КЛЕЮ | 72-75 | М2 | 645.53 | 701.69 | 762.93 | [6 empty] | 37.5 | 227.06 | 274.92 | 223.45
[6 empty] | 6.2 | [6 empty] | 0.31 | 1.86 | 2.232 | 1.798
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 6. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 76-79 | М2 | 377.11 | 409.92 | 445.7 | [6 empty] | 21.91 | 132.65 | 160.6 | 130.54
[6 empty] | 14.2 | [6 empty] | 0.71 | 4.26 | 5.112 | 4.118
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 6. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 80-80 | М2 | 45.65 | 49.62 | 53.95 | [6 empty] | 2.65 | 16.06 | 19.44 | 15.8
[6 empty] | 14.2 | [6 empty] | 0.71 | 4.26 | 5.112 | 4.118
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 6. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 81-82 | М2 | 424.82 | 461.78 | 502.08 | [6 empty] | 24.68 | 149.42 | 180.92 | 147.06
[6 empty] | 14.2 | [6 empty] | 0.71 | 4.26 | 5.112 | 4.118
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 6. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 83-84 | М2 | 29.95 | 32.56 | 35.4 | [6 empty] | 1.74 | 10.54 | 12.75 | 10.37
[6 empty] | 14.2 | [6 empty] | 0.71 | 4.26 | 5.112 | 4.118
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 85-88 | М2 | 1427.18 | 1551.34 | 1686.71 | [6 empty] | 82.92 | 501.98 | 607.79 | 494.02
[6 empty] | 14.2 | [6 empty] | 0.71 | 4.26 | 5.112 | 4.118
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | 89-91 | М2 | 501.66 | 545.3 | 592.89 | [6 empty] | 29.15 | 176.45 | 213.64 | 173.65
[6 empty] | 12.9 | [6 empty] | 0.645 | 3.87 | 4.644 | 3.741
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 7. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 92-93 | М2 | 27.25 | 29.62 | 32.2 | [6 empty] | 1.58 | 9.59 | 11.6 | 9.43
[6 empty] | 12.9 | [6 empty] | 0.645 | 3.87 | 4.644 | 3.741
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 94-95 | М2 | 442.7 | 481.21 | 523.21 | [6 empty] | 25.72 | 155.71 | 188.54 | 153.24
[6 empty] | 12.9 | [6 empty] | 0.645 | 3.87 | 4.644 | 3.741
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 7. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 96-96 | Т | 144.96 | 157.57 | 171.33 | [6 empty] | 8.42 | 50.99 | 61.74 | 50.18
[6 empty] | 0.017028 | [6 empty] | 0.0008514 | 0.0051084 | 0.0061301 | 0.0049381
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 7. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 97-98 | М2 | 27.25 | 29.62 | 32.2 | [6 empty] | 1.58 | 9.59 | 11.6 | 9.43
[6 empty] | 12.9 | [6 empty] | 0.645 | 3.87 | 4.644 | 3.741
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 99-102 | М2 | 1296.56 | 1409.36 | 1532.34 | [6 empty] | 75.33 | 456.04 | 552.17 | 448.8
[6 empty] | 12.9 | [6 empty] | 0.645 | 3.87 | 4.644 | 3.741
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 103-105 | М2 | 10178.45 | 11063.98 | 12029.49 | [6 empty] | 591.37 | 3580.08 | 4334.73 | 3523.31
[6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 11.02 | 66.12 | 79.344 | 63.916
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 106-106 | М2 | 708.65 | 770.3 | 837.53 | [6 empty] | 41.18 | 249.25 | 301.8 | 245.3
[6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 11.02 | 66.12 | 79.344 | 63.916
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 91 ММ | 107-109 | М2 | 9356.29 | 10170.29 | 11057.81 | [6 empty] | 543.6 | 3290.91 | 3984.59 | 3238.71
[6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 11.02 | 66.12 | 79.344 | 63.916
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 110-110 | Т | 2476.86 | 2692.35 | 2927.31 | [6 empty] | 143.91 | 871.2 | 1054.83 | 857.37
[6 empty] | 0.290928 | [6 empty] | 0.0145464 | 0.0872784 | 0.1047341 | 0.0843691
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 111-114 | М2 | 6931.39 | 7534.42 | 8191.92 | [6 empty] | 402.71 | 2437.99 | 2951.89 | 2399.33
[6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 11.02 | 66.12 | 79.344 | 63.916
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 115-116 | М2 | 465.14 | 505.61 | 549.72 | [6 empty] | 27.02 | 163.6 | 198.09 | 161.01
[6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 11.02 | 66.12 | 79.344 | 63.916
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 117-117 | М2 | 25207.64 | 27400.7 | 29791.87 | [6 empty] | 1464.57 | 8866.32 | 10735.26 | 8725.72
[6 empty] | 220.4 | [6 empty] | 11.02 | 66.12 | 79.344 | 63.916
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ | 118-120 | М | 7095.66 | 7712.98 | 8386.06 | [6 empty] | 412.26 | 2495.76 | 3021.85 | 2456.19
[6 empty] | 1577.2 | [6 empty] | 78.86 | 473.16 | 567.792 | 457.388
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 8. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ | 121-121 | М | 7334.48 | 7972.58 | 8668.32 | [6 empty] | 426.14 | 2579.76 | 3123.56 | 2538.86
[6 empty] | 1577.2 | [6 empty] | 78.86 | 473.16 | 567.792 | 457.388
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 122-124 | М2 | 6332.04 | 6882.93 | 7483.58 | [6 empty] | 367.9 | 2227.18 | 2696.64 | 2191.86
[6 empty] | 174.1 | [6 empty] | 8.705 | 52.23 | 62.676 | 50.489
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 125-125 | М2 | 559.76 | 608.46 | 661.56 | [6 empty] | 32.52 | 196.89 | 238.39 | 193.76
[6 empty] | 174.1 | [6 empty] | 8.705 | 52.23 | 62.676 | 50.489
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 126-127 | М2 | 4962.07 | 5393.77 | 5864.48 | [6 empty] | 288.3 | 1745.32 | 2113.22 | 1717.64
[6 empty] | 174.1 | [6 empty] | 8.705 | 52.23 | 62.676 | 50.489
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 128-131 | М2 | 5475.3 | 5951.65 | 6471.03 | [6 empty] | 318.11 | 1925.84 | 2331.78 | 1895.3
[6 empty] | 174.1 | [6 empty] | 8.705 | 52.23 | 62.676 | 50.489
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 9. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 132-133 | М2 | 367.42 | 399.39 | 434.25 | [6 empty] | 21.35 | 129.24 | 156.48 | 127.18
[6 empty] | 174.1 | [6 empty] | 8.705 | 52.23 | 62.676 | 50.489
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 9. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 134-134 | М2 | 19912.25 | 21644.62 | 23533.48 | [6 empty] | 1156.9 | 7003.77 | 8480.1 | 6892.71
[6 empty] | 174.1 | [6 empty] | 8.705 | 52.23 | 62.676 | 50.489
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 135-137 | М2 | 5491.86 | 5969.65 | 6490.6 | [6 empty] | 319.08 | 1931.66 | 2338.83 | 1901.03
[6 empty] | 151 | [6 empty] | 7.55 | 45.3 | 54.36 | 43.79
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 138-138 | М2 | 485.5 | 527.74 | 573.79 | [6 empty] | 28.21 | 170.76 | 206.77 | 168.05
[6 empty] | 151 | [6 empty] | 7.55 | 45.3 | 54.36 | 43.79
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 139-140 | М2 | 4303.7 | 4678.12 | 5086.37 | [6 empty] | 250.05 | 1513.75 | 1832.83 | 1489.74
[6 empty] | 151 | [6 empty] | 7.55 | 45.3 | 54.36 | 43.79
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 141-144 | М2 | 4748.82 | 5161.97 | 5612.44 | [6 empty] | 275.91 | 1670.31 | 2022.4 | 1643.82
[6 empty] | 151 | [6 empty] | 7.55 | 45.3 | 54.36 | 43.79
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 10. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 145-146 | М2 | 318.7 | 346.43 | 376.66 | [6 empty] | 18.52 | 112.1 | 135.72 | 110.32
[6 empty] | 151 | [6 empty] | 7.55 | 45.3 | 54.36 | 43.79
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 10. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 147-147 | М2 | 10576.31 | 11496.45 | 12499.71 | [6 empty] | 614.48 | 3720.03 | 4504.17 | 3661.03
[6 empty] | 151 | [6 empty] | 7.55 | 45.3 | 54.36 | 43.79
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 148-150 | М2 | 9835.56 | 10691.25 | 11624.24 | [6 empty] | 571.44 | 3459.48 | 4188.7 | 3404.62
[6 empty] | 297.15 | [6 empty] | 14.8575 | 89.145 | 106.974 | 86.1735
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 151-151 | М2 | 955.38 | 1038.5 | 1129.13 | [6 empty] | 55.51 | 336.04 | 406.87 | 330.71
[6 empty] | 297.15 | [6 empty] | 14.8575 | 89.145 | 106.974 | 86.1735
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 152-153 | М2 | 8890.27 | 9663.72 | 10507.05 | [6 empty] | 516.53 | 3126.99 | 3786.13 | 3077.4
[6 empty] | 297.15 | [6 empty] | 14.8575 | 89.145 | 106.974 | 86.1735
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 11. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 154-155 | М2 | 627.14 | 681.7 | 741.18 | [6 empty] | 36.44 | 220.58 | 267.08 | 217.08
[6 empty] | 297.15 | [6 empty] | 14.8575 | 89.145 | 106.974 | 86.1735
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 156-158 | М2 | 13367.39 | 14530.35 | 15798.38 | [6 empty] | 776.65 | 4701.74 | 5692.82 | 4627.17
[6 empty] | 392.5352 | [6 empty] | 19.62676 | 117.76056 | 141.312672 | 113.835208
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 159-163 | М2 | 23897.16 | 25976.21 | 28243.08 | [6 empty] | 1388.43 | 8405.38 | 10177.17 | 8272.1
[6 empty] | 297.15 | [6 empty] | 14.8575 | 89.145 | 106.974 | 86.1735
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 164-166 | М2 | 4379.08 | 4760.06 | 5175.45 | [6 empty] | 254.42 | 1540.26 | 1864.93 | 1515.84
[6 empty] | 132.3 | [6 empty] | 6.615 | 39.69 | 47.628 | 38.367
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 167-167 | М2 | 425.35 | 462.36 | 502.71 | [6 empty] | 24.72 | 149.61 | 181.15 | 147.23
[6 empty] | 132.3 | [6 empty] | 6.615 | 39.69 | 47.628 | 38.367
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 168-169 | М2 | 3958.2 | 4302.56 | 4678.02 | [6 empty] | 229.97 | 1392.22 | 1685.69 | 1370.14
[6 empty] | 132.3 | [6 empty] | 6.615 | 39.69 | 47.628 | 38.367
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 12. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 170-171 | М2 | 279.2 | 303.49 | 329.98 | [6 empty] | 16.22 | 98.21 | 118.91 | 96.64
[6 empty] | 132.3 | [6 empty] | 6.615 | 39.69 | 47.628 | 38.367
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 12. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 172-175 | М2 | 13297.19 | 14454.05 | 15715.42 | [6 empty] | 772.57 | 4677.05 | 5662.93 | 4602.87
[6 empty] | 132.3 | [6 empty] | 6.615 | 39.69 | 47.628 | 38.367
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 13. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 176-178 | М2 | 4024.92 | 4375.09 | 4756.89 | [6 empty] | 233.84 | 1415.69 | 1714.11 | 1393.25
[6 empty] | 121.6 | [6 empty] | 6.08 | 36.48 | 43.776 | 35.264
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 13. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 179-179 | М2 | 390.94 | 424.95 | 462.05 | [6 empty] | 22.72 | 137.51 | 166.49 | 135.33
[6 empty] | 121.6 | [6 empty] | 6.08 | 36.48 | 43.776 | 35.264
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 13. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 180-181 | М2 | 3638.11 | 3954.63 | 4299.74 | [6 empty] | 211.37 | 1279.64 | 1549.38 | 1259.35
[6 empty] | 121.6 | [6 empty] | 6.08 | 36.48 | 43.776 | 35.264
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 13. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ | 182-187 | М2 | 15596.08 | 16952.94 | 18432.37 | [6 empty] | 906.14 | 5485.63 | 6641.96 | 5398.64
[6 empty] | 121.6 | [6 empty] | 6.08 | 36.48 | 43.776 | 35.264
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 14. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 188-190 | М2 | 337.8 | 367.19 | 399.25 | [6 empty] | 19.63 | 118.82 | 143.86 | 116.94
[6 empty] | 5.7 | [6 empty] | 0.285 | 1.71 | 2.052 | 1.653
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 14. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 191-191 | М2 | 18.3 | 19.89 | 21.63 | [6 empty] | 1.06 | 6.44 | 7.79 | 6.34
[6 empty] | 5.7 | [6 empty] | 0.285 | 1.71 | 2.052 | 1.653
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 14. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 67 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 192-193 | М2 | 206.05 | 223.98 | 243.51 | [6 empty] | 11.97 | 72.47 | 87.75 | 71.32
[6 empty] | 5.7 | [6 empty] | 0.285 | 1.71 | 2.052 | 1.653
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 14. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 194-194 | Т | 64.06 | 69.63 | 75.7 | [6 empty] | 3.72 | 22.53 | 27.28 | 22.17
[6 empty] | 0.007524 | [6 empty] | 0.0003762 | 0.0022572 | 0.0027086 | 0.002182
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 14. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 195-196 | М2 | 12.04 | 13.09 | 14.23 | [6 empty] | 0.69 | 4.24 | 5.13 | 4.17
[6 empty] | 5.7 | [6 empty] | 0.285 | 1.71 | 2.052 | 1.653
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 14. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 197-200 | М2 | 572.9 | 622.74 | 677.09 | [6 empty] | 33.29 | 201.5 | 243.99 | 198.31
[6 empty] | 5.7 | [6 empty] | 0.285 | 1.71 | 2.052 | 1.653
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 201-203 | М2 | 386.62 | 420.26 | 456.94 | [6 empty] | 22.46 | 135.99 | 164.65 | 133.84
[6 empty] | 16.6 | [6 empty] | 0.83 | 4.98 | 5.976 | 4.814
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 204-204 | М2 | 53.38 | 58.02 | 63.09 | [6 empty] | 3.1 | 18.78 | 22.73 | 18.48
[6 empty] | 16.6 | [6 empty] | 0.83 | 4.98 | 5.976 | 4.814
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 75 ММ | 205-207 | М2 | 629.04 | 683.77 | 743.44 | [6 empty] | 36.55 | 221.25 | 267.9 | 217.74
[6 empty] | 16.6 | [6 empty] | 0.83 | 4.98 | 5.976 | 4.814
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 208-208 | Т | 186.56 | 202.79 | 220.49 | [6 empty] | 10.84 | 65.62 | 79.45 | 64.58
[6 empty] | 0.021912 | [6 empty] | 0.0010956 | 0.0065736 | 0.0078883 | 0.0063545
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 209-210 | М2 | 35.02 | 38.07 | 41.39 | [6 empty] | 2.03 | 12.32 | 14.92 | 12.12
[6 empty] | 16.6 | [6 empty] | 0.83 | 4.98 | 5.976 | 4.814
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 211-213 | М2 | 689.05 | 749 | 814.36 | [6 empty] | 40.03 | 242.36 | 293.45 | 238.52
[6 empty] | 21.9286 | [6 empty] | 1.09643 | 6.57858 | 7.894296 | 6.359294
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 214-218 | М2 | 1334.98 | 1451.12 | 1577.76 | [6 empty] | 77.57 | 469.56 | 568.53 | 462.1
[6 empty] | 16.6 | [6 empty] | 0.83 | 4.98 | 5.976 | 4.814
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 219-221 | М2 | 778.15 | 845.85 | 919.68 | [6 empty] | 45.21 | 273.71 | 331.4 | 269.36
[6 empty] | 29.3 | [6 empty] | 1.465 | 8.79 | 10.548 | 8.497
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 222-222 | М2 | 94.21 | 102.41 | 111.34 | [6 empty] | 5.47 | 33.13 | 40.13 | 32.61
[6 empty] | 29.3 | [6 empty] | 1.465 | 8.79 | 10.548 | 8.497
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 75 ММ | 223-225 | М2 | 1110.28 | 1206.87 | 1312.17 | [6 empty] | 64.5 | 390.52 | 472.83 | 384.32
[6 empty] | 29.3 | [6 empty] | 1.465 | 8.79 | 10.548 | 8.497
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 226-226 | Т | 329.26 | 357.91 | 389.15 | [6 empty] | 19.14 | 115.81 | 140.23 | 113.97
[6 empty] | 0.038676 | [6 empty] | 0.0019338 | 0.0116028 | 0.0139234 | 0.011216
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 227-230 | М2 | 921.44 | 1001.61 | 1089.03 | [6 empty] | 53.54 | 324.1 | 392.42 | 318.97
[6 empty] | 29.3 | [6 empty] | 1.465 | 8.79 | 10.548 | 8.497
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 231-232 | М2 | 61.84 | 67.22 | 73.09 | [6 empty] | 3.59 | 21.76 | 26.34 | 21.4
[6 empty] | 29.3 | [6 empty] | 1.465 | 8.79 | 10.548 | 8.497
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 16. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 233-233 | М2 | 2052.22 | 2230.76 | 2425.43 | [6 empty] | 119.24 | 721.83 | 873.98 | 710.38
[6 empty] | 29.3 | [6 empty] | 1.465 | 8.79 | 10.548 | 8.497
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 234-236 | М2 | 230.92 | 251.01 | 272.91 | [6 empty] | 13.42 | 81.22 | 98.34 | 79.93
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0.25 | 1.5 | 1.8 | 1.45
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 237-237 | М2 | 16.09 | 17.49 | 19.02 | [6 empty] | 0.93 | 5.66 | 6.86 | 5.57
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0.25 | 1.5 | 1.8 | 1.45
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 85 ММ | 238-239 | М2 | 202.1 | 219.68 | 238.84 | [6 empty] | 11.74 | 71.08 | 86.06 | 69.96
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0.25 | 1.5 | 1.8 | 1.45
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 240-240 | Т | 56.18 | 61.07 | 66.4 | [6 empty] | 3.26 | 19.76 | 23.93 | 19.45
[6 empty] | 0.0066 | [6 empty] | 0.00033 | 0.00198 | 0.002376 | 0.001914
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 241-242 | М2 | 10.56 | 11.48 | 12.47 | [6 empty] | 0.61 | 3.71 | 4.49 | 3.66
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0.25 | 1.5 | 1.8 | 1.45
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 243-245 | М2 | 255.13 | 277.33 | 301.55 | [6 empty] | 14.83 | 89.74 | 108.66 | 88.32
[6 empty] | 8.06 | [6 empty] | 0.403 | 2.418 | 2.9016 | 2.3374
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 17. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 246-250 | М2 | 402.14 | 437.13 | 475.3 | [6 empty] | 23.37 | 141.45 | 171.27 | 139.21
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0.25 | 1.5 | 1.8 | 1.45
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 251-252 | М2 | 321.1 | 349.04 | 379.48 | [6 empty] | 18.65 | 112.94 | 136.74 | 111.15
[6 empty] | 46 | [6 empty] | 2.3 | 13.8 | 16.56 | 13.34
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 253-253 | М3 | 1254.26 | 1363.38 | 1482.36 | [6 empty] | 72.87 | 441.16 | 534.16 | 434.17
[6 empty] | 3.68 | [6 empty] | 0.184 | 1.104 | 1.3248 | 1.0672
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (ТИП 3Х) | 254-254 | Т | 516.95 | 561.92 | 610.97 | [6 empty] | 30.04 | 181.83 | 220.15 | 178.95
[6 empty] | 0.06072 | [6 empty] | 0.003036 | 0.018216 | 0.0218592 | 0.0176088
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 255-256 | М2 | 97.09 | 105.54 | 114.74 | [6 empty] | 5.64 | 34.15 | 41.34 | 33.61
[6 empty] | 46 | [6 empty] | 2.3 | 13.8 | 16.56 | 13.34
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 257-257 | М2 | 1122.18 | 1219.81 | 1326.25 | [6 empty] | 65.2 | 394.7 | 477.91 | 388.44
[6 empty] | 46 | [6 empty] | 2.3 | 13.8 | 16.56 | 13.34
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 258-259 | М2 | 97.09 | 105.54 | 114.74 | [6 empty] | 5.64 | 34.15 | 41.34 | 33.61
[6 empty] | 46 | [6 empty] | 2.3 | 13.8 | 16.56 | 13.34
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 260-262 | М2 | 1909.44 | 2075.56 | 2256.69 | [6 empty] | 110.94 | 671.61 | 813.18 | 660.96
[6 empty] | 60.766 | [6 empty] | 3.0383 | 18.2298 | 21.87576 | 17.62214
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 18. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 263-266 | М2 | 4623.35 | 5025.58 | 5464.14 | [6 empty] | 268.62 | 1626.17 | 1968.96 | 1600.39
[6 empty] | 46 | [6 empty] | 2.3 | 13.8 | 16.56 | 13.34
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 19. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 267-269 | М2 | 272.05 | 295.72 | 321.53 | [6 empty] | 15.81 | 95.69 | 115.86 | 94.17
[6 empty] | 128.9 | [6 empty] | 6.445 | 38.67 | 46.404 | 37.381
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 19. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 47 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 270-271 | М2 | 4131.25 | 4490.67 | 4882.54 | [6 empty] | 240.02 | 1453.09 | 1759.39 | 1430.04
[6 empty] | 128.9 | [6 empty] | 6.445 | 38.67 | 46.404 | 37.381
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 19. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 272-273 | М2 | 272.05 | 295.72 | 321.53 | [6 empty] | 15.81 | 95.69 | 115.86 | 94.17
[6 empty] | 128.9 | [6 empty] | 6.445 | 38.67 | 46.404 | 37.381
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 19. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 274-277 | М2 | 12955.45 | 14082.57 | 15311.53 | [6 empty] | 752.71 | 4556.84 | 5517.39 | 4484.59
[6 empty] | 128.9 | [6 empty] | 6.445 | 38.67 | 46.404 | 37.381
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 20. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 278-280 | М2 | 87.79 | 95.43 | 103.74 | [6 empty] | 5.1 | 30.88 | 37.38 | 30.38
[6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 2.08 | 12.48 | 14.976 | 12.064
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 20. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 281-281 | М2 | 1014.83 | 1103.12 | 1199.39 | [6 empty] | 58.97 | 356.95 | 432.19 | 351.28
[6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 2.08 | 12.48 | 14.976 | 12.064
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 20. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 282-283 | М2 | 87.79 | 95.43 | 103.74 | [6 empty] | 5.1 | 30.88 | 37.38 | 30.38
[6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 2.08 | 12.48 | 14.976 | 12.064
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 1-ЫЙ ЭТАЖ. ТИП 20. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ НА КЛЕЮ | 284-287 | М2 | 4220.23 | 4587.39 | 4987.72 | [6 empty] | 245.2 | 1484.39 | 1797.28 | 1460.85
[6 empty] | 41.6 | [6 empty] | 2.08 | 12.48 | 14.976 | 12.064
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 21. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 73 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 288-291 | М2 | 6957.86 | 7563.19 | 8223.22 | [6 empty] | 404.25 | 2447.3 | 2963.17 | 2408.5
[6 empty] | 176.5 | [6 empty] | 8.825 | 52.95 | 63.54 | 51.185
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 21. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 292-295 | М2 | 5550.79 | 6033.71 | 6560.26 | [6 empty] | 322.51 | 1952.38 | 2363.94 | 1921.43
[6 empty] | 176.5 | [6 empty] | 8.825 | 52.95 | 63.54 | 51.185
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 21. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 296-297 | М2 | 372.52 | 404.93 | 440.27 | [6 empty] | 21.65 | 131.03 | 158.64 | 128.95
[6 empty] | 176.5 | [6 empty] | 8.825 | 52.95 | 63.54 | 51.185
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 21. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 298-298 | М2 | 12362.38 | 13437.91 | 14610.59 | [6 empty] | 718.26 | 4348.24 | 5264.81 | 4279.28
[6 empty] | 176.5 | [6 empty] | 8.825 | 52.95 | 63.54 | 51.185
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 22. | 299-300 | М2 | 346.63 | 376.79 | 409.67 | [6 empty] | 20.14 | 121.92 | 147.62 | 119.99
[6 empty] | 99.2 | [6 empty] | 4.96 | 29.76 | 35.712 | 28.768
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 301-302 | М2 | 3404.35 | 3700.53 | 4023.47 | [6 empty] | 197.8 | 1197.42 | 1449.82 | 1178.43
[6 empty] | 99.2 | [6 empty] | 4.96 | 29.76 | 35.712 | 28.768
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 303-306 | М2 | 3119.75 | 3391.17 | 3687.11 | [6 empty] | 181.26 | 1097.31 | 1328.62 | 1079.92
[6 empty] | 99.2 | [6 empty] | 4.96 | 29.76 | 35.712 | 28.768
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО НА КЛЕЮ БЕЗ ФРИЗА | 307-307 | М2 | 13892.02 | 15100.63 | 16418.42 | [6 empty] | 807.13 | 4886.26 | 5916.25 | 4808.78
[6 empty] | 99.2 | [6 empty] | 4.96 | 29.76 | 35.712 | 28.768
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 22. ГРУНТОВАНИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ЗА 1 РАЗ | 308-308 | М2 | 375.2 | 407.84 | 443.42 | [6 empty] | 21.8 | 131.97 | 159.78 | 129.87
[6 empty] | 99.2 | [6 empty] | 4.96 | 29.76 | 35.712 | 28.768
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 22. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА | 309-309 | М2 | 848.84 | 922.69 | 1003.21 | [6 empty] | 49.31 | 298.57 | 361.5 | 293.83
[6 empty] | 99.2 | [6 empty] | 4.96 | 29.76 | 35.712 | 28.768
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 23. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 67 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 310-312 | М2 | 7366.76 | 8007.67 | 8706.47 | [6 empty] | 428.01 | 2591.12 | 3137.31 | 2550.03
[6 empty] | 195.3 | [6 empty] | 9.765 | 58.59 | 70.308 | 56.637
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 23. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 313-314 | М2 | 412.19 | 448.05 | 487.16 | [6 empty] | 23.95 | 144.99 | 175.54 | 142.68
[6 empty] | 195.3 | [6 empty] | 9.765 | 58.59 | 70.308 | 56.637
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 23. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (ПЛИТКА 418Х418) | 315-318 | М2 | 18865.96 | 20507.3 | 22296.92 | [6 empty] | 1096.12 | 6635.75 | 8034.52 | 6530.53
[6 empty] | 195.3 | [6 empty] | 9.765 | 58.59 | 70.308 | 56.637
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 319-320 | М2 | 651.7 | 708.4 | 770.21 | [6 empty] | 37.86 | 229.22 | 277.54 | 225.59
[6 empty] | 186.5 | [6 empty] | 9.325 | 55.95 | 67.14 | 54.085
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 321-322 | М2 | 6929.14 | 7531.98 | 8189.27 | [6 empty] | 402.59 | 2437.19 | 2950.94 | 2398.55
[6 empty] | 186.5 | [6 empty] | 9.325 | 55.95 | 67.14 | 54.085
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 323-326 | М2 | 5865.28 | 6375.56 | 6931.95 | [6 empty] | 340.78 | 2063.01 | 2497.87 | 2030.29
[6 empty] | 186.5 | [6 empty] | 9.325 | 55.95 | 67.14 | 54.085
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 24. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 327-328 | М2 | 393.62 | 427.86 | 465.2 | [6 empty] | 22.87 | 138.45 | 167.63 | 136.25
[6 empty] | 186.5 | [6 empty] | 9.325 | 55.95 | 67.14 | 54.085
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 329-329 | М2 | 13062.83 | 14199.3 | 15438.45 | [6 empty] | 758.96 | 4594.61 | 5563.12 | 4521.76
[6 empty] | 186.5 | [6 empty] | 9.325 | 55.95 | 67.14 | 54.085
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 25. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 330-331 | М2 | 15.04 | 16.35 | 17.79 | [6 empty] | 0.88 | 5.3 | 6.41 | 5.2
[6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0.215 | 1.29 | 1.548 | 1.247
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 25. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 47 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 332-333 | М2 | 137.78 | 149.77 | 162.84 | [6 empty] | 8.01 | 48.46 | 58.68 | 47.69
[6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0.215 | 1.29 | 1.548 | 1.247
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 25. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 334-337 | М2 | 135.2 | 146.96 | 159.8 | [6 empty] | 7.86 | 47.56 | 57.58 | 46.8
[6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0.215 | 1.29 | 1.548 | 1.247
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 25. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 338-339 | М2 | 9.08 | 9.87 | 10.71 | [6 empty] | 0.52 | 3.19 | 3.86 | 3.14
[6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0.215 | 1.29 | 1.548 | 1.247
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 25. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 340-340 | М2 | 301.15 | 327.35 | 355.93 | [6 empty] | 17.5 | 105.93 | 128.26 | 104.24
[6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0.215 | 1.29 | 1.548 | 1.247
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 341-342 | М2 | 1444.25 | 1569.9 | 1706.9 | [6 empty] | 83.92 | 507.99 | 615.06 | 499.93
[6 empty] | 413.3 | [6 empty] | 20.665 | 123.99 | 148.788 | 119.857
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 343-344 | М2 | 15355.46 | 16691.39 | 18148 | [6 empty] | 892.16 | 5401 | 6539.49 | 5315.35
[6 empty] | 413.3 | [6 empty] | 20.665 | 123.99 | 148.788 | 119.857
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 345-348 | М2 | 12997.94 | 14128.76 | 15361.73 | [6 empty] | 755.18 | 4571.79 | 5535.47 | 4499.29
[6 empty] | 413.3 | [6 empty] | 20.665 | 123.99 | 148.788 | 119.857
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 26. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 349-350 | М2 | 872.3 | 948.19 | 1030.95 | [6 empty] | 50.68 | 306.82 | 371.49 | 301.96
[6 empty] | 413.3 | [6 empty] | 20.665 | 123.99 | 148.788 | 119.857
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 351-351 | М2 | 47270.1 | 51382.6 | 55866.6 | [6 empty] | 2746.4 | 16626.38 | 20131.09 | 16362.73
[6 empty] | 413.3 | [6 empty] | 20.665 | 123.99 | 148.788 | 119.857
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 352-354 | М2 | 4506.7 | 4898.78 | 5326.28 | [6 empty] | 261.84 | 1585.14 | 1919.28 | 1560.02
[6 empty] | 121.3 | [6 empty] | 6.065 | 36.39 | 43.668 | 35.177
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 27. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 355-356 | М2 | 256 | 278.27 | 302.56 | [6 empty] | 14.87 | 90.04 | 109.03 | 88.62
[6 empty] | 121.3 | [6 empty] | 6.065 | 36.39 | 43.668 | 35.177
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 357-359 | М2 | 5035.1 | 5473.15 | 5950.78 | [6 empty] | 292.54 | 1771.01 | 2144.31 | 1742.92
[6 empty] | 160.2373 | [6 empty] | 8.011865 | 48.07119 | 57.685428 | 46.468817
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 360-364 | М2 | 9755.05 | 10603.74 | 11529.1 | [6 empty] | 566.77 | 3431.16 | 4154.42 | 3376.75
[6 empty] | 121.3 | [6 empty] | 6.065 | 36.39 | 43.668 | 35.177
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 28. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 365-366 | М2 | 40.19 | 43.69 | 47.5 | [6 empty] | 2.33 | 14.14 | 17.12 | 13.91
[6 empty] | 11.5 | [6 empty] | 0.575 | 3.45 | 4.14 | 3.335
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 28. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 367-368 | М2 | 410.98 | 446.74 | 485.72 | [6 empty] | 23.88 | 144.55 | 175.03 | 142.26
[6 empty] | 11.5 | [6 empty] | 0.575 | 3.45 | 4.14 | 3.335
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 28. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 369-370 | М2 | 24.28 | 26.39 | 28.69 | [6 empty] | 1.41 | 8.54 | 10.34 | 8.4
[6 empty] | 11.5 | [6 empty] | 0.575 | 3.45 | 4.14 | 3.335
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 28. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 371-375 | М2 | 924.83 | 1005.29 | 1093.01 | [6 empty] | 53.73 | 325.29 | 393.86 | 320.13
[6 empty] | 11.5 | [6 empty] | 0.575 | 3.45 | 4.14 | 3.335
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 29. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 376-378 | М2 | 1159.2 | 1260.05 | 1370.01 | [6 empty] | 67.35 | 407.73 | 493.67 | 401.26
[6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 1.56 | 9.36 | 11.232 | 9.048
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 29. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 379-380 | М2 | 65.82 | 71.55 | 77.81 | [6 empty] | 3.83 | 23.16 | 28.03 | 22.79
[6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 1.56 | 9.36 | 11.232 | 9.048
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 2-ОЙ ЭТАЖ. ТИП 29. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 381-384 | М2 | 3135.83 | 3408.65 | 3706.11 | [6 empty] | 182.19 | 1102.98 | 1335.46 | 1085.48
[6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 1.56 | 9.36 | 11.232 | 9.048
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 21. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 73 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 385-388 | М2 | 2578.13 | 2802.43 | 3046.98 | [6 empty] | 149.79 | 906.81 | 1097.95 | 892.43
[6 empty] | 65.4 | [6 empty] | 3.27 | 19.62 | 23.544 | 18.966
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 21. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 389-392 | М2 | 2056.79 | 2235.73 | 2430.83 | [6 empty] | 119.5 | 723.44 | 875.93 | 711.96
[6 empty] | 65.4 | [6 empty] | 3.27 | 19.62 | 23.544 | 18.966
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 21. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 393-394 | М2 | 137.99 | 150 | 163.1 | [6 empty] | 8.02 | 48.54 | 58.77 | 47.77
[6 empty] | 65.4 | [6 empty] | 3.27 | 19.62 | 23.544 | 18.966
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 21. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 395-395 | М2 | 4580.74 | 4979.26 | 5413.79 | [6 empty] | 266.14 | 1611.19 | 1950.81 | 1585.65
[6 empty] | 65.4 | [6 empty] | 3.27 | 19.62 | 23.544 | 18.966
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 396-397 | М2 | 596.51 | 648.41 | 705 | [6 empty] | 34.66 | 209.81 | 254.04 | 206.49
[6 empty] | 170.7 | [6 empty] | 8.535 | 51.21 | 61.452 | 49.503
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 398-399 | М2 | 5858.12 | 6367.78 | 6923.48 | [6 empty] | 340.36 | 2060.48 | 2494.82 | 2027.82
[6 empty] | 170.7 | [6 empty] | 8.535 | 51.21 | 61.452 | 49.503
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 400-403 | М2 | 5368.39 | 5835.44 | 6344.68 | [6 empty] | 311.9 | 1888.23 | 2286.26 | 1858.29
[6 empty] | 170.7 | [6 empty] | 8.535 | 51.21 | 61.452 | 49.503
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 22. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО НА КЛЕЮ БЕЗ ФРИЗА | 404-404 | М2 | 23904.94 | 25984.67 | 28252.27 | [6 empty] | 1388.88 | 8408.12 | 10180.48 | 8274.79
[6 empty] | 170.7 | [6 empty] | 8.535 | 51.21 | 61.452 | 49.503
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 22. ГРУНТОВАНИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ЗА 1 РАЗ | 405-405 | М2 | 645.6 | 701.77 | 763.01 | [6 empty] | 37.51 | 227.08 | 274.95 | 223.47
[6 empty] | 170.7 | [6 empty] | 8.535 | 51.21 | 61.452 | 49.503
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 22. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА | 406-406 | М2 | 1460.64 | 1587.72 | 1726.29 | [6 empty] | 84.87 | 513.76 | 622.05 | 505.61
[6 empty] | 170.7 | [6 empty] | 8.535 | 51.21 | 61.452 | 49.503
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 23. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 67 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 407-409 | М2 | 6529.4 | 7097.46 | 7716.84 | [6 empty] | 379.36 | 2296.6 | 2780.7 | 2260.18
[6 empty] | 173.1 | [6 empty] | 8.655 | 51.93 | 62.316 | 50.199
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 23. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 410-411 | М2 | 365.35 | 397.14 | 431.79 | [6 empty] | 21.23 | 128.5 | 155.59 | 126.47
[6 empty] | 173.1 | [6 empty] | 8.655 | 51.93 | 62.316 | 50.199
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 23. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (ПЛИТКА 418Х418) | 412-415 | М2 | 16721.48 | 18176.25 | 19762.45 | [6 empty] | 971.52 | 5881.48 | 7121.24 | 5788.21
[6 empty] | 173.1 | [6 empty] | 8.655 | 51.93 | 62.316 | 50.199
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 416-417 | М2 | 289 | 314.14 | 341.56 | [6 empty] | 16.79 | 101.65 | 123.08 | 100.04
[6 empty] | 82.7 | [6 empty] | 4.135 | 24.81 | 29.772 | 23.983
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 418-419 | М2 | 3072.58 | 3339.89 | 3631.35 | [6 empty] | 178.51 | 1080.72 | 1308.53 | 1063.59
[6 empty] | 82.7 | [6 empty] | 4.135 | 24.81 | 29.772 | 23.983
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 420-423 | М2 | 2600.88 | 2827.16 | 3073.88 | [6 empty] | 151.11 | 914.81 | 1107.65 | 900.31
[6 empty] | 82.7 | [6 empty] | 4.135 | 24.81 | 29.772 | 23.983
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 24. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 424-425 | М2 | 174.54 | 189.72 | 206.28 | [6 empty] | 10.14 | 61.39 | 74.33 | 60.42
[6 empty] | 82.7 | [6 empty] | 4.135 | 24.81 | 29.772 | 23.983
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 24. УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 426-426 | М2 | 5792.45 | 6296.39 | 6845.86 | [6 empty] | 336.54 | 2037.39 | 2466.85 | 2005.08
[6 empty] | 82.7 | [6 empty] | 4.135 | 24.81 | 29.772 | 23.983
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ ИТЭП-80 | 427-428 | М2 | 1443.91 | 1569.53 | 1706.5 | [6 empty] | 83.9 | 507.87 | 614.92 | 499.81
[6 empty] | 413.2 | [6 empty] | 20.66 | 123.96 | 148.752 | 119.828
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 429-430 | М2 | 15351.77 | 16687.37 | 18143.63 | [6 empty] | 891.94 | 5399.7 | 6537.91 | 5314.08
[6 empty] | 413.2 | [6 empty] | 20.66 | 123.96 | 148.752 | 119.828
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (ГРУНТОВАНИЕ УЧТЕНО) | 431-434 | М2 | 12994.78 | 14125.33 | 15358.02 | [6 empty] | 755 | 4570.68 | 5534.14 | 4498.2
[6 empty] | 413.2 | [6 empty] | 20.66 | 123.96 | 148.752 | 119.828
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 26. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 435-436 | М2 | 872.08 | 947.95 | 1030.68 | [6 empty] | 50.67 | 306.74 | 371.39 | 301.88
[6 empty] | 413.2 | [6 empty] | 20.66 | 123.96 | 148.752 | 119.828
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 26. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 437-437 | М2 | 47258.66 | 51370.16 | 55853.09 | [6 empty] | 2745.74 | 16622.36 | 20126.21 | 16358.78
[6 empty] | 413.2 | [6 empty] | 20.66 | 123.96 | 148.752 | 119.828
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 438-440 | М2 | 3967.98 | 4313.19 | 4689.61 | [6 empty] | 230.54 | 1395.67 | 1689.86 | 1373.54
[6 empty] | 106.8 | [6 empty] | 5.34 | 32.04 | 38.448 | 30.972
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 27. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 441-442 | М2 | 225.4 | 245.01 | 266.39 | [6 empty] | 13.1 | 79.28 | 95.99 | 78.02
[6 empty] | 106.8 | [6 empty] | 5.34 | 32.04 | 38.448 | 30.972
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 443-445 | М2 | 4433.21 | 4818.9 | 5239.43 | [6 empty] | 257.58 | 1559.3 | 1887.98 | 1534.57
[6 empty] | 141.0828 | [6 empty] | 7.05414 | 42.32484 | 50.789808 | 40.914012
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 446-450 | М2 | 8589 | 9336.24 | 10150.99 | [6 empty] | 499.02 | 3021.02 | 3657.83 | 2973.12
[6 empty] | 106.8 | [6 empty] | 5.34 | 32.04 | 38.448 | 30.972
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 29. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 451-453 | М2 | 1159.2 | 1260.05 | 1370.01 | [6 empty] | 67.35 | 407.73 | 493.67 | 401.26
[6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 1.56 | 9.36 | 11.232 | 9.048
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 29. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 454-455 | М2 | 65.82 | 71.55 | 77.81 | [6 empty] | 3.83 | 23.16 | 28.03 | 22.79
[6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 1.56 | 9.36 | 11.232 | 9.048
- Ж2-60-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. 3-ИЙ ЭТАЖ. ТИП 29. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 456-459 | М2 | 3135.83 | 3408.65 | 3706.11 | [6 empty] | 182.19 | 1102.98 | 1335.46 | 1085.48
[6 empty] | 31.2 | [6 empty] | 1.56 | 9.36 | 11.232 | 9.048
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 460-463 | М2 | 806.39 | 876.55 | 953.05 | [6 empty] | 46.85 | 283.64 | 343.42 | 279.14
[6 empty] | 26 | [6 empty] | 1.3 | 7.8 | 9.36 | 7.54
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. УСТАНОВКА УГОЛКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ | 464-465 | М | 87.67 | 95.3 | 103.63 | [6 empty] | 5.1 | 30.84 | 37.34 | 30.35
[6 empty] | 19.2 | [6 empty] | 0.96 | 5.76 | 6.912 | 5.568
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. ПУНКТ ПР.6. УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ НА КЛЕЮ | 466-476 | М | 15497.99 | 16846.32 | 18316.46 | [6 empty] | 900.44 | 5451.14 | 6600.19 | 5364.69
[6 empty] | 800.6 | [6 empty] | 40.03 | 240.18 | 288.216 | 232.174
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. УСТАНОВКА КОННЕЛЮРНОГО ПЛИНТУСА | 477-478 | М | 18741.53 | 20372.04 | 22149.83 | [6 empty] | 1088.88 | 6591.98 | 7981.52 | 6487.45
[6 empty] | 1577.2 | [6 empty] | 78.86 | 473.16 | 567.792 | 457.388
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 479-480 | М | 636.3 | 691.66 | 752.03 | [6 empty] | 36.97 | 223.81 | 270.99 | 220.26
[6 empty] | 118.5 | [6 empty] | 5.925 | 35.55 | 42.66 | 34.365
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. ОГРУНТОВКА ПОЛА | 481-481 | М2 | 44.81 | 48.71 | 52.98 | [6 empty] | 2.61 | 15.76 | 19.09 | 15.52
[6 empty] | 11.85 | [6 empty] | 0.5925 | 3.555 | 4.266 | 3.4365
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА | 482-482 | М2 | 101.38 | 110.2 | 119.82 | [6 empty] | 5.89 | 35.66 | 43.17 | 35.1
[6 empty] | 11.85 | [6 empty] | 0.5925 | 3.555 | 4.266 | 3.4365
- Ж2-60-40 | ПРОЧЕЕ. ПУНКТ ПР.7. УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ (СТЕНОФОН-290) | 483-485 | М | 14552.3 | 15818.35 | 17198.78 | [6 empty] | 845.49 | 5118.51 | 6197.44 | 5037.34
[6 empty] | 2808.54 | [6 empty] | 140.427 | 842.562 | 1011.0744 | 814.4766
ИТОГО 2.112.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПОЛЫ |  |  |  | 790250.44 | 859002.32 | 933965.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45913.78 | 277956.23 | 336546.74 | 273548.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.113. | 24.014-11- АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- ОКНА,ДВЕРИ,ЛЮКИ,ВИТРАЖИ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ | 4-24 | М2 | 10963.87 | 11917.73 | 13027.37 | [8 empty] | 6606.34 | 6421.03
[6 empty] | 16.305 | [8 empty] | 8.305 | 8
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ | 25-27 | ШТ. | 233.77 | 254.11 | 277.8 | [8 empty] | 138.28 | 139.52
[6 empty] | 8 | [8 empty] | 4 | 4
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ | 28-41 | М2 | 32884.09 | 35745.01 | 39076.45 | [8 empty] | 19450.65 | 19625.8
[6 empty] | 22.285 | [8 empty] | 11.1425 | 11.1425
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ | 42-44 | ШТ. | 292.21 | 317.63 | 347.24 | [8 empty] | 172.84 | 174.4
[6 empty] | 10 | [8 empty] | 5 | 5
- Ж2-40-60-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ СТАЛЬНЫЕ | 45-62 | М2 | 30462.48 | 33112.72 | 36524.99 | [9 empty] | 18180.54 | 18344.45
[6 empty] | 48.53 | [9 empty] | 24.265 | 24.265
- Ж2-40-60-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ | 63-65 | ШТ. | 357.08 | 388.15 | 428.16 | [9 empty] | 213.12 | 215.04
[6 empty] | 12 | [9 empty] | 6 | 6
- Ж2-40-60-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ ПВХ | 66-81 | М2 | 12453.06 | 13536.48 | 15065.43 | [10 empty] | 7499.21 | 7566.22
[6 empty] | 17.46 | [10 empty] | 8.73 | 8.73
- Ж2-40-60-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ | 82-126 | М2 | 248020.68 | 269598.48 | 299515.83 | [10 empty] | 209100.59 | 90415.24
[6 empty] | 301.93 | [10 empty] | 211.351 | 90.579
- Ж2-50-30-10 | УСТРОЙСТВО ФРАМУГ | 127-136 | М2 | 34562.5 | 37569.44 | 41440.97 | [9 empty] | 20627.5 | 20813.47
[6 empty] | 31.59 | [9 empty] | 15.795 | 15.795
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ | 137-149 | М2 | 29303.56 | 31852.97 | 35293.09 | [10 empty] | 35293.09
[6 empty] | 48.58 | [10 empty] | 48.58
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ | 150-152 | ШТ. | 1395.16 | 1516.54 | 1680.33 | [10 empty] | 1680.33
[6 empty] | 22 | [10 empty] | 22
- Ж2-30-50-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ В ЗАШИВКАХ ГРЕБЕНОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ | 153-160 | М2 | 36715.87 | 39910.15 | 44022.9 | [9 empty] | 21912.67 | 22110.23
[6 empty] | 35.37 | [9 empty] | 17.685 | 17.685
- Ж2-40-60-10 | ЛЮКИ | 161-178 | ШТ. | 5426.51 | 5898.62 | 6535.67 | [10 empty] | 6535.67
[6 empty] | 128 | [10 empty] | 128
- Ж2-90-90 | ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ | 179-189 | М | 8644.52 | 9396.59 | 10364.92 | [9 empty] | 5159.2 | 5205.72
[6 empty] | 718.6 | [9 empty] | 359.3 | 359.3
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13 | 190-209 | М2 | 236708.96 | 257302.64 | 281283.24 | [8 empty] | 140011.23 | 141272.01
[6 empty] | 520.065 | [8 empty] | 260.0325 | 260.0325
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. ПРИМЫКАНИЕ | 210-214 | М | 24597.37 | 26737.34 | 29229.26 | [8 empty] | 14549.12 | 14680.14
[6 empty] | 5043.12 | [8 empty] | 2521.56 | 2521.56
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | 215-217 | М | 25941.8 | 28198.74 | 30826.86 | [8 empty] | 15344.34 | 15482.52
[6 empty] | 310.83 | [8 empty] | 155.415 | 155.415
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. ОТЛИВЫ | 218-224 | М | 18169.63 | 19750.39 | 21591.14 | [8 empty] | 10747.18 | 10843.96
[6 empty] | 309.5 | [8 empty] | 154.75 | 154.75
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ПОД ОТЛИВ | 225-226 | М | 2341.75 | 2545.48 | 2782.72 | [8 empty] | 1385.12 | 1397.6
[6 empty] | 287.79 | [8 empty] | 143.895 | 143.895
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. УЗЕЛ 10 АР-20 | 227-231 | М | 1604.38 | 1743.96 | 1906.5 | [8 empty] | 948.98 | 957.52
[6 empty] | 151.2 | [8 empty] | 75.6 | 75.6
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. АР-18 Т.Т.П. 13. УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ БЕЗОПАСТНОСТИ | 232-234 | КОМПЛ. | 8497.78 | 9237.09 | 10097.83 | [8 empty] | 5042.84 | 5054.99
[6 empty] | 305 | [8 empty] | 153 | 152
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. АР-18 Т.Т.П. 14. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИТОКА НА ОКОННЫЕ БЛОКИ | 235-239 | КОМПЛ. | 6525.17 | 7092.86 | 7753.91 | [8 empty] | 3859.58 | 3894.33
[6 empty] | 182 | [8 empty] | 91 | 91
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. | 240-242 | М2 | 2954.34 | 3211.37 | 3510.68 | [8 empty] | 1747.47 | 1763.21
[6 empty] | 3.7632 | [8 empty] | 1.8816 | 1.8816
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 243-243 | М | 239.75 | 260.61 | 284.91 | [8 empty] | 141.82 | 143.09
[6 empty] | 28.8 | [8 empty] | 14.4 | 14.4
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ (СТИЗ А) | 244-244 | М | 109.22 | 118.72 | 129.78 | [8 empty] | 64.6 | 65.18
[6 empty] | 28.8 | [8 empty] | 14.4 | 14.4
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАСТИКИ (СТИЗ В) | 245-245 | М | 109.22 | 118.72 | 129.78 | [8 empty] | 64.6 | 65.18
[6 empty] | 28.8 | [8 empty] | 14.4 | 14.4
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ | 246-246 | М | 103.64 | 112.66 | 123.16 | [8 empty] | 61.3 | 61.86
[6 empty] | 28.8 | [8 empty] | 14.4 | 14.4
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ (С2-Х СТОРОН) | 247-247 | М | 121.96 | 132.57 | 144.93 | [8 empty] | 72.14 | 72.79
[6 empty] | 7.2 | [8 empty] | 3.6 | 3.6
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ | 248-250 | М | 716.63 | 778.98 | 851.58 | [8 empty] | 423.88 | 427.7
[6 empty] | 8.4 | [8 empty] | 4.2 | 4.2
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК14. АР-18 Т.Т.П. 16. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ | 251-253 | КОМПЛ. | 313.7 | 340.99 | 372.79 | [8 empty] | 185.56 | 187.23
[6 empty] | 12 | [8 empty] | 6 | 6
- Ж2-40-60-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОКВ1-ОКВ2 | 254-259 | М2 | 2288.24 | 2487.32 | 2731.33 | [9 empty] | 2731.33
[6 empty] | 5.4557 | [9 empty] | 5.4557
- Ж2-40-60-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОКВ1-ОКВ2. УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК (ОКВ-1) | 260-261 | М | 73.45 | 79.84 | 87.67 | [9 empty] | 87.67
[6 empty] | 0.88 | [9 empty] | 0.88
- Ж2-40-60-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОКВ1-ОКВ2. АР-18 Т.Т.П.10. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОТКОСА | 262-263 | М | 33.88 | 36.83 | 40.44 | [9 empty] | 40.44
[6 empty] | 4 | [9 empty] | 4
- Ж2-40-60-20 | ОКНО ДЕРЕВЯННОЕ ОКП-1 | 264-280 | М2 | 447.19 | 486.1 | 533.79 | [9 empty] | 533.79
[6 empty] | 0.6075 | [9 empty] | 0.6075
- Ж2-90-90 | ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ | 281-285 | М | 2147.18 | 2333.98 | 2586.05 | [10 empty] | 2586.05
[6 empty] | 155.8 | [10 empty] | 155.8
- Ж2-90-90 | ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ НА ОКНА | 286-289 | М2 | 746.4 | 811.34 | 907 | [11 empty] | 907
[6 empty] | 36.7 | [11 empty] | 36.7
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-1,ВН-2. МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 290-292 | Т | 3893.18 | 4231.89 | 4626.31 | [8 empty] | 2302.79 | 2323.52
[6 empty] | 0.717552 | [8 empty] | 0.358776 | 0.358776
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-1,ВН-2 ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2 | 293-295 | М2 | 91111.68 | 99038.4 | 108268.78 | [8 empty] | 53891.75 | 54377.03
[6 empty] | 56.8062 | [8 empty] | 28.4031 | 28.4031
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-1,ВН-2 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 296-297 | М | 626.75 | 681.28 | 744.78 | [8 empty] | 370.72 | 374.06
[6 empty] | 70 | [8 empty] | 35 | 35
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-1,ВН-2 НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ | 298-299 | М | 224.03 | 243.52 | 266.21 | [8 empty] | 132.51 | 133.7
[6 empty] | 70 | [8 empty] | 35 | 35
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-1,ВН-2 УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ | 300-301 | М | 1793.41 | 1949.44 | 2131.13 | [8 empty] | 1060.79 | 1070.34
[6 empty] | 70 | [8 empty] | 35 | 35
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-1,ВН-2 УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК(ПД-8,ПД-11,ПД-13) | 302-303 | М | 1581 | 1718.55 | 1878.73 | [8 empty] | 935.15 | 943.58
[6 empty] | 19.71 | [8 empty] | 9.855 | 9.855
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-3...ВН-5,ВВ-1. УСТАНОВКА БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ПОДАЧЕЙ БЛОКОВ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА БОЛЕЕ 3 М2 | 304-306 | М2 | 72809.4 | 79143.82 | 86520.02 | [8 empty] | 43066.11 | 43453.91
[6 empty] | 48.4084 | [8 empty] | 24.2042 | 24.2042
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-3...ВН-5,ВВ-1. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 307-308 | М | 471.28 | 512.28 | 560.03 | [8 empty] | 278.76 | 281.27
[6 empty] | 52.64 | [8 empty] | 26.32 | 26.32
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-3...ВН-5,ВВ-1. НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ | 309-310 | М | 168.46 | 183.12 | 200.18 | [8 empty] | 99.64 | 100.54
[6 empty] | 52.64 | [8 empty] | 26.32 | 26.32
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-3...ВН-5,ВВ-1. УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ | 311-312 | М | 1348.63 | 1465.96 | 1602.59 | [8 empty] | 797.7 | 804.89
[6 empty] | 52.64 | [8 empty] | 26.32 | 26.32
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-3...ВН-5,ВВ-1. УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК(ПД-10) | 313-314 | М | 566.53 | 615.82 | 673.22 | [8 empty] | 335.1 | 338.12
[6 empty] | 6.76 | [8 empty] | 3.38 | 3.38
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ. ВН-3...ВН-5,ВВ-1. АР-19 Т.Т.П.14. НАКЛЕЙКА МАРКИРОВОЧНОЙ ПОЛОСЫ НА ДВЕРИ | 315-316 | М2 | 251.38 | 273.25 | 298.72 | [8 empty] | 148.69 | 150.03
[6 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
- Ж2-30-50-20 | ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1 | 317-325 | Т | 3490.88 | 3794.59 | 4280.3 | [12 empty] | 4280.3
[6 empty] | 0.25788 | [12 empty] | 0.25788
ИТОГО 2.113.24.014-11- АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- ОКНА,ДВЕРИ,ЛЮКИ,ВИТРАЖИ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 964843.61 | 1048785.07 | 1153557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324437.58 | 396567.31 | 329383.85 | 98888.46 | 4280.3 | 0 | 0
смета 2.114. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. УТЕПЛЕНИЕ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ | 1-13 | М2 | 8915.68 | 9691.34 | 10833.95 | [11 empty] | 10833.95
[6 empty] | 61.4 | [11 empty] | 61.4
- Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ АРМСТРОНГ | 14-22 | М2 | 5004.77 | 5440.18 | 6081.58 | [11 empty] | 6081.58
[6 empty] | 67.2 | [11 empty] | 67.2
- Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ГКЛ | 23-43 | М2 | 35713.93 | 38821.04 | 43398.04 | [11 empty] | 43398.04
[6 empty] | 281.9 | [11 empty] | 281.9
- Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АКВАПАНЕЛИ | 44-54 | М2 | 8401.55 | 9132.48 | 10209.2 | [11 empty] | 10209.2
[6 empty] | 54.4 | [11 empty] | 54.4
- Ж2-60-30 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ПОТОЛКИ. - ПРОСТАЯ ОКРАСКА. ПОДГОТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 55-59 | М2 | 2504.76 | 2722.67 | 3023.46 | [9 empty] | 298.98 | 1659.2 | 1065.28
[6 empty] | 209.76 | [9 empty] | 20.976 | 115.368 | 73.416
- Ж2-60-30 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ПОТОЛКИ. - ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ | 60-62 | М2 | 2924.39 | 3178.81 | 3529.98 | [9 empty] | 349.06 | 1937.17 | 1243.75
[6 empty] | 209.76 | [9 empty] | 20.976 | 115.368 | 73.416
- Ж2-60-30 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ПОТОЛКИ. - УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 63-69 | М2 | 103938.88 | 112981.56 | 125463.2 | [9 empty] | 12406.51 | 68850.96 | 44205.73
[6 empty] | 3384.31 | [9 empty] | 338.431 | 1861.3705 | 1184.5085
- Ж2-60-30 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ПОТОЛКИ. - ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ | 70-74 | М2 | 7881.23 | 8566.9 | 9513.33 | [9 empty] | 940.73 | 5220.67 | 3351.93
[6 empty] | 281.9 | [9 empty] | 28.19 | 155.045 | 98.665
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ. -ПРОСТАЯ ОКРАСКА. ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 75-79 | М2 | 2638.39 | 2867.93 | 3184.76 | [9 empty] | 314.92 | 1747.71 | 1122.13
[6 empty] | 573 | [9 empty] | 57.3 | 315.15 | 200.55
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ. -ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 80-81 | М2 | 7829.03 | 8510.16 | 9450.33 | [9 empty] | 934.51 | 5186.09 | 3329.73
[6 empty] | 573 | [9 empty] | 57.3 | 315.15 | 200.55
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ. -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 82-88 | М2 | 157660.31 | 171376.76 | 190309.62 | [9 empty] | 18818.89 | 104437 | 67053.73
[6 empty] | 5580.37 | [9 empty] | 558.037 | 3069.2035 | 1953.1295
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ. -ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА | 89-93 | М2 | 4244.93 | 4614.24 | 5124 | [9 empty] | 506.69 | 2811.92 | 1805.39
[6 empty] | 174.91 | [9 empty] | 17.491 | 96.2005 | 61.2185
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ. -ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ | 94-99 | М2 | 2539.87 | 2760.84 | 3065.83 | [9 empty] | 303.16 | 1682.45 | 1080.22
[6 empty] | 84.47 | [9 empty] | 8.447 | 46.4585 | 29.5645
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ. АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ | 100-100 | М2 | 911.51 | 990.81 | 1100.27 | [9 empty] | 108.8 | 603.8 | 387.67
[6 empty] | 84.47 | [9 empty] | 8.447 | 46.4585 | 29.5645
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ШТУКАТУРКА | 101-105 | М2 | 102863.74 | 111812.89 | 124165.42 | [9 empty] | 12278.17 | 68138.78 | 43748.47
[6 empty] | 2115.26 | [9 empty] | 211.526 | 1163.393 | 740.341
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК, ОГРАЖДАЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКОЙ | 106-107 | М2 | 38966.56 | 42356.65 | 47036.02 | [9 empty] | 4651.19 | 25812.15 | 16572.68
[6 empty] | 472.62 | [9 empty] | 47.262 | 259.941 | 165.417
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ПРОСТАЯ ОКРАСКА. ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 108-111 | М2 | 364.25 | 395.94 | 439.68 | [9 empty] | 43.47 | 241.29 | 154.92
[6 empty] | 130.23 | [9 empty] | 13.023 | 71.6265 | 45.5805
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ПРОСТАЯ ОКРАСКА. ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 112-113 | М2 | 1779.34 | 1934.14 | 2147.81 | [9 empty] | 212.38 | 1178.67 | 756.76
[6 empty] | 130.23 | [9 empty] | 13.023 | 71.6265 | 45.5805
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 114-118 | М2 | 60741.65 | 66026.17 | 73320.41 | [9 empty] | 7250.34 | 40236.34 | 25833.73
[6 empty] | 2286.88 | [9 empty] | 228.688 | 1257.784 | 800.408
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ. ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛООБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ | 119-125 | М2 | 2917.67 | 3171.51 | 3521.88 | [9 empty] | 348.26 | 1932.72 | 1240.9
[6 empty] | 103.24 | [9 empty] | 10.324 | 56.782 | 36.134
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ. -ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ. АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ | 126-126 | М2 | 1114.08 | 1211 | 1344.78 | [9 empty] | 132.98 | 737.98 | 473.82
[6 empty] | 103.24 | [9 empty] | 10.324 | 56.782 | 36.134
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ СТЕН. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ | 128-131 | М2 | 83264.71 | 90508.74 | 100507.69 | [9 empty] | 9938.76 | 55156.03 | 35412.9
[6 empty] | 2308.93 | [9 empty] | 230.893 | 1269.9115 | 808.1255
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ СТЕН. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 132-143 | М2 | 253560.48 | 275620.24 | 306069.37 | [9 empty] | 30265.85 | 167962.97 | 107840.55
[6 empty] | 2624.7 | [9 empty] | 262.47 | 1443.585 | 918.645
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ. ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) | 144-146 | М2 | 1957.45 | 2127.75 | 2362.81 | [9 empty] | 233.65 | 1296.65 | 832.51
[6 empty] | 27.07 | [9 empty] | 2.707 | 14.8885 | 9.4745
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 147-150 | М2 | 719 | 781.55 | 867.89 | [9 empty] | 85.83 | 476.27 | 305.79
[6 empty] | 27.07 | [9 empty] | 2.707 | 14.8885 | 9.4745
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ. Т.Т.П.21 ЛИСТ АР-3. ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ | 151-153 | М2 | 891.07 | 968.59 | 1075.59 | [9 empty] | 106.36 | 590.25 | 378.98
[6 empty] | 15.42 | [9 empty] | 1.542 | 8.481 | 5.397
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ. Т.Т.П.8,22 ЛИСТ АР-3. ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) | 154-155 | М2 | 18309.64 | 19902.58 | 22101.31 | [9 empty] | 2185.5 | 12128.63 | 7787.18
[6 empty] | 253.21 | [9 empty] | 25.321 | 139.2655 | 88.6235
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 156-159 | М2 | 6725.48 | 7310.6 | 8118.24 | [9 empty] | 802.78 | 4455.08 | 2860.38
[6 empty] | 253.21 | [9 empty] | 25.321 | 139.2655 | 88.6235
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ЭКРАНИРОВАНИЕ СТЕН. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 161-164 | М2 | 1973.5 | 2145.19 | 2382.17 | [9 empty] | 235.56 | 1307.27 | 839.34
[6 empty] | 28.6 | [9 empty] | 2.86 | 15.73 | 10.01
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 165-169 | М2 | 1090.09 | 1184.93 | 1315.83 | [9 empty] | 130.11 | 722.09 | 463.63
[6 empty] | 40.53 | [9 empty] | 4.053 | 22.2915 | 14.1855
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 170-173 | М | 29132.14 | 31666.64 | 35165 | [9 empty] | 3477.31 | 19297.65 | 12390.04
[6 empty] | 2031 | [9 empty] | 203.1 | 1117.05 | 710.85
- Ж2-40-20 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: СТЕНЫ. УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕНИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 174-181 | М | 6850.75 | 7446.77 | 8269.45 | [9 empty] | 817.73 | 4538.06 | 2913.66
[6 empty] | 581.6 | [9 empty] | 58.16 | 319.88 | 203.56
- Ж2-40-20-40 | ОТКОСЫ ИЗ ГКЛВ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ | 182-188 | М2 | 28558.5 | 31043.09 | 34549.42 | [10 empty] | 17197.88 | 17351.54
[6 empty] | 349 | [10 empty] | 174.5 | 174.5
- Ж2-40-20-40 | ОТКОСЫ ИЗ ГКЛВ. УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ | 189-190 | М2 | 12699.91 | 13804.8 | 15364.05 | [10 empty] | 7647.86 | 7716.19
[6 empty] | 349 | [10 empty] | 174.5 | 174.5
- Ж2-40-20-40 | ОТКОСЫ ИЗ ГКЛВ. АР-20. УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ УГОЛКОВ | 191-194 | М | 8500.21 | 9239.73 | 10283.37 | [10 empty] | 5118.82 | 5164.55
[6 empty] | 1941.5 | [10 empty] | 970.75 | 970.75
- Ж2-40-20-40 | ОТКОСЫ ИЗ ГКЛВ. АР-19 Т.Т.П.11. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ МЕТОДОМ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ | 195-201 | М2 | 2692.19 | 2926.41 | 3256.96 | [10 empty] | 1621.24 | 1635.72
[6 empty] | 32.9 | [10 empty] | 16.45 | 16.45
- Ж2-40-20-40 | ОТКОСЫ ИЗ ГКЛВ. УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ | 202-203 | М2 | 1197.23 | 1301.39 | 1448.4 | [10 empty] | 720.98 | 727.42
[6 empty] | 32.9 | [10 empty] | 16.45 | 16.45
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 204-206 | М2 | 134.03 | 145.69 | 162.16 | [10 empty] | 80.72 | 81.44
[6 empty] | 20.1 | [10 empty] | 10.05 | 10.05
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ | 207-209 | М2 | 1037.78 | 1128.07 | 1255.5 | [10 empty] | 624.96 | 630.54
[6 empty] | 20.1 | [10 empty] | 10.05 | 10.05
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 210-210 | ШТ. | 381.78 | 414.99 | 461.87 | [10 empty] | 229.91 | 231.96
[6 empty] | 120.6 | [10 empty] | 60.3 | 60.3
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 211-212 | М2 | 821.54 | 893.01 | 993.88 | [10 empty] | 494.73 | 499.15
[6 empty] | 20.1 | [10 empty] | 10.05 | 10.05
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 213-214 | М2 | 337.42 | 366.78 | 408.21 | [10 empty] | 203.2 | 205.01
[6 empty] | 20.1 | [10 empty] | 10.05 | 10.05
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. ЛИСТ КЖ1 - 55. ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 215-216 | М2 | 146.71 | 159.47 | 177.49 | [10 empty] | 88.35 | 89.14
[6 empty] | 22 | [10 empty] | 11 | 11
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ (ТОЛЩ.250ММ) | 217-219 | М2 | 2219.32 | 2412.4 | 2684.88 | [10 empty] | 1336.47 | 1348.41
[6 empty] | 22 | [10 empty] | 11 | 11
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 220-220 | ШТ. | 438.13 | 476.25 | 530.06 | [10 empty] | 263.85 | 266.21
[6 empty] | 132 | [10 empty] | 66 | 66
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 221-222 | М2 | 899.21 | 977.44 | 1087.84 | [10 empty] | 541.5 | 546.34
[6 empty] | 22 | [10 empty] | 11 | 11
- Ж2-60-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 223-224 | М2 | 6572.44 | 7144.24 | 7951.18 | [10 empty] | 3957.91 | 3993.27
[6 empty] | 22 | [10 empty] | 11 | 11
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ШАХТЫ ВОЗДУХОЗАБОРА ТОЛЩ.100ММ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 225-227 | М2 | 774.56 | 841.95 | 937.06 | [10 empty] | 466.45 | 470.61
[6 empty] | 147.2 | [10 empty] | 73.6 | 73.6
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ШАХТЫ ВОЗДУХОЗАБОРА ТОЛЩ.100ММ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 228-230 | М2 | 6959.95 | 7565.47 | 8420.01 | [10 empty] | 4191.28 | 4228.73
[6 empty] | 147.2 | [10 empty] | 73.6 | 73.6
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ШАХТЫ ВОЗДУХОЗАБОРА ТОЛЩ.100ММ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 231-231 | ШТ. | 2094.76 | 2277 | 2534.19 | [10 empty] | 1261.46 | 1272.73
[6 empty] | 883.2 | [10 empty] | 441.6 | 441.6
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ШАХТЫ ВОЗДУХОЗАБОРА ТОЛЩ.5 ММ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТОРЦОВ КАРНИЗА) | 232-234 | М2 | 1712.57 | 1861.56 | 2071.82 | [10 empty] | 1031.3 | 1040.52
[6 empty] | 147.2 | [10 empty] | 73.6 | 73.6
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ МИНВАТОЙ ТОЛЩ.50ММ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 235-237 | М2 | 491.48 | 534.24 | 594.58 | [10 empty] | 295.97 | 298.61
[6 empty] | 93.4 | [10 empty] | 46.7 | 46.7
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ МИНВАТОЙ ТОЛЩ.50ММ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (1 СЛОЙ 100ММ) | 238-240 | М2 | 4806.59 | 5224.76 | 5814.9 | [10 empty] | 2894.52 | 2920.38
[6 empty] | 93.4 | [10 empty] | 46.7 | 46.7
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ МИНВАТОЙ ТОЛЩ.50ММ. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 241-241 | ШТ. | 1329.14 | 1444.78 | 1607.97 | [10 empty] | 800.41 | 807.56
[6 empty] | 560.4 | [10 empty] | 280.2 | 280.2
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ МИНВАТОЙ ТОЛЩ.5ММ. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТОРЦОВ КАРНИЗА) | 242-244 | М2 | 1086.67 | 1181.21 | 1314.64 | [10 empty] | 654.4 | 660.24
[6 empty] | 93.4 | [10 empty] | 46.7 | 46.7
ИТОГО 2.114.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. УТЕПЛЕНИЕ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 1050222.95 | 1141592.33 | 1268409.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108178.48 | 652070.02 | 508160.84 | 0 | 0 | 0
смета 2.115. | 24.014 - АР, КЖ1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ФАСАДОВ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ТИП 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 1-6 | М2 | 1981.25 | 2153.62 | 2436.9 | [11 empty] | 240.75 | 1093.18 | 1102.97
[6 empty] | 376.52 | [11 empty] | 37.652 | 169.434 | 169.434
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ТИП 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 7-9 | М2 | 21121.91 | 22959.52 | 25979.49 | [11 empty] | 2566.64 | 11654.25 | 11758.6
[6 empty] | 376.52 | [11 empty] | 37.652 | 169.434 | 169.434
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ТИП 1. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ (БУР 160Х10) | 10-10 | ШТ. | 9155.53 | 9952.06 | 11261.12 | [11 empty] | 1112.55 | 5051.67 | 5096.9
[6 empty] | 2259.12 | [11 empty] | 225.912 | 1016.604 | 1016.604
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ТИП 3.7. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 11-12 | М2 | 394.66 | 429 | 485.43 | [11 empty] | 47.96 | 217.76 | 219.71
[6 empty] | 75 | [11 empty] | 7.5 | 33.75 | 33.75
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ТИП 3.7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 13-15 | М2 | 5381.76 | 5849.97 | 6619.46 | [11 empty] | 653.97 | 2969.45 | 2996.04
[6 empty] | 75 | [11 empty] | 7.5 | 33.75 | 33.75
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ТИП 3.7. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 16-16 | ШТ. | 1823.74 | 1982.41 | 2243.14 | [11 empty] | 221.61 | 1008.76 | 1012.77
[6 empty] | 450 | [11 empty] | 45 | 203 | 202
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 17-21 | ОТВЕРСТИЙ | 10414.18 | 11320.21 | 12809.32 | [11 empty] | 1257.63 | 5750.1 | 5801.59
[6 empty] | 644 | [11 empty] | 64 | 290 | 290
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО СТЕРЖНЯ (ПОЗ.20-53) | 22-23 | Т | 5492.93 | 5970.81 | 6756.18 | [11 empty] | 667.48 | 3030.78 | 3057.92
[6 empty] | 0.84364 | [11 empty] | 0.084364 | 0.379638 | 0.379638
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 24-26 | М3 | 3822.37 | 4154.92 | 4701.43 | [11 empty] | 464.48 | 2109.03 | 2127.92
[6 empty] | 3.22 | [11 empty] | 0.322 | 1.449 | 1.449
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ | 27-29 | М | 9425.06 | 10245.04 | 11592.62 | [11 empty] | 1145.29 | 5200.38 | 5246.95
[6 empty] | 322 | [11 empty] | 32.2 | 144.9 | 144.9
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 30-32 | М2 | 55148.15 | 59946.04 | 67831.04 | [11 empty] | 6701.36 | 30428.61 | 30701.07
[6 empty] | 276 | [11 empty] | 27.6 | 124.2 | 124.2
- Ж2-30-20 | УТЕПЛЕНИЕ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 33-36 | М | 23981.75 | 26068.16 | 29497.04 | [11 empty] | 2914.16 | 13232.2 | 13350.68
[6 empty] | 322 | [11 empty] | 32.2 | 144.9 | 144.9
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1.ТИП 3.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 37-39 | М2 | 752.46 | 817.92 | 925.49 | [11 empty] | 91.43 | 415.17 | 418.89
[6 empty] | 143 | [11 empty] | 14.3 | 64.35 | 64.35
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1.ТИП 3.2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (1 СЛОЙ 100ММ) | 40-45 | М2 | 16559.06 | 17999.7 | 20367.3 | [11 empty] | 2012.19 | 9136.65 | 9218.46
[6 empty] | 143 | [11 empty] | 14.3 | 64.35 | 64.35
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1.ТИП 3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 46-46 | ШТ. | 2034.98 | 2212.02 | 2502.97 | [11 empty] | 247.86 | 1122.53 | 1132.58
[6 empty] | 858 | [11 empty] | 86 | 386 | 386
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 47-48 | М2 | 405.18 | 440.43 | 498.35 | [11 empty] | 49.23 | 223.56 | 225.56
[6 empty] | 77 | [11 empty] | 7.7 | 34.65 | 34.65
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (1 СЛОЙ 100ММ) | 49-51 | М2 | 4743.9 | 5156.62 | 5834.9 | [11 empty] | 576.46 | 2617.5 | 2640.94
[6 empty] | 77 | [11 empty] | 7.7 | 34.65 | 34.65
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 52-52 | ШТ. | 1095.77 | 1191.1 | 1347.77 | [11 empty] | 132.57 | 604.89 | 610.31
[6 empty] | 462 | [11 empty] | 46 | 208 | 208
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 53-54 | М2 | 447.28 | 486.19 | 550.15 | [11 empty] | 54.35 | 246.8 | 249
[6 empty] | 85 | [11 empty] | 8.5 | 38.25 | 38.25
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (1 СЛОЙ 100ММ) | 55-57 | М2 | 4029.29 | 4379.84 | 4955.95 | [11 empty] | 489.62 | 2223.21 | 2243.12
[6 empty] | 85 | [11 empty] | 8.5 | 38.25 | 38.25
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 58-58 | ШТ. | 1209.62 | 1314.86 | 1487.8 | [11 empty] | 146.99 | 668.88 | 671.93
[6 empty] | 510 | [11 empty] | 51 | 230 | 229
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ | 59-59 | ШТ. | 201.6 | 219.14 | 247.95 | [11 empty] | 25.94 | 110.51 | 111.5
[6 empty] | 85 | [11 empty] | 9 | 38 | 38
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ ДК1. ТИП 3.2. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТОРЦОВ КАРНИЗА) | 60-62 | М2 | 2079.1 | 2259.98 | 2557.25 | [11 empty] | 252.65 | 1147.16 | 1157.44
[6 empty] | 178.7 | [11 empty] | 17.87 | 80.415 | 80.415
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 63-65 | М2 | 14929.43 | 16228.29 | 18362.88 | [11 empty] | 1814.16 | 8237.48 | 8311.24
[6 empty] | 2837.22 | [11 empty] | 283.722 | 1276.749 | 1276.749
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 66-68 | М2 | 228106.5 | 247951.77 | 280566.11 | [11 empty] | 27718.53 | 125860.32 | 126987.26
[6 empty] | 2837.22 | [11 empty] | 283.722 | 1276.749 | 1276.749
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ (БУР 260Х10) | 69-69 | ШТ. | 56270.08 | 61165.58 | 69210.99 | [11 empty] | 6837.7 | 31047.65 | 31325.64
[6 empty] | 16291.32 | [11 empty] | 1629.132 | 7331.094 | 7331.094
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ (БУР 300Х10) | 70-70 | ШТ. | 2528.33 | 2748.29 | 3109.75 | [11 empty] | 310.59 | 1393.34 | 1405.82
[6 empty] | 732 | [11 empty] | 74 | 329 | 329
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ | 71-73 | М | 51401.8 | 55873.76 | 63223.11 | [11 empty] | 6246.13 | 28361.52 | 28615.46
[6 empty] | 3078 | [11 empty] | 307.8 | 1385.1 | 1385.1
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 74-75 | М2 | 99196.91 | 107827.04 | 122010.07 | [11 empty] | 12053.98 | 54733.01 | 55223.08
[6 empty] | 2837.22 | [11 empty] | 283.722 | 1276.749 | 1276.749
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 76-77 | М2 | 20543.12 | 22330.37 | 25267.61 | [11 empty] | 2496.32 | 11334.9 | 11436.39
[6 empty] | 644 | [11 empty] | 64.4 | 289.8 | 289.8
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ | 78-78 | М2 | 1198.8 | 1303.1 | 1474.51 | [11 empty] | 145.67 | 661.46 | 667.38
[6 empty] | 2837.22 | [11 empty] | 283.722 | 1276.749 | 1276.749
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ТОЛЩИНОЙ 150ММ И 120 ММ. ТИП 3.1., ТИП 3.2. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 79-81 | М2 | 33009.58 | 35881.41 | 40601.06 | [11 empty] | 4011.18 | 18213.4 | 18376.48
[6 empty] | 2837.22 | [11 empty] | 283.722 | 1276.749 | 1276.749
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП. 3.3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ | 82-84 | М2 | 560.7 | 609.48 | 689.67 | [11 empty] | 68.14 | 309.38 | 312.15
[6 empty] | 106.56 | [11 empty] | 10.656 | 47.952 | 47.952
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП. 3.3. УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2 М ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ (ТОЛЩ.30ММ, ШИРИНОЙ 120ММ) | 85-87 | М | 5368.51 | 5835.57 | 6603.16 | [11 empty] | 652.36 | 2962.14 | 2988.66
[6 empty] | 532.8 | [11 empty] | 53.28 | 239.76 | 239.76
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП. 3.3. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 0,2 М ПО ПЛИТАМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 88-89 | М | 9030.66 | 9816.33 | 11107.52 | [11 empty] | 1097.36 | 4982.77 | 5027.39
[6 empty] | 532.8 | [11 empty] | 53.28 | 239.76 | 239.76
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП. 3.3. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 90-92 | М2 | 1236.43 | 1344 | 1520.78 | [11 empty] | 150.25 | 682.21 | 688.32
[6 empty] | 106.28 | [11 empty] | 10.628 | 47.826 | 47.826
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП 3.6. ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 93-94 | М2 | 214.74 | 233.42 | 264.13 | [11 empty] | 26.09 | 118.49 | 119.55
[6 empty] | 32.2 | [11 empty] | 3.22 | 14.49 | 14.49
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП 3.6. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ (ТОЛЩ.250ММ) | 95-97 | М2 | 4615.63 | 5017.19 | 5677.13 | [11 empty] | 560.87 | 2546.73 | 2569.53
[6 empty] | 32.2 | [11 empty] | 3.22 | 14.49 | 14.49
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП 3.6. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 98-98 | ШТ. | 750.73 | 816.04 | 923.37 | [11 empty] | 91.22 | 414.22 | 417.93
[6 empty] | 193.2 | [11 empty] | 19.32 | 86.94 | 86.94
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП 3.6. УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 99-100 | М2 | 1316.09 | 1430.59 | 1618.77 | [11 empty] | 159.93 | 726.17 | 732.67
[6 empty] | 32.2 | [11 empty] | 3.22 | 14.49 | 14.49
- Ж2-30-20 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ. УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ. ТИП 3.6. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) | 101-102 | М2 | 540.55 | 587.58 | 664.87 | [11 empty] | 65.69 | 298.25 | 300.93
[6 empty] | 32.2 | [11 empty] | 3.22 | 14.49 | 14.49
- Ж2-90-70-20 | НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА | 103-103 | М2 | 82475 | 89650.33 | 101442.49 | [11 empty] | 10022.01 | 45506.51 | 45913.97
[6 empty] | 3667.22 | [11 empty] | 366.722 | 1650.249 | 1650.249
- Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОТДЕЛКА ФАСАДА. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ С ЛЕСОВ (СОЗДАНИЕ КОНТУРА НА ОБЛИЦОВКЕ) | 104-106 | М | 2493.62 | 2710.56 | 3067.1 | [11 empty] | 303.02 | 1375.88 | 1388.2
[6 empty] | 2056 | [11 empty] | 205.6 | 925.2 | 925.2
- Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОТДЕЛКА ФАСАДА НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ | 107-109 | М2 | 91183.51 | 99116.48 | 112153.77 | [11 empty] | 11080.23 | 50311.53 | 50762.01
[6 empty] | 3154.68 | [11 empty] | 315.468 | 1419.606 | 1419.606
- Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОТДЕЛКА ФАСАДА ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПО П.6 АР-12) | 110-111 | М2 | 10353.53 | 11254.29 | 12734.63 | [11 empty] | 1258.12 | 5712.68 | 5763.83
[6 empty] | 3154.68 | [11 empty] | 315.468 | 1419.606 | 1419.606
- Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОТДЕЛКА ФАСАДА ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 112-114 | М2 | 65634.9 | 71345.14 | 80729.51 | [11 empty] | 7975.67 | 36214.79 | 36539.05
[6 empty] | 3154.68 | [11 empty] | 315.468 | 1419.606 | 1419.606
- Ж2-30-30-30 | ОБРАМЛЕНИЕ ОТКОСОВ ОКОН СНАРУЖИ | 115-119 | М | 2912.2 | 3165.56 | 3559.57 | [11 empty] | 1592.45 | 1606.84 | 360.28
[6 empty] | 46 | [11 empty] | 20.7 | 20.7 | 4.6
ИТОГО 2.115.24.014 - АР, КЖ1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ФАСАДОВ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 967572.88 | 1051751.73 | 1190071.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118810.84 | 533874.7 | 537386.07 | 0
смета 2.116. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАННО НА ФАСАД
- Ж2-90-70 | УСТАНОВКА ПАННО АР 69...74 | 4-69 | Т | 36762.36 | 39960.69 | 44894.03 | [11 empty] | 20102.42 | 24791.61
[6 empty] | 2.2276 | [11 empty] | 1.00242 | 1.22518
ИТОГО 2.116.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАННО НА ФАСАД |  |  |  | 36762.36 | 39960.69 | 44894.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20102.42 | 24791.61 | 0 | 0
смета 2.117. | 24.014 - ВАО, ИД - ВИЗУАЛЬНО-АДРЕСНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-90-90 | ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ | 4-16 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 2460.19 | 2674.23 | 3069.75 | [14 empty] | 3069.75
[6 empty] | 9 | [14 empty] | 9
- Ж2-90-90 | СТЕНДЫ, ДВЕРНЫЕ ТАБЛИЧКИ | 17-27 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 44614.91 | 48496.41 | 55669.03 | [14 empty] | 55669.03
[6 empty] | 481 | [14 empty] | 481
- Ж2-40-90 | ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ФОЛ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 28-30 | М2 | 5163.38 | 5612.59 | 6442.69 | [14 empty] | 6442.69
[6 empty] | 32.87 | [14 empty] | 32.87
- Ж2-40-90 | ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ФОЛ. ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ | 31-41 | ШТ | 11600.93 | 12610.21 | 14475.26 | [14 empty] | 14475.26
[6 empty] | 50 | [14 empty] | 50
ИТОГО 2.117.24.014 - ВАО, ИД - ВИЗУАЛЬНО-АДРЕСНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 63839.41 | 69393.44 | 79656.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79656.73
смета 2.118. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ЗАШИВКИ ГКЛ, КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ , УСТАНОВКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ В МЕСТАХ ПРОЁМОВ ПО ОСИ Т, УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ РЕШЕТКИ, ПОСТ ОХРАНЫ, УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПАНДУСОВ ПО СЕЧЕНИЯМ А-А, В-
- Ж2-50-40 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | 4-37 | М2 | 13313.77 | 14472.07 | 16150.24 | [10 empty] | 6414.02 | 6471.33 | 3264.89
[6 empty] | 179.238 | [10 empty] | 71.6952 | 71.6952 | 35.8476
- Ж2-50-40 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ деревянного КАРКАСА | 38-41 | М2 | 550.99 | 598.93 | 668.38 | [10 empty] | 265.44 | 267.82 | 135.12
[6 empty] | 7.2 | [10 empty] | 2.88 | 2.88 | 1.44
- Ж2-40-90 | КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ. КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ | 42-43 | М3 | 1378.72 | 1498.67 | 1672.46 | [10 empty] | 664.21 | 670.15 | 338.1
[6 empty] | 2.4168 | [10 empty] | 0.96672 | 0.96672 | 0.48336
- Ж2-40-90 | КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ. ОБЛИЦОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ БОРТИКА: УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 44-46 | М2 | 91.74 | 99.72 | 111.28 | [10 empty] | 44.2 | 44.59 | 22.49
[6 empty] | 2.47 | [10 empty] | 0.988 | 0.988 | 0.494
- Ж2-40-90 | КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 47-48 | М2 | 5.22 | 5.67 | 6.33 | [10 empty] | 2.52 | 2.54 | 1.27
[6 empty] | 2.47 | [10 empty] | 0.988 | 0.988 | 0.494
- Ж2-40-90 | КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 49-50 | М2 | 76.61 | 83.28 | 92.94 | [10 empty] | 36.91 | 37.24 | 18.79
[6 empty] | 2.47 | [10 empty] | 0.988 | 0.988 | 0.494
- Ж2-40-90 | КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 51-55 | М2 | 198.65 | 215.93 | 240.97 | [10 empty] | 95.7 | 96.55 | 48.72
[6 empty] | 2.47 | [10 empty] | 0.988 | 0.988 | 0.494
- Ж2-40-90 | КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ. ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЧАСТИ БОРТИКА: | 56-61 | М2 | 1315.96 | 1430.45 | 1596.33 | [10 empty] | 633.98 | 639.64 | 322.71
[6 empty] | 13.635 | [10 empty] | 5.454 | 5.454 | 2.727
- Ж2-90-90 | УСТАНОВКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ В МЕСТАХ ПРОЁМОВ ПО ОСИ Т | 62-66 | М | 1700.63 | 1848.58 | 2062.94 | [10 empty] | 819.29 | 826.61 | 417.04
[6 empty] | 13.95 | [10 empty] | 5.58 | 5.58 | 2.79
- Ж2-30-50 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ РЕШЕТКИ | 67-69 | РЕШЕТКА | 689.7 | 749.7 | 845.66 | [12 empty] | 845.66
[6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
- Ж2-50-40 | ПОСТ ОХРАНЫ. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 70-71 | М2 | 294.46 | 320.08 | 357.19 | [10 empty] | 141.86 | 143.12 | 72.21
[6 empty] | 3.24 | [10 empty] | 1.296 | 1.296 | 0.648
- Ж2-50-40 | ПОСТ ОХРАНЫ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 72-73 | Т | 53.6 | 58.26 | 65.01 | [10 empty] | 25.82 | 26.05 | 13.14
[6 empty] | 0.0045 | [10 empty] | 0.0018 | 0.0018 | 0.0009
- Ж2-50-40 | ПОСТ ОХРАНЫ. КРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА НА ОДИН ДЮБЕЛЬ | 74-74 | ВЫСТРЕЛОВ | 22.49 | 24.45 | 27.3 | [10 empty] | 10.16 | 10.25 | 6.89
[6 empty] | 8 | [10 empty] | 3 | 3 | 2
- Ж2-50-40 | ПОСТ ОХРАНЫ. УКЛАДКА СТОЛЕШНИЦЫ | 75-78 | М2 | 450.37 | 489.55 | 546.32 | [10 empty] | 216.97 | 218.91 | 110.44
[6 empty] | 1.5 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.3
- Ж2-90-20 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПАНДУСОВ ПО СЕЧЕНИЯМ А-А, В-В. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 79-81 | М3 | 780.73 | 848.65 | 947.06 | [10 empty] | 376.12 | 379.48 | 191.46
[6 empty] | 2.85 | [10 empty] | 1.14 | 1.14 | 0.57
- Ж2-90-20 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПАНДУСОВ ПО СЕЧЕНИЯМ А-А, В-В. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 82-84 | М3 | 813.56 | 884.34 | 986.9 | [10 empty] | 391.94 | 395.45 | 199.51
[6 empty] | 1.85 | [10 empty] | 0.74 | 0.74 | 0.37
- Ж2-90-20 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ ПО СЕЧЕНИЮ Б-Б. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 85-87 | М3 | 82.21 | 89.36 | 99.71 | [10 empty] | 39.6 | 39.95 | 20.16
[6 empty] | 0.3 | [10 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.06
- Ж2-90-20 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ ПО СЕЧЕНИЮ Б-Б. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 88-90 | М3 | 153.17 | 166.5 | 185.8 | [10 empty] | 73.79 | 74.45 | 37.56
[6 empty] | 0.2 | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.04
- Ж2-90-10-20 | УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 91-93 | Т | 12470.99 | 13555.97 | 15127.92 | [10 empty] | 6008.01 | 6061.69 | 3058.22
[6 empty] | 1.0032 | [10 empty] | 0.40128 | 0.40128 | 0.20064
ИТОГО 2.118.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ЗАШИВКИ ГКЛ, КЛАДКА БОРТОВ ПОД ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ , УСТАНОВКА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ В МЕСТАХ ПРОЁМОВ ПО ОСИ Т, УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ РЕШЕТКИ, ПОСТ ОХРАНЫ, УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПАНДУСОВ ПО СЕЧЕНИЯМ А-А, В- |  |  |  | 34443.57 | 37440.16 | 41790.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260.54 | 16405.82 | 9124.38 | 0 | 0
смета 2.119. | 24.014-11-АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КРЫЛЬЦА.СПУСКИ.ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ.
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 1-8 | ШТ. | 490.28 | 532.93 | 606.53 | [13 empty] | 606.53
[6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 9-10 | М3 | 910.45 | 989.66 | 1126.33 | [13 empty] | 1126.33
[6 empty] | 9.2 | [13 empty] | 9.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 11-12 | М3 | 630.08 | 684.9 | 779.48 | [13 empty] | 779.48
[6 empty] | 2.3 | [13 empty] | 2.3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 13-20 | М3 | 2804.14 | 3048.1 | 3469.04 | [13 empty] | 3469.04
[6 empty] | 3.1 | [13 empty] | 3.1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 21-22 | КМ | 21.31 | 23.16 | 26.36 | [13 empty] | 26.36
[6 empty] | 0.002 | [13 empty] | 0.002
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 23-24 | М3 | 34.36 | 37.35 | 42.51 | [13 empty] | 42.51
[6 empty] | 0.44 | [13 empty] | 0.44
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 25-26 | Т | 91.66 | 99.63 | 113.39 | [13 empty] | 113.39
[6 empty] | 0.00708 | [13 empty] | 0.00708
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 27-27 | ОТВЕРСТИЙ | 35.9 | 39.02 | 44.41 | [13 empty] | 44.41
[6 empty] | 16 | [13 empty] | 16
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 28-29 | АНКЕРОВ | 75.96 | 82.57 | 93.97 | [13 empty] | 93.97
[6 empty] | 16 | [13 empty] | 16
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 30-30 | М | 31.54 | 34.28 | 39.01 | [13 empty] | 39.01
[6 empty] | 4.2 | [13 empty] | 4.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 31-33 | М2 | 476.46 | 517.91 | 589.43 | [13 empty] | 589.43
[6 empty] | 5.8 | [13 empty] | 5.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 34-37 | М2 | 1114.92 | 1211.92 | 1379.29 | [13 empty] | 1379.29
[6 empty] | 5.8539 | [13 empty] | 5.8539
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 38-39 | М2 | 454.32 | 493.85 | 562.05 | [13 empty] | 562.05
[6 empty] | 1.8 | [13 empty] | 1.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 40-41 | М2 | 145.27 | 157.91 | 179.72 | [13 empty] | 179.72
[6 empty] | 1.8 | [13 empty] | 1.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ СМ.П.П.9 Л.АР-43 | 42-43 | М2 | 82.18 | 89.33 | 101.67 | [13 empty] | 101.67
[6 empty] | 0.63 | [13 empty] | 0.63
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА П.5 АР-43. ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 44-47 | М2 | 141.04 | 153.31 | 174.48 | [13 empty] | 174.48
[6 empty] | 10.56 | [13 empty] | 10.56
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ | 48-51 | М2 | 119.33 | 129.71 | 147.62 | [13 empty] | 147.62
[6 empty] | 3.42 | [13 empty] | 3.42
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ) | 52-54 | М2 | 61.04 | 66.35 | 75.51 | [13 empty] | 75.51
[6 empty] | 2.28 | [13 empty] | 2.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ | 55-56 | М2 | 11.9 | 12.94 | 14.73 | [13 empty] | 14.73
[6 empty] | 2.28 | [13 empty] | 2.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 57-58 | М2 | 33.95 | 36.9 | 42 | [13 empty] | 42
[6 empty] | 2.28 | [13 empty] | 2.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 59-65 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 66-68 | ШТ. | 519.2 | 564.37 | 642.31 | [13 empty] | 642.31
[6 empty] | 5 | [13 empty] | 5
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 69-70 | М3 | 831.3 | 903.62 | 1028.41 | [13 empty] | 1028.41
[6 empty] | 8.4 | [13 empty] | 8.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 71-72 | М3 | 575.32 | 625.37 | 711.73 | [13 empty] | 711.73
[6 empty] | 2.1 | [13 empty] | 2.1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 73-79 | М3 | 2030.1 | 2206.72 | 2511.47 | [13 empty] | 2511.47
[6 empty] | 2.4 | [13 empty] | 2.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 80-81 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 82-83 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 84-85 | Т | 229.13 | 249.06 | 283.46 | [13 empty] | 283.46
[6 empty] | 0.0177 | [13 empty] | 0.0177
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 86-86 | ОТВЕРСТИЙ | 35.9 | 39.02 | 44.41 | [13 empty] | 44.41
[6 empty] | 16 | [13 empty] | 16
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 87-88 | АНКЕРОВ | 75.96 | 82.57 | 93.97 | [13 empty] | 93.97
[6 empty] | 16 | [13 empty] | 16
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 89-89 | М | 28.43 | 30.9 | 35.17 | [13 empty] | 35.17
[6 empty] | 3.79 | [13 empty] | 3.79
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 90-92 | М2 | 427.18 | 464.34 | 528.47 | [13 empty] | 528.47
[6 empty] | 5.2 | [13 empty] | 5.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 93-96 | М2 | 1058.46 | 1150.55 | 1309.44 | [13 empty] | 1309.44
[6 empty] | 5.5575 | [13 empty] | 5.5575
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 97-98 | М2 | 302.86 | 329.21 | 374.67 | [13 empty] | 374.67
[6 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 99-100 | М2 | 106.04 | 115.27 | 131.19 | [13 empty] | 131.19
[6 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ СМ.П.П.9 Л.АР-43 | 101-102 | М2 | 82.18 | 89.33 | 101.67 | [13 empty] | 101.67
[6 empty] | 0.63 | [13 empty] | 0.63
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА П.5 АР-43. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 103-106 | М2 | 144.24 | 156.79 | 178.44 | [13 empty] | 178.44
[6 empty] | 10.8 | [13 empty] | 10.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ | 107-110 | М2 | 34.88 | 37.91 | 43.15 | [13 empty] | 43.15
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ) | 111-113 | М2 | 16.07 | 17.47 | 19.88 | [13 empty] | 19.88
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ | 114-115 | М2 | 2.86 | 3.11 | 3.54 | [13 empty] | 3.54
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 116-117 | М2 | 8.94 | 9.72 | 11.06 | [13 empty] | 11.06
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 118-125 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N3 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 126-128 | М3 | 235.61 | 256.11 | 291.48 | [13 empty] | 291.48
[6 empty] | 0.86 | [13 empty] | 0.86
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N3 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 129-131 | М3 | 454.52 | 494.06 | 562.29 | [13 empty] | 562.29
[6 empty] | 0.62 | [13 empty] | 0.62
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N3 СМ.Л.АР-45. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 132-133 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N3 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 134-135 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 136-138 | М2 | 229.02 | 248.94 | 283.32 | [13 empty] | 283.32
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 139-142 | М2 | 324.6 | 352.84 | 401.57 | [13 empty] | 401.57
[6 empty] | 1.7043 | [13 empty] | 1.7043
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 143-148 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N9 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 149-151 | М3 | 308.76 | 335.62 | 381.97 | [13 empty] | 381.97
[6 empty] | 3.12 | [13 empty] | 3.12
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N9 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 152-153 | М3 | 213.67 | 232.26 | 264.34 | [13 empty] | 264.34
[6 empty] | 0.78 | [13 empty] | 0.78
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N9 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 154-156 | М3 | 378.61 | 411.55 | 468.39 | [13 empty] | 468.39
[6 empty] | 0.54 | [13 empty] | 0.54
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N9 СМ.Л.АР-45. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 157-158 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N9 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 159-160 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 161-163 | М2 | 229.02 | 248.94 | 283.32 | [13 empty] | 283.32
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 164-167 | М2 | 324.6 | 352.84 | 401.57 | [13 empty] | 401.57
[6 empty] | 1.7043 | [13 empty] | 1.7043
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 168-173 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N11 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 174-176 | М3 | 292.94 | 318.43 | 362.41 | [13 empty] | 362.41
[6 empty] | 2.96 | [13 empty] | 2.96
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N11 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 177-178 | М3 | 202.73 | 220.37 | 250.8 | [13 empty] | 250.8
[6 empty] | 0.74 | [13 empty] | 0.74
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N11 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 179-181 | М3 | 421.55 | 458.22 | 521.5 | [13 empty] | 521.5
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N11 СМ.Л.АР-45. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 182-183 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N11 СМ.Л.АР-45. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 184-185 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 186-188 | М2 | 206.14 | 224.07 | 255.01 | [13 empty] | 255.01
[6 empty] | 2.7 | [13 empty] | 2.7
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 189-192 | М2 | 395.15 | 429.53 | 488.85 | [13 empty] | 488.85
[6 empty] | 2.0748 | [13 empty] | 2.0748
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 193-198 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 199-204 | ШТ. | 736.5 | 800.58 | 911.14 | [13 empty] | 911.14
[6 empty] | 7 | [13 empty] | 7
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 205-206 | М3 | 383.99 | 417.4 | 475.04 | [13 empty] | 475.04
[6 empty] | 3.88 | [13 empty] | 3.88
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 207-208 | М3 | 265.75 | 288.87 | 328.76 | [13 empty] | 328.76
[6 empty] | 0.97 | [13 empty] | 0.97
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 209-215 | М3 | 1328.5 | 1444.08 | 1643.51 | [13 empty] | 1643.51
[6 empty] | 1.41 | [13 empty] | 1.41
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 216-217 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 218-219 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 220-221 | Т | 137.51 | 149.47 | 170.11 | [13 empty] | 170.11
[6 empty] | 0.01062 | [13 empty] | 0.01062
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 222-222 | ОТВЕРСТИЙ | 53.84 | 58.52 | 66.6 | [13 empty] | 66.6
[6 empty] | 24 | [13 empty] | 24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 223-224 | АНКЕРОВ | 113.94 | 123.85 | 140.95 | [13 empty] | 140.95
[6 empty] | 24 | [13 empty] | 24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 225-226 | М2 | 99.56 | 108.22 | 123.17 | [13 empty] | 123.17
[6 empty] | 3.8 | [13 empty] | 3.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N4 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 227-227 | М | 40.88 | 44.44 | 50.58 | [13 empty] | 50.58
[6 empty] | 5.45 | [13 empty] | 5.45
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 228-230 | М2 | 167.98 | 182.59 | 207.81 | [13 empty] | 207.81
[6 empty] | 2.2 | [13 empty] | 2.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 231-234 | М2 | 903.53 | 982.14 | 1117.77 | [13 empty] | 1117.77
[6 empty] | 4.7424 | [13 empty] | 4.7424
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 235-236 | М2 | 439.15 | 477.36 | 543.28 | [13 empty] | 543.28
[6 empty] | 1.74 | [13 empty] | 1.74
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 237-238 | М2 | 144.16 | 156.7 | 178.34 | [13 empty] | 178.34
[6 empty] | 1.74 | [13 empty] | 1.74
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 239-244 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 245-249 | ШТ. | 490.28 | 532.93 | 606.53 | [13 empty] | 606.53
[6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 250-251 | М3 | 439.4 | 477.63 | 543.59 | [13 empty] | 543.59
[6 empty] | 4.44 | [13 empty] | 4.44
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 252-253 | М3 | 304.1 | 330.56 | 376.21 | [13 empty] | 376.21
[6 empty] | 1.11 | [13 empty] | 1.11
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 254-260 | М3 | 1851.22 | 2012.28 | 2290.18 | [13 empty] | 2290.18
[6 empty] | 2.06 | [13 empty] | 2.06
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 261-262 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 263-264 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 265-266 | Т | 137.51 | 149.47 | 170.11 | [13 empty] | 170.11
[6 empty] | 0.01062 | [13 empty] | 0.01062
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 267-267 | ОТВЕРСТИЙ | 53.84 | 58.52 | 66.6 | [13 empty] | 66.6
[6 empty] | 24 | [13 empty] | 24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 268-269 | АНКЕРОВ | 113.94 | 123.85 | 140.95 | [13 empty] | 140.95
[6 empty] | 24 | [13 empty] | 24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 270-271 | М2 | 99.56 | 108.22 | 123.17 | [13 empty] | 123.17
[6 empty] | 3.8 | [13 empty] | 3.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N10 СМ.Л.АР-46. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 272-272 | М | 40.88 | 44.44 | 50.58 | [13 empty] | 50.58
[6 empty] | 5.45 | [13 empty] | 5.45
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 273-275 | М2 | 167.98 | 182.59 | 207.81 | [13 empty] | 207.81
[6 empty] | 2.2 | [13 empty] | 2.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА.. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 276-279 | М2 | 903.53 | 982.14 | 1117.77 | [13 empty] | 1117.77
[6 empty] | 4.7424 | [13 empty] | 4.7424
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА.. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 280-281 | М2 | 439.15 | 477.36 | 543.28 | [13 empty] | 543.28
[6 empty] | 1.74 | [13 empty] | 1.74
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА.. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 282-283 | М2 | 144.16 | 156.7 | 178.34 | [13 empty] | 178.34
[6 empty] | 1.74 | [13 empty] | 1.74
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 284-289 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 290-294 | ШТ. | 386.4 | 420.02 | 478.02 | [13 empty] | 478.02
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 295-296 | М3 | 672.95 | 731.5 | 832.52 | [13 empty] | 832.52
[6 empty] | 6.8 | [13 empty] | 6.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 297-298 | М3 | 465.73 | 506.25 | 576.16 | [13 empty] | 576.16
[6 empty] | 1.7 | [13 empty] | 1.7
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ КРЫЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 299-300 | М3 | 503.09 | 546.86 | 622.38 | [13 empty] | 622.38
[6 empty] | 1.4 | [13 empty] | 1.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ | 301-305 | М3 | 676.84 | 735.73 | 837.33 | [13 empty] | 837.33
[6 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 306-307 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 308-309 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 310-311 | М2 | 192.04 | 208.75 | 237.58 | [13 empty] | 237.58
[6 empty] | 7.33 | [13 empty] | 7.33
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N6 КОЗЫРЕК N3 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 312-312 | М | 49.4 | 53.7 | 61.12 | [13 empty] | 61.12
[6 empty] | 6.58 | [13 empty] | 6.58
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 313-315 | М2 | 435.14 | 473 | 538.32 | [13 empty] | 538.32
[6 empty] | 5.7 | [13 empty] | 5.7
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 316-319 | М2 | 875.04 | 951.17 | 1082.53 | [13 empty] | 1082.53
[6 empty] | 4.5942 | [13 empty] | 4.5942
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА П.5 АР-43. ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 320-323 | М2 | 188.3 | 204.68 | 232.95 | [13 empty] | 232.95
[6 empty] | 14.1 | [13 empty] | 14.1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ | 324-327 | М2 | 44.65 | 48.53 | 55.23 | [13 empty] | 55.23
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ) | 328-330 | М2 | 34.3 | 37.28 | 42.43 | [13 empty] | 42.43
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ | 331-332 | М2 | 6.11 | 6.64 | 7.56 | [13 empty] | 7.56
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 333-334 | М2 | 19.06 | 20.72 | 23.58 | [13 empty] | 23.58
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 335-339 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО БОРТИКА В ЦВЕТОЧНИЦЕ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 340-342 | М3 | 237.49 | 258.15 | 293.8 | [13 empty] | 293.8
[6 empty] | 2.4 | [13 empty] | 2.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО БОРТИКА В ЦВЕТОЧНИЦЕ. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 343-344 | М3 | 164.34 | 178.64 | 203.31 | [13 empty] | 203.31
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО БОРТИКА В ЦВЕТОЧНИЦЕ. УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 345-347 | М3 | 306.2 | 332.84 | 378.81 | [13 empty] | 378.81
[6 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БОРТИКА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 348-352 | М2 | 1242.12 | 1350.18 | 1536.64 | [13 empty] | 1536.64
[6 empty] | 6.5208 | [13 empty] | 6.5208
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БОРТИКА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 353-354 | М2 | 504.8 | 548.72 | 624.5 | [13 empty] | 624.5
[6 empty] | 2 | [13 empty] | 2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БОРТИКА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 355-356 | М2 | 168.82 | 183.51 | 208.85 | [13 empty] | 208.85
[6 empty] | 2 | [13 empty] | 2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N13 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 360-362 | М3 | 118.76 | 129.09 | 146.92 | [13 empty] | 146.92
[6 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N13 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 363-364 | М3 | 82.21 | 89.36 | 101.7 | [13 empty] | 101.7
[6 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N13 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 365-367 | М3 | 184.19 | 200.21 | 227.86 | [13 empty] | 227.86
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N13 СМ.Л.АР-47. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 368-369 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N13 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 370-371 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N13 СМ.Л.АР-47. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 372-372 | М | 7.5 | 8.15 | 9.28 | [13 empty] | 9.28
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 373-375 | М2 | 61.08 | 66.39 | 75.56 | [13 empty] | 75.56
[6 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 376-379 | М2 | 275.24 | 299.19 | 340.51 | [13 empty] | 340.51
[6 empty] | 1.1856 | [13 empty] | 1.1856
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 380-385 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N7 СМ.Л.АР-48. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 386-390 | ШТ. | 348.98 | 379.34 | 431.73 | [13 empty] | 431.73
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N7 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 391-392 | М3 | 237.49 | 258.15 | 293.8 | [13 empty] | 293.8
[6 empty] | 2.4 | [13 empty] | 2.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N7 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 393-394 | М3 | 164.34 | 178.64 | 203.31 | [13 empty] | 203.31
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N7 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 395-402 | М3 | 774.49 | 841.87 | 958.13 | [13 empty] | 958.13
[6 empty] | 0.82 | [13 empty] | 0.82
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N7 СМ.Л.АР-48. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 403-404 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N7 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 405-406 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 407-409 | М2 | 90.35 | 98.21 | 111.77 | [13 empty] | 111.77
[6 empty] | 1.1 | [13 empty] | 1.1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 410-413 | М2 | 508.25 | 552.47 | 628.77 | [13 empty] | 628.77
[6 empty] | 2.6676 | [13 empty] | 2.6676
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 414-415 | М2 | 1665.8 | 1810.72 | 2060.78 | [13 empty] | 2060.78
[6 empty] | 6.6 | [13 empty] | 6.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 416-417 | М2 | 580.22 | 630.7 | 717.8 | [13 empty] | 717.8
[6 empty] | 6.6 | [13 empty] | 6.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N8 КОЗЫРЕК N4 СМ.Л.АР-48. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 419-421 | ШТ. | 311.5 | 338.6 | 385.36 | [13 empty] | 385.36
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N8 КОЗЫРЕК N4 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 422-423 | М3 | 918.37 | 998.27 | 1136.13 | [13 empty] | 1136.13
[6 empty] | 9.28 | [13 empty] | 9.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N8 КОЗЫРЕК N4 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 424-425 | М3 | 635.53 | 690.82 | 786.22 | [13 empty] | 786.22
[6 empty] | 2.32 | [13 empty] | 2.32
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N8 КОЗЫРЕК N4 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 426-434 | М3 | 1979.54 | 2151.76 | 2448.92 | [13 empty] | 2448.92
[6 empty] | 2.61 | [13 empty] | 2.61
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N8 КОЗЫРЕК N4 СМ.Л.АР-48. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 435-436 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N8 КОЗЫРЕК N4 СМ.Л.АР-48. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 437-438 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 439-441 | М2 | 722.9 | 785.79 | 894.31 | [13 empty] | 894.31
[6 empty] | 8.8 | [13 empty] | 8.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 442-445 | М2 | 1242.23 | 1350.3 | 1536.78 | [13 empty] | 1536.78
[6 empty] | 6.5208 | [13 empty] | 6.5208
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 446-447 | М2 | 832.87 | 905.33 | 1030.36 | [13 empty] | 1030.36
[6 empty] | 3.3 | [13 empty] | 3.3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 448-449 | М2 | 292.97 | 318.46 | 362.44 | [13 empty] | 362.44
[6 empty] | 3.3 | [13 empty] | 3.3
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 450-454 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА П.5 АР-43. ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 455-458 | М2 | 188.3 | 204.68 | 232.95 | [13 empty] | 232.95
[6 empty] | 14.1 | [13 empty] | 14.1
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ), С ЛЕСОВ | 459-462 | М2 | 44.65 | 48.53 | 55.23 | [13 empty] | 55.23
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ) | 463-465 | М2 | 34.3 | 37.28 | 42.43 | [13 empty] | 42.43
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ | 466-467 | М2 | 6.11 | 6.64 | 7.56 | [13 empty] | 7.56
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 468-469 | М2 | 19.06 | 20.72 | 23.58 | [13 empty] | 23.58
[6 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ДЛЯ КРЫЛЬЦА N7,8 | 470-471 | М | 111.59 | 121.3 | 138.05 | [13 empty] | 138.05
[6 empty] | 14.87 | [13 empty] | 14.87
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ТОРЦА КОЗЫРЬКА. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 472-473 | М2 | 314.4 | 341.75 | 388.95 | [13 empty] | 388.95
[6 empty] | 12 | [13 empty] | 12
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 477-481 | ШТ. | 527.69 | 573.6 | 652.81 | [13 empty] | 652.81
[6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 482-483 | М3 | 336.47 | 365.74 | 416.25 | [13 empty] | 416.25
[6 empty] | 3.4 | [13 empty] | 3.4
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 484-485 | М3 | 232.82 | 253.08 | 288.03 | [13 empty] | 288.03
[6 empty] | 0.85 | [13 empty] | 0.85
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 486-492 | М3 | 1506.74 | 1637.83 | 1864.01 | [13 empty] | 1864.01
[6 empty] | 1.66 | [13 empty] | 1.66
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 493-494 | КМ | 10.61 | 11.53 | 13.12 | [13 empty] | 13.12
[6 empty] | 0.001 | [13 empty] | 0.001
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 495-496 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 497-498 | Т | 160.4 | 174.35 | 198.43 | [13 empty] | 198.43
[6 empty] | 0.01239 | [13 empty] | 0.01239
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 499-499 | ОТВЕРСТИЙ | 62.81 | 68.27 | 77.7 | [13 empty] | 77.7
[6 empty] | 28 | [13 empty] | 28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 500-501 | АНКЕРОВ | 132.92 | 144.48 | 164.43 | [13 empty] | 164.43
[6 empty] | 28 | [13 empty] | 28
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 502-503 | М2 | 91.99 | 99.99 | 113.8 | [13 empty] | 113.8
[6 empty] | 3.51 | [13 empty] | 3.51
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. КРЫЛЬЦО N5 СМ.Л.АР-52. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.7 Л.АР-43 | 504-504 | М | 29.26 | 31.81 | 36.2 | [13 empty] | 36.2
[6 empty] | 3.9 | [13 empty] | 3.9
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 505-507 | М2 | 122.16 | 132.79 | 151.13 | [13 empty] | 151.13
[6 empty] | 1.6 | [13 empty] | 1.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 508-511 | М2 | 903.53 | 982.14 | 1117.77 | [13 empty] | 1117.77
[6 empty] | 4.7424 | [13 empty] | 4.7424
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 512-513 | М2 | 612.1 | 665.35 | 757.23 | [13 empty] | 757.23
[6 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 514-515 | М2 | 199.85 | 217.24 | 247.24 | [13 empty] | 247.24
[6 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 516-521 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 522-522 | М3 | 600.91 | 653.19 | 743.4 | [13 empty] | 743.4
[6 empty] | 6.533333 | [13 empty] | 6.533333
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 523-524 | М3 | 2684.63 | 2918.19 | 3321.19 | [13 empty] | 3321.19
[6 empty] | 9.8 | [13 empty] | 9.8
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ КРЫЛЕЦ, СТЕН ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 525-534 | М3 | 30811.2 | 33491.77 | 38116.98 | [13 empty] | 38116.98
[6 empty] | 35.7 | [13 empty] | 35.7
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | 535-536 | Т | 88.54 | 96.24 | 109.53 | [13 empty] | 109.53
[6 empty] | 0.00647 | [13 empty] | 0.00647
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 537-543 | ШТ. | 6796.81 | 7388.13 | 8408.43 | [13 empty] | 8408.43
[6 empty] | 55 | [13 empty] | 55
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ (П.2 АР-50 ДЕТ.16-35) | 544-545 | ОТВЕРСТИЙ | 358.09 | 389.24 | 442.99 | [13 empty] | 442.99
[6 empty] | 41 | [13 empty] | 41
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ДЕТ.16-35) | 546-547 | Т | 140 | 152.18 | 173.2 | [13 empty] | 173.2
[6 empty] | 0.02255 | [13 empty] | 0.02255
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 548-549 | Т | 572.86 | 622.7 | 708.69 | [13 empty] | 708.69
[6 empty] | 0.04425 | [13 empty] | 0.04425
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 550-550 | ОТВЕРСТИЙ | 224.34 | 243.86 | 277.54 | [13 empty] | 277.54
[6 empty] | 100 | [13 empty] | 100
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 551-552 | АНКЕРОВ | 474.79 | 516.1 | 587.37 | [13 empty] | 587.37
[6 empty] | 100 | [13 empty] | 100
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (МАСТИКА МБПГ) | 553-554 | М2 | 1225.61 | 1332.24 | 1516.22 | [13 empty] | 1516.22
[6 empty] | 50 | [13 empty] | 50
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.5 Л.АР-50 | 555-555 | М | 41.57 | 45.19 | 51.43 | [13 empty] | 51.43
[6 empty] | 5.54 | [13 empty] | 5.54
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 556-558 | М2 | 2084.28 | 2265.61 | 2578.49 | [13 empty] | 2578.49
[6 empty] | 27.3 | [13 empty] | 27.3
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 559-562 | М2 | 3792.65 | 4122.61 | 4691.94 | [13 empty] | 4691.94
[6 empty] | 19.8588 | [13 empty] | 19.8588
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 563-565 | М2 | 13461.83 | 14633.01 | 16653.83 | [13 empty] | 16653.83
[6 empty] | 44.3 | [13 empty] | 44.3
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 566-567 | М2 | 3472.4 | 3774.5 | 4295.76 | [13 empty] | 4295.76
[6 empty] | 44.3 | [13 empty] | 44.3
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. ОБЛИЦОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН ПЛИТАМИ БЕССЕР | 568-569 | М2 | 7676.05 | 8343.87 | 9496.16 | [13 empty] | 9496.16
[6 empty] | 13.4 | [13 empty] | 13.4
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 570-571 | М2 | 1011.38 | 1099.37 | 1251.19 | [13 empty] | 1251.19
[6 empty] | 13.4 | [13 empty] | 13.4
- Ж2-90-20 | СПУСК N1. КРЫЛЬЦО N12. РАМПА АР-49. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 572-576 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ | 577-583 | ШТ. | 3661.38 | 3979.92 | 4529.55 | [13 empty] | 4529.55
[6 empty] | 27 | [13 empty] | 27
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (ДИАМ.10ММ) | 584-585 | Т | 239.47 | 260.3 | 296.25 | [13 empty] | 296.25
[6 empty] | 0.035786 | [13 empty] | 0.035786
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 586-586 | М3 | 79.72 | 86.66 | 98.63 | [13 empty] | 98.63
[6 empty] | 0.866667 | [13 empty] | 0.866667
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 587-588 | М3 | 356.16 | 387.15 | 440.62 | [13 empty] | 440.62
[6 empty] | 1.3 | [13 empty] | 1.3
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ И ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 589-593 | М3 | 1411.85 | 1534.68 | 1746.62 | [13 empty] | 1746.62
[6 empty] | 2.2 | [13 empty] | 2.2
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 594-595 | КМ | 36.4 | 39.57 | 45.03 | [13 empty] | 45.03
[6 empty] | 0.00072 | [13 empty] | 0.00072
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СМ.АР-47 | 596-597 | М3 | 17.17 | 18.66 | 21.24 | [13 empty] | 21.24
[6 empty] | 0.22 | [13 empty] | 0.22
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 598-599 | Т | 160.4 | 174.35 | 198.43 | [13 empty] | 198.43
[6 empty] | 0.01239 | [13 empty] | 0.01239
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 600-600 | ОТВЕРСТИЙ | 62.81 | 68.27 | 77.7 | [13 empty] | 77.7
[6 empty] | 28 | [13 empty] | 28
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 601-602 | АНКЕРОВ | 132.92 | 144.48 | 164.43 | [13 empty] | 164.43
[6 empty] | 28 | [13 empty] | 28
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 603-604 | М2 | 224.03 | 243.52 | 277.15 | [13 empty] | 277.15
[6 empty] | 8.551 | [13 empty] | 8.551
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.5 Л.АР-51 | 605-605 | М | 39.91 | 43.38 | 49.37 | [13 empty] | 49.37
[6 empty] | 5.32 | [13 empty] | 5.32
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 606-608 | М2 | 206.14 | 224.07 | 255.01 | [13 empty] | 255.01
[6 empty] | 2.7 | [13 empty] | 2.7
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 609-612 | М2 | 1823.48 | 1982.12 | 2255.85 | [13 empty] | 2255.85
[6 empty] | 9.5589 | [13 empty] | 9.5589
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 613-614 | М2 | 2523.91 | 2743.49 | 3122.37 | [13 empty] | 3122.37
[6 empty] | 10 | [13 empty] | 10
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. ОБЛИЦОВКА СПУСКА. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 615-616 | М2 | 829.72 | 901.91 | 1026.46 | [13 empty] | 1026.46
[6 empty] | 10 | [13 empty] | 10
- Ж2-90-20 | СПУСК N2 АР-51. РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ | 617-621 | М2 | 92.23 | 100.25 | 114.09 | [13 empty] | 114.09
[6 empty] | 0.24 | [13 empty] | 0.24
ИТОГО 2.119.24.014-11-АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КРЫЛЬЦА.СПУСКИ.ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ. |  |  |  | 142165.66 | 154533.88 | 175874.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175874.99 | 0
смета 2.120. | 24.014-11-АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПРИЯМКИ
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 1-6 | М3 | 657.35 | 714.54 | 813.22 | [13 empty] | 813.22
[6 empty] | 2.365 | [13 empty] | 2.365
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ | 7-12 | М3 | 16151.72 | 17556.92 | 19981.53 | [13 empty] | 19981.53
[6 empty] | 11.45 | [13 empty] | 11.45
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (1К,2К) | 13-14 | Т | 91.66 | 99.63 | 113.39 | [13 empty] | 113.39
[6 empty] | 0.00708 | [13 empty] | 0.00708
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ СМ.СЕЧ.1-1 Л.АР-41 | 15-15 | М2 | 322.76 | 350.84 | 399.29 | [13 empty] | 399.29
[6 empty] | 15.16 | [13 empty] | 15.16
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 16-17 | М2 | 614.14 | 667.57 | 759.76 | [13 empty] | 759.76
[6 empty] | 23.44 | [13 empty] | 23.44
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО ДШ СМ.П.П.6 Л.АР-42 И П.П.4 Л.АР-41 | 18-18 | М | 22.68 | 24.65 | 28.05 | [13 empty] | 28.05
[6 empty] | 3.02 | [13 empty] | 3.02
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 19-20 | М2 | 4193.27 | 4558.08 | 5187.55 | [13 empty] | 5187.55
[6 empty] | 55 | [13 empty] | 55
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ЗИГЗАГ | 21-23 | М2 | 13979.58 | 15195.8 | 17294.34 | [13 empty] | 17294.34
[6 empty] | 55 | [13 empty] | 55
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 24-27 | М2 | 2448.43 | 2661.44 | 3028.98 | [13 empty] | 3028.98
[6 empty] | 12.6711 | [13 empty] | 12.6711
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УКЛАДКА ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 28-30 | КМ | 57.61 | 62.62 | 71.27 | [13 empty] | 71.27
[6 empty] | 0.012 | [13 empty] | 0.012
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 31-32 | М3 | 735.83 | 799.85 | 910.31 | [13 empty] | 910.31
[6 empty] | 8 | [13 empty] | 8
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО НАВЕСА | 33-35 | Т | 4853.6 | 5275.86 | 6004.46 | [13 empty] | 6004.46
[6 empty] | 0.445538 | [13 empty] | 0.445538
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 36-37 | Т | 669.24 | 727.46 | 827.92 | [13 empty] | 827.92
[6 empty] | 0.05043 | [13 empty] | 0.05043
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 38-39 | ОТВЕРСТИЙ | 313.69 | 340.98 | 388.07 | [13 empty] | 388.07
[6 empty] | 136 | [13 empty] | 136
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 40-41 | АНКЕРОВ | 458.41 | 498.29 | 567.1 | [13 empty] | 567.1
[6 empty] | 124 | [13 empty] | 124
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ С ПУСТОТАМИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 42-44 | АНКЕРОВ | 167.78 | 182.38 | 207.57 | [13 empty] | 207.57
[6 empty] | 12 | [13 empty] | 12
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ | 45-45 | М2 | 1285.06 | 1396.86 | 1589.77 | [13 empty] | 1589.77
[6 empty] | 19.59 | [13 empty] | 19.59
- Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ОБЛИЦОВКОЙ СТЕКЛЯННЫМИ ПАНЕЛЯМИ | 46-48 | М2 | 285.82 | 310.69 | 353.6 | [13 empty] | 353.6
[6 empty] | 2.6 | [13 empty] | 2.6
ИТОГО 2.120.24.014-11-АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПРИЯМКИ |  |  |  | 47308.63 | 51424.46 | 58526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58526.18 | 0
смета 2.121. | 24.014 - АР - ХОЛЛ С РАЗМЕТКОЙ ПДД
- Ж7-90 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА УЛИЦЕ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ | 1-11 | М | 338.51 | 367.96 | 415.06 | [12 empty] | 415.06
[6 empty] | 68.8 | [12 empty] | 68.8
- Ж7-90 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА УЛИЦЕ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ | 12-15 | ЗНАКОВ | 2665.75 | 2897.67 | 3268.57 | [12 empty] | 3268.57
[6 empty] | 17 | [12 empty] | 17
ИТОГО 2.121.24.014 - АР - ХОЛЛ С РАЗМЕТКОЙ ПДД |  |  |  | 3004.26 | 3265.63 | 3683.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683.63 | 0 | 0
смета 2.122. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПОРУЧНИ, КАБИНКИ В САНУЗЛАХ И ДУШЕВЫХ
- Ж2-90-90 | ПОРУЧНИ (ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ) | 1-14 | ШТ. | 6331.98 | 6882.86 | 7833.38 | [13 empty] | 7833.38
[6 empty] | 16 | [13 empty] | 16
- Ж2-50-10 | ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ | 15-18 | М2 | 30518.35 | 33173.45 | 37285.63 | [11 empty] | 14833.84 | 22451.79
[6 empty] | 99.4 | [11 empty] | 39.76 | 59.64
ИТОГО 2.122.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПОРУЧНИ, КАБИНКИ В САНУЗЛАХ И ДУШЕВЫХ |  |  |  | 36850.33 | 40056.31 | 45119.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14833.84 | 22451.79 | 7833.38 | 0
смета 2.123. | 24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ЭКРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
- Ж2-90-90 | ЭКРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ | 1-8 | М2 | 60738.79 | 66023.06 | 75140.84 | [13 empty] | 75140.84
[6 empty] | 106.8635 | [13 empty] | 106.8635
ИТОГО 2.123.24.014 - АР - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ЭКРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  | 60738.79 | 66023.06 | 75140.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75140.84 | 0
смета 2.124. | 24.014 - ТХ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ )
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ПЛИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ | 1-7 | ШТ. | 2625.2 | 2853.59 | 3275.64 | [14 empty] | 3275.64
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | 8-9 | ШТ. | 1312.61 | 1426.81 | 1637.84 | [14 empty] | 1637.84
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КОТЛА | 10-11 | ШТ. | 2205.31 | 2397.17 | 2751.71 | [14 empty] | 2751.71
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЗОНТА ВЫТЯЖНОГО | 12-13 | ШТ. | 1087.42 | 1182.03 | 1356.85 | [14 empty] | 1356.85
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ПАРОКОНВЕКЦИОННОЙ ПЕЧИ | 14-16 | ШТ. | 1312.61 | 1426.81 | 1637.84 | [14 empty] | 1637.84
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЗОНТА ВЫТЯЖНОГО | 17-18 | ШТ. | 271.88 | 295.53 | 339.24 | [14 empty] | 339.24
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА КАМЕРЫ ОХЛАЖДАЕМОЙ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ СО СПЛИТ-СИСТЕМОЙ | 19-24 | ШТ. | 1298.78 | 1411.77 | 1620.57 | [14 empty] | 1620.57
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | 25-27 | КОМПЛ. | 80.9 | 87.94 | 100.95 | [14 empty] | 100.95
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА | 28-29 | ШТ. | 803.66 | 873.58 | 1002.78 | [14 empty] | 1002.78
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | 30-31 | КОМПЛ. | 161.82 | 175.9 | 201.92 | [14 empty] | 201.92
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | 32-32 | КОМПЛ. | 80.9 | 87.94 | 100.95 | [14 empty] | 100.95
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ДУШИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (ПОЗ.21А) | 33-34 | ШТ. | 30.43 | 33.08 | 37.97 | [14 empty] | 37.97
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ | 35-37 | ШТ. | 85.03 | 92.43 | 106.1 | [14 empty] | 106.1
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЛИСТ 5 ТХ.СО | 38-40 | ШТ. | 68.44 | 74.39 | 85.39 | [14 empty] | 85.39
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЛИСТ 6 ТХ.СО | 41-43 | ШТ. | 148.13 | 161.02 | 184.83 | [14 empty] | 184.83
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ КАССЕТЫ НАСТЕННОЙ | 44-45 | ШТ. | 49.38 | 53.68 | 61.62 | [14 empty] | 61.62
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКИ НАВЕСНОЙ | 46-48 | ШТ. | 148.13 | 161.02 | 184.83 | [14 empty] | 184.83
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | 49-52 | ШТ. | 993.8 | 1080.26 | 1240.03 | [14 empty] | 1240.03
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МАШИНЫ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНОЙ | 53-54 | ШТ. | 1593.31 | 1731.93 | 1988.08 | [14 empty] | 1988.08
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МАШИНЫ СУШИЛЬНОЙ | 55-56 | ШТ. | 1027.98 | 1117.41 | 1282.67 | [14 empty] | 1282.67
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ | 57-58 | КОМПЛ. | 125.66 | 136.59 | 156.79 | [14 empty] | 156.79
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 59-65 | ИЗДЕЛИЙ | 2138.39 | 2324.43 | 2668.21 | [14 empty] | 2668.21
[6 empty] | 42 | [14 empty] | 42
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА НАВЕСНОГО | 66-67 | ШТ. | 49.38 | 53.68 | 61.62 | [14 empty] | 61.62
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ | 68-69 | КОМПЛ. | 2170.76 | 2359.62 | 2708.61 | [14 empty] | 2708.61
[6 empty] | 18 | [14 empty] | 18
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ РЕЦИРКУЛЯТОРА | 70-72 | ШТ. | 1734.32 | 1885.21 | 2164.03 | [14 empty] | 2164.03
[6 empty] | 48 | [14 empty] | 48
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ | 73-74 | ШТ. | 12050.34 | 13098.72 | 15036.02 | [14 empty] | 15036.02
[6 empty] | 64 | [14 empty] | 64
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ ВЕШАЛКИ | 75-77 | ШТ. | 1135.8 | 1234.61 | 1417.21 | [14 empty] | 1417.21
[6 empty] | 46 | [14 empty] | 46
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 78-80 | ИЗДЕЛИЙ | 814.64 | 885.51 | 1016.48 | [14 empty] | 1016.48
[6 empty] | 16 | [14 empty] | 16
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. НАВЕСКА ЗЕРКАЛА | 81-82 | ШТ. | 543.23 | 590.49 | 677.82 | [14 empty] | 677.82
[6 empty] | 22 | [14 empty] | 22
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 83-84 | ИЗДЕЛИЙ | 712.79 | 774.8 | 889.39 | [14 empty] | 889.39
[6 empty] | 14 | [14 empty] | 14
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 85-86 | ИЗДЕЛИЙ | 101.82 | 110.68 | 127.05 | [14 empty] | 127.05
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | 87-88 | КОМПЛ. | 161.82 | 175.9 | 201.92 | [14 empty] | 201.92
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВЕЗОРА | 89-92 | ШТ. | 74.08 | 80.52 | 92.43 | [14 empty] | 92.43
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ ПРОЕКТОРА | 93-94 | КОМПЛ. | 3098.05 | 3367.58 | 3865.65 | [14 empty] | 3865.65
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ | 95-97 | ШТ. | 127.55 | 138.65 | 159.16 | [14 empty] | 159.16
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ | 98-99 | КОМПЛ. | 2945.14 | 3201.37 | 3674.85 | [14 empty] | 3674.85
[6 empty] | 12 | [14 empty] | 12
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ЭКРАНА УБИРАЮЩЕГОСЯ | 100-101 | ШТ. | 801.92 | 871.69 | 1000.61 | [14 empty] | 1000.61
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. НАВЕСКА ЩИТА | 102-103 | ШТ. | 24.7 | 26.85 | 30.82 | [14 empty] | 30.82
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА СТЕНКИ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ | 104-106 | ШТ. | 1602.02 | 1741.4 | 1998.95 | [14 empty] | 1998.95
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНКИ НАСТЕННОЙ | 107-108 | ШТ. | 49.38 | 53.68 | 61.62 | [14 empty] | 61.62
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА ВЕРСТАКА | 109-110 | СТОЛ | 809.46 | 879.88 | 1010.01 | [14 empty] | 1010.01
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ | 111-113 | ШТ. | 136.87 | 148.78 | 170.78 | [14 empty] | 170.78
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЛИСТ 15 ТХ.СО | 114-116 | ШТ. | 24.7 | 26.85 | 30.82 | [14 empty] | 30.82
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ | 117-119 | ШТ. | 296.3 | 322.08 | 369.72 | [14 empty] | 369.72
[6 empty] | 12 | [14 empty] | 12
ИТОГО 2.124.24.014 - ТХ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ ) |  |  |  | 47114.84 | 51213.86 | 58788.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58788.38
смета 2.125. | 24.014 - КЖ0 - ПРИОБРИТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО
- Ж3-50-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. МОНТАЖ | 1-9 | ЛИФТ | 14908.72 | 16205.78 | 18280.12 | [12 empty] | 18280.12
[6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
ИТОГО 2.125.24.014 - КЖ0 - ПРИОБРИТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО |  |  |  | 14908.72 | 16205.78 | 18280.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18280.12 | 0 | 0
смета 2.126. | 24.014 - КЖ0 - ПРИОБРИТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА
- Ж3-50-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. МОНТАЖ | 1-8 | ЛИФТОВ | 9007.16 | 9790.78 | 11044 | [12 empty] | 11044
[6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
ИТОГО 2.126.24.014 - КЖ0 - ПРИОБРИТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА |  |  |  | 9007.16 | 9790.78 | 11044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11044 | 0 | 0
смета 2.127. | 24.014 - АР - ПРИОБРИТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМЫ
- Ж3-50-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. МОНТАЖ | 1-6 | ПЛАТФОРМА | 1141.22 | 1240.51 | 1399.3 | [12 empty] | 1399.3
[6 empty] | 1 | [12 empty] | 1
ИТОГО 2.127.24.014 - АР - ПРИОБРИТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМЫ |  |  |  | 1141.22 | 1240.51 | 1399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.3 | 0 | 0
смета 2.128. | 24.014 - ПОС - МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕБАЗИРОВКА ГУСЕНИЧНОГО КРАНА (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ПЕРЕБАЗИРОВКА КРАНОВ | 1-5 | КРАН | 3165.55 | 3440.95 | 3517 |  | 3517
[6 empty] | 1 |  | 1
ИТОГО 2.128.24.014 - ПОС - МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕБАЗИРОВКА ГУСЕНИЧНОГО КРАНА (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 3165.55 | 3440.95 | 3517 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.129. | 24.014 - ПОС - МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-90-90 | МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ПЕРЕБАЗИРОВКА КРАНОВ | 1-7 | КРАН | 72661.98 | 78983.57 | 80729.11 |  | 80729.11
[6 empty] | 1 |  | 1
- Ж2-90-90 | ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ НА Ж/Б БАЛКАХ ПО Ж/Б ПЛИТАМ | 8-22 | ПУТЬ | 21811.4 | 23708.99 | 24232.96 |  | 24232.96
[6 empty] | 1 |  | 1
- Ж2-90-90 | ОСНОВАНИЕ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 23-24 | М3 | 88.54 | 96.24 | 98.37 |  | 98.37
[6 empty] | 12.5 |  | 12.5
- Ж2-90-90 | ОСНОВАНИЕ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 | 25-27 | М3 | 6627.02 | 7203.57 | 7362.77 |  | 7362.77
[6 empty] | 27 |  | 27
- Ж2-90-90 | ОСНОВАНИЕ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН. РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 | 26-26 | М3 | 681.56 | 740.86 | 757.23 |  | 757.23
[6 empty] | 27 |  | 27
ИТОГО 2.129.24.014 - ПОС - МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 101870.5 | 110733.23 | 113180.44 | 0 | 113180.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.130. | 24.014-11-АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАССЕЙН
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М, ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 1-8 | М3 | 118.58 | 128.9 | 135.35 |  |  |  |  | 135.35
[6 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОГО СЛОЯ ИЗ СМЕСИ | 9-11 | М2 | 38.76 | 42.13 | 44.24 |  |  |  |  | 44.24
[6 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ,УКЛОН МЕНЕЕ 27% СОСТАВОМ ТИПА CERESIT CD 21 | 12-14 | М2 | 139.14 | 151.25 | 158.81 |  |  |  |  | 158.81
[6 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 15-17 | М2 | 6.53 | 7.1 | 7.46 |  |  |  |  | 7.46
[6 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В3 СЛОЯ СОСТАВОМ ТИПА CERESIT CR 166 | 18-19 | М2 | 144.22 | 156.77 | 164.61 |  |  |  |  | 164.61
[6 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 20-24 | М2 | 305.1 | 331.64 | 348.22 |  |  |  |  | 348.22
[6 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 3.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ (ГАЛТЕЛЬ) ИЗ БЫСРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СМЕСИ | 25-28 | М | 23.23 | 25.25 | 26.51 |  |  |  |  | 26.51
[6 empty] | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИОЛИРУЮЩЕЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 29-30 | М | 26.28 | 28.57 | 30 |  |  |  |  | 30
[6 empty] | 3.36 |  |  |  |  | 3.36
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ МЕСТ ПРИМЫАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБ, ГИЛЬЗ, ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | 31-32 | СТЫК | 19.08 | 20.74 | 21.78 |  |  |  |  | 21.78
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА И ОБЛИЦОВКИ БОРТОВ СЕЧ1-1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ | 33-34 | М | 13.63 | 14.82 | 15.56 |  |  |  |  | 15.56
[6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ | 35-37 | М2 | 614.45 | 667.91 | 701.31 |  |  |  |  | 701.31
[6 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 14.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ (БЕТОН С20/25) | 38-39 | М2 | 389.17 | 423.03 | 444.18 |  |  |  |  | 444.18
[6 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 14.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 40-41 | Т | 332.89 | 361.85 | 379.94 |  |  |  |  | 379.94
[6 empty] | 0.031795 |  |  |  |  | 0.031795
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОН В 2 СЛОЯ СОСТАВОМ ТИПА CERESIT CR 166 | 42-43 | М2 | 437.32 | 475.37 | 499.14 |  |  |  |  | 499.14
[6 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 14.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 44-48 | М2 | 1408.94 | 1531.52 | 1608.1 |  |  |  |  | 1608.1
[6 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 14.1
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УСТАНОВКА УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ | 49-51 | М | 114.54 | 124.5 | 130.73 |  |  |  |  | 130.73
[6 empty] | 4.96 |  |  |  |  | 4.96
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ (ГАЛТЕЛЬ) ИЗ БЫСРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СМЕСИ | 52-54 | М | 34.31 | 37.29 | 39.15 |  |  |  |  | 39.15
[6 empty] | 4.96 |  |  |  |  | 4.96
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИОЛИРУЮЩЕЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 55-56 | М | 38.74 | 42.11 | 44.22 |  |  |  |  | 44.22
[6 empty] | 4.96 |  |  |  |  | 4.96
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДУШЕВОЙ И ЗОНЫ НОЖНОЙ ВАННЫ, СЕЧ.1-1. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ | 57-59 | М | 7.43 | 8.08 | 8.48 |  |  |  |  | 8.48
[6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 1.6
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОГО СЛОЯ | 60-64 | М2 | 366.18 | 398.04 | 417.94 |  |  |  |  | 417.94
[6 empty] | 59.4 |  |  |  |  | 59.4
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ УКЛОН МЕНЕЕ 27% СОСТАВОМ ТИПА CERESIT CD 21 | 65-68 | М2 | 1998.71 | 2172.6 | 2281.23 |  |  |  |  | 2281.23
[6 empty] | 59.4 |  |  |  |  | 59.4
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 69-70 | М2 | 125.38 | 136.29 | 143.1 |  |  |  |  | 143.1
[6 empty] | 59.4 |  |  |  |  | 59.4
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОН В 3 СЛОЯ СОСТАВОМ ТИПА CERESIT CR 166 | 71-72 | М2 | 2763.8 | 3004.25 | 3154.46 |  |  |  |  | 3154.46
[6 empty] | 59.4 |  |  |  |  | 59.4
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 73-77 | М2 | 5846.52 | 6355.17 | 6672.93 |  |  |  |  | 6672.93
[6 empty] | 59.4 |  |  |  |  | 59.4
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УКЛАДКА БОРТОВОГО ЭЛЕМЕНТА | 78-80 | М | 745.74 | 810.62 | 851.15 |  |  |  |  | 851.15
[6 empty] | 25.7 |  |  |  |  | 25.7
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ (ГАЛТЕЛЬ) ИЗ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СМЕИ | 81-84 | М | 346.38 | 376.52 | 395.35 |  |  |  |  | 395.35
[6 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 85-86 | М | 375.17 | 407.81 | 428.2 |  |  |  |  | 428.2
[6 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИДО 50 ММ (СНЯТЬ ФАСКУ) | 87-89 | М | 159.06 | 172.9 | 181.55 |  |  |  |  | 181.55
[6 empty] | 53.95 |  |  |  |  | 53.95
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 90-91 | М | 421.7 | 458.39 | 481.31 |  |  |  |  | 481.31
[6 empty] | 53.95 |  |  |  |  | 53.95
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ ДО 50 ММ (СНТЬ ФАСКУ) | 92-94 | М | 12.36 | 13.44 | 14.11 |  |  |  |  | 14.11
[6 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 4.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 95-96 | М | 32.84 | 35.7 | 37.49 |  |  |  |  | 37.49
[6 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 4.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ ГРЕС НА КЛЕЮ | 97-101 | М2 | 112.39 | 122.17 | 128.28 |  |  |  |  | 128.28
[6 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0.84
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ (ГАЛТЕЛЬ) ИЗ БЫСТРОТВЕРДЕЩЕЙ СМЕСИ | 102-105 | М | 47.64 | 51.78 | 54.37 |  |  |  |  | 54.37
[6 empty] | 6.6 |  |  |  |  | 6.6
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ДНА/ОБЛИЦОВКИ СТЕНОК ЧАШИ БАССЕЙНА, СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗЛИРУЮЩЕЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 106-107 | М | 51.59 | 56.08 | 58.88 |  |  |  |  | 58.88
[6 empty] | 6.6 |  |  |  |  | 6.6
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. УЗЕЛ 7 - УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ | 108-114 | М | 1308.88 | 1422.75 | 1493.89 |  |  |  |  | 1493.89
[6 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 5.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 115-126 | СТЫК | 276.62 | 300.69 | 315.72 |  |  |  |  | 315.72
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. | 127-129 | М2 | 2685.25 | 2918.87 | 3064.81 |  |  |  |  | 3064.81
[6 empty] | 45.2 |  |  |  |  | 45.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНВОЙ ПЛЕНКИ | 130-130 | М2 | 90.07 | 97.91 | 102.81 |  |  |  |  | 102.81
[6 empty] | 45.2 |  |  |  |  | 45.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 85 ММ (БЕТОН С20/25) | 131-132 | М2 | 1827.07 | 1986.03 | 2085.33 |  |  |  |  | 2085.33
[6 empty] | 45.2 |  |  |  |  | 45.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 133-134 | Т | 653.03 | 709.84 | 745.33 |  |  |  |  | 745.33
[6 empty] | 0.062376 |  |  |  |  | 0.062376
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 135-136 | М2 | 95.4 | 103.7 | 108.89 |  |  |  |  | 108.89
[6 empty] | 45.2 |  |  |  |  | 45.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОН В 2 СЛОЯ СОСТАВОМ ТИПА CERESIT CR 166 | 137-138 | М2 | 1401.88 | 1523.84 | 1600.03 |  |  |  |  | 1600.03
[6 empty] | 45.2 |  |  |  |  | 45.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 139-143 | М2 | 5322.11 | 5785.13 | 6074.39 |  |  |  |  | 6074.39
[6 empty] | 45.2 |  |  |  |  | 45.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТАНОВКА УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ | 144-146 | М | 281.89 | 306.41 | 321.73 |  |  |  |  | 321.73
[6 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ (ГАЛТЕЛЬ) ИЗ БЫСРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СМЕСИ | 147-149 | М | 186.74 | 202.99 | 213.14 |  |  |  |  | 213.14
[6 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. СЕЧ.1-1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИОЛИРУЮЩЕЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ | 150-151 | М | 211.02 | 229.38 | 240.85 |  |  |  |  | 240.85
[6 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ БАССЕЙНА, АР ЛИСТ 30 | 152-160 | М | 6235.68 | 6778.18 | 7117.09 |  |  |  |  | 7117.09
[6 empty] | 22.9 |  |  |  |  | 22.9
ИТОГО 2.130.24.014-11-АР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАССЕЙН |  |  |  | 38193.44 | 41516.31 | 43592.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43592.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.131. | 24.014-АР ИЗМ.1-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ. ЗАШИВКИ ГКЛ, КРОВЛЯ. КРЫЛЬЦА)
- Ж2-70-10-40 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РУЛОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА (ХОДОВЫЕ ДОРОЖКИ) | 1-7 | М | 620.75 | 674.76 | 740.99 | [8 empty] | 257.02 | 259.34 | 186.91 | 37.72
[6 empty] | 41.2 | [8 empty] | 14.42 | 14.42 | 10.3 | 2.06
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Л.СМЕТЫ 21-2-119). КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 8-12 | М2 | -476.46 | -517.91 | -589.43 | [13 empty] | -589.43
[6 empty] | -5.8 | [13 empty] | -5.8
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Л.СМЕТЫ 21-2-119). КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 13-16 | М2 | -1114.92 | -1211.92 | -1379.29 | [13 empty] | -1379.29
[6 empty] | -5.8539 | [13 empty] | -5.8539
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Л.СМЕТЫ 21-2-119). КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 18-21 | М2 | -427.18 | -464.34 | -528.47 | [13 empty] | -528.47
[6 empty] | -5.2 | [13 empty] | -5.2
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Л.СМЕТЫ 21-2-119). КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 22-25 | М2 | -1058.46 | -1150.55 | -1309.44 | [13 empty] | -1309.44
[6 empty] | -5.5575 | [13 empty] | -5.5575
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ДОБАВИТЬ). КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 26-30 | М2 | 186.42 | 202.64 | 230.62 | [13 empty] | 230.62
[6 empty] | 1.44 | [13 empty] | 1.44
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ДОБАВИТЬ). КРЫЛЬЦО N1 КОЗЫРЕК N1 СМ.Л.АР-43 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 31-34 | М2 | 987.92 | 1073.87 | 1222.17 | [13 empty] | 1222.17
[6 empty] | 5.187 | [13 empty] | 5.187
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ДОБАВИТЬ). КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 36-39 | М2 | 207.12 | 225.14 | 256.23 | [13 empty] | 256.23
[6 empty] | 1.6 | [13 empty] | 1.6
- Ж2-10-30 | КРЫЛЬЦА (ДОБАВИТЬ). КРЫЛЬЦО N2 СМ.Л.АР-44 ИЗМ.1. ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 40-43 | М2 | 917.39 | 997.2 | 1134.91 | [13 empty] | 1134.91
[6 empty] | 4.8165 | [13 empty] | 4.8165
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ Л.СМЕТЫ 21-2-130. УЗЕЛ 7 - УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ | 44-51 | М | -1308.88 | -1422.75 | -1493.89 |  |  |  |  | -1493.89
[6 empty] | -5.2 |  |  |  |  | -5.2
- Ж2-90-90 | БАССЕЙН. ДОБАВИТЬ К Л.СМЕТЕ 21-2-130. УЗЕЛ 7 - УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ | 52-59 | М | 2211.66 | 2404.07 | 2524.27 |  |  |  |  | 2524.27
[6 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 8.8
- Ж2-50-40 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА (ГКЛВ) | 60-69 | М2 | -112.73 | -122.54 | -136.76 | [10 empty] | -54.31 | -54.8 | -27.65
[6 empty] | -1.22 | [10 empty] | -0.488 | -0.488 | -0.244
- Ж2-60-30-40 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ГКЛ. | 70-81 | М2 | 607.24 | 660.07 | 737.89 | [11 empty] | 737.89
[6 empty] | 4.8 | [11 empty] | 4.8
ИТОГО 2.131.24.014-АР ИЗМ.1-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ. ЗАШИВКИ ГКЛ, КРОВЛЯ. КРЫЛЬЦА) |  |  |  | 1239.87 | 1347.74 | 1409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.38 | 0 | 0 | 0 | 257.02 | 259.34 | 132.6 | 720.81 | -27.65 | -962.7 | 0
смета 2.132. | 24.014-11- АР- ИЗМ.1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- ОКНА,ДВЕРИ,ЛЮКИ,ВИТРАЖИ, ПОРУЧНИ, КАБИНКИ В САНУЗЛАХ И ДУШЕВЫХ
- Ж2-40-60-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ. ИСКЛЮЧЕНИЕ | 4-9 | М2 | -1387.93 | -1508.68 | -1676.1 | [10 empty] | -1170.14 | -505.96
[6 empty] | -1.39 | [10 empty] | -0.973 | -0.417
- Ж2-40-60-10 | ЛЮКИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ | 10-14 | ШТ. | -130.45 | -141.8 | -157.11 | [10 empty] | -157.11
[6 empty] | -5 | [10 empty] | -5
- Ж2-40-60-10 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ | 15-24 | М2 | 7171.26 | 7795.16 | 8660.19 | [10 empty] | 6045.92 | 2614.27
[6 empty] | 9.43 | [10 empty] | 6.601 | 2.829
- Ж2-90-90 | ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ | 25-30 | М2 | 2848.88 | 3096.73 | 3415.86 | [9 empty] | 1700.27 | 1715.59
[6 empty] | 5.1 | [9 empty] | 2.55 | 2.55
- Ж2-30-50-20 | ВИТРАЖИ | 31-36 | М2 | 1340.63 | 1457.26 | 1593.08 | [8 empty] | 792.97 | 800.11
[6 empty] | 2.4 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13. ИСКЛЮЧЕНИЕ | 37-42 | КОМПЛ. | -6525.17 | -7092.86 | -7753.91 | [8 empty] | -3859.58 | -3894.33
[6 empty] | -182 | [8 empty] | -91 | -91
- Ж2-30-50-20 | ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ ОК1-ОК13 | 43-48 | КОМПЛ. | 11938.9 | 12977.58 | 14187.09 | [8 empty] | 7061.75 | 7125.34
[6 empty] | 333 | [8 empty] | 166.5 | 166.5
- Ж2-90-90 | ПОРУЧНИ (ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ). ИСКЛЮЧЕНИЕ | 49-53 | ШТ | -382.34 | -415.6 | -472.99 | [13 empty] | -472.99
[6 empty] | -1 | [13 empty] | -1
- Ж2-90-90 | ПОРУЧНИ (ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ДРУГОЕ) | 54-64 | ШТ. | 1718.5 | 1868.01 | 2125.98 | [13 empty] | 2125.98
[6 empty] | 13 | [13 empty] | 13
ИТОГО 2.132.24.014-11- АР- ИЗМ.1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- ОКНА,ДВЕРИ,ЛЮКИ,ВИТРАЖИ, ПОРУЧНИ, КАБИНКИ В САНУЗЛАХ И ДУШЕВЫХ |  |  |  | 16592.28 | 18035.8 | 19922.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.14 | 5731.39 | 6434.26 | 2108.31 | 0 | 1652.99 | 0
смета 2.133. | 24.014 - АР-ИЗМ.1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПОЛЫ
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ТИП 2. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 1-8 | М3 | -1935.89 | -2104.31 | -2287.95 | [6 empty] | -112.48 | -680.91 | -824.44 | -670.12
[6 empty] | -5.68 | [6 empty] | -0.284 | -1.704 | -2.0448 | -1.6472
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ. 80 ММ) | 9-10 | М3 | -1248.8 | -1357.45 | -1475.91 | [6 empty] | -72.55 | -439.25 | -531.83 | -432.28
[6 empty] | -3.664 | [6 empty] | -0.1832 | -1.0992 | -1.31904 | -1.06256
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 11-13 | М3 | -3593.89 | -3906.56 | -4247.48 | [6 empty] | -208.81 | -1264.09 | -1530.54 | -1244.04
[6 empty] | -10.5448 | [6 empty] | -0.52724 | -3.16344 | -3.796128 | -3.057992
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | 14-17 | М2 | -501.66 | -545.3 | -592.89 | [6 empty] | -29.15 | -176.45 | -213.64 | -173.65
[6 empty] | -12.9 | [6 empty] | -0.645 | -3.87 | -4.644 | -3.741
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 18-19 | М2 | -442.7 | -481.21 | -523.21 | [6 empty] | -25.72 | -155.71 | -188.54 | -153.24
[6 empty] | -12.9 | [6 empty] | -0.645 | -3.87 | -4.644 | -3.741
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 20-22 | М2 | -9835.56 | -10691.25 | -11624.24 | [6 empty] | -571.44 | -3459.48 | -4188.7 | -3404.62
[6 empty] | -297.15 | [6 empty] | -14.8575 | -89.145 | -106.974 | -86.1735
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 23-23 | М2 | -955.38 | -1038.5 | -1129.13 | [6 empty] | -55.51 | -336.04 | -406.87 | -330.71
[6 empty] | -297.15 | [6 empty] | -14.8575 | -89.145 | -106.974 | -86.1735
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 24-25 | М2 | -8890.27 | -9663.72 | -10507.05 | [6 empty] | -516.53 | -3126.99 | -3786.13 | -3077.4
[6 empty] | -297.15 | [6 empty] | -14.8575 | -89.145 | -106.974 | -86.1735
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 26-27 | М2 | -627.14 | -681.7 | -741.18 | [6 empty] | -36.44 | -220.58 | -267.08 | -217.08
[6 empty] | -297.15 | [6 empty] | -14.8575 | -89.145 | -106.974 | -86.1735
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 28-30 | М2 | -13367.39 | -14530.35 | -15798.38 | [6 empty] | -776.65 | -4701.74 | -5692.82 | -4627.17
[6 empty] | -392.5352 | [6 empty] | -19.62676 | -117.76056 | -141.312672 | -113.835208
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 31-35 | М2 | -23897.16 | -25976.21 | -28243.08 | [6 empty] | -1388.43 | -8405.38 | -10177.17 | -8272.1
[6 empty] | -297.15 | [6 empty] | -14.8575 | -89.145 | -106.974 | -86.1735
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 36-39 | М2 | -386.62 | -420.26 | -456.94 | [6 empty] | -22.46 | -135.99 | -164.65 | -133.84
[6 empty] | -16.6 | [6 empty] | -0.83 | -4.98 | -5.976 | -4.814
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 40-44 | М2 | -4506.7 | -4898.78 | -5326.28 | [6 empty] | -261.84 | -1585.14 | -1919.28 | -1560.02
[6 empty] | -121.3 | [6 empty] | -6.065 | -36.39 | -43.668 | -35.177
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 45-46 | М2 | -256 | -278.27 | -302.56 | [6 empty] | -14.87 | -90.04 | -109.03 | -88.62
[6 empty] | -121.3 | [6 empty] | -6.065 | -36.39 | -43.668 | -35.177
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 47-49 | М2 | -5035.1 | -5473.15 | -5950.78 | [6 empty] | -292.54 | -1771.01 | -2144.31 | -1742.92
[6 empty] | -160.2373 | [6 empty] | -8.011865 | -48.07119 | -57.685428 | -46.468817
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 50-54 | М2 | -9755.05 | -10603.74 | -11529.1 | [6 empty] | -566.77 | -3431.16 | -4154.42 | -3376.75
[6 empty] | -121.3 | [6 empty] | -6.065 | -36.39 | -43.668 | -35.177
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 56-59 | М2 | -3967.98 | -4313.19 | -4689.61 | [6 empty] | -230.54 | -1395.67 | -1689.86 | -1373.54
[6 empty] | -106.8 | [6 empty] | -5.34 | -32.04 | -38.448 | -30.972
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 60-61 | М2 | -225.4 | -245.01 | -266.39 | [6 empty] | -13.1 | -79.28 | -95.99 | -78.02
[6 empty] | -106.8 | [6 empty] | -5.34 | -32.04 | -38.448 | -30.972
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 62-64 | М2 | -4433.21 | -4818.9 | -5239.43 | [6 empty] | -257.58 | -1559.3 | -1887.98 | -1534.57
[6 empty] | -141.0828 | [6 empty] | -7.05414 | -42.32484 | -50.789808 | -40.914012
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ИСКЛЮЧИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 65-69 | М2 | -8589 | -9336.24 | -10150.99 | [6 empty] | -499.02 | -3021.02 | -3657.83 | -2973.12
[6 empty] | -106.8 | [6 empty] | -5.34 | -32.04 | -38.448 | -30.972
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ТИП 2. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 70-74 | М3 | 1958.32 | 2128.69 | 2314.45 | [6 empty] | 113.77 | 688.8 | 834 | 677.88
[6 empty] | 5.68 | [6 empty] | 0.284 | 1.704 | 2.0448 | 1.6472
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ. 80 ММ) | 75-76 | М3 | 1263.26 | 1373.16 | 1493.01 | [6 empty] | 73.4 | 444.33 | 537.99 | 437.29
[6 empty] | 3.664 | [6 empty] | 0.1832 | 1.0992 | 1.31904 | 1.06256
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ. ТИП 5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 77-78 | М3 | 3635.52 | 3951.81 | 4296.65 | [6 empty] | 211.22 | 1278.72 | 1548.27 | 1258.44
[6 empty] | 10.5448 | [6 empty] | 0.52724 | 3.16344 | 3.796128 | 3.057992
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 6. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 79-81 | Т | 411.05 | 446.81 | 485.79 | [6 empty] | 23.88 | 144.58 | 175.05 | 142.28
[6 empty] | 0.04828 | [6 empty] | 0.002414 | 0.014484 | 0.0173808 | 0.0140012
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.70ММ | 82-83 | М3 | 307.78 | 334.56 | 363.75 | [6 empty] | 17.88 | 108.26 | 131.07 | 106.54
[6 empty] | 0.903 | [6 empty] | 0.04515 | 0.2709 | 0.32508 | 0.26187
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 7. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 84-85 | М2 | 406.13 | 441.46 | 479.98 | [6 empty] | 23.59 | 142.85 | 172.96 | 140.58
[6 empty] | 12.9 | [6 empty] | 0.645 | 3.87 | 4.644 | 3.741
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 9. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 86-87 | Т | 5039.59 | 5478.03 | 5956.08 | [6 empty] | 292.8 | 1772.58 | 2146.23 | 1744.47
[6 empty] | 0.59194 | [6 empty] | 0.029597 | 0.177582 | 0.2130984 | 0.1716626
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 10. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 88-89 | Т | 4370.94 | 4751.21 | 5165.83 | [6 empty] | 253.95 | 1537.39 | 1861.47 | 1513.02
[6 empty] | 0.5134 | [6 empty] | 0.02567 | 0.15402 | 0.184824 | 0.148886
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 90-92 | М2 | 8131.25 | 8838.67 | 9609.98 | [6 empty] | 472.42 | 2860.02 | 3462.88 | 2814.66
[6 empty] | 245.66 | [6 empty] | 12.283 | 73.698 | 88.4376 | 71.2414
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 93-93 | М2 | 789.83 | 858.55 | 933.48 | [6 empty] | 45.89 | 277.82 | 336.37 | 273.4
[6 empty] | 245.66 | [6 empty] | 12.283 | 73.698 | 88.4376 | 71.2414
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 94-95 | М2 | 7349.76 | 7989.19 | 8686.39 | [6 empty] | 427.02 | 2585.15 | 3130.07 | 2544.15
[6 empty] | 245.66 | [6 empty] | 12.283 | 73.698 | 88.4376 | 71.2414
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 96-96 | Т | 7111.02 | 7729.68 | 8404.22 | [6 empty] | 413.15 | 2501.17 | 3028.39 | 2461.51
[6 empty] | 0.835244 | [6 empty] | 0.0417622 | 0.2505732 | 0.3006878 | 0.2422208
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 97-98 | М2 | 518.47 | 563.58 | 612.76 | [6 empty] | 30.12 | 182.36 | 220.81 | 179.47
[6 empty] | 245.66 | [6 empty] | 12.283 | 73.698 | 88.4376 | 71.2414
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 99-101 | М2 | 10197.26 | 11084.42 | 12051.72 | [6 empty] | 592.46 | 3586.7 | 4342.74 | 3529.82
[6 empty] | 324.5169 | [6 empty] | 16.225845 | 97.35507 | 116.826084 | 94.109901
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 102-106 | М2 | 19756.32 | 21475.12 | 23349.19 | [6 empty] | 1147.85 | 6948.92 | 8413.69 | 6838.73
[6 empty] | 245.66 | [6 empty] | 12.283 | 73.698 | 88.4376 | 71.2414
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 12. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 107-108 | Т | 3829.63 | 4162.81 | 4526.08 | [6 empty] | 222.5 | 1347 | 1630.94 | 1325.64
[6 empty] | 0.44982 | [6 empty] | 0.022491 | 0.134946 | 0.1619352 | 0.1304478
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 13. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 109-110 | Т | 3519.91 | 3826.14 | 4160.04 | [6 empty] | 204.51 | 1238.06 | 1499.04 | 1218.43
[6 empty] | 0.41344 | [6 empty] | 0.020672 | 0.124032 | 0.1488384 | 0.1198976
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 15. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 111-113 | М2 | 278.03 | 302.22 | 328.6 | [6 empty] | 16.15 | 97.8 | 118.41 | 96.24
[6 empty] | 16.6 | [6 empty] | 0.83 | 4.98 | 5.976 | 4.814
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ | 114-116 | М2 | 1436.81 | 1561.81 | 1698.1 | [6 empty] | 83.48 | 505.37 | 611.9 | 497.35
[6 empty] | 54.1 | [6 empty] | 2.705 | 16.23 | 19.476 | 15.689
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО | 117-117 | М2 | 173.92 | 189.05 | 205.55 | [6 empty] | 10.1 | 61.18 | 74.07 | 60.2
[6 empty] | 54.1 | [6 empty] | 2.705 | 16.23 | 19.476 | 15.689
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 118-119 | М2 | 1618.61 | 1759.43 | 1912.96 | [6 empty] | 94.04 | 569.32 | 689.32 | 560.28
[6 empty] | 54.1 | [6 empty] | 2.705 | 16.23 | 19.476 | 15.689
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 120-120 | Т | 1566.04 | 1702.29 | 1850.83 | [6 empty] | 90.98 | 550.83 | 666.93 | 542.09
[6 empty] | 0.18394 | [6 empty] | 0.009197 | 0.055182 | 0.0662184 | 0.0533426
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 121-122 | М2 | 114.17 | 124.1 | 134.95 | [6 empty] | 6.64 | 40.16 | 48.63 | 39.52
[6 empty] | 54.1 | [6 empty] | 2.705 | 16.23 | 19.476 | 15.689
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 123-123 | М2 | 539.16 | 586.07 | 637.21 | [6 empty] | 31.32 | 189.64 | 229.62 | 186.63
[6 empty] | 54.1 | [6 empty] | 2.705 | 16.23 | 19.476 | 15.689
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ (ЗАВЕДЕНИЕ НА СТЕНЫ НА 300 ММ) | 124-125 | М2 | 1706.51 | 1854.98 | 2016.85 | [6 empty] | 99.15 | 600.23 | 726.76 | 590.71
[6 empty] | 17.3661 | [6 empty] | 0.868305 | 5.20983 | 6.251796 | 5.036169
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 1 ЭТАЖ. ТИП 11ЗВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 126-130 | М2 | 4350.79 | 4729.31 | 5142.03 | [6 empty] | 252.79 | 1530.31 | 1852.89 | 1506.04
[6 empty] | 54.1 | [6 empty] | 2.705 | 16.23 | 19.476 | 15.689
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 22. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 132-135 | Т | 2871.49 | 3121.31 | 3393.7 | [6 empty] | 166.84 | 1009.99 | 1222.89 | 993.98
[6 empty] | 0.33728 | [6 empty] | 0.016864 | 0.101184 | 0.1214208 | 0.0978112
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 24. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 136-137 | Т | 5398.52 | 5868.19 | 6380.3 | [6 empty] | 313.66 | 1898.83 | 2299.09 | 1868.72
[6 empty] | 0.6341 | [6 empty] | 0.031705 | 0.19023 | 0.228276 | 0.183889
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 25. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 138-139 | Т | 124.48 | 135.31 | 147.12 | [6 empty] | 7.24 | 43.78 | 53.01 | 43.09
[6 empty] | 0.01462 | [6 empty] | 0.000731 | 0.004386 | 0.0052632 | 0.0042398
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 26. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 140-141 | Т | 11963.57 | 13004.4 | 14139.25 | [6 empty] | 695.09 | 4207.96 | 5094.96 | 4141.24
[6 empty] | 1.40522 | [6 empty] | 0.070261 | 0.421566 | 0.5058792 | 0.4075138
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 142-144 | М2 | 3949.42 | 4293.02 | 4667.67 | [6 empty] | 229.46 | 1389.14 | 1681.96 | 1367.11
[6 empty] | 106.3 | [6 empty] | 5.315 | 31.89 | 38.268 | 30.827
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 145-146 | М2 | 224.38 | 243.9 | 265.18 | [6 empty] | 13.04 | 78.92 | 95.55 | 77.67
[6 empty] | 106.3 | [6 empty] | 5.315 | 31.89 | 38.268 | 30.827
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 147-149 | М2 | 4412.5 | 4796.39 | 5214.96 | [6 empty] | 256.37 | 1552.02 | 1879.17 | 1527.4
[6 empty] | 140.4223 | [6 empty] | 7.021115 | 42.12669 | 50.552028 | 40.722467
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 150-154 | М2 | 8548.78 | 9292.52 | 10103.46 | [6 empty] | 496.69 | 3006.88 | 3640.7 | 2959.19
[6 empty] | 106.3 | [6 empty] | 5.315 | 31.89 | 38.268 | 30.827
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 28. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 155-157 | Т | 332.88 | 361.84 | 393.4 | [6 empty] | 19.34 | 117.08 | 141.76 | 115.22
[6 empty] | 0.0391 | [6 empty] | 0.001955 | 0.01173 | 0.014076 | 0.011339
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 158-160 | М2 | 472.25 | 513.34 | 558.13 | [6 empty] | 27.44 | 166.1 | 201.12 | 163.47
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 0.75 | 4.5 | 5.4 | 4.35
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 161-162 | М2 | 31.63 | 34.38 | 37.38 | [6 empty] | 1.84 | 11.12 | 13.47 | 10.95
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 0.75 | 4.5 | 5.4 | 4.35
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 163-165 | М2 | 622.67 | 676.84 | 735.9 | [6 empty] | 36.17 | 219.01 | 265.18 | 215.54
[6 empty] | 19.815 | [6 empty] | 0.99075 | 5.9445 | 7.1334 | 5.74635
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 2 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 166-170 | М2 | 1206.34 | 1311.29 | 1425.7 | [6 empty] | 70.08 | 424.31 | 513.74 | 417.57
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 0.75 | 4.5 | 5.4 | 4.35
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 22. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 172-174 | Т | 4941.17 | 5371.05 | 5839.77 | [6 empty] | 287.08 | 1737.97 | 2104.32 | 1710.4
[6 empty] | 0.58038 | [6 empty] | 0.029019 | 0.174114 | 0.2089368 | 0.1683102
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 24. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 175-176 | Т | 2393.86 | 2602.13 | 2829.23 | [6 empty] | 139.09 | 842 | 1019.49 | 828.65
[6 empty] | 0.28118 | [6 empty] | 0.014059 | 0.084354 | 0.1012248 | 0.0815422
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 65 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 177-179 | М2 | 3681.86 | 4002.18 | 4351.43 | [6 empty] | 213.92 | 1295.02 | 1568 | 1274.49
[6 empty] | 99.1 | [6 empty] | 4.955 | 29.73 | 35.676 | 28.739
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 180-180 | Т | 2868.6 | 3118.17 | 3390.29 | [6 empty] | 166.67 | 1008.98 | 1221.66 | 992.98
[6 empty] | 0.33694 | [6 empty] | 0.016847 | 0.101082 | 0.1212984 | 0.0977126
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 181-182 | М2 | 209.12 | 227.31 | 247.15 | [6 empty] | 12.15 | 73.55 | 89.06 | 72.39
[6 empty] | 99.1 | [6 empty] | 4.955 | 29.73 | 35.676 | 28.739
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 183-185 | М2 | 4113.59 | 4471.47 | 4861.69 | [6 empty] | 239 | 1446.88 | 1751.87 | 1423.94
[6 empty] | 130.9111 | [6 empty] | 6.545555 | 39.27333 | 47.127996 | 37.964219
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 186-190 | М2 | 7969.73 | 8663.1 | 9419.12 | [6 empty] | 463.05 | 2803.21 | 3394.1 | 2758.76
[6 empty] | 99.1 | [6 empty] | 4.955 | 29.73 | 35.676 | 28.739
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 45 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 | 191-194 | М2 | 497.42 | 540.7 | 587.89 | [6 empty] | 28.91 | 174.96 | 211.84 | 172.18
[6 empty] | 15.8 | [6 empty] | 0.79 | 4.74 | 5.688 | 4.582
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 195-196 | М2 | 33.34 | 36.24 | 39.39 | [6 empty] | 1.93 | 11.72 | 14.2 | 11.54
[6 empty] | 15.8 | [6 empty] | 0.79 | 4.74 | 5.688 | 4.582
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 197-199 | М2 | 655.84 | 712.9 | 775.11 | [6 empty] | 38.11 | 230.68 | 279.3 | 227.02
[6 empty] | 20.8718 | [6 empty] | 1.04359 | 6.26154 | 7.513848 | 6.052822
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ-ДОБАВИТЬ. 3 ЭТАЖ. ТИП 27ЗВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 200-204 | М2 | 1270.66 | 1381.21 | 1501.75 | [6 empty] | 73.83 | 446.93 | 541.15 | 439.84
[6 empty] | 15.8 | [6 empty] | 0.79 | 4.74 | 5.688 | 4.582
ИТОГО 2.133.24.014 - АР-ИЗМ.1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПОЛЫ |  |  |  | 56723.28 | 61658.24 | 67038.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.63 | 19951.36 | 24156.98 | 19634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 2.134. | 24.014-11 АР С ИЗМ.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ОГРАЖДЕНИЯ
- Ж2-90-90 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ | 1-17 | М | 35019.49 | 38066.19 | 43323.13 | [13 empty] | 43323.13
[6 empty] | 72.35 | [13 empty] | 72.35
- Ж2-90-90 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ. ОГРАЖДЕНИЕ МО-3,МО-4,МО-10 | 18-25 | Т | 10094.82 | 10973.07 | 12488.45 | [13 empty] | 12488.45
[6 empty] | 0.152062 | [13 empty] | 0.152062
ИТОГО 2.134.24.014-11 АР С ИЗМ.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  | 45114.31 | 49039.26 | 55811.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55811.58 | 0
смета 2.135. | 24.014-ИД ИЗМ.1-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
- Ж2-40-90 | ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ФОЛ. ИСКЛЮЧИТЬ | 1-7 | М2 | -1311.34 | -1425.43 | -1636.25 | [14 empty] | -1636.25
[6 empty] | -6.13 | [14 empty] | -6.13
ИТОГО 2.135.24.014-ИД ИЗМ.1-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН |  |  |  | -1311.34 | -1425.43 | -1636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1636.25
смета 2.201. | 24.014-АОВ АВТОМАТИКА ОВ
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-9 | ШТ. | 466.08 | 506.63 | 581.56 | [14 empty] | 581.56
[6 empty] | 29 | [14 empty] | 29
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. КАБЕЛЬ | 10-16 | М | 3765.97 | 4093.61 | 4638.27 | [12 empty] | 2308.8 | 2329.47
[6 empty] | 465.54 | [12 empty] | 232.77 | 232.77
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 М | 17-19 | М | 495.73 | 538.86 | 610.56 | [12 empty] | 303.92 | 306.64
[6 empty] | 34.3 | [12 empty] | 17.15 | 17.15
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. МОНТАЖ ЛОТКА | 20-22 | М | 1349.18 | 1466.56 | 1661.69 | [12 empty] | 827.14 | 834.55
[6 empty] | 48 | [12 empty] | 24 | 24
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ПОЛКА, СТОЙКА | 23-29 | ШТ. | 1915.97 | 2082.66 | 2359.9 | [12 empty] | 1158.53 | 1201.37
[6 empty] | 73 | [12 empty] | 36 | 37
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ) | 30-33 | М | 432.52 | 470.15 | 532.71 | [12 empty] | 265.17 | 267.54
[6 empty] | 6 | [12 empty] | 3 | 3
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 34-36 | ОТВЕРСТИЙ | 86.63 | 94.17 | 106.71 | [12 empty] | 53.12 | 53.59
[6 empty] | 8 | [12 empty] | 4 | 4
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 37-38 | М | 53.53 | 58.19 | 65.94 | [12 empty] | 32.82 | 33.12
[6 empty] | 9 | [12 empty] | 4.5 | 4.5
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТЕХ.СР-ВА КОМП-НО С ОБОРУД. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ | 39-40 | ШТ. | 961.57 | 1045.23 | 1184.31 | [12 empty] | 589.52 | 594.79
[6 empty] | 4 | [12 empty] | 2 | 2
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТЕХ.СР-ВА КОМП-НО С ОБОРУД. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ | 41-41 | ШТ. | 365.98 | 397.82 | 450.86 | [12 empty] | 212.56 | 238.3
[6 empty] | 19 | [12 empty] | 9 | 10
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТЕХ.СР-ВА КОМП-НО С ОБОРУД. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 42-42 | ШТ. | 64.28 | 69.87 | 79.18 | [12 empty] | 39.41 | 39.77
[6 empty] | 4 | [12 empty] | 2 | 2
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТЕХ.СР-ВА КОМП-НО С ОБОРУД. ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | 43-43 | ШТ. | 534.19 | 580.66 | 658.18 | [12 empty] | 297.72 | 360.46
[6 empty] | 11 | [12 empty] | 5 | 6
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТЕХ.СР-ВА КОМП-НО С ОБОРУД. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА С | 44-44 | ШТ. | 425.65 | 462.68 | 524.24 | [12 empty] | 260.95 | 263.29
[6 empty] | 4 | [12 empty] | 2 | 2
ИТОГО 2.201.24.014-АОВ АВТОМАТИКА ОВ |  |  |  | 10917.28 | 11867.09 | 13454.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.66 | 6522.89 | 581.56
смета 2.202. | 24.014-АВК.ТХ АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. КАБЕЛЬ | 1-7 | М | 401.08 | 435.97 | 493.98 | [12 empty] | 245.89 | 248.09
[6 empty] | 44.74 | [12 empty] | 22.37 | 22.37
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. МОНТАЖ ЛОТКА | 8-9 | М | 544.27 | 591.62 | 670.33 | [12 empty] | 333.67 | 336.66
[6 empty] | 24 | [12 empty] | 12 | 12
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ПОЛКА, СТОЙКА | 10-13 | ШТ. | 457.75 | 497.57 | 563.79 | [12 empty] | 280.64 | 283.15
[6 empty] | 32 | [12 empty] | 16 | 16
ИТОГО 2.202.24.014-АВК.ТХ АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА |  |  |  | 1403.1 | 1525.16 | 1728.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.2 | 867.9 | 0
смета 2.203. | 24.014-АВК АВТОМАТИКА ВК
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-5 | ШТ. | 16.07 | 17.47 | 20.05 | [14 empty] | 20.05
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ИТОГО 2.203.24.014-АВК АВТОМАТИКА ВК |  |  |  | 16.07 | 17.47 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05
смета 2.204. | 24.014-АТСО АВТОМАТИКА УЗЛА ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 1-9 | ШТ. | 530.38 | 576.52 | 661.79 | [14 empty] | 661.79
[6 empty] | 33 | [14 empty] | 33
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИНДЕЛ 1708 | 10-12 | ВНЕШНЕЕ | 67.39 | 73.25 | 84.08 | [14 empty] | 84.08
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-2 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 13-16 | ШТ. | 3520.44 | 3826.72 | 4392.69 | [14 empty] | 4392.69
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПЕРЕМЫЧКИ | 17-20 | ПЕРЕМЫЧЕК | 139.46 | 151.59 | 174.01 | [14 empty] | 174.01
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-60-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ | 21-23 | ШТ. | 337.64 | 367.01 | 421.29 | [14 empty] | 421.29
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. КАБЕЛЬ | 24-30 | М | 985.1 | 1070.8 | 1213.27 | [12 empty] | 603.93 | 609.34
[6 empty] | 124.48 | [12 empty] | 62.24 | 62.24
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ | 31-32 | М | 205.64 | 223.53 | 253.29 | [12 empty] | 126.08 | 127.21
[6 empty] | 9.8 | [12 empty] | 4.9 | 4.9
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 33-34 | М | 95.08 | 103.35 | 117.12 | [12 empty] | 58.3 | 58.82
[6 empty] | 3.92 | [12 empty] | 1.96 | 1.96
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 М | 35-36 | М | 91.13 | 99.06 | 112.24 | [12 empty] | 55.87 | 56.37
[6 empty] | 6.86 | [12 empty] | 3.43 | 3.43
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. МОНТАЖ ЛОТКА | 37-39 | М | 346.62 | 376.78 | 426.91 | [12 empty] | 212.5 | 214.41
[6 empty] | 12 | [12 empty] | 6 | 6
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. ПОЛКИ, СТОЙКИ | 40-46 | ШТ. | 286.25 | 311.15 | 352.56 | [12 empty] | 175.49 | 177.07
[6 empty] | 16 | [12 empty] | 8 | 8
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. МОНТАЖ ПРОФИЛЯ | 47-49 | М | 27.85 | 30.27 | 34.31 | [12 empty] | 17.08 | 17.23
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-60-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 50-52 | ОТВЕРСТИЙ | 30.92 | 33.61 | 38.13 | [12 empty] | 12.63 | 25.5
[6 empty] | 3 | [12 empty] | 1 | 2
ИТОГО 2.204.24.014-АТСО АВТОМАТИКА УЗЛА ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА |  |  |  | 6663.9 | 7243.64 | 8281.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.88 | 1285.95 | 5733.86
смета 2.205. | 24.014-СОС ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-15 | ШТ. | 395.15 | 429.53 | 493.06 | [14 empty] | 493.06
[6 empty] | 8 | [14 empty] | 8
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛИ | 16-19 | М | 197.32 | 214.49 | 243.04 | [12 empty] | 120.98 | 122.06
[6 empty] | 27.44 | [12 empty] | 13.72 | 13.72
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. ПАТЧ КОРД RJ4 3М | 20-21 | ПЕРЕМЫЧЕК | 16.39 | 17.82 | 20.28 | [13 empty] | 20.28
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 22-23 | М | 82.5 | 89.68 | 101.61 | [12 empty] | 50.58 | 51.03
[6 empty] | 5.88 | [12 empty] | 2.94 | 2.94
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 24-25 | КОРОБКА | 50.8 | 55.22 | 62.85 | [13 empty] | 62.85
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ | 26-27 | М | 87.8 | 95.44 | 108.14 | [12 empty] | 53.83 | 54.31
[6 empty] | 14.7 | [12 empty] | 7.35 | 7.35
ИТОГО 2.205.24.014-СОС ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 829.96 | 902.18 | 1028.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.39 | 310.53 | 493.06
смета 2.206. | 24.014-ПС ИЗМ.1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-41 НА СУММУ 69,954Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ А24/8 В К-ТЕ | 1-7 | ШТ | 507.62 | 551.78 | 633.39 | [14 empty] | 633.39
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ | 8-11 | ВНЕШНЕЕ | 349.84 | 380.28 | 436.52 | [14 empty] | 436.52
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ВПУ-А24/700 В К-ТЕ | 12-14 | ШТ | 61.06 | 66.37 | 76.19 | [14 empty] | 76.19
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ БУН1-12С | 15-16 | ВНЕШНЕЕ | 64.92 | 70.57 | 81.01 | [14 empty] | 81.01
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БЛОК ПИТАНИЯ ББП-3/12 У | 17-19 | БЛОК | 53.34 | 57.98 | 66.56 | [14 empty] | 66.56
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОКС АККУМУЛЯТОРНЫЙ БА-18 | 20-24 | ШТ. | 115.55 | 125.6 | 144.18 | [14 empty] | 144.18
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТРОЙСТВО УОО СПИ МОЛНИЯ В К-ТЕ | 25-26 | ВНЕШНЕЕ | 64.92 | 70.57 | 81.01 | [14 empty] | 81.01
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ИЗВЕЩАТЕЛИ | 27-40 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 26938.86 | 29282.54 | 33613.43 | [14 empty] | 33613.43
[6 empty] | 291 | [14 empty] | 291
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ УКШ-01 | 41-42 | КОРОБКА | 60.36 | 65.61 | 75.31 | [14 empty] | 75.31
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. РЕЗИСТОР 7,5КОМ | 43-44 | ШТ. | 57.31 | 62.3 | 71.51 | [14 empty] | 71.51
[6 empty] | 17 | [14 empty] | 17
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛИ | 45-50 | М | 36839.75 | 40044.81 | 45372.78 | [12 empty] | 22585.28 | 22787.5
[6 empty] | 3561.32 | [12 empty] | 1780.66 | 1780.66
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 51-56 | М | 5550.13 | 6032.99 | 6835.69 | [12 empty] | 3402.61 | 3433.08
[6 empty] | 383.18 | [12 empty] | 191.59 | 191.59
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 57-58 | КОРОБКА | 3047.93 | 3313.1 | 3753.91 | [12 empty] | 1868.59 | 1885.32
[6 empty] | 60 | [12 empty] | 30 | 30
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.БОКС КАБЕЛЬНЫЙ БКТ20Х2 | 59-60 | БОКСОВ | 1716.94 | 1866.31 | 2114.63 | [12 empty] | 1052.6 | 1062.03
[6 empty] | 4 | [12 empty] | 2 | 2
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 61-62 | КОРОБКА | 65.1 | 70.76 | 80.18 | [12 empty] | 39.91 | 40.27
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.КОЛОДКА КЛЕМНАЯ НА 12 КЛЕМ | 63-64 | ШТ. | 58.14 | 63.2 | 71.6 | [12 empty] | 35.64 | 35.96
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ | 65-71 | М | 9124.5 | 9918.33 | 11237.97 | [12 empty] | 5593.94 | 5644.03
[6 empty] | 1372.98 | [12 empty] | 686.49 | 686.49
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ.УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 72-73 | М | 565.15 | 614.32 | 696.06 | [12 empty] | 346.48 | 349.58
[6 empty] | 95 | [12 empty] | 47.5 | 47.5
ИТОГО 2.206.24.014-ПС ИЗМ.1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-41 НА СУММУ 69,954Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 85241.42 | 92657.42 | 105441.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34925.05 | 35237.77 | 35279.11
смета 2.207. | 24.014-ОП ИЗМ.1 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ(ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-207 НА СУММУ 64,459Т.РУБ. ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 1-6 | ВНЕШНЕЕ | 78.4 | 85.22 | 97.82 | [14 empty] | 97.82
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ | 7-9 | ШТ. | 41 | 44.57 | 51.16 | [14 empty] | 51.16
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ | 10-11 | ВНЕШНЕЕ | 64.92 | 70.57 | 81.01 | [14 empty] | 81.01
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ | 12-14 | ШТ | 493.19 | 536.1 | 615.39 | [14 empty] | 615.39
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ | 15-18 | ШТ. | 1659.19 | 1803.54 | 2070.28 | [14 empty] | 2070.28
[6 empty] | 20 | [14 empty] | 20
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 19-25 | БЛОК | 320.1 | 347.95 | 399.41 | [14 empty] | 399.41
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 26-29 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 12775.43 | 13886.89 | 15940.76 | [14 empty] | 15940.76
[6 empty] | 175 | [14 empty] | 175
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 30-32 | ШТ. | 5097.61 | 5541.1 | 6360.63 | [14 empty] | 6360.63
[6 empty] | 44 | [14 empty] | 44
- Ж3-80-42 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ РЕЗИСТОРОВ | 33-35 | ШТ. | 47.2 | 51.31 | 58.9 | [14 empty] | 58.9
[6 empty] | 14 | [14 empty] | 14
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛЬ | 36-43 | М | 29137.98 | 31672.98 | 35887.07 | [12 empty] | 17863.56 | 18023.51
[6 empty] | 3681.86 | [12 empty] | 1840.93 | 1840.93
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 44-47 | М | 4504.38 | 4896.26 | 5547.71 | [12 empty] | 2761.49 | 2786.22
[6 empty] | 302.82 | [12 empty] | 151.41 | 151.41
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА | 48-50 | ШТ. | 440.27 | 478.57 | 542.26 | [12 empty] | 269.92 | 272.34
[6 empty] | 14 | [12 empty] | 7 | 7
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ | 51-54 | М | 12210.6 | 13272.92 | 15038.89 | [12 empty] | 7485.93 | 7552.96
[6 empty] | 1300.77 | [12 empty] | 650.385 | 650.385
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ | 55-56 | ШТ. | 240.22 | 261.12 | 296.3 | [12 empty] | 98.18 | 198.12
[6 empty] | 3 | [12 empty] | 1 | 2
- Ж3-80-41 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 57-58 | М | 208.21 | 226.32 | 256.43 | [12 empty] | 127.64 | 128.79
[6 empty] | 35 | [12 empty] | 17.5 | 17.5
ИТОГО 2.207.24.014-ОП ИЗМ.1 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ(ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-207 НА СУММУ 64,459Т.РУБ. ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 67318.7 | 73175.42 | 83244.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28606.72 | 28961.94 | 25675.36
смета 2.208. | 24.014-ЭОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СЧЕТЧИК | 1-6 | ШТ. | 1500.28 | 1630.8 | 1872 | [14 empty] | 1872
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ | 7-11 | ШТ. | 813.55 | 884.33 | 1015.12 | [14 empty] | 1015.12
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ | 12-13 | ШТ. | 97.14 | 105.59 | 121.21 | [14 empty] | 121.21
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ПОСТ КНОПОЧНЫЙ | 14-15 | ШТ. | 425.65 | 462.68 | 531.11 | [14 empty] | 531.11
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 16-19 | ШТ. | 637.94 | 693.44 | 796 | [14 empty] | 796
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БОКС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 20-21 | ШТ. | 605.28 | 657.94 | 755.25 | [14 empty] | 755.25
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 22-23 | ШТ. | 444.95 | 483.66 | 555.19 | [14 empty] | 555.19
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БОКС 2-Х МЕСТНЫЙ КНО-2 | 24-25 | ШТ. | 212.65 | 231.15 | 265.34 | [14 empty] | 265.34
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РОЗЕТКИ | 26-35 | ШТ. | 2072.1 | 2252.37 | 2585.5 | [14 empty] | 2585.5
[6 empty] | 58 | [14 empty] | 58
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) ВП32-900 | 36-37 | КОМПЛ. | 261.79 | 284.57 | 326.66 | [14 empty] | 326.66
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ | 38-39 | ШТ. | 623.46 | 677.7 | 777.93 | [14 empty] | 777.93
[6 empty] | 22 | [14 empty] | 22
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БЛОКИ ИЗ РОЗЕТОК | 40-45 | ШТ. | 468.28 | 509.02 | 584.3 | [14 empty] | 584.3
[6 empty] | 15 | [14 empty] | 15
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РОЗЕТКИ | 46-50 | ШТ. | 123.56 | 134.31 | 154.17 | [14 empty] | 154.17
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | 51-54 | ШТ. | 464.5 | 504.91 | 579.59 | [14 empty] | 579.59
[6 empty] | 24 | [14 empty] | 24
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) | 55-105 | ШТ | 7997.29 | 8693.05 | 9978.75 | [14 empty] | 9978.75
[6 empty] | 26 | [14 empty] | 26
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 106-112 | М | 25245.11 | 27441.43 | 29886.05 |  |  |  |  | 3169.49 | 3197.86 | 3226.84 | 3255.82 | 3285.1 | 3314.68 | 3344.56 | 3374.45 | 3404.94 | 312.31
[6 empty] | 2381.4 |  |  |  |  | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 261.954 | 23.814
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ | 113-115 | М | 124.76 | 135.61 | 147.73 |  |  |  |  | 15.67 | 15.81 | 15.95 | 16.09 | 16.24 | 16.38 | 16.53 | 16.68 | 16.83 | 1.55
[6 empty] | 5.88 |  |  |  |  | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0588
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 116-117 | М | 24.91 | 27.08 | 29.5 |  |  |  |  | 3.13 | 3.16 | 3.19 | 3.21 | 3.24 | 3.27 | 3.3 | 3.33 | 3.36 | 0.31
[6 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.0098
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ | 118-119 | М | 69.73 | 75.8 | 82.59 |  |  |  |  | 8.76 | 8.84 | 8.92 | 9 | 9.08 | 9.16 | 9.24 | 9.32 | 9.41 | 0.86
[6 empty] | 11.64 |  |  |  |  | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2804 | 0.1164
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 200-400 ММ ПО СТЕНЕ, КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНАМИ | 120-121 | М | 304.92 | 331.45 | 361 |  |  |  |  | 38.28 | 38.63 | 38.98 | 39.33 | 39.68 | 40.04 | 40.4 | 40.76 | 41.13 | 3.77
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.12
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. СТОЙКИ, ПОЛКИ | 122-126 | ШТ. | 497.16 | 540.41 | 589.24 |  |  |  |  | 60.8 | 61.34 | 61.9 | 62.45 | 63.01 | 63.58 | 64.15 | 64.73 | 65.31 | 21.97
[6 empty] | 28 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО СТЕНЕ, КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНАМИ | 127-129 | М | 1010.72 | 1098.65 | 1196.52 |  |  |  |  | 126.89 | 128.03 | 129.19 | 130.35 | 131.52 | 132.71 | 133.9 | 135.1 | 136.32 | 12.51
[6 empty] | 42 |  |  |  |  | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.42
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. СТОЙКИ, ПОЛКИ | 130-134 | ШТ. | 675.02 | 733.75 | 802.44 |  |  |  |  | 77.05 | 77.74 | 78.44 | 79.15 | 79.86 | 80.58 | 81.31 | 82.03 | 82.77 | 83.51
[6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ И ПРОВОДА | 135-175 | М | 68985.76 | 74987.52 | 81667.73 |  |  |  |  | 8661.06 | 8738.6 | 8817.79 | 8896.97 | 8976.98 | 9057.82 | 9139.48 | 9221.14 | 9304.45 | 853.44
[6 empty] | 4838.88 |  |  |  |  | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 532.2768 | 48.3888
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ | 176-178 | ШТ. | 235.68 | 256.18 | 291.56 | [13 empty] | 291.56
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТАМИ (СКОБАМИ) | 179-180 | М | 968.81 | 1053.1 | 1146.9 |  |  |  |  | 121.63 | 122.72 | 123.83 | 124.95 | 126.07 | 127.2 | 128.35 | 129.5 | 130.67 | 11.98
[6 empty] | 30 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ | 181-182 | ШТ. | 158.51 | 172.3 | 196.09 | [13 empty] | 196.09
[6 empty] | 2 | [13 empty] | 2
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 183-185 | М | 1302.55 | 1415.87 | 1542.05 |  |  |  |  | 163.54 | 165 | 166.5 | 167.99 | 169.5 | 171.03 | 172.57 | 174.11 | 175.69 | 16.12
[6 empty] | 127.4 |  |  |  |  | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 14.014 | 1.274
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 186-187 | М | 279.76 | 304.1 | 331.17 |  |  |  |  | 35.12 | 35.44 | 35.76 | 36.08 | 36.4 | 36.73 | 37.06 | 37.39 | 37.73 | 3.46
[6 empty] | 19.6 |  |  |  |  | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 0.196
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 3(1 Х 6) ММ2 | 188-189 | М | 1782.68 | 1937.77 | 2110.35 |  |  |  |  | 223.81 | 225.81 | 227.86 | 229.9 | 231.97 | 234.06 | 236.17 | 238.28 | 240.43 | 22.06
[6 empty] | 223.1 |  |  |  |  | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 24.541 | 2.231
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 190-191 | М | 284.34 | 309.08 | 336.63 |  |  |  |  | 35.7 | 36.02 | 36.35 | 36.67 | 37 | 37.34 | 37.67 | 38.01 | 38.35 | 3.52
[6 empty] | 14.55 |  |  |  |  | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 1.6005 | 0.1455
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 | 192-193 | М | 1430.02 | 1554.43 | 1692.94 |  |  |  |  | 179.54 | 181.15 | 182.79 | 184.43 | 186.09 | 187.76 | 189.46 | 191.15 | 192.88 | 17.69
[6 empty] | 49 |  |  |  |  | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.49
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 200 Х 200 ММ | 194-195 | ШТ. | 991.63 | 1077.9 | 1180.84 |  |  |  |  | 66.58 | 67.18 | 135.56 | 136.78 | 138.01 | 139.25 | 140.51 | 141.76 | 143.04 | 72.17
[6 empty] | 17 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 196-196 | М | 807.49 | 877.74 | 955.93 |  |  |  |  | 101.38 | 102.29 | 103.21 | 104.14 | 105.08 | 106.02 | 106.98 | 107.93 | 108.91 | 9.99
[6 empty] | 50 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 197-206 | М | 23048.56 | 25053.78 | 27285.73 |  |  |  |  | 2893.72 | 2919.62 | 2946.08 | 2972.54 | 2999.27 | 3026.28 | 3053.56 | 3080.84 | 3108.68 | 285.14
[6 empty] | 910 |  |  |  |  | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 9.1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ МОЛНИЕПРИЕМНИКА | 207-207 | СТОЙКА | 325.38 | 353.69 | 402.53 | [13 empty] | 402.53
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 200 Х 200 ММ | 208-209 | ШТ. | 531.43 | 577.66 | 634.99 |  |  |  |  | 46.66 | 47.08 | 47.51 | 47.93 | 48.36 | 48.8 | 98.47 | 99.35 | 100.25 | 50.58
[6 empty] | 13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ БЕЗ КОЖУХА | 210-211 | ШТ. | 382.32 | 415.58 | 456.84 |  |  |  |  | 33.57 | 33.87 | 34.18 | 34.48 | 34.79 | 35.11 | 70.85 | 71.48 | 72.12 | 36.39
[6 empty] | 13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 212-213 | М | 518.21 | 563.29 | 613.46 |  |  |  |  | 65.06 | 65.64 | 66.24 | 66.83 | 67.43 | 68.04 | 68.65 | 69.27 | 69.89 | 6.41
[6 empty] | 24.5 |  |  |  |  | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 0.245
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 214-214 | М | 1178.78 | 1281.33 | 1395.52 |  |  |  |  | 148 | 149.32 | 150.68 | 152.03 | 153.4 | 154.78 | 156.17 | 157.57 | 158.99 | 14.58
[6 empty] | 90 |  |  |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.9
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 215-215 | М3 | 4233.88 | 4602.23 | 5012.26 |  |  |  |  | 531.56 | 536.32 | 541.18 | 546.04 | 550.95 | 555.91 | 560.93 | 565.94 | 571.05 | 52.38
[6 empty] | 62 |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.62
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 216-216 | М3 | 2432.95 | 2644.62 | 2880.25 |  |  |  |  | 305.46 | 308.19 | 310.98 | 313.78 | 316.6 | 319.45 | 322.33 | 325.21 | 328.15 | 30.1
[6 empty] | 62 |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.62
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 | 217-217 | М | 3249.31 | 3532 | 3846.66 |  |  |  |  | 407.95 | 411.6 | 415.33 | 419.06 | 422.83 | 426.63 | 430.48 | 434.33 | 438.25 | 40.2
[6 empty] | 310 |  |  |  |  | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 3.1
ИТОГО 2.208.24.014-ЭОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 157828.8 | 171559.87 | 187973.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17520.41 | 17677.26 | 17905.24 | 18066 | 18228.46 | 18392.61 | 18643.08 | 18809.66 | 18979.6 | 2853.18 | 20898.12
смета 2.209. | 24.014-ЭОМ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВЗАМЕН Л.СМ 21-2-209 НА СУММУ 342,834 Т.РУБ ПО ЗАМ ЭКСП
- Ж3-40-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. СВЕТИЛЬНИКИ | 1-36 | ШТ. | 182660.65 | 198552.13 | 224954.58 | [11 empty] | 55490.35 | 55991.7 | 56493.04 | 56979.49
[6 empty] | 872 | [11 empty] | 218 | 218 | 218 | 218
- Ж3-40-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 37-47 | ШТ. | 9539.27 | 10369.19 | 11765.22 | [11 empty] | 2575.93 | 2599.21 | 2622.48 | 3967.6
[6 empty] | 9 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 3
- Ж3-40-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | 48-62 | ШТ. | 5262.44 | 5720.27 | 6481.26 | [11 empty] | 1592.25 | 1606.63 | 1621.02 | 1661.36
[6 empty] | 249 | [11 empty] | 62 | 62 | 62 | 63
- Ж3-40-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. РОЗЕТКИ | 63-75 | ШТ. | 4922.84 | 5351.13 | 6063.62 | [11 empty] | 1477.91 | 1491.26 | 1504.61 | 1589.84
[6 empty] | 170 | [11 empty] | 42 | 42 | 42 | 44
- Ж3-40-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ | 76-78 | КОМПЛ. | 132.42 | 143.94 | 165.23 | [14 empty] | 165.23
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ | 79-86 | М | 218732.03 | 237761.72 | 258966.51 |  |  |  |  | 27461.48 | 27707.33 | 27958.4 | 28209.48 | 28463.17 | 28719.48 | 28978.4 | 29237.32 | 26819.52 | 5411.93
[6 empty] | 10270.4 |  |  |  |  | 1129.744 | 1129.744 | 1129.744 | 1129.744 | 1129.744 | 1129.744 | 1129.744 | 1129.744 | 1027.04 | 205.408
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ | 87-92 | М | 1158.79 | 1259.6 | 1371.96 |  |  |  |  | 145.49 | 146.79 | 148.12 | 149.45 | 150.79 | 152.15 | 153.52 | 154.9 | 142.08 | 28.67
[6 empty] | 9.7 |  |  |  |  | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 0.97 | 0.194
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ | 93-94 | ШТ. | 1700.41 | 1848.35 | 2121.72 | [14 empty] | 2121.72
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. СВЕРЛЕНИЕ ГНЕЗД ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | 95-96 | ОТВЕРСТИЙ | 1477.67 | 1606.23 | 1749.17 |  |  |  |  | 186.67 | 188.34 | 190.05 | 191.75 | 193.48 | 195.22 | 196.98 | 191.76 | 179.42 | 35.5
[6 empty] | 515 |  |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 51 | 10
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 97-98 | М | 2381 | 2588.15 | 2819.02 |  |  |  |  | 298.94 | 301.61 | 304.34 | 307.08 | 309.84 | 312.63 | 315.45 | 318.27 | 291.95 | 58.91
[6 empty] | 400 |  |  |  |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 8
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 | 99-100 | М | 242.18 | 263.25 | 286.77 |  |  |  |  | 30.41 | 30.68 | 30.96 | 31.24 | 31.52 | 31.8 | 32.09 | 32.37 | 29.7 | 6
[6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.6 | 0.32
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. СВЕРЛЕНИЕ ГНЕЗД ПОД КОРОБКИ | 101-102 | ОТВЕРСТИЙ | 1493.71 | 1623.66 | 1768.08 |  |  |  |  | 189.97 | 191.67 | 193.4 | 195.14 | 191.85 | 193.57 | 195.32 | 197.06 | 183.15 | 36.95
[6 empty] | 350 |  |  |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 7
ИТОГО 2.209.24.014-ЭОМ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВЗАМЕН Л.СМ 21-2-209 НА СУММУ 342,834 Т.РУБ ПО ЗАМ ЭКСП |  |  |  | 429703.41 | 467087.62 | 518513.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28312.96 | 28566.42 | 28825.27 | 29084.14 | 29340.65 | 29604.85 | 29871.76 | 91268.12 | 89334.62 | 67819.11 | 66485.24
смета 2.210. | 24.014-СС2.3 ИЗМ.1ЗВУКОФИКАЦИЯ 24.014-CC2.3 ИЗМ.1 ЗВУКОФИКАЦИЯ (ВЗАЕН ЛОК.СМ. N21-2-210 НА СУММУ 12,183Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСП.)
- Ж3-80-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-30 | ШТ. | 1161.2 | 1262.22 | 1448.9 | [14 empty] | 1448.9
[6 empty] | 19 | [14 empty] | 19
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ | 31-42 | М | 2573.18 | 2797.05 | 3169.21 | [12 empty] | 1577.54 | 1591.67
[6 empty] | 117.6 | [12 empty] | 58.8 | 58.8
ИТОГО 2.210.24.014-СС2.3 ИЗМ.1ЗВУКОФИКАЦИЯ 24.014-CC2.3 ИЗМ.1 ЗВУКОФИКАЦИЯ (ВЗАЕН ЛОК.СМ. N21-2-210 НА СУММУ 12,183Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСП.) |  |  |  | 3734.38 | 4059.27 | 4618.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.54 | 1591.67 | 1448.9
смета 2.211. | 24.014-СС2.2ИЗМ.1 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СКУД (ВЗАМЕН Л.СМ 21-2-211 НА СУММУ 81,364 Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСП.
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ВИДЕОКАМЕРЫ | 1-11 | ШТ. | 1074.65 | 1168.14 | 1340.91 | [14 empty] | 1340.91
[6 empty] | 29 | [14 empty] | 29
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. КОРОБКА МОНТАЖНАЯ | 12-14 | ШТ. | 3616.78 | 3931.44 | 4512.9 | [14 empty] | 4512.9
[6 empty] | 29 | [14 empty] | 29
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ | 15-16 | ШТ. | 1078.21 | 1172.01 | 1345.35 | [14 empty] | 1345.35
[6 empty] | 28 | [14 empty] | 28
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | 17-20 | ШТ. | 56.96 | 61.92 | 71.08 | [14 empty] | 71.08
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. СЪЕМНЫЕ М ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ | 21-27 | ШТ. | 456.22 | 495.91 | 569.26 | [14 empty] | 569.26
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИБП И БАТАРЕЙНОГО МОДУЛЯ EN00-4 | 28-29 | ПЛАТА | 49.2 | 53.48 | 61.39 | [14 empty] | 61.39
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ШКАФ ШTК-М-36.6.10-1ААА | 30-31 | ШТ. | 146.68 | 159.44 | 183.02 | [14 empty] | 183.02
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ ПАНЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 32-33 | ПЛАТА | 12.3 | 13.37 | 15.35 | [14 empty] | 15.35
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ | 34-35 | ШТ. | 518.21 | 563.29 | 646.6 | [14 empty] | 646.6
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ ГКЗ-1U | 36-37 | ПЛАТА | 49.2 | 53.48 | 61.39 | [14 empty] | 61.39
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БЛОК РОЗЕТОК | 38-39 | ШТ. | 31.09 | 33.79 | 38.79 | [14 empty] | 38.79
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | 40-42 | ШТ. | 172.06 | 187.03 | 214.69 | [14 empty] | 214.69
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ УРМ | 43-44 | ШТ. | 176.5 | 191.86 | 220.24 | [14 empty] | 220.24
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЖЕСТКИЙ ДИСК WD11PURZ | 45-46 | ШТ. | 4.93 | 5.36 | 6.15 | [14 empty] | 6.15
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 47-51 | БЛОК | 103.16 | 112.13 | 128.71 | [14 empty] | 128.71
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ОФИСНЫЙ БОКС НА 1 ПОРТ RJ45 | 52-53 | ШТ. | 46.76 | 50.83 | 58.35 | [14 empty] | 58.35
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОДУЛЬ RJ45 | 54-55 | ШТ. | 6.77 | 7.36 | 8.45 | [14 empty] | 8.45
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ. КАБЕЛИ И ПРОВОДА | 56-64 | М | 16695.67 | 18148.19 | 20562.81 | [12 empty] | 10235.58 | 10327.23
[6 empty] | 2524.55 | [12 empty] | 1262.275 | 1262.275
- Ж3-80-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 65-68 | ПЕРЕМЫЧЕК | 984.61 | 1070.27 | 1212.68 | [12 empty] | 603.64 | 609.04
[6 empty] | 62 | [12 empty] | 31 | 31
- Ж3-80-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ. МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ | 69-70 | РАЗЪЕМОВ | 29.42 | 31.98 | 36.23 | [12 empty] | 18.66 | 17.57
[6 empty] | 29 | [12 empty] | 15 | 14
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ ДО 640 Х 840 ММ | 71-72 | ШТ. | 172.54 | 187.55 | 215.29 | [14 empty] | 215.29
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-80-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ | 73-74 | ШТ. | 53.02 | 57.63 | 66.15 | [14 empty] | 66.15
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ. КАБЕЛИ | 75-82 | М | 6922.8 | 7525.08 | 8526.3 | [12 empty] | 4244.15 | 4282.15
[6 empty] | 931 | [12 empty] | 465.5 | 465.5
- Ж3-80-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ | 77-80 | ПЕРЕМЫЧЕК | 46.82 | 50.89 | 57.67 | [12 empty] | 28.71 | 28.96
[6 empty] | 10 | [12 empty] | 5 | 5
- Ж3-80-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ. ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 83-83 | ШТ. | 719.39 | 781.98 | 885.85 | [12 empty] | 460.21 | 425.64
[6 empty] | 23 | [12 empty] | 12 | 11
- Ж3-80-82 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 84-99 | БЛОК | 549.01 | 596.77 | 685.03 | [14 empty] | 685.03
[6 empty] | 14 | [14 empty] | 14
- Ж3-80-81 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ. КАБЕЛИ | 100-109 | М | 1091.41 | 1186.36 | 1344.21 | [12 empty] | 669.11 | 675.1
[6 empty] | 163.66 | [12 empty] | 81.83 | 81.83
- Ж3-80-81 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 107-108 | ПЕРЕМЫЧЕК | 31.13 | 33.84 | 38.35 | [12 empty] | 19.09 | 19.26
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 110-111 | М | 70.16 | 76.26 | 86.41 | [12 empty] | 43.01 | 43.4
[6 empty] | 7.76 | [12 empty] | 3.88 | 3.88
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ | 112-114 | М | 196.01 | 213.06 | 241.41 | [12 empty] | 120.17 | 121.24
[6 empty] | 6 | [12 empty] | 3 | 3
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 115-115 | Т | 141.49 | 153.8 | 174.26 | [12 empty] | 86.74 | 87.52
[6 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.006 | 0.006
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 116-119 | М | 6114.11 | 6646.04 | 7530.3 | [12 empty] | 3748.37 | 3781.93
[6 empty] | 504.7 | [12 empty] | 252.35 | 252.35
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 120-123 | М | 1625.94 | 1767.4 | 2002.55 | [12 empty] | 996.81 | 1005.74
[6 empty] | 93.1 | [12 empty] | 46.55 | 46.55
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 124-126 | М | 823.48 | 895.12 | 1014.22 | [12 empty] | 504.85 | 509.37
[6 empty] | 30.38 | [12 empty] | 15.19 | 15.19
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД | 127-132 | ШТ. | 1116.25 | 1213.36 | 1374.8 | [12 empty] | 684.34 | 690.46
[6 empty] | 28 | [12 empty] | 14 | 14
- Ж3-80-90 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ КОНСТРУКЦИИ,МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 133-134 | М | 208.34 | 226.47 | 256.61 | [12 empty] | 127.73 | 128.88
[6 empty] | 35 | [12 empty] | 17.5 | 17.5
ИТОГО 2.211.24.014-СС2.2ИЗМ.1 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СКУД (ВЗАМЕН Л.СМ 21-2-211 НА СУММУ 81,364 Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСП. |  |  |  | 45191.28 | 49122.89 | 55793.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22591.17 | 22753.49 | 10449.1
смета 2.212. | 24.014-Д ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ (ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-212 НА СУММУ 3,854Т РУБ)
- Ж3-80-32 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-10 | ШТ | 183.2 | 199.14 | 228.59 | [14 empty] | 228.59
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-80-31 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 11-12 | М | 129.47 | 140.73 | 159.47 | [12 empty] | 79.38 | 80.09
[6 empty] | 9.8 | [12 empty] | 4.9 | 4.9
- Ж3-80-31 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. СЕТИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 13-14 | М | 101.89 | 110.75 | 125.5 | [12 empty] | 62.47 | 63.03
[6 empty] | 4.85 | [12 empty] | 2.425 | 2.425
- Ж3-80-31 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛИ И ПРОВОДА | 15-19 | М | 106.98 | 116.29 | 131.77 | [12 empty] | 65.59 | 66.18
[6 empty] | 12.66 | [12 empty] | 6.33 | 6.33
- Ж3-80-31 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. СЕТИ. КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ | 20-24 | ШТ. | 325.99 | 354.35 | 403.29 | [13 empty] | 403.29
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
ИТОГО 2.212.24.014-Д ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ (ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-212 НА СУММУ 3,854Т РУБ) |  |  |  | 847.53 | 921.26 | 1048.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.44 | 612.59 | 228.59
смета 2.213. | 24.014-АСКУЭ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- Ж3-60-62 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-5 | ШТ. | 127.66 | 138.77 | 159.29 | [14 empty] | 159.29
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-60-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 6-7 | М | 209.81 | 228.06 | 258.41 | [12 empty] | 128.63 | 129.78
[6 empty] | 14.7 | [12 empty] | 7.35 | 7.35
- Ж3-60-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ. КАБЕЛИ | 8-11 | М | 141.8 | 154.14 | 174.64 | [12 empty] | 86.93 | 87.71
[6 empty] | 18.62 | [12 empty] | 9.31 | 9.31
- Ж3-60-61 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ. ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 200 Х 200 ММ | 12-13 | ШТ. | 124.81 | 135.67 | 153.73 | [12 empty] | 76.52 | 77.21
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
ИТОГО 2.213.24.014-АСКУЭ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |  |  |  | 604.08 | 656.64 | 746.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.08 | 294.7 | 159.29
смета 2.214. | 24.014-11-СС2.1 С ИЗМ.1 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ (ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-214 НА СУММУ 21,312Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж3-80-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ШКАФ НАСТЕННЫЙ | 1-5 | ШТ. | 86.28 | 93.79 | 107.66 | [14 empty] | 107.66
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ | 6-8 | ШТ. | 248.54 | 270.16 | 310.12 | [14 empty] | 310.12
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-80-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. АППАРАТ ТЕЛЕФОНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ | 9-10 | ШТ. | 264.84 | 287.88 | 330.46 | [14 empty] | 330.46
[6 empty] | 9 | [14 empty] | 9
- Ж3-80-12 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ | 11-12 | ШТ. | 592.58 | 644.13 | 739.4 | [14 empty] | 739.4
[6 empty] | 16 | [14 empty] | 16
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛЬ | 13-17 | М | 1438.45 | 1563.6 | 1771.64 | [12 empty] | 881.87 | 889.77
[6 empty] | 343.98 | [12 empty] | 171.99 | 171.99
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. ИЗМЕРЕНИЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ) | 18-20 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 1221.25 | 1327.5 | 1504.12 | [12 empty] | 748.71 | 755.41
[6 empty] | 3 | [12 empty] | 1.5 | 1.5
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЙ (РЕФЛЕКТОМЕТРОМ) | 21-22 | ВОЛОКНО | 53 | 57.61 | 65.29 | [12 empty] | 32.5 | 32.79
[6 empty] | 17 | [12 empty] | 8.5 | 8.5
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. ОКОНЕЧИВАНИЕ И СВАРКА | 23-27 | КОНЦОВ | 1995.43 | 2169.03 | 2457.63 | [12 empty] | 1223.34 | 1234.29
[6 empty] | 32 | [12 empty] | 16 | 16
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 28-29 | М | 3159.6 | 3434.49 | 3891.46 | [12 empty] | 1937.06 | 1954.4
[6 empty] | 421.4 | [12 empty] | 210.7 | 210.7
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. РОЗЕТКА НА 1 МОДУЛЬ RJ45 В К-ТЕ | 30-31 | ШТ. | 456.36 | 496.06 | 561.92 | [12 empty] | 296.24 | 265.68
[6 empty] | 17 | [12 empty] | 9 | 8
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 32-33 | ОТВЕРСТИЙ | 48.78 | 53.02 | 60.06 | [12 empty] | 31.66 | 28.4
[6 empty] | 17 | [12 empty] | 9 | 8
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | 34-35 | ШТ. | 226.38 | 246.08 | 278.82 | [12 empty] | 138.79 | 140.03
[6 empty] | 34 | [12 empty] | 17 | 17
- Ж3-80-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ. ПАТЧ-КОРД RJ45 0,5M | 36-38 | ПЕРЕМЫЧЕК | 10.64 | 11.57 | 13.17 | [13 empty] | 13.17
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-80-72 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТА 5Е | 39-40 | ПЛАТА | 15.86 | 17.24 | 19.79 | [14 empty] | 19.79
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-72 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. КОММУТАТОР ZES 2028GS-AC220 | 41-42 | ШТ. | 19 | 20.65 | 23.7 | [14 empty] | 23.7
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-72 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТ. 1U 19 | 43-44 | ПЛАТА | 15.86 | 17.24 | 19.79 | [14 empty] | 19.79
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-80-72 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПАТЧ-КОРД UTP 5E | 45-47 | ПЕРЕМЫЧЕК | 275.53 | 299.5 | 343.8 | [14 empty] | 343.8
[6 empty] | 22 | [14 empty] | 22
- Ж3-80-72 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОДУЛЬ RJ45 | 48-49 | РАЗЪЕМОВ | 32.29 | 35.1 | 40.29 | [14 empty] | 40.29
[6 empty] | 11 | [14 empty] | 11
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. КАБЕЛИ | 50-52 | М | 3025.44 | 3288.65 | 3726.21 | [12 empty] | 1854.8 | 1871.41
[6 empty] | 401.8 | [12 empty] | 200.9 | 200.9
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 53-55 | ШТ. | 254.6 | 276.75 | 313.42 | [12 empty] | 173.43 | 139.99
[6 empty] | 9 | [12 empty] | 5 | 4
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 56-58 | ОТВЕРСТИЙ | 87.91 | 95.56 | 108.23 | [12 empty] | 59.89 | 48.34
[6 empty] | 9 | [12 empty] | 5 | 4
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 59-60 | ШТ. | 17.27 | 18.77 | 21.36 | [13 empty] | 21.36
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 61-62 | ОТВЕРСТИЙ | 2.87 | 3.12 | 3.55 | [13 empty] | 3.55
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 64-65 | ПЕРЕМЫЧЕК | 49.14 | 53.42 | 60.53 | [12 empty] | 30.13 | 30.4
[6 empty] | 4 | [12 empty] | 2 | 2
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. МОНТАЖ | 66-67 | ШТ. | 25.79 | 28.03 | 31.77 | [12 empty] | 15.81 | 15.96
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 68-69 | М | 404.14 | 439.3 | 497.75 | [12 empty] | 247.77 | 249.98
[6 empty] | 53.9 | [12 empty] | 26.95 | 26.95
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 70-72 | ШТ. | 158.75 | 172.56 | 195.52 | [12 empty] | 97.32 | 98.2
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ | 73-74 | ОТВЕРСТИЙ | 5.72 | 6.22 | 7.05 | [12 empty] | 3.51 | 3.54
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 1
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. МОНТАЖ | 75-77 | РАЗЪЕМОВ | 65.02 | 70.68 | 80.08 | [12 empty] | 39.86 | 40.22
[6 empty] | 12 | [12 empty] | 6 | 6
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 78-79 | ПЕРЕМЫЧЕК | 57.54 | 62.55 | 70.88 | [12 empty] | 35.28 | 35.6
[6 empty] | 4 | [12 empty] | 2 | 2
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ | 80-82 | М | 327.2 | 355.67 | 403 | [12 empty] | 200.6 | 202.4
[6 empty] | 29.4 | [12 empty] | 14.7 | 14.7
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 83-90 | ОТВЕРСТИЙ | 281.53 | 306.02 | 346.74 | [12 empty] | 172.6 | 174.14
[6 empty] | 36 | [12 empty] | 18 | 18
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 91-92 | М | 321.28 | 349.23 | 395.71 | [12 empty] | 196.97 | 198.74
[6 empty] | 54 | [12 empty] | 27 | 27
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. МОНТАЖ ЛОТКОВ | 93-96 | М | 1900.6 | 2065.95 | 2340.83 | [12 empty] | 1165.2 | 1175.63
[6 empty] | 64 | [12 empty] | 32 | 32
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ | 97-97 | Т | 461.03 | 501.14 | 567.81 | [12 empty] | 282.64 | 285.17
[6 empty] | 0.13 | [12 empty] | 0.065 | 0.065
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 98-101 | М | 4616.21 | 5017.82 | 5685.44 | [12 empty] | 2830.05 | 2855.39
[6 empty] | 441 | [12 empty] | 220.5 | 220.5
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 102-103 | М | 507.83 | 552.01 | 625.47 | [12 empty] | 311.34 | 314.13
[6 empty] | 34.3 | [12 empty] | 17.15 | 17.15
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 104-106 | М | 2105.35 | 2288.52 | 2593.01 | [12 empty] | 1290.73 | 1302.28
[6 empty] | 94.08 | [12 empty] | 47.04 | 47.04
- Ж3-80-71 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ. ЗАПОЛНЕНИЕ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ) ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ И ТРУБНЫХ ПРОХОДОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕНЫ НILTI НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ | 107-107 | М3 | 304.97 | 331.5 | 375.61 | [12 empty] | 186.97 | 188.64
[6 empty] | 0.03 | [12 empty] | 0.015 | 0.015
ИТОГО 2.214.24.014-11-СС2.1 С ИЗМ.1 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ (ВЗАМЕН ЛОК.СМ.N21-2-214 НА СУММУ 21,312Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 25140.86 | 27328.12 | 30989.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14485.07 | 14569.01 | 1935.01
смета 2.215. | 24.014-11-ЭОМ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ИЗМ.1 ДОП К СМ N21-2-208 (ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ. ИСКЛЮЧИТЬ | 1-7 | М | -538.27 | -585.1 | -637.21 |  |  |  |  | -67.58 | -68.18 | -68.8 | -69.42 | -70.04 | -70.67 | -71.31 | -71.95 | -72.6 | -6.66
[6 empty] | -58.8 |  |  |  |  | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -6.468 | -0.588
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ. ДОБАВИТЬ | 8-9 | М | 812.84 | 883.56 | 962.26 |  |  |  |  | 102.05 | 102.96 | 103.9 | 104.83 | 105.77 | 106.72 | 107.69 | 108.65 | 109.63 | 10.06
[6 empty] | 19.6 |  |  |  |  | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 0.196
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. РОЗЕТКИ. ИСКЛЮЧИТЬ | 10-11 | ШТ. | -113.95 | -123.86 | -142.18 | [14 empty] | -142.18
[6 empty] | -3 | [14 empty] | -3
- Ж3-40-11 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. РОЗЕТКИ. ДОБАВИТЬ | 12-13 | ШТ. | 113.33 | 123.19 | 141.41 | [14 empty] | 141.41
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
ИТОГО 2.215.24.014-11-ЭОМ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ИЗМ.1 ДОП К СМ N21-2-208 (ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 273.95 | 297.79 | 324.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.47 | 34.78 | 35.1 | 35.41 | 35.73 | 36.05 | 36.38 | 36.7 | 37.03 | 3.4 | -0.77
смета 2.301. | 24.014 - ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 1-6 | ШТ. | 1639.97 | 1782.65 | 2046.3 | [14 empty] | 2046.3
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ-ГРЯЗЕВИКОВ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 108 ММ | 7-10 | ШТ. | 1826.76 | 1985.69 | 2279.37 | [14 empty] | 2279.37
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 11-13 | ШТ. | 906.31 | 985.16 | 1130.87 | [14 empty] | 1130.87
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 14-22 | ШТ. | 5729.15 | 6227.59 | 7148.65 | [14 empty] | 7148.65
[6 empty] | 8 | [14 empty] | 8
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 23-30 | ШТ. | 1320.66 | 1435.56 | 1647.88 | [14 empty] | 1647.88
[6 empty] | 25 | [14 empty] | 25
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ХОМУТ) | 31-33 | Т | 693.97 | 754.35 | 865.92 | [14 empty] | 865.92
[6 empty] | 0.09453 | [14 empty] | 0.09453
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 34-40 | КРЕПЛЕНИЙ | 785.42 | 853.75 | 980.02 | [14 empty] | 980.02
[6 empty] | 24 | [14 empty] | 24
- Ж3-20-11 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ . ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ | 41-45 | М | 6890.74 | 7490.23 | 8486.82 | [12 empty] | 4224.5 | 4262.32
[6 empty] | 57.5 | [12 empty] | 28.75 | 28.75
- Ж3-20-11 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ . ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 46-47 | М | 1510.74 | 1642.17 | 1860.67 | [12 empty] | 926.19 | 934.48
[6 empty] | 14.5 | [12 empty] | 7.25 | 7.25
- Ж3-20-11 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА ЗДАНИЯ . ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 48-49 | М | 234.65 | 255.06 | 288.99 | [12 empty] | 143.85 | 145.14
[6 empty] | 72 | [12 empty] | 36 | 36
- Ж3-20-15 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ БЛОКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 50-51 | ШТ. | 1492.74 | 1622.61 | 1862.59 | [14 empty] | 1862.59
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ | 52-52 | ШТ. | 241.72 | 262.75 | 301.61 | [14 empty] | 301.61
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 М3 | 53-55 | БАК | 1467.24 | 1594.89 | 1830.77 | [14 empty] | 1830.77
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 56-57 | ШТ. | 52.86 | 57.46 | 65.96 | [14 empty] | 65.96
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 58-63 | КРЕПЛЕНИЙ | 210.66 | 228.99 | 262.86 | [14 empty] | 262.86
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-20-11 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ | 64-65 | М | 2584.13 | 2808.95 | 3182.69 | [12 empty] | 1584.25 | 1598.44
[6 empty] | 24 | [12 empty] | 12 | 12
- Ж3-20-11 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 66-67 | М | 303.18 | 329.56 | 373.41 | [12 empty] | 185.87 | 187.54
[6 empty] | 3 | [12 empty] | 1.5 | 1.5
- Ж3-20-11 | БТПN1 НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 68-69 | М | 87.86 | 95.5 | 108.2 | [12 empty] | 53.86 | 54.34
[6 empty] | 27 | [12 empty] | 13.5 | 13.5
- Ж3-20-15 | БТПN2 НА ГВС ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 70-76 | ШТ. | 1514.2 | 1645.94 | 1889.37 | [14 empty] | 1889.37
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-11 | БТПN2 НА ГВС ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 77-80 | М | 2152.16 | 2339.4 | 2650.66 | [12 empty] | 1319.42 | 1331.24
[6 empty] | 17.5 | [12 empty] | 8.75 | 8.75
- Ж3-20-11 | БТПN2 НА ГВС ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 81-81 | М | 56.54 | 61.46 | 69.63 | [12 empty] | 34.66 | 34.97
[6 empty] | 17.5 | [12 empty] | 8.75 | 8.75
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ | 82-83 | ШТ. | 200.39 | 217.82 | 250.04 | [14 empty] | 250.04
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т | 84-85 | НАСОС | 1546.18 | 1680.7 | 1929.28 | [14 empty] | 1929.28
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 86-90 | ФИЛЬТР | 210.89 | 229.24 | 263.14 | [14 empty] | 263.14
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРОКЛАДКА КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 91-91 | М | 281.26 | 305.73 | 350.95 | [14 empty] | 350.95
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-20-15 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 92-95 | ШТ. | 924.67 | 1005.12 | 1153.78 | [14 empty] | 1153.78
[6 empty] | 13 | [14 empty] | 13
- Ж3-20-11 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 96-96 | М | 2006.3 | 2180.85 | 2471.03 | [12 empty] | 1230.01 | 1241.02
[6 empty] | 24 | [12 empty] | 12 | 12
- Ж3-20-11 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 97-97 | М | 106 | 115.22 | 130.55 | [12 empty] | 64.98 | 65.57
[6 empty] | 1 | [12 empty] | 0.5 | 0.5
- Ж3-20-11 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 98-98 | М | 80.77 | 87.8 | 99.48 | [12 empty] | 49.52 | 49.96
[6 empty] | 25 | [12 empty] | 12.5 | 12.5
- Ж3-20-13 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. АРМАТУРА. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 99-103 | КРЕПЛЕНИЙ | 285.86 | 310.73 | 353.64 | [13 empty] | 353.64
[6 empty] | 10 | [13 empty] | 10
- Ж3-20-13 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. АРМАТУРА. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ХОМУТ) | 104-105 | Т | 372.82 | 405.26 | 461.23 | [13 empty] | 461.23
[6 empty] | 0.057095 | [13 empty] | 0.057095
- Ж3-20-11 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 106-106 | М | 5684.53 | 6179.08 | 7001.21 | [12 empty] | 3485 | 3516.21
[6 empty] | 68 | [12 empty] | 34 | 34
- Ж3-20-11 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 107-107 | М | 219.7 | 238.81 | 270.59 | [12 empty] | 134.69 | 135.9
[6 empty] | 68 | [12 empty] | 34 | 34
- Ж3-20-11 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 108-109 | Т | 581.59 | 632.19 | 716.31 | [12 empty] | 356.56 | 359.75
[6 empty] | 0.03232 | [12 empty] | 0.01616 | 0.01616
- Ж3-20-11 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 110-111 | ШТ. | 351.36 | 381.93 | 432.75 | [12 empty] | 215.41 | 217.34
[6 empty] | 10 | [12 empty] | 5 | 5
- Ж3-20-11 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ЗДАНИЮ ДО УЗЛА ВВОДА. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 112-112 | М | 1248.71 | 1357.35 | 1537.96 | [12 empty] | 765.55 | 772.41
[6 empty] | 10 | [12 empty] | 5 | 5
- Ж3-20-11 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ЗДАНИЮ ДО УЗЛА ВВОДА. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 113-113 | М | 32.75 | 35.6 | 40.34 | [12 empty] | 20.08 | 20.26
[6 empty] | 10 | [12 empty] | 5 | 5
- Ж3-20-11 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ЗДАНИЮ ДО УЗЛА ВВОДА. ТРУБОПРОВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ | 114-117 | СТЫК | 1666.86 | 1811.88 | 2052.95 | [12 empty] | 1021.9 | 1031.05
[6 empty] | 10 | [12 empty] | 5 | 5
- Ж3-20-12 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 118-128 | М | 1780.12 | 1934.99 | 2202.21 | [13 empty] | 2202.21
[6 empty] | 57.5 | [13 empty] | 57.5
- Ж3-20-12 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 129-129 | М2 | 56.57 | 61.49 | 69.98 | [13 empty] | 69.98
[6 empty] | 14.1 | [13 empty] | 14.1
- Ж3-20-12 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 130-130 | М2 | 72.86 | 79.2 | 90.14 | [13 empty] | 90.14
[6 empty] | 28.5 | [13 empty] | 28.5
- Ж3-20-14 | УЗЕЛ ВВОДА И УЧЕТА ТЕПЛА. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ | 131-140 | ШТ. | 2349.56 | 2553.97 | 2906.67 | [13 empty] | 2906.67
[6 empty] | 14 | [13 empty] | 14
- Ж3-20-12 | БТПN1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. | 141-145 | М | 659.33 | 716.69 | 815.66 | [13 empty] | 815.66
[6 empty] | 24 | [13 empty] | 24
- Ж3-20-12 | БТПN1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 146-146 | М2 | 19.66 | 21.37 | 24.32 | [13 empty] | 24.32
[6 empty] | 4.9 | [13 empty] | 4.9
- Ж3-20-12 | БТПN1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 147-147 | М2 | 25.04 | 27.22 | 30.98 | [13 empty] | 30.98
[6 empty] | 9.8 | [13 empty] | 9.8
- Ж3-20-12 | БТПN2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 148-152 | М | 386.88 | 420.54 | 478.62 | [13 empty] | 478.62
[6 empty] | 15.5 | [13 empty] | 15.5
- Ж3-20-12 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 153-157 | М | 485.04 | 527.24 | 600.05 | [13 empty] | 600.05
[6 empty] | 24 | [13 empty] | 24
- Ж3-20-12 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 158-158 | М2 | 11.63 | 12.64 | 14.39 | [13 empty] | 14.39
[6 empty] | 2.9 | [13 empty] | 2.9
- Ж3-20-12 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 159-159 | М2 | 14.58 | 15.85 | 18.04 | [13 empty] | 18.04
[6 empty] | 5.7 | [13 empty] | 5.7
- Ж3-20-14 | УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ | 160-163 | ШТ. | 599.06 | 651.18 | 741.11 | [13 empty] | 741.11
[6 empty] | 6 | [13 empty] | 6
- Ж3-20-12 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. | 164-165 | М | 1274.75 | 1385.65 | 1577.01 | [13 empty] | 1577.01
[6 empty] | 68 | [13 empty] | 68
- Ж3-20-12 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 166-166 | М2 | 32.89 | 35.75 | 40.69 | [13 empty] | 40.69
[6 empty] | 8.2 | [13 empty] | 8.2
- Ж3-20-12 | ТРАНЗИТ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 167-167 | М2 | 41.66 | 45.28 | 51.53 | [13 empty] | 51.53
[6 empty] | 16.3 | [13 empty] | 16.3
- Ж3-20-12 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ЗДАНИЮ ДО УЗЛА ВВОДА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. | 168-170 | М | 42.1 | 45.76 | 52.08 | [13 empty] | 52.08
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
- Ж3-20-12 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ЗДАНИЮ ДО УЗЛА ВВОДА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 171-171 | М2 | 1.22 | 1.33 | 1.51 | [13 empty] | 1.51
[6 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
- Ж3-20-12 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ЗДАНИЮ ДО УЗЛА ВВОДА. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 172-172 | М2 | 1.56 | 1.7 | 1.93 | [13 empty] | 1.93
[6 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
- Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 173-173 | ШТ | 42.55 | 46.25 | 53.09 | [14 empty] | 53.09
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ИТОГО 2.301.24.014 - ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ |  |  |  | 55399.36 | 60219.13 | 68618.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816.3 | 26489.73 | 26312.45
смета 2.302. | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ ВЗАМЕН НА СУММУ 461,28Т.Р.
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 1-46 | КВТ | 55638.54 | 60479.09 | 67918.01 | [10 empty] | 16752.71 | 16902.39 | 17055.1 | 17207.81
[6 empty] | 231.349 | [10 empty] | 57.83725 | 57.83725 | 57.83725 | 57.83725
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 47-47 | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ | 1201.07 | 1305.56 | 1466.04 | [10 empty] | 363.53 | 366.78 | 370.1 | 365.63
[6 empty] | 191 | [10 empty] | 48 | 48 | 48 | 47
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 48-50 | КВТ | 8192.92 | 8905.7 | 10001.12 | [10 empty] | 2466.88 | 2488.93 | 2511.41 | 2533.9
[6 empty] | 13.31 | [10 empty] | 3.3275 | 3.3275 | 3.3275 | 3.3275
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ИЗ 4 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 51-52 | М | 594.18 | 645.87 | 725.33 | [10 empty] | 178.91 | 180.51 | 182.14 | 183.77
[6 empty] | 1.5 | [10 empty] | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 53-54 | КОМПЛ. | 87.89 | 95.54 | 107.45 | [10 empty] | 23.52 | 23.73 | 23.95 | 36.25
[6 empty] | 9 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 3
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ЭС | 55-58 | ИЗДЕЛИЙ | 3395.14 | 3690.52 | 4144.46 | [10 empty] | 1022.27 | 1031.41 | 1040.73 | 1050.05
[6 empty] | 16 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
- Ж3-20-11 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ | 59-65 | М | 37538.1 | 40803.91 | 44443 |  |  |  |  | 4712.85 | 4755.04 | 4798.13 | 4841.22 | 4884.76 | 4928.74 | 4973.18 | 5017.62 | 4602.68 | 928.78
[6 empty] | 756 |  |  |  |  | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 75.6 | 15.12
- Ж3-20-11 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 66-67 | М | 2447.68 | 2660.63 | 2897.91 |  |  |  |  | 307.3 | 310.05 | 312.86 | 315.67 | 318.51 | 321.38 | 324.28 | 327.18 | 300.12 | 60.56
[6 empty] | 756 |  |  |  |  | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 75.6 | 15.12
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 68-74 | ГРЕБЕНКА | 17464.9 | 18984.35 | 21792.14 | [14 empty] | 21792.14
[6 empty] | 18 | [14 empty] | 18
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ОСЕВЫХ, УГЛОВЫХ | 75-77 | ШТ. | 13835.89 | 15039.61 | 16379.63 |  |  |  |  | 1740.81 | 1756.39 | 1772.31 | 1788.22 | 1804.3 | 1820.55 | 1836.96 | 1853.38 | 1669.76 | 336.95
[6 empty] | 254 |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 5
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ОТСЕЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ | 78-80 | ШТ. | 16622.54 | 18068.7 | 19678.64 |  |  |  |  | 2091.42 | 2110.14 | 2129.27 | 2148.39 | 2167.71 | 2187.23 | 2206.95 | 2226.67 | 2006.06 | 404.8
[6 empty] | 254 |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 5
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 81-83 | ШТ. | 2273.92 | 2471.75 | 2690.72 |  |  |  |  | 288.37 | 290.95 | 293.59 | 296.23 | 298.89 | 301.58 | 304.3 | 307.02 | 309.79
[6 empty] | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 84-85 | ШТ. | 4228.58 | 4596.47 | 5003.68 |  |  |  |  | 536.26 | 541.06 | 545.96 | 550.86 | 555.82 | 560.82 | 565.88 | 570.93 | 576.09
[6 empty] | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ | 86-92 | ШТ. | 20535.47 | 22322.06 | 24270.49 |  |  |  |  | 2798.59 | 2823.64 | 2849.23 | 2874.81 | 2538.09 | 2560.94 | 2584.03 | 2607.12 | 2254.86 | 379.18
[6 empty] | 67 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 93-95 | ШТ. | 2692.3 | 2926.53 | 3286.49 | [10 empty] | 810.65 | 817.89 | 825.28 | 832.67
[6 empty] | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
- Ж3-20-11-30 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ | 96-122 | М | 170052.77 | 184847.36 | 201332.99 |  |  |  |  | 21349.87 | 21541 | 21736.2 | 21931.4 | 22128.63 | 22327.9 | 22529.2 | 22730.5 | 20850.79 | 4207.5
[6 empty] | 3800 |  |  |  |  | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 380 | 76
- Ж3-20-11-30 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. | 98-98 | М | 13109.5 | 14250.03 | 15520.9 |  |  |  |  | 1645.88 | 1660.61 | 1675.66 | 1690.71 | 1705.91 | 1721.27 | 1736.79 | 1752.31 | 1607.4 | 324.36
[6 empty] | 2500 |  |  |  |  | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 50
- Ж3-20-11-30 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ | 99-99 | М | 6145.66 | 6680.33 | 7276.15 |  |  |  |  | 771.58 | 778.49 | 785.54 | 792.6 | 799.73 | 806.93 | 814.2 | 821.48 | 753.54 | 152.06
[6 empty] | 2500 |  |  |  |  | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 50
- Ж3-20-11-30 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100-100 | М | 6829.44 | 7423.6 | 8085.71 |  |  |  |  | 857.43 | 865.11 | 872.95 | 880.78 | 888.71 | 896.71 | 904.79 | 912.88 | 837.38 | 168.97
[6 empty] | 1300 |  |  |  |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 130 | 26
- Ж3-20-11-30 | ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 101-101 | М | 3207.16 | 3486.18 | 3797.09 |  |  |  |  | 402.65 | 406.26 | 409.94 | 413.62 | 417.34 | 421.1 | 424.9 | 428.69 | 393.24 | 79.35
[6 empty] | 1300 |  |  |  |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 130 | 26
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ГИЛЬЗЫ И КРЕПЛЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ | 123-132 | ШТ. | 1804.56 | 1961.56 | 2222.55 | [12 empty] | 1106.32 | 1116.23
[6 empty] | 78 | [12 empty] | 39 | 39
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ГИЛЬЗЫ И КРЕПЛЕНИЯ. КРЕПЛЕНИЯ | 133-145 | КРЕПЛЕНИЙ | 11599.62 | 12608.79 | 14286.4 | [12 empty] | 7111.36 | 7175.04
[6 empty] | 380 | [12 empty] | 190 | 190
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ГИЛЬЗЫ И КРЕПЛЕНИЯ. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 146-147 | Т | 280.78 | 305.21 | 345.83 | [12 empty] | 172.14 | 173.69
[6 empty] | 0.043 | [12 empty] | 0.0215 | 0.0215
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА | 148-151 | ГРЕБЕНКА | 5642.45 | 6133.34 | 7040.46 | [14 empty] | 7040.46
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРНОЙ КОНЦОВКИ | 152-157 | КОМПЛ. | 2984.89 | 3244.58 | 3724.45 | [14 empty] | 3724.45
[6 empty] | 10 | [14 empty] | 10
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ | 158-162 | ШТ. | 2275.73 | 2473.72 | 2839.58 | [14 empty] | 2839.58
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОЛА И КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ ПО СИСТЕМЕ ОБОГРЕВА ТЕПЛЫЙ ПОЛ | 163-167 | ШТ. | 2439.29 | 2651.51 | 3043.67 | [14 empty] | 3043.67
[6 empty] | 20 | [14 empty] | 20
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ | 168-172 | ШТ. | 452.47 | 491.83 | 564.57 | [14 empty] | 564.57
[6 empty] | 20 | [14 empty] | 20
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 173-179 | КРЕПЛЕНИЙ | 5264.46 | 5722.47 | 6568.82 | [14 empty] | 6568.82
[6 empty] | 177 | [14 empty] | 177
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ТРУБОПРОВОДЫ. | 180-185 | М | 52642.73 | 57222.65 | 62326.03 |  |  |  |  | 6609.21 | 6668.38 | 6728.81 | 6789.24 | 6850.29 | 6911.98 | 6974.29 | 7036.61 | 6454.72 | 1302.5
[6 empty] | 1950 |  |  |  |  | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 195 | 39
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ | 182-182 | М | 10225.42 | 11115.03 | 12106.29 |  |  |  |  | 1283.78 | 1295.28 | 1307.01 | 1318.75 | 1330.61 | 1342.59 | 1354.7 | 1366.8 | 1253.77 | 253
[6 empty] | 1950 |  |  |  |  | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 195 | 39
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ | 183-183 | М | 4793.65 | 5210.7 | 5675.44 |  |  |  |  | 601.84 | 607.23 | 612.73 | 618.23 | 623.79 | 629.41 | 635.08 | 640.76 | 587.77 | 118.6
[6 empty] | 1950 |  |  |  |  | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 195 | 39
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ | 186-188 | М | 12611.35 | 13708.54 | 14931.14 |  |  |  |  | 1583.34 | 1597.51 | 1611.99 | 1626.46 | 1641.09 | 1655.87 | 1670.8 | 1685.73 | 1546.32 | 312.03
[6 empty] | 365 |  |  |  |  | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 36.5 | 7.3
- Ж3-20-15 | ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 189-189 | М | 1179.13 | 1281.71 | 1396.03 |  |  |  |  | 148.04 | 149.36 | 150.72 | 152.07 | 153.44 | 154.82 | 156.22 | 157.61 | 144.58 | 29.17
[6 empty] | 365 |  |  |  |  | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 36.5 | 7.3
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. | 190-195 | ШТ. | 1073.33 | 1166.71 | 1339.27 | [14 empty] | 1339.27
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ | 191-193 | НАСОС | 2879.9 | 3130.45 | 3593.44 | [14 empty] | 3593.44
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ | 196-199 | ФИЛЬТР | 604.38 | 656.96 | 754.12 | [14 empty] | 754.12
[6 empty] | 8 | [14 empty] | 8
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 200-204 | ШТ. | 843.11 | 916.46 | 1052 | [14 empty] | 1052
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 205-206 | ШТ. | 297.37 | 323.24 | 371.05 | [14 empty] | 371.05
[6 empty] | 8 | [14 empty] | 8
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 207-214 | КРЕПЛЕНИЙ | 2275.5 | 2473.47 | 2839.3 | [14 empty] | 2839.3
[6 empty] | 76 | [14 empty] | 76
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 215-216 | Т | 1305.94 | 1419.56 | 1629.51 | [14 empty] | 1629.51
[6 empty] | 0.2 | [14 empty] | 0.2
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 217-220 | ШТ. | 2586.54 | 2811.57 | 3227.4 | [14 empty] | 3227.4
[6 empty] | 52 | [14 empty] | 52
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРОЙНИКА ПЕРЕХОДНОГО | 221-222 | ШТ. | 310.73 | 337.76 | 387.71 | [14 empty] | 387.71
[6 empty] | 10 | [14 empty] | 10
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ | 223-224 | ШТ. | 305.02 | 331.56 | 380.6 | [14 empty] | 380.6
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 225-225 | М | 1589.58 | 1727.87 | 1882.01 |  |  |  |  | 199.57 | 201.36 | 203.18 | 205.01 | 206.85 | 208.72 | 210.6 | 212.48 | 194.91 | 39.33
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 0.3
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ | 226-228 | М | 7833.18 | 8514.67 | 9274.02 |  |  |  |  | 983.44 | 992.24 | 1001.24 | 1010.23 | 1019.31 | 1028.49 | 1037.76 | 1047.04 | 960.46 | 193.81
[6 empty] | 173 |  |  |  |  | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 17.3 | 3.46
- Ж3-20-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 229-229 | М | 607.32 | 660.16 | 719.04 |  |  |  |  | 76.25 | 76.93 | 77.63 | 78.33 | 79.03 | 79.74 | 80.46 | 81.18 | 74.47 | 15.02
[6 empty] | 188 |  |  |  |  | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 18.8 | 3.76
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 230-234 | ШТ. | 28732.9 | 31232.66 | 35074.3 | [10 empty] | 8651.45 | 8728.75 | 8807.62 | 8886.48
[6 empty] | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 235-239 | КРЕПЛЕНИЙ | 242.51 | 263.61 | 296.03 | [10 empty] | 73.02 | 73.67 | 74.34 | 75
[6 empty] | 8 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. НАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕМ | 240-241 | М | 1259.26 | 1368.82 | 1490.89 |  |  |  |  | 158.1 | 159.51 | 160.96 | 162.4 | 163.87 | 165.34 | 166.83 | 168.32 | 154.4 | 31.16
[6 empty] | 188 |  |  |  |  | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 18.8 | 3.76
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 242-243 | Т | 326.51 | 354.92 | 386.56 |  |  |  |  | 40.99 | 41.36 | 41.73 | 42.11 | 42.49 | 42.87 | 43.26 | 43.64 | 40.03 | 8.08
[6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.005 | 0.001
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ | 244-244 | М | 635.83 | 691.15 | 732.2 | [5 empty] | 732.2
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 245-245 | М | 1455.77 | 1582.42 | 1676.42 | [5 empty] | 1676.42
[6 empty] | 24 | [5 empty] | 24
- Ж3-20-15 | УТИЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 246-246 | М | 96.9 | 105.33 | 111.59 | [5 empty] | 111.59
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
- Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 247-259 | М | 16583.57 | 18026.34 | 20515.78 | [13 empty] | 20515.78
[6 empty] | 756 | [13 empty] | 756
- Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 260-260 | М2 | 366.41 | 398.29 | 453.29 | [13 empty] | 453.29
[6 empty] | 91.34 | [13 empty] | 91.34
- Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 261-261 | М2 | 466.91 | 507.53 | 577.62 | [13 empty] | 577.62
[6 empty] | 182.68 | [13 empty] | 182.68
- Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ.БАССЕЙН-ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 262-267 | М | 6974.95 | 7581.77 | 8628.81 | [13 empty] | 8628.81
[6 empty] | 365 | [13 empty] | 365
- Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ.БАССЕЙН-ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 268-268 | М2 | 140.2 | 152.4 | 173.45 | [13 empty] | 173.45
[6 empty] | 34.95 | [13 empty] | 34.95
- Ж3-20-12 | ОТОПЛЕНИЕ.БАССЕЙН-ТЕПЛЫЙ ПОЛ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 269-269 | М2 | 178.64 | 194.18 | 221 | [13 empty] | 221
[6 empty] | 69.9 | [13 empty] | 69.9
- Ж3-20-12 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 270-276 | М | 3960.86 | 4305.45 | 4900.03 | [13 empty] | 4900.03
[6 empty] | 173 | [13 empty] | 173
- Ж3-20-12 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 277-277 | М2 | 106.16 | 115.4 | 131.34 | [13 empty] | 131.34
[6 empty] | 26.46 | [13 empty] | 26.46
- Ж3-20-12 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 278-278 | М2 | 135.26 | 147.03 | 167.33 | [13 empty] | 167.33
[6 empty] | 52.92 | [13 empty] | 52.92
- Ж3-20-14 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ | 279-285 | ШТ. | 3101.98 | 3371.85 | 3837.5 | [13 empty] | 3837.5
[6 empty] | 40 | [13 empty] | 40
- Ж3-20-12 | УТИЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. | 286-288 | М | 793.48 | 862.51 | 981.62 | [13 empty] | 981.62
[6 empty] | 30 | [13 empty] | 30
- Ж3-20-12 | УТИЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 289-289 | М2 | 19.74 | 21.46 | 24.42 | [13 empty] | 24.42
[6 empty] | 4.92 | [13 empty] | 4.92
- Ж3-20-12 | УТИЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ | 290-290 | М2 | 25.15 | 27.34 | 31.12 | [13 empty] | 31.12
[6 empty] | 9.84 | [13 empty] | 9.84
- Ж3-20-14 | УТИЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ | 291-294 | ШТ. | 802.37 | 872.18 | 992.63 | [13 empty] | 992.63
[6 empty] | 6 | [13 empty] | 6
- Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 295-295 | ШТ | 762.48 | 828.82 | 951.4 | [14 empty] | 951.4
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ИТОГО 2.302.ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ ВЗАМЕН НА СУММУ 461,28Т.Р. |  |  |  | 589969.92 | 641297.33 | 707694.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49187.57 | 52148.11 | 50077.64 | 50527.34 | 50619.17 | 51074.98 | 81878.4 | 82610.01 | 86853.63 | 90617.67 | 62099.49
смета 2.303. | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВЗАМЕН НА СУММУ 285,465Т.Р.
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС | 1-9 | ШТ. | 7411.39 | 8056.18 | 9247.69 | [14 empty] | 9247.69
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ, МАССА ДО 0,05 Т | 10-11 | ШТ. | 3401.81 | 3697.77 | 4244.67 | [14 empty] | 4244.67
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ | 12-13 | ШТ. | 228.94 | 248.86 | 285.67 | [14 empty] | 285.67
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ | 14-18 | М2 | 1395.37 | 1516.77 | 1741.1 | [14 empty] | 1741.1
[6 empty] | 0.64 | [14 empty] | 0.64
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | 19-25 | ШТ. | 12380.23 | 13457.31 | 15447.65 | [14 empty] | 15447.65
[6 empty] | 25 | [14 empty] | 25
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ 1250 Х 500 ММ | 26-26 | ШТ. | 763.58 | 830.01 | 952.77 | [14 empty] | 952.77
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ | 27-32 | ШТ. | 3735.05 | 4060 | 4660.47 | [14 empty] | 4660.47
[6 empty] | 10 | [14 empty] | 10
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 33-75 | РЕШЕТКА | 21413.71 | 23276.7 | 26719.32 | [14 empty] | 26719.32
[6 empty] | 185 | [14 empty] | 185
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДИФФУЗОРОВ | 76-80 | РЕШЕТОК | 1285.26 | 1397.08 | 1603.71 | [14 empty] | 1603.71
[6 empty] | 24 | [14 empty] | 24
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 1300 ММ | 81-97 | ЗОНТ | 3555.48 | 3864.81 | 4436.42 | [14 empty] | 4436.42
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | 98-105 | ШТ. | 24956.83 | 27128.07 | 31140.31 | [14 empty] | 31140.31
[6 empty] | 14 | [14 empty] | 14
- Ж3-30-15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДРЕНАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 106-106 | М | 399.32 | 434.06 | 498.26 | [14 empty] | 498.26
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-30-11 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ | 107-147 | М2 | 135134.2 | 146890.88 | 164956.99 | [10 empty] | 32551.02 | 49262.79 | 49707.87 | 33435.31
[6 empty] | 683.077 | [10 empty] | 136.6154 | 204.9231 | 204.9231 | 136.6154
- Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ОБЕРТОЧНЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 148-151 | М3 | 13562.83 | 14742.8 | 16704.33 | [12 empty] | 8314.94 | 8389.39
[6 empty] | 7.7858 | [12 empty] | 3.8929 | 3.8929
- Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 152-153 | М2 | 681.78 | 741.09 | 839.7 | [12 empty] | 417.98 | 421.72
[6 empty] | 9.56 | [12 empty] | 4.78 | 4.78
- Ж3-30-12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМОЙ ПТК-ВЕНТ | 154-157 | М2 | 11743.38 | 12765.05 | 14463.45 | [12 empty] | 7199.49 | 7263.96
[6 empty] | 113.42 | [12 empty] | 56.71 | 56.71
- Ж3-30-25 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 158-165 | НАСОС | 2524.18 | 2743.78 | 3149.59 | [14 empty] | 3149.59
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-30-21 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. | 166-168 | М | 3669.31 | 3988.54 | 4479.15 | [10 empty] | 1104.83 | 1114.7 | 1124.77 | 1134.85
[6 empty] | 72 | [10 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
- Ж3-30-21 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДРЕНАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 169-171 | М | 894.96 | 972.82 | 1092.5 | [10 empty] | 269.48 | 271.88 | 274.34 | 276.8
[6 empty] | 17 | [10 empty] | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
- Ж3-30-23 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ГИЛЬЗЫ, ЛОТКИ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 172-173 | ШТ. | 92.1 | 100.11 | 113.94 | [13 empty] | 113.94
[6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
- Ж3-30-23 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ГИЛЬЗЫ, ЛОТКИ. КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М | 174-175 | М | 182.3 | 198.16 | 225.53 | [13 empty] | 225.53
[6 empty] | 2 | [13 empty] | 2
- Ж3-30-23 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ГИЛЬЗЫ, ЛОТКИ. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | 176-177 | КГ | 76.69 | 83.36 | 94.87 | [13 empty] | 94.87
[6 empty] | 6 | [13 empty] | 6
- Ж3-30-22 | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 178-182 | М | 975.64 | 1060.52 | 1206.98 | [13 empty] | 1206.98
[6 empty] | 72 | [13 empty] | 72
- Ж3-30-93 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 183-183 | ШТ | 3584.95 | 3896.84 | 4473.18 | [14 empty] | 4473.18
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ИТОГО 2.303.ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВЗАМЕН НА СУММУ 285,465Т.Р. |  |  |  | 254049.29 | 276151.57 | 312778.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33925.33 | 50649.37 | 67039.39 | 52563.35 | 108600.81
смета 2.304. | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНЕ БАССЕЙНА
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ | 1-6 | ШТ. | 121.61 | 132.19 | 151.74 | [14 empty] | 151.74
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО САМОВСАСЫВАЮЩЕГО С ПРЕФИЛЬТРОМ | 7-8 | ШТ. | 2591.72 | 2817.2 | 3233.86 | [14 empty] | 3233.86
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ | 9-10 | ШТ. | 1139.17 | 1238.28 | 1421.42 | [14 empty] | 1421.42
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ПЕСКОМ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | 11-12 | М3 | 427.73 | 464.94 | 533.7 | [14 empty] | 533.7
[6 empty] | 0.9063 | [14 empty] | 0.9063
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 13-14 | ШТ. | 129.2 | 140.44 | 161.21 | [14 empty] | 161.21
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ | 15-16 | ШТ. | 43.6 | 47.39 | 54.4 | [14 empty] | 54.4
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФОРСУНКИ СТЕНОВОЙ | 17-19 | ШТ. | 17.1 | 18.59 | 21.34 | [14 empty] | 21.34
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА ВОДО-ВОДЯНОГО | 20-22 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 1688.27 | 1835.15 | 2106.57 | [14 empty] | 2106.57
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ | 23-24 | ШТ. | 176.72 | 192.09 | 220.5 | [14 empty] | 220.5
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ | 25-26 | ШТ. | 43.6 | 47.39 | 54.4 | [14 empty] | 54.4
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ОБОРУДОВАНИЕ КОАГУЛЯЦИИ | 27-28 | ШТ. | 681.92 | 741.25 | 850.88 | [14 empty] | 850.88
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА | 29-31 | ШТ. | 1295.84 | 1408.58 | 1616.91 | [14 empty] | 1616.91
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ | 32-33 | ШТ. | 681.92 | 741.25 | 850.88 | [14 empty] | 850.88
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА | 34-36 | ШТ. | 2591.72 | 2817.2 | 3233.86 | [14 empty] | 3233.86
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ УСТАНОВКИ | 37-38 | ШТ. | 1091.82 | 1186.81 | 1362.34 | [14 empty] | 1362.34
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ (ЗАКЛАДНЫЕ) | 39-41 | ШТ. | 86.27 | 93.78 | 107.65 | [14 empty] | 107.65
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФОРСУНКИ СТЕНОВОЙ | 42-43 | ШТ. | 68.4 | 74.35 | 85.35 | [14 empty] | 85.35
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРАПОВ ДОННЫХ | 44-46 | КОМПЛ. | 68.95 | 74.95 | 86.04 | [14 empty] | 86.04
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 47-56 | ШТ. | 7796.22 | 8474.49 | 9727.87 | [14 empty] | 9727.87
[6 empty] | 13 | [14 empty] | 13
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ К НАСОСАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 57-58 | ВСТАВКА | 1093.72 | 1188.87 | 1364.7 | [14 empty] | 1364.7
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 59-61 | ШТ. | 204.1 | 221.86 | 254.67 | [14 empty] | 254.67
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 62-66 | ШТ. | 2029.08 | 2205.61 | 2531.82 | [14 empty] | 2531.82
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОТОКА | 67-68 | ШТ. | 115.09 | 125.1 | 143.6 | [14 empty] | 143.6
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ИНЖЕКТОРА | 69-70 | ШТ. | 244.49 | 265.76 | 305.07 | [14 empty] | 305.07
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ | 71-76 | ШТ. | 1349.33 | 1466.72 | 1683.65 | [14 empty] | 1683.65
[6 empty] | 26 | [14 empty] | 26
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 77-77 | КРЕПЛЕНИЙ | 2467.39 | 2682.05 | 3078.73 | [14 empty] | 3078.73
[6 empty] | 96 | [14 empty] | 96
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 78-89 | КРЕПЛЕНИЙ | 1476.28 | 1604.72 | 1842.06 | [14 empty] | 1842.06
[6 empty] | 30 | [14 empty] | 30
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 90-90 | КОМПЛ. | 124.94 | 135.81 | 155.9 | [14 empty] | 155.9
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 91-91 | КОМПЛ. | 315.53 | 342.98 | 393.71 | [14 empty] | 393.71
[6 empty] | 7 | [14 empty] | 7
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 92-96 | ШТ. | 464.06 | 504.43 | 579.04 | [14 empty] | 579.04
[6 empty] | 9 | [14 empty] | 9
- Ж3-10-35 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РОТАМЕТРА ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ | 97-99 | ШТ. | 2716.16 | 2952.47 | 3389.14 | [14 empty] | 3389.14
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-31 | ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ | 100-144 | М | 15187.44 | 16508.75 | 18506.15 | [10 empty] | 5487.51 | 5536.55 | 3724.37 | 3757.72
[6 empty] | 115 | [10 empty] | 34.5 | 34.5 | 23 | 23
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 145-148 | ШТ. | 643.75 | 699.76 | 803.25 | [14 empty] | 803.25
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 149-149 | ФИЛЬТР | 189.7 | 206.2 | 236.7 | [14 empty] | 236.7
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 150-151 | ШТ. | 74.2 | 80.66 | 92.59 | [14 empty] | 92.59
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 152-152 | КОМПЛ. | 90.16 | 98 | 112.49 | [14 empty] | 112.49
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 153-154 | ШТ. | 89.33 | 97.1 | 111.46 | [14 empty] | 111.46
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 155-161 | М | 311.33 | 338.42 | 388.47 | [14 empty] | 388.47
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 157-157 | М | 9.66 | 10.5 | 12.05 | [14 empty] | 12.05
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 162-163 | Т | 32.63 | 35.47 | 40.72 | [14 empty] | 40.72
[6 empty] | 0.005 | [14 empty] | 0.005
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРО | 164-166 | М | 49.25 | 53.53 | 61.45 | [14 empty] | 61.45
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 167-170 | ШТ. | 1382.7 | 1502.99 | 1725.28 | [14 empty] | 1725.28
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 171-171 | ФИЛЬТР | 229.3 | 249.25 | 286.11 | [14 empty] | 286.11
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 172-172 | КОМПЛ. | 180.31 | 196 | 224.99 | [14 empty] | 224.99
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 173-175 | ШТ. | 300.73 | 326.89 | 375.24 | [14 empty] | 375.24
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 176-176 | КОМПЛ. | 124.94 | 135.81 | 155.9 | [14 empty] | 155.9
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРОЙНИКА ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 177-178 | ШТ. | 62.15 | 67.56 | 77.55 | [14 empty] | 77.55
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 179-185 | М | 1794.84 | 1950.99 | 2239.54 | [14 empty] | 2239.54
[6 empty] | 16 | [14 empty] | 16
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 181-181 | М | 51.72 | 56.22 | 64.53 | [14 empty] | 64.53
[6 empty] | 16 | [14 empty] | 16
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ | 186-187 | Т | 65.29 | 70.97 | 81.47 | [14 empty] | 81.47
[6 empty] | 0.01 | [14 empty] | 0.01
- Ж3-10-15 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Т1,Т2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯ | 188-190 | М | 211.32 | 229.7 | 263.67 | [14 empty] | 263.67
[6 empty] | 10 | [14 empty] | 10
- Ж3-10-15 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 191-194 | ШТ. | 377.24 | 410.06 | 470.71 | [14 empty] | 470.71
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ | 195-200 | М | 677.26 | 736.18 | 845.06 | [14 empty] | 845.06
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-10-15 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 196-196 | М | 19.37 | 21.06 | 24.17 | [14 empty] | 24.17
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж3-10-15 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА НАСОСОВ ПОГРУЖНЫХ | 201-202 | НАСОС | 2413.93 | 2623.94 | 3012.02 | [14 empty] | 3012.02
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-20-92 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | 203-203 | ШТ | 41.99 | 45.64 | 52.39 | [14 empty] | 52.39
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ИТОГО 2.304.ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНЕ БАССЕЙНА |  |  |  | 57952.49 | 62994.35 | 71866.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487.51 | 5536.55 | 3724.37 | 3757.72 | 53360.82
смета 2.305. | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЗАМЕН НА СУММУ 454,482Т.Р.
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 1-5 | ШТ. | 517.67 | 562.71 | 645.93 | [14 empty] | 645.93
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | 6-6 | ФИЛЬТР | 163.25 | 177.45 | 203.69 | [14 empty] | 203.69
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 7-9 | ШТ. | 1346.15 | 1463.27 | 1679.69 | [14 empty] | 1679.69
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 10-12 | ШТ. | 83.34 | 90.59 | 103.99 | [14 empty] | 103.99
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 13-13 | КОМПЛ. | 45.07 | 48.99 | 56.24 | [14 empty] | 56.24
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 14-15 | ШТ. | 44.69 | 48.58 | 55.76 | [14 empty] | 55.76
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 16-17 | Т | 121.39 | 131.95 | 151.47 | [14 empty] | 151.47
[6 empty] | 0.011 | [14 empty] | 0.011
- Ж3-10-11 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 18-19 | М | 147.72 | 160.57 | 179.98 | [10 empty] | 53.37 | 53.85 | 36.22 | 36.54
[6 empty] | 1.4 | [10 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.28
- Ж3-10-11 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | 20-20 | М | 590.54 | 641.92 | 719.59 | [10 empty] | 213.38 | 215.29 | 144.81 | 146.11
[6 empty] | 6 | [10 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2
- Ж3-10-11 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 21-22 | М | 24.18 | 26.28 | 29.46 | [10 empty] | 8.73 | 8.81 | 5.93 | 5.99
[6 empty] | 7.4 | [10 empty] | 2.22 | 2.22 | 1.48 | 1.48
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 23-27 | М | 46509.95 | 50556.32 | 55065.23 |  |  |  |  | 5839.26 | 5891.54 | 5944.92 | 5998.31 | 6052.25 | 6106.75 | 6161.81 | 6216.87 | 5702.75 | 1150.77
[6 empty] | 453 |  |  |  |  | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 45.3 | 9.06
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | 28-28 | М | 4921.07 | 5349.2 | 5826.24 |  |  |  |  | 617.83 | 623.36 | 629.01 | 634.66 | 640.37 | 646.13 | 651.96 | 657.78 | 603.39 | 121.75
[6 empty] | 50 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 29-30 | М | 1627.4 | 1768.98 | 1926.77 |  |  |  |  | 204.32 | 206.15 | 208.02 | 209.88 | 211.77 | 213.68 | 215.61 | 217.53 | 199.54 | 40.27
[6 empty] | 503 |  |  |  |  | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 50.3 | 10.06
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 31-33 | М | 41730.16 | 45360.68 | 49406.14 |  |  |  |  | 5239.15 | 5286.06 | 5333.96 | 5381.86 | 5430.26 | 5479.16 | 5528.55 | 5577.95 | 5116.69 | 1032.5
[6 empty] | 664 |  |  |  |  | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 66.4 | 13.28
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 34-34 | М | 2716.57 | 2952.91 | 3216.26 |  |  |  |  | 341.06 | 344.11 | 347.23 | 350.35 | 353.5 | 356.68 | 359.9 | 363.12 | 333.09 | 67.22
[6 empty] | 664 |  |  |  |  | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 66.4 | 13.28
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 35-35 | М | 2180.41 | 2370.11 | 2581.49 |  |  |  |  | 273.75 | 276.2 | 278.7 | 281.2 | 283.73 | 286.29 | 288.87 | 291.45 | 267.35 | 53.95
[6 empty] | 664 |  |  |  |  | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 66.4 | 13.28
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 36-39 | М | 12741.8 | 13850.34 | 15085.61 |  |  |  |  | 1599.72 | 1614.04 | 1628.66 | 1643.29 | 1658.07 | 1673 | 1688.08 | 1703.17 | 1562.31 | 315.27
[6 empty] | 258 |  |  |  |  | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 25.8 | 5.16
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 40-40 | М | 1059.53 | 1151.71 | 1254.44 |  |  |  |  | 133.02 | 134.22 | 135.43 | 136.65 | 137.88 | 139.12 | 140.37 | 141.63 | 129.91 | 26.21
[6 empty] | 258 |  |  |  |  | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 25.8 | 5.16
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 41-41 | М | 849.43 | 923.33 | 1005.71 |  |  |  |  | 106.65 | 107.6 | 108.58 | 109.55 | 110.54 | 111.53 | 112.54 | 113.55 | 104.15 | 21.02
[6 empty] | 258 |  |  |  |  | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 25.8 | 5.16
- Ж3-10-11 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ | 42-44 | М | 7994.89 | 8690.45 | 9465.52 |  |  |  |  | 1003.75 | 1012.73 | 1021.91 | 1031.09 | 1040.36 | 1049.73 | 1059.19 | 1068.66 | 980.29 | 197.81
[6 empty] | 630 |  |  |  |  | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 63 | 12.6
- Ж3-10-15 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 45-74 | ШТ. | 10673.06 | 11601.62 | 13317.5 | [14 empty] | 13317.5
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | 75-80 | М | 89397.18 | 97174.73 | 105841.26 |  |  |  |  | 11223.68 | 11324.16 | 11426.78 | 11529.39 | 11633.08 | 11737.83 | 11843.66 | 11949.48 | 10961.31 | 2211.89
[6 empty] | 874 |  |  |  |  | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 87.4 | 17.48
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 81-81 | М | 2823.5 | 3069.14 | 3342.89 |  |  |  |  | 354.49 | 357.66 | 360.91 | 364.15 | 367.42 | 370.73 | 374.07 | 377.41 | 346.19 | 69.86
[6 empty] | 874 |  |  |  |  | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 87.4 | 17.48
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 82-83 | М | 30843.38 | 33526.75 | 36516.83 |  |  |  |  | 3872.34 | 3907 | 3942.41 | 3977.81 | 4013.59 | 4049.73 | 4086.24 | 4122.75 | 3781.82 | 763.14
[6 empty] | 492 |  |  |  |  | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 49.2 | 9.84
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 84-84 | М | 2012.88 | 2188 | 2383.14 |  |  |  |  | 252.71 | 254.98 | 257.29 | 259.6 | 261.93 | 264.29 | 266.67 | 269.06 | 246.81 | 49.8
[6 empty] | 492 |  |  |  |  | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 49.2 | 9.84
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 85-85 | М | 1615.62 | 1756.18 | 1912.8 |  |  |  |  | 202.84 | 204.65 | 206.51 | 208.36 | 210.24 | 212.13 | 214.04 | 215.96 | 198.1 | 39.97
[6 empty] | 492 |  |  |  |  | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 49.2 | 9.84
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 86-88 | М | 14695.81 | 15974.35 | 17399.05 |  |  |  |  | 1845.04 | 1861.56 | 1878.43 | 1895.29 | 1912.34 | 1929.56 | 1946.96 | 1964.35 | 1801.91 | 363.61
[6 empty] | 299 |  |  |  |  | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 29.9 | 5.98
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 89-89 | М | 1227.86 | 1334.68 | 1453.67 |  |  |  |  | 154.15 | 155.53 | 156.94 | 158.35 | 159.77 | 161.21 | 162.67 | 164.12 | 150.55 | 30.38
[6 empty] | 299 |  |  |  |  | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 29.9 | 5.98
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 90-90 | М | 984.47 | 1070.12 | 1165.53 |  |  |  |  | 123.6 | 124.7 | 125.83 | 126.96 | 128.1 | 129.26 | 130.42 | 131.59 | 120.71 | 24.36
[6 empty] | 299 |  |  |  |  | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 29.9 | 5.98
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ | 91-93 | М | 7191.61 | 7817.28 | 8514.47 |  |  |  |  | 902.9 | 910.98 | 919.23 | 927.49 | 935.83 | 944.26 | 952.77 | 961.28 | 881.79 | 177.94
[6 empty] | 567 |  |  |  |  | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 56.7 | 11.34
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ | 94-94 | М | 197.17 | 214.32 | 233.47 |  |  |  |  | 24.76 | 24.98 | 25.21 | 25.43 | 25.66 | 25.89 | 26.13 | 26.36 | 24.17 | 4.88
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.04
- Ж3-10-11 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | 95-95 | ОТВЕРСТИЙ | 435.32 | 473.19 | 515.27 |  |  |  |  | 55.21 | 55.7 | 56.21 | 56.71 | 57.22 | 57.74 | 56.69 | 57.19 | 52.89 | 9.71
[6 empty] | 333 |  |  |  |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 33 | 6
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 96-122 | ШТ. | 17340.54 | 18849.17 | 21636.96 | [14 empty] | 21636.96
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,30 М2 | 123-124 | ШТ. | 2008.21 | 2182.92 | 2505.77 | [14 empty] | 2505.77
[6 empty] | 17 | [14 empty] | 17
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 125-126 | КОМПЛ. | 1082.56 | 1176.74 | 1350.78 | [14 empty] | 1350.78
[6 empty] | 19 | [14 empty] | 19
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ | 127-129 | ШТ. | 1057.21 | 1149.19 | 1319.16 | [14 empty] | 1319.16
[6 empty] | 11 | [14 empty] | 11
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 130-133 | ШТ. | 22887.59 | 24878.81 | 28558.39 | [14 empty] | 28558.39
[6 empty] | 18 | [14 empty] | 18
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50 ММ | 134-135 | М | 4921.4 | 5349.56 | 6140.76 | [14 empty] | 6140.76
[6 empty] | 63.2 | [14 empty] | 63.2
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОДЫ ТСВБ | 136-146 | ШТ. | 4886.35 | 5311.46 | 6097.02 | [14 empty] | 6097.02
[6 empty] | 14 | [14 empty] | 14
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК | 147-147 | ШТ. | 887.6 | 964.82 | 1107.52 | [14 empty] | 1107.52
[6 empty] | 7 | [14 empty] | 7
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-Д-СТ | 148-148 | ШТ. | 259.46 | 282.03 | 323.74 | [14 empty] | 323.74
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СЕТКИ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ | 149-149 | ШТ. | 2282.4 | 2480.97 | 2847.91 | [14 empty] | 2847.91
[6 empty] | 18 | [14 empty] | 18
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК НАСТОЛЬНЫХ | 150-150 | ШТ. | 131.62 | 143.07 | 164.23 | [14 empty] | 164.23
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОЕК | 151-151 | ШТ. | 5264.09 | 5722.07 | 6568.36 | [14 empty] | 6568.36
[6 empty] | 40 | [14 empty] | 40
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН | 152-152 | ШТ. | 142.08 | 154.44 | 177.28 | [14 empty] | 177.28
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВИДУАРА | 153-153 | ШТ. | 1704.84 | 1853.16 | 2127.24 | [14 empty] | 2127.24
[6 empty] | 12 | [14 empty] | 12
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ БИДЕ | 154-154 | ШТ. | 142.08 | 154.44 | 177.28 | [14 empty] | 177.28
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ | 155-155 | ШТ. | 3799.1 | 4129.62 | 4740.39 | [14 empty] | 4740.39
[6 empty] | 36 | [14 empty] | 36
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО УМЫВАЛЬНИКА | 156-156 | ШТ. | 7694.8 | 8364.25 | 9601.32 | [14 empty] | 9601.32
[6 empty] | 58 | [14 empty] | 58
- Ж3-10-15 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ЛОКТЕВЫХ | 157-157 | ШТ. | 738.71 | 802.98 | 921.74 | [14 empty] | 921.74
[6 empty] | 7 | [14 empty] | 7
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ДЕТСКИХ | 158-158 | КОМПЛ. | 13125.52 | 14267.44 | 16377.59 | [14 empty] | 16377.59
[6 empty] | 34 | [14 empty] | 34
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ КОМПАКТ | 159-160 | КОМПЛ. | 6354.54 | 6907.38 | 7928.98 | [14 empty] | 7928.98
[6 empty] | 18 | [14 empty] | 18
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА БИДЕ | 161-162 | КОМПЛ. | 366.9 | 398.82 | 457.81 | [14 empty] | 457.81
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ | 163-163 | КОМПЛ. | 6307.81 | 6856.59 | 7870.68 | [14 empty] | 7870.68
[6 empty] | 37 | [14 empty] | 37
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ, РАЗМЕРОМ 450 Х 330 Х 150 ММ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 164-165 | КОМПЛ. | 8475.68 | 9213.06 | 10575.67 | [14 empty] | 10575.67
[6 empty] | 58 | [14 empty] | 58
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ | 166-172 | ШТ. | 5668.08 | 6161.2 | 7072.44 | [14 empty] | 7072.44
[6 empty] | 19 | [14 empty] | 19
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 173-174 | ШТ. | 152.93 | 166.23 | 190.82 | [14 empty] | 190.82
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВОРОНОК | 175-176 | ШТ. | 231.11 | 251.22 | 288.38 | [14 empty] | 288.38
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 177-178 | КОМПЛ. | 733.64 | 797.47 | 915.42 | [14 empty] | 915.42
[6 empty] | 11 | [14 empty] | 11
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 179-180 | КОМПЛ. | 339.52 | 369.06 | 423.64 | [14 empty] | 423.64
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 181-182 | ШТ. | 86.77 | 94.32 | 108.27 | [14 empty] | 108.27
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т | 183-184 | НАСОС | 2983.15 | 3242.68 | 3722.27 | [14 empty] | 3722.27
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 185-188 | ШТ. | 1621.15 | 1762.19 | 2022.82 | [14 empty] | 2022.82
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 189-190 | КОМПЛ. | 476 | 517.41 | 593.93 | [14 empty] | 593.93
[6 empty] | 3 | [14 empty] | 3
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 191-198 | КРЕПЛЕНИЙ | 19332.22 | 21014.12 | 24122.11 | [14 empty] | 24122.11
[6 empty] | 450 | [14 empty] | 450
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 199-204 | ШТ. | 6524.18 | 7091.78 | 8140.65 | [14 empty] | 8140.65
[6 empty] | 117 | [14 empty] | 117
- Ж3-10-55 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 205-206 | ШТ. | 512.48 | 557.07 | 639.46 | [14 empty] | 639.46
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 207-209 | М | 2923.62 | 3177.97 | 3461.44 |  |  |  |  | 367.06 | 370.35 | 373.7 | 377.06 | 380.45 | 383.87 | 387.33 | 390.8 | 358.48 | 72.34
[6 empty] | 18 |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.8 | 0.36
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ | 210-210 | М | 384.58 | 418.04 | 455.27 |  |  |  |  | 48.28 | 48.71 | 49.15 | 49.59 | 50.04 | 50.49 | 50.95 | 51.4 | 47.15 | 9.51
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.06
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 211-211 | М | 9.66 | 10.5 | 11.48 |  |  |  |  | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.18 | 0.24
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.06
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 212-217 | М | 22183.88 | 24113.88 | 26264.5 |  |  |  |  | 2785.16 | 2810.09 | 2835.55 | 2861.02 | 2886.75 | 2912.74 | 2939 | 2965.26 | 2720.05 | 548.88
[6 empty] | 410 |  |  |  |  | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 41 | 8.2
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 218-222 | М | 4239.97 | 4608.85 | 5019.86 |  |  |  |  | 532.32 | 537.08 | 541.95 | 546.82 | 551.74 | 556.7 | 561.72 | 566.74 | 519.88 | 104.91
[6 empty] | 70 |  |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7 | 1.4
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 223-226 | М | 20579.11 | 22369.49 | 24364.47 |  |  |  |  | 2583.67 | 2606.8 | 2630.42 | 2654.05 | 2677.91 | 2702.03 | 2726.39 | 2750.75 | 2523.28 | 509.17
[6 empty] | 325 |  |  |  |  | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 32.5 | 6.5
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ | 227-228 | М | 51.16 | 55.61 | 60.58 |  |  |  |  | 6.43 | 6.48 | 6.54 | 6.6 | 6.66 | 6.72 | 6.78 | 6.84 | 6.27 | 1.26
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.06
- Ж3-10-51 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ППТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ (ПРОХОД ДЛЯ ТРУБЫ В КОЛОДЦЕ) | 229-229 | М | 72.23 | 78.51 | 85.54 |  |  |  |  | 9.07 | 9.15 | 9.24 | 9.32 | 9.4 | 9.49 | 9.57 | 9.66 | 8.85 | 1.79
[6 empty] | 1.44 |  |  |  |  | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.144 | 0.0288
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 230-230 | М3 | 5736.2 | 6235.25 | 6517.72 |  |  |  | 3244.21 | 3273.51
[6 empty] | 84 |  |  |  | 42 | 42
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 231-231 | М3 | 3577.24 | 3888.46 | 4064.61 |  |  |  | 2023.17 | 2041.44
[6 empty] | 83 |  |  |  | 41.5 | 41.5
- Ж3-10-71 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 232-233 | М | 1403 | 1525.06 | 1594.15 |  |  |  | 793.49 | 800.66
[6 empty] | 30 |  |  |  | 15 | 15
- Ж3-10-71 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 234-239 | М | 16830.82 | 18295.1 | 19123.87 |  |  |  | 9518.94 | 9604.93
[6 empty] | 265 |  |  |  | 132.5 | 132.5
- Ж3-10-71 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (ПРОХОД ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 110ММ) | 240-240 | М | 177.89 | 193.37 | 202.14 |  |  |  | 100.62 | 101.52
[6 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.36 | 0.36
- Ж3-10-71 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ (ПРОХОД ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 160ММ) | 241-241 | М | 91.97 | 99.97 | 104.51 |  |  |  | 52.02 | 52.49
[6 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.24 | 0.24
- Ж6-10-10 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 242-242 | М3 | 163.9 | 178.16 | 186.23 |  |  |  | 92.7 | 93.53
[6 empty] | 2.4 |  |  |  | 1.2 | 1.2
- Ж6-10-10 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 243-243 | М3 | 86.2 | 93.7 | 97.94 |  |  |  | 48.75 | 49.19
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1
- Ж6-10-10 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 244-244 | М3 | 159.4 | 173.27 | 181.13 |  |  |  | 90.16 | 90.97
[6 empty] | 46.4 |  |  |  | 23.2 | 23.2
- Ж6-10-10 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 245-245 | М3 | 36.36 | 39.52 | 41.31 |  |  |  | 20.56 | 20.75
[6 empty] | 46 |  |  |  | 23 | 23
- Ж6-10-10 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 246-246 | М3 | 600.49 | 652.73 | 682.31 |  |  |  | 339.62 | 342.69
[6 empty] | 46 |  |  |  | 23 | 23
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 247-248 | ШТ. | 455.74 | 495.39 | 518.6 |  |  |  | 171.83 | 346.77
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 2
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 249-251 | ШТ. | 1019.39 | 1108.08 | 1163.48 |  |  |  |  | 1163.48
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ | 252-261 | ШТ. | 3431.27 | 3729.79 | 3898.76 |  |  |  | 1940.61 | 1958.15
[6 empty] | 26 |  |  |  | 13 | 13
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 262-263 | ШТ. | 116.82 | 126.98 | 132.73 |  |  |  | 66.07 | 66.66
[6 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 2
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, ВТУЛОК, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 264-266 | ШТ. | 790.37 | 859.13 | 898.06 |  |  |  | 447.01 | 451.05
[6 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 2
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 267-268 | ШТ. | 335.08 | 364.23 | 381.3 |  |  |  | 126.34 | 254.96
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 2
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ | 269-270 | ШТ. | 584.29 | 635.12 | 666.88 |  |  |  |  | 666.88
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ГИДРОЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 271-273 | КОМПЛ. | 226.61 | 246.33 | 258.65 |  |  |  |  | 258.65
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ | 274-275 | ШТ. | 3661.39 | 3979.93 | 4161.66 |  |  |  | 1911.47 | 2250.19
[6 empty] | 13 |  |  |  | 6 | 7
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 276-277 | ШТ. | 249.28 | 270.97 | 283.25 |  |  |  | 140.99 | 142.26
[6 empty] | 8 |  |  |  | 4 | 4
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 278-282 | КРЕПЛЕНИЙ | 721.87 | 784.67 | 820.31 |  |  |  | 397.8 | 422.51
[6 empty] | -39 |  |  |  | -19 | -20
- Ж3-10-53 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2. АРМАТУРА. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 283-290 | ШТ. | 3993.24 | 4340.65 | 4537.68 |  |  |  | 2214.16 | 2323.52
[6 empty] | 51 |  |  |  | 25 | 26
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ | 291-292 | КОМПЛ. | 1334.18 | 1450.25 | 1536.39 | [5 empty] | 1536.39
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ | 293-297 | ШТ. | 1441.84 | 1567.28 | 1660.38 | [5 empty] | 1660.38
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 298-299 | КОМПЛ. | 200.08 | 217.49 | 230.41 | [5 empty] | 230.41
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 300-301 | КОМПЛ. | 424.38 | 461.3 | 488.7 | [5 empty] | 488.7
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т | 302-303 | НАСОС | 1491.56 | 1621.33 | 1717.64 | [5 empty] | 1717.64
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 304-307 | ШТ. | 810.58 | 881.1 | 933.44 | [5 empty] | 933.44
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 308-309 | КОМПЛ. | 158.66 | 172.46 | 182.7 | [5 empty] | 182.7
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 310-317 | КРЕПЛЕНИЙ | 5407.96 | 5878.45 | 6227.63 | [5 empty] | 6227.63
[6 empty] | 121 | [5 empty] | 121
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ | 318-326 | ШТ. | 2883.61 | 3134.48 | 3320.67 | [5 empty] | 3320.67
[6 empty] | 48 | [5 empty] | 48
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА ГИДРОЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 327-329 | КОМПЛ. | 31.81 | 34.58 | 36.63 | [5 empty] | 36.63
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УКЛАДКА ЛОТКОВ | 330-331 | КМ | 1950.22 | 2119.89 | 2245.81 | [5 empty] | 2245.81
[6 empty] | 0.00136 | [5 empty] | 0.00136
- Ж3-10-55 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 332-332 | РЕШЕТКА | 375.54 | 408.21 | 432.46 | [5 empty] | 432.46
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 333-335 | М | 815.46 | 886.41 | 926.57 |  |  |  | 461.2 | 465.37
[6 empty] | 5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ | 336-336 | М | 128.18 | 139.33 | 145.65 |  |  |  | 72.5 | 73.15
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 337-337 | М | 3.24 | 3.52 | 3.68 |  |  |  | 1.83 | 1.85
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 338-343 | М | 7297.9 | 7932.82 | 8292.18 |  |  |  | 4127.45 | 4164.73
[6 empty] | 135 |  |  |  | 67.5 | 67.5
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 344-347 | М | 1440.43 | 1565.75 | 1636.68 |  |  |  | 814.66 | 822.02
[6 empty] | 24 |  |  |  | 12 | 12
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ | 348-350 | М | 5669.3 | 6162.53 | 6441.7 |  |  |  | 3206.37 | 3235.33
[6 empty] | 90 |  |  |  | 45 | 45
- Ж3-10-51 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ППТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ (ПРОХОД ДЛЯ ТРУБЫ В КОЛОД | 351-351 | М | 36.14 | 39.28 | 41.06 |  |  |  | 20.44 | 20.62
[6 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.36 | 0.36
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 352-352 | М3 | 1966.68 | 2137.78 | 2234.62 |  |  |  | 1112.29 | 1122.33
[6 empty] | 28.8 |  |  |  | 14.4 | 14.4
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 353-353 | М3 | 1206.78 | 1311.77 | 1371.2 |  |  |  | 682.52 | 688.68
[6 empty] | 28 |  |  |  | 14 | 14
- Ж3-10-12 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 354-364 | М | 10043.59 | 10917.38 | 11463.25 |  |  |  |  | 11463.25
[6 empty] | 510.4 |  |  |  |  | 510.4
- Ж3-10-12 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 365-375 | М | 16608.98 | 18053.96 | 18956.66 |  |  |  |  | 18956.66
[6 empty] | 874 |  |  |  |  | 874
- Ж3-10-52 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 376-378 | М | 995.77 | 1082.4 | 1136.52 |  |  |  |  | 1136.52
[6 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
ИТОГО 2.305.ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВЗАМЕН НА СУММУ 454,482Т.Р. |  |  |  | 595651.29 | 647472.9 | 710974.93 | 0 | 0 | 0 | 34239.78 | 109630.71 | 60080.66 | 41439.96 | 41812.09 | 42188.12 | 42568.01 | 43225.71 | 43611.96 | 39937.82 | 8209.05 | 204031.06
ИТОГО 2.ДЕТСКИЙ САД НА 230 МЕСТ |  |  |  | 11633897.74 | 12646046.81 | 13815630.47 | 0 | 258992.54 | 342812.52 | 643443.16 | 954759.78 | 655127.53 | 1055126.35 | 1362386.83 | 1398747.33 | 1431268.92 | 1443823.2 | 1169950.22 | 1062007.14 | 1276584.98 | 760599.97
объект 3 | ТЕНЕВОЙ НАВЕС ТИП 1 (НА 2 ГРУППЫ) 6ШТ ПО ГП 2А....2Е
смета 3.1. | 24.014 - МАФ.КМ - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-90-70-10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ | 1-5 | Т | 23738.03 | 25803.24 | 28949.69 | [11 empty] | 17307.26 | 11642.43
[6 empty] | 2.621556 | [11 empty] | 1.5729336 | 1.0486224
- Ж2-90-70-10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т | 6-6 | Т | 27012.62 | 29362.72 | 32943.21 | [11 empty] | 19694.75 | 13248.46
[6 empty] | 2.590347 | [11 empty] | 1.5542082 | 1.0361388
- Ж2-90-70-10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 7-7 | Т | 73313.4 | 79691.67 | 89409.27 | [11 empty] | 53452.39 | 35956.88
[6 empty] | 7.614996 | [11 empty] | 4.5689976 | 3.0459984
- Ж2-90-70-10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 8-8 | Т | 1755.7 | 1908.45 | 2141.16 | [11 empty] | 1280.07 | 861.09
[6 empty] | 6.666242 | [11 empty] | 3.9997452 | 2.6664968
- Ж2-90-70-10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ) ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 9-9 | Т | 399.44 | 434.19 | 487.13 | [11 empty] | 291.22 | 195.91
[6 empty] | 3.539101 | [11 empty] | 2.1234606 | 1.4156404
- Ж2-90-70-10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ, НАРУШЕННОГО ПРИ МОНТАЖЕ | 10-11 | М2 | 328.1 | 356.64 | 400.13 | [11 empty] | 239.21 | 160.92
[6 empty] | 42.75 | [11 empty] | 25.65 | 17.1
ИТОГО 3.1.24.014 - МАФ.КМ - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 126547.29 | 137556.91 | 154330.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92264.9 | 62065.69 | 0 | 0
смета 3.2. | 24.014 - МАФ.АС - ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА | 4-8 | М3 | 51492.68 | 55972.54 | 62854.36 | [11 empty] | 31285.85 | 31568.51
[6 empty] | 1476 | [11 empty] | 738 | 738
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. ПРИВОЗКА И ЗАСЫПКА ГРУНТА ИЗ КАРЬЕРА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИГЭ-1 | 9-11 | М3 | 43223.95 | 46984.43 | 52761.17 | [11 empty] | 26261.95 | 26499.22
[6 empty] | 762 | [11 empty] | 381 | 381
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (Т.Т.П. 6) | 12-14 | М3 | 2660.75 | 2892.24 | 3247.84 | [11 empty] | 1616.62 | 1631.22
[6 empty] | 762 | [11 empty] | 381 | 381
- Ж2-20-10-50 | ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 15-17 | М3 | 13023.48 | 14156.52 | 15897.07 | [11 empty] | 7912.79 | 7984.28
[6 empty] | 47.4 | [11 empty] | 23.7 | 23.7
- Ж2-20-10-50 | ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 18-23 | М3 | 86084.6 | 93573.96 | 105078.87 | [11 empty] | 52303.16 | 52775.71
[6 empty] | 111.6 | [11 empty] | 55.8 | 55.8
- Ж2-20-10-50 | ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | 24-25 | Т | 13050.32 | 14185.7 | 15929.83 | [11 empty] | 7929.1 | 8000.73
[6 empty] | 0.9576 | [11 empty] | 0.4788 | 0.4788
- Ж2-20-10-50 | ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ. УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 26-28 | М3 | 1712.26 | 1861.23 | 2090.08 | [11 empty] | 1040.34 | 1049.74
[6 empty] | 3.18 | [11 empty] | 1.59 | 1.59
- Ж2-30-10-20 | СТЕНЫ. КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ БЕССЕР 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ НА ОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА | 29-31 | М3 | 8715.11 | 9473.32 | 10638.06 | [11 empty] | 5295.11 | 5342.95
[6 empty] | 28.63224 | [11 empty] | 14.31612 | 14.31612
- Ж2-30-10-20 | СТЕНЫ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ БЕТОНОМ СВЕРХ НОРМ, УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ Е8-85-2 И Е8-85-4 | 32-37 | М3 | 30788.06 | 33466.62 | 37581.34 | [11 empty] | 18706.17 | 18875.17
[6 empty] | 8.1283 | [11 empty] | 4.06415 | 4.06415
- Ж2-30-10-20 | СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ БЕССЕР | 38-41 | М2 | 4573.87 | 4971.8 | 5583.09 | [11 empty] | 2778.99 | 2804.1
[6 empty] | 14.4 | [11 empty] | 7.2 | 7.2
- Ж2-90 | ДЕРЕВЯННЫЕ НАКЛАДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛОННЫ | 42-46 | М2 | 1792.24 | 1948.16 | 2187.68 | [11 empty] | 1088.92 | 1098.76
[6 empty] | 69.552 | [11 empty] | 34.776 | 34.776
- Ж2-90 | УСТРОЙСТВО СКАМЕЙКИ. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС СПИНКИ СКАМЕЙКИ) | 47-50 | М3 | 416.4 | 452.63 | 508.29 | [11 empty] | 253 | 255.29
[6 empty] | 0.2592 | [11 empty] | 0.1296 | 0.1296
- Ж2-90 | УСТРОЙСТВО СКАМЕЙКИ. ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ШИРИНОЙ 100 ММ) | 51-53 | М2 | 721 | 783.73 | 880.1 | [11 empty] | 438.07 | 442.03
[6 empty] | 24 | [11 empty] | 12 | 12
- Ж2-90 | УСТРОЙСТВО СКАМЕЙКИ. ЧАСТЬ СИДЕНИЯ СКАМЕЙКИ: | 54-58 | АНКЕРОВ | 6077.92 | 6606.7 | 7418.99 | [11 empty] | 3692.81 | 3726.18
[6 empty] | 504 | [11 empty] | 252 | 252
- Ж2-90 | УСТРОЙСТВО СКАМЕЙКИ. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 59-60 | Т | 9633.89 | 10472.04 | 11759.58 | [11 empty] | 5853.35 | 5906.23
[6 empty] | 0.81432 | [11 empty] | 0.40716 | 0.40716
- Ж2-90 | УСТРОЙСТВО СКАМЕЙКИ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ШИРИНОЙ 100 ММ) | 61-66 | М2 | 1033.43 | 1123.34 | 1261.45 | [11 empty] | 627.89 | 633.56
[6 empty] | 26.88 | [11 empty] | 13.44 | 13.44
- Ж2-70 | КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ | 67-68 | М2 | 17786.09 | 19333.48 | 21876.52 | [11 empty] | 2161.29 | 9813.68 | 9901.55
[6 empty] | 240 | [11 empty] | 24 | 108 | 108
- Ж2-70 | КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 69-70 | М | 5580.68 | 6066.2 | 6864.11 | [11 empty] | 678.14 | 3079.2 | 3106.77
[6 empty] | 174 | [11 empty] | 17.4 | 78.3 | 78.3
- Ж2-70 | КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 71-72 | М | 4235.77 | 4604.28 | 5209.91 | [11 empty] | 514.71 | 2337.14 | 2358.06
[6 empty] | 120 | [11 empty] | 12 | 54 | 54
- Ж2-70 | КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 73-76 | М | 11675.51 | 12691.28 | 14360.64 | [11 empty] | 1418.76 | 6442.1 | 6499.78
[6 empty] | 234 | [11 empty] | 23.4 | 105.3 | 105.3
- Ж2-70 | КРОВЛЯ ТЕНЕВОГО НАВЕСА. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 77-79 | М | 765.01 | 831.57 | 940.96 | [11 empty] | 92.96 | 422.11 | 425.89
[6 empty] | 20.4 | [11 empty] | 2.04 | 9.18 | 9.18
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ НАВЕСОВ. УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ БЕЗ ФРИЗА ТОЛЩИНОЙ ДОСОК 27 ММ С УКЛАДКОЙ ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ С ШАГОМ ЛАГ 700 ММ | 80-87 | М2 | 30630.96 | 33295.85 | 37725.88 | [12 empty] | 18778.87 | 18947.01
[6 empty] | 349.92 | [12 empty] | 174.96 | 174.96
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ НАВЕСОВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 27 ММ | 88-89 | М2 | 7750.15 | 8424.41 | 9545.29 | [12 empty] | 4751.37 | 4793.92
[6 empty] | 66.924 | [12 empty] | 33.462 | 33.462
- Ж2-60-40 | ПОЛЫ НАВЕСОВ. УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ | 90-92 | М | 2130.38 | 2315.72 | 2623.83 | [12 empty] | 1306.07 | 1317.76
[6 empty] | 67.2 | [12 empty] | 33.6 | 33.6
- Ж2-90-90 | ОГРАЖДЕНИЕ ТЕНЕВОГО НАВЕСА | 93-96 | М | 6802.4 | 7394.21 | 8378.02 | [12 empty] | 4170.34 | 4207.68
[6 empty] | 64.8 | [12 empty] | 32.4 | 32.4
- Ж2-90-90 | ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 97-99 | М2 | 9022.92 | 9807.91 | 11112.87 | [12 empty] | 5531.67 | 5581.2
[6 empty] | 2454.6 | [12 empty] | 1227.3 | 1227.3
ИТОГО 3.2.24.014 - МАФ.АС - ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 371379.83 | 403689.87 | 454315.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171949.98 | 225226.23 | 57139.62 | 0
ИТОГО 3.ТЕНЕВОЙ НАВЕС ТИП 1 (НА 2 ГРУППЫ) 6ШТ ПО ГП 2А....2Е |  |  |  | 497927.12 | 541246.78 | 608646.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264214.88 | 287291.92 | 57139.62 | 0
объект 4 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
смета 4.1. | 24.014-ЭК СЕТИ 0,4КВ
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ) | 1-6 | М3 | 612.98 | 666.31 | 709.1 | [5 empty] | 352.95 | 356.15
[6 empty] | 57.6 | [5 empty] | 28.8 | 28.8
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 7-7 | М3 | 37.85 | 41.14 | 43.78 | [5 empty] | 21.79 | 21.99
[6 empty] | 47.9 | [5 empty] | 23.95 | 23.95
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 8-8 | М3 | 625.31 | 679.71 | 723.36 | [5 empty] | 360.05 | 363.31
[6 empty] | 47.9 | [5 empty] | 23.95 | 23.95
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ | 9-11 | М3 | 3316.66 | 3605.21 | 3836.68 | [5 empty] | 1909.69 | 1926.99
[6 empty] | 0.172 | [5 empty] | 0.086 | 0.086
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 12-14 | М3 | 794.72 | 863.86 | 919.32 | [5 empty] | 457.59 | 461.73
[6 empty] | 9.7 | [5 empty] | 4.85 | 4.85
- Ж6-60-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 15-23 | М | 24298.64 | 26412.62 | 28108.31 | [5 empty] | 13990.76 | 14117.55
[6 empty] | 450 | [5 empty] | 225 | 225
- Ж6-60-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 24-25 | ШТ. | 743.46 | 808.14 | 860.02 | [5 empty] | 428.07 | 431.95
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 2 | 2
- Ж6-60-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ | 26-31 | М | 10910.08 | 11859.26 | 12620.62 | [5 empty] | 6281.85 | 6338.77
[6 empty] | 18 | [5 empty] | 9 | 9
ИТОГО 4.1.24.014-ЭК СЕТИ 0,4КВ |  |  |  | 41339.7 | 44936.25 | 47821.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23802.75 | 24018.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 4.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 41339.7 | 44936.25 | 47821.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23802.75 | 24018.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 5 | СЕТИ СВЯЗИ
смета 5.1. | 24.014-СС1 ИЗМ.1 СЕТИ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ВЗАМЕН ЛОК.СМЕТЫ N 21-5-1 НА СУММУ 29,333 ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ | 1-6 | УСТРОЙСТВО | 585.16 | 636.07 | 730.14 | [14 empty] | 730.14
[6 empty] | 12 | [14 empty] | 12
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 7-8 | ЗАМОК | 192.13 | 208.85 | 239.74 | [14 empty] | 239.74
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ (БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ) | 9-10 | ШТ. | 119.96 | 130.4 | 149.69 | [14 empty] | 149.69
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ МОНТАЖ | 11-12 | ШТ. | 154.03 | 167.43 | 192.19 | [14 empty] | 192.19
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ DIN-РЕЙКА | 13-14 | ШТ. | 4.32 | 4.7 | 5.4 | [14 empty] | 5.4
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 15-16 | ПЕРЕМЫЧЕК | 245.75 | 267.13 | 306.64 | [14 empty] | 306.64
[6 empty] | 20 | [14 empty] | 20
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ) | 17-19 | БЛОК | 324.55 | 352.79 | 404.97 | [14 empty] | 404.97
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ ВИДЕОДОМАФОННАЯ СВЯЗЬ СТОЙКА 3V ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ ДОМАФОНА | 20-21 | ШТ. | 758.14 | 824.1 | 945.98 | [14 empty] | 945.98
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж6-50-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ФИДЕРЫ | 22-28 | М | 9743.16 | 10590.81 | 11893.47 | [10 empty] | 2933.65 | 2959.86 | 2986.61 | 3013.35
[6 empty] | 702.129 | [10 empty] | 175.53225 | 175.53225 | 175.53225 | 175.53225
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ КОЛОДЦЫ. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ТИПОВЫХ, СОБРАННЫХ НА ТРАССЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ, ККС-2 | 29-30 | КОЛОДЕЦ | 1285.54 | 1397.38 | 1604.05 | [14 empty] | 1604.05
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ КОЛОДЦЫ. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ТИПОВЫХ, СОБРАННЫХ НА ТРАССЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ, ККС-1 | 31-32 | КОЛОДЕЦ | 2898.83 | 3151.03 | 3617.07 | [14 empty] | 3617.07
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ КОЛОДЦЫ. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: МОНТАЖ ОПОРНОГО КОЛЬЦА | 33-34 | ШТ. | 584.83 | 635.71 | 729.73 | [14 empty] | 729.73
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж6-50-60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И РАДИОФИКАЦИИ. МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, ТРАВЕРСЫ КОЛОДЦЫ. УСТРОЙСТВО ВСТАВОК ДЛЯ УГЛОВЫХ И РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ, ККС-3 | 35-35 | ВСТАВКА | 192.72 | 209.49 | 240.47 | [14 empty] | 240.47
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ ТРАНШЕИ) | 36-38 | М3 | 891.26 | 968.8 | 1078.23 | [10 empty] | 536.72 | 541.51
[6 empty] | 86.1 | [10 empty] | 43.05 | 43.05
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ) | 39-43 | М3 | 1561.15 | 1696.97 | 1888.66 | [10 empty] | 940.13 | 948.53
[6 empty] | 79.6 | [10 empty] | 39.8 | 39.8
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ | 44-49 | ОТВЕРСТИЙ | 350.93 | 381.46 | 424.55 | [10 empty] | 211.33 | 213.22
[6 empty] | 12 | [10 empty] | 6 | 6
- Ж6-50-40 | ТРУБОПРОВОД | 50-55 | КАНАЛ-КМ | 2109.43 | 2292.95 | 2551.95 | [10 empty] | 1270.3 | 1281.65
[6 empty] | 0.196 | [10 empty] | 0.098 | 0.098
ИТОГО 5.1.24.014-СС1 ИЗМ.1 СЕТИ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ВЗАМЕН ЛОК.СМЕТЫ N 21-5-1 НА СУММУ 29,333 ПО ЗАМ.ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 22001.89 | 23916.07 | 27002.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.13 | 5944.77 | 2986.61 | 3013.35 | 9166.07
ИТОГО 5.СЕТИ СВЯЗИ |  |  |  | 22001.89 | 23916.07 | 27002.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.13 | 5944.77 | 2986.61 | 3013.35 | 9166.07
объект 6 | СЕТИ НВК
смета 6.1. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)( ВЗАМЕН НА СУММУ 422,976Т.Р.)
- Ж6-20-10 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 1-9 | М3 | 2090.44 | 2272.31 | 2407.29 | [5 empty] | 2407.29
[6 empty] | 338.8 | [5 empty] | 338.8
- Ж6-20-10 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 10-10 | М3 | 247.68 | 269.23 | 285.22 | [5 empty] | 285.22
[6 empty] | 313.3 | [5 empty] | 313.3
- Ж6-20-10 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 11-12 | М3 | 950.72 | 1033.43 | 1094.82 | [5 empty] | 1094.82
[6 empty] | 313.3 | [5 empty] | 313.3
- Ж6-20-10 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 13-14 | М3 | 1644.54 | 1787.61 | 1893.79 | [5 empty] | 1893.79
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
- Ж6-20-30 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ТРУБОПРОВОДЫ | 15-23 | КМ | 2051.51 | 2229.99 | 2362.45 | [5 empty] | 2362.45
[6 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05
- Ж6-20-40 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ЗАДВИЖКИ, ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ, ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОНКИ | 24-31 | ШТ. | 495.86 | 539 | 571.02 | [5 empty] | 571.02
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
- Ж6-20-50 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | 32-33 | Т | 150.47 | 163.56 | 173.28 | [5 empty] | 173.28
[6 empty] | 0.0063 | [5 empty] | 0.0063
- Ж6-20-60 | ВВОД ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ПО ГПN11. ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ | 34-36 | ВРЕЗКА | 655.13 | 712.13 | 754.43 | [5 empty] | 754.43
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-20-50-9 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ.ДЕМОНТАЖ | 37-38 | Т | 17.04 | 18.52 | 19.45 |  |  |  |  | 19.45
[6 empty] | 0.00246 |  |  |  |  | 0.00246
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 39-43 | М3 | 8650.84 | 9403.46 | 9962.03 | [5 empty] | 9962.03
[6 empty] | 708 | [5 empty] | 708
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 44-44 | М3 | 427.68 | 464.89 | 492.5 | [5 empty] | 492.5
[6 empty] | 541 | [5 empty] | 541
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 45-46 | М3 | 1631.81 | 1773.78 | 1879.14 | [5 empty] | 1879.14
[6 empty] | 541 | [5 empty] | 541
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 47-47 | М3 | 2684.93 | 2918.52 | 3091.88 | [5 empty] | 3091.88
[6 empty] | 17 | [5 empty] | 17
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 48-50 | М3 | 12002.53 | 13046.75 | 13821.73 | [5 empty] | 13821.73
[6 empty] | 85.5 | [5 empty] | 85.5
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 51-52 | М | 11186.93 | 12160.19 | 12882.51 | [5 empty] | 12882.51
[6 empty] | 227 | [5 empty] | 227
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 159 ДО 426 ММ | 53-53 | ПРОЦЕСС | 2415.96 | 2626.15 | 2782.14 | [5 empty] | 2782.14
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 325 ММ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ | 54-55 | М | 52980.54 | 57589.85 | 61010.69 | [5 empty] | 61010.69
[6 empty] | 16 | [5 empty] | 16
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 56-59 | М | 1614.61 | 1755.08 | 1859.33 | [5 empty] | 1859.33
[6 empty] | 23 | [5 empty] | 23
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. УКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ | 60-60 | М | 203.21 | 220.89 | 234.01 | [5 empty] | 234.01
[6 empty] | 233 | [5 empty] | 233
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПЕРЕПАД В ВИДЕ СТОЯКА. ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 61-62 | М | 140.3 | 152.51 | 161.57 | [5 empty] | 161.57
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПЕРЕПАД В ВИДЕ СТОЯКА. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 63-64 | ШТ. | 43.52 | 47.31 | 50.12 | [5 empty] | 50.12
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПЕРЕПАД В ВИДЕ СТОЯКА. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 65-66 | ШТ. | 30.2 | 32.83 | 34.78 | [5 empty] | 34.78
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ТРУБОПРОВОДЫ. ПЕРЕПАД В ВИДЕ СТОЯКА. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 67-70 | КРЕПЛЕНИЙ | 293.88 | 319.45 | 338.43 | [5 empty] | 338.43
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | 71-74 | ШТ | 2077.22 | 2257.94 | 2392.06 | [5 empty] | 2392.06
[6 empty] | 305 | [5 empty] | 305
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ | 75-92 | М3 | 34718.95 | 37739.5 | 39981.23 | [5 empty] | 39981.23
[6 empty] | 18.67 | [5 empty] | 18.67
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-045 | 93-93 | М2 | 30.18 | 32.81 | 34.76 | [5 empty] | 34.76
[6 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП1256 (ЗА 2 РАЗА) | 94-94 | М2 | 33.32 | 36.22 | 38.37 | [5 empty] | 38.37
[6 empty] | 12.48 | [5 empty] | 12.48
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КОЛЬЦАХ КОЛОДЦЕВ | 95-96 | М3 | 42.47 | 46.16 | 48.9 | [5 empty] | 48.9
[6 empty] | 0.15 | [5 empty] | 0.15
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 97-98 | М3 | 30.68 | 33.35 | 35.33 | [5 empty] | 35.33
[6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ | 99-100 | М3 | 51.62 | 56.11 | 59.44 | [5 empty] | 59.44
[6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 101-102 | М2 | 5381.94 | 5850.17 | 6197.67 | [5 empty] | 6197.67
[6 empty] | 205.42 | [5 empty] | 205.42
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ | 103-104 | ОТВЕРСТИЙ | 364.07 | 395.74 | 419.25 | [5 empty] | 419.25
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАМЕРЫ | 105-105 | М3 | 342.74 | 372.56 | 394.69 | [5 empty] | 394.69
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-20 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. КОЛОДЦЫ ПОВТОРНЫЙ МОНТАЖ СУЩ.КАМЕРЫ | 106-106 | М3 | 757 | 822.86 | 871.74 | [5 empty] | 871.74
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-50 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ | 107-107 | ШТ | 868.86 | 944.45 | 1000.55 | [5 empty] | 1000.55
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 108-112 | М3 | 12557.76 | 13650.29 | 14461.12 | [5 empty] | 14461.12
[6 empty] | 2278.5 | [5 empty] | 2278.5
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 113-113 | М3 | 1696.12 | 1843.68 | 1953.19 | [5 empty] | 1953.19
[6 empty] | 2145.5 | [5 empty] | 2145.5
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 114-115 | М3 | 6480.19 | 7043.97 | 7462.38 | [5 empty] | 7462.38
[6 empty] | 2145.5 | [5 empty] | 2145.5
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 116-116 | М3 | 1531.98 | 1665.26 | 1764.18 | [5 empty] | 1764.18
[6 empty] | 9.7 | [5 empty] | 9.7
- Ж6-10-10 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 117-119 | М3 | 9615.74 | 10452.31 | 11073.18 | [5 empty] | 11073.18
[6 empty] | 68.7 | [5 empty] | 68.7
- Ж6-10-30 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ТРУБОПРОВОДЫ | 120-128 | М | 22304.04 | 24244.49 | 25684.61 | [5 empty] | 25684.61
[6 empty] | 249 | [5 empty] | 249
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 129-132 | ШТ. | 387.13 | 420.81 | 445.81 | [5 empty] | 445.81
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 133-134 | ШТ. | 1450.67 | 1576.88 | 1670.55 | [5 empty] | 1670.55
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 135-136 | КРЕПЛЕНИЙ | 158.82 | 172.64 | 182.89 | [5 empty] | 182.89
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОЛОДЦЕВ: УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ | 137-138 | ШТ. | 725.74 | 788.88 | 835.74 | [5 empty] | 835.74
[6 empty] | 21 | [5 empty] | 21
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА ПЛИТ ЧУГУННЫХ | 139-140 | ШТ. | 2245.06 | 2440.38 | 2585.34 | [5 empty] | 2585.34
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
- Ж6-10-40 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К2. ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ПРОХОДОВ В КОЛОДЕЦ | 141-144 | ШТ. | 1724.57 | 1874.61 | 1985.96 | [5 empty] | 1985.96
[6 empty] | 29 | [5 empty] | 29
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ | 145-159 | М3 | 40457.36 | 43977.15 | 46589.39 | [5 empty] | 46589.39
[6 empty] | 23.6 | [5 empty] | 23.6
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-045 | 160-160 | М2 | 32.08 | 34.87 | 36.94 | [5 empty] | 36.94
[6 empty] | 6.63 | [5 empty] | 6.63
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП1256 (ЗА 2 РАЗА) | 161-161 | М2 | 35.4 | 38.48 | 40.77 | [5 empty] | 40.77
[6 empty] | 13.26 | [5 empty] | 13.26
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КОЛЬЦАХ КОЛОДЦЕВ | 162-163 | М3 | 15.86 | 17.24 | 18.26 | [5 empty] | 18.26
[6 empty] | 0.056 | [5 empty] | 0.056
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 164-165 | М3 | 30.68 | 33.35 | 35.33 | [5 empty] | 35.33
[6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ | 166-167 | М3 | 51.62 | 56.11 | 59.44 | [5 empty] | 59.44
[6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 168-169 | М2 | 5873.98 | 6385.02 | 6764.29 | [5 empty] | 6764.29
[6 empty] | 224.2 | [5 empty] | 224.2
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ СВЕРЛЕНИЕ | 170-177 | ОТВЕРСТИЙ | 1716.95 | 1866.32 | 1977.18 | [5 empty] | 1977.18
[6 empty] | 12 | [5 empty] | 12
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ | 178-183 | М3 | 3763.82 | 4091.27 | 4334.29 | [5 empty] | 4334.29
[6 empty] | 1.185 | [5 empty] | 1.185
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ БЕТОН | 184-185 | М3 | 25.48 | 27.7 | 29.35 | [5 empty] | 29.35
[6 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.09
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ СРЕЗКА И НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИН СУЩ. КОЛОДЦЕВ | 186-188 | ЛЮК | 66.73 | 72.54 | 76.85 | [5 empty] | 76.85
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИН СУЩ. КОЛОДЦЕВ | 189-190 | М3 | 104.96 | 114.09 | 120.87 | [5 empty] | 120.87
[6 empty] | 0.04 | [5 empty] | 0.04
- Ж6-10-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. КОЛОДЦЫ УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 191-191 | ШТ. | 261.28 | 284.01 | 300.88 | [5 empty] | 300.88
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
- Ж6-10-50 | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ | 192-192 | ШТ | 1737.71 | 1888.89 | 2001.09 | [5 empty] | 2001.09
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
ИТОГО 6.1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)( ВЗАМЕН НА СУММУ 422,976Т.Р.) |  |  |  | 262361.11 | 285186.55 | 302126.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 302107.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 6.СЕТИ НВК |  |  |  | 262361.11 | 285186.55 | 302126.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 302107.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 7 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
смета 7.1. | 24.014 - ГП С ИЗМ.1- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж7-10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ | 1-5 | М3 | 1646.2 | 1789.42 | 2054.08 | [14 empty] | 2054.08
[6 empty] | 814 | [14 empty] | 814
- Ж7-10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА) | 6-9 | М3 | 38233.34 | 41559.64 | 47706.31 | [14 empty] | 47706.31
[6 empty] | 1198 | [14 empty] | 1198
- Ж7-10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 10-10 | М2 | 966.91 | 1051.03 | 1206.48 | [14 empty] | 1206.48
[6 empty] | 8105.4 | [14 empty] | 8105.4
- Ж7-10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 11-11 | М2 | 5358.38 | 5824.56 | 6686.01 | [14 empty] | 6686.01
[6 empty] | 900.6 | [14 empty] | 900.6
- Ж7-10 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 12-13 | М3 | 3616.42 | 3931.05 | 4512.45 | [14 empty] | 4512.45
[6 empty] | 2012 | [14 empty] | 2012
- Ж7-50 | УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ | 14-19 | М2 | 1150.01 | 1250.06 | 1434.94 | [14 empty] | 1434.94
[6 empty] | 40 | [14 empty] | 40
- Ж7-50 | УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ГЕОРЕШЕТКОЙ | 20-27 | М2 | 7215.23 | 7842.96 | 9002.93 | [14 empty] | 9002.93
[6 empty] | 160 | [14 empty] | 160
ИТОГО 7.1.24.014 - ГП С ИЗМ.1- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 58186.49 | 63248.72 | 72603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72603.2
смета 7.2. | 24.014 - ГП С ИЗМ.1 - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ
- Ж7-20 | ТРОТУАР С ВОЗМОЖОСТЬЮ ПРОЕЗДА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 1. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 1-6 | М3 | 31221.44 | 33937.71 | 38654.7 | [12 empty] | 11484.52 | 11587.35 | 15582.83
[6 empty] | 432.096 | [12 empty] | 129.6288 | 129.6288 | 172.8384
- Ж7-20 | ТРОТУАР С ВОЗМОЖОСТЬЮ ПРОЕЗДА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 1. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 7-9 | М2 | 18172.4 | 19753.4 | 22498.92 | [12 empty] | 6684.55 | 6744.4 | 9069.97
[6 empty] | 1245 | [12 empty] | 373.5 | 373.5 | 498
- Ж7-20 | ТРОТУАР С ВОЗМОЖОСТЬЮ ПРОЕЗДА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 1. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ - СУХАЯ ЦПС) | 10-14 | М2 | 113679.73 | 123569.87 | 140744.84 | [12 empty] | 41816.04 | 42190.46 | 56738.34
[6 empty] | 1245 | [12 empty] | 373.5 | 373.5 | 498
- Ж7-20 | ТРОТУАР С ВОЗМОЖОСТЬЮ ПРОЕЗДА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 1. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 15-16 | М | 24906.28 | 27073.13 | 30836.03 | [12 empty] | 9161.55 | 9243.58 | 12430.9
[6 empty] | 514 | [12 empty] | 154.2 | 154.2 | 205.6
- Ж7-20 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (БЕЗ БОРТА) ТИП 2. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 17-18 | М3 | 2335.51 | 2538.7 | 2894.09 | [12 empty] | 715.92 | 866.79 | 1311.38
[6 empty] | 23.6 | [12 empty] | 5.9 | 7.08 | 10.62
- Ж7-20 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (БЕЗ БОРТА) ТИП 2. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | 19-19 | М3 | 778.67 | 846.41 | 964.88 | [12 empty] | 238.68 | 288.99 | 437.21
[6 empty] | 9.44 | [12 empty] | 2.36 | 2.832 | 4.248
- Ж7-20 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (БЕЗ БОРТА) ТИП 2. УКЛАДКА ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ | 20-21 | М2 | 1376.05 | 1495.77 | 1705.15 | [12 empty] | 421.8 | 510.7 | 772.65
[6 empty] | 129.8 | [12 empty] | 32.45 | 38.94 | 58.41
- Ж7-20 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (БЕЗ БОРТА) ТИП 2. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ ЦПС) | 22-25 | М2 | 10148.88 | 11031.83 | 12576.12 | [12 empty] | 3110.98 | 3766.6 | 5698.54
[6 empty] | 118 | [12 empty] | 29.5 | 35.4 | 53.1
- Ж2-90-50 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (С БОРТОМ) ТИП 3. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 26-27 | М3 | 2284.03 | 2482.74 | 2830.29 | [12 empty] | 700.14 | 847.68 | 1282.47
[6 empty] | 23.08 | [12 empty] | 5.77 | 6.924 | 10.386
- Ж2-90-50 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (С БОРТОМ) ТИП 3. УКЛАДКА ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ | 28-29 | М2 | 1643.28 | 1786.25 | 2036.3 | [12 empty] | 503.72 | 609.89 | 922.69
[6 empty] | 155 | [12 empty] | 38.75 | 46.5 | 69.75
- Ж2-90-50 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (С БОРТОМ) ТИП 3. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ ЦПС) | 30-31 | М2 | 8995.3 | 9777.89 | 11146.65 | [12 empty] | 2757.36 | 3338.47 | 5050.82
[6 empty] | 111 | [12 empty] | 27.75 | 33.3 | 49.95
- Ж2-90-50 | ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ (С БОРТОМ) ТИП 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ (БРТ 100.20.8) | 32-33 | М | 5449.9 | 5924.04 | 6753.31 | [12 empty] | 1670.58 | 2022.64 | 3060.09
[6 empty] | 110 | [12 empty] | 27.5 | 33 | 49.5
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 4. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 34-36 | М3 | 11894.02 | 12928.8 | 14725.78 | [12 empty] | 4375.11 | 4414.28 | 5936.39
[6 empty] | 164.61 | [12 empty] | 49.383 | 49.383 | 65.844
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 4. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 37-38 | М2 | 3949.33 | 4292.92 | 4889.61 | [12 empty] | 1452.73 | 1465.74 | 1971.14
[6 empty] | 463.5 | [12 empty] | 139.05 | 139.05 | 185.4
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 4. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ - СУХАЯ ЦПС, ШВЫ - ПЕСОК) | 39-42 | М2 | 44568.49 | 48445.95 | 55179.47 | [12 empty] | 16394.12 | 16540.91 | 22244.44
[6 empty] | 531 | [12 empty] | 159.3 | 159.3 | 212.4
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 4. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 43-44 | М | 32707.68 | 35553.25 | 40494.81 | [12 empty] | 12031.23 | 12138.95 | 16324.63
[6 empty] | 675 | [12 empty] | 202.5 | 202.5 | 270
- Ж7-20 | РАЗВАРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 45-47 | М3 | 2793 | 3035.99 | 3473.11 | [13 empty] | 1382.11 | 2091
[6 empty] | 86.6 | [13 empty] | 34.64 | 51.96
- Ж7-20 | РАЗВАРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 5. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М (С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОД БОРТ) | 48-50 | М2 | 380.81 | 413.94 | 473.54 | [13 empty] | 188.45 | 285.09
[6 empty] | 86.6 | [13 empty] | 34.64 | 51.96
- Ж7-20 | РАЗВАРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 5. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 14 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 51-53 | М2 | 627.83 | 682.45 | 780.71 | [13 empty] | 310.68 | 470.03
[6 empty] | 61.4 | [13 empty] | 24.56 | 36.84
- Ж7-20 | РАЗВАРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 5. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ - СУХАЯ ЦПС) | 54-55 | М2 | 3768.65 | 4096.52 | 4686.33 | [13 empty] | 1864.9 | 2821.43
[6 empty] | 67 | [13 empty] | 26.8 | 40.2
- Ж7-20 | РАЗВАРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 5. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БР100.30.15 | 56-57 | М | 3401.47 | 3697.4 | 4229.75 | [13 empty] | 1683.2 | 2546.55
[6 empty] | 56 | [13 empty] | 22.4 | 33.6
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 6. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 58-60 | М3 | 4463.38 | 4851.69 | 5528.48 | [12 empty] | 1368.17 | 1932.6 | 2227.71
[6 empty] | 61.772 | [12 empty] | 15.443 | 21.6202 | 24.7088
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 6. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 61-62 | М2 | 2074.78 | 2255.29 | 2569.89 | [12 empty] | 635.99 | 898.36 | 1035.54
[6 empty] | 243.5 | [12 empty] | 60.875 | 85.225 | 97.4
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 6. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ - СУХАЯ ЦПС, ШВЫ - ПЕСОК) | 63-66 | М2 | 18260.17 | 19848.8 | 22617.61 | [12 empty] | 5597.36 | 7906.47 | 9113.78
[6 empty] | 265 | [12 empty] | 66.25 | 92.75 | 106
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 6. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 67-68 | М | 10417.98 | 11324.34 | 12904.04 | [12 empty] | 3193.47 | 4510.88 | 5199.69
[6 empty] | 215 | [12 empty] | 53.75 | 75.25 | 86
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ТБО ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ТИП 7. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 69-71 | М3 | 248.11 | 269.7 | 308.26 | [13 empty] | 153.47 | 154.79
[6 empty] | 3.4334 | [13 empty] | 1.7167 | 1.7167
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ТБО ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ТИП 7. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | 72-73 | М2 | 449.5 | 488.61 | 558.49 | [13 empty] | 278.05 | 280.44
[6 empty] | 12 | [13 empty] | 6 | 6
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ТБО ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ТИП 7. УСТРОЙСТВО ТДШ | 74-74 | М | 1133.46 | 1232.07 | 1408.27 | [13 empty] | 701.12 | 707.15
[6 empty] | 40 | [13 empty] | 20 | 20
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ТБО ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ТИП 7. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ - СУХАЯ ЦПС) | 75-76 | М2 | 1023.24 | 1112.26 | 1271.31 | [13 empty] | 632.93 | 638.38
[6 empty] | 12 | [13 empty] | 6 | 6
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ТБО ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ТИП 7. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 77-78 | М | 544.98 | 592.39 | 677.12 | [13 empty] | 337.11 | 340.01
[6 empty] | 11 | [13 empty] | 5.5 | 5.5
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ПДД, БЕТОН С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОГО КРАСИТЕЛЯ ТИП 8. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 79-81 | М3 | 1735.39 | 1886.37 | 2156.13 | [13 empty] | 1073.44 | 1082.69
[6 empty] | 24.0176 | [13 empty] | 12.0088 | 12.0088
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ПДД, БЕТОН С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОГО КРАСИТЕЛЯ ТИП 8. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 150 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ И ПОДАЧЕЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ ВРУЧНУЮ | 82-83 | М2 | 4981.3 | 5414.67 | 6188.98 | [13 empty] | 3081.22 | 3107.76
[6 empty] | 71 | [13 empty] | 35.5 | 35.5
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ПДД, БЕТОН С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОГО КРАСИТЕЛЯ ТИП 8. УСТРОЙСТВО ТДШ | 84-84 | М | 353.9 | 384.69 | 439.71 | [13 empty] | 218.91 | 220.8
[6 empty] | 12.5 | [13 empty] | 6.25 | 6.25
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА ПДД, БЕТОН С ДОБАВЛЕНИЕМ ЧЕРНОГО КРАСИТЕЛЯ ТИП 8. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 85-86 | М | 4260.82 | 4631.51 | 5293.83 | [13 empty] | 2635.57 | 2658.26
[6 empty] | 86 | [13 empty] | 43 | 43
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 9. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 87-89 | М3 | 4886.09 | 5311.18 | 6070.68 | [13 empty] | 3022.33 | 3048.35
[6 empty] | 67.6224 | [13 empty] | 33.8112 | 33.8112
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 9. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 90-92 | М2 | 1964.69 | 2135.62 | 2441.01 | [13 empty] | 1215.27 | 1225.74
[6 empty] | 266 | [13 empty] | 133 | 133
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 9. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3 | 93-94 | М2 | 7539.37 | 8195.3 | 9367.23 | [13 empty] | 4663.54 | 4703.69
[6 empty] | 266 | [13 empty] | 133 | 133
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 9. УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ | 95-100 | М2 | 84803.62 | 92181.53 | 105363.5 | [13 empty] | 52455.91 | 52907.59
[6 empty] | 266 | [13 empty] | 133 | 133
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 9. УСТРОЙСТВО ТДШ | 101-101 | М | 1133.46 | 1232.07 | 1408.27 | [13 empty] | 701.12 | 707.15
[6 empty] | 40 | [13 empty] | 20 | 20
- Ж7-20 | ПЛОЩАДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП 9. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 102-103 | М | 2279.05 | 2477.33 | 2831.6 | [13 empty] | 1409.73 | 1421.87
[6 empty] | 46 | [13 empty] | 23 | 23
- Ж7-20 | ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ ТИП 10. УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ СПЛОШНОЙ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ | 104-106 | М2 | 19.56 | 21.26 | 24.2 | [13 empty] | 24.2
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж7-20 | ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ ТИП 10. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 30 СМ | 107-108 | М2 | 385.55 | 419.09 | 476.97 | [13 empty] | 476.97
[6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
- Ж7-20 | ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ ТИП 10. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БОРДЮРА | 109-109 | М | 22.42 | 24.37 | 27.74 | [13 empty] | 27.74
[6 empty] | 7 | [13 empty] | 7
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 11. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 110-112 | М3 | 1251.82 | 1360.73 | 1541.79 | [12 empty] | 767.46 | 774.33
[6 empty] | 17.325 | [12 empty] | 8.6625 | 8.6625
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 11. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М (С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОД БОРТ) | 113-115 | М2 | 253.93 | 276.02 | 312.75 | [12 empty] | 155.68 | 157.07
[6 empty] | 57.75 | [12 empty] | 28.875 | 28.875
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 11. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 14 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 116-118 | М2 | 374.22 | 406.78 | 460.9 | [12 empty] | 229.42 | 231.48
[6 empty] | 36.6 | [12 empty] | 18.3 | 18.3
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 11. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ - СУХАЯ ЦПС) | 119-121 | М2 | 2565.12 | 2788.29 | 3159.28 | [12 empty] | 1572.6 | 1586.68
[6 empty] | 41.3 | [12 empty] | 20.65 | 20.65
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ТИП 11. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БР100.30.15 | 122-123 | М | 2854.82 | 3103.19 | 3516.08 | [12 empty] | 1750.2 | 1765.88
[6 empty] | 47 | [12 empty] | 23.5 | 23.5
- Ж7-20 | РАЗМЕТКА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПОЛОСЫ | 124-124 | МП | 87.35 | 94.95 | 108.99 | [14 empty] | 108.99
[6 empty] | 19 | [14 empty] | 19
- Ж7-20 | ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК. ТИП 13. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 125-127 | М3 | 27.71 | 30.12 | 34.13 | [12 empty] | 16.99 | 17.14
[6 empty] | 0.28 | [12 empty] | 0.14 | 0.14
- Ж7-20 | ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК. ТИП 13. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 128-130 | М | 407.46 | 442.91 | 501.85 | [12 empty] | 249.81 | 252.04
[6 empty] | 8 | [12 empty] | 4 | 4
- Ж7-20 | ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК. ТИП 13. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 131-132 | Т | 972.11 | 1056.68 | 1197.27 | [12 empty] | 595.97 | 601.3
[6 empty] | 0.0664 | [12 empty] | 0.0332 | 0.0332
- Ж7-20 | ВОДООТВОДНОЙ ЛОТОК ТИП 14 | 133-136 | М | 52236.65 | 56781.24 | 64335.98 | [12 empty] | 32024.62 | 32311.36
[6 empty] | 101 | [12 empty] | 50.5 | 50.5
ИТОГО 7.2.24.014 - ГП С ИЗМ.1 - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 539094.76 | 585996.01 | 667676.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161676.77 | 248060.99 | 257938.97
смета 7.3. | 24.014 - ГП - ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 1-5 | М3 | 19.5 | 21.2 | 24.34 | [14 empty] | 24.34
[6 empty] | 0.1 | [14 empty] | 0.1
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. УСТАНОВКА ЛИНЕЙНЫХ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ | 6-7 | М | 2656.52 | 2887.64 | 3314.72 | [14 empty] | 3314.72
[6 empty] | 75 | [14 empty] | 75
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВОДОПРИЕМНЫХ | 8-8 | Т | 1253.21 | 1362.24 | 1563.72 | [14 empty] | 1563.72
[6 empty] | 0.45669 | [14 empty] | 0.45669
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. УСТРОЙСТВО ПЕСКОУЛОВИТЕЛЕЙ | 9-9 | КОЛОДЕЦ | 1251.19 | 1360.04 | 1561.19 | [14 empty] | 1561.19
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. УКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ | 10-11 | М2 | 59.77 | 64.97 | 74.58 | [14 empty] | 74.58
[6 empty] | 30 | [14 empty] | 30
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. ВОДООТВОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ STANDARTPARK | 12-22 | ШТ | 19837.8 | 21563.69 | 24752.96 | [14 empty] | 24752.96
[6 empty] | 882 | [14 empty] | 882
ИТОГО 7.3.24.014 - ГП - ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ |  |  |  | 25077.99 | 27259.78 | 31291.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31291.51
смета 7.4. | 24.014 - ГП МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ПЕСОЧНИЦА СО СЪЕМНЫМИ КРЫШКАМИ М4237 | 1-5 | ШТ
[6 empty] | 12 | [14 empty] | 12
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ (СМ. УЗЕЛ ЛИСТ 15 ГП) | 6-7 | М3 | 4372.12 | 4752.49 | 5455.38 | [14 empty] | 5455.38
[6 empty] | 15.96 | [14 empty] | 15.96
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 4 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 8-19 | ШТ. | 7482.08 | 8133.02 | 9335.89 | [14 empty] | 9335.89
[6 empty] | 26 | [14 empty] | 26
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 6 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 20-25 | ШТ. | 3305.21 | 3592.76 | 4124.13 | [14 empty] | 4124.13
[6 empty] | 7 | [14 empty] | 7
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 8 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 26-30 | ШТ. | 2972.2 | 3230.78 | 3708.61 | [14 empty] | 3708.61
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА С УСТРОЙСТВОМ 15 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 31-34 | ШТ. | 9826.12 | 10680.99 | 12260.71 | [14 empty] | 12260.71
[6 empty] | 8 | [14 empty] | 8
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 2 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 35-40 | ШТ. | 2205.35 | 2397.22 | 2751.77 | [14 empty] | 2751.77
[6 empty] | 15 | [14 empty] | 15
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 10 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 41-44 | ШТ. | 7246.61 | 7877.07 | 9042.09 | [14 empty] | 9042.09
[6 empty] | 5 | [14 empty] | 5
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 1 ФУНДАМЕНТА С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 45-53 | ШТ. | 6523.58 | 7091.13 | 8139.91 | [14 empty] | 8139.91
[6 empty] | 23 | [14 empty] | 23
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МАФ С УСТРОЙСТВОМ 9 ФУНДАМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ ПУТЕМ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ ОПОР | 54-57 | ШТ. | 1188.89 | 1292.32 | 1483.45 | [14 empty] | 1483.45
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СВЕТОВЫХ | 58-71 | ШТ | 649.44 | 705.94 | 810.35 | [14 empty] | 810.35
[6 empty] | 20 | [14 empty] | 20
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА ЯЩИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИГРУШЕК | 72-77 | ШТ | 389.66 | 423.56 | 486.2 | [14 empty] | 486.2
[6 empty] | 12 | [14 empty] | 12
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОЛЯНКА АРТ.004294 | 78-83 | ШТ | 227.29 | 247.06 | 283.6 | [14 empty] | 283.6
[6 empty] | 14 | [14 empty] | 14
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ПО ТИПУ ООО ФЛАГБАЙ | 84-89 | ШТ | 110.8 | 120.44 | 138.25 | [14 empty] | 138.25
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 90-92 | Т | 111.07 | 120.73 | 138.59 | [14 empty] | 138.59
[6 empty] | 0.00594 | [14 empty] | 0.00594
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ПОРУЧНИ ПАНДУСА | 93-95 | М3 | 401.6 | 436.54 | 501.1 | [14 empty] | 501.1
[6 empty] | 0.82 | [14 empty] | 0.82
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | 96-96 | Т | 326.42 | 354.82 | 407.3 | [14 empty] | 407.3
[6 empty] | 0.016 | [14 empty] | 0.016
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 97-98 | М | 6345.24 | 6897.28 | 7917.39 | [14 empty] | 7917.39
[6 empty] | 16 | [14 empty] | 16
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. ПО ТИПУ ООО DREVMEBEL | 99-107 | ШТ | 572.47 | 622.27 | 714.3 | [14 empty] | 714.3
[6 empty] | 10 | [14 empty] | 10
- Ж7-30 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. УСТАНОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ САДОВЫХ ДИВАНОВ (4 ШТ.) И УРН (4 ШТ.) | 108-114 | АНКЕРОВ | 223.68 | 243.14 | 279.1 | [14 empty] | 279.1
[6 empty] | 32 | [14 empty] | 32
- Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОГРАЖДЕНИЕ. УСТАНОВКА ЗАБОРА СВАРНОГО | 115-119 | М | 23413.27 | 25450.22 | 29214.31 | [14 empty] | 29214.31
[6 empty] | 285 | [14 empty] | 285
- Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОГРАЖДЕНИЕ. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 120-121 | Т | 595.55 | 647.36 | 743.1 | [14 empty] | 743.1
[6 empty] | 0.128904 | [14 empty] | 0.128904
- Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОГРАЖДЕНИЕ. УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т | 122-123 | ШТ. | 867.94 | 943.45 | 1082.99 | [14 empty] | 1082.99
[6 empty] | 2 | [14 empty] | 2
- Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОГРАЖДЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ | 124-126 | ШТ. | 2012.88 | 2188 | 2511.61 | [14 empty] | 2511.61
[6 empty] | 1 | [14 empty] | 1
- Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОГРАЖДЕНИЕ. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК | 127-129 | ШТ. | 5622.61 | 6111.78 | 7015.71 | [14 empty] | 7015.71
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ОГРАЖДЕНИЕ. АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 130-131 | Т | 19.34 | 21.02 | 24.13 | [14 empty] | 24.13
[6 empty] | 0.004192 | [14 empty] | 0.004192
ИТОГО 7.4.24.014 - ГП МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 87011.42 | 94581.39 | 108569.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108569.97
смета 7.5. | 24.014 - ГП С ИЗМ.1- ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РАЗБИВКА УЧАСТКА | 1-5 | М2 | 32855.4 | 35713.82 | 40995.89 | [14 empty] | 40995.89
[6 empty] | 9377.1 | [14 empty] | 9377.1
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ | 6-35 | ШТ. | 25857.85 | 28107.48 | 32264.58 | [14 empty] | 32264.58
[6 empty] | 188 | [14 empty] | 188
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ | 36-43 | М | 23765.38 | 25832.97 | 29653.67 | [14 empty] | 29653.67
[6 empty] | 399 | [14 empty] | 399
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ | 44-56 | М2 | 5683.49 | 6177.95 | 7091.67 | [14 empty] | 7091.67
[6 empty] | 46.8 | [14 empty] | 46.8
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ОГОРОД | 57-59 | М2 | 2051.41 | 2229.88 | 2559.68 | [14 empty] | 2559.68
[6 empty] | 55 | [14 empty] | 55
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГАЗОН РУЛОННЫЙ | 60-64 | М2 | 2029.12 | 2205.65 | 2531.87 | [14 empty] | 2531.87
[6 empty] | 55 | [14 empty] | 55
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГАЗОН СПОРТИВНЫЙ | 65-69 | М2 | 62615.89 | 68063.47 | 78130.06 | [14 empty] | 78130.06
[6 empty] | 2196 | [14 empty] | 2196
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 70-74 | М2 | 29597.11 | 32172.06 | 36930.31 | [14 empty] | 36930.31
[6 empty] | 1038 | [14 empty] | 1038
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗА ОГРАЖДЕНИЕМ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 75-79 | М2 | 64383.77 | 69985.16 | 80335.97 | [14 empty] | 80335.97
[6 empty] | 2258 | [14 empty] | 2258
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РЕМОНТ ГАЗОНА | 80-82 | М2 | 725.69 | 788.83 | 905.5 | [14 empty] | 905.5
[6 empty] | 622 | [14 empty] | 622
- Ж7-50 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. КОРА СОСНОВАЯ | 83-88 | М3 | 5818.76 | 6324.99 | 7260.46 | [14 empty] | 7260.46
[6 empty] | 6.3 | [14 empty] | 6.3
ИТОГО 7.5.24.014 - ГП С ИЗМ.1- ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 255383.87 | 277602.26 | 318659.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318659.66
смета 7.6. | 24.014 - ГП - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПДД
- Ж7-90 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА УЛИЦЕ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ | 1-7 | М | 77.53 | 84.28 | 96.75 | [14 empty] | 96.75
[6 empty] | 17.6 | [14 empty] | 17.6
- Ж7-90 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА УЛИЦЕ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ | 8-19 | ЗНАКОВ | 8867.05 | 9638.48 | 11064.01 | [14 empty] | 11064.01
[6 empty] | 26 | [14 empty] | 26
ИТОГО 7.6.24.014 - ГП - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПДД |  |  |  | 8944.58 | 9722.76 | 11160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160.76
смета 7.7. | 24.014 - ГП - РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ ТЕПЛОТРАССЫ ТО ЗА ГРАНИЦАМИ РАБОТ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж1-40 | СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА | 1-4 | М3 | 8 | 8.7 | 9.81 | [12 empty] | 9.81
[6 empty] | 11.5 | [12 empty] | 11.5
- Ж7-50 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ | 5-8 | М2 | 72.32 | 78.61 | 89.47 | [13 empty] | 89.47
[6 empty] | 115 | [13 empty] | 115
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 9-9 | М2 | 1019.05 | 1107.71 | 1249.5 | [12 empty] | 1249.5
[6 empty] | 142 | [12 empty] | 142
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 10-10 | М2 | 229.66 | 249.64 | 281.59 | [12 empty] | 281.59
[6 empty] | 32 | [12 empty] | 32
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА БОРТОВОГО КАМНЯ | 11-11 | М3 | 70.52 | 76.66 | 86.47 | [12 empty] | 86.47
[6 empty] | 1.771 | [12 empty] | 1.771
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 12-14 | М3 | 421.6 | 458.28 | 521.57 | [13 empty] | 521.57
[6 empty] | 5.835 | [13 empty] | 5.835
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М (С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОД БОРТ) | 15-17 | М2 | 85.55 | 92.99 | 105.83 | [13 empty] | 105.83
[6 empty] | 19.45 | [13 empty] | 19.45
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 14 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 18-20 | М2 | 166.67 | 181.17 | 206.19 | [13 empty] | 206.19
[6 empty] | 16.3 | [13 empty] | 16.3
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ - СУХАЯ ЦПС) | 21-23 | М2 | 1050.79 | 1142.21 | 1299.95 | [13 empty] | 1299.95
[6 empty] | 17 | [13 empty] | 17
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БР100.30.15 | 24-25 | М | 425.21 | 462.2 | 526.03 | [13 empty] | 526.03
[6 empty] | 7 | [13 empty] | 7
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 26-28 | М3 | 2445.55 | 2658.31 | 3025.42 | [13 empty] | 3025.42
[6 empty] | 33.846 | [13 empty] | 33.846
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 29-30 | М2 | 1018.25 | 1106.84 | 1259.69 | [13 empty] | 1259.69
[6 empty] | 119.5 | [13 empty] | 119.5
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ - СУХАЯ ЦПС, ШВЫ - ПЕСОК) | 31-33 | М2 | 7708.94 | 8379.62 | 9536.85 | [13 empty] | 9536.85
[6 empty] | 125 | [13 empty] | 125
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 34-35 | М | 2665.06 | 2896.92 | 3296.98 | [13 empty] | 3296.98
[6 empty] | 55 | [13 empty] | 55
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 36-38 | М3 | 700.82 | 761.79 | 866.99 | [13 empty] | 866.99
[6 empty] | 9.6992 | [13 empty] | 9.6992
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 39-40 | М2 | 241.99 | 263.04 | 299.37 | [13 empty] | 299.37
[6 empty] | 28.4 | [13 empty] | 28.4
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ - СУХАЯ ЦПС, ШВЫ - ПЕСОК) | 41-43 | М2 | 2588.77 | 2813.99 | 3202.6 | [13 empty] | 3202.6
[6 empty] | 32 | [13 empty] | 32
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 44-45 | М | 1744.39 | 1896.15 | 2158.01 | [13 empty] | 2158.01
[6 empty] | 36 | [13 empty] | 36
ИТОГО 7.7.24.014 - ГП - РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ ТЕПЛОТРАССЫ ТО ЗА ГРАНИЦАМИ РАБОТ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 22663.14 | 24634.83 | 28022.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.37 | 26394.95 | 0
смета 7.8. | 24.014 - ГП - РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ W4. 2W1. 2W2 ЗА ГРАНИЦАМИ РАБОТ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж1-40 | СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА | 1-4 | М3 | 7.8 | 8.48 | 9.57 | [12 empty] | 9.57
[6 empty] | 11.2 | [12 empty] | 11.2
- Ж7-50 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ | 5-8 | М2 | 111.11 | 120.78 | 137.46 | [13 empty] | 137.46
[6 empty] | 112 | [13 empty] | 112
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 9-9 | М2 | 487.98 | 530.43 | 598.33 | [12 empty] | 598.33
[6 empty] | 68 | [12 empty] | 68
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА БОРТОВОГО КАМНЯ | 10-10 | М3 | 13.42 | 14.59 | 16.46 | [12 empty] | 16.46
[6 empty] | 0.337 | [12 empty] | 0.337
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 11-11 | М3 | 6.83 | 7.42 | 8.37 | [12 empty] | 8.37
[6 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.05
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 12-14 | М3 | 861.65 | 936.61 | 1065.96 | [13 empty] | 1065.96
[6 empty] | 11.925 | [13 empty] | 11.925
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М (С ЗАВЕДЕНИЕМ ПОД БОРТ) | 15-17 | М2 | 174.79 | 190 | 216.24 | [13 empty] | 216.24
[6 empty] | 39.75 | [13 empty] | 39.75
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 14 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 18-20 | М2 | 383.46 | 416.82 | 474.38 | [13 empty] | 474.38
[6 empty] | 37.5 | [13 empty] | 37.5
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ И ШВЫ - СУХАЯ ЦПС) | 21-23 | М2 | 2348.82 | 2553.17 | 2905.76 | [13 empty] | 2905.76
[6 empty] | 38 | [13 empty] | 38
- Ж7-20 | ПРОЕЗД ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БР100.30.15 | 24-25 | М | 303.71 | 330.13 | 375.72 | [13 empty] | 375.72
[6 empty] | 5 | [13 empty] | 5
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 26-28 | М3 | 562.38 | 611.31 | 695.73 | [13 empty] | 695.73
[6 empty] | 7.7832 | [13 empty] | 7.7832
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 29-30 | М2 | 250.48 | 272.27 | 309.87 | [13 empty] | 309.87
[6 empty] | 29.4 | [13 empty] | 29.4
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ - СУХАЯ ЦПС, ШВЫ - ПЕСОК) | 31-33 | М2 | 1850.14 | 2011.1 | 2288.83 | [13 empty] | 2288.83
[6 empty] | 30 | [13 empty] | 30
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 34-35 | М | 290.74 | 316.03 | 359.67 | [13 empty] | 359.67
[6 empty] | 6 | [13 empty] | 6
ИТОГО 7.8.24.014 - ГП - РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ W4. 2W1. 2W2 ЗА ГРАНИЦАМИ РАБОТ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 7653.31 | 8319.14 | 9462.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.73 | 8829.62 | 0
смета 7.9. | 24.014 - ГП - РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ К2 ЗА ГРАНИЦАМИ РАБОТ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ)
- Ж1-40 | СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА | 1-4 | М3 | 5.46 | 5.94 | 6.7 | [12 empty] | 6.7
[6 empty] | 7.9 | [12 empty] | 7.9
- Ж7-50 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ | 5-8 | М2 | 78.35 | 85.17 | 96.93 | [13 empty] | 96.93
[6 empty] | 79 | [13 empty] | 79
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 9-9 | М2 | 681.76 | 741.07 | 835.93 | [12 empty] | 835.93
[6 empty] | 95 | [12 empty] | 95
- Ж1-40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ. РАЗБОРКА БОРТОВОГО КАМНЯ | 10-10 | М3 | 9.55 | 10.38 | 11.71 | [12 empty] | 11.71
[6 empty] | 0.24 | [12 empty] | 0.24
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 11-13 | М3 | 403.38 | 438.47 | 499.02 | [13 empty] | 499.02
[6 empty] | 5.583 | [13 empty] | 5.583
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М | 14-15 | М2 | 153.4 | 166.75 | 189.78 | [13 empty] | 189.78
[6 empty] | 18 | [13 empty] | 18
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ (ОСНОВАНИЕ - СУХАЯ ЦПС, ШВЫ - ПЕСОК) | 16-18 | М2 | 1190.82 | 1294.42 | 1473.18 | [13 empty] | 1473.18
[6 empty] | 19.5 | [13 empty] | 19.5
- Ж7-20 | ТРОТУАР ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ БРТ 100.20.8 | 19-20 | М | 726.8 | 790.03 | 899.13 | [13 empty] | 899.13
[6 empty] | 15 | [13 empty] | 15
ИТОГО 7.9.24.014 - ГП - РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ К2 ЗА ГРАНИЦАМИ РАБОТ (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 3249.52 | 3532.23 | 4012.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.34 | 3158.04 | 0
смета 7.10. | 24.014 - ООС - ЗАТРАТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА ОТ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ
- Ж1-40 | ЗАТРАТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | 1-9 | Т | 281.83 | 306.35 | 348.66 | [13 empty] | 348.66
[6 empty] | 5.222 | [13 empty] | 5.222
ИТОГО 7.10.24.014 - ООС - ЗАТРАТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА ОТ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  | 281.83 | 306.35 | 348.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.66 | 0
ИТОГО 7.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  | 1007546.91 | 1095203.47 | 1251807.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164791.21 | 286792.26 | 800224.07
объект 8 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
смета 8.1. | 24.014-ЭК НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ) | 1-6 | М3 | 1112.44 | 1209.22 | 1347.6 | [10 empty] | 468.94 | 878.66
[6 empty] | 65.4 | [10 empty] | 22.89 | 42.51
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА) | 7-13 | М3 | 2807.14 | 3051.36 | 3402.05 | [10 empty] | 1014.27 | 2387.78
[6 empty] | 57.2 | [10 empty] | 17.16 | 40.04
- Ж6-60-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 14-21 | М | 6238.5 | 6781.25 | 7560.63 | [10 empty] | 2254.09 | 5306.54
[6 empty] | 451.6 | [10 empty] | 135.48 | 316.12
- Ж6-60-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 22-23 | ШТ. | 2185.87 | 2376.04 | 2656.18 | [11 empty] | 2656.18
[6 empty] | 30 | [11 empty] | 30
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАССОЙ ДО 1 Т В ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 2 М | 24-24 | ОПОРА | 3674.39 | 3994.06 | 4464.96 | [11 empty] | 4464.96
[6 empty] | 14 | [11 empty] | 14
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ | 25-32 | ШТ. | 6599.99 | 7174.19 | 8020.03 | [11 empty] | 8020.03
[6 empty] | 20 | [11 empty] | 20
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. КРОНШТЕЙНЫ НА ОПОРЕ | 26-28 | ШТ. | 4085.76 | 4441.22 | 4964.84 | [11 empty] | 4964.84
[6 empty] | 14 | [11 empty] | 14
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ | 29-31 | ШТ. | 2117.22 | 2301.42 | 2572.76 | [11 empty] | 2572.76
[6 empty] | 14 | [11 empty] | 14
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА МАССОЙ ДО 0,5 Т | 33-36 | М3 | 25961 | 28219.61 | 31546.7 | [11 empty] | 31546.7
[6 empty] | 2.8 | [11 empty] | 2.8
- Ж7-90 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СЧЕТЧИК | 37-40 | ШТ. | 792.73 | 861.7 | 963.29 | [11 empty] | 963.29
[6 empty] | 2 | [11 empty] | 2
ИТОГО 8.1.24.014-ЭК НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА |  |  |  | 55575.04 | 60410.07 | 67499.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.3 | 63761.74 | 0 | 0 | 0
смета 8.2. | 24.014-ЭК НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(ПРОЕКТИРУЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ)
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ) | 1-6 | М3 | 348.08 | 378.36 | 422.97 | [11 empty] | 422.97
[6 empty] | 20.7 | [11 empty] | 20.7
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА) | 7-13 | М3 | 600.58 | 652.83 | 729.8 | [11 empty] | 729.8
[6 empty] | 19.5 | [11 empty] | 19.5
- Ж6-60-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 14-21 | М | 862.96 | 938.04 | 1048.63 | [11 empty] | 1048.63
[6 empty] | 59.8 | [11 empty] | 59.8
- Ж6-60-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 22-23 | ШТ | 145.74 | 158.42 | 177.1 | [11 empty] | 177.1
[6 empty] | 2 | [11 empty] | 2
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. | 24-24 | ОПОРА | 262.46 | 285.29 | 318.93 | [11 empty] | 318.93
[6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ | 25-30 | ШТ. | 283.04 | 307.66 | 343.93 | [11 empty] | 343.93
[6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. КРОНШТЕЙНЫ НА ОПОРЕ | 26-27 | ШТ. | 261.58 | 284.34 | 317.86 | [11 empty] | 317.86
[6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ | 28-29 | ШТ. | 143.63 | 156.13 | 174.54 | [11 empty] | 174.54
[6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
- Ж6-60-90 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДРУГОЕ. ОПОРЫ. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА МАССОЙ ДО 0,5 Т | 31-33 | М3 | 1604.29 | 1743.86 | 1949.46 | [11 empty] | 1949.46
[6 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2
ИТОГО 8.2.24.014-ЭК НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(ПРОЕКТИРУЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ) |  |  |  | 4512.36 | 4904.93 | 5483.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.22 | 0 | 0 | 0
смета 8.3. | 24.014 СС1.КЖ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ
- Ж7-70 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ | 1-18 | М3 | 564.2 | 613.29 | 685.6 | [11 empty] | 685.6
[6 empty] | 0.14 | [11 empty] | 0.14
ИТОГО 8.3.24.014 СС1.КЖ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  |  | 564.2 | 613.29 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.6 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 8.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 60651.6 | 65928.29 | 73667.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.3 | 69930.56 | 0 | 0 | 0
объект 9 | ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
смета 9.1. | 24.014-ОДД ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЭМАЛЬЮ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ 0,1 М | 1-7 | КМ | 28.69 | 31.19 | 35.8 | [14 empty] | 35.8
[6 empty] | 0.042 | [14 empty] | 0.042
- Ж7-90 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. НАНЕСЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ЭМАЛЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНЫ ШМЕЛЕК И ТРАФАРЕТА | 8-11 | М2 | 43.06 | 46.81 | 53.73 | [14 empty] | 53.73
[6 empty] | 2.6 | [14 empty] | 2.6
- Ж7-90 | ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ | 12-22 | ЗНАКОВ | 1837.68 | 1997.56 | 2293 | [14 empty] | 2293
[6 empty] | 6 | [14 empty] | 6
ИТОГО 9.1.24.014-ОДД ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  | 1909.43 | 2075.56 | 2382.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.53
ИТОГО 9.ОДД НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  | 1909.43 | 2075.56 | 2382.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.53
объект 10 | ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
смета 10.1. | 24.014-ОДД С ИЗМ.1 - ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАПЫ 1,2,3) (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЗКСПЕРТИЗЫ)
- Ж8-40 | ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ЭТАП N1 | 1-8 | ЗНАКОВ | 201.42 | 218.94 | 223.78 |  | 223.78
[6 empty] | 14 |  | 14
- Ж8-40 | ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ЭТАП N2 | 9-13 | ШТ. | 145.92 | 158.62 | 162.13 |  | 162.13
[6 empty] | 32 |  | 32
- Ж8-40 | ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ЭТАП N3 | 14-18 | ШТ. | 387.53 | 421.25 | 430.56 |  | 430.56
[6 empty] | 88 |  | 88
- Ж8-40 | ЗАТРАТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТС ОДД | 19-30 | ШТ. | 1891.75 | 2056.33 | 2360.46 | [14 empty] | 2360.46
[6 empty] | 115 | [14 empty] | 115
ИТОГО 10.1.24.014-ОДД С ИЗМ.1 - ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАПЫ 1,2,3) (ВЗАМЕН ПО ЗАМ. ЗКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  | 2626.62 | 2855.14 | 3176.93 | 0 | 816.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.46
ИТОГО 10.ОДД НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  | 2626.62 | 2855.14 | 3176.93 | 0 | 816.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.46
объект 11 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
смета 11.1. | 24.014 -ТС.КЖ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕПЛОТРАССУ
- Ж6-30-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 4-11 | М3 | 7949.04 | 8640.61 | 9236.81 | [6 empty] | 9236.81
[6 empty] | 435 | [6 empty] | 435
- Ж6-30-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА | 12-13 | М3 | 316.28 | 343.8 | 367.52 | [6 empty] | 367.52
[6 empty] | 186 | [6 empty] | 186
- Ж6-30-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 14-14 | М3 | 2375.87 | 2582.57 | 2760.77 | [6 empty] | 2760.77
[6 empty] | 182 | [6 empty] | 182
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Ж,Б, КОНСТРУКЦИИ КАНАЛА (СЕЧ.1-1) | 15-22 | М3 | 15129.67 | 16445.95 | 17580.72 | [6 empty] | 17580.72
[6 empty] | 13.39 | [6 empty] | 13.39
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЗЕЛ В-1ШТ,УЗЕЛ Г-1ШТ | 23-25 | М3 | 156.94 | 170.59 | 182.36 | [6 empty] | 182.36
[6 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА (ДШ) | 26-28 | М3 | 69.78 | 75.85 | 81.08 | [6 empty] | 81.08
[6 empty] | 0.042 | [6 empty] | 0.042
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УГОЛ ПОВОРОТА УПМ-4 | 29-35 | М3 | 374.98 | 407.6 | 435.72 | [6 empty] | 435.72
[6 empty] | 1.07 | [6 empty] | 1.07
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УГОЛ ПОВОРОТА УПМ-5 | 36-42 | М3 | 668.47 | 726.63 | 776.77 | [6 empty] | 776.77
[6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ | 43-46 | ШТ. | 251.58 | 273.47 | 292.34 | [6 empty] | 292.34
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УГОЛ ПОВОРОТА УПМ-6 | 47-53 | М3 | 718.73 | 781.26 | 835.17 | [6 empty] | 835.17
[6 empty] | 1.05 | [6 empty] | 1.05
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ | 54-57 | ШТ. | 251.58 | 273.47 | 292.34 | [6 empty] | 292.34
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-20 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ,МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УГОЛ ПОВОРОТА УПМ-7 | 58-64 | М3 | 359.46 | 390.73 | 417.69 | [6 empty] | 417.69
[6 empty] | 0.15 | [6 empty] | 0.15
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 65-68 | М3 | 3779.24 | 4108.03 | 4391.48 | [6 empty] | 4391.48
[6 empty] | 19 | [6 empty] | 19
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11 (ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ТОЛЩ.20...35ММ) | 69-71 | М2 | 119.95 | 130.39 | 139.39 | [6 empty] | 139.39
[6 empty] | 54.5 | [6 empty] | 54.5
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 72-72 | М2 | 294.14 | 319.73 | 341.79 | [6 empty] | 341.79
[6 empty] | 54.5 | [6 empty] | 54.5
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА | 73-73 | М2 | 2983.49 | 3243.05 | 3466.82 | [6 empty] | 3466.82
[6 empty] | 54.5 | [6 empty] | 54.5
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА | 74-74 | М2 | 1861.72 | 2023.69 | 2163.32 | [6 empty] | 2163.32
[6 empty] | 28.2 | [6 empty] | 28.2
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ30 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ (Р-Р М150) | 75-76 | М2 | 1275.14 | 1386.08 | 1481.72 | [6 empty] | 1481.72
[6 empty] | 54.5 | [6 empty] | 54.5
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 77-78 | М2 | 60.97 | 66.27 | 70.84 | [6 empty] | 70.84
[6 empty] | 11.3 | [6 empty] | 11.3
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХА КАНАЛА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА | 79-79 | М2 | 618.62 | 672.44 | 718.84 | [6 empty] | 718.84
[6 empty] | 11.3 | [6 empty] | 11.3
- Ж6-30-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 80-91 | М3 | 506.88 | 550.98 | 589 | [6 empty] | 589
[6 empty] | 35 | [6 empty] | 35
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ). УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т | 92-95 | ШТ. | 549.05 | 596.82 | 638 | [6 empty] | 638
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ) УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 96-100 | М3 | 551.56 | 599.55 | 640.92 | [6 empty] | 640.92
[6 empty] | 0.17 | [6 empty] | 0.17
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ) ЗАСЫПКА КОЛОДЦА ПЕСКОМ | 101-102 | М3 | 63.84 | 69.39 | 74.18 | [6 empty] | 74.18
[6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0.7
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ) ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 103-110 | М3 | 1453.91 | 1580.4 | 1689.45 | [6 empty] | 1689.45
[6 empty] | 0.87 | [6 empty] | 0.87
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ) УЗЕЛ А-2ШТ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ С16/20 W4 | 111-112 | М3 | 18.07 | 19.64 | 21 | [6 empty] | 21
[6 empty] | 0.046 | [6 empty] | 0.046
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ) СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ | 113-113 | ОТВЕРСТИЙ | 140.42 | 152.64 | 163.17 | [6 empty] | 163.17
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-20 | УЗЕЛ УТ2/1 (ДРЕНАЖ) СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДО 0,2 МПА) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ (ГЛ.80ММ) | 114-114 | ОТВЕРСТИЙ | -2224.82 | -2418.38 | -2585.25 | [6 empty] | -2585.25
[6 empty] | -2 | [6 empty] | -2
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 115-116 | М3 | 59.4 | 64.57 | 69.03 | [6 empty] | 69.03
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.6
- Ж6-30-90 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 117-117 | М2 | 237.67 | 258.35 | 276.18 | [6 empty] | 276.18
[6 empty] | 9.3 | [6 empty] | 9.3
ИТОГО 11.1.24.014 -ТС.КЖ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕПЛОТРАССУ |  |  |  | 40971.63 | 44536.17 | 47609.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 11.2. | 24.014 - ТС- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
- Ж6-30-10 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РАЗРАБОТКА | 1-10 | М3 | 4230.43 | 4598.48 | 4915.78 | [6 empty] | 4915.78
[6 empty] | 391 | [6 empty] | 391
- Ж6-30-10 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗАСЫПКА | 11-11 | М3 | 263.26 | 286.16 | 305.91 | [6 empty] | 305.91
[6 empty] | 333 | [6 empty] | 333
- Ж6-30-10 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 12-13 | М3 | 1011.01 | 1098.97 | 1174.8 | [6 empty] | 1174.8
[6 empty] | 333 | [6 empty] | 333
- Ж6-30-10 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 14-16 | М3 | 5696.12 | 6191.68 | 6618.91 | [6 empty] | 6618.91
[6 empty] | 58 | [6 empty] | 58
- Ж6-30-10 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,1 М2 | 17-17 | М | 1115.35 | 1212.39 | 1296.04 | [6 empty] | 1296.04
[6 empty] | 11 | [6 empty] | 11
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89/160 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 18-21 | М | 18473.11 | 20080.27 | 21465.81 | [6 empty] | 21465.81
[6 empty] | 200 | [6 empty] | 200
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 22-22 | М | 1091.04 | 1185.96 | 1267.79 | [6 empty] | 1267.79
[6 empty] | 200 | [6 empty] | 200
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ | 23-23 | КМ | 242.63 | 263.74 | 281.94 | [6 empty] | 281.94
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.2
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. УКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ | 24-24 | М | 113.4 | 123.27 | 131.78 | [6 empty] | 131.78
[6 empty] | 130 | [6 empty] | 130
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 89/160 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 25-28 | ШТ. | 5711.7 | 6208.62 | 6637.01 | [6 empty] | 6637.01
[6 empty] | 16 | [6 empty] | 16
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УКЛАДКА МАТОВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ | 29-31 | М3 | 103.62 | 112.63 | 120.4 | [6 empty] | 120.4
[6 empty] | 0.067 | [6 empty] | 0.067
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 89/160 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 32-35 | СТЫК | 21223.14 | 23069.55 | 24661.35 | [6 empty] | 24661.35
[6 empty] | 48 | [6 empty] | 48
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УКЛАДКА ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ | 36-37 | М3 | 999.05 | 1085.97 | 1160.9 | [6 empty] | 1160.9
[6 empty] | 2.1 | [6 empty] | 2.1
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 273 ММ | 38-39 | КМ | 2946.77 | 3203.14 | 3424.16 | [6 empty] | 3424.16
[6 empty] | 0.013 | [6 empty] | 0.013
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 40-40 | М | 661.67 | 719.24 | 768.87 | [6 empty] | 768.87
[6 empty] | 13 | [6 empty] | 13
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА | 41-42 | ФУТЛЯР | 1483.63 | 1612.71 | 1723.99 | [6 empty] | 1723.99
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 125 ММ | 43-44 | ШТ. | 403.16 | 438.23 | 468.47 | [6 empty] | 468.47
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА РАЗЪЕМНОГО | 45-46 | М | 222.07 | 241.39 | 258.05 | [6 empty] | 258.05
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 47-49 | КМ | 181.96 | 197.79 | 211.44 | [6 empty] | 211.44
[6 empty] | 0.0022 | [6 empty] | 0.0022
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 50-50 | КМ | 3.53 | 3.84 | 4.1 | [6 empty] | 4.1
[6 empty] | 0.0022 | [6 empty] | 0.0022
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 51-51 | КМ | 1497.55 | 1627.84 | 1740.16 | [6 empty] | 1740.16
[6 empty] | 0.0055 | [6 empty] | 0.0055
- Ж6-30-40 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 52-52 | КМ | 8.44 | 9.17 | 9.8 | [6 empty] | 9.8
[6 empty] | 0.0055 | [6 empty] | 0.0055
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 89/160 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 53-56 | ШТ. | 1382.46 | 1502.73 | 1606.42 | [6 empty] | 1606.42
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 32/110 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 57-58 | ШТ. | 414.88 | 450.97 | 482.09 | [6 empty] | 482.09
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 25/90 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 59-60 | ШТ. | 876.58 | 952.84 | 1018.59 | [6 empty] | 1018.59
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 89/160 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 61-63 | СТЫК | 1716.47 | 1865.8 | 1994.54 | [6 empty] | 1994.54
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 32/90 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 64-66 | СТЫК | 1527.02 | 1659.87 | 1774.4 | [6 empty] | 1774.4
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 67-69 | ШТ. | 161.53 | 175.58 | 187.7 | [6 empty] | 187.7
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА РАЗЪЕМНОГО | 70-71 | М | 222.07 | 241.39 | 258.05 | [6 empty] | 258.05
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. СВЕРЛЕНИЕ | 72-73 | ОТВЕРСТИЙ | 48.95 | 53.21 | 56.88 | [6 empty] | 56.88
[6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
- Ж6-30-50 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ГИЛЬЗЫ, ФУТЛЯРЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ, ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2), ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ | 74-77 | СТЫК | 4117.8 | 4476.05 | 4784.9 | [6 empty] | 4784.9
[6 empty] | 24 | [6 empty] | 24
- Ж6-30-50-9 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ.ДЕМОНТАЖ | 78-79 | Т | 37.26 | 40.5 | 43.29 | [6 empty] | 43.29
[6 empty] | 0.00122 | [6 empty] | 0.00122
ИТОГО 11.2.24.014 - ТС- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 78187.66 | 84989.98 | 90854.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90854.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
смета 11.3. | 24.014 - ОДК.ТС - СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
- Ж6-30-50 | СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-14 | ШТ. | 399.46 | 434.21 | 498.43 | [14 empty] | 498.43
[6 empty] | 4 | [14 empty] | 4
- Ж6-30-40 | СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ | 15-17 | М | 485.78 | 528.04 | 603.55 | [13 empty] | 300.48 | 303.07
[6 empty] | 7.8431 | [13 empty] | 3.92155 | 3.92155
- Ж6-30-40 | СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 18-20 | М | 172.22 | 187.2 | 213.97 | [13 empty] | 106.53 | 107.44
[6 empty] | 17.6471 | [13 empty] | 8.82355 | 8.82355
- Ж6-30-40 | СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 21-26 | М | 193.21 | 210.02 | 240.05 | [13 empty] | 119.51 | 120.54
[6 empty] | 2.451 | [13 empty] | 1.2255 | 1.2255
ИТОГО 11.3.24.014 - ОДК.ТС - СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ |  |  |  | 1250.67 | 1359.47 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.52 | 1029.48
ИТОГО 11.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  | 120409.96 | 130885.62 | 140019.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138463.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.52 | 1029.48
объект 12 | ВЫНОС СЕТИ 10 КВ
смета 12.1. | 24.014-ЭК ВЫНОС СЕТЕЙ 1ОКВ.ВЗАМЕН Л.СМ НА СУММУ 24,467Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСП.
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ) | 1-6 | М3 | 403.87 | 439.01 | 443.84 | 443.84
[6 empty] | 37.9 | 37.9
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 7-7 | М3 | 23.17 | 25.19 | 25.47 | 25.47
[6 empty] | 29.3 | 29.3
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 8-8 | М3 | 382.5 | 415.78 | 420.35 | 420.35
[6 empty] | 29.3 | 29.3
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ | 9-10 | М3 | 1378.88 | 1498.84 | 1515.33 | 1515.33
[6 empty] | 0.064 | 0.064
- Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 11-13 | М3 | 704.57 | 765.87 | 774.29 | 774.29
[6 empty] | 8.6 | 8.6
- Ж6-60-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ | 14-19 | М | 19325.12 | 21006.41 | 21237.48 | 21237.48
[6 empty] | 260 | 260
- Ж6-60-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ | 20-21 | ШТ. | 1244.21 | 1352.46 | 1367.34 | 1367.34
[6 empty] | 4 | 4
- Ж6-60-30-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ.ДЕМОНТАЖ | 22-26 | М | 3263.2 | 3547.1 | 3586.12 | 3586.12
[6 empty] | 216 | 216
ИТОГО 12.1.24.014-ЭК ВЫНОС СЕТЕЙ 1ОКВ.ВЗАМЕН Л.СМ НА СУММУ 24,467Т.РУБ ПО ЗАМ.ЭКСП. |  |  |  | 26725.52 | 29050.66 | 29370.22 | 29370.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 12.ВЫНОС СЕТИ 10 КВ |  |  |  | 26725.52 | 29050.66 | 29370.22 | 29370.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 13 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП 1647
смета 13.1. | 24.014-ЭК РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП N1647
- Ж3-40-22 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 1-5 | ШТ. | 407.42 | 442.87 | 495.08 | [11 empty] | 495.08
[6 empty] | 6 | [11 empty] | 6
ИТОГО 13.1.24.014-ЭК РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП N1647 |  |  |  | 407.42 | 442.87 | 495.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.08 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 13.РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП 1647 |  |  |  | 407.42 | 442.87 | 495.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.08 | 0 | 0 | 0
КОРРЕКТИРОВКА 1
смета 2.136. | 24.014 - КЖ0 (ИЗМ.2) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, УПЛОТНЕНИЕ МАЛОПРОЧНЫХ ГРУНТОВ (В ДОП. К ЛОК. СМ.N 21-2-101)
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ. ИСКЛЮЧИТЬ | 1-5 | Т | -192602.09 | -209358.47 | -214948.35 |  | -106992.65 | -107955.7
[6 empty] | -11737.8 |  | -5868.9 | -5868.9
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ. ИСКЛЮЧИТЬ | 6-6 | М3 | -3484.92 | -3788.11 | -3889.26 |  | -1935.92 | -1953.34
[6 empty] | -6548 |  | -3274 | -3274
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН. ДОБАВЛЯЕТСЯ ВЗАМЕН ПЕРЕВОЗКА ДО 16КМ | 7-8 | Т | 95883.55 | 104225.42 | 107008.24 |  | 53264.4 | 53743.84
[6 empty] | 11737.8 |  | 5868.9 | 5868.9
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПНЕВМОКАТКАМИ С ОТСЫПКОЙ СЛОЯ МЕСТНОГО ГРУНТА Н= 0,1 М. ИСКЛЮЧИТЬ | 9-16 | М3 | -708.41 | -770.04 | -794.14 |  |  | -794.14
[6 empty] | -161.5 |  |  | -161.5
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗОНА ЗАМЕНЫ ГРУНТА НА ПОДУШКУ ИЗ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА. ИСКЛЮЧИТЬ | 17-29 | М3 | -24195.01 | -26299.98 | -27123.17 |  |  | -27123.17
[6 empty] | -164 |  |  | -164
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ЗОНА ЗАМЕНЫ ГРУНТА НА ПОДУШКУ ИЗ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА. ДОБАВЛЯЕТСЯ ВЗАМЕН | 30-41 | М3 | 149258.47 | 162243.96 | 167322.2 |  |  | 167322.2
[6 empty] | 2161 |  |  | 2161
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОВЕРХНОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА. ИСКЛЮЧИТЬ | 42-46 | М3 | -110.18 | -119.77 | -124.63 |  |  |  | -124.63
[6 empty] | -47 |  |  |  | -47
- Ж2-10-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПОВЕРХНОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА. ДОБАВЛЯЕТСЯ ВЗАМЕН | 47-50 | М3 | 293.02 | 318.51 | 331.44 |  |  |  | 331.44
[6 empty] | 125 |  |  |  | 125
- Ж2-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ | 51-52 | М3 | 2869.88 | 3119.56 | 3275.54 |  |  |  |  | 3275.54
[6 empty] | 29 |  |  |  |  | 29
ИТОГО 2.136.24.014 - КЖ0 (ИЗМ.2) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, УПЛОТНЕНИЕ МАЛОПРОЧНЫХ ГРУНТОВ (В ДОП. К ЛОК. СМ.N 21-2-101) |  |  |  | 27204.31 | 29571.08 | 31057.87 | 0 | -55664.17 | 83239.69 | 206.81 | 3275.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
объект 16 | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ
смета 16.100. | 24.014 - КЖ0 (ИЗМ.2) - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВИБРОДИНАМИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
- Ж2-90-90 | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВИБРОДИНАМИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННОГО В КОМПЛЕКТЕ 22.012-1-КЖ0 | 1-4 | компл | 15520.69 | 16870.99 | 17555.95 |  |  |  | 17555.95
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
ИТОГО 16.100.24.014 - КЖ0 (ИЗМ.2) - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВИБРОДИНАМИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ |  |  |  | 15520.69 | 16870.99 | 17555.95 | 0 | 0 | 0 | 17555.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО 16.РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ |  |  |  | 15520.69 | 16870.99 | 17555.95 | 0 | 0 | 0 | 17555.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого корректировка 1 |  |  |  | 42725 | 46442.07 | 48613.82 | 0 | -55664.17 | 83239.69 | 17762.76 | 3275.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 13733374.94 | 14928178.55 | 16365103.31 | 41127.06 | 204144.84 | 426052.21 | 661205.92 | 958054.77 | 981037.31 | 1217608.28 | 1362386.83 | 1398747.33 | 1431268.92 | 1456038.14 | 1510535.51 | 1517076.88 | 1624056.73 | 1575762.58
Заказчик | Первый заместитель директора - главный инженер |  |  | И.И. Жминько
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Подрядчик | Ведущий инженер по сметной работе |  |  | Е.С. Узгорок
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)