## График платежей (Вариант 3)
Приложение №5
к договору стротельного подряда
от 17.11.2025 № 251117
в редакции дополнительного соглашения № 5 от
График платежей на 2025 год
по объекту: «Микрорайон Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану»
№ пп | Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, рублей | Стоимость прочих затрат, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  |  |  | аванс |  |  | отработка целевого аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  |  |  | текущий |  | целевой
| Кредиторская задолженность за декабрь 2025г. | [7 empty] | 240183.99
Справочно: текущий аванс на январь 2026г. - 239 968,76 руб.
1 | 2026 ЯHВАРЬ | 426052.21 |  |  |  | 0 |  | 240183.99 | 240183.99
2 | 2026 ФЕВРАЛЬ | 661205.92 |  | аванс на февраль 2026г. | 450410.21 | 0 |  | 186083.45 | 1304839.12
|  |  |  | аванс на март 2026г. | 668345.46
3 | 2026 МАРТ | 958054.77 |  | 686726.12 |  | 0 |  | 661205.92 | 1347932.04
4 | 2026 АПРЕЛЬ | 981037.31 |  | 852325.8 |  | 0 |  | 289709.31 | 1142035.11
5 | 2026 МАЙ | 1217608.28 |  | 953670.78 |  | 0 |  | 294311.19 | 1247981.97
6 | 2026 ИЮHЬ | 1362386.83 |  | 506120.47 |  | 0 |  | 365282.48 | 871402.95
7 | 2026 ИЮЛЬ | 723029.24 |  |  |  | 0 |  | 408716.05 | 408716.05
8 | 2026 МАЙ |  |  |  |  | 0 |  | 216908.77 | 216908.77
| ИТОГО 2026 год | 6329374.56 | 0 | 4117598.84 |  | 0 | 0 | 2662401.16 | 6780000
Заказчик | [5 empty] | Генподрядчик
УП "УКС Мингорисполкома" | [5 empty] | ЗАО "ПМК-55"
Первый заместитель директора-главный инженер |  |  | И.И. Жминько |  |  | Ведущий инженер по сметной работе |  | Е.С. Узгорок
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата | " _____ " _______________ 20 ___ г. |  |  |  |  | Дата " _____ " ______________ 20 ___ г.