## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Студгородка С.Л.Дубровский
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АДРЕС: Республика Беларусь, г. Минск, 220030, г. Минск, пр.Независимости,4
УНП: 100235722
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: " Текущий ремонт по замене отдельных участков в системе трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в общежитии №6 по ул.Октябрьская,10 в г. Минске"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.01.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 137 746.61 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
1 | Е65-2-2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1590.03 | 20.12 | 13.13 |  |  | 1610.15 | 102.36 | 0.9
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 1.48 | 2353.24 | 29.78 | 19.43 |  |  | 2383.02 | 151.49 | 1.33
2 | Е16-13-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1292.05 | 4.33 | 1.82 | 1662.33 | 119.85 | 3078.56 | 73.92 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 1.48 | 1912.23 | 6.41 | 2.69 | 2460.25 | 177.38 | 4556.27 | 109.4 | 0.15
3 | 6/40-80-50-1-5/1 | РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | ШТ. |  |  |  | 35.77 | 1.69 | 37.46
|  |  | 24 |  |  |  | 858.48 | 40.56 | 899.04
4 | 6/40-80-50-1-3/1 | МУФТА НАДВИЖНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ К ТРУБЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | ШТ. |  |  |  | 6.26 | 0.3 | 6.56
|  |  | 36 |  |  |  | 225.36 | 10.8 | 236.16
5 | 6/40-80-30-1/3 | ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 5.47 | 0.26 | 5.73
|  |  | 36 |  |  |  | 196.92 | 9.36 | 206.28
6 | 6/40-80-30-2/2 | ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 2.71 | 0.13 | 2.84
|  |  | 36 |  |  |  | 97.56 | 4.68 | 102.24
7 | 6/40-80-30-4/2 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 1.09 | 0.05 | 1.14
|  |  | 4 |  |  |  | 4.36 | 0.2 | 4.56
8 | Е16-31-3 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 1750.27 | 7.49 |  | 5.82 | 0.46 | 1764.04 | 103.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 0.72 | 1260.19 | 5.39 |  | 4.19 | 0.33 | 1270.1 | 74.3
9 | 3/10-10-20-30/90 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100 | ШТ. |  |  |  | 4.44 | 0.32 | 4.76
|  |  | 72 |  |  |  | 319.68 | 23.04 | 342.72
10 | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 162.23 | 11.76 | 173.99
|  |  | 0.072 |  |  |  | 11.68 | 0.85 | 12.53
11 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. |  |  |  | 5.72 | 0.45 | 6.17
|  |  | 0.072 |  |  |  | 0.41 | 0.03 | 0.44
12 | Е65-2-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.73 | 7 |  |  | 1585.84 | 101.4 | 0.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 0.74 | 1165.58 | 7.94 | 5.18 |  |  | 1173.52 | 75.04 | 0.36
13 | Е16-13-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1349.52 | 2.16 | 0.92 | 909.5 | 66.13 | 2327.31 | 77.21 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 0.74 | 998.64 | 1.6 | 0.68 | 673.03 | 48.94 | 1722.21 | 57.14 | 0.04
14 | 6/40-80-30-4/3 | РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 6.54 | 0.31 | 6.85
|  |  | 12 |  |  |  | 78.48 | 3.72 | 82.2
15 | 6/40-80-20-3/5 | МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) , НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 0.96 | 0.05 | 1.01
|  |  | 18 |  |  |  | 17.28 | 0.9 | 18.18
16 | 6/40-80-30-1/1 | ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 1.81 | 0.09 | 1.9
|  |  | 18 |  |  |  | 32.58 | 1.62 | 34.2
17 | 6/40-80-30-2/4 | ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 0.89 | 0.04 | 0.93
|  |  | 18 |  |  |  | 16.02 | 0.72 | 16.74
18 | 6/40-80-30-4/1 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | 1000 ШТ. |  |  |  | 471.38 | 22.3 | 493.68
|  |  | 0.002 |  |  |  | 0.94 | 0.04 | 0.98
19 | Е16-31-1 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 1099.01 | 7.49 |  | 5.82 | 0.46 | 1112.78 | 64.8
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 0.36 | 395.64 | 2.7 |  | 2.1 | 0.17 | 400.61 | 23.33
20 | 3/10-10-20-30/60 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | ШТ. |  |  |  | 2.15 | 0.16 | 2.31
|  |  | 36 |  |  |  | 77.4 | 5.76 | 83.16
21 | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 162.23 | 11.76 | 173.99
|  |  | 0.036 |  |  |  | 5.84 | 0.42 | 6.26
22 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. |  |  |  | 5.72 | 0.45 | 6.17
|  |  | 0.036 |  |  |  | 0.21 | 0.02 | 0.23
23 | Е16-6-5 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 196.2 | 7.6 | 3.11 |  |  | 203.8 | 11.45 | 0.19
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 2.46 | 482.65 | 18.7 | 7.65 |  |  | 501.35 | 28.17 | 0.47
24 | Е16-40-8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100 М | 1019.76 | 9.13 | 1.04 | 2363.94 | 171.08 | 3563.91 | 59.52 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 2.46 | 2508.61 | 22.46 | 2.56 | 5815.29 | 420.86 | 8767.22 | 146.42 | 0.17
25 | 3/10-10-20-30/50 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-40 | ШТ. |  |  |  | 1.78 | 0.13 | 1.91
|  |  | 164 |  |  |  | 291.92 | 21.32 | 313.24
26 | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 162.23 | 11.76 | 173.99
|  |  | 0.164 |  |  |  | 26.61 | 1.93 | 28.54
27 | Е16-6-4 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 196.2 | 7.64 | 3.11 |  |  | 203.84 | 11.45 | 0.19
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 4.2 | 824.04 | 32.09 | 13.06 |  |  | 856.13 | 48.09 | 0.8
28 | Е16-40-7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 М | 1018.32 | 8.58 | 0.88 | 2058.96 | 148.65 | 3234.51 | 59.44 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 4.2 | 4276.94 | 36.04 | 3.7 | 8647.63 | 624.33 | 13584.94 | 249.65 | 0.25
29 | 3/10-10-20-30/40 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32 | ШТ. |  |  |  | 1.68 | 0.12 | 1.8
|  |  | 280 |  |  |  | 470.4 | 33.6 | 504
30 | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 162.23 | 11.76 | 173.99
|  |  | 0.28 |  |  |  | 45.42 | 3.29 | 48.71
31 | Е24-12-1 | УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ | КОМПЕНСАТОР | 69.54 | 6.3 | 1.04 | 125.17 | 9.1 | 210.11 | 3.86 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 18 | 1251.72 | 113.4 | 18.72 | 2253.06 | 163.8 | 3781.98 | 69.48 | 1.26
32 | Е69-12-2 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 250 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 4145.22 | 183.96 |  |  |  | 4329.18 | 271
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 2.16 | 8953.68 | 397.35 |  |  |  | 9351.03 | 585.36
33 | Е69-16-5 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 2713.87 | 19.36 | 14.52 | 192.22 | 14.89 | 2940.34 | 158.4 | 1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 2.16 | 5861.96 | 41.82 | 31.36 | 415.2 | 32.16 | 6351.14 | 342.14 | 2.16
34 | 4/1-4-20-10-40-40/50 | РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 | М3 |  |  |  | 173.48 | 13.5 | 186.98
|  |  | 0.8 |  |  |  | 138.78 | 10.8 | 149.58
35 | Е16-32-4 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. | 5.5 |  |  | 11.56 | 0.91 | 17.97 | 0.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 108 | 594 |  |  | 1248.48 | 98.28 | 1940.76 | 34.56
36 | 6/20-400-5/154 | ГИЛЬЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 2.51 | 0.12 | 2.63
|  |  | 108 |  |  |  | 271.08 | 12.96 | 284.04
37 | Е16-32-5 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. | 5.5 |  |  | 13.74 | 1.09 | 20.33 | 0.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 54 | 297 |  |  | 741.96 | 58.86 | 1097.82 | 17.28
38 | 6/20-400-5/155 | ГИЛЬЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДЛИНОЙ 120 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 2.86 | 0.14 | 3
|  |  | 54 |  |  |  | 154.44 | 7.56 | 162
39 | Е16-32-6 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. | 5.5 |  |  | 18.05 | 1.44 | 24.99 | 0.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 54 | 297 |  |  | 974.7 | 77.76 | 1349.46 | 17.28
40 | 6/20-400-5/236 | ГИЛЬЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДЛИНОЙ 160 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ | ШТ. |  |  |  | 4.03 | 0.19 | 4.22
|  |  | 54 |  |  |  | 217.62 | 10.26 | 227.88
41 | Е16-32-11 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 125 ММ | ШТ. | 6.92 |  |  | 55.45 | 4.42 | 66.79 | 0.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 108 | 747.36 |  |  | 5988.6 | 477.36 | 7213.32 | 44.28
42 | 6/20-400-5/239 | ГИЛЬЗА, ДЛИНОЙ 160 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ. |  |  |  | 5.26 | 0.25 | 5.51
|  |  | 108 |  |  |  | 568.08 | 27 | 595.08
43 | Е55-1-6 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, ОБШИТЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 927.01 | 123.16 | 80.3 |  |  | 1050.17 | 63.56 | 5.51
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 1.62 | 1501.76 | 199.52 | 130.09 |  |  | 1701.28 | 102.97 | 8.93
44 | Е63-14-5 | ЗАМЕНА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛАСТИКОВОГО САЙДИНГА БЕЗ ЗАМЕНЫ КАРКАСА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ОТ 1 М2 ДО 5 М2 | 100 М2 | 577.7 | 2.69 | 1.75 |  |  | 580.39 | 39.61 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 1.62 | 935.87 | 4.36 | 2.84 |  |  | 940.23 | 64.17 | 0.19
45 | 1/10-230-65-40-5/6 | САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО) | М2 |  |  |  | 4 | 0.32 | 4.32
|  |  | 170 |  |  |  | 680 | 54.4 | 734.4
46 | 1/10-240-55-20/244 | САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,0 Х 25 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 15.86 | 1.26 | 17.12
|  |  | 0.514 |  |  |  | 8.15 | 0.65 | 8.8
47 | Е65-12-2 | СМЕНА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 ШТ. | 2261.51 | 5.36 | 3.5 | 87.58 | 6.95 | 2361.4 | 133.34 | 0.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 0.54 | 1221.22 | 2.89 | 1.89 | 47.29 | 3.75 | 1275.15 | 72 | 0.13
48 | 1/30-200-10/11 | МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 32 ММ | ШТ. |  |  |  | 13 | 0.61 | 13.61
|  |  | 54 |  |  |  | 702 | 32.94 | 734.94
49 | Е65-12-3 | СМЕНА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ | 100 ШТ. | 2935.78 | 11.53 | 7.52 | 132.02 | 10.49 | 3089.82 | 173.1 | 0.52
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67%, План=49.78% | 1.62 | 4755.96 | 18.68 | 12.18 | 213.87 | 16.99 | 5005.5 | 280.42 | 0.84
50 | 1/30-200-10/11 | МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 40 ДО 110 ММ | ШТ. |  |  |  | 20 | 0.95 | 20.95
|  |  | 162 |  |  |  | 3240 | 153.9 | 3393.9
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 18504.99 | 756.45 | 183.01 | 3495.19 | 261.81 | 23018.44 | 1164.12 | 12.54
|  | ОХРиОПР = 81.86% | [6 empty] | 15297.99
|  | План.приб. = 52.34% | [6 empty] | 9781.3
|  | ИТОГО | [6 empty] | 48097.73
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы (рем) |  | 24090.3 | 184.68 | 69.02 | 34748.16 | 2412.49 | 61435.63 | 1428.85 | 4.54
|  | ОХРиОПР = 67% | [6 empty] | 16186.74
|  | План.приб. = 49.78% | [6 empty] | 12026.51
|  | ИТОГО | [6 empty] | 89648.88
|  | ИТОГО |  | 42595.29 | 941.13 | 252.03 | 38243.35 | 2674.3 | 84454.07 | 2592.97 | 17.08
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 31484.73
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 21807.81
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 137746.61
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [42595.29*1] | [6 empty] | 1 | 42595.29
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 2592.97
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 17.08
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [941.13*1] | [6 empty] | 1 | 941.13
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [252.03*1] | [6 empty] | 1 | 252.03
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2674.3*1] | [6 empty] | 1 | 2674.3
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 38243.35
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [42595.29+941.13+2674.3+38243.35] | [7 empty] | 84454.07
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 38243.16
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2674.3-0] | [7 empty] | 2674.3
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [31484.73*1] | [6 empty] | 1 | 31484.73
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [21807.81*1] | [6 empty] | 1 | 21807.81
| ИТОГО [84454.07+0+0+31484.73+21807.81] | [7 empty] | 137746.61
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 137746.61
[137746.61+0+0+0]
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 14568.09
[((42595.29+252.03)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+14568.09+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 14568.09
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 152314.7
[137746.61+14568.09+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [152314.7+0] | [7 empty] | 152314.7
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 152314.7
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [152314.7+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [152314.7-0-0-0] | [7 empty] | 152314.7
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [152314.7*1] | [7 empty] | 152314.7
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 01/2026 по 02/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 155071.6
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(152314.7+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 155071.6
[155071.6+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [155071.6-(0+0+0)] | [7 empty] | 155071.6
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [155071.6+0] | [7 empty] | 155071.6
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [155071.6+0+0] | [7 empty] | 155071.6
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬДЕСЯТ ОДИН БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 60 КОП.
| Стоимость инженерных услуг по ведению технического надзора на дату расчета сметной документации без учета НДС (определена на основании НТЗ 8.02.ИО-2023) | [7 empty] | 2110.33
| Стоимость инженерных услуг по ведению технического надзора на дату окончания оказания услуг без учета НДС (определена на основании НТЗ 8.02.ИО-2023) | [7 empty] | 2110.33
| Итого стартовая стоимость инженерных услуг по ведению технического надзора на дату окончания оказания услуг без учета НДС (справочная цена Заказчика) | [7 empty] | 2110.33
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-80-10/20 АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО |  |  | КГ | 164.16 | 44.98 | 53.98 | 8861.36 | 7.94 | 4.29 | 704.25
НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ
2 | 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |  |  | Т | 0.000792 | 31900 | 38280 | 30.32 | 7.94 | 3039.43 | 2.41
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
3 | 3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.004825 | 5520 | 6624 | 31.96 | 7.25 | 480.24 | 2.32
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
4 | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.648 | 394.64 | 473.57 | 306.87 | 7.94 | 37.6 | 24.36
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА
5 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.7572 | 3.64 | 4.37 | 3.31 | 7.94 | 0.35 | 0.27
6 | 1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ |  |  | КГ | 3.1374 | 4.29 | 5.15 | 16.16 | 7.94 | 0.41 | 1.29
ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80
7 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 10.656 | 1.45 | 1.74 | 18.54
8 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 12.96 | 3.43 | 4.12 | 53.4 | 7.94 | 0.33 | 4.28
9 | 6/20-400-5/154 ГИЛЬЗА |  |  | ШТ. | 108 | 2.09 | 2.51 | 271.08 | 4.73 | 0.12 | 12.96
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДЛИНОЙ 120 ММ,
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
10 | 6/20-400-5/236 ГИЛЬЗА |  |  | ШТ. | 54 | 3.36 | 4.03 | 217.62 | 4.73 | 0.19 | 10.26
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДЛИНОЙ 160 ММ,
ДИАМЕТРОМ 65 ММ
11 | 6/20-400-5/155 ГИЛЬЗА СТАЛЬНАЯ ИЗ |  |  | ШТ. | 54 | 2.38 | 2.86 | 154.44 | 4.73 | 0.14 | 7.56
ЧЕРНОЙ ТРУБЫ, ДЛИНОЙ 120 ММ,
ДИАМЕТРОМ 50 ММ
12 | 6/20-400-5/239 ГИЛЬЗА, ДЛИНОЙ 160 ММ, |  |  | ШТ. | 108 | 4.38 | 5.26 | 568.08 | 4.73 | 0.25 | 27
ДИАМЕТРОМ 100 ММ
13 | 1/10-110-50-15/345 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.03888 | 360 | 432 | 16.8 | 7.94 | 34.3 | 1.33
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА
14 | 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 |  |  | 1000 ШТ. | 0.552 | 135.19 | 162.23 | 89.55 | 7.25 | 11.76 | 6.49
ПЛАСТМАССОВАЯ
15 | 6/40-80-30-4/2 ЗАГЛУШКА ИЗ |  |  | ШТ. | 4 | 0.91 | 1.09 | 4.36 | 4.73 | 0.05 | 0.2
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
16 | 6/40-80-30-4/1 ЗАГЛУШКА ИЗ |  |  | 1000 ШТ. | 0.002 | 392.82 | 471.38 | 0.94 | 4.73 | 22.3 | 0.04
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
17 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М3 | 4.5 | 4.75 | 5.7 | 25.65 | 7.94 | 0.45 | 2.03
ГАЗООБРАЗНЫЙ
18 | 3/6-50-20-10/10 КОМПЕНСАТОРЫ П- |  |  | ШТ. | 18 | 100.4 | 120.48 | 2168.64 | 7.25 | 8.73 | 157.14
ОБРАЗНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И
БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57
ММ
19 | 1/10-230-40-20/28 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.001069 | 4900 | 5880 | 6.29 | 7.94 | 466.87 | 0.5
15, БЕЖЕВАЯ
20 | 3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ |  |  | КГ | 105.8148 | 3.98 | 4.78 | 505.79 | 7.25 | 0.35 | 37.04
ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
21 | 1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 |  |  | 10 М | 3.94 | 0.91 | 1.09 | 4.29 | 7.94 | 0.09 | 0.35
ММ
22 | 1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ |  |  | КГ | 3.6396 | 55 | 66 | 240.21 | 7.94 | 5.24 | 19.07
23 | 1/10-10-10/180 МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ |  |  | Т | 0.055188 | 1151.6 | 1381.92 | 76.27 | 7.94 | 109.72 | 6.06
ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С
ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ
24 | 6/40-80-20-3/5 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |  |  | ШТ. | 18 | 0.8 | 0.96 | 17.28 | 4.73 | 0.05 | 0.9
(ПП ТИП 3) , НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50
ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0
МПА
25 | 6/40-80-50-1-3/1 МУФТА НАДВИЖНАЯ В |  |  | ШТ. | 36 | 5.22 | 6.26 | 225.36 | 4.73 | 0.3 | 10.8
КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ К ТРУБЕ ИЗ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ
26 | 1/30-200-10/11 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ |  |  | ШТ. | 54 | 10.83 | 13 | 702 | 4.73 | 0.61 | 32.94
32 ММ
27 | 1/30-200-10/11 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ |  |  | ШТ. | 162 | 16.67 | 20 | 3240 | 4.73 | 0.95 | 153.9
ДИАМЕТРОМ ОТ 40 ДО 110 ММ
28 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 3.564 | 4.9 | 5.88 | 20.96 | 7.94 | 0.47 | 1.68
29 | 6/40-80-20-7/5 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ |  |  | 10 ШТ. | 33.6 | 1.62 | 1.94 | 65.18 | 4.73 | 0.09 | 3.02
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРОМ 32 ММ
30 | 6/40-80-20-7/6 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ |  |  | 10 ШТ. | 20.664 | 2.01 | 2.41 | 49.8 | 4.73 | 0.11 | 2.27
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
31 | 6/40-80-30-2/2 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |  |  | ШТ. | 36 | 2.26 | 2.71 | 97.56 | 4.73 | 0.13 | 4.68
(ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ
С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
32 | 6/40-80-30-2/4 ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |  |  | ШТ. | 18 | 0.74 | 0.89 | 16.02 | 4.73 | 0.04 | 0.72
(ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,
НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0
МПА
33 | 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ |  |  | КГ | 7.03 | 4.75 | 5.7 | 40.07 | 7.94 | 0.45 | 3.16
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
(ТМКЩ)
34 | 1/10-260-210-2/29 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | Т | 0.011664 | 2723.83 | 3268.6 | 38.12 | 5.72 | 186.96 | 2.18
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ
(СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ
35 | 4/1-4-20-10-40-40/50 РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ |  |  | М3 | 0.8 | 144.57 | 173.48 | 138.78 | 7.78 | 13.5 | 10.8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КЛАДОЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150
36 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.1188 | 111.31 | 133.57 | 15.87 | 7.78 | 10.39 | 1.23
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
37 | 6/40-80-30-4/3 РЕВИЗИЯ ИЗ |  |  | ШТ. | 12 | 5.45 | 6.54 | 78.48 | 4.73 | 0.31 | 3.72
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С КРЫШКОЙ ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
38 | 6/40-80-50-1-5/1 РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ В |  |  | ШТ. | 24 | 29.81 | 35.77 | 858.48 | 4.73 | 1.69 | 40.56
КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ
КОЛЬЦОМ К ТРУБЕ ИЗ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ), НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ
39 | 1/10-230-65-40-5/6 САЙДИНГ |  |  | М2 | 170 | 3.33 | 4 | 680 | 7.94 | 0.32 | 54.4
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ
ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (ВСЕ ЦВЕТА,
КРОМЕ БЕЛОГО)
40 | 1/10-240-55-20/244 САМОРЕЗ |  |  | 1000 ШТ. | 0.514 | 13.22 | 15.86 | 8.15 | 7.94 | 1.26 | 0.65
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,0 Х 25
ММ
41 | 1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.834 | 6.38 | 7.66 | 6.39 | 7.94 | 0.61 | 0.51
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ
42 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 1.0998 | 4.77 | 5.72 | 6.29 | 7.94 | 0.45 | 0.49
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
43 | 6/40-80-30-1/3 ТРОЙНИК ИЗ |  |  | ШТ. | 36 | 4.56 | 5.47 | 196.92 | 4.73 | 0.26 | 9.36
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45
ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ТОЛЩИНОЙ
СТЕНКИ 3,5 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
44 | 6/40-80-30-1/1 ТРОЙНИК ИЗ |  |  | ШТ. | 18 | 1.51 | 1.81 | 32.58 | 4.73 | 0.09 | 1.62
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45
ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
45 | 3/7-10-40-10/20 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ |  |  | М | 147.704 | 13.45 | 16.14 | 2383.94 | 7.25 | 1.17 | 172.81
УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ
100 ММ
46 | 3/7-10-40-10/10 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ |  |  | М | 73.852 | 7.43 | 8.92 | 658.76 | 7.25 | 0.65 | 48
УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50
ММ
47 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ |  |  | КГ | 0.4242 | 4.22 | 5.06 | 2.15 | 7.94 | 0.4 | 0.17
48 | 3/7-10-60-20/30 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ |  |  | М | 420 | 16.36 | 19.63 | 8244.6 | 7.25 | 1.42 | 596.4
МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ
49 | 3/7-10-60-20/40 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ |  |  | М | 246 | 18.83 | 22.6 | 5559.6 | 7.25 | 1.64 | 403.44
МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ
50 | 3/10-10-20-30/90 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 72 | 3.7 | 4.44 | 319.68 | 7.25 | 0.32 | 23.04
ПРОКЛАДКОЙ КТР-100
51 | 3/10-10-20-30/40 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 280 | 1.4 | 1.68 | 470.4 | 7.25 | 0.12 | 33.6
ПРОКЛАДКОЙ КТР-32
52 | 3/10-10-20-30/50 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 164 | 1.48 | 1.78 | 291.92 | 7.25 | 0.13 | 21.32
ПРОКЛАДКОЙ КТР-40
53 | 3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 36 | 1.79 | 2.15 | 77.4 | 7.25 | 0.16 | 5.76
ПРОКЛАДКОЙ КТР-50
54 | 1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 |  |  | Т | 0.00198 | 11990 | 14388 | 28.49 | 7.94 | 1142.41 | 2.26
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 38243.16; 10: 2673.6
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 38243.16; 10: 2673.6
Механизмы
55 | М040202 АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 11.016 | 6.26 | 7.51 | 82.73
ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ
ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
56 | М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И |  |  | МАШ.-Ч | 7.4341 | 0.37 | 0.44 | 3.27
РЕЗКИ
57 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 26.0467 | 0.33 | 0.39 | 10.16
58 | М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА |  |  | МАШ.-Ч | 0.56477 | 43.86 | 52.63 | 29.72
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т
59 | М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 13.4784 | 0.5 | 0.6 | 8.09
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
60 | М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ |  |  | МАШ.-Ч | 47.2428 | 0.68 | 0.82 | 38.74
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
61 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 446.472 | 0.74 | 0.89 | 397.36
62 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 2.1514 | 16.19 | 19.43 | 41.8
63 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 14.3548 | 18.63 | 22.36 | 320.97
64 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 1.6606 | 4.21 | 5.05 | 8.39
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 941.23
| Составил |  |  | 6: Проверил

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)